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COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima octava Reunión
Montreal, 15 ‑ 19 de noviembre de 2021[footnoteRef:1] [1:  En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID‑19).
] 



RESEÑA DE LAS CUESTIONES IDENTIFICADAS DURANTE EL EXAMEN DE PROYECTOS*

1. [bookmark: _Toc232301366]El presente documento consta de las secciones siguientes:
a) [bookmark: _Toc232301367]Una reseña de los proyectos y actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución;
b) Cuestiones identificadas durante el examen de proyectos;
c) Proyectos y actividades presentados para aprobación general; y
d) Proyectos de inversión para consideración individual.
Proyectos y actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución
2. Los organismos bilaterales y de ejecución presentaron 170 solicitudes de fondos para tramos de acuerdos plurianuales, proyectos y actividades aprobados, por una suma total de 84 157 520 $EUA (95 656 969 $EUA incluidas las sumas solicitadas en principio), incluidos los gastos de apoyo de los organismos, si procede. Estas solicitudes de fondos incluyen: 
a) Etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para 11 países y etapa III para cinco países;
b) Tramos de los PGEH aprobados para 20 países;
* El presente documento se emite para reflejar la eliminación de las solicitudes de preparación del plan de ejecución de Kigali HFC (etapa I) para Liberia, que fue aprobado en la 87ª reunión, y para corregir un error en el párrafo 2 h). Para facilitar la referencia, se resaltan los cambios en el documento.
c) Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional para 27 países; 
d) Preparación de la etapa II de un PGEH para un país y de la etapa III para dos países;
e) Informes de verificación sobre la ejecución de los PGEH para 17 países; 
f) Actividades de apoyo para la reducción de los HFC para un país; 
g) Proyecto de inversión relacionado con los HFC en un país;
h) Preparación de planes de ejecución relativos a los HFC conforme a la Enmienda de Kigali para 20 países y actividades de inversión conexas para un país; y
i) El Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA y costos de unidad central para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial.
3. Tras el proceso de examen de proyectos, se remiten para su aprobación general 106 solicitudes de fondos para proyectos y actividades por una suma total de 14 685 397 $EUA, incluidos gastos de apoyo de los organismos, mientras que 56 solicitudes de fondos por una suma total de 63 031 463 $EUA (incluidos gastos de apoyo de los organismos) se remiten para consideración individual. En conjunto, las solicitudes de fondos para los proyectos y actividades que se presentan para aprobación general y aquellos que se presentan para consideración individual ascienden a 77 716 860 $EUA.
Planes de gestión de la eliminación de los HCFC presentados y posteriormente retirados (México, Mozambique y República Bolivariana de Venezuela)

4. La ONUDI presentó, en nombre del Gobierno de México, una solicitud para el cuarto tramo de la etapa II del PGEH. El informe que figura en la propuesta de proyecto indicaba que el nivel de desembolso de fondos del tercer tramo del PGEH estaba por debajo del umbral del 20%, debido a demoras en la finalización del proceso de importación de equipos, ya que las autoridades pertinentes no habían concedido la exención de derechos de importación. La ONUDI indicó que la Dependencia nacional del ozono estaba adoptando las medidas necesarias a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades aduaneras para abordar la cuestión de los impuestos de importación sobre los equipos financiados por el Fondo. Una vez que se haya solucionado, se desembolsarán fondos adicionales. En consecuencia, la ONUDI acordó retirar la solicitud y volver a presentarla en una reunión futura una vez que se hubieran cumplido todas las condiciones para el examen del proyecto.
5. El PNUMA, en nombre del Gobierno de Mozambique, presentó una solicitud para el quinto tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC; durante el proceso de examen del proyecto, se observó el bajo nivel de ejecución de las actividades aprobadas en los tramos anteriores y el bajo nivel de desembolso de fondos relacionado. En consecuencia, el PNUMA acordó retirar la solicitud y volver a presentarla en una reunión futura una vez que se hubieran cumplido todas las condiciones para el examen del proyecto. 
6. La ONUDI, en nombre del Gobierno de Venezuela (República Bolivariana de), presentó una solicitud para el segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC. Al revisar la propuesta, se observó que la mayoría de las actividades de la etapa II, originalmente propuestas para su finalización antes de 2020, no se han ejecutado debido a circunstancias externas al proyecto, como la crisis económica; la falta de divisas para la importación de materia prima, equipos y herramientas; cambios institucionales; y las limitaciones impuestas por la pandemia de COVID‑19. Debido a estas circunstancias, la producción y el consumo de HCFC han disminuido a niveles mínimos en los últimos años, y a cero en 2020. Basándose en estos datos, la Secretaría sugirió a la ONUDI que continuara con la ejecución de la etapa II del PGEH (señalando que aún se disponía de 198 050 $EUA) y que presentara a la 91ª reunión un informe de situación sobre la ejecución del primer tramo, un informe de verificación del consumo de HCFC en el sitio y una revisión completa y un plan de acción para el PGEH para los próximos años, en el entendido de que en el momento de la presentación se habían logrado progresos adicionales en la ejecución y el desembolso de fondos. En consecuencia, la ONUDI acordó retirar la solicitud y volver a presentar el PGEH revisado en una futura reunión, una vez que se hayan cumplido esas condiciones. 
Solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
7. La Secretaría examinó los informes finales y las solicitudes de prórroga de los fondos de fortalecimiento institucional para 26 países[footnoteRef:2]s conforme a las decisiones pertinentes, que incluyen la decisión 74/51 c), sobre el nivel de financiación para los proyectos de fortalecimiento institucional, y la decisión 74/51 e), sobre el requisito de incluir indicadores de desempeño específicos para las actividades planificadas. Todas las solicitudes fueron comprobadas con respecto a lo siguiente: informes de fortalecimiento institucional anteriores; informes sobre la marcha de la ejecución de los programas de país; datos notificados con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal; informes más recientes sobre la ejecución de los PGEH; informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución presentados a la 87ª reunión, y decisiones pertinentes sobre cumplimiento adoptadas por las Partes en el Protocolo de Montreal. Todos los países presentaron datos de 2020 a la fecha de presentación de sus solicitudes de prórroga. Todos los países informaron que habían logrado todos los objetivos o la mayoría de los objetivos establecidos para los indicadores de desempeño específicos que formaban parte del informe sobre la marcha de las actividades de la fase de fortalecimiento institucional anterior. La Secretaría recomendó la aprobación general de todos los proyectos de fortalecimiento institucional presentados a la 88ª reunión.  [2:  Con exclusión de Cuba, cuya solicitud fue retirada debido a la falta de presentación del informe de datos del programa de país para 2020. ] 

Fondos retenidos a la espera de la presentación de los informes de verificación o del cumplimiento de condiciones específicas
8. En la 87ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el primer tramo de la etapa II del PGEH para el Paraguay en el entendido de que los fondos relacionados con el PNUMA serían transferidos al PNUMA por el Tesorero una vez que la Secretaría recibiera la confirmación del PNUMA de que se había firmado el acuerdo para la ejecución del tercer tramo de la etapa I y se había transferido al Gobierno el primer anticipo de fondos para ese tramo (decisión 87/42 h)). La Secretaría recibió confirmación del PNUMA de que el 31 de agosto de 2021 se firmó el acuerdo para la ejecución del tercer tramo de la etapa I y el 28 de septiembre de 2021 se aprobó el primer adelanto de fondos para que la Dependencia nacional del ozono iniciara la ejecución de las actividades previstas. En consecuencia, la Secretaría informará al Tesorero que transfiera los fondos relacionados con el primer tramo de la etapa II. 
9. En la 87ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el primer tramo de la etapa II del PGEH para la República Unida de Tanzanía, en el entendido de que los fondos relacionados con el PNUMA serían transferidos al PNUMA por el Tesorero una vez que la Secretaría recibiera confirmación del PNUMA de que se había firmado el acuerdo para la ejecución del tercer tramo de la etapa I (decisión 87/46 h)). Hasta el día de publicación del presente documento, la Secretaría no había recibido confirmación de la firma del acuerdo para la ejecución del tercer tramo de la etapa I. El Comité Ejecutivo tal vez desee instar al PNUMA y al Gobierno de la República Unida de Tanzanía a que firmen el acuerdo para la ejecución del tercer tramo de la etapa I lo antes posible, a fin de ejecutar las actividades sin más demora y permitir la transferencia de los fondos relacionados con el primer tramo de la etapa II.


Resumen de los precios de las sustancias controladas y las alternativas

10. De acuerdo con la decisión 79/4 c)[footnoteRef:3], se presenta la siguiente información:  [3:  El Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría que incluyera en este documento un resumen de los precios de las sustancias controladas y de las alternativas que se agregarían, conforme a lo comunicado por las empresas que soliciten financiación en cualquier nueva propuesta de proyecto, incluyendo aclaraciones de las posibles diferencias entre esas cifras y los precios notificados en el informe de datos del programa de país.] 

a) Bahrein: la etapa II del PGEH incluía un proyecto para ayudar a dos fabricantes de espumas de poliuretano (PU) rígidas para aislamiento de equipos de refrigeración y a 12 fabricantes de espuma pulverizadas para realizar la conversión de HCFC‑141b a HFO y tecnología de espumación acuosa, respectivamente. El precio del HCFC-141b es de 2,60 $EUA/kg. No se facilitaron los precios de las HFO y del agua, que no son pertinentes para calcular los costos del proyecto, ya que en el proyecto no se solicitan fondos para costos adicionales de explotación; y
b) Sudán: se ha presentado a la 88ª reunión un proyecto de inversión para la conversión de una instalación de fabricación de acondicionadores de aire domésticos a base de R‑410A a unidades a base de R‑290. Los precios del R‑410A y el R‑290 proporcionados por el país son, respectivamente, de 7,80-7,90 $EUA y de 9-12 $EUA por kg. El precio negociado utilizado en la propuesta ascendía a 7,80 $EUA/kg para el R‑410A y a 8,00 $EUA/kg para el R‑290.
Ejecución de actividades relacionadas con el Protocolo de Montreal en los países que operan al amparo del artículo 5 durante la pandemia de COVID-19
11. Además de la información comunicada en la 85ª reunión sobre la ejecución de actividades en los países que operan al amparo del artículo 5 durante la pandemia de COVID-19[footnoteRef:4], durante el proceso de examen de proyectos para las reuniones 86ª, 87ª y 88ª, la Secretaría tomó nota de los esfuerzos realizados por los Gobiernos que habían recibido asistencia y los organismos bilaterales y de ejecución para garantizar la ejecución continua de las actividades apoyadas por el Fondo Multilateral. El grado en que la ejecución de las actividades consideradas en la 88ª reunión se ha visto afectada se describe en las propuestas de proyectos individuales. [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/13.] 

Cuestiones identificadas durante el examen de proyectos

12. Durante el examen de los proyectos presentados a la 88ª reunión no se identificaron nuevas cuestiones de políticas que deban llevarse a la atención del Comité Ejecutivo.
[bookmark: _Toc232301385]Proyectos y actividades presentados para aprobación general
13. En el Anexo I de este documento se presenta una lista de 106 solicitudes de fondos para proyectos y actividades que ascienden a 14 685 397 $EUA, incluidos gastos de apoyo de los organismos, que se recomiendan para aprobación general. La aprobación de estos proyectos incluiría las condiciones o disposiciones pertinentes que figuran en las correspondientes hojas de evaluación de proyecto, así como la aprobación de los programas de ejecución relacionados con los tramos pertinentes de los proyectos plurianuales.
Proyectos de inversión que se presentan para consideración individual
14. Tras el examen por la Secretaría, se proponen para consideración individual 56 solicitudes de financiación para proyectos/actividades por un valor total de 63 031 463 $EUA, incluidos gastos de apoyo de los organismos.
15. A fin de facilitar el estudio por el Comité Ejecutivo de los proyectos de inversión que se presentan para consideración individual, la Secretaría ha clasificado los proyectos por sector, y los ha agrupado según las cuestiones planteadas, como se indica en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Proyectos de inversión que se presentan para consideración individual
	País
	Proyecto
	Organismo
	Doc. núm.
	Cuestión

	Etapas II y III de los PGEH

	Bahrein
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUMA/
ONUDI
	88/38
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Cabo Verde
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUMA
	88/40
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos. Prórroga de la etapa I hasta el 30 de diciembre de 2022.

	Chile
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa III)
	ONUDI/
PNUMA
	88/42
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Colombia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa III)
	PNUD/Alemania
	88/44
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	República Democrática del Congo
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUMA/PNUD
	88/45
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Etiopía
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUMA/
ONUDI
	88/48
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Fiji
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUD/PNUMA
	88/49
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Georgia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUD
	88/50
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Kuwait
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUMA/
ONUDI
	88/52
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos. Prórroga de la etapa I hasta el 30 de junio de 2022.

	Marruecos
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	ONUDI
	88/54
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Macedonia del Norte
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	ONUDI
	88/57
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Omán
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa III)
	ONUDI/
PNUMA
	88/58
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Qatar

	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	ONUDI/
PNUMA
	88/60
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	República de Moldova
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa III)
	PNUD/PNUMA
	88/61
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Senegal
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUMA/
ONUDI
	88/62
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Sudán
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa III)
	ONUDI
	88/64
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Solicitudes de tramos de la etapa I o la etapa II de los PGEH

	Brasil
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, quinto tramo)
	PNUD/ONUDI/Alemania/Italia
	88/39
	Revisión del Acuerdo

	China (General)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUD/PNUMA/ONUDI/Banco Mundial, Austria/Alema-nia/Italia/Japón
	88/43
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	China (Espumas de XPS)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, cuarto tramo)
	ONUDI/
Alemania
	88/43
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	China (Espumas de PU)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo)
	Banco Mundial
	88/43
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	China (Refrigeración industrial y comercial)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, cuarto tramo)
	PNUD
	88/43
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	China (Acondicionadores de aire de habitación)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo)
	ONUDI/Italia/
Austria
	88/43
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	China (Servicio y mantenimiento)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, cuarto tramo)
	PNUMA/
Alemania/Japón
	88/43
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	China (Disolventes)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, cuarto tramo)
	PNUD
	88/43
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Egipto

	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo)

	ONUDI/PNUD/PNUMA
Alemania
	88/47

	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos. Tramo superior a 5 millones de $EUA. 

	Kuwait

	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	PNUMA/
ONUDI
	88/52
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos. Prórroga de la etapa I hasta el 30 de junio de 2022

	Pakistán
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo)
	PNUMA/
ONUDI
	88/59
	Consideración del proyecto de conversión de A/A (Dawlance); se informa por primera vez acerca del HCFC‑141b contenido en polioles premezclados importados; se acuerdan cuestiones técnicas y de costos relacionadas con el sector de servicio y mantenimiento de equipos refrigeración

	Proyectos de inversión relacionados con los HFC (decisión 78/3 g)

	Sudán
	Conversión de una instalación de fabricación de acondicionadores de aire domésticos
	ONUDI
	88/64
	Se han resuelto todas las cuestiones técnicas y de costos

	Emisiones de HFC-23 como subproducto 

	Argentina
	Control de emisiones de HFC-23 como subproducto
	ONUDI
	88/77
	Proyecto de Acuerdo


[bookmark: _GoBack]
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión qu’el Comité Ejecutivo pudiera adoptar con posterioridad a la emisión de los mismos.
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