| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65 21 October 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1–5 декабря 2025 года

Пункт 9(с) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: НИГЕР

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапное сокращение

| - План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I, второй транш) | ЮНИДО и ЮНЕП | Утверждение в общем порядке |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА — МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Нигер

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | УТВЕРЖДЕНО СОВЕЩАНИЕМ: | МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I) | ЮНИДО (ведущее учреждение), ЮНЕП | 93 | Сокращение на 35.2% к 2029 |

| ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение F) | Год: 2024 | 228,22 мт | 586 753 тонн CO2-экв. |
| --- | --- | --- | --- |

| ПОСЛЕДНИЕ СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (тонн CO2-экв.) |  |  |  |  |  |  |  | Год: 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическая | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильное оборудование и оборудование для кондиционирования воздуха |  |  |  | Растворители | Другое |
|  |  |  |  | Производство |  |  | Техобслуживание |  |  |
|  |  |  |  | Холодильное оборудование | Кондиционеры | Другое |  |  |  |
| ГФУ |  |  |  |  |  |  | 586 753 |  |  |

| ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонн CO2-экв.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень | 1 222 358 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | н/п |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | н/п | Осталось: | н/п |

| УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНИДО | Поэтапное сокращение ГФУ (мт) | 36,46 | 0,00 | 26,82 | 63,28 |
|  | Финансирование (долл. США) | 106 785 | 0 | 78 535 | 185 320 |
| ЮНЕП | Поэтапное сокращение ГФУ (мт) | 13,50 | 0,00 | 15,43 | 28,93 |
|  | Финансирование (долл. США) | 39 550 | 0 | 45 200 | 84 750 |

| ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (тонн CO2-экв.) | Предельные уровни, согласно Монреальскому протоколу |  | н/п | 1 222 358 | 1 222 358 | 1 222 358 | 1 222 358 | 1 222 358 | 1 100 122 | 1 100 122 | н/п |
|  | Максимально допустимое |  | н/п | 935 450 | 911 652 | 887 506 | 864 056 | 840 258 | 792 662 | 792 662 | н/п |
|  | Снижение от базового уровня (%) |  | н/п | 23,5 | 25,4 | 27,4 | 29,3 | 31,3 | 35,2 | 35,2 | н/п |
| Объемы, рекомендованные в принципе (долл. США) | ЮНИДО | Расходы по проекту | 115 000 | 0 | 94 500 | 0 | 69 500 | 0 | 0 | 38 000 | 317 000 |
|  |  | Административные расходы | 14 950 | 0 | 12 285 | 0 | 9 035 | 0 | 0 | 4 940 | 41 210 |
|  | ЮНЕП | Расходы по проекту | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 5 000 | 115 000 |
|  |  | Административные расходы | 4 550 | 0 | 4 550 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 650 | 14 950 |
| Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США) |  | Расходы по проекту | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 |
|  |  | Административные расходы | 19 500 |  |  |  |  |  |  |  | 19 500 |
| Общий объем средств, рекомендованных к утверждению на данном совещании (долл. США) |  | Расходы по проекту |  |  | 129 500 |  |  |  |  |  | 129 500 |
|  |  | Административные расходы |  |  | 16 835 |  |  |  |  |  | 16 835 |

| Рекомендация Секретариата: | Утверждение в общем порядке |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# От имени правительства Нигера, ЮНИДО как ведущее учреждение-исполнитель представила заявку на финансирование второго транша по этапу I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ с общим объемом расходов 146 335 долл. США, включая проектные расходы в сумме 94 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 12 285 долл. США для ЮНИДО, и проектные расходы в сумме 35 000 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 4 550 долл. США для ЮНЕП.2 Заявка включает доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша и планы по реализации транша на 2026–2027 гг.

Отчет о потреблении ГФУ

- Правительство Нигера представило данные, согласно которым потребление ГФУ в 2024 году составляло 586 753 тонн в углеродном эквиваленте (СО2-экв.), что на 52% ниже странового уровня базовых требований по ГФУ и на 37% ниже максимально допустимого уровня потребления на этот год. Данные о потреблении ГФУ в 2020-2024 гг. приведены в таблице 1.

# Таблица 1. Потребление ГФУ (данные за 2020–2024 годы, в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола) и базовые уровни в Нигере

| ГФУ | ПГП | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрических тонн (мт) |  |  |  |  |  |  |
| HFC-134a | 1 430 | 154,06 | 129,75 | 127,50 | 94,40 | 91,75 |
| R-404A | 3 922 | 159,07 | 138,43 | 133,20 | 99,15 | 95,02 |
| R-407C | 1 774 | 22,52 | 15,90 | 15,10 | 11,80 | 11,50 |
| R-410A | 2 088 | 48,60 | 41,61 | 39,14 | 30,74 | 29,95 |
| Всего (мт) |  | 384,25 | 325,69 | 314,94 | 236,09 | 228,22 |
| тонн в углеродном эквиваленте (тонн CO2-экв.) |  |  |  |  |  |  |
| HFC-134a | 1 430 | 220 306 | 185 543 | 182 325 | 134 992 | 131 203 |
| R-404A | 3 922 | 623 809 | 542 867 | 522 357 | 388 827 | 372 630 |
| R-407C | 1 774 | 39 947 | 28 204 | 26 785 | 20 931 | 20 399 |
| R-410A | 2 088 | 101 453 | 86 861 | 81 705 | 64 170 | 62 521 |
| Всего (CO2-экв. тонн) |  | 985 514 | 843 475 | 813 172 | 608 920 | 586 753 |
| Максимально допустимое потребление |  | н/п | н/п | н/п | н/п | 935 450 |
| Расчет базового уровня ГФУ (тонн CO2-экв.) |  |  |  |  |  |  |
| Среднее потребление ГФУ в 2020–2022 гг. |  |  |  |  | 880 720 |  |
| Базовый уровень ГХФУ (65%) |  |  |  |  | 341 638 |  |
| Базовый уровень ГФУ |  |  |  |  | 1 222 358 |  |

# С 2020 года потребление ГФУ постепенно сокращается благодаря плану реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР), приводящему к улучшению контроля за импортом ГФУ, совершенствованию технического потенциала и практик техобслуживания. Сокращение происходит также вследствие имеющихся у страны экономических проблем, ограничивающих возможности импортеров по ввозу ГФУ в страну; и постепенного смещения рынка в сторону применения альтернативных технологий с более низким потенциалом глобального потепления (ПГП) — в частности, R-600a в бытовых холодильных установках. Деятельность в рамках плана по реализации Кигалийской поправки (КПР) особенно эффективна в снижении потребления R-404A в секторе промышленного и торгового холодильного оборудования.

Доклад о реализации страновой программы

# Правительство Нигера в докладе о реализации страновой программы за 2024 год представило данные о потреблении ГФУ по секторам, которые согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша на этапе I Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ

Правовая база

- В Нигере имеется действующая система лицензирования и квот на импорт ОРВ, первоначально разработанная для ГХФУ, а в 2021 году расширенная, включая мониторинг ГФУ и связанное с этим оборудование. В 2024 году правительство начало выдавать квоты на импорт ГФУ и распределять их среди импортеров в порядке простой очереди. Все заявки на импорт ГФУ должны пройти оценку в национальном органе по озону и получить одобрение в Министерстве торговли.

# В целях укрепления нормативно-правовой базы и механизмов контроля в стране, в рамках первого транша были проведены следующие мероприятия: Оценка системы лицензирования и квот на ГФУ для определения необходимых улучшений; информационно-просветительское мероприятие для разъяснительной работы и повышения уровня информированности среди ключевых партнеров и заинтересованных сторон по вопросам, связанным с КПР, и соответствующей деятельностью; обновление таможенной электронной платформы для включения импортируемых ГФУ на основе Гармонизированной системы кодов (2022 г.), а также для ее интеграции со страновой торговой платформой — для учета импорта ГФУ и оборудования, содержащего ГФУ; включение компонентов, связанных непосредственно с ГФУ, в программу подготовки 220 сотрудников таможенных и правоохранительных органов, проводившуюся в рамках ПОДПО; и непрерывный мониторинг рынка, включая оценку незаконной торговли и импорта хладагентов, что привело к повышению качества предоставляемых отчетных данных.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

- В рамках первого транша в секторе обслуживания холодильного оборудования выполнены следующие мероприятия:

- Обслуживание бытового и промышленного холодильного оборудования: Обучение для 100 технических специалистов, занимающихся обслуживанием холодильного оборудования (в том числе 20 женщин), по надлежащим практикам в секторе холодильной промышленности и технике безопасности при обращении с R-600a и аммиаком; семинар для 38 импортеров оборудования, на котором обсуждалось прекращение использования R-404A в новых установках, и еще один семинар для 41 импортера хладагентов, участники которого были проинформированы о предстоящем введении ограничений на импорт нетарированного R-404A; и обеспечение поддержки для официального учреждения Ассоциации холодильного оборудования и кондиционирования воздуха.

- Обслуживание мобильных систем кондиционирования воздуха: Было разработано техническое задание для подготовки кодекса надлежащих практик, при этом закупку учебных инструментов и оборудования для мобильных систем кондиционирования воздуха можно будет начать после ожидаемой поставки оборудования в рамках этапа II ПОДПО.

Реализация и мониторинг проекта

- Из финансирования для мероприятий по мониторингу проекта, утвержденного в рамках первого транша в объеме 10 000 долл. США, было выделено 6 243 долл. США на командировочные расходы (3 243 долл. США), консультационные встречи (2 000 долл. США) и прочие расходы (1 000 долл. США).

Уровень освоения выделенных средств

- По состоянию на сентябрь 2025 года, из утвержденного на данный момент финансирования общим объемом 150 000 долл. США (115 000 долл. США для ЮНИДО и 35 000 долл. США для ЮНЕП) было выплачено 63 626 долл. США (42%) (включая 35 626 долл. США для ЮНИДО и 28 000 долл. США для ЮНЕП). Оставшиеся к выплате средства в размере 86 374 долл. США будут перечислены в 2026 году.

План работ по освоению второго транша на этапе I Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ

- В период с января 2026 года по декабрь 2027 года будут проведены следующие мероприятия:

## Нормативно-правовая база и механизмы контроля: Разработка и принятие стандартов и маркировки для холодильного оборудования и кондиционеров воздуха; продолжение информационных кампаний для разъяснительной работы и повышения уровня информированности среди ключевых партнеров и заинтересованных сторон по вопросам, связанным с КПР и проведением соответствующих мероприятий; предоставление таможенным органам трех установок для идентификации хладагентов (ЮНИДО) (27 500 долл. США); и обучение 100 сотрудников таможенных и правоохранительных органов по вопросам идентификации ГФУ и оборудования с их использованием, а также правилам импорта ГФУ и кодам Гармонизированной системы кодов (2022 г.); разработка учебной программы для сотрудников таможенных органов и правоохранительных органов; текущий мониторинг рынка, включая разработку мер регулирования для постепенного запрета на импорт оборудования с использованием ГФУ-134а (ЮНЕП) (5 000 долл. США плюс 7 000 долл. США из предыдущего транша);

## Обслуживание бытового и промышленного холодильного оборудования: Предоставление четырех комплектов инструментов и оборудования3 в учебные заведения для обучения по обслуживанию холодильной техники; дополнительные семинары по повышению информированности о технологиях для импортеров, малых и средних предприятий, конечных пользователей (ЮНИДО) (10 000 долл. США плюс 45 617 долл. США из предыдущего транша); и проведение обучающих и информационно-просветительских кампаний для 100 технических специалистов в секторе холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха по надлежащим практикам в секторе холодильной промышленности и по технике безопасности при обращении с альтернативными хладагентами и оборудованием, в котором они используются (ЮНЕП) (20 000 долл. США);

## Обслуживание оборудования кондиционирования воздуха: Проект по демонстрации технологий и повышению информированности конечных потребителей, для продвижения технологии, основанной на применении R-290, в оборудовании для кондиционирования воздуха в жилых помещениях (ЮНИДО) (45 000 долл. США);

## Обслуживание мобильных систем кондиционирования воздуха: Разработка кодекса надлежащих практик для сектора мобильных систем кондиционирования воздуха, включая гендерный компонент; предоставление двух комплектов инструментов и оборудования4 учебным заведениям для подготовки технических специалистов в сфере мобильных систем кондиционирования воздуха (МСКВ) (ЮНИДО) (30 000 долл. США из предыдущего транша); а также обучение 100 технических специалистов по МСКВ надлежащим практикам в сфере технического обслуживания и технике безопасности при обращении с альтернативными хладагентами, с акцентом на рекуперацию; при обучении технических специалистов по МСКВ особое внимание уделяется выявлению и привлечению специалистов-женщин (ЮНЕП) (10 000 долл. США); и

## Координация и мониторинг проекта: Международные и национальные консультанты (8 000 долл. США), командировочные расходы (4 757 долл. США), консультационные встречи (2 000 долл. США) и прочие расходы (1 000 долл. США) (ЮНИДО) (12 000 долл. США плюс 3 757 долл. США из предыдущего транша).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

## ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша на этапе I Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ

Правовая база

- Правительство Нигера установило квоты на импорт ГФУ на 2024 и 2025 годы в размере 240 мт и 230 мт, что ниже контрольных целевых показателей, предусмотренных Монреальским протоколом. Квоты установлены в метрических тоннах (а не тоннах в углеродном эквиваленте, CO2-экв.), и разрешения на импорт выдаются в индивидуальном порядке по каждой заявке вплоть до достижения максимального уровня потребления в углеродном эквиваленте (тонн CO2-экв.). Квота на 2024 год не использована в полной мере (импортировано 228,22 мт) из-за экономических проблем и небезопасной обстановки в стране, препятствующих торговой деятельности.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

- Секретариат отмечает, что в целом реализация запланированных мероприятий в рамках первого транша продвигается хорошо. Однако есть задержка с закупкой оборудования. ЮНИДО пояснила, что данная задержка связана с необходимостью решения проблем, возникших в ходе поставки оборудования, закупленного в рамках второго этапа ПОДПО. В частности, закрытие сухопутных границ, — вызванное внешними для проекта факторами, — потребовало использования воздушного транспорта для осуществления доставки. В настоящее время эти вопросы решены, и поставка оборудования, закупленного в рамках ПРОПО, ожидается в октябре и декабре 2025 года. Соответственно, закупки в рамках первого транша КПР начнутся после того, как вышеупомянутое оборудование будет получено бенефициарами.

- В свете проблем, в последнее время отрицательно влиявших на доступность установок для идентификации хладагентов, Секретариат запросил разъяснения в отношении трех единиц, поставка которых для таможенных учреждений планируется в рамках второго транша. ЮНИДО сообщила, что производство этих устройств возобновилось в августе 2025 года; тем не менее, поставки по-прежнему идут невысокими темпами из-за значительного отставания. ЮНИДО продолжит внимательно следить за развитием ситуации. В случае если задержки будут продолжаться в течение второго транша, средства, выделенные на поставку установок для идентификации хладагентов, будут перенаправлены на закупку инструментов, а закупка идентификаторов будет отложена до третьего и четвертого траншей.

# В ответ на запрос о том, какие данные получены в результате проведенной деятельности по мониторингу рынка, ЮНИДО сообщила, что основными альтернативами ГФУ, имеющимися на местном рынке, являются изобутан (R-600a) и пропан (R-290), хотя розничные цены на них по-прежнему высокие. Несмотря на это, R-600a в настоящее время внедряется в бытовой холодильной технике, а R-290 применяется в небольших промышленных (торговых) установках. В стране также планируется продвигать технологии использования бытовых кондиционеров воздуха на базе R-290 с помощью демонстрационного проекта в рамках второго транша. Подходящих альтернатив промышленным кондиционерам и чиллерам в настоящее время нет, и ГФУ-134а сохраняет доминирующие позиции в секторе мобильных систем кондиционирования воздуха. Внедрение в будущем таких альтернатив, как гидрофторолефины ГФО-1234yf, будет зависеть от технологий, используемых в импортных автомобилях, которых много среди подержанных автомобилей. Мониторинг рынка будет продолжен в рамках второго транша КПР.

План работ по освоению второго транша на этапе I Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ

- Относительно включенного во второй транш проекта по демонстрации технологий и повышению информированности конечных потребителей, который направлен на продвижение технологий с применением R-290 в оборудовании для кондиционирования воздуха в жилых помещениях, ЮНИДО подтвердила, что проект будет реализован в соответствии с соглашениями после утверждения КПР5 , хотя количество закупаемых единиц может измениться в зависимости от действующих цен. ЮНИДО еще раз подтвердила, что в настоящее время кондиционеры воздуха на базе R-290 не имеют коммерческого распространения в стране, и что поставщик оборудования, работающего на базе R-290, будет выбран на конкурсной основе в процедуре открытых международных конкурсных торгов, в соответствии с закупочными процедурами ЮНИДО.

# Реализация гендерной политики

# В рамках первого транша были собраны данные с разбивкой по полу для контроля за вовлечением женщин в учебные мероприятия, и были предприняты конкретные шаги для поощрения и расширения их участия. По сравнению с периодом реализации ПОДПО, участие женщин в этих мероприятиях возросло. В рамках второго транша будет продолжена работа по реализации гендерной политики и по сбору данных, а также техническим специалистам-женщинам будет выделено несколько комплектов инструментов.

Проект Соглашения о реализации I этапа Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ

# При утверждении первого этапа плана реализации Кигалийской поправки (КПР) на 93-м совещании, Исполнительный комитет просил правительство Нигера, ЮНИДО, ЮНЕП и Секретариат завершить работу над проектом Соглашения между Правительством Нигера и Исполнительным комитетом по первому этапу КПР и представить окончательный документ на одном из будущих совещаний, после утверждения Исполнительным комитетом шаблона типового соглашения КПР6. После утверждения шаблона типового Соглашения КПР на 95-м совещании7 подготовлен проект Соглашения между Правительством Нигера и Исполнительным комитетом по первому этапу КПР, который содержится в приложении I к настоящему документу.

Обеспечение устойчивости в поэтапном сокращении ГФУ и оценка рисков

# Нигер будет обеспечивать устойчивость поэтапного отказа от ГФУ в долгосрочной перспективе за счет сочетания таких мер, как постоянные квоты на импорт, строгий контроль со стороны таможенных и природоохранных органов, а также совершенствование инструментов мониторинга. Квота на импорт ГФУ на 2025 год установлена на уровне значительно ниже максимально допустимого по Соглашению уровня потребления — в соответствии со стремлением страны выполнить обязательство по сокращению потребления ГФУ на 10 процентов к концу первого этапа КПР. Этот подход, в сочетании с постоянным мониторингом рынка и мерами по продвижению альтернативных технологий в рамках КПР, призван способствовать постепенному и осознанному переходу к использованию альтернативных технологий с низким потенциалом глобального потепления (ПГП).

# Политическая обстановка в Нигере остается источником риска для реализации проекта, поскольку изменения в правительстве усиливают неопределенность, что может иметь последствия и для институциональной стабильности, принятия государственных решений и взаимодействия с международными партнерами. Эти факторы могут повлиять на скорость получения необходимых согласований и эффективность координации между заинтересованными сторонами. ЮНИДО внимательно следит за развитием ситуации, обеспечивает диалог с национальными партнерами и корректирует свои стратегии реализации таким образом, чтобы проектная деятельность продолжалась в установленном порядке. Для минимизации рисков, связанных с возникновением логистических проблем при поставках оборудования и инструментов, ЮНИДО обеспечивает тесное взаимодействие с поставщиками для своевременного распределения оборудования, изучает все возможные варианты диверсификации маршрутов доставки и при появлении дополнительных звеньев закладывает соответствующие сроки поставок и транспортировки. Эти меры направлены на сокращение возможных задержек и обеспечение более предсказуемого и стабильного выполнения будущих поставок в сложных условиях.

Заключение

- В течение отчетного периода Нигер обеспечил соблюдение максимально допустимых уровней потребления (в 2024 году потребление ГФУ было на 52 процента ниже установленного для страны уровня базовых требований по ГФУ и на 37 процентов ниже максимально допустимого потребления) и добился значительного прогресса в реализации первого транша КПР, при этом задержка в закупке оборудования вследствие логистических проблем в настоящее время устранена. Доля произведенных выплат финансирования, утвержденного в предыдущем транше, составляет 42 процента. На основе шаблона типового соглашения КПР, утвержденного на 95-м совещании, подготовлен проект Соглашения между Правительством Нигера и Исполнительным комитетом по первому этапу КПР.

# РЕКОМЕНДАЦИЯ

- Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:

- Принять к сведению доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша на этапе I Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР) для Нигера; и

- Утвердить проект Соглашения между Правительством Нигера и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГФУ в соответствии с условиями первого этапа КПР, который содержится в приложении I к настоящему документу.

# Секретариат Фонда также рекомендует утвердить в общем порядке выделение средств для второго транша первого этапа КПР для Нигера и соответствующий план освоения транша на 2026–2027 гг. с объемами финансирования, указанными в приводимой ниже таблице:

|  | Название проекта | Финансирование проекта (долл. США) | Административные расходы (долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I, второй транш) | 94 500 | 12 285 | ЮНИДО |
| (b) | План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I, второй транш) | 35 000 | 4 550 | ЮНЕП |

Приложение I

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НИГЕРА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ I КигалийскОГО плана регулирования ГФУ

(Период: 2023–2030)

Цель

# Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Нигера и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения веществ приложения F, указанных в дополнении 1-A ("Вещества"), до устойчивого уровня в 792 662 тонн СО2  (СО2-экв) к 1 января 2029 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом, и условиями настоящего Соглашения.

# Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления веществ приложения F, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А ("Целевые показатели и финансирование") к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике для веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением веществ приложения F, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А.

# При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А ("График утверждения финансирования").

# Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом I Кигалийского плана регулирования ГФУ (План) в том виде, в котором он утвержден. Согласно подпункту 5b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.

Условия выделения финансирования

# Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за 10 недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:

## в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

## достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок  в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;

## Страной представлен Доклад о ходе реализации транша в соответствии с дополнением 4-А ("Формат докладов о реализации и планов реализации траншей") за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и

## Страной представлен План реализации транша в соответствии с дополнением 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику утверждения финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.

Мониторинг

# Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.

Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов

# Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении части или всех утвержденных финансовых ресурсов с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от веществ приложения F, указанных в дополнении 1-А, в соответствии со следующими соображениями:

## перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плане реализации транша, как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плану реализации транша, которую необходимо подать на утверждение за 10 недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:

### вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;

### изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;

### изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;

### предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План реализации транша, или исключение мероприятия из Плана реализации транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша;

### изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн СО2-экв, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;

## перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе реализации транша; и

## любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

# Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности что Страна может проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители

# Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя ("Ведущее УИ") и ЮНЕП согласилась выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя ("Сотрудничающее УИ") под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и/или Сотрудничающим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.

# Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Сотрудничающее УИ оказывает содействие Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B, соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A.

Невыполнение обязательств, предусмотренных в Соглашении

# Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А ("Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств"), за каждый килограмм СО2-экв, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.

# Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.

# Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.

Дата завершения

# Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b) и 1 d) дополнения 4-A будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.

Действительность

# Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением.  Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.

# Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

# ДОПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА

| Вещества | Начальный уровень совокупных сокращений потребления |
| --- | --- |
| ГФУ | н/п |

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Описание |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления веществ Приложения F к Монреальскому протоколу | Сокращение в % | н/п | заморож | заморож | заморож | заморож | заморож | 10 | 10 | н/п |
|  |  | Тонны CO2-экв | н/п | 1 222 358 | 1 222 358 | 1 222 358 | 1 222 358 | 1 222 358 | 1 100 122 | 1 100 122 | н/п |
| 1.2 | Максимальный допустимый общий объем потребления веществ приложения F | Сокращение в % | н/п | 23,5 | 25,5 | 27,5 | 29,0 | 31,0 | 35,2 | 35,2 | н/п |
|  |  | Тонны CO2-экв | н/п | 935 450 | 911 652 | 887 506 | 864 056 | 840 258 | 792 662 | 792 662 | н/п |
| 2.1 | Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США) |  | 115 000 | 0 | 94 500 | 0 | 69 500 | 0 | 0 | 38 000 | 317 000 |
| 2.2 | Вспомогательные расходы по линии Ведущего УИ (долл. США) |  | 14 950 | 0 | 12 285 | 0 | 9 035 | 0 | 0 | 4 940 | 41 210 |
| 2.3 | Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл. США) |  | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 5 000 | 115 000 |
| 2.4 | Вспомогательные расходы по линии Сотрудничающего УИ (долл. США) |  | 4 550 | 0 | 4 550 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 650 | 14 950 |
| 3.1 | Общий объем согласованного финансирования (долл. США) |  | *150 000 | 0 | 129 500 | 0 | 109 500 | 0 | 0 | 43 000 | 432 000 |
| 3.2 | Совокупные вспомогательные расходы (долл. США) |  | 19 500 | 0 | 16 835 | 0 | 14 235 | 0 | 0 | 5 590 | 56 160 |
| 3.3 | Согласованный общий объем расходов (долл. США) |  | 169 500 | 0 | 146 335 | 0 | 123 735 | 0 | 0 | 48 590 | 488 160 |

* Включая авансовый платеж в сумме 100 000 долл. США, утвержденный на 91-м совещании (решение 91/58).

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

# Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.

ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ

# Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из четырех частей:

## в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от веществ приложения F, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь, включая в случаях применимости мероприятия, связанные с энергоэффективностью и утвержденные в контексте поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с решением 91/65. В докладе следует указать объем сокращения потребления веществ приложения F, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог информировать Исполнительный комитет о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в доклад следует также включать количественную информацию о реализованных мероприятиях и далее отмечать достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;

## доклад о независимой проверке результатов выполнения Плана и потребления веществ приложения F в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, результаты такой проверки данных о потреблении следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указывая все соответствующие года, по которым доклад о результатах проверки не был еще подтвержден Комитетом, как конкретно говорится об этом в подпункте 5 а) Соглашения;

## письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, включая количественную информацию, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в План, представляются с разбивкой по календарным годам. В описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий План. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая выше, в подпункте 1а); и

## исполнительное резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной выше, в подпунктах 1 a) – 1с).

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ

# Национальный орган по озону (НОО) при национальном Министерстве окружающей среды, гидроснабжения и санитарии отвечает за мониторинг хода реализации мероприятий, предусмотренных Планом.

# Мониторинг будет проводиться в ходе реализации Плана для обеспечения его эффективного и результативного выполнения; общей координации проектов; координации и взаимодействия между заинтересованными сторонами; бесперебойной реализации мероприятий, запланированных в рамках различных траншей; проведения обучающих мероприятий и достижения других запланированных результатов; а также для того чтобы обеспечить верификацию данных о потреблении ГФУ, осуществляемую Ведущим УИ.

# Министерство окружающей среды, гидроснабжения и санитарии страны будет отвечать за устойчивое соблюдение целевых показателей по сокращению потребления, достигнутых в рамках Соглашения.

ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

# Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:

## обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;

## оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;

## представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с дополнением 4-А;

## обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего Плана и в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктом 1 c) дополнения 4-A;

## выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей и общего Плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет, с включением мероприятий, реализуемых Сотрудничающим УИ;

## в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГФУ;

## обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;

## организация необходимых инспекционных поездок;

## обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять достоверные данные;

## координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение соответствующей очередности проведения мероприятий;

## в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и каждого Сотрудничающего УИ;

## обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;

## оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов;

## достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана; и

## своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.

# После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку результатов выполнения Плана и объема потребления веществ приложения F, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4-A.

ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

# Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:

## оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;

## оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения согласованной очередности проведения мероприятий;

## представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады согласно дополнению 4-А; и

## достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана.

ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЙ СОГЛАШЕНИЯ

# В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного финансирования может быть уменьшен на 7 долл. США за тонну СО2-экв в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-A, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит уровень финансирования в соответствии с запрашиваемым траншем. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры. В случае несоблюдения страной положений Соглашения из-за незаконной торговли, сокращение финансирования не будет применяться, если незаконно проданные регулируемые вещества будут изъяты и впоследствии конфискованы, уничтожены, экспортированы или возвращены в страну происхождения.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

2 Согласно письму в ЮНИДО из Министерства окружающей среды, гидроснабжения и санитарии Нигера от 18 сентября 2025 года.

3 Включая, помимо прочего, учебный модуль по бытовому холодильному оборудованию, базовый учебный модуль по холодильному оборудованию, один бытовой холодильник и морозильную камеру, портативные установки для сбора хладагента с баллонами, весы, манифольды, вакуумные насосы и базовые инструменты.

4 Включая учебный модуль по мобильным системам кондиционирования воздуха, базовый учебный модуль по холодильному оборудованию, автомобильную систему рекуперации и рециркуляции, а также базовые инструменты.

5 Оказание помощи двум крупным импортерам оборудования в интегрировании технологий с применением R-290 (т.е. хладагента, оборудования и компонентов) в их каналы поставок, за счет содействия в импорте 200 мини-сплит-систем для кондиционирования воздуха для их демонстрации, мониторинга рабочей эффективности и продвижения этой технологии среди конечных потребителей. В общей сложности прошедшими обучение техническими специалистами будет установлено 40 установок в технических институтах и в специально отведенных местах в целях обучения, а также для мониторинга их производительности и энергопотребления. Остальные 160 единиц будут распределены между импортерами и проданы, при этом оба предприятия предоставят по 50 000 долл. США в качестве софинансирования (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/76).

6 Решение 93/70(d).

7 Решение 95/90.