| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/10 20 November 2019 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الرابع والثمانون

مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019

تقييم أداء الوكالات المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام 2018

مقدمة

1-	تقدّم هذه الوثيقة:

- عمليات التقييم الكمي لأداء الوكالات المنفذة فيما يتعلق بأهداف الأداء المبين في خطط أعمالها لعام 2018 والتقارير المرحلية والمالية للاجتماع الرابع والثمانين؛

- تحليل الاتجاهات لكل مؤشر من المؤشرات الثمانية؛

- التقييم الكمي لأداء الوكالات الثنائية والمنفذة استنادا إلى المدخلات المتلقاة من موظفي وحدة الأوزون الوطنية؛ و

- تعليقات الأمانة وتوصياتها.

2-	وتتضمن هذه الوثيقة كذلك المرفقات الثلاثة التالية:

المرفق الأول: 	أداء المشروعات الاستثمارية بحسب الوكالة

المرفق الثاني:	أداء المشروعات غير الاستثمارية بحسب الوكالة

المرفق الثالث:	التقييم الكمي لكل وكالة منفذة بواسطة وحدات الأوزون الوطنية لعام 2018

تحليل مؤشرات الأداء الكمي

3-	يقدم الجدول 1 الأهداف الموافق عليها، وتدابير التقدم نحو تحقيق كل هدف، وعدد الأهداف التي تحققت.

الجدول 1:أهداف مؤشرات الأداء لعام 2018 وتحقيقها

| البند | اليوئنديبي |  |  |  | اليونيب |  |  |  | اليونيدو |  |  |  | البنك الدولي |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الهدف | إنجاز الوكالة | تقييم الأمانة | المستهدف | الهدف | إنجاز الوكالة | تقييم الأمانة | المستهدف | الهدف | إنجاز الوكالة | تقييم الأمانة | المستهدف | الهدف | إنجاز الوكالة | تقييم الأمانة | المستهدف |
| الشرائح الموافق عليها* | 24 | 20 | 20 | كلا | 50 | 29 | 29 | كلا | 38 | 22 | 22 | كلا | 7 | 4 | 4 | كلا |
| المشروعات/الأنشطة الموافق عليها | 39 | 34 | 34 | كلا | 179 | 145 | 145 | كلا | 48 | 52 | 52 | نعم | 6 | 5 | 5 | كلا |
| الأموال التي صرفت (بملايين الدولارات الأمريكية) | 31.3 | 40.67 | 41.43 | نعم | 14.91 | 17.76 | 17.83 | نعم | 23.57 | 25.75 | 25.88 | نعم | 13.74 | 9.08 | 9.33 | كلا |
| إزالة المواد المستنفدة للأوزون* | 747.2 | 716.2 | 716.2 | كلا | 141.5 | 122.1 | 122.1 | كلا | 694.8 | 472 | 491.1 | كلا | 109.1 | 98.1 | 74.87 | كلا |
| المشروعات المستكملة للأنشطة | 41 | 46 | 46 | نعم | 130 | 108 | 108 | كلا | 57 | 45 | 47 | كلا | 17 | 17 | 17 | نعم |
| سرعة الاستكمال المالي | 70% (70) | 66 | 66 | كلا | 14 شهر | 14 شهر | 14 شهر | نعم | 12 شهر بعد الاستكمال التشغيلي | 12 شهر | 11.4 شهر | نعم | 90% | 100% | 100% | نعم |
| التقديم في الموعد المحدد لتقارير المشروعات المستكملة | في الموعد المحدد (3) | في الموعد المحدد (11) | في الموعد المحدد (11) | نعم | في الموعد المحدد (20) | ليس في الموعد المحدد | ليس في الموعد المحدد (9) | كلا | في الموعد المحدد | في الموعد المحدد | في الموعد المحدد | نعم | في الموعد المحدد (18) | ليس في الموعد المحدد | ليس في الموعد المحدد (2) | كلا |
| التقديم في الموعد المحدد للتقارير المرحلية | في الموعد المحدد | في الموعد المحدد | في الموعد المحدد | نعم | في الموعد المحدد | في الموعد المحدد | في الموعد المحدد | نعم | في الموعد المحدد | في الموعد المحدد | في الموعد المحدد | نعم | في الموعد المحدد | في الموعد المحدد | في الموعد المحدد | نعم |
| عدد الأهداف المحققة |  |  |  | 4/8 |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 5/8 |  |  |  | 3/8 |

*سوف تخفض أهداف الوكالة "إذا لم تتمكن من تقديم شريحة نتيجة لوكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى" أو "في حالة عدم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مقدمة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية وذلك لعوامل تتجاوز سيطرة وحدة الأوزون الوطنية أو الوكالة".

التقييم الموزون للأداء

4-	يقدم الجدول 2 نتائج التقييم الموزون لعام 2018 بحسب مؤشر الأداء استنادا الى المنهجية التي تتبعها الأمانة.

الجدول 2: التقييم الموزون لأداء الوكالات المنفذة في 2018

| البند | الوزن | اليوئنديبي |  | اليونيب |  | اليونيدو |  | البند الدولي |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | النسبة من الهدف المحقق | النقط | النسبة من الهدف المحقق | النقط | النسبة من الهدف المحقق | النقط | النسبة من الهدف المحقق | النقط |
| الشرائح الموافق عليها | 10 | 83 | 8 | 58 | 6 | 58 | 6 | 57 | 6 |
| المشروعات/الأنشطة الموافق عليها | 10 | 87 | 9 | 81 | 8 | 108 | 10 | 83 | 8 |
| الأموال التي صرفت | 15 | 132 | 15 | 120 | 15 | 110 | 15 | 68 | 10 |
| إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 25 | 96 | 24 | 86 | 22 | 71 | 18 | 69 | 17 |
| استكمال المشروعات بالنسبة للأنشطة | 20 | 112 | 20 | 83 | 17 | 82 | 16 | 100 | 20 |
| سرعة الاستكمال المالي | 10 | 94 | 9 | 100 | 10 | 105 | 10 | 100 | 10 |
| التقديم في الموعد المحدد لتقارير استكمال المشروع | 5 | 100 | 5 | 45 | 2 | 100 | 5 | 11 | 1 |
| التقديم في الموعد المحدد للتقارير المرحلية | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 |
| تقييم عام 2018 | 100 |  | 95 |  | 85 |  | 85 |  | 77 |

تحليل مؤشرات الأداء الكمية الأخرى

5-	إعمالا للمقرر 41/93، يقدم المرفقان الأول والثاني تحليلا تاريخيا للمشروعات الاستثمارية والمشروعات غير الاستثمارية، على التوالي.

6-	ويبين هذان المرفقان أن للوكالات مستويات مختلفة من النجاح في السنوات المختلفة. فبالنسبة للمشروعات الاستثمارية، حقق اليوئنديبي هدف إزالة المواد المستنفدة للأوزون في 2018 في حين لم يحقق اليونيدو والبنك الدولي هذا الهدف في ذلك العام. ولم يتحقق هدف كمية الأموال التي صرفت إلا من قبل اليوئنديبي واليونيدو في حين حقق البنك الدولي 62 في المائة. وحقق اليوئنديبي واليونيدو هدفيهما لتقارير استكمال المشروعات في حين لم يحقق البنك الدولي سوى 11 في المائة من هدفه. وكانت سرعة التسليم وأول صرف للأموال عام 2018 مماثلة لتلك الخاصة بالأعوام السابقة مما يعكس الأداء التاريخي بالنسبة لجميع الوكالات المنفذة. وزاد إنجاز هدف "قيمة المشروعات الموافق عليها" بالنسبة للبنك الدولي، في حين أنه بقي عند نفس المستوى بالنسبة لليوئنديبي وانخفض بالنسبة لليونيدو. ولم تحقق جميع الوكالات المنفذة هدف "المواد المستنفدة للأوزون التي ستزال" في 2018. إن مؤشرات "مردودية التكاليف" و"تكلفة إعداد المشروع" ليست حاسمة فيما يتعلق بأي اتجاه نظرا للفروق بين المواد المستنفدة للأوزون من المواد الكلوروفلوروكربونية وتلك الخاصة بالهيدروكلوروفلوروكربون والموافقة على المشروعات المتعددة السنوات بدلا من المشروعات الفردية.

7-	وبالنسبة للمشروعات غير الاستثمارية، تحقق هدف كمية الأموال التي صرفت من جانب جميع الوكالات المنفذة، باستثناء اليونيب. وتتماثل سرعة التسليم وأول صرف في 2018 مع ما كان عليه الوضع في السنوات السابقة بالنسبة لجميع الوكالات المنفذة.

تحليل مؤشرات الأداء النوعية

8-	تمت معالجة ما مجموعه 118 استبياناً من وحدات الأوزون الوطنية من 71 بلدا من بلدان المادة 5 لتقييم الأداء النوعي للوكالات الثنائية والمنفذة.

9-	ويقدم الجدول 3 موجزا للدرجات الشاملة التي منحتها وحدات الأوزون الوطنية للفئات الثلاثة الرئيسية. وتجدر الملاحظة بأن العديد من البلدان لم يمنح درجات شاملة لفئة أو أكثر من هذه الفئات على الرغم من أنها بعثت بردودها عن الأسئلة الفردية التي أدرجت في المرفق الثالث. وكانت معظم الدرجات الشاملة عبارة عن مرضية أو أعلى.

الجدول 3: الدرجات الشاملة للأداء النوعي للوكالات الثنائية والمنفذة بحسب الفئة

| الفئة | مرضية بدرجة عالية | مرضية | أقل من مرضية | غير مرضية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التأثير | 55 | 22 | 3 | 1 |
| التنظيم والتعاون | 40 | 18 | 1 | 1 |
| المساعدات التقنية/التدريب | 46 | 25 | 2 | 1 |

10-	وبالإضافة إلى الفئات الرئيسية الثلاثة، منحت وحدات الأوزون الوطنية درجات موزعة على العديد من الفئات الفرعية، والأسئلة بحسب الفئة الفرعية (المرفق الثالث) وكان هناك 200 أقل من مرضية من الفئات الفرعية.

تعليقات وتوصية الأمانة

التعليقات

11-	أُبلغت الوكالات المنفذة بنتائج التقييم الكمي لأدائها لعام 2018 مما يبين أن جميع هذه الوكالات حقق 77 في المائة أو أكثر من أهدافها.

12-	أحاطت اللجنة علماً، مبدية تقديرها، أن 71 وحدة أوزون وطنية (مقارنةً بـ 40 وحدة في عام 2018) قدّمت تقييمات نوعية. وأرسلت اللجنة التقييمات الواردة من وحدات الأوزون الوطنية إلى الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية للحصول على تعليقاتها، مع التركيز على الدرجات التي تكون "أقل من مرضية". وقدمت الوكالات الثنائية والمنفذة التعليقات، وأبلغت، حسب الحالة، عن نتائج الحوارات التي أجرتها في وحدات الأوزون الوطنية المعنية.

13-	 وقد استكملت الحوارات بين وحدات الأوزون الوطنية والوكالات المنفذة بالنسبة لجميع البلدان التي حددت وجود مسائل في عمليات تقييمها النوعي (أي درجات "أقل من مرضية" أو "غير مرضية"). وابلغت جميع الوكالات المعنية عن أنه تم الاتفاق على طريقة للمضي قدماً مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية، وفي معظم الحالات، تمكنت الوكالات الثنائية والمنفذة من تسوية المسائل في ما يتعلق بالدرجات التي كانت "أقل من مرضية".

14-	وقد ترغب اللجنة في أن تحاط علماً، مبدية تقديرها، بالجهود التي تبذلها الوكالات الثنائية والمنفذة لعقد مناقشات صريحة وبناءة مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية حول المجالات التي اعتُبرت فيها خدماتها أقل من مرضية، والحصيلة المرضية لمشاوراتها مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية.

التوصية

15-	قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- أن تُحاط علماً بما يلي:

- تقييم أداء الوكالات المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام 2018 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP.OzL.Pro/ExCom/84/10؛

- أن جميع الوكالات المنفذة لديها تقييم نوعي لأدائها لعام 2018 يبلغ 77 في للمائة على الأقل من 100؛

- أن تحليل الاتجاهات أشار الى أن أداء الوكالات المنفذة لم يحقق تحسنا في بعض المؤشرات في 2018 بالمقارنة بعام 2017؛

- مبديةً تقديرها، بالجهود التي تبذلها الوكالات الثنائية والمنفذة لعقد مناقشات صريحة وبناءة مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية حول المجالات التي اعتُبرت فيها خدماتها أقل من مرضية، والحصيلة المرضية لمشاوراتها مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية؛ و

- أن تُحاط علماً، مبديةً تقديرها، بأن 71 بلداً من بين 144 قدّم تقييماته للأداء النوعي للوكالات الثنائية والمنفذة، في معرض مساعدة حكوماته، مقارنة بـ 40 بلداً في عام 2018، لتشجيع وحدات الأوزون الوطنية على تقديم، على أساس سنوي وفي الموعد المحدد، هذه التقييمات.

وتتضمن أيضا التقييم الكمي للوكالات الثنائية .

استناداً الى مؤشرات الأداء المعتمدة في المقرر 41/93 على النحو الذي عدل به في المقررين 47/51 و71/28 والأهداف التي كانت قد اعتمدت في خطط أعمال 2018 الواردة في المرفقات 8 الى 11 بالتقرير المقدم للاجتماع الثمانين (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59).

طُلب من الأمانة أن تواصل رصد مؤشرات أداء المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية على أساس تحليل الاتجاهات في عمليات التقييم في المستقبل لأداء الوكالات المنفذة.

تتضمن المشروعات الاستثمارية الاتفاقات المتعددة السنوات التي عينت برمز المشروع.

لم تنطبق على المشروعات غير الاستثمارية سوى أهداف "الأموال التي صرفت" و"سرعة الصرف الأول" و"سرعة استكمال المشروع".

فرنسا (1)، ألمانيا (7)، اليوئنديبي (24)، اليونيب (52)، اليونيدو (32) والبنك الدولي (2).