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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO CONSOLIDADO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2026–2028 

Introducción

Este documento consta de:
Parte I:	Actualización de la situación de ejecución del plan administrativo de 2026–2028 

Parte II:	Asignación de recursos para el trienio 2024–2026

Recomendación

I. Actualización de la situación de ejecución del plan administrativo de 2026–2028

En su 97ª reunión, el Comité Ejecutivo refrendó el plan administrativo consolidado de 2026-2028 del Fondo Multilateral. En respuesta a la decisión 97/24, la Secretaría ajustó dicho plan, como se indica en el cuadro 1.
Cuadro 1. Asignación de recursos del plan administrativo consolidado ajustado de 2026-2028 del Fondo Multilateral (USD)*
	Descripción 
	2026
	2027
	2028
	Total 
(2026–2028)

	Actividades relativas a los HCFC
	 
	 
	 
	 

	Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	81.321.701
	46.942.784
	22.231.140
	150.495.625

	Etapa III Plan de gestión para eliminar la producción de HCFC (PGEPH) 
	 0
	23.540.000
	0
	23.540.000

	Etapa II PGEH - preparación (PRP)
	22.600
	0
	0
	22.600

	Etapa II PGEH
	522.553
	2.151.622
	537.636
	3.211.812

	Etapa III PGEH - PRP 
	148.250
	42.800
	0
	191.050

	Etapa III PGEH
	8.481.202
	2.576.742
	22.460.846
	33.518.791

	Etapa IV PGEH
	3.841.000
	5.537.000
	0
	9.378.000

	PGEH - eficiencia energética (decisión 89/6) 
	1.964.908
	288.540
	0
	2.253.448

	Verificación PGEH**
	588.600
	588.600
	588.600
	1.765.800

	Subtotal de las actividades relativas a los HCFC
	96.890.815
	81.668.088
	45.818.223
	224.377.126

	Actividades relativas a los HFC
	 
	 
	 
	 

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) aprobados 
	16.411.575
	34.304.922
	4.198.691
	54.915.188

	Control de emisiones de HFC-23 aprobado
	572.433
	552.371
	509.571
	1.634.375

	Etapa I del PAK - PRP
	3.087.475
	937.617
	0
	4.025.091

	Etapa I del PAK 
	14.312.115
	15.901.762
	29.068.084
	59.281.962

	Etapa I del PAK - inversión
	0
	339.000
	0
	339.000

	Inversión en HFC
	941.600
	0
	2.140.000
	3.081.600

	Inversión en HFC-23 
	0
	8.000.000
	0
	8.000.000

	Verificación del PAK
	1.406.100
	 0
	0
	1.406.100

	Subtotal de las actividades relativas a los HFC
	36.731.297
	60.035.672
	35.916.346
	132.683.316

	Otras actividades
	 
	 
	 
	 

	Proyecto piloto para eficiencia energética (decisión 91/65) – PRP
	153.500
	0
	0
	153.500

	Proyecto piloto para eficiencia energética (decisión 91/65)
	9.380.000
	6.149.000
	0
	15.529.000

	Eficiencia energética (decisión 94/60) - PRP
	53.500
	0
	0
	53.500

	Eficiencia energética (decisión 94/60) 
	11.770.000
	0
	0
	11.770.000

	Fondo rotatorio para la eficiencia energética (decisión 95/87)
	42.800.000
	0
	0
	42.800.000

	Subtotal de otras actividades
	64.157.000
	6.149.000
	0
	70.306.000

	Actividades ordinarias
	 
	 
	 
	 

	Fortalecimiento institucional
	19.593.580
	19.545.691
	5.717.815
	44.857.085

	Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)
	12.377.638
	12.748.967
	13.131.436
	38.258.042

	Unidad central
	6.059.037
	6.101.450
	6.144.160
	18.304.646

	Costos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense 
	8.262.303
	8.192.234
	8.280.544
	24.735.081

	Tesorería
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000

	Subtotal de las actividades ordinarias
	46.792.557
	47.088.342
	33.773.955
	127.654.854

	Total
	244.571.669
	194.941.102
	115.508.524
	555.021.296


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, cuando corresponda.
** El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación para la preparación de los informes de verificación de los PGEH para los países de bajo consumo.

Estado de ejecución del plan administrativo de 2026

El cuadro 2 muestra las presentaciones hechas por organismo ante la 98ª reunión (a fecha 5 de junio de 2026), y el saldo de los fondos de proyectos de los planes administrativos de 2026. 
Cuadro 2. Plan administrativo consolidado de 2026, proyectos recomendados a la 98ª reunión, y saldo (USD)*
	Partidas presupuestarias
	Valor total en el plan
administrativo
	Actividades recomendadas a la 98ª reunión
	Saldo (por encima)/por debajo

	Organismos bilaterales
	8.436.137
	2.929.807
	5.506.330

	PNUD
	59.066.819
	30.625.618
	28.441.201

	PNUMA
	45.012.265
	7.698.472
	37.313.793

	ONUDI
	50.309.903
	17.169.603
	33.140.300

	Banco Mundial
	28.223.442
	14.453.684
	13.769.758

	Verificación de los PGEH**
	554.700
	468.300
	86.400

	Verificación del PAK
	1.406.100
	1.346.100
	60.000

	Fondo rotatorio para la eficiencia energética (decisión 95/87)***
	42.800.000
	51.360.000
	(8.560.000)

	Subtotal (organismos)
	235.809.366
	126.051.584
	109.757.782

	Secretaría/Comité Ejecutivo/
supervisión y evaluación (excepto
la contraparte canadiense)
	8.262.303
	0
	8.262.303

	Tesorería
	500.000
	0
	500.000

	Subtotal (gastos corrientes)
	8.762.303
	0
	8.762.303

	Total
	244.571.669
	126.051.584
	118.520.085


* Incluye costos de unidad central.
** Además, el plan administrativo de Alemania incluía USD 33.900 para el informe de verificación del PGEH de Papua Nueva Guinea, de conformidad con la Decisión 96/26.
*** El Comité Ejecutivo seleccionará dos proyectos en esta ventana de financiamiento.

El valor de las propuestas de proyectos recomendadas a la 98ª reunión, que asciende a USD 126.051.584, supera en USD 19.272.763 el valor contemplado en el plan administrativo de 2026 e incluye USD 7.658.529 asociados a propuestas de proyectos que no figuran en dicho plan[footnoteRef:2]. [2: Dos proyectos de eficiencia energética en virtud de la decisión 89/6 para Angola (PNUD) y Bosnia y Herzegovina (ONUDI); tres proyectos de asistencia técnica en el marco del fondo rotatorio para la eficiencia energética para la región mundial (PNUD), Granada (Banco Mundial) y Tailandia (Banco Mundial); etapa II de los PGEH para Bolivia (Estado Plurinacional de) (PNUMA y ONUDI), Ecuador (ONUDI), Saint Kitts y Nevis (ONUDI) y Sudán del Sur (PNUD y PNUMA); etapa III del PGEH para Túnez (Italia); etapa IV del PGEH para Nigeria (el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); etapa I de los PAK para Bolivia (Estado Plurinacional de) (PNUMA y ONUDI), Brasil (el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y Nigeria (ONUDI); dos proyectos de inversión para la etapa I de los PAK para Bolivia (Estado Plurinacional de) (ONUDI) y Ecuador (ONUDI); tres actividades de preparación de proyectos para la etapa I de los PAK para Haití (PNUD) y Saint Kitts y Nevis (PNUMA y ONUDI); y una actividad de preparación para un proyecto de inversión de PAK para India (PNUD).] 

El valor de las actividades relacionadas con los HFC recomendadas a la 98ª reunión asciende a USD 27.129.471, de los cuales USD 3.667.556 corresponden a propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2026.
El valor de los proyectos recomendados a la 98ª reunión en el marco de la ventana de financiamiento para proyectos piloto de eficiencia energética, de conformidad con la decisión 91/65, es de USD 1.058.872. Teniendo en cuenta las aprobaciones de las reuniones 92ª a 97ª, por un valor de USD 13.630.372, y los valores recomendados a la 98ª reunión, el financiamiento restante disponible en el marco de esta ventana de financiamiento es de USD 5.310.756. 
El valor de los proyectos recomendados a la 98ª reunión en el marco de la ventana de financiamiento para la eficiencia energética, de conformidad con la decisión 94/60, asciende a USD 13.575.558. Teniendo en cuenta las aprobaciones de las reuniones 95ª a 97ª, por un valor de USD 22.033.800, y los valores recomendados a la 98ª reunión, los fondos restantes disponibles en esta ventana de financiamiento ascienden a USD 64.390.642. 
El valor de los tres proyectos recomendados a la 98ª reunión en el marco de la ventana de financiamiento para el fondo rotatorio para la eficiencia energética destinado a los usuarios finales, de conformidad con la decisión 95/87, asciende a USD 51.360.000. El Comité Ejecutivo seleccionará dos proyectos por un total de USD 42,8 millones en el marco de esta ventana de financiamiento. Además, se recomienda a la 98ª reunión la asignación de USD 2.132.510 para tres proyectos de asistencia técnica que no están incluidos en esta ventana de financiamiento.
Compromisos futuros
Según se muestra en el cuadro 3, el monto total de los compromisos futuros vigentes para acuerdos plurianuales para el período 2026-2033 asciende a USD 331,06 millones, en el supuesto de que se aprueben en principio las solicitudes de financiamiento de los acuerdos plurianuales presentadas a la 98ª reunión.
Cuadro 3. Compromisos futuros (2026–2033) (en miles de USD)
	Descripción
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	Total

	Aprobados en principio
	102.883
	79.336
	32.161
	17.591
	24.069
	576
	0
	0
	256.616

	Presentados a la 98ª reunión
	26.024
	1.208
	26.312
	623
	17.767
	185
	0
	2.326
	74.446

	Total 
	128.907
	80.544
	58.473
	18.214
	41.836
	762
	0
	2.326
	331.062



II.	Asignación de recursos para el trienio 2024–2026

Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2024-2026[footnoteRef:3] ascienden a USD 965.000.000. Teniendo en cuenta las aprobaciones en 2024 y en 2025 y los planes administrativos de 2026 de USD 244.571.669, los recursos estimados disponibles a finales de 2026 son de USD 390.263.094.  [3:  Decisión XXXV/1] 

Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2024–2026
	 Descripción
	Monto (USD)

	Presupuesto total para el trienio 2024–2026
	965.000.000

	Aprobaciones en 2024 incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorería 
	183.180.780

	Aprobaciones en 2025 incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorería 
	146.984.457

	Planes administrativos de 2026 incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorería
	244.571.669

	Recursos estimados disponibles a finales de 2026
	390.263.094



Recomendación 

El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno tomar nota de lo siguiente:
La información actualizada sobre la situación de ejecución del plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para el período 2026-2028 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8; y
Que el monto total de las actividades recomendadas a la 98ª reunión asciende a USD 126.051.584 (incluidos USD 27.129.471 destinados a actividades relacionadas con los HFC; USD 1.058.872 para proyectos piloto de eficiencia energética, de conformidad con la decisión 91/65; USD 13.575.558 para proyectos de eficiencia energética, de conformidad con la decisión 94/60); y USD 53.492.510 (incluidos USD 51.360.000 para la inversión y USD 2.132.510 para proyectos de asistencia técnica) para el fondo rotatorio para la eficiencia energética destinado a los usuarios finales, de conformidad con la decisión 95/87), de los cuales USD 7.658.529 se asocian a propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2026.
	
	
	
	
	



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de ninguna decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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