| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8 6 de junio de 2026 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima octava reunión

Montreal, 22-26 de junio de 2026

Punto 7 a) del orden del día provisional

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO CONSOLIDADO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2026–2028

- Introducción

# Este documento consta de:

## Parte I:	Actualización de la situación de ejecución del plan administrativo de 2026–2028

## Parte II:	Asignación de recursos para el trienio 2024–2026

Recomendación

## Actualización de la situación de ejecución del plan administrativo de 2026–2028

# En su 97ª reunión, el Comité Ejecutivo refrendó el plan administrativo consolidado de 2026-2028 del Fondo Multilateral. En respuesta a la decisión 97/24, la Secretaría ajustó dicho plan, como se indica en el cuadro 1.

Cuadro 1. Asignación de recursos del plan administrativo consolidado ajustado de 2026-2028 del Fondo Multilateral (USD)*

| Descripción | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |
| Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados | 81.321.701 | 46.942.784 | 22.231.140 | 150.495.625 |
| Etapa III Plan de gestión para eliminar la producción de HCFC (PGEPH) | 0 | 23.540.000 | 0 | 23.540.000 |
| Etapa II PGEH - preparación (PRP) | 22.600 | 0 | 0 | 22.600 |
| Etapa II PGEH | 522.553 | 2.151.622 | 537.636 | 3.211.812 |
| Etapa III PGEH - PRP | 148.250 | 42.800 | 0 | 191.050 |
| Etapa III PGEH | 8.481.202 | 2.576.742 | 22.460.846 | 33.518.791 |
| Etapa IV PGEH | 3.841.000 | 5.537.000 | 0 | 9.378.000 |
| PGEH - eficiencia energética (decisión 89/6) | 1.964.908 | 288.540 | 0 | 2.253.448 |
| Verificación PGEH** | 588.600 | 588.600 | 588.600 | 1.765.800 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HCFC | 96.890.815 | 81.668.088 | 45.818.223 | 224.377.126 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |
| Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) aprobados | 16.411.575 | 34.304.922 | 4.198.691 | 54.915.188 |
| Control de emisiones de HFC-23 aprobado | 572.433 | 552.371 | 509.571 | 1.634.375 |
| Etapa I del PAK - PRP | 3.087.475 | 937.617 | 0 | 4.025.091 |
| Etapa I del PAK | 14.312.115 | 15.901.762 | 29.068.084 | 59.281.962 |
| Etapa I del PAK - inversión | 0 | 339.000 | 0 | 339.000 |
| Inversión en HFC | 941.600 | 0 | 2.140.000 | 3.081.600 |
| Inversión en HFC-23 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| Verificación del PAK | 1.406.100 | 0 | 0 | 1.406.100 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HFC | 36.731.297 | 60.035.672 | 35.916.346 | 132.683.316 |
| Otras actividades |  |  |  |  |
| Proyecto piloto para eficiencia energética (decisión 91/65) – PRP | 153.500 | 0 | 0 | 153.500 |
| Proyecto piloto para eficiencia energética (decisión 91/65) | 9.380.000 | 6.149.000 | 0 | 15.529.000 |
| Eficiencia energética (decisión 94/60) - PRP | 53.500 | 0 | 0 | 53.500 |
| Eficiencia energética (decisión 94/60) | 11.770.000 | 0 | 0 | 11.770.000 |
| Fondo rotatorio para la eficiencia energética (decisión 95/87) | 42.800.000 | 0 | 0 | 42.800.000 |
| Subtotal de otras actividades | 64.157.000 | 6.149.000 | 0 | 70.306.000 |
| Actividades ordinarias |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 19.593.580 | 19.545.691 | 5.717.815 | 44.857.085 |
| Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC) | 12.377.638 | 12.748.967 | 13.131.436 | 38.258.042 |
| Unidad central | 6.059.037 | 6.101.450 | 6.144.160 | 18.304.646 |
| Costos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense | 8.262.303 | 8.192.234 | 8.280.544 | 24.735.081 |
| Tesorería | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| Subtotal de las actividades ordinarias | 46.792.557 | 47.088.342 | 33.773.955 | 127.654.854 |
| Total | 244.571.669 | 194.941.102 | 115.508.524 | 555.021.296 |

* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, cuando corresponda.

** El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación para la preparación de los informes de verificación de los PGEH para los países de bajo consumo.

Estado de ejecución del plan administrativo de 2026

# El cuadro 2 muestra las presentaciones hechas por organismo ante la 98ª reunión (a fecha 5 de junio de 2026), y el saldo de los fondos de proyectos de los planes administrativos de 2026.

Cuadro 2. Plan administrativo consolidado de 2026, proyectos recomendados a la 98ª reunión, y saldo (USD)*

| Partidas presupuestarias | Valor total en el plan administrativo | Actividades recomendadas a la 98ª reunión | Saldo (por encima)/por debajo |
| --- | --- | --- | --- |
| Organismos bilaterales | 8.436.137 | 2.929.807 | 5.506.330 |
| PNUD | 59.066.819 | 30.625.618 | 28.441.201 |
| PNUMA | 45.012.265 | 7.698.472 | 37.313.793 |
| ONUDI | 50.309.903 | 17.169.603 | 33.140.300 |
| Banco Mundial | 28.223.442 | 14.453.684 | 13.769.758 |
| Verificación de los PGEH** | 554.700 | 468.300 | 86.400 |
| Verificación del PAK | 1.406.100 | 1.346.100 | 60.000 |
| Fondo rotatorio para la eficiencia energética (decisión 95/87)*** | 42.800.000 | 51.360.000 | (8.560.000) |
| Subtotal (organismos) | 235.809.366 | 126.051.584 | 109.757.782 |
| Secretaría/Comité Ejecutivo/ supervisión y evaluación (excepto la contraparte canadiense) | 8.262.303 | 0 | 8.262.303 |
| Tesorería | 500.000 | 0 | 500.000 |
| Subtotal (gastos corrientes) | 8.762.303 | 0 | 8.762.303 |
| Total | 244.571.669 | 126.051.584 | 118.520.085 |

* Incluye costos de unidad central.

** Además, el plan administrativo de Alemania incluía USD 33.900 para el informe de verificación del PGEH de Papua Nueva Guinea, de conformidad con la Decisión 96/26.

*** El Comité Ejecutivo seleccionará dos proyectos en esta ventana de financiamiento.

# El valor de las propuestas de proyectos recomendadas a la 98ª reunión, que asciende a USD 126.051.584, supera en USD 19.272.763 el valor contemplado en el plan administrativo de 2026 e incluye USD 7.658.529 asociados a propuestas de proyectos que no figuran en dicho plan.

# El valor de las actividades relacionadas con los HFC recomendadas a la 98ª reunión asciende a USD 27.129.471, de los cuales USD 3.667.556 corresponden a propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2026.

# El valor de los proyectos recomendados a la 98ª reunión en el marco de la ventana de financiamiento para proyectos piloto de eficiencia energética, de conformidad con la decisión 91/65, es de USD 1.058.872. Teniendo en cuenta las aprobaciones de las reuniones 92ª a 97ª, por un valor de USD 13.630.372, y los valores recomendados a la 98ª reunión, el financiamiento restante disponible en el marco de esta ventana de financiamiento es de USD 5.310.756.

# El valor de los proyectos recomendados a la 98ª reunión en el marco de la ventana de financiamiento para la eficiencia energética, de conformidad con la decisión 94/60, asciende a USD 13.575.558. Teniendo en cuenta las aprobaciones de las reuniones 95ª a 97ª, por un valor de USD 22.033.800, y los valores recomendados a la 98ª reunión, los fondos restantes disponibles en esta ventana de financiamiento ascienden a USD 64.390.642.

# El valor de los tres proyectos recomendados a la 98ª reunión en el marco de la ventana de financiamiento para el fondo rotatorio para la eficiencia energética destinado a los usuarios finales, de conformidad con la decisión 95/87, asciende a USD 51.360.000. El Comité Ejecutivo seleccionará dos proyectos por un total de USD 42,8 millones en el marco de esta ventana de financiamiento. Además, se recomienda a la 98ª reunión la asignación de USD 2.132.510 para tres proyectos de asistencia técnica que no están incluidos en esta ventana de financiamiento.

# Compromisos futuros

# Según se muestra en el cuadro 3, el monto total de los compromisos futuros vigentes para acuerdos plurianuales para el período 2026-2033 asciende a USD 331,06 millones, en el supuesto de que se aprueben en principio las solicitudes de financiamiento de los acuerdos plurianuales presentadas a la 98ª reunión.

Cuadro 3. Compromisos futuros (2026–2033) (en miles de USD)

| Descripción | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobados en principio | 102.883 | 79.336 | 32.161 | 17.591 | 24.069 | 576 | 0 | 0 | 256.616 |
| Presentados a la 98ª reunión | 26.024 | 1.208 | 26.312 | 623 | 17.767 | 185 | 0 | 2.326 | 74.446 |
| Total | 128.907 | 80.544 | 58.473 | 18.214 | 41.836 | 762 | 0 | 2.326 | 331.062 |

II.	Asignación de recursos para el trienio 2024–2026

# Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2024-2026 ascienden a USD 965.000.000. Teniendo en cuenta las aprobaciones en 2024 y en 2025 y los planes administrativos de 2026 de USD 244.571.669, los recursos estimados disponibles a finales de 2026 son de USD 390.263.094.

Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2024–2026

| Descripción | Monto (USD) |
| --- | --- |
| Presupuesto total para el trienio 2024–2026 | 965.000.000 |
| Aprobaciones en 2024 incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorería | 183.180.780 |
| Aprobaciones en 2025 incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorería | 146.984.457 |
| Planes administrativos de 2026 incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorería | 244.571.669 |
| Recursos estimados disponibles a finales de 2026 | 390.263.094 |

# Recomendación

# El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno tomar nota de lo siguiente:

## La información actualizada sobre la situación de ejecución del plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para el período 2026-2028 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8; y

## Que el monto total de las actividades recomendadas a la 98ª reunión asciende a USD 126.051.584 (incluidos USD 27.129.471 destinados a actividades relacionadas con los HFC; USD 1.058.872 para proyectos piloto de eficiencia energética, de conformidad con la decisión 91/65; USD 13.575.558 para proyectos de eficiencia energética, de conformidad con la decisión 94/60); y USD 53.492.510 (incluidos USD 51.360.000 para la inversión y USD 2.132.510 para proyectos de asistencia técnica) para el fondo rotatorio para la eficiencia energética destinado a los usuarios finales, de conformidad con la decisión 95/87), de los cuales USD 7.658.529 se asocian a propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2026.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

Dos proyectos de eficiencia energética en virtud de la decisión 89/6 para Angola (PNUD) y Bosnia y Herzegovina (ONUDI); tres proyectos de asistencia técnica en el marco del fondo rotatorio para la eficiencia energética para la región mundial (PNUD), Granada (Banco Mundial) y Tailandia (Banco Mundial); etapa II de los PGEH para Bolivia (Estado Plurinacional de) (PNUMA y ONUDI), Ecuador (ONUDI), Saint Kitts y Nevis (ONUDI) y Sudán del Sur (PNUD y PNUMA); etapa III del PGEH para Túnez (Italia); etapa IV del PGEH para Nigeria (el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); etapa I de los PAK para Bolivia (Estado Plurinacional de) (PNUMA y ONUDI), Brasil (el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y Nigeria (ONUDI); dos proyectos de inversión para la etapa I de los PAK para Bolivia (Estado Plurinacional de) (ONUDI) y Ecuador (ONUDI); tres actividades de preparación de proyectos para la etapa I de los PAK para Haití (PNUD) y Saint Kitts y Nevis (PNUMA y ONUDI); y una actividad de preparación para un proyecto de inversión de PAK para India (PNUD).

Decisión XXXV/1