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RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE 
AU 31 DÉCEMBRE 2019


Le présent document contient le rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2019[footnoteRef:2]. [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande. ] 

Introduction 

Le rapport périodique de la Banque mondiale inclut l’état de mise en œuvre des projets, notamment 5 projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre de contributions volontaires supplémentaires allouées par 17 parties ne relevant pas de l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a examiné pays par pays l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours, prenant en compte les retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d’achèvement prévues notifiées en 2019, l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et le taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées (y compris les HFC qui devraient être mesurés en tm éq. CO2)[footnoteRef:3]. [3:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC exprimée en tm éq. CO2 sera incluse dans les rapports périodiques qui seront soumis à partir de la 88e réunion. Cette question est examinée dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

] 

Portée du document

Il comprend les parties suivantes :
PARTIE I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets pour 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991, tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC) ; elle examine l’état d’avancement de chaque projet en cours[footnoteRef:4] au niveau des pays ; et elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.  [4:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2019. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données de rapport périodique.] 

PARTIE II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets d’élimination progressive des HFC financés dans le cadre des contributions volontaires[footnoteRef:5]. [5:  Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre des principales conclusions, des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, du niveau de financement approuvé et décaissé, et des défis potentiels pouvant survenir pour mener à bien les projets, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).] 

Recommandation.

Le présent document comprend aussi les annexes suivantes :
Annexe I : 	État récapitulatif accompagné d’une recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATERAL.

Sommaire de l’état d’avancement des projets pour 2019 et des progrès cumulatifs

La mise en œuvre des projets et des activités par la Banque mondiale pour 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2019 sont récapitulés comme suit :
Élimination[footnoteRef:6] : En 2019, 1 922,1 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, et 61,4 tonnes PAO supplémentaires ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1991, 146 740 tonnes PAO de consommation de substances réglementées et 187 996 tonnes PAO de production de ces substances ont été éliminées, sur un total prévu de 304 639 tonnes PAO lié aux projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés). [6:  Toutes les substances réglementées dans le cadre de ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone. ] 

(a) Décaissements/approbations : En 2019, 9,37 millions $US ont été décaissés et 11,73 millions $US devaient faire l’objet d’un décaissement selon le rapport périodique de 2018, ce qui représentait un taux de décaissement de 80 pour cent par rapport à ce qui était prévu. Cumulativement, 1,14 milliard $US a été décaissé sur un total de 1,16 milliard $US approuvé pour décaissement (coûts d’appui d’agence non compris), soit un taux de décaissement de 98 pour cent. En 2019, 3,19 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre de projets ;
(b) Coût-efficacité (en tonnes PAO)[footnoteRef:7] : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés entraînant une réduction permanente de la consommation a été de 5,47$US/kg, et de 4,86$US/kg pour le secteur de production . Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 3,20 $US/kg pour les projets achevés et de 125,08 $US/kg pour les projets en cours[footnoteRef:8] ;  [7:  Toutes les substances réglementées dans le cadre de ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone.]  [8:  La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité pour les projets en cours est en grande partie attribuable aux valeurs plus basses des HCFC en tonnes PAO, mais également à la manière dont les agences ventilent l’élimination.] 

Nombre de projets achevés : En 2019, 12 projets ont été achevés. Depuis 1991, sur les 1 088 projets approuvés, 1 076 ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), représentant un taux d’achèvement de 99 pour cent ; 
(c) Vitesse de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2019 ont été terminés en moyenne 70 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement a été de 40 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 24 mois après leur approbation ;
(d) Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2019 ont été terminés en moyenne 25 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 22 mois après leur approbation ;
(e) Préparation de projet : L’ensemble des 291 activités de préparation de projet approuvées ont été achevées à la fin de 2019 ; 
(f) Retards dans la mise en œuvre : En tout, 12 projets d’investissement étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2019, connaissant en moyenne un retard de 38 mois. Trois d’entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre »[footnoteRef:9] soumis à des procédures d’annulation (les activités de préparation de projet, les accords pluriannuels et les activités de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ; et [9:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets n’ayant pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (sachant que des projets de démonstration, préparation de projet et renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures). ] 

(g) Accords pluriannuels (MYA) : En 2019, cinq accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 39 accords pluriannuels ont été approuvés et 34 ont été achevées, représentant un taux d’achèvement de 87 pour cent. 
Avancement de la mise en œuvre des projets en 2019
À l’issue du processus d’examen, un certain nombre de questions avaient été discutées et résolues de manière satisfaisante, exceptés trois projets se rapportant à des éléments d’accords pluriannuels comportant des retards de mise en œuvre qui sont soumis aux procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe I au présent document, ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 87e réunion.
Les détails de l’avancement de la mise en œuvre des projets associés au plan de gestion de l’élimination pour la production de HCFC pour la Chine[footnoteRef:10] et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières pour la remise de rapports liés à la Chine (PGEH)[footnoteRef:11] et à la Jordanie (PGEH)[footnoteRef:12] ont été soumis à la 86e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions concernant le PGEH de la Thaïlande et celui du Viet Nam qui devaient être présentées à la 86e réunion mais n’ont pas été soumises, sont abordées dans le document sur les retards de soumission de tranches[footnoteRef:13]. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/SGP]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24] 

Sur les 10 projets en cours, à l’exclusion des projets de renforcement des institutions et de préparation de projet, 2 projets présentaient des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2018. 

PARTIE II :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES AFIN DE SOUTENIR LE DÉMARRAGE RAPIDE DU PROCESSUS D’ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES HFC
Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé cinq projets portant sur les HFC comme le récapitule le tableau 1. 
Tableau 1. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2019
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	 Décaissé (%)

	Investissement
	1
	0
	0
	183 514
	0
	183 514
	0

	Préparation de projet
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Activités de facilitation
	3
	0
	0
	750 000
	240 513
	509 487
	32

	Total
	5
	1
	20
	963 514
	270 513
	693 001
	28


*À l’exclusion des projets transférés.
** Frais d’appui d’agence non compris.

À la fin de 2019, sur les cinq projets approuvés, une préparation de projet avait été achevée. La prolongation des dates d’achèvement de trois activités de facilitation en cours a été approuvée lors de la 83e réunion (deux projets) et de la 84e réunion (un projet) ; ces activités se trouvent à différents stades de mise en œuvre.
Le projet d’investissement portant sur l’élimination de 8,8 tm (12 555 tm éq. CO2) de HFC est actuellement en cours mise en œuvre ; l’équipement basé sur la technologie de remplacement est en cours de production ; les fonds seront rétroactivement décaissés d’ici la fin de 2020 pour l’entreprise bénéficiaire, après la signature de l’accord conclu entre l’intermédiaire financier et le bénéficiaire.
Sur le total du financement cumulatif approuvé d’un montant de 963 514 $US, 270 513 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 28 pour cent.
Recommandation
Le Comité exécutif pourrait envisager de :
(h) Prendre note du rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2019 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/20 ; et
(i) Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques indiquées à l’Annexe I du présent document.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE
	
Pays/code du projet
	Titre du projet
	Décaissement
(%)
	État d’avancement/
Questions
	Recommandation

	Chine
CPR/PRO/81/INV/593
	Plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC
	40
	12 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Jordanie
JOR/PHA/77/INV/99
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses polyuréthanes)
	21
	12 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Viet Nam
VIE/PHA/76/INV/70
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses rigides de polyuréthane)
	55
	12 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
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Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE 
EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2019


1. Cette Annexe comprend les deux parties suivantes :
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.
Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC.
PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL

1. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 1,28 milliard $US, soit 1,16 milliard $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 118,39 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme l’indique le tableau 1. En 2019, 3 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre d’éliminer 304,639 tonnes PAO de consommation et de production de substances réglementées. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour la Banque mondiale au 31 décembre 2019
	[bookmark: tblHere]Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	22 984 030

	Destruction
	400 000

	Lutte contre l’incendie
	0

	Mousses
	136 339 172

	Halons
	70 221 038

	Fumigènes
	5 837 887

	Multi-secteurs
	2 341 168

	Autres
	5 059 360

	Plan d’élimination
	200 687 026

	Agent de transformation
	114 342 497

	Production
	378 930 190

	Réfrigération
	180 259 970

	Divers secteurs
	28 969 731

	Solvants
	10 237 394

	Agents de stérilisation
	661 227

	Total partiel
	1 157 270 690

	Coût d’appui d’agence
	118 391 340

	Total
	1 275 662 030



Le tableau 2 récapitule l’état d’avancement des projets par catégorie. 
Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre de projet par catégorie
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Programme de pays
	29
	29
	100
	1 627 732
	1 627 732
	0
	100

	Démonstration
	8
	8
	100
	6 172 901
	6 172 901
	0
	100

	Renforcement des institutions 
	50
	48
	96
	9 569 981
	8 939 202
	630 779
	93

	Investissement
	633
	625
	99
	1 097 208 969
	1 076 686 134
	20 522 836
	98

	Préparation de projet
	291
	291
	100
	26 623 320
	26 623 320
	0
	100

	Assistance technique 
	73
	71
	97
	15 762 020
	14 947 550
	814 470
	95

	Formation
	4
	4
	100
	305 766
	305 766
	0
	100

	Total
	1 088
	1 076
	99
	1 157 270 690
	1 135 302 605
	21 968 085
	98


*À l’exclusion des projets clos et transférés.
** Frais d’appui d’agence non compris.

Le tableau 3 présente une vue d’ensemble de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets par année[footnoteRef:14]. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2015, et en 2017, sont à présent achevés.  [14:  Les données sont présentées selon l’année au cours de laquelle un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même façon (c.-à-d. qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.] 

Tableau 3. État d’avancement de la mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)

	
	Approuvé
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	1991 
	42
	42
	100
	5 429 404
	5 429 404
	0
	100

	1992 
	76
	76
	100
	28 047 705
	28 047 705
	0
	100

	1993 
	79
	79
	100
	42 538 405
	42 538 405
	0
	100

	1994 
	91
	91
	100
	41 081 267
	41 081 267
	0
	100

	1995 
	112
	112
	100
	47 224 186
	47 224 186
	0
	100

	1996 
	55
	55
	100
	29 319 479
	29 319 479
	0
	100

	1997 
	95
	95
	100
	56 173 102
	56 173 104
	-2
	100

	1998 
	59
	59
	100
	35 959 418
	35 959 417
	1
	100

	1999 
	73
	73
	100
	64 173 138
	64 173 138
	0
	100

	2000 
	67
	67
	100
	36 982 134
	36 982 134
	0
	100

	2001 
	29
	29
	100
	55 212 853
	55 212 854
	-1
	100

	2002 
	32
	32
	100
	64 357 778
	64 357 778
	0
	100

	2003 
	24
	24
	100
	72 734 119
	72 734 119
	0
	100

	2004 
	29
	29
	100
	77 111 770
	77 111 770
	0
	100

	2005 
	28
	28
	100
	68 592 865
	68 592 865
	0
	100

	2006 
	22
	22
	100
	64 473 260
	64 473 260
	0
	100

	2007 
	25
	25
	100
	66 005 270
	66 005 270
	0
	100

	2008 
	28
	28
	100
	40 214 774
	40 214 774
	0
	100

	2009 
	22
	22
	100
	25 563 461
	25 563 461
	0
	100

	2010 
	16
	16
	100
	1 148 623
	1 148 623
	0
	100

	2011 
	10
	10
	100
	44 367 458
	44 314 997
	52 461
	100

	2012 
	10
	10
	100
	11 698 145
	11 698 145
	0
	100

	2013 
	7
	7
	100
	43 650 189
	43 602 958
	47 231
	100

	2014 
	13
	13
	100
	28 336 509
	28 336 509
	0
	100

	2015 
	13
	13
	100
	62 990 648
	62 990 648
	0
	100

	2016 
	18
	15
	83
	12 631 821
	10 642 987
	1 988 834
	84

	2017 
	3
	3
	100
	1 651 291
	1 651 291
	0
	100

	2018 
	7
	1
	14
	26 408 870
	9 722 058
	16 686 812
	37

	2019 
	3
	0
	0
	3 192 747
	0
	3 192 747
	0

	Total
	1 088
	1 076
	99
	1 157 270 690
	1 135 302 605
	21 968 085
	98


*À l’exclusion des projets clos et transférés.
** Frais d’appui d’agence non compris.

Le tableau 4 présente l’état d’avancement des projets par pays pour 2019.
Tableau 4. Récapitulatif des projets mis en œuvre par la Banque mondiale en 2019
	Pays
	Elimination en 2019* 
(tonnes PAO)
	Pourcentage d’élimination prévue réalisée en 2019
	Fonds estimatifs décaissés en 2019 ($US)
($US)
	Fonds décaissés en 2019 ($US)
($US)
	Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation en 2019
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2019

	Chine
	1 918,8
	 
	10 450 587
	8 494 116
	81
	100

	Indonésie
	3,3
	100
	357 229
	309 918
	87
	100

	Jordanie
	0
	0
	630 130
	288 376
	46
	50

	Arabie saoudite
	0
	 
	1 379
	36 294
	2632
	 

	Thaïlande
	0
	 
	90 387
	72 544
	80
	100

	Viet Nam
	0
	 
	198 000
	167 349
	85
	 

	Au niveau mondial 
	0
	 
	0
	0
	 
	100

	Total
	1 922,1
	25
	11 727 712
	9 368 597
	80
	93


* Pas d’élimination en 2019 pour des projets portant sur les HFC.

PARTIE II :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES AFIN DE SOUTENIR LE DÉMARRAGE RAPIDE DU PROCESSUS D’ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES HFC
Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé cinq projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 963 514 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Le tableau 5 récapitule l’état d’avancement de ces projets. 
Tableau 5. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2019
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Investissement
	1
	0
	0
	183 514
	0
	183 514
	0

	Préparation de projet
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Activités de facilitation
	3
	0
	0
	750 000
	240 513
	509 487
	32

	Total
	5
	1
	20
	963 514
	270 513
	693 001
	28


*À l’exclusion des projets transférés.
** Frais d’appui d’agence non compris.

En date de fin 2019, sur les cinq projets approuvés, une préparation de projet avait été achevée. La prolongation des dates d’achèvement des trois activités de facilitation a été approuvée lors de la 83e réunion (deux projets) et de la 84e réunion (un projet) ; ces activités se trouvent à différents stades de mise en œuvre.
Le projet d’investissement portant sur l’élimination de 8,8 tm (12 555 tm éq. CO2) de HFC se trouve au début de sa mise en œuvre et aucun décaissement n’a été effectué. Les activités de facilitation en sont à différents stades de mise en œuvre. Sur le total du financement cumulatif approuvé d’un montant de 963 514 $US, 270 513 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 28 pour cent.
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