| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25 10 November 2022 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون

مونتريال، من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022

البند 8(د)(3) من جدول الأعمال المؤقت

خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2023-2025

# مقدمة

# تعرض هذه الوثيقة خطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025 وتتضمن الأنشطة المخطط لها لتخفيض المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2023-2025. ويرد مرفقاً بهذه الوثيقة يسرد خطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025.

# تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

- الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2023-2025

- تعليقات الأمانة

- التعديلات التي اقترحتها الأمانة

- مؤشرات الأداء

- التوصية

أولا--	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2023-2025

# يبين الجدول ١، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال اليونيب.

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي) * - كما تم تقديمها

| الوصف | 2023 | 2024 | 2025 | المجموع (2023–2025) | المجموع بعد 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 7,025,385 | 6,716,332 | 6,414,532 | 20,156,249 | 11,011,573 |
| إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية -المرحلة الثانية | 161,590 | 50,850 | 0 | 212,440 | 0 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية | 1,247,414 | 1,018,187 | 930,846 | 3,196,447 | 5,933,871 |
| إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية -المرحلة الثالثة | 22,600 | 33,900 | 0 | 56,500 | 0 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثالثة | 616,500 | 1,014,600 | 201,664 | 1,832,764 | 2,520,094 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة | 2,070,160 | 1,376,340 | 2,174,120 | 5,620,620 | 119,780 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | 11,143,649 | 10,210,209 | 9,721,162 | 31,075,020 | 19,585,318 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| الأنشطة التمكينية لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية | 53,500 | 160,500 | 0 | 214,000 | 0 |
| خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (KIP) – إعداد مشروع الخطة | 2,046,473 | 1,436,098 | 102,830 | 3,585,401 | 0 |
| خطط تنفيذ كيغالي | 1,083,943 | 2,778,850 | 71,190 | 3,933,983 | 5,243,357 |
| الهيدروفلوروكربون -المساعدة التقنية | 0 | 678,000 | 0 | 678,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون | 3,183,916 | 5,053,448 | 174,020 | 8,411,384 | 5,243,357 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 7,071,498 | 4,184,164 | 7,071,498 | 18,327,160 | 0 |
| برنامج المساعدة على الامتثال | 11,445,002 | 11,788,350 | 12,142,003 | 35,375,355 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 18,516,500 | 15,972,514 | 19,213,501 | 53,702,515 | 0 |
| الإجمالي | 32,844,065 | 31,236,171 | 29,108,683 | 93,188,919 | 24,828,675 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.

ثانيا--.	 تعليقات الأمانة

2.1	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

# يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ 19 دولة ذات حجم استهلاك منخفض لتلبية التخفيض بنسبة 100 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون 4,36 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 1,72 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و2,64 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2025).

# يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لستة بلدان من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض 4,77 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 1,48 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و3,29 مليون دولار أمريكي للفترة التي تلي عام 2025).

# المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

# تم التخطيط لإجمالي 4,35 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لستة بلدان (ألبانيا وأرمينيا والهند وإيران (جمهورية - الإسلامية) وصربيا وتيمور- ليشتي) (بما في ذلك 1,83 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و2,52 مليون دولار أمريكي من أجل الفترة بعد عام 2025).

# كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

# سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بإدراجِ التمويل المرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة القدرة أو صفرية القدرة على إحداث الاحترار العالمي وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.

# تم تضمين ما مجموعه 5,74 مليون دولار أمريكي في خطة العمل لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة لـ 68 دولة ذات حجم استهلاك منخفض للطاقة (بما في ذلك 5,62 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و119,780 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2025). وبالنسبة لإحدى هذه البلدان (قيرغيزستان)، التي لديها اتفاق للإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، قامت اليونيب بتضمين نشاط كفاءة استخدام الطاقة في خطة عملها بمبلغ 33,900 دولار أمريكي في عام 2023، على الرغم من أنه ليس لديها شرائح متبقية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لطلبها نيابة عن البلد في المستقبل. ويتم النظر في هذه المسألة في إطار خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025.

2.2-	أنشطة الهيدروفلوروكربون المتعلقة

# الأنشطة التمكينية

# تشمل أنشطة الهيدروفلوروكربون أنشطة تمكينية تبلغ قيمتها 214,000 دولار أمريكي في 2023-2024 لبلدين (أنتيغوا وبربودا وجمهورية أفريقيا الوسطى). وقد قدم كلا البلدين الرسالة المطلوبة من حكومتهما للإشارة إلى عزمهما على بذل قصارى جهدهما للمصادقة على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، تماشياً مع المقرر 79/46(د)(ط).

# إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي

# تم تضمين ما مجموعه 3,59 مليون دولار أمريكي في خطة العمل لأنشطة إعداد مشروع خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لـ 30 دولة في 2023-2025.

# لم تصادق أربعة وعشرون دولة، من أصل 30 دولة تم إدراج أنشطة إعداد مشروع خطط تنفيذ كيغالي الخاصة بها، بعدُ على تعديل كيغالي ولكنها قدمت الرسالة المطلوبة من حكومتها التي تشير إلى نيتها بذل قصارى جهدها للمصادقة على تعديل كيغالي.

# خطط تنفيذ كيغالي

# تم تضمين ما مجموعه 9,18 مليون دولار أمريكي في خطة عمل خطط تنفيذ كيغالي لـ 56 دولة (بما في ذلك 3,93 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و5,24 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2025). وقد صادقت كل هذه الدول على تعديل كيغالي.

# المساعدة التقنية الخاصة بالهيدروفلوروكربون

# أدرجت اليونيب مشروعاً عالمياً للمساعدة في تقنيات الهيدروفلوروكربون، وتوأمة مسؤولي الأوزون وواضعي سياسات الطاقة الوطنيين لدعم أهداف تعديل كيغالي، بمبلغ 678,000 دولار أمريكي في عام 2024. أعادت اللجنة التنفيذية هذا النشاط إلى خطة العمل في الاجتماع الثامن والثمانين. وأدرجت اليونيب المرحلة الأولى من هذا المشروع في تعديلات برنامج عملها لعام 2022 المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين.

11.3-	برنامج المساعدة على الامتثال

# ومن المتوقع أن تزداد تكلفة برنامج المساعدة على الامتثال بمعدل سنوي قدره 3 في المائة على النحو المتفق عليه من قبل اللجنة التنفيذية. يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل برنامج المساعدة على الامتثال 35,38 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025. تم تقديم ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2023 إلى الاجتماع الحادي والتسعين.

ثالثا	التعديلات التي اقترحتها الأمانة

# استندت التعديلات على خطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025 إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. عند استعراض خطة عمل اليونيب المنقحة للفترة 2023-2025، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم يتم تضمينها:

الجدول 2. التعديلات على خطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي) * - على النحو الذي اقترحته الأمانة

| التعديل | 2023–2025 | بعد 2025 |
| --- | --- | --- |
| تعكس قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم تقديمها إلى الاجتماع الحادي والتسعين ولكنها سحبت لاحقاً. | 652,529 | 0 |
| إعداد مشروع خطط تنفيذ كيغالي عملاً بالمقرر 87/50 أو المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين | (153,706) | 0 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.

# يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025، والتي تم تناولها أيضاً في سياق خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025.

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيب المنقحة للفترة 2023-2025 (دولار أمريكي) *

| الوصف | 2023 | 2024 | 2025 | المجموع (2023–2025) | المجموع بعد 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 6,947,304 | 7,446,942 | 6,414,532 | 20,808,778 | 11,011,573 |
| إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية | 161,590 | 50,850 | 0 | 212,440 | 0 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية | 1,247,414 | 1,018,187 | 930,846 | 3,196,447 | 5,933,871 |
| إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثالثة | 22,600 | 33,900 | 0 | 56,500 | 0 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثالثة | 616,500 | 1,014,600 | 201,664 | 1,832,764 | 2,520,094 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة | 2,036,260 | 1,376,340 | 2,208,020 | 5,620,620 | 119,780 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | 11,031,668 | 10,940,819 | 9,755,062 | 31,727,549 | 19,585,318 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| الأنشطة التمكينية لإزالة الهيدروفلوروكربون | 53,500 | 160,500 | 0 | 214,000 | 0 |
| إعداد مشروع- خطط تنفيذ كيغالي | 1,902,856 | 1,426,009 | 102,830 | 3,431,695 | 0 |
| خطط تنفيذ كيغالي | 1,083,943 | 2,778,850 | 71,190 | 3,933,983 | 5,243,357 |
| الهيدروفلوروكربون- المساعدة التقنية | 0 | 678,000 | 0 | 678,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون | 3,040,299 | 5,043,359 | 174,020 | 8,257,678 | 5,243,357 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 7,071,498 | 4,184,164 | 7,071,498 | 18,327,160 | 0 |
| برنامج المساعدة على الامتثال | 11,445,002 | 11,788,350 | 12,142,003 | 35,375,355 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 18,516,500 | 15,972,514 | 19,213,501 | 53,702,515 | 0 |
| المجموع | 32,588,467 | 31,956,692 | 29,142,583 | 93,687,742 | 24,828,675 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.

رابعا--	. مؤشرات الأداء

# قدمت اليونيب مؤشرات أداء عملاً بالمقرر 71/28 في سرد خطة عملها. وأبلغت الأمانة اليونيب بالأهداف المبينة في الجدول 4.

# الجدول 4 - مؤشرات أداء اليونيب لعام 2023

| نوع المؤشر | عنوان موجز | الحساب | هدف 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| تخطيط- موافقة | الشرائح الموافق عليها | عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها* | 62 |
| تخطيط- موافقة | المشاريع/الأنشطة الموافق عليها | عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع) | 89 |
| تنفيذ | الأموال المصروفة | على أساس الصرف التقديري في التقرير المرحلي | US $21,719,273 |
| تنفيذ | إزالة المواد المستنفدة للأوزون | إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المخططة لكلٍ من خطط العمل * | 138.1 طن من قدرات استنفاد الأووزن |
| تنفيذ | اكتمال المشروع للأنشطة | إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع) | 105 |
| إداري | سرعة الإنجاز المالي | مدى اكتمال المشاريع مالياً بعد 12 شهرٍ من اكتمال المشروع | 14 شهراً |
| إداري | تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المناسب | تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المناسب مقابل تلك المتفق عليها | في الوقت (28) |
| إداري | تقديم التقارير المرحلية في الوقت المناسب | تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك | في الوقت |

* سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة رئيسية أو متعاونة أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.

# يعرض الجدول 5 مؤشرات أداء اليونيب لبرنامج المساعدة على الامتثال، والتي تم اعتمادها في المقرر 48/7(هـ).

الجدول 5. مؤشرات أداء اليونيب لبرنامج المساعدة على الامتثال لعام 2023

| مؤشر الأداء | البيانات | التقييم | هدف 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| المتابعة الفعالة للشبكة الإقليمية/ الاجتماعات الموضوعية | قائمة التوصيات المنبثقة عن اجتماعات الشبكة الإقليمية / الموضوعية 2021-2022 | معدل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع المقرر تنفيذها في عام 2023 | 90% معدل التنفيذ |
| الدعم الفعال لوحدات الأوزون الوطنية في عملها، ولا سيما توجيه وحدات الأوزون الوطنية الجديدة | قائمة بالطرق / الوسائل / المنتجات / الخدمات المبتكرة لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها، مع تحديد تلك الموجهة لوحدات الأوزون الوطنية الجديدة | عدد الطرق والوسائل والمنتجات والخدمات المبتكرة لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها، مع تحديد تلك الموجهة لوحدات الأوزون الوطنية الجديدة | - 7 طرق ووسائل ومنتجات وخدمات مبتكرة؛ - تتلقى جميع وحدات الأوزون الوطنية الجديدة دعماً لبناء القدرات |
| مساعدة البلدان التي هي في حالة عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل (وفقاً لمقررات اجتماع الأطراف و/أو وفقاً لبيانات المادة 7 المبلغ عنها وتحليل الاتجاهات) | قائمة بالبلدان التي هي في حالة عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل والتي تلقت مساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة | عدد البلدان التي هي في حالة عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل والتي تلقت مساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة | جميع هذه البلدان |
| الابتكارات في إنتاج وتقديم منتجات وخدمات المعلومات العالمية والإقليمية | قائمة منتجات وخدمات المعلومات العالمية والإقليمية الموجهة لجماهير مستهدفة جديدة أو التي تصل إلى الجماهير المستهدفة الحالية بطرق جديدة | عدد منتجات وخدمات المعلومات العالمية والإقليمية الموجهة لجماهير مستهدفة جديدة أو التي تصل إلى الجماهير المستهدفة الحالية بطرق جديدة | 7 منتجات وخدمات إعلامية عالمية وإقليمية |
| التعاون الوثيق بين الفرق الإقليمية بالخاصة ببرنامج المساعدة على الامتثال والوكالات المنفذة والثنائية العاملة في المناطق | قائمة بالبعثات / التعهدات المشتركة لموظفي برنامج المساعدة على الامتثال الإقليمي مع الوكالات المنفذة والثنائية | عدد المهام/ المشاريع المشتركة | مهمتان / تعهدان مشتركتان في كل منطقة، إذا سمح وضعٌ جائحة "كوفيد-19" ولم تكن هناك قيود مفروضة |

خامسا -	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

## أن تحيط علماً بخطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25؛ و

## الموافقة على مؤشرات أداء اليونيب على النحو المبين في الجدولين 4 و5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.

تمت مناقشة مشروع خطة اليونيب للفترة 2023-2025 في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 20 إلى 22 سبتمبر 2022. وقد تناولت خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة القضايا التي أثيرت في الاجتماع.

يُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل بما في ذلك إعداد المشروع للبلدان التي تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيها والتي يتجاوز فيها هدف التخفيض عام 2024 (المقرر 88/34(د)).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22.

يمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات الخفض الأولية لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يصادق بلد ما على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستتم الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3)). بالإضافة إلى ذلك، يمكن إدراج أنشطة التحضير لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في خطة الأعمال للبلدان التي لم تصادق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت رسالة تشير إلى نية حكومتها بذل قصارى جهدها للتصديق على تعديل كيغالي (المقرر 84/46(و)). تمت الموافقة على المبادئ التوجيهية لتحضير خطط تنفيذ كيغالي في الاجتماع السابع والثمانين (المقرر 87/50).

يسمح في خطط تنفيذ كيغالي بإدراج مثل هذه الخطط في خطة العمل فقط للبلدان التي صادقت على تعديل كيغالي (القرار 84/46(ز)).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/33.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/58.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22.