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БИЗНЕС-ПЛАН ЮНЕП НА 2026-2028 ГОДЫ

Вступление
[bookmark: _Hlk213496833][bookmark: _Hlk213496812]В настоящем документе представлен бизнес-план ЮНЕП на 2026-2028 годы, включая запланированные мероприятия ЮНЕП по сокращению использования контролируемых веществ и другие мероприятия в рамках Монреальского протокола на период 2026-2028 годов. Описательная часть бизнес-плана ЮНЕП на 2026-2028 годы прилагается к настоящему документу. 
Настоящий документ включает следующие разделы:
I. [bookmark: _Hlk213497674]Запланированные мероприятия на период 2026-2028 годов
II. Замечания секретариата
III. Корректировки, предлагаемые секретариатом
IV. Показатели эффективности
V. Вопросы политики
VI. Рекомендация

[bookmark: _Hlk213497715]I.	Запланированные мероприятия на период 2026–2028 годов

В таблице 1 приводится, в разбивке по годам, стоимость мероприятий, включенных в бизнес-план ЮНЕП.
Таблица 1. Распределение ресурсов в бизнес-плане ЮНЕП на 2026-2028 годы на момент представления (в долл. США)*
	Описание 
	2026
	2027
	2028
	Всего
(2026-2028 гг.)
	Всего после 2028 г.

	Мероприятия, связанные с ГХФУ

	Утвержденные планы
организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ
(ПОДПО)
	11 458 170
	5 577 573
	1 898 002
	18 933 745
	6 395 823

	II этап ПОДПО – подготовка проекта (ПП) 
	50 850
	0
	0
	50 850
	0

	II этап ПОДПО 
	283 312
	1 470 129
	133 001
	1 886 442
	2 273 803

	III этап ПОДПО – ПП
	62 150
	0
	0
	62 150
	0

	III этап ПОДПО
	1 665 414
	1 555 618
	329 731
	3 550 763
	2 332 152

	ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6)
	1 968 308
	174 020
	0
	2 142 328
	 

	Итого на мероприятия, связанные с ГХФУ
	15 488 204
	8 777 339
	2 360 734
	26 626 278
	11 001 778

	Мероприятия, связанные с ГФУ

	Утвержденные планы
мероприятий по реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПКП)
	1 141 936
	3 047 140
	0
	4 189 076
	871 972

	I этап ПКП – ПП
	1 585 116
	482 510
	0
	2 067 626
	0

	I этап ПКП
	1 667 477
	1 083 783
	887 289
	3 638 549
	2 521 619

	Итого на мероприятия, связанные с ГФУ
	4 394 529
	4 613 433
	887 289
	9 895 251
	3 393 591

	Прочие мероприятия

	Пилотные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65)
	2 522 500
	339 000
	0
	2 861 500
	0

	Итого на прочие мероприятия
	2 522 500
	339 000
	0
	2 861 500
	0

	Стандартные мероприятия

	Укрепление организационной структуры (УОС)
	10 008 304
	11 032 246
	1 662 377
	22 702 927
	0

	Программа содействия соблюдению (ПСС)
	12 650 848
	13 030 373
	13 421 285
	39 102 506
	0

	Итого на стандартные мероприятия
	22 659 152
	24 062 619
	15 083 662
	61 805 433
	0

	Общий итог
	45 064 385
	37 792 392
	18 331 685
	101 188 462
	14 395 369


* Включая эксплуатационные расходы учреждения в соответствующих случаях. 

II.	Замечания секретариата 
II.1	Мероприятия, связанные с ГХФУ

II этап ПОДПО

[bookmark: _Hlk213536022]Общий объем финансирования в рамках II этапа ПОДПО для девяти стран с низким объемом потребления (НОП) в целях достижения 100-процентного сокращения базовых объемов ГХФУ составляет 2,25 млн долл. США (в том числе 1,07 млн долл. США на 2026-2028 годы и 1,18 млн долл. США на период после 2028 года). 
[bookmark: _Hlk213536238]Общий объем финансирования в рамках II этапа ПОДПО для двух стран, не входящих в число стран с НОП, составляет 1,91 млн долл. США (в том числе 814 654 долл. США на 2026-2028 годы и 1,1 млн долл. США на период после 2028 года).  
В бизнес-план включена общая сумма в размере 50 850 долл. США на подготовку II этапа ПОДПО для двух стран в 2026 году.
III этап ПОДПО 
Общий объем финансирования в рамках III этапа ПОДПО для трех стран с НОП в целях достижения 100-процентного сокращения базовых объемов ГХФУ составляет 347 989 долл. США (в том числе 259 189 долл. США на 2026-2028 годы и 88 800 долл. США на период после 2028 года). 
Общий объем финансирования в рамках III этапа ПОДПО для пяти стран, не входящих в число стран с НОП, составляет 5,53 млн долл. США (в том числе 3,29 млн долл. США на 2026-2028 годы и 2,24 млн долл. США на период после 2028 года).  
[bookmark: _Hlk213536430]В бизнес-план включена общая сумма в размере 62 150 долл. США на подготовку III этапа ПОДПО для двух стран в 2026 году.
Мероприятия в области энергоэффективности для стран с НОП (решение 89/6)[footnoteRef:2] [2:  Согласно решению 89/6 двусторонние учреждения и учреждения-исполнители при представлении существующих и будущих этапов ПОДПО для стран с НОП могут включать финансирование, относящееся к необходимости внедрения альтернатив ГХФУ с низким или нулевым потенциалом глобального потепления и к поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования.] 

В бизнес-план включена сумма в размере 2,14 млн долл. США на мероприятия в области энергоэффективности для 22 стран с НОП в 2026-2027 годах. 
II.2	Мероприятия, связанные с ГФУ

[bookmark: _Hlk213534961]Подготовка проектов в рамках ПКП 
[bookmark: _Hlk213534829]В бизнес-плане на 2026-2027 годы предусмотрено выделение 2,07 млн долл. США на мероприятия по подготовке проектов в рамках ПКП для 18 стран. 
[bookmark: _Hlk213535028]Из 18 стран, для которых предусмотрено финансирование подготовки проектов в рамках ПКП, 11 еще не ратифицировали Кигалийскую поправку, но представили требуемое письмо от своих правительств, в котором выражается намерение приложить все усилия для ратификации Кигалийской поправки в соответствии с решением 84/46(f). 
I этап ПКП
[bookmark: _Hlk213535125]В бизнес-плане для I этапа ПКП для 31 страны предусмотрено выделение в общей сложности 6,16 млн долл. США (в том числе 3,64 млн долл. США на 2026-2028 годы и 2,52 млн долл. США на период после 2028 года). Все эти страны ратифицировали Кигалийскую поправку. 
II.3	Прочие мероприятия

Пилотные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65)[footnoteRef:3] [3:  Исполнительный комитет создал механизм финансирования и установил критерии для пилотных проектов по поддержанию и/или повышению уровня энергоэффективности технологий и оборудования, заменяющих ГФУ, в контексте сокращения использования ГФУ. Срок действия механизма для представления предложений по проектам в соответствии с решением 91/65 только для деятельности по обслуживанию был продлен до 100-го совещания включительно (решение 95/87(d)).] 


В бизнес-плане в рамках механизма финансирования пилотных проектов в области энергоэффективности на 2026-2027 годы для трех стран и одного регионального проекта для островных государств Тихоокеанского региона предусмотрено выделение в общей сложности 2,86 млн долл. США.
II.4	ПСС

Ожидается, что расходы на осуществление ПСС будут ежегодно увеличиваться на 3%, как это утверждено Исполнительным комитетом. Общий объем расходов в рамках ПСС на 2026-2028 годы составит 39,1 млн долл. США. Бюджет ПСС на 2026 год был представлен для рассмотрения на 97-м совещании[footnoteRef:4].  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/83.] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Корректировки, предлагаемые секретариатом
Внесение корректировок в бизнес-план ЮНЕП на 2026-2028 годы происходило с учетом соответствующих решений Исполнительного комитета. При рассмотрении пересмотренного бизнес-плана ЮНЕП на 2026-2028 годы секретариат отметил, что не были включены следующие корректировки: 
[bookmark: _Hlk213522097]Таблица 2. Внесение предлагаемых секретариатом корректировок в бизнес-план ЮНЕП на 2026-2028 годы (в долл. США)*
	Корректировка
	2026-2028 гг.
	После 2028 г.

	В данных по многолетним соглашениям отражать фактические суммы, утвержденные в соглашениях, включая транши, которые: (i) подлежат выплате, но не были представлены на рассмотрение на 97-м совещании; а также (ii) исключены, поскольку были представлены на рассмотрение на 97-м совещании
	104 694
	0

	ПП для II этапа ПОДПО, которые были представлены на рассмотрение на 97-м совещании
	(28 250)
	0

	Утвержденные к настоящему моменту ПП для III этапа ПОДПО
	(33 900)
	0

	Проекты в области энергоэффективности для стран с НОП согласно решению 89/6, которые были представлены на рассмотрение на 97-м совещании
	(174 020)
	0

	ПП для I этапа ПКП, которые были представлены на рассмотрение на 97-м совещании
	(439 570)
	0

	Данные I этапа ПКП в соответствии с проектами соглашений, которые были представлены на рассмотрение на 97-м совещании
	(4 122)
	(1 721)


* Включая эксплуатационные расходы учреждения в соответствующих случаях. 

[bookmark: _Hlk213522471]В таблице 3 представлены результаты предлагаемых секретариатом корректировок к бизнес-плану ЮНЕП на 2026-2028 годы, которые также рассматриваются в контексте сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2026-2028 годы[footnoteRef:5].  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20.] 

Таблица 3: Распределение ресурсов в скорректированном бизнес-плане ЮНЕП на 2026-2028 годы (долл. США)*
	Описание
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	Итого на период 
(2026-2028 гг.)
	Итого после 
2028 г.

	Мероприятия, связанные с ГХФУ

	Утвержденные ПОДПО
	11 562 864
	5 577 573
	1 898 002
	19 038 439
	6 395 823

	II этап ПОДПО – ПП
	22 600
	0
	0
	22 600
	0

	II этап ПОДПО
	283 312
	1 470 129
	133 001
	1 886 442
	2 273 803

	III этап ПОДПО – ПП
	28 250
	0
	0
	28 250
	0

	III этап ПОДПО
	1 665 414
	1 555 618
	329 731
	3 550 763
	2 332 152

	ПОДПО –энергоэффективность (решение 89/6)
	1 794 288
	174 020
	 
	1 968 308
	 

	Итого на мероприятия, связанные с ГХФУ
	15 356 728
	8 777 339
	2 360 734
	26 494 802
	11 001 778

	Мероприятия, связанные с ГФУ

	Утвержденные ПКП
	1 141 936
	3 047 140
	0
	4 189 076
	871 972

	I этап ПКП – ПП
	1 145 546
	482 510
	0
	1 628 056
	0

	I этап ПКП
	1 667 477
	1 083 783
	883 167
	3 634 428
	2 519 897

	Итого на мероприятия, связанные с ГФУ
	3 954 959
	4 613 433
	883 167
	9 451 560
	3 391 869

	Прочие мероприятия

	Пилотные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65)
	2 522 500
	339 000
	0
	2 861 500
	0

	Итого на прочие мероприятия
	2 522 500
	339 000
	0
	2 861 500
	0

	Стандартные мероприятия

	УОС
	10 008 304
	11 032 246
	1 662 377
	22 702 927
	0

	ПСС
	12 650 848
	13 030 373
	13 421 285
	39 102 506
	0

	Итого на стандартные мероприятия
	22 659 152
	24 062 619
	15 083 662
	61 805 433
	0

	Общий итог
	44 493 339
	37 792 392
	18 327 564
	100 613 295
	14 393 648


* Включая эксплуатационные расходы учреждения в соответствующих случаях. 

IV.	Показатели эффективности 

ЮНЕП представила показатели эффективности в соответствии с решением 93/8(d)[footnoteRef:6] в описательной части своего бизнес-плана. Секретариат проинформировал ЮНЕП о целевых показателях, приведенных в таблице 4.  [6:  Решение 93/8(d) не включает показатели эффективности для ПСС ЮНЕП.] 

[bookmark: _Hlk213524988][bookmark: _Hlk213527907]Таблица 4. Показатели эффективности деятельности ЮНЕП на 2026 год
	Вид показателя
	Краткое название
	Расчет
	Целевой показатель на 2026 год

	Планирование – Утверждение
	Утвержденные транши
	Количество утвержденных траншей в сопоставлении с запланированным*
	73

	Планирование – Утверждение
	Отдельные утвержденные проекты/мероприятия
	Количество утвержденных проектов/мероприятий в сопоставлении с запланированным (включая мероприятия по подготовке проектов)
	75

	Реализация
	Выделенные средства
	На основании прогнозируемых выплат в
докладах о ходе работы
	27 232 727

	Реализация
	Поэтапный отказ от ОРВ в рамках связанных с ПОДПО проектов
	Поэтапный отказ от ОРВ в рамках связанных с ПОДПО проектов в тоннах ОРС в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы 
	268,5 тонн ОРС

	Реализация
	Поэтапное сокращение использования ГФУ и связанные с ГФУ проекты
	Поэтапное сокращение использования ГФУ в рамках связанных с ГФУ проектов в тоннах эквивалента CO2 в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы
	682 544 тонн эквивалента CO2

	Реализация
	Фактическое завершение проектов
	Фактическое завершение проектов в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы по каждому мероприятию (за исключением подготовки проекта)**
	146

	Реализация
	Учет гендерной проблематики
	Оперативная политика по учету гендерной проблематики применительно к каждому утвержденному проекту
	100%

	Административный показатель
	Темпы финансового завершения
	Степень, до которой проекты были финансово завершены через 12 месяцев после фактического завершения проекта
	через 12 месяцев после фактического завершения

	Административный показатель
	Своевременная подача на рассмотрение докладов о завершении проектов
	Своевременная подача на рассмотрение докладов о завершении проектов на основании докладов о ходе работы
	3

	Административный показатель
	Своевременная подача на рассмотрение докладов о ходе работы и бизнес-планов
	Своевременная подача на рассмотрение докладов о ходе работы и бизнес-планов, а также ответы на них, если не согласовано иное 
	В срок


* Целевые показатели учреждения будут уменьшены, если оно не сможет подать на рассмотрение транш из-за другого сотрудничающего или ведущего учреждения либо если план оперативной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ или план осуществления Кигалийской поправки по ГФУ, представленный на рассмотрение Исполнительному комитету, не утвержден вследствие факторов, не зависящих от национального органа и учреждения по озоновому слою.
** Целевые показатели учреждения будут уменьшены, если перенос даты окончания утвержден Исполнительным комитетом.

V.	Вопросы политики
[bookmark: _Hlk213080678]ЮНЕП представляет на рассмотрение Исполнительного комитета следующий вопрос политики, касающийся подготовки ко II этапу ПКП. Этот вопрос рассматривается в рамках сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2026-2028 годы[footnoteRef:7]. [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20.] 

ЮНЕП включила в свой первоначальный бизнес-план на 2026-2028 годы несколько запросов на подготовку проектов для II этапа ПКП. Однако в настоящее время нет решения, позволяющего включить такие мероприятия в бизнес-план. В связи с этим cекретариат исключил эти запросы из первоначальной версии документа. ЮНЕП хотела бы попросить Исполнительный комитет дать рекомендации относительно подходящего срока для включения мероприятий по подготовке проектов для II этапа ПКП в свой бизнес-план. 
VI.	Рекомендация
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
принять к сведению бизнес-план ЮНЕП на 2026-2028 годы, содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23; а также
утвердить показатели эффективности деятельности ЮНЕП, приведенные в таблице 4 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23.
	
	
	
	
	



Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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