| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18 30 October 2024 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع الخامس والتسعون

مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024

البند 7 (أ)(5)  من جدول الأعمال المؤقت

التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حتى31  ديسمبر/ كانون الأول 2023

مقدمة

# تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

# يتضمن التقرير المرحلي لليونيدو حالة تنفيذ المشروعات، بما في ذلك 35 مشروعاً متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولين في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً غير عامل بالمادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.

# استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على أساس كل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بتواريخ الإنجاز المخطط لها التي تم الإبلاغ عنها في عام 2023، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تقاس بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

# تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

## أولا- 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات المنتظمة في الصندوق المتعدد الأطراف. ويقدم ملخصا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 وتراكميا منذ عام 1993 التي تعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويحتوي أيضا على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري على صعيد البلد. ويحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي توجد بها مشكلات عالقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

## ثانياً- 	المشروعات المعتمدة للمواد المدرجة في المرفق (واو) (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

ثالثا- 	التوصية.

أولا - 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات المنتظمة في الصندوق المتعدد الأطراف

أولا-1-	التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1993

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبلغ 1.05 مليار دولارا أمريكيا لمشروعات لليونيدو، ويتألف من 924.6 مليون دولارا أمريكيا لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية، و123.19 مليون دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة، على النحو الموضح في الجدول 1.

# الجدول 1- التمويل المعتمد لليونيدو حسب القطاع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الإيروسولات | 34,397,921 |
| التدمير | 5,005,540 |
| كفاءة الطاقة | 2,976,620 |
| الرغوة | 88,536,237 |
| الهالونات | 1,780,369 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 14,014,915 |
| مواد التبخير | 78,028,741 |
| قطاعات متعددة | 139,440 |
| أخرى | 11,317,246 |
| خطة الإزالة | 401,924,677 |
| عامل التصنيع | 6,337,359 |
| الإنتاج | 50,638,105 |
| التبريد | 182,196,588 |
| متعددة | 24,058,832 |
| المذيبات | 23,247,443 |
| المجموع الفرعي | 924,600,031 |
| تكاليف دعم الوكالة | 123,185,415 |
| المجموع | 1,047,785,446 |

# وفي عام 2023، تم اعتماد 98 مشروعًا ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 84,483 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون و1,922.8 طن متري (3,918,853 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2023.

# ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية حسب السنة منذ عام 1993.

الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| البرنامج القطري | 11 | 11 | 100 | 722,669 | 722,669 | 0 | 100 |
| الإيضاحية | 51 | 43 | 84 | 25,504,215 | 23,037,829 | 2,466,386 | 90 |
| التعزيز المؤسسي | 108 | 92 | 85 | 19,483,175 | 15,695,398 | 3,787,777 | 81 |
| استثمارية | 1,046 | 903 | 86 | 823,152,091 | 751,973,582 | 71,178,509 | 91 |
| إعداد المشروع | 623 | 551 | 88 | 29,172,737 | 25,396,572 | 3,776,165 | 87 |
| المساعدة الفنية | 225 | 204 | 91 | 25,368,609 | 22,656,035 | 2,712,574 | 89 |
| التدريب | 23 | 23 | 100 | 1,196,535 | 1,196,535 | 0 | 100 |
| المجموع | 2,087 | 1,827 | 88 | 924,600,031 | 840,678,620 | 83,921,412 | 91 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# يتم تلخيص تنفيذ اليونيدو للمشروعات والأنشطة لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1993 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، على النحو التالي:

## الإزالة: في عام 2023، تمت إزالة 470.9 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وتمت الموافقة على إزالة 366.5 طن من قدرات استنفاذ الأوزون إضافيًا من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و1762.8 طن متري (3,612,866 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1993، تمت إزالة 65,146 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و17,381 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون، من إجمالي متوقع قدره 84,483 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

## المصروفات/الاعتمادات: في عام 2023، تم صرف 33.29 مليون دولارا أمريكيا وتم التخطيط لصرف 27.46 مليون دولارا أمريكيا بناءً على التقرير المرحلي لعام 2022، ما يمثل معدل صرف بنسبة 121 في المائة من المخطط له. وتراكميا، تم صرف 840.68 مليون دولارا أمريكيا من الإجمالي وقدره 924.6 مليون دولارا أمريكيا المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف بنسبة 91 في المائة. وفي عام 2023، تم اعتماد 30.77 مليون دولارا أمريكيا للتنفيذ؛

## الفعالية من حيث التكلفة (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون): منذ عام 1993، بلغ متوسط فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية المعتمدة التي تؤدي إلى خفض دائم في الاستهلاك قدره 11.41 دولارا أمريكيا/كغم ولجميع أنشطة قطاع الإنتاج (الهيدروفلوروكربون وبروميد الميثيل) كان 2.90 دولارا أمريكيا/كغم. وبلغ متوسط فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون 8.87 دولارا أمريكيا/كغم للمشروعات المنجزة و22.44 دولارا أمريكيا/كغم للمشروعات الجارية؛

## عدد المشروعات المنجزة: في عام 2023، تم إنجاز 69 مشروعًا. ومنذ عام 1993، تم إنجاز 1,827 مشروعًا من أصل 2,087 مشروعًا معتمدا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 88 في المائة؛

## سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: تم إنجاز المشروعات المنجزة في عام 2023 في متوسط 61 شهرًا بعد اعتمادها. ومنذ عام 1993، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 41 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في هذه المشروعات، في المتوسط، تسعة أشهر بعد اعتمادها؛

## سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: تم إنجاز المشروعات التي أنجزت في عام 2023 في متوسط 41 شهرًا بعد اعتمادها. ومنذ عام 1993، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 36 شهرًا بعد اعتمادها. وحدثت عمليات الصرف الأولى في هذه المشروعات، في المتوسط، تسعة أشهر بعد اعتمادها؛

## إعداد المشروع: من بين 623 نشاط إعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2023، تم إنجاز 551 نشاطًا، ويتبقى 72 نشاطًا جاريا. وفي عام 2023، تم إنجاز 17 نشاطًا تحضيريًا؛

## التأخيرات في التنفيذ: كان هناك 260 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2023، وشهدوا متوسط تأخير مدته 11 شهرًا. وتم تصنيف اثنين وأربعين من هذه المشروعات على أنها " مشروعات متأخرة في التنفيذ" التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات)؛

## الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2023، كان هناك اتفاقان متعددا السنوات للسيطرة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 والتخلص التدريجي منها، و70 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكانت 13 خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1993، تمت الموافقة على 224 اتفاقًا متعدد السنوات وتم إنجاز 139 اتفاقًا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز قدره 62 في المائة.

# ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993.

## الجدول 3: التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993

| الإزالة المحققة |  | الصرف (بالدولار الأمريكي) | متوسط فعالية التكلفة (دولار أمريكي/كجم) |  | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم للإنجاز (أشهر) |  | متوسط تأخر المشروع (بالأشهر) | عدد الاتفاقات متعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طن من قدرات استنفاذ الأوزون* | طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  | الاستهلاك | الإنتاج | المعتمدة | المنجزة | الاستثمارية | غير الاستثمارية |  | المعتمدة | المنجزة |
| 82,527 | 0 | 840,678,620 | 11.41 | 2.90 | 2,087 | 1,827 | 41 | 36 | 11 | 224 | 139 |

*الاستهلاك والانتاج

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، اعتمدت اللجنة التنفيذية 89 مشروعًا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (تشمل سبع مشروعات توضيحية، و24 مشروعًا استثماريًا، و55 إعداد مشروع، وثلاثة مشروعات مساعدة فنية للأنشطة التمكينية) في إطار المساهمات المنتظمة التي تبلغ قيمتها 20,908,717 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 4، وتم بالفعل تضمين البيانات ذات الصلة في الفقرات من 5 إلى 9.

الجدول 4- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات المنتظمة

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| إيضاحية | 7 | 0 | 0 | 2,022,620 | 0 | 2,022,620 | 0 |
| استثمارية** | 24 | 0 | 0 | 13,501,380 | 3,373,712 | 10,127,668 | 25 |
| إعداد المشروع | 55 | 13 | 24 | 5,007,010 | 2,829,602 | 2,177,408 | 57 |
| المساعدة الفنية | 3 | 3 | 100 | 377,708 | 368,074 | 9,634 | 97 |
| المجموع | 89 | 16 | 18 | 20,908,717 | 6,571,387 | 14,337,330 | 31 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت الموافقة على إزالة من 1,922.8 طن متري (3,918,853 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# وبحلول نهاية عام 2023، أنجز 13 نشاطًا تحضيريًا وثلاث مشروعات مساعدة فنية للأنشطة التمكينية من أصل 89 مشروعًا، ويتبقى 73 مشروعًا قيد التنفيذ. و24 مشروعا استثماريا في مراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع إنجازها في الأعوام 2024 و2025 و2026.

# ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 20,908,717 دولاراً أميركياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 6,571,387 دولاراً أميركياً، ما يمثل معدل صرف قدره 31 في المائة.

أولا-2-  المشكلات التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2023

# في إطار عملية الاستعراض، نوقشت عدة مشكلات وتمت معالجتها بشكل مرضٍ، باستثناء المشكلات المتعلقة بعدد 42 مشروعاً مصنفا كمشروعات تعاني متأخرة في التنفيذ (تشمل 40 مشروعاً متعلقا بمكونات الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقا للقرار 84/45 (ج)؛ ومشروع للمساعدة الفنية؛ ومشروع استثماري). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها تعاني متأخر في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين.

# بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد المشكلات المتعلقة بشرائح الاتفاقات متعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم عرض هذه المشكلات أيضا في المرفق الثالث. ولكل مشروع من هذه المشروعات، تم تقديم وصف موجز لحالة التنفيذ والمشكلات العالقة وتم اقتراح توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

# تم تقديم تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر والبحرين وبوروندي وتشيلي والصين (خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط) والكونغو وغينيا -بيساو والعراق والأردن والكويت والمكسيك وباكستان ورواندا والصومال وأوغندا، وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات خاصة للإبلاغ المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوليفيا (دولة - متعددة القوميات) وهندوراس، ومشروع استثماري متعلق بالهيدروفلوروكربون للأردن إلى الاجتماع الخامس والتسعين. وتعالج الأقسام ذات الصلة من هذه الوثائق التوصيات المتعلقة بالمشكلات العالقة في هذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت. وتعالج الوثيقة المعنية بتأخير تقديم الشرائح المسائل المتعلقة بمشروع التحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 للأرجنتين وخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان والأرجنتين وبوتسوانا وبروناي دار السلام وإثيوبيا والسنغال والجمهورية العربية السورية، التي كان من المقرر تقديم شرائحها في الاجتماع الخامس والتسعين ولكنها لم تقدم. وتتم أدناه معالجة المشكلات العالقة في المشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز.

# من بين 172 مشروعًا جاري تنفيذهم، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، عدل 42 مشروعًا تواريخ الإنجاز المخطط لها منذ التقرير المرحلي لعام 2022.

# وفقا للقرار 82/11 (ب)، طلبت اليونيدو تمديد مدة مشروع واحد، على النحو الموضح في الجدول 5.

الجدول 5- المشروع الذي تم طُلب له تمديد تاريخ الإنجاز

| البلد/ رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة/المشكلات | التاريخ الإنجاز الأصلي | تاريخ الإنجاز المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| السودان SUD/PHA/75/INV/38 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة) | 31 | يلزم وقت إضافي لإكمال تركيب وتشغيل المعدات في مصنع مينا وتارجت ستيل؛ وحدثت تأخيرات بسبب الوضع السياسي | ديسمبر/ كانون الأول- 24 | ديسمبر/ كانون الأول- 25 |

# تعميم مراعاة المنظور الجنساني

# خلال عام 2023، نفذت اليونيدو السياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في 72 بلدا كجزء من المشروعات المعتمدة منذ الاجتماع الخامس والثمانين. وتحاول اليونيدو إدراج الأنشطة التي من شأنها أن تعالج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قدر الإمكان في خطط إدارة إزالة المواد من الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطط تنفيذ تعديل كيغالي بالرغم من قيود الميزانية والأولويات المتنافسة وخاصة تلك التي تواجهها البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض.

# في العديد من البلدان، تتألف القوى العاملة الفنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء من الذكور غالبا. وتشارك اليونيدو بنشاط في تحديد الفنيات والمهندسات المحتملات اللاتي تستطعن العمل في مهن في هذا القطاع، وتقديم برامج تدريبية مخصصة. ويختلف نجاح هذه المبادرات من بلد إلى آخر.

# وتم إشراك النساء بنشاط في برامج تدريبية متعددة تهدف إلى تعزيز المهارات في قطاع التبريد وتكييف الهواء. على سبيل المثال، الكاميرون لديها 128 امرأة مدربة خلال دورات مختلفة، بما في ذلك حلقات عمل محددة تركز على استخدام معدات استصلاح مواد التبريد، وتدريب فنيي الخدمة، والتعامل الآمن مع مواد التبريد. وفي تونس، كان هناك 11 امرأة من بين 124 مدربًا رئيسيًا معتمدًا، وتم تدريب 24 امرأة على الممارسات الجيدة للتعامل مع مواد التبريد. وفي مبادرة تعاون إقليمية، تم إدراج امرأتين من نيجيريا والكاميرون في برنامج تدريبي ركز على التكنولوجيات الصديقة للبيئة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. ونظمت إكوادور فعاليات مثل "الهواء النقي للجميع: النساء الرائدات في مجال التبريد وتغير المناخ" لتعزيز أدوار المرأة في قطاع التبريد ومعالجة تغير المناخ. واستخدمت بلدان مختلفة اليوم العالمي للتبريد كمنصة لتسليط الضوء على مشاركة المرأة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، حيث نظمت إكوادور فعاليات تدريبية وكرمت تونس صحفية لمساهماتها في التوعية البيئية. وفي نيجيريا، حصلت 60 طالبة هندسة على منح دراسية لتشجيعهن على العمل في قطاع التبريد تكييف الهواء، وتم بالفعل اختيار 32 ومكافأتهن في حفل خاص. وشاركت النساء في جولات دراسية لاكتساب خبرة دولية وتعلم أفضل الممارسات في مجال التبريد وتكييف الهواء، مثل الزيارة التي أجراها فريق من نيجيريا ضم فنيات إلى كوريا الجنوبية.

# في بعض المناطق، تشكل الاستثمارات المستدامة ضرورة حتمية لتعزيز عدد الفنيات والمهندسات. والواقع أن التمويل الكافي لأنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما يتجاوز مجرد تسجيل المشاركين، يحمل في طياته وعداً بتحقيق نتائج مثمرة دائمة.

ثانياً- 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 35 مشروعًا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية التي بلغت قيمتها 7,810,365 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.

# الجدول 6- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2023

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| استثمار** | 3 | 3 | 100 | 3,806,326 | 3,562,977 | 243,349 | 94 |
| إعداد المشروع | 4 | 4 | 100 | 101,270 | 101,269 | 1 | 100 |
| المساعدة الفنية - الأنشطة التمكينية | 28 | 28 | 100 | 3,902,769 | 3,757,244 | 145,525 | 96 |
| المجموع | 35 | 35 | 100 | 7,810,365 | 7,421,490 | 388,875 | 95 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

**  تمت إزالة189.4  طن متري370,517)  طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من 286.0  طن متري ( 508,586 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# وبحلول نهاية عام 2023، تم إنجاز جميع المشروعات المعتمدة وعددهم 35.

# ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 7,810,365 دولاراً أميركياً، تم صرف 7,421,490 دولاراً أميركياً، ما يمثل معدل صرف قدره 95 في المائة.

ثالثا-  	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

## أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18؛

## وأن توافق على تمديد تاريخ إنجاز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية السودان (الشريحة الأولى (قطاع الرغوة) (SUD/PHA/75/INV/38)) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، للسماح باستكمال الأنشطة الجارية المتبقية، على النحو الموضح في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18؛

## وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي توجد بها مشكلات محددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ اليونيدو للمشروعات

حسب البلد لعام 2023

# يوضح الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2023 من حيث الإزالة المحققة والمصروفات المخطط لها والفعلية وإنجاز المشروع.

الجدول 1- حالة تنفيذ اليونيدو للمشروعات لعام 2023

| البلد | ما تمت إزالته في عام 2023 (طن من قدرات استنفاد الأوزون) | ما تمت إزالته في عام 2023 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )* | تقديرات الأموال المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | نسبة الأموال المصروفة زيادة عن التقديرية في عام 2023 | نسبة المشروعات المخطط لها المنجزة في عام 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 0.0 | 0 | 5,003 | 17,415 | 348 |  |
| ألبانيا | 0.0 | 0 | 105,000 | 124,887 | 119 | 100 |
| الجزائر | 0.0 | 0 | 50,001 | 81,725 | 163 |  |
| الأرجنتين | 18.0 | 0 | 830,000 | 1,141,077 | 137 | 17 |
| أرمينيا | 0.0 | 0 | 50,983 | 114,794 | 225 | 100 |
| جزر البهاما | 0.0 | 0 | 70,000 | 29,507 | 42 |  |
| البحرين | 0.0 | 0 | 60,001 | 30,365 | 51 |  |
| بنين | 1.6 | 0 | 42,000 | 42,266 | 101 |  |
| بوليفيا (دولة - متعددة القوميات) | 0.2 | 0 | 103,000 | 108,253 | 105 | 100 |
| البوسنة والهرسك | 0.3 | 0 | 133,012 | 124,900 | 94 |  |
| بوتسوانا | 1.3 | 0 | 178,532 | 104,276 | 58 | 50 |
| البرازيل | 0.0 | 0 | 290,000 | 270,656 | 93 | 33 |
| بروناي دار السلام | 0.0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 |  |
| بوركينا فاسو | 0.5 | 0 | 4,500 | 3,797 | 84 | 100 |
| بوروندي | 0.0 | 0 | 600 | 2,414 | 402 |  |
| كاميرون | 4.0 | 0 | 225,000 | 336,122 | 149 | 100 |
| تشاد | 1.0 | 0 | 40,250 | 10,766 | 27 |  |
| تشيلي | 1.0 | 0 | 429,000 | 563,024 | 131 | 100 |
| الصين | 362.0 | 0 | 14,010,002 | 14,670,065 | 105 | 100 |
| الكونغو | 0.0 | 0 | 20,002 | 55,597 | 278 |  |
| كوت ديفوار | 0.0 | 0 | 238,000 | 203,371 | 85 |  |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| إكوادور | 0.0 | 0 | 259,000 | 360,060 | 139 | 100 |
| مصر | 3.3 | 0 | 1,857,000 | 2,623,417 | 141 | 50 |
| غينيا الاستوائية | 0.0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 |
| إريتريا | 0.0 | 0 | 40,000 | 18,759 | 47 |  |
| أثيوبيا | 0.0 | 0 | 50,000 | 21,315 | 43 |  |
| غابون | 0.0 | 0 | 68,320 | 34,352 | 50 | 0 |
| غامبيا | 0.0 | 0 | 90,002 | 12,276 | 14 | 0 |
| غرينادا | 0.0 | 0 | 1,000 | 18,760 | 1876 |  |
| جواتيمالا | 0.0 | 0 | 20,001 | 38,654 | 193 | 100 |
| غينيا | 0.0 | 0 | 25,000 | 40,205 | 161 |  |
| غينيا بيساو | 0.0 | 0 | 18,000 | 14,121 | 78 | 100 |
| هندوراس | 0.3 | 0 | 139,000 | 158,170 | 114 | 100 |
| إيران (الجمهورية الإسلامية) | 0.0 | 0 | 221,000 | 16,183 | 7 |  |
| العراق | 0.0 | 0 | 21,002 | 210,421 | 1002 |  |
| الأردن | 5.5 | 0 | 170,678 | 197,277 | 116 | 67 |
| الكويت | 3.0 | 0 | 1,804,000 | 1,789,195 | 99 |  |
| لبنان | 0.0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 100 |
| ليسوتو | 0.0 | 0 | 15,000 | 3,649 | 24 | 0 |
| ليبيريا | 0.0 | 0 | 7,043 | 14,610 | 207 |  |
| ليبيا | 1.2 | 0 | 267,551 | 232,974 | 87 | 100 |
| مدغشقر | 0.0 | 0 | 30,101 | 204 | 1 |  |
| ملاوي | 0.2 | 0 | 63,000 | 88,698 | 141 | 50 |
| موريتانيا | 0.0 | 0 | 60,000 | 27,810 | 46 |  |
| المكسيك | 19.0 | 0 | 595,200 | 1,904,840 | 320 | 100 |
| كابو فيردي | 0.2 | 0 | 190,252 | 189,424 | 100 | 100 |
| المغرب | 0.0 | 0 | 179,000 | 104,637 | 58 |  |
| موزمبيق | 1.2 | 0 | 62,000 | 1,716 | 3 | 100 |
| ميانمار | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| ناميبيا | 0.0 | 0 | 14,000 | 8,808 | 63 | 0 |
| نيكاراغوا | 0.1 | 0 | 165,000 | 198,721 | 120 | 100 |
| النيجر | 0.7 | 0 | 95,900 | 120,176 | 125 |  |
| نيجيريا | 33.8 | 0 | 109,501 | 286,073 | 261 | 100 |
| مقدونيا الشمالية | 0.4 | 0 | 140,000 | 261,616 | 187 | 100 |
| عُمان | 2.4 | 0 | 98,050 | 154,134 | 157 | 100 |
| باكستان | 2.8 | 0 | 626,002 | 1,067,373 | 171 | 100 |
| الفلبين | 0.0 | 0 | 250,000 | 295,494 | 118 | 100 |
| قطر | 0.0 | 0 | 50,000 | 42,346 | 85 |  |
| رواندا | 0.0 | 0 | 57,000 | 5,120 | 9 | 0 |
| سانت لوسيا | 0.0 | 0 | 55,000 | 25,803 | 47 |  |
| المملكة العربية السعودية | 0.0 | 0 | 12,704 | 43,372 | 341 | 100 |
| السنغال | 0.0 | 0 | 100,000 | 69,832 | 70 |  |
| صربيا | 0.5 | 0 | 94,000 | 51,329 | 55 | 50 |
| سيراليون | 0.0 | 0 | 55,000 | 17,759 | 32 |  |
| الصومال | 0.0 | 0 | 67,000 | 57,369 | 86 | 50 |
| جنوب أفريقيا | 5.1 | 0 | 386,001 | 620,767 | 161 | 80 |
| السودان | 0.0 | 0 | 60,132 | 119,149 | 198 |  |
| سورينام | 0.0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 100 |  |
| سوريا | 0.0 | 0 | 210,501 | 273,256 | 130 | 50 |
| توغو | 0.0 | 0 | 24,501 | 45,353 | 185 |  |
| تونس | 0.0 | 0 | 163,000 | 249,069 | 153 | 33 |
| تركيا | 0.0 | 0 | 617,000 | 2,060,016 | 334 | 100 |
| تركمانستان | 0.0 | 0 | 224,001 | 273,500 | 122 | 100 |
| اوغندا | 0.0 | 0 | 58,000 | 51,917 | 90 | 0 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.0 | 0 | 55,000 | 23,315 | 42 | 0 |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 1.0 | 0 | 118,001 | 290,112 | 246 | 100 |
| زامبيا | 0.4 | 0 | 78,000 | 92,785 | 119 | 50 |
| عالمي | 0.0 | 0 | 320,000 | 302,338 | 94 | 100 |
| المجموع الكلي | 470.9 | 0 | 27,456,835 | 33,294,883 | 121 | 67 |

* لا توجد إزالة في عام  2023 من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

**  للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2023.

المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ اليونيدو للمشروعات

حسب السنة حتى31  ديسمبر/ كانون الأول 2023

# يقدم الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1993 و2011 وعام 2013.

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11,815,540 | 11,815,540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30,645,899 | 30,645,899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25,662,092 | 25,662,092 | -1 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19,820,493 | 19,820,493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42,083,037 | 42,083,038 | -1 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23,638,291 | 23,638,291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34,140,324 | 34,140,324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30,180,752 | 30,180,752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24,700,254 | 24,700,255 | -1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35,992,041 | 35,992,041 | 0 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29,997,305 | 29,997,305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33,105,459 | 33,105,460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52,035,808 | 52,035,806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20,760,312 | 20,760,312 | 0 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24,186,740 | 24,186,740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33,386,108 | 33,386,111 | -3 | 100 |
| 2009 | 70 | 70 | 100 | 15,345,924 | 15,054,995 | 290,929 | 98 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 45,563,485 | 45,558,787 | 4,699 | 100 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76,542,377 | 76,542,380 | -2 | 100 |
| 2012 | 52 | 50 | 96 | 32,670,641 | 32,079,843 | 590,798 | 98 |
| 2013 | 37 | 37 | 100 | 31,110,859 | 31,086,711 | 24,148 | 100 |
| 2014 | 55 | 54 | 98 | 27,150,026 | 27,104,088 | 45,938 | 100 |
| 2015 | 83 | 78 | 94 | 36,863,403 | 34,431,334 | 2,432,069 | 93 |
| 2016 | 58 | 54 | 93 | 35,109,320 | 32,980,593 | 2,128,727 | 94 |
| 2017 | 28 | 25 | 89 | 16,415,109 | 15,491,655 | 923,454 | 94 |
| 2018 | 62 | 58 | 94 | 26,984,263 | 17,295,205 | 9,689,058 | 64 |
| 2019 | 66 | 46 | 70 | 19,184,804 | 11,847,677 | 7,337,127 | 62 |
| 2020 | 58 | 40 | 69 | 15,337,858 | 14,128,868 | 1,208,990 | 92 |
| 2021 | 73 | 29 | 40 | 23,085,475 | 10,035,376 | 13,050,099 | 43 |
| 2022 | 66 | 5 | 8 | 20,317,479 | 4,232,494 | 16,084,985 | 21 |
| 2023 | 98 | 0 | 0 | 30,768,554 | 658,155 | 30,110,399 | 2 |
| المجموع | 2,087 | 1,827 | 88 | 924,600,031 | 840,678,620 | 83,921,412 | 91 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المرفق الثالث

## المشروعات الجارية التي توجد بها مشكلات عالقة في التقرير المرحلي لليونيدو

| البلد/ رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة/المشكلات | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان AFG/PHA/79/INV/22 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 14 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| أفغانستان AFG/PHA/85/INV/28 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) | 0 | تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| أفغانستان AFG/PHA/85/INV/30 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 23 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الجزائر ALG/PHA/66/INV/76 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (التحول من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع مكيفات الهواء في شركة كوندور) | 64 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الجزائر ALG/PHA/66/INV/77 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في التنظيف، ورصد المشروع) | 67 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الأرجنتين ARG/PHA/84/INV/189 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغوة - الإدارة والرصد) | 93 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الأرجنتين ARG/PHA/84/INV/192 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغوة) | 5 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الأرجنتين ARG/PHA/84/TAS/190 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد - الإدارة والرصد) | 92 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الأرجنتين ARG/PHA/84/TAS/191 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (رصد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والإبلاغ عنه) | 6 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الأرجنتين ARG/PHA/84/TAS/193 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 31 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| البوسنة والهرسك BHE/PHA/86/TAS/38 | تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بوتسوانا BOT/PHA/86/INV/27 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/75/INV/311 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري) | 98 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/75/TAS/308 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (رصد المشروع) | 99 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/82/INV/320 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري) | 59 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| كاميرون CMR/PHA/82/INV/45 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 70 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الصين CPR/PHA/77/INV/576 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (خطة قطاع صناعات نكيف الهواء المنزلية) | 89 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الصين CPR/PHA/81/INV/588 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (خطة قطاع صناعات نكيف الهواء المنزلية) | 50 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الصين CPR/PHA/88/INV/605 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية) | 0 | تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| مصر EGY/PHA/79/INV/133 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة البولي يوريثان) | 92 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| مصر EGY/PHA/84/INV/141 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد ووحدة إدارة المشروع) | 91 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| مصر EGY/PHA/84/INV/147 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع تصنيع مكيفات الهواء السكنية) | 57 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| غامبيا GAM/PHA/86/INV/41 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 2 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| إيران (الجمهورية الإسلامية) IRA/PHA/77/INV/228 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة) | 65 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| إيران (الجمهورية الإسلامية) IRA/PHA/84/INV/239 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغوة) | 7 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) IRA/PHA/84/TAS/240 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 6 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| إيران (الجمهورية الإسلامية) IRA/PHA/86/INV/246 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغوة) | 21 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الأردن JOR/REF/81/INV/103 | تحويل وحدات تكييف الهواء التجارية الكبيرة الموحدة على السطح حتى 400 كيلو وات من منشأة التصنيع من الهيدروفلوروكربون (المواد R-134a و R-407c و R-410a) إلى البروبانR-290 كمادة تبريد في شركة بترا للصناعات الهندسية. | 93 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الكويت KUW/PHA/88/INV/43 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 11 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| ليبيريا LIR/PHA/90/INV/32 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 11 | التقدم البطيء في التنفيذ | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ وصرف الأموال |
| مدغشقر MAG/PHA/90/INV/37 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| كابو فيردي MOG/PHA/85/INV/16 | خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 73 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/76/INV/94 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة البولي يوريثان) | 89 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/83/INV/102 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع رغوة البولي يوريثان) | 67 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/83/INV/99 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع تكييف الهواء المنزلي) | 95 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/83/TAS/100 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (وحدة إدارة المشروع) | 70 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/90/INV/111 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| السودان SUD/PHA/75/INV/38 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة) | 36 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن الإنجاز التشغيلي وصرف الأموال |
| سورينام SUR/PHA/92/INV/32 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) | 0 | التأخر في إنجاز المشروع | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن الإنجاز التشغيلي وصرف الأموال |
| تونس TUN/PHA/84/INV/74 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع صيانة التبريد) | 62 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| تونس TUN/PHA/84/INV/75 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة) | 98 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| تركيا TUR/PHA/75/INV/107 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (خدمة التبريد والرصد) | 96 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| تركيا TUR/PHA/84/INV/111 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (خدمة التبريد والرصد) | 62 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| صربيا YUG/PHA/85/INV/54 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 39 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |

______________________

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1الوثيقة

أرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، التي تتوفر على بوابة الاجتماع الخامس والتسعين على الموقع الإلكتروني المتعدد الأطراف، في برنامج جداول البيانات Microsoft Excel.

عملا بالقرار 84/12 (أ)(4)، تم تضمين قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين.

أصبحت اليونيدو الوكالة المنفذة في عام 1993

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى31 ديسمبر/ كانون الأول2023 . وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

يتم التعبير عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالطن من فدرات استنفاذ الأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون .

لا توجد إزالة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2023

لا توجد إزالة حتى الان للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

تشمل 1,923 طن متري من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. ولم يتم تضمين فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون بسبب عدد المشروعات المعتمدة المحدود.

يعزى ارتفاع قيمة فعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم القدرة على استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بل أيضا إلى الوسائل التي تستخدمها الوكالات لتحديد الإزالة.

المشروعات المعتمدة خلال 18 شهراً مع صرف أقل من 1%، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (القرار 22/61).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/39

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/44

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/46

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/49

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/56

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/59

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/61

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/62

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/66

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/72

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/74

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/77

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/80

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 أو الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24

سيتعين تقديم أي طلب للتمديد إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليه قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن نتائج تعميم مراعاة المنظور الجنساني الرئيسية التي تحققت كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتوفرة لديها (القرار 90/48 (د)).

تُعرض البيانات وفقًا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولارا أمريكيا يُعتبر مشروعًا واحدًا، كما هو الحال مع إعداد البرنامج القطري بقيمة 30,000 دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وأطنان القدرة على استنفاد الأوزون/ أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.