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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
[footnoteRef:1]البند 7 (أ)(5)  من جدول الأعمال المؤقت  [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1الوثيقة ] 


التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حتى31  ديسمبر/ كانون الأول 2023
مقدمة
تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.[footnoteRef:2] [2:  أرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، التي تتوفر على بوابة الاجتماع الخامس والتسعين على الموقع الإلكتروني المتعدد الأطراف، في برنامج جداول البيانات Microsoft Excel.] 

يتضمن التقرير المرحلي لليونيدو حالة تنفيذ المشروعات، بما في ذلك 35 مشروعاً متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولين في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً غير عامل بالمادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.
استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على أساس كل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بتواريخ الإنجاز المخطط لها التي تم الإبلاغ عنها في عام 2023، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تقاس بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:3] [3:  عملا بالقرار 84/12 (أ)(4)، تم تضمين قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين.] 

تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
[bookmark: _Hlk115854077]أولا- 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات المنتظمة في الصندوق المتعدد الأطراف. ويقدم ملخصا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 وتراكميا منذ عام 1993[footnoteRef:4] التي تعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويحتوي أيضا على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري[footnoteRef:5] على صعيد البلد. ويحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي توجد بها مشكلات عالقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [4: 
 أصبحت اليونيدو الوكالة المنفذة في عام 1993]  [5:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى31 ديسمبر/ كانون الأول2023 . وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

ثانياً- 	المشروعات المعتمدة للمواد المدرجة في المرفق (واو) (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
ثالثا- 	التوصية.

أولا - 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات المنتظمة في الصندوق المتعدد الأطراف
أولا-1-	التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1993
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبلغ 1.05 مليار دولارا أمريكيا لمشروعات لليونيدو، ويتألف من 924.6 مليون دولارا أمريكيا لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية، و123.19 مليون دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة، على النحو الموضح في الجدول 1.
الجدول 1- التمويل المعتمد لليونيدو حسب القطاع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الإيروسولات
	34,397,921

	التدمير
	5,005,540

	كفاءة الطاقة
	2,976,620

	الرغوة
	88,536,237

	الهالونات
	1,780,369

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	14,014,915

	مواد التبخير
	78,028,741

	قطاعات متعددة
	139,440

	أخرى
	11,317,246

	خطة الإزالة
	401,924,677

	عامل التصنيع
	6,337,359

	الإنتاج
	50,638,105

	التبريد
	182,196,588

	متعددة
	24,058,832

	المذيبات
	23,247,443

	المجموع الفرعي
	924,600,031

	تكاليف دعم الوكالة
	123,185,415

	المجموع
	1,047,785,446



وفي عام 2023، تم اعتماد 98 مشروعًا ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 84,483 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون و1,922.8 طن متري (3,918,853 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2023.
ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية حسب السنة منذ عام 1993.
الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	البرنامج القطري
	11
	11
	100
	722,669
	722,669
	0
	100

	الإيضاحية
	51
	43
	84
	25,504,215
	23,037,829
	2,466,386
	90

	التعزيز المؤسسي
	108
	92
	85
	19,483,175
	15,695,398
	3,787,777
	81

	استثمارية
	1,046
	903
	86
	823,152,091
	751,973,582
	71,178,509
	91

	إعداد المشروع
	623
	551
	88
	29,172,737
	25,396,572
	3,776,165
	87

	المساعدة الفنية
	225
	204
	91
	25,368,609
	22,656,035
	2,712,574
	89

	التدريب
	23
	23
	100
	1,196,535
	1,196,535
	0
	100

	المجموع
	2,087
	1,827
	88
	924,600,031
	840,678,620
	83,921,412
	91


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
يتم تلخيص تنفيذ اليونيدو للمشروعات والأنشطة لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1993 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، على النحو التالي:
الإزالة:[footnoteRef:6] في عام 2023، تمت إزالة 470.9 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون[footnoteRef:7] وتمت الموافقة على إزالة 366.5 طن من قدرات استنفاذ الأوزون إضافيًا من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و1762.8 طن متري (3,612,866 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1993، تمت إزالة 65,146 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و17,381 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون،[footnoteRef:8] من إجمالي متوقع قدره 84,483 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛  [6:  يتم التعبير عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالطن من فدرات استنفاذ الأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون .]  [7:  لا توجد إزالة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2023]  [8:  لا توجد إزالة حتى الان للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.] 

المصروفات/الاعتمادات: في عام 2023، تم صرف 33.29 مليون دولارا أمريكيا وتم التخطيط لصرف 27.46 مليون دولارا أمريكيا بناءً على التقرير المرحلي لعام 2022، ما يمثل معدل صرف بنسبة 121 في المائة من المخطط له. وتراكميا، تم صرف 840.68 مليون دولارا أمريكيا من الإجمالي وقدره 924.6 مليون دولارا أمريكيا المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف بنسبة 91 في المائة. وفي عام 2023، تم اعتماد 30.77 مليون دولارا أمريكيا للتنفيذ؛
الفعالية من حيث التكلفة (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون):[footnoteRef:9] منذ عام 1993، بلغ متوسط فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية المعتمدة التي تؤدي إلى خفض دائم في الاستهلاك قدره 11.41 دولارا أمريكيا/كغم ولجميع أنشطة قطاع الإنتاج (الهيدروفلوروكربون وبروميد الميثيل) كان 2.90 دولارا أمريكيا/كغم. وبلغ متوسط فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون 8.87 دولارا أمريكيا/كغم للمشروعات المنجزة و22.44 دولارا أمريكيا/كغم للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:10] [9:  تشمل 1,923 طن متري من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. ولم يتم تضمين فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون بسبب عدد المشروعات المعتمدة المحدود.]  [10:  يعزى ارتفاع قيمة فعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم القدرة على استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بل أيضا إلى الوسائل التي تستخدمها الوكالات لتحديد الإزالة.] 

عدد المشروعات المنجزة: في عام 2023، تم إنجاز 69 مشروعًا. ومنذ عام 1993، تم إنجاز 1,827 مشروعًا من أصل 2,087 مشروعًا معتمدا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 88 في المائة؛
سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: تم إنجاز المشروعات المنجزة في عام 2023 في متوسط 61 شهرًا بعد اعتمادها. ومنذ عام 1993، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 41 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في هذه المشروعات، في المتوسط، تسعة أشهر بعد اعتمادها؛
سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: تم إنجاز المشروعات التي أنجزت في عام 2023 في متوسط 41 شهرًا بعد اعتمادها. ومنذ عام 1993، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 36 شهرًا بعد اعتمادها. وحدثت عمليات الصرف الأولى في هذه المشروعات، في المتوسط، تسعة أشهر بعد اعتمادها؛
إعداد المشروع: من بين 623 نشاط إعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2023، تم إنجاز 551 نشاطًا، ويتبقى 72 نشاطًا جاريا. وفي عام 2023، تم إنجاز 17 نشاطًا تحضيريًا؛
التأخيرات في التنفيذ: كان هناك 260 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2023، وشهدوا متوسط تأخير مدته 11 شهرًا. وتم تصنيف اثنين وأربعين من هذه المشروعات على أنها " مشروعات متأخرة في التنفيذ"[footnoteRef:11] التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات)؛ [11:  المشروعات المعتمدة خلال 18 شهراً مع صرف أقل من 1%، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (القرار 22/61).] 

الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2023، كان هناك اتفاقان متعددا السنوات للسيطرة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 والتخلص التدريجي منها، و70 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكانت 13 خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1993، تمت الموافقة على 224 اتفاقًا متعدد السنوات وتم إنجاز 139 اتفاقًا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز قدره 62 في المائة.
ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993.
الجدول 3: التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993
	الإزالة المحققة
	الصرف 
(بالدولار الأمريكي)
	متوسط فعالية التكلفة
 (دولار أمريكي/كجم)
	عدد
المشروعات
	سرعة التسليم للإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخر المشروع (بالأشهر)
	عدد الاتفاقات متعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون*
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	الاستهلاك

	الإنتاج

	المعتمدة
	المنجزة
	الاستثمارية
	غير الاستثمارية
	
	المعتمدة
	المنجزة

	82,527
	0
	840,678,620
	11.41
	2.90
	2,087
	1,827
	41
	36
	11
	224
	139


*الاستهلاك والانتاج

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، اعتمدت اللجنة التنفيذية 89 مشروعًا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (تشمل سبع مشروعات توضيحية، و24 مشروعًا استثماريًا، و55 إعداد مشروع، وثلاثة مشروعات مساعدة فنية للأنشطة التمكينية) في إطار المساهمات المنتظمة التي تبلغ قيمتها 20,908,717 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 4، وتم بالفعل تضمين البيانات ذات الصلة في الفقرات من 5 إلى 9.
الجدول 4- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات المنتظمة
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	إيضاحية
	7
	0
	0
	2,022,620
	0
	2,022,620
	0

	استثمارية**
	24
	0
	0
	13,501,380
	3,373,712
	10,127,668
	25

	إعداد المشروع
	55
	13
	24
	5,007,010
	2,829,602
	2,177,408
	57

	المساعدة الفنية
	3
	3
	100
	377,708
	368,074
	9,634
	97

	المجموع
	89
	16
	18
	20,908,717
	6,571,387
	14,337,330
	31


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت الموافقة على إزالة من 1,922.8 طن متري (3,918,853 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

وبحلول نهاية عام 2023، أنجز 13 نشاطًا تحضيريًا وثلاث مشروعات مساعدة فنية للأنشطة التمكينية من أصل 89 مشروعًا، ويتبقى 73 مشروعًا قيد التنفيذ. و24 مشروعا استثماريا في مراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع إنجازها في الأعوام 2024 و2025 و2026.
ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 20,908,717 دولاراً أميركياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 6,571,387 دولاراً أميركياً، ما يمثل معدل صرف قدره 31 في المائة.
أولا-2-  المشكلات التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2023

في إطار عملية الاستعراض، نوقشت عدة مشكلات وتمت معالجتها بشكل مرضٍ، باستثناء المشكلات المتعلقة بعدد 42 مشروعاً مصنفا كمشروعات تعاني متأخرة في التنفيذ (تشمل 40 مشروعاً متعلقا بمكونات الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقا للقرار 84/45 (ج)؛ ومشروع للمساعدة الفنية؛ ومشروع استثماري). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها تعاني متأخر في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد المشكلات المتعلقة بشرائح الاتفاقات متعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم عرض هذه المشكلات أيضا في المرفق الثالث. ولكل مشروع من هذه المشروعات، تم تقديم وصف موجز لحالة التنفيذ والمشكلات العالقة وتم اقتراح توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.
تم تقديم تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر[footnoteRef:12] والبحرين[footnoteRef:13] وبوروندي[footnoteRef:14] وتشيلي[footnoteRef:15] والصين (خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط)[footnoteRef:16] والكونغو[footnoteRef:17] وغينيا ‑بيساو[footnoteRef:18] والعراق[footnoteRef:19] والأردن[footnoteRef:20] والكويت[footnoteRef:21] والمكسيك[footnoteRef:22] وباكستان[footnoteRef:23] ورواندا[footnoteRef:24] والصومال[footnoteRef:25] وأوغندا[footnoteRef:26]، وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات خاصة للإبلاغ[footnoteRef:27] المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوليفيا (دولة - متعددة القوميات) وهندوراس، ومشروع استثماري متعلق بالهيدروفلوروكربون للأردن إلى الاجتماع الخامس والتسعين. وتعالج الأقسام ذات الصلة من هذه الوثائق التوصيات المتعلقة بالمشكلات العالقة في هذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت. وتعالج الوثيقة المعنية بتأخير تقديم الشرائح[footnoteRef:28] المسائل المتعلقة بمشروع التحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 للأرجنتين وخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان والأرجنتين وبوتسوانا وبروناي دار السلام وإثيوبيا والسنغال والجمهورية العربية السورية، التي كان من المقرر تقديم شرائحها في الاجتماع الخامس والتسعين ولكنها لم تقدم. وتتم أدناه معالجة المشكلات العالقة في المشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز. [12:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/39]  [13:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41]  [14:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/44]  [15:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/46]  [16:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47]  [17:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/49]  [18:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/56]  [19:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/59]  [20:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/61]  [21:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/62]  [22:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/66]  [23:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/72]  [24:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/74]  [25:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/77]  [26:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/80]  [27:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 أو الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21]  [28:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24] 

من بين 172 مشروعًا جاري تنفيذهم، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، عدل 42 مشروعًا تواريخ الإنجاز المخطط لها منذ التقرير المرحلي لعام 2022.
وفقا للقرار 82/11 (ب)،[footnoteRef:29] طلبت اليونيدو تمديد مدة مشروع واحد، على النحو الموضح في الجدول 5. [29:  سيتعين تقديم أي طلب للتمديد إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليه قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 5- المشروع الذي تم طُلب له تمديد تاريخ الإنجاز
	البلد/
رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف
(%)
	الحالة/المشكلات
	التاريخ الإنجاز الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	السودان
SUD/PHA/75/INV/38
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة)
	31
	يلزم وقت إضافي لإكمال تركيب وتشغيل المعدات في مصنع مينا وتارجت ستيل؛ وحدثت تأخيرات بسبب الوضع السياسي
	ديسمبر/ كانون الأول- 24
	ديسمبر/ كانون الأول- 25



تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:30] [30:  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن نتائج تعميم مراعاة المنظور الجنساني الرئيسية التي تحققت كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتوفرة لديها (القرار 90/48 (د)).] 


خلال عام 2023، نفذت اليونيدو السياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في 72 بلدا كجزء من المشروعات المعتمدة منذ الاجتماع الخامس والثمانين. وتحاول اليونيدو إدراج الأنشطة التي من شأنها أن تعالج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قدر الإمكان في خطط إدارة إزالة المواد من الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطط تنفيذ تعديل كيغالي بالرغم من قيود الميزانية والأولويات المتنافسة وخاصة تلك التي تواجهها البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض.
في العديد من البلدان، تتألف القوى العاملة الفنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء من الذكور غالبا. وتشارك اليونيدو بنشاط في تحديد الفنيات والمهندسات المحتملات اللاتي تستطعن العمل في مهن في هذا القطاع، وتقديم برامج تدريبية مخصصة. ويختلف نجاح هذه المبادرات من بلد إلى آخر.
وتم إشراك النساء بنشاط في برامج تدريبية متعددة تهدف إلى تعزيز المهارات في قطاع التبريد وتكييف الهواء. على سبيل المثال، الكاميرون لديها 128 امرأة مدربة خلال دورات مختلفة، بما في ذلك حلقات عمل محددة تركز على استخدام معدات استصلاح مواد التبريد، وتدريب فنيي الخدمة، والتعامل الآمن مع مواد التبريد. وفي تونس، كان هناك 11 امرأة من بين 124 مدربًا رئيسيًا معتمدًا، وتم تدريب 24 امرأة على الممارسات الجيدة للتعامل مع مواد التبريد. وفي مبادرة تعاون إقليمية، تم إدراج امرأتين من نيجيريا والكاميرون في برنامج تدريبي ركز على التكنولوجيات الصديقة للبيئة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. ونظمت إكوادور فعاليات مثل "الهواء النقي للجميع: النساء الرائدات في مجال التبريد وتغير المناخ" لتعزيز أدوار المرأة في قطاع التبريد ومعالجة تغير المناخ. واستخدمت بلدان مختلفة اليوم العالمي للتبريد كمنصة لتسليط الضوء على مشاركة المرأة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، حيث نظمت إكوادور فعاليات تدريبية وكرمت تونس صحفية لمساهماتها في التوعية البيئية. وفي نيجيريا، حصلت 60 طالبة هندسة على منح دراسية لتشجيعهن على العمل في قطاع التبريد تكييف الهواء، وتم بالفعل اختيار 32 ومكافأتهن في حفل خاص. وشاركت النساء في جولات دراسية لاكتساب خبرة دولية وتعلم أفضل الممارسات في مجال التبريد وتكييف الهواء، مثل الزيارة التي أجراها فريق من نيجيريا ضم فنيات إلى كوريا الجنوبية.
في بعض المناطق، تشكل الاستثمارات المستدامة ضرورة حتمية لتعزيز عدد الفنيات والمهندسات. والواقع أن التمويل الكافي لأنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما يتجاوز مجرد تسجيل المشاركين، يحمل في طياته وعداً بتحقيق نتائج مثمرة دائمة.
ثانياً- 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 35 مشروعًا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية التي بلغت قيمتها 7,810,365 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.
الجدول 6- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2023
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	استثمار**
	3
	3
	100
	3,806,326
	3,562,977
	243,349
	94

	إعداد المشروع
	4
	4
	100
	101,270
	101,269
	1
	100

	المساعدة الفنية - الأنشطة التمكينية
	28
	28
	100
	3,902,769
	3,757,244
	145,525
	96

	المجموع
	35
	35
	100
	7,810,365
	7,421,490
	388,875
	95


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
**  تمت إزالة189.4  طن متري370,517)  طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من 286.0  طن متري ( 508,586 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

وبحلول نهاية عام 2023، تم إنجاز جميع المشروعات المعتمدة وعددهم 35.
ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 7,810,365 دولاراً أميركياً، تم صرف 7,421,490 دولاراً أميركياً، ما يمثل معدل صرف قدره 95 في المائة.
ثالثا-  	التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18؛
وأن توافق على تمديد تاريخ إنجاز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية السودان (الشريحة الأولى (قطاع الرغوة) (SUD/PHA/75/INV/38)) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، للسماح باستكمال الأنشطة الجارية المتبقية، على النحو الموضح في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18؛
وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي توجد بها مشكلات محددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18



لا تخل وثائق ما قبل الدورة للجنة التنفيذية لصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بأي قرار قد تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدور الوثيقة.
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7

المرفق الأول
لمحة عامة عن حالة تنفيذ اليونيدو للمشروعات 
حسب البلد لعام 2023
1. يوضح الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2023 من حيث الإزالة المحققة والمصروفات المخطط لها والفعلية وإنجاز المشروع.
الجدول 1- حالة تنفيذ اليونيدو للمشروعات لعام 2023
	البلد
	ما تمت إزالته في عام 2023 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	ما تمت إزالته في عام 2023 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )*
	تقديرات الأموال المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة زيادة عن التقديرية
في عام 2023
	نسبة المشروعات المخطط لها المنجزة في عام 2023**

	أفغانستان
	0.0
	0
	5,003
	17,415
	348
	 

	ألبانيا
	0.0
	0
	105,000
	124,887
	119
	100

	الجزائر
	0.0
	0
	50,001
	81,725
	163
	 

	الأرجنتين
	18.0
	0
	830,000
	1,141,077
	137
	17

	أرمينيا
	0.0
	0
	50,983
	114,794
	225
	100

	جزر البهاما
	0.0
	0
	70,000
	29,507
	42
	 

	البحرين
	0.0
	0
	60,001
	30,365
	51
	 

	بنين
	1.6
	0
	42,000
	42,266
	101
	 

	بوليفيا (دولة - متعددة القوميات)
	0.2
	0
	103,000
	108,253
	105
	100

	البوسنة والهرسك
	0.3
	0
	133,012
	124,900
	94
	 

	بوتسوانا
	1.3
	0
	178,532
	104,276
	58
	50

	البرازيل
	0.0
	0
	290,000
	270,656
	93
	33

	بروناي دار السلام
	0.0
	0
	8,000
	0
	0
	 

	بوركينا فاسو
	0.5
	0
	4,500
	3,797
	84
	100

	بوروندي
	0.0
	0
	600
	2,414
	402
	 

	كاميرون
	4.0
	0
	225,000
	336,122
	149
	100

	تشاد
	1.0
	0
	40,250
	10,766
	27
	 

	تشيلي
	1.0
	0
	429,000
	563,024
	131
	100

	الصين
	362.0
	0
	14,010,002
	14,670,065
	105
	100

	الكونغو
	0.0
	0
	20,002
	55,597
	278
	 

	كوت ديفوار
	0.0
	0
	238,000
	203,371
	85
	 

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	0.0
	0
	3
	0
	6
	0

	إكوادور
	0.0
	0
	259,000
	360,060
	139
	100

	مصر
	3.3
	0
	1,857,000
	2,623,417
	141
	50

	غينيا الاستوائية
	0.0
	0
	1000
	0
	0
	100

	إريتريا
	0.0
	0
	40,000
	18,759
	47
	 

	أثيوبيا
	0.0
	0
	50,000
	21,315
	43
	 

	غابون
	0.0
	0
	68,320
	34,352
	50
	0

	غامبيا
	0.0
	0
	90,002
	12,276
	14
	0

	غرينادا
	0.0
	0
	1,000
	18,760
	1876
	 

	جواتيمالا
	0.0
	0
	20,001
	38,654
	193
	100

	غينيا
	0.0
	0
	25,000
	40,205
	161
	 

	غينيا بيساو
	0.0
	0
	18,000
	14,121
	78
	100

	هندوراس
	0.3
	0
	139,000
	158,170
	114
	100

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	0.0
	0
	221,000
	16,183
	7
	 

	العراق
	0.0
	0
	21,002
	210,421
	1002
	 

	الأردن
	5.5
	0
	170,678
	197,277
	116
	67

	الكويت
	3.0
	0
	1,804,000
	1,789,195
	99
	 

	لبنان
	0.0
	0
	5,000
	0
	0
	100

	ليسوتو
	0.0
	0
	15,000
	3,649
	24
	0

	ليبيريا
	0.0
	0
	7,043
	14,610
	207
	 

	ليبيا
	1.2
	0
	267,551
	232,974
	87
	100

	مدغشقر
	0.0
	0
	30,101
	204
	1
	 

	ملاوي
	0.2
	0
	63,000
	88,698
	141
	50

	موريتانيا
	0.0
	0
	60,000
	27,810
	46
	 

	المكسيك
	19.0
	0
	595,200
	1,904,840
	320
	100

	كابو فيردي
	0.2
	0
	190,252
	189,424
	100
	100

	المغرب
	0.0
	0
	179,000
	104,637
	58
	 

	موزمبيق
	1.2
	0
	62,000
	1,716
	3
	100

	ميانمار
	0.0
	0
	2
	0
	9
	0

	ناميبيا
	0.0
	0
	14,000
	8,808
	63
	0

	نيكاراغوا
	0.1
	0
	165,000
	198,721
	120
	100

	النيجر
	0.7
	0
	95,900
	120,176
	125
	 

	نيجيريا
	33.8
	0
	109,501
	286,073
	261
	100

	مقدونيا الشمالية
	0.4
	0
	140,000
	261,616
	187
	100

	عُمان
	2.4
	0
	98,050
	154,134
	157
	100

	باكستان
	2.8
	0
	626,002
	1,067,373
	171
	100

	الفلبين
	0.0
	0
	250,000
	295,494
	118
	100

	قطر
	0.0
	0
	50,000
	42,346
	85
	 

	رواندا
	0.0
	0
	57,000
	5,120
	9
	0

	سانت لوسيا
	0.0
	0
	55,000
	25,803
	47
	 

	المملكة العربية السعودية
	0.0
	0
	12,704
	43,372
	341
	100

	السنغال
	0.0
	0
	100,000
	69,832
	70
	 

	صربيا
	0.5
	0
	94,000
	51,329
	55
	50

	سيراليون
	0.0
	0
	55,000
	17,759
	32
	 

	الصومال
	0.0
	0
	67,000
	57,369
	86
	50

	جنوب أفريقيا
	5.1
	0
	386,001
	620,767
	161
	80

	السودان
	0.0
	0
	60,132
	119,149
	198
	 

	سورينام
	0.0
	0
	1,500
	1,500
	100
	 

	سوريا
	0.0
	0
	210,501
	273,256
	130
	50

	توغو
	0.0
	0
	24,501
	45,353
	185
	 

	تونس
	0.0
	0
	163,000
	249,069
	153
	33

	تركيا
	0.0
	0
	617,000
	2,060,016
	334
	100

	تركمانستان
	0.0
	0
	224,001
	273,500
	122
	100

	اوغندا
	0.0
	0
	58,000
	51,917
	90
	0

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	0
	55,000
	23,315
	42
	0

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	1.0
	0
	118,001
	290,112
	246
	100

	زامبيا
	0.4
	0
	78,000
	92,785
	119
	50

	عالمي
	0.0
	0
	320,000
	302,338
	94
	100

	المجموع الكلي
	470.9
	0
	27,456,835
	33,294,883
	121
	67


 * لا توجد إزالة في عام  2023 من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
**  للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2023.
[bookmark: _Hlk115855444]
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3

المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ اليونيدو للمشروعات
حسب السنة حتى31  ديسمبر/ كانون الأول 2023

1. يقدم الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:31] وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1993 و2011 وعام 2013. [31:  تُعرض البيانات وفقًا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولارا أمريكيا يُعتبر مشروعًا واحدًا، كما هو الحال مع إعداد البرنامج القطري بقيمة 30,000 دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وأطنان القدرة على استنفاد الأوزون/ أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	1993
	22
	22
	100
	11,815,540
	11,815,540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30,645,899
	30,645,899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25,662,092
	25,662,092
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19,820,493
	19,820,493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42,083,037
	42,083,038
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	23,638,291
	23,638,291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34,140,324
	34,140,324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30,180,752
	30,180,752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24,700,254
	24,700,255
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35,992,041
	35,992,041
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29,997,305
	29,997,305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33,105,459
	33,105,460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52,035,808
	52,035,806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20,760,312
	20,760,312
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24,186,740
	24,186,740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33,386,108
	33,386,111
	-3
	100

	2009
	70
	70
	100
	15,345,924
	15,054,995
	290,929
	98

	2010
	69
	69
	100
	45,563,485
	45,558,787
	4,699
	100

	2011
	71
	71
	100
	76,542,377
	76,542,380
	-2
	100

	2012
	52
	50
	96
	32,670,641
	32,079,843
	590,798
	98

	2013
	37
	37
	100
	31,110,859
	31,086,711
	24,148
	100

	2014
	55
	54
	98
	27,150,026
	27,104,088
	45,938
	100

	2015
	83
	78
	94
	36,863,403
	34,431,334
	2,432,069
	93

	2016
	58
	54
	93
	35,109,320
	32,980,593
	2,128,727
	94

	2017
	28
	25
	89
	16,415,109
	15,491,655
	923,454
	94

	2018
	62
	58
	94
	26,984,263
	17,295,205
	9,689,058
	64

	2019
	66
	46
	70
	19,184,804
	11,847,677
	7,337,127
	62

	2020
	58
	40
	69
	15,337,858
	14,128,868
	1,208,990
	92

	2021
	73
	29
	40
	23,085,475
	10,035,376
	13,050,099
	43

	2022
	66
	5
	8
	20,317,479
	4,232,494
	16,084,985
	21

	2023
	98
	0
	0
	30,768,554
	658,155
	30,110,399
	2

	المجموع
	2,087
	1,827
	88
	924,600,031
	840,678,620
	83,921,412
	91


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18
Annex II



1

المرفق الثالث
المشروعات الجارية التي توجد بها مشكلات عالقة في التقرير المرحلي لليونيدو
	البلد/ رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف (%)
	الحالة/المشكلات
	التوصية

	أفغانستان
AFG/PHA/79/INV/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	14
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	أفغانستان
AFG/PHA/85/INV/28
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	0
	تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	أفغانستان
AFG/PHA/85/INV/30
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	23
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الجزائر
ALG/PHA/66/INV/76
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (التحول من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع مكيفات الهواء في شركة كوندور) 
	64
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الجزائر
ALG/PHA/66/INV/77
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون‑141ب المستخدم في التنظيف، ورصد المشروع) 
	67
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأرجنتين
ARG/PHA/84/INV/189
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغوة - الإدارة والرصد) 
	93
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأرجنتين ARG/PHA/84/INV/192
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغوة)
	5
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأرجنتين ARG/PHA/84/TAS/190
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد - الإدارة والرصد)
	92
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأرجنتين ARG/PHA/84/TAS/191
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (رصد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والإبلاغ عنه) 
	6
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأرجنتين ARG/PHA/84/TAS/193
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	31
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	البوسنة والهرسك
BHE/PHA/86/TAS/38
	تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بوتسوانا
BOT/PHA/86/INV/27
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 18 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	البرازيل
BRA/PHA/75/INV/311
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري)
	98
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	البرازيل
BRA/PHA/75/TAS/308
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (رصد المشروع)
	99
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	البرازيل
BRA/PHA/82/INV/320
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري) 
	59
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	كاميرون
CMR/PHA/82/INV/45
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	70
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/77/INV/576
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (خطة قطاع صناعات  نكيف الهواء المنزلية) 
	89
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/81/INV/588
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (خطة قطاع صناعات  نكيف الهواء المنزلية) 
	50
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/88/INV/605
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية) 
	0
	تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	مصر
EGY/PHA/79/INV/133
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة البولي يوريثان)
	92
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	مصر
EGY/PHA/84/INV/141
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد ووحدة إدارة المشروع) 
	91
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	مصر
EGY/PHA/84/INV/147
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع تصنيع مكيفات الهواء السكنية) 
	57
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	غامبيا
GAM/PHA/86/INV/41
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	2
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	إيران (الجمهورية الإسلامية) IRA/PHA/77/INV/228
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة)
	65
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	إيران (الجمهورية الإسلامية) IRA/PHA/84/INV/239
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغوة)
	7
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	إيران (جمهورية - الإسلامية) IRA/PHA/84/TAS/240
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	6
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	إيران (الجمهورية الإسلامية) IRA/PHA/86/INV/246
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغوة)
	21
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيدو بأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأردن
JOR/REF/81/INV/103
	تحويل وحدات تكييف الهواء التجارية الكبيرة الموحدة على السطح حتى 400 كيلو وات من منشأة التصنيع من الهيدروفلوروكربون (المواد R-134a  و R‑407c و R-410a) إلى البروبانR-290  كمادة تبريد في شركة بترا للصناعات الهندسية.
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