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ДОКЛАД ВСЕМИРНОГО БАНКА О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Введение

В настоящем документе представлен доклад Всемирного банка о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года[footnoteRef:2]. [2:  Доклад о ходе работы прилагается к настоящему документу. Данные внесены в базу данных Сводных докладов о ходе работы, которые предоставлены на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в формате электронной таблицы Microsoft Excel. ] 

В докладе Всемирного банка о ходе работы содержится информация о статусе реализации проектов, включая проекты, связанные с ГФУ, которые финансируются за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, для оказания поддержки в первоочередном финансировании в целях реализации Кигалийской поправки.
Секретариат рассмотрел статус реализации каждого текущего проекта по странам, принимая во внимание задержки в реализации по сравнению с запланированными сроками завершения, о которых сообщалось в 2024 году, потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный отказ от контролируемых веществ и запланированный объем выплат. Анализ, содержащийся в настоящем документе, основан на показателях в тоннах ОРС для всех контролируемых веществ, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (т) и тоннах CO2-экв[footnoteRef:3]. [3:  В соответствии с решением 84/12(a)(iv) показатели для ГФУ в тоннах CO2-экв включены в доклады о ходе работы, представленные 97-му совещанию.] 

[bookmark: _Hlk115854077]В настоящем документе приводится краткое описание результатов реализации проектов за 2024 год и сводных данных с 1991 года, касающихся всех контролируемых веществ, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ), в рамках Монреальского протокола для всех проектов, утвержденных по линии обычного финансирования и дополнительных добровольных взносов. Он также содержит обзор статуса реализации каждого текущего[footnoteRef:4] проекта на страновом уровне. В нем указаны проекты с задержками в реализации и их потенциальное воздействие на поэтапный отказ от контролируемых веществ, а также проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные по линии дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки средств будут возвращены Секретариату, Секретариат больше не будет отдельно докладывать об этих проектах.   [4:  Текущие проекты — это все проекты, которые находились в стадии реализации по состоянию на 31 декабря 2024 года. Ключевые индикаторы прогресса включают процентное выражение выделенных средств и процентную долю проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые, как ожидается, будут выплачены до конца года, в процентном отношении от утвержденного финансирования; средняя продолжительность прогнозируемой задержки в реализации; а также информация, представленная в графе для примечаний в базе данных докладов о ходе работы.] 

Результаты реализации проектов за 2024 год и сводные данные с 1991 года

По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 1 36 млрд долл. США на проекты Всемирного банка, из которых 1 23 млрд долл. США предназначены для реализации инвестиционных и неинвестиционных проектов, а 131 02 млн долл. США – для покрытия вспомогательных расходов учреждений, как указано в таблице 1. 
Таблица 1. Утвержденное финансирование по секторам для Всемирного банка по состоянию на 31 декабря 2024 г.
	Сектор
	Финансирование (долл. США)

	Аэрозоли
	22 984 030

	Утилизация
	600 000

	Энергоэффективность
	1 095 689

	Пеноматериалы
	136 059 064

	Галон
	70 221 038

	План по сокращению использования ГФУ
	5 665 704

	Фумиганты
	5 837 887

	Многочисленные секторы
	2 341 168

	Прочее
	5 059 360

	План поэтапного отказа 
	223 065 129

	Технологический агент
	114 342 497

	Производство
	422 973 496

	Холодильное оборудование
	180 473 484

	Разное
	30 181 553

	Растворители
	10 237 394

	Стерилизатор
	661 227

	Промежуточный итог
	1 231 798 720

	Вспомогательные расходы учреждений
	131 018 159

	Итого
	1 362 816 878



В 2024 году было одобрено девять новых проектов и мероприятий. Ожидается, что такой уровень финансирования приведет к постепенному сокращению потребления и производства ОРВ на 318 886 тонн ОРС и потребления ГФУ на 759,2 тонны (1 400 833 тонны CO2-экв). В приложении I показан статус реализации проектов по странам в 2024 году.
В таблице 2 показан статус реализации проектов, в том числе выделение средств, по типам проектов, по состоянию на 31 декабря 2024 года. В приложении II представлена аналитическая информация по годам с 1991 года.
Таблица 2. Статус реализации проектов по типам по состоянию на 31 декабря 2024 г.
	Тип
	Количество проектов*
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено (%)
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
***
	Выплачено (%)

	Страновая программа
	29
	29
	100
	1 627 732
	1 627 732
	0
	100

	Демонстрация
	8
	8
	100
	6 172 901
	6 172 901
	0
	100

	Укрепление организационной инфраструктуры (ОИ) 
	50
	49
	98
	10 013 716
	9 890 357
	123 359
	99

	Инвестиции
	659
	638
	97
	1 170 814 855
	1 132 471 849
	38 343 006
	97

	Подготовка проекта
	307
	299
	97
	28 358 320
	27 425 716
	932 604
	97

	Техническая помощь
	83
	80
	96
	14 505 430
	16 580 108
	-2 074 678
	114

	Обучение
	4
	4
	100
	305 766
	305 766
	0
	100

	Итого
	1 140
	1 107
	97
	1 231 798 720
	1 194 474 428
	37 324 292
	97


*Без учета закрытых и переданных проектов.
**Без учета вспомогательных расходов учреждений.
***Отрицательный остаток обусловлен распределением остатков средств между различными траншами одного и того же плана организации деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО).

Реализация проектов и мероприятий Всемирным банком за 2024 год и сводные данные с 1991 года по 31 декабря 2024 года кратко представлены ниже:
Поэтапный отказ[footnoteRef:5]: в 2024 году с производства было снято 7 909,2 тонны ОРС потребления и производства ОРВ[footnoteRef:6] и дополнительно было утверждено к снятию 748,4 тонны ОРС потребления и 4 690,0 тонн ОРС производства‑ОРВ[footnoteRef:7]. С 1991 года с производства было снято 150 322 тонны ОРС потребления ОРВ и 193 943 тонны ОРС производства ОРВ из ожидаемого итога 318 886 тонн ОРС потребления и производства ОРВ и 8,8 тонны (12 555 тонн CO2-экв) из ожидаемого итога 759,2 тонны (1 400 833 тонны CO2-экв) потребления ГФУ в рамках утвержденных проектов (за исключением отмененных и переданных проектов);  [5:  Поэтапный отказ от ОРВ выражается в тоннах ОРС, а ГФУ – в метрических тоннах и тоннах CO2-экв.]  [6:  В том числе 1 962,2 тонны ОРС потребления и 5 947,0 тонн производства ОРВ. В 2024 году не предусмотрено поэтапного отказа для проектов, связанных с ГФУ.]  [7:  В 2024 году не утверждено поэтапного отказа для проектов, связанных с ГФУ.] 

Распределение средств/утверждения: в 2024 году было выплачено 26,44 млн долл. США и 17,99 млн долл. США запланировано к выплате на основании доклада о ходе работы за 2023 год, что составляет 147 процентов от запланированного объема выплат. В совокупности было распределено 1,19 млрд долл. США из общей суммы 1,23 млрд долл. США, утвержденной для выплаты (без учета вспомогательных расходов учреждений), что соответствует уровню расходования средств в 95 процентов. В 2024 году для освоения было утверждено 24,28 млн долл. США.
Затратная эффективность (в ОРС)[footnoteRef:8]: с 1991 г. средняя затратная эффективность утвержденных инвестиционных проектов, отмечавшаяся постоянным снижением объема потребления, составляла 5,50 долл. США/кг, а для производственного сектора – 4,77 долл. США/кг. Средняя затратная эффективность завершенных инвестиционных проектов на тонну ОРС составляла 3,24 долл. США/кг, а текущих проектов – 6,92 долл. США/кг[footnoteRef:9];  [8:  В том числе 759,2 тонны проектов, связанных с ГФУ. Затратная эффективность в CO2-экв не указана в связи с ограниченным количеством утвержденных проектов.]  [9:  Более высокое значение затратной эффективности для текущих проектов обусловлено преимущественно более низкими значениями ОРС ГХФУ, а также средствами установления учреждениями организационной деятельности по поэтапному отказу.] 

Количество завершенных проектов: в 2024 году было завершено семь проектов. С 1991 года было завершено 1 107 проектов из 1 140 утвержденных проектов (за исключением закрытых или переданных проектов), что составляет 97 процентов завершенных проектов.  
Темпы освоения средств – инвестиционные проекты: проекты, которые были завершены в 2024 году, в среднем были реализованы в течение 50 месяцев с даты их утверждения. С 1991 года средний срок реализации инвестиционных проектов составил 40 месяцев с даты утверждения. Первые распределения средств в рамках данных проектов состоялись, в среднем, по истечении 24 месяцев с даты их утверждения.
Темпы освоения средств – неинвестиционные проекты: проекты, которые были завершены в 2024 году, в среднем были реализованы в течение 12 месяцев с даты их утверждения. С 1991 года средний срок реализации неинвестиционных проектов составил 35 месяцев с даты утверждения. Первые распределения средств в рамках данных проектов состоялись, в среднем, по истечении 21 месяца с даты их утверждения.
Подготовка проектов: из 307 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, 299 были завершены, остальные восемь находятся на стадии реализации. В 2024 году было завершено одно мероприятие по подготовке проектов.
Задержки в реализации: на конец 2024 года в стадии реализации находилось в общей сложности 33 проекта, которые в среднем имели задержку в восемь месяцев. Три из этих проектов классифицируются как «проекты с задержкой в реализации»[footnoteRef:10], которые попадают под действие процедуры отмены (поскольку демонстрационные проекты, подготовка проектов и ОИ не попадают под действие таких процедур). [10:  Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, с выплатами менее 1 процента, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предполагаемой даты завершения, указанной в докладе о ходе работы (решение 22/61). ] 

Многолетние соглашения (МЛС): в 2024 году осуществлялись три МЛС о ПОДПО, одно – о плане организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) и два – о планах реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК). С 1991 года было утверждено 43 МЛС, 37 из которых были реализованы, что составляет 86 процентов реализованных соглашений. 
В таблице 3 приведены данные о прогрессе, достигнутом Всемирным банком с 1991 года. 
Таблица 3. Прогресс, достигнутый Всемирным банком с 1991 года 
	Достигнутый постепенный отказ
	Выплаты (долл. США)
	Средняя
ЗЭ (долл. США/кг)
	Количество 
проектов    
	Темпы освоения средств для завершения (месяцы)
	Средние
 Задержки
 проектов 
(месяцы)
	Количество МЛС

	Тонны ОРС*
	Тонны CO2-экв**
	
	Потребление
	Произво
дство
	Утверждено
	Завершено
	Инвести-ционные
	Неинвести-ционные 
	
	Утверждено
	Завершено

	344 265
	12 555
	1 194 474 428
	5,50
	4,77
	1 140
	1 107
	40
	35
	8
	43
	37


*Потребление и производство ОРВ.
** Проекты, связанные с ГФУ.

Проекты, связанные с ГФУ

По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 25 проектов, связанных с ГФУ, на общую сумму 7 718 987 долл.
США (без учета вспомогательных расходов учреждений). Краткая информация о статусе этих проектов представлена в таблице 4, а соответствующие данные уже включены в пункты 5–9. 
Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ 
	Тип
	Количество проектов
	Финансирование (долл. США)*

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено (%)
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено (%)

	Инвестиции**
	11
	1
	9
	5 699 907
	183 514
	5 516 393
	3

	Подготовка проекта
	11
	7
	64
	1 275 000
	707 919
	567 081
	56

	Техническая помощь
	3
	3
	100
	744 080
	744 080
	0
	100

	Итого
	25
	11
	44
	7 718 987
	1 635 513
	6 083 474
	21


* Без учета вспомогательных расходов учреждений. 
** Для поэтапного отказа было одобрено 759,2 тонны (1 400 833 тонны CO2-экв) ГФУ.

Из общего утвержденного объема финансирования в размере 7 718 987 долл. США было выплачено 1 635 513 долл. США, что соответствует уровню расходования средств в 21 процент. Семь из 11 мероприятий по подготовке были завершены. Остальные четыре, как ожидается, будут завершены в 2025 и 2026 годах. Все проекты технической помощи были завершены. Один из 11 инвестиционных проектов был завершен. Остальные 10 инвестиционных проектов (в том числе восемь проектов в рамках первого этапа ПРК, один пилотный проект по энергоэффективности в соответствии с решением 91/65 и один пилотный проект по энергоэффективности в соответствии с решением 94/60) планируется завершить в 2026 и 2027 годах. 
Вопросы, выявленные при реализации проектов в 2024 году

По итогам процесса обзора было проведено обсуждение и удовлетворительным образом решено несколько вопросов, за исключением вопросов, касающихся трех проектов, связанных с компонентами МЛС, которые были классифицированы как проекты с задержкой в реализации и подпадают под действие процедуры отмены в соответствии с решением 84/45(c). В приложении III к настоящему документу представлены проекты, классифицированные как проекты с задержкой в реализации, а также рекомендации Секретариата с поручением представить доклад 98-му совещанию.
Кроме того, были выявлены вопросы, касающиеся проектов или траншей МЛС для поэтапного отказа от ГХФУ и ГФУ. Эти вопросы также представлены в приложении III. По каждому из этих проектов представлено краткое описание статуса реализации и неурегулированных вопросов, а также предлагается рекомендация для рассмотрения Исполнительным комитетом.
Подробная информация о результатах реализации проектов, связанных с ПОДПО для Китая (план по сектору пенополиуретана)[footnoteRef:11], была представлена 97-му совещанию. Рекомендации по неурегулированным вопросам в отношении этих проектов, включая одобрение заявок на продление сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Неурегулированные вопросы в отношении остальных текущих проектов, не включенных в приложение III к настоящему документу, и заявки на продление сроков завершения рассматриваются ниже. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44] 

Из 24 текущих проектов, за исключением ОИ и подготовки проектов, в пяти проектах были пересмотрены запланированные сроки завершения с момента представления доклада о ходе работы за 2023 год.
В соответствии с решением 82/11(b)[footnoteRef:12] Всемирный банк запросил продление срока реализации одного проекта, как показано в таблице 5.  [12:  Любая заявка на продление должна быть представлена на утверждение Исполнительному комитету до даты завершения проекта, при этом следует отметить, что до утверждения продления не должны приниматься никакие новые обязательства.] 

Таблица 5. Проект, по которому было запрошено продление срока завершения
	Страна/
код проекта
	Выплаты
(%)
	Мероприятия, требующие дополнительного времени
	Первоначальная
 дата 
завершения
	Запрашиваемая дата завершения

	[bookmark: _Hlk179793949]Подготовка национального перечня банков контролируемых веществ и разработка национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66)

	Вьетнам
VIE/DES/93/PRP/94
	4
	Привлечение консультантов, завершение сбора и анализа данных, разработка плана действий
	декабрь 2025
 года
	декабрь 2026 года



Учет гендерной проблематики[footnoteRef:13] [13:  Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям предоставить краткий доклад о ключевых результатах, достигнутых в области учета гендерной проблематики, в рамках своих ежегодных докладов о ходе работы, начиная с 2023 года, на основе имеющейся у них информации (решение 90/48(d)).] 


Всемирный банк сообщил, что в 2024 году 19 проектов в четырех странах представили доклады об учете гендерной проблематики как на этапе подготовки, так и на этапе реализации мероприятий.  В документации по проектам ПРК и ПОДПО предусмотрены меры по обеспечению соответствия гендерной политике Многостороннего фонда и Всемирного банка в целях содействия учету гендерной проблематики. Проводятся консультации с соответствующими национальными субъектами деятельности в целях надлежащего учета гендерной проблематики. В Малайзии и Вьетнаме соответствующие учреждения-исполнители согласились отслеживать участие женщин в мероприятиях в рамках ПРК и ПОДПО. В Таиланде национальный орган по озону систематически отслеживает участие женщин и мужчин в семинарах, консультациях с субъектами деятельности и общественных мероприятиях, которые он организует, где это возможно, для обеспечения инклюзивности и мониторинга прогресса. В Китае Управление внешнеэкономического сотрудничества собирает дезагрегированные данные по всем мероприятиям, находящимся под его управлением, включая семинары, учебные сессии и консультации с субъектами деятельности, и поощряет участие женщин в технических и руководящих функциях. В Индонезии участие женщин активно учитывалось при подготовке ПРК, которая началась в 2024 году. Предприятия, участвующие в проекте, обязались обеспечить равный доступ к возможностям трудоустройства на всех уровнях и согласились продолжать отчитываться о соотношении числа женщин и мужчин, трудоустроенных в течение всего периода реализации проекта.
Рекомендация

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
принять к сведению доклад Всемирного банка о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16;
утвердить продление срока завершения подготовки национального перечня банков контролируемых веществ и разработки национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66) для Вьетнама (VIE/DES/93/PRP/94) до декабря 2026 года, чтобы обеспечить завершение остающихся текущих мероприятий, как указано в таблице 5 документа UNEP/OzL. Pro/ExCom/97/16; и 
утвердить рекомендации, касающиеся текущих проектов с конкретными вопросами, содержащиеся в приложении III к настоящему документу.
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Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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Приложение I

ОБЗОР СТАТУСА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
ПО СТРАНАМ ЗА 2024 ГОД

1. В таблице 1 приложения I представлен статус реализации проектов по странам за 2024 год в разбивке по достигнутому поэтапному отказу, запланированным и произведенным выплатам и завершенным проектам. 
Таблица 1. Статус реализации проектов Всемирным банком за 2024 год
	Страна
	Осуществленный поэтапный 
отказ в 2024 году (тонны ОРС)*
	Осуществленный поэтапный 
отказ в 2024 году (тонны CO2-экв)*
	Ориентировочные средства, выделенные в 2024 году
 (долл. США)
	Средства, выделенные в 2024 году (долл. США)
	Процентная доля средств, выделенных 
сверх ориентировочной суммы 
в 2024 году
	Процентная доля запланированных проектов, завершенных в 2024 году

	Китай
	7 834,3
	0
	15 050 000
	24 547 213
	163
	100

	Индонезия
	32,3
	0
	150 000
	132 919
	89
	 

	Иордания
	42,6
	0
	732 704
	753 459
	103
	75

	Малайзия
	0,0
	0
	84 905
	56 905
	67
	 

	Таиланд
	0,0
	0
	1 904 772
	948 439
	50
	 

	Вьетнам
	0,0
	0
	65 000
	4 746
	7
	 

	Глобально***
	0,0
	0
	0
	0
	 
	100

	Итого
	7 909,2
	0
	17 987 381
	26 443 681
	147
	86


* В том числе 1 962,2 тонны ОРС потребления и 5 947,0 тонн производства ОРВ. В 2024 году не предусмотрено поэтапного отказа для проектов, связанных с ГФУ.
** Для проектов, которые планировалось завершить в 2024 году.
*** Основное подразделение, 2024 г.
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[bookmark: _Hlk115855444]Приложение II

ОБЗОР СТАТУСА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
ПО ГОДАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

1. В таблице 1 приложения II представлен обзор статуса реализации проектов по годам[footnoteRef:14]. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1991 по 2017 год, 2019 и 2020 год, в настоящее время завершены.  [14:  Данные представлены в соответствии с годом, когда проект был утвержден Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равных условиях (т. е. инвестиционный проект или транш финансирования МЛС в размере 1 млн долл. США считается одним проектом, так же, как и подготовка страновой программы в размере 30 000 долл. США). Ключевые индикаторы из годовой сводки: процентная доля завершенных проектов, осуществленный поэтапный отказ в тоннах ОРС/тоннах CO2-экв и процентное выражение выделенных средств. Существует три типа выплат: во время реализации, после реализации и для проектов, финансируемых за предыдущие периоды.] 


Таблица 1. Статус реализации проектов по годам
	Год
	Количество проектов*
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено (%)
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено (%)

	1991
	42
	42
	100
	5 429 404
	5 429 404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28 047 705
	28 047 705
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42 538 405
	42 538 405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	41 081 267
	41 081 267
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47 224 186
	47 224 186
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29 319 479
	29 319 479
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56 173 102
	56 173 103
	-1
	100

	1998
	59
	59
	100
	35 959 418
	35 959 417
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	64 173 138
	64 173 138
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	36 982 134
	36 982 133
	1
	100

	2001
	29
	29
	100
	55 212 853
	55 212 854
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	64 357 778
	64 357 778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72 734 119
	72 734 119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77 111 770
	77 111 770
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	68 592 865
	68 592 865
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	64 473 260
	64 473 260
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	66 005 270
	66 005 270
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	39 934 666
	39 934 666
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	25 529 554
	25 529 554
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1 148 623
	1 148 623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44 201 956
	44 335 997
	-134 041
	100

	2012
	10
	10
	100
	11 698 145
	11 698 145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43 736 999
	43 602 958
	134 041
	100

	2014
	13
	13
	100
	28 336 509
	28 336 509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62 990 648
	62 990 648
	0
	100

	2016
	18
	18
	100
	12 601 632
	12 601 632
	0
	100

	2017
	6
	6
	100
	2 202 713
	2 202 713
	0
	100

	2018
	8
	5
	63
	26 839 050
	26 546 080
	292 970
	99

	2019
	3
	3
	100
	2 579 179
	2 579 179
	0
	100

	2020
	2
	2
	100
	2 067 012
	2 067 012
	0
	100

	2021
	7
	6
	86
	9 608 235
	9 562 359
	45 876
	100

	2022
	7
	6
	86
	22 867 594
	22 666 881
	200 713
	99

	2023
	23
	4
	17
	15 764 363
	3 255 320
	12 509 043
	21

	2024
	9
	0
	0
	24 275 689
	0
	24 275 689
	0

	Итого
	1 140
	1 107
	97
	1 231 798 720
	1 194 474 428
	37 324 292
	97


*Без учета закрытых и переданных проектов.
**Без учета вспомогательных расходов учреждений.
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Приложение III

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМИ ВОПРОСАМИ В ДОКЛАДЕ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА
	Страна/код проекта
	Название проекта
	Выплаты
	Статус/вопросы
	Рекомендация

	Таиланд
THA/PHA/92/INV/181
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)) (ГРП)
	100
	12 месяцев задержки
	Принимая во внимание решение 77/8(j), поручить Всемирному банку представить 98-му совещанию доклад об этом проекте с задержками в реализации

	Таиланд
THA/PHA/92/INV/182
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) (сектор обслуживания холодильного оборудовани)
	40
	12 месяцев задержки
	Поручить Всемирному банку представить 98-му совещанию доклад об этом проекте с задержками в реализации

	Таиланд
THA/PHA/92/INV/183
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) (сектор производства распыляемой пены)
	0
	12 и 18 месяцев задержки
	Поручить Всемирному банку представить 98-му совещанию доклад об этом проекте с задержками в реализации

	Вьетнам
VIE/KIP/93/INV/90
	План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I, первый транш) (сектор промышленного холодильного оборудования)
	0
	Задержки, связанные с административными вопросами и получением соответствующих разрешений от правительства
	Поручить Всемирному банку представить 98-му совещанию доклад о положении дел в прогрессе реализации и выплатах

	Вьетнам
VIE/KIP/93/INV/91
	План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I, первый транш) (переоборудование мобильных систем кондиционирования воздуха в железнодорожном транспорте)
	0
	
	

	Вьетнам
VIE/KIP/93/INV/95
	План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I, первый транш) (сектор обслуживания)
	0
	
	

	Вьетнам
VIE/KIP/93/INV/96
	План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I, первый транш) (ГРП)
	0
	
	

	Вьетнам
VIE/PHA/93/INV/92
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (ГРП)
	0
	
	

	Вьетнам
VIE/PHA/93/INV/93 
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (сектор обслуживания)
	0
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