| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16 7 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 7(a)(vi) предварительной повестки дня

ДОКЛАД ВСЕМИРНОГО БАНКА О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Введение

# В настоящем документе представлен доклад Всемирного банка о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года.

# В докладе Всемирного банка о ходе работы содержится информация о статусе реализации проектов, включая проекты, связанные с ГФУ, которые финансируются за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, для оказания поддержки в первоочередном финансировании в целях реализации Кигалийской поправки.

# Секретариат рассмотрел статус реализации каждого текущего проекта по странам, принимая во внимание задержки в реализации по сравнению с запланированными сроками завершения, о которых сообщалось в 2024 году, потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный отказ от контролируемых веществ и запланированный объем выплат. Анализ, содержащийся в настоящем документе, основан на показателях в тоннах ОРС для всех контролируемых веществ, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (т) и тоннах CO2-экв.

# В настоящем документе приводится краткое описание результатов реализации проектов за 2024 год и сводных данных с 1991 года, касающихся всех контролируемых веществ, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ), в рамках Монреальского протокола для всех проектов, утвержденных по линии обычного финансирования и дополнительных добровольных взносов. Он также содержит обзор статуса реализации каждого текущего проекта на страновом уровне. В нем указаны проекты с задержками в реализации и их потенциальное воздействие на поэтапный отказ от контролируемых веществ, а также проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные по линии дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки средств будут возвращены Секретариату, Секретариат больше не будет отдельно докладывать об этих проектах.

Результаты реализации проектов за 2024 год и сводные данные с 1991 года

# По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 1 36 млрд долл. США на проекты Всемирного банка, из которых 1 23 млрд долл. США предназначены для реализации инвестиционных и неинвестиционных проектов, а 131 02 млн долл. США – для покрытия вспомогательных расходов учреждений, как указано в таблице 1.

# Таблица 1. Утвержденное финансирование по секторам для Всемирного банка по состоянию на 31 декабря 2024 г.

| Сектор | Финансирование (долл. США) |
| --- | --- |
| Аэрозоли | 22 984 030 |
| Утилизация | 600 000 |
| Энергоэффективность | 1 095 689 |
| Пеноматериалы | 136 059 064 |
| Галон | 70 221 038 |
| План по сокращению использования ГФУ | 5 665 704 |
| Фумиганты | 5 837 887 |
| Многочисленные секторы | 2 341 168 |
| Прочее | 5 059 360 |
| План поэтапного отказа | 223 065 129 |
| Технологический агент | 114 342 497 |
| Производство | 422 973 496 |
| Холодильное оборудование | 180 473 484 |
| Разное | 30 181 553 |
| Растворители | 10 237 394 |
| Стерилизатор | 661 227 |
| Промежуточный итог | 1 231 798 720 |
| Вспомогательные расходы учреждений | 131 018 159 |
| Итого | 1 362 816 878 |

# В 2024 году было одобрено девять новых проектов и мероприятий. Ожидается, что такой уровень финансирования приведет к постепенному сокращению потребления и производства ОРВ на 318 886 тонн ОРС и потребления ГФУ на 759,2 тонны (1 400 833 тонны CO2-экв). В приложении I показан статус реализации проектов по странам в 2024 году.

# В таблице 2 показан статус реализации проектов, в том числе выделение средств, по типам проектов, по состоянию на 31 декабря 2024 года. В приложении II представлена аналитическая информация по годам с 1991 года.

Таблица 2. Статус реализации проектов по типам по состоянию на 31 декабря 2024 г.

| Тип | Количество проектов* |  |  | Финансирование (долл. США)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершено | Завершено (%) | Утверждено | Выплачено | Остаток *** | Выплачено (%) |
| Страновая программа | 29 | 29 | 100 | 1 627 732 | 1 627 732 | 0 | 100 |
| Демонстрация | 8 | 8 | 100 | 6 172 901 | 6 172 901 | 0 | 100 |
| Укрепление организационной инфраструктуры (ОИ) | 50 | 49 | 98 | 10 013 716 | 9 890 357 | 123 359 | 99 |
| Инвестиции | 659 | 638 | 97 | 1 170 814 855 | 1 132 471 849 | 38 343 006 | 97 |
| Подготовка проекта | 307 | 299 | 97 | 28 358 320 | 27 425 716 | 932 604 | 97 |
| Техническая помощь | 83 | 80 | 96 | 14 505 430 | 16 580 108 | -2 074 678 | 114 |
| Обучение | 4 | 4 | 100 | 305 766 | 305 766 | 0 | 100 |
| Итого | 1 140 | 1 107 | 97 | 1 231 798 720 | 1 194 474 428 | 37 324 292 | 97 |

*Без учета закрытых и переданных проектов.

**Без учета вспомогательных расходов учреждений.

***Отрицательный остаток обусловлен распределением остатков средств между различными траншами одного и того же плана организации деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО).

# Реализация проектов и мероприятий Всемирным банком за 2024 год и сводные данные с 1991 года по 31 декабря 2024 года кратко представлены ниже:

## Поэтапный отказ: в 2024 году с производства было снято 7 909,2 тонны ОРС потребления и производства ОРВ и дополнительно было утверждено к снятию 748,4 тонны ОРС потребления и 4 690,0 тонн ОРС производства-ОРВ. С 1991 года с производства было снято 150 322 тонны ОРС потребления ОРВ и 193 943 тонны ОРС производства ОРВ из ожидаемого итога 318 886 тонн ОРС потребления и производства ОРВ и 8,8 тонны (12 555 тонн CO2-экв) из ожидаемого итога 759,2 тонны (1 400 833 тонны CO2-экв) потребления ГФУ в рамках утвержденных проектов (за исключением отмененных и переданных проектов);

## Распределение средств/утверждения: в 2024 году было выплачено 26,44 млн долл. США и 17,99 млн долл. США запланировано к выплате на основании доклада о ходе работы за 2023 год, что составляет 147 процентов от запланированного объема выплат. В совокупности было распределено 1,19 млрд долл. США из общей суммы 1,23 млрд долл. США, утвержденной для выплаты (без учета вспомогательных расходов учреждений), что соответствует уровню расходования средств в 95 процентов. В 2024 году для освоения было утверждено 24,28 млн долл. США.

## Затратная эффективность (в ОРС): с 1991 г. средняя затратная эффективность утвержденных инвестиционных проектов, отмечавшаяся постоянным снижением объема потребления, составляла 5,50 долл. США/кг, а для производственного сектора – 4,77 долл. США/кг. Средняя затратная эффективность завершенных инвестиционных проектов на тонну ОРС составляла 3,24 долл. США/кг, а текущих проектов – 6,92 долл. США/кг;

## Количество завершенных проектов: в 2024 году было завершено семь проектов. С 1991 года было завершено 1 107 проектов из 1 140 утвержденных проектов (за исключением закрытых или переданных проектов), что составляет 97 процентов завершенных проектов.

## Темпы освоения средств – инвестиционные проекты: проекты, которые были завершены в 2024 году, в среднем были реализованы в течение 50 месяцев с даты их утверждения. С 1991 года средний срок реализации инвестиционных проектов составил 40 месяцев с даты утверждения. Первые распределения средств в рамках данных проектов состоялись, в среднем, по истечении 24 месяцев с даты их утверждения.

## Темпы освоения средств – неинвестиционные проекты: проекты, которые были завершены в 2024 году, в среднем были реализованы в течение 12 месяцев с даты их утверждения. С 1991 года средний срок реализации неинвестиционных проектов составил 35 месяцев с даты утверждения. Первые распределения средств в рамках данных проектов состоялись, в среднем, по истечении 21 месяца с даты их утверждения.

## Подготовка проектов: из 307 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, 299 были завершены, остальные восемь находятся на стадии реализации. В 2024 году было завершено одно мероприятие по подготовке проектов.

## Задержки в реализации: на конец 2024 года в стадии реализации находилось в общей сложности 33 проекта, которые в среднем имели задержку в восемь месяцев. Три из этих проектов классифицируются как «проекты с задержкой в реализации», которые попадают под действие процедуры отмены (поскольку демонстрационные проекты, подготовка проектов и ОИ не попадают под действие таких процедур).

## Многолетние соглашения (МЛС): в 2024 году осуществлялись три МЛС о ПОДПО, одно – о плане организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) и два – о планах реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК). С 1991 года было утверждено 43 МЛС, 37 из которых были реализованы, что составляет 86 процентов реализованных соглашений.

# В таблице 3 приведены данные о прогрессе, достигнутом Всемирным банком с 1991 года.

## Таблица 3. Прогресс, достигнутый Всемирным банком с 1991 года

| Достигнутый постепенный отказ |  | Выплаты (долл. США) | Средняя ЗЭ (долл. США/кг) |  | Количество проектов |  | Темпы освоения средств для завершения (месяцы) |  | Средние Задержки проектов (месяцы) | Количество МЛС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонны ОРС* | Тонны CO2-экв** |  | Потребление | Произво дство | Утверждено | Завершено | Инвести-ционные | Неинвести-ционные |  | Утверждено | Завершено |
| 344 265 | 12 555 | 1 194 474 428 | 5,50 | 4,77 | 1 140 | 1 107 | 40 | 35 | 8 | 43 | 37 |

*Потребление и производство ОРВ.

** Проекты, связанные с ГФУ.

Проекты, связанные с ГФУ

# По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 25 проектов, связанных с ГФУ, на общую сумму 7 718 987 долл.
США (без учета вспомогательных расходов учреждений). Краткая информация о статусе этих проектов представлена в таблице 4, а соответствующие данные уже включены в пункты 5–9.

Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ

| Тип | Количество проектов |  |  | Финансирование (долл. США)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершено | Завершено (%) | Утверждено | Выплачено | Остаток | Выплачено (%) |
| Инвестиции** | 11 | 1 | 9 | 5 699 907 | 183 514 | 5 516 393 | 3 |
| Подготовка проекта | 11 | 7 | 64 | 1 275 000 | 707 919 | 567 081 | 56 |
| Техническая помощь | 3 | 3 | 100 | 744 080 | 744 080 | 0 | 100 |
| Итого | 25 | 11 | 44 | 7 718 987 | 1 635 513 | 6 083 474 | 21 |

* Без учета вспомогательных расходов учреждений.

** Для поэтапного отказа было одобрено 759,2 тонны (1 400 833 тонны CO2-экв) ГФУ.

# Из общего утвержденного объема финансирования в размере 7 718 987 долл. США было выплачено 1 635 513 долл. США, что соответствует уровню расходования средств в 21 процент. Семь из 11 мероприятий по подготовке были завершены. Остальные четыре, как ожидается, будут завершены в 2025 и 2026 годах. Все проекты технической помощи были завершены. Один из 11 инвестиционных проектов был завершен. Остальные 10 инвестиционных проектов (в том числе восемь проектов в рамках первого этапа ПРК, один пилотный проект по энергоэффективности в соответствии с решением 91/65 и один пилотный проект по энергоэффективности в соответствии с решением 94/60) планируется завершить в 2026 и 2027 годах.

Вопросы, выявленные при реализации проектов в 2024 году

# По итогам процесса обзора было проведено обсуждение и удовлетворительным образом решено несколько вопросов, за исключением вопросов, касающихся трех проектов, связанных с компонентами МЛС, которые были классифицированы как проекты с задержкой в реализации и подпадают под действие процедуры отмены в соответствии с решением 84/45(c). В приложении III к настоящему документу представлены проекты, классифицированные как проекты с задержкой в реализации, а также рекомендации Секретариата с поручением представить доклад 98-му совещанию.

# Кроме того, были выявлены вопросы, касающиеся проектов или траншей МЛС для поэтапного отказа от ГХФУ и ГФУ. Эти вопросы также представлены в приложении III. По каждому из этих проектов представлено краткое описание статуса реализации и неурегулированных вопросов, а также предлагается рекомендация для рассмотрения Исполнительным комитетом.

# Подробная информация о результатах реализации проектов, связанных с ПОДПО для Китая (план по сектору пенополиуретана), была представлена 97-му совещанию. Рекомендации по неурегулированным вопросам в отношении этих проектов, включая одобрение заявок на продление сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Неурегулированные вопросы в отношении остальных текущих проектов, не включенных в приложение III к настоящему документу, и заявки на продление сроков завершения рассматриваются ниже.

# Из 24 текущих проектов, за исключением ОИ и подготовки проектов, в пяти проектах были пересмотрены запланированные сроки завершения с момента представления доклада о ходе работы за 2023 год.

# В соответствии с решением 82/11(b) Всемирный банк запросил продление срока реализации одного проекта, как показано в таблице 5.

Таблица 5. Проект, по которому было запрошено продление срока завершения

| Страна/ код проекта | Выплаты (%) | Мероприятия, требующие дополнительного времени | Первоначальная дата завершения | Запрашиваемая дата завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка национального перечня банков контролируемых веществ и разработка национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66) |  |  |  |  |
| Вьетнам VIE/DES/93/PRP/94 | 4 | Привлечение консультантов, завершение сбора и анализа данных, разработка плана действий | декабрь 2025 года | декабрь 2026 года |

Учет гендерной проблематики

# Всемирный банк сообщил, что в 2024 году 19 проектов в четырех странах представили доклады об учете гендерной проблематики как на этапе подготовки, так и на этапе реализации мероприятий.  В документации по проектам ПРК и ПОДПО предусмотрены меры по обеспечению соответствия гендерной политике Многостороннего фонда и Всемирного банка в целях содействия учету гендерной проблематики. Проводятся консультации с соответствующими национальными субъектами деятельности в целях надлежащего учета гендерной проблематики. В Малайзии и Вьетнаме соответствующие учреждения-исполнители согласились отслеживать участие женщин в мероприятиях в рамках ПРК и ПОДПО. В Таиланде национальный орган по озону систематически отслеживает участие женщин и мужчин в семинарах, консультациях с субъектами деятельности и общественных мероприятиях, которые он организует, где это возможно, для обеспечения инклюзивности и мониторинга прогресса. В Китае Управление внешнеэкономического сотрудничества собирает дезагрегированные данные по всем мероприятиям, находящимся под его управлением, включая семинары, учебные сессии и консультации с субъектами деятельности, и поощряет участие женщин в технических и руководящих функциях. В Индонезии участие женщин активно учитывалось при подготовке ПРК, которая началась в 2024 году. Предприятия, участвующие в проекте, обязались обеспечить равный доступ к возможностям трудоустройства на всех уровнях и согласились продолжать отчитываться о соотношении числа женщин и мужчин, трудоустроенных в течение всего периода реализации проекта.

Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

## принять к сведению доклад Всемирного банка о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16;

## утвердить продление срока завершения подготовки национального перечня банков контролируемых веществ и разработки национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66) для Вьетнама (VIE/DES/93/PRP/94) до декабря 2026 года, чтобы обеспечить завершение остающихся текущих мероприятий, как указано в таблице 5 документа UNEP/OzL. Pro/ExCom/97/16; и

## утвердить рекомендации, касающиеся текущих проектов с конкретными вопросами, содержащиеся в приложении III к настоящему документу.

Приложение I

ОБЗОР СТАТУСА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВСЕМИРНОГО БАНКА

ПО СТРАНАМ ЗА 2024 ГОД

# В таблице 1 приложения I представлен статус реализации проектов по странам за 2024 год в разбивке по достигнутому поэтапному отказу, запланированным и произведенным выплатам и завершенным проектам.

Таблица 1. Статус реализации проектов Всемирным банком за 2024 год

| Страна | Осуществленный поэтапный отказ в 2024 году (тонны ОРС)* | Осуществленный поэтапный отказ в 2024 году (тонны CO2-экв)* | Ориентировочные средства, выделенные в 2024 году (долл. США) | Средства, выделенные в 2024 году (долл. США) | Процентная доля средств, выделенных сверх ориентировочной суммы в 2024 году | Процентная доля запланированных проектов, завершенных в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Китай | 7 834,3 | 0 | 15 050 000 | 24 547 213 | 163 | 100 |
| Индонезия | 32,3 | 0 | 150 000 | 132 919 | 89 |  |
| Иордания | 42,6 | 0 | 732 704 | 753 459 | 103 | 75 |
| Малайзия | 0,0 | 0 | 84 905 | 56 905 | 67 |  |
| Таиланд | 0,0 | 0 | 1 904 772 | 948 439 | 50 |  |
| Вьетнам | 0,0 | 0 | 65 000 | 4 746 | 7 |  |
| Глобально*** | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| Итого | 7 909,2 | 0 | 17 987 381 | 26 443 681 | 147 | 86 |

* В том числе 1 962,2 тонны ОРС потребления и 5 947,0 тонн производства ОРВ. В 2024 году не предусмотрено поэтапного отказа для проектов, связанных с ГФУ.

** Для проектов, которые планировалось завершить в 2024 году.

*** Основное подразделение, 2024 г.

Приложение II

ОБЗОР СТАТУСА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВСЕМИРНОГО БАНКА

ПО ГОДАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

# В таблице 1 приложения II представлен обзор статуса реализации проектов по годам. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1991 по 2017 год, 2019 и 2020 год, в настоящее время завершены.

Таблица 1. Статус реализации проектов по годам

| Год | Количество проектов* |  |  | Финансирование (долл. США)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершено | Завершено (%) | Утверждено | Выплачено | Остаток | Выплачено (%) |
| 1991 | 42 | 42 | 100 | 5 429 404 | 5 429 404 | 0 | 100 |
| 1992 | 76 | 76 | 100 | 28 047 705 | 28 047 705 | 0 | 100 |
| 1993 | 79 | 79 | 100 | 42 538 405 | 42 538 405 | 0 | 100 |
| 1994 | 91 | 91 | 100 | 41 081 267 | 41 081 267 | 0 | 100 |
| 1995 | 112 | 112 | 100 | 47 224 186 | 47 224 186 | 0 | 100 |
| 1996 | 55 | 55 | 100 | 29 319 479 | 29 319 479 | 0 | 100 |
| 1997 | 95 | 95 | 100 | 56 173 102 | 56 173 103 | -1 | 100 |
| 1998 | 59 | 59 | 100 | 35 959 418 | 35 959 417 | 1 | 100 |
| 1999 | 73 | 73 | 100 | 64 173 138 | 64 173 138 | 0 | 100 |
| 2000 | 67 | 67 | 100 | 36 982 134 | 36 982 133 | 1 | 100 |
| 2001 | 29 | 29 | 100 | 55 212 853 | 55 212 854 | -1 | 100 |
| 2002 | 32 | 32 | 100 | 64 357 778 | 64 357 778 | 0 | 100 |
| 2003 | 24 | 24 | 100 | 72 734 119 | 72 734 119 | 0 | 100 |
| 2004 | 29 | 29 | 100 | 77 111 770 | 77 111 770 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 68 592 865 | 68 592 865 | 0 | 100 |
| 2006 | 22 | 22 | 100 | 64 473 260 | 64 473 260 | 0 | 100 |
| 2007 | 25 | 25 | 100 | 66 005 270 | 66 005 270 | 0 | 100 |
| 2008 | 28 | 28 | 100 | 39 934 666 | 39 934 666 | 0 | 100 |
| 2009 | 22 | 22 | 100 | 25 529 554 | 25 529 554 | 0 | 100 |
| 2010 | 16 | 16 | 100 | 1 148 623 | 1 148 623 | 0 | 100 |
| 2011 | 10 | 10 | 100 | 44 201 956 | 44 335 997 | -134 041 | 100 |
| 2012 | 10 | 10 | 100 | 11 698 145 | 11 698 145 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 43 736 999 | 43 602 958 | 134 041 | 100 |
| 2014 | 13 | 13 | 100 | 28 336 509 | 28 336 509 | 0 | 100 |
| 2015 | 13 | 13 | 100 | 62 990 648 | 62 990 648 | 0 | 100 |
| 2016 | 18 | 18 | 100 | 12 601 632 | 12 601 632 | 0 | 100 |
| 2017 | 6 | 6 | 100 | 2 202 713 | 2 202 713 | 0 | 100 |
| 2018 | 8 | 5 | 63 | 26 839 050 | 26 546 080 | 292 970 | 99 |
| 2019 | 3 | 3 | 100 | 2 579 179 | 2 579 179 | 0 | 100 |
| 2020 | 2 | 2 | 100 | 2 067 012 | 2 067 012 | 0 | 100 |
| 2021 | 7 | 6 | 86 | 9 608 235 | 9 562 359 | 45 876 | 100 |
| 2022 | 7 | 6 | 86 | 22 867 594 | 22 666 881 | 200 713 | 99 |
| 2023 | 23 | 4 | 17 | 15 764 363 | 3 255 320 | 12 509 043 | 21 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 24 275 689 | 0 | 24 275 689 | 0 |
| Итого | 1 140 | 1 107 | 97 | 1 231 798 720 | 1 194 474 428 | 37 324 292 | 97 |

*Без учета закрытых и переданных проектов.

**Без учета вспомогательных расходов учреждений.

Приложение III

## ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМИ ВОПРОСАМИ В ДОКЛАДЕ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА

| Страна/код проекта | Название проекта | Выплаты | Статус/вопросы | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таиланд THA/PHA/92/INV/181 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)) (ГРП) | 100 | 12 месяцев задержки | Принимая во внимание решение 77/8(j), поручить Всемирному банку представить 98-му совещанию доклад об этом проекте с задержками в реализации |
| Таиланд THA/PHA/92/INV/182 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) (сектор обслуживания холодильного оборудовани) | 40 | 12 месяцев задержки | Поручить Всемирному банку представить 98-му совещанию доклад об этом проекте с задержками в реализации |
| Таиланд THA/PHA/92/INV/183 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) (сектор производства распыляемой пены) | 0 | 12 и 18 месяцев задержки | Поручить Всемирному банку представить 98-му совещанию доклад об этом проекте с задержками в реализации |
| Вьетнам VIE/KIP/93/INV/90 | План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I, первый транш) (сектор промышленного холодильного оборудования) | 0 | Задержки, связанные с административными вопросами и получением соответствующих разрешений от правительства | Поручить Всемирному банку представить 98-му совещанию доклад о положении дел в прогрессе реализации и выплатах |
| Вьетнам VIE/KIP/93/INV/91 | План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I, первый транш) (переоборудование мобильных систем кондиционирования воздуха в железнодорожном транспорте) | 0 |  |  |
| Вьетнам VIE/KIP/93/INV/95 | План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I, первый транш) (сектор обслуживания) | 0 |  |  |
| Вьетнам VIE/KIP/93/INV/96 | План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I, первый транш) (ГРП) | 0 |  |  |
| Вьетнам VIE/PHA/93/INV/92 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (ГРП) | 0 |  |  |
| Вьетнам VIE/PHA/93/INV/93 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (сектор обслуживания) | 0 |  |  |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Доклад о ходе работы прилагается к настоящему документу. Данные внесены в базу данных Сводных докладов о ходе работы, которые предоставлены на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в формате электронной таблицы Microsoft Excel.

В соответствии с решением 84/12(a)(iv) показатели для ГФУ в тоннах CO2-экв включены в доклады о ходе работы, представленные 97-му совещанию.

Текущие проекты — это все проекты, которые находились в стадии реализации по состоянию на 31 декабря 2024 года. Ключевые индикаторы прогресса включают процентное выражение выделенных средств и процентную долю проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые, как ожидается, будут выплачены до конца года, в процентном отношении от утвержденного финансирования; средняя продолжительность прогнозируемой задержки в реализации; а также информация, представленная в графе для примечаний в базе данных докладов о ходе работы.

Поэтапный отказ от ОРВ выражается в тоннах ОРС, а ГФУ – в метрических тоннах и тоннах CO2-экв.

В том числе 1 962,2 тонны ОРС потребления и 5 947,0 тонн производства ОРВ. В 2024 году не предусмотрено поэтапного отказа для проектов, связанных с ГФУ.

В 2024 году не утверждено поэтапного отказа для проектов, связанных с ГФУ.

В том числе 759,2 тонны проектов, связанных с ГФУ. Затратная эффективность в CO2-экв не указана в связи с ограниченным количеством утвержденных проектов.

Более высокое значение затратной эффективности для текущих проектов обусловлено преимущественно более низкими значениями ОРС ГХФУ, а также средствами установления учреждениями организационной деятельности по поэтапному отказу.

Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, с выплатами менее 1 процента, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предполагаемой даты завершения, указанной в докладе о ходе работы (решение 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

Любая заявка на продление должна быть представлена на утверждение Исполнительному комитету до даты завершения проекта, при этом следует отметить, что до утверждения продления не должны приниматься никакие новые обязательства.

Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям предоставить краткий доклад о ключевых результатах, достигнутых в области учета гендерной проблематики, в рамках своих ежегодных докладов о ходе работы, начиная с 2023 года, на основе имеющейся у них информации (решение 90/48(d)).

Данные представлены в соответствии с годом, когда проект был утвержден Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равных условиях (т. е. инвестиционный проект или транш финансирования МЛС в размере 1 млн долл. США считается одним проектом, так же, как и подготовка страновой программы в размере 30 000 долл. США). Ключевые индикаторы из годовой сводки: процентная доля завершенных проектов, осуществленный поэтапный отказ в тоннах ОРС/тоннах CO2-экв и процентное выражение выделенных средств. Существует три типа выплат: во время реализации, после реализации и для проектов, финансируемых за предыдущие периоды.