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[bookmark: _Hlk181180690]RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Introduction 

1. Les pays non visés à l’article 5 suivants, ayant actuellement des activités de coopération bilatérale, ont soumis des bases de données relatives à leurs rapports périodiques[footnoteRef:2], à savoir : l’Allemagne, l’Australie, le Canada, l’Espagne, la France, l’Italie et le Japon. Des données complémentaires provenant de rapports périodiques antérieurs concernant d’autres pays non visés à l’article 5 précédemment impliqués dans la coopération bilatérale[footnoteRef:3], couvrant les données relatives aux projets déjà déclarés comme financièrement achevés, sont incluses dans le rapport d’avancement consolidé[footnoteRef:4]. [2:  Les rapports périodiques sont le seul moyen d'indiquer la clôture définitive de tous les comptes de financement associés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale.]  [3:  Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Singapour, République slovaque, Afrique du Sud, Suède, Suisse, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et États-Unis d'Amérique.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14] 

2. Le rapport périodique de la coopération bilatérale[footnoteRef:5] inclut l’état de la mise en œuvre des projets, notamment sept projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre de contributions volontaires supplémentaires allouées par 17 parties ne relevant pas de l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali. [5:  Les données ont été incluses dans la base de données du Rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 95e réunion sur le site Internet du Fonds multilatéral, dans le tableur Excel de Microsoft.] 

3. Le Secrétariat a examiné pays par pays l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours, prenant en compte les retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d’achèvement prévues notifiées en 2023, les répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et les taux de décaissements prévus. L’analyse figurant dans le présent document se base sur les tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC qui sont exprimés en tonnes d’éq-CO2[footnoteRef:6]. [6:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes d’éq.CO2 sera incluse dans les rapports périodiques qui seront soumis à la 95e réunion.] 

4. Le présent document comprend les sections suivantes :
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette section présente une synthèse de la progression de la mise en œuvre des projets pour 2023, et de manière cumulative depuis 1992, portant sur toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances de l’annexe F (les HFC). Elle contient également un examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:7] au niveau national. Elle recense les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens à soumettre au Comité exécutif pour examen. [7:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2023. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement qui devrait être décaissé d'ici la fin de l'année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données de rapport périodique.] 

II.	Projets approuvés pour les substances visées à l’annexe F (les HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC.
III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Avancement de la mise en œuvre des projets pour 2023 et progrès cumulatifs depuis 1992

5. Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 189 millions $US pour des projets pour les agences bilatérales, soit 172,27 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 16,73 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme l’indique le tableau I. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2023
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	2 051 914

	Destruction
	1 866 282

	Efficacité énergétique
	843 745

	Mousses
	8 093 731

	Halons
	6 147 361

	Plan de la réduction progressive des HFC
	774 000

	Fumigènes
	18 226 925

	Plan de l’élimination finale
	76 082 047

	Production
	10 000 000

	Réfrigération
	40 910 116

	Divers secteurs
	4 759 718

	Solvants
	2 512 738

	Total partiel
	172 268 576

	Coûts d’appui d’agence
	16 730 516

	Total
	188 999 093



6. En 2023, 23 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait aboutir à l’élimination de 10 476 tonnes PAO de la consommation de SAO et de 48,9 tm (70 104 tonnes d’éq-CO2) de la consommation de HFC. L’annexe I montre l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2023.
7. Le tableau 2 montre l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2023. L’annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1992.
Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets, par type de projet, au 31 décembre 2023
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Programme de pays
	9
	9
	100
	340 787
	340 787
	0
	100

	Démonstration
	39
	38
	97
	9 533 176
	9 409 431
	123 745
	99

	Renforcement des institutions 
	7
	7
	100
	883 376
	883 376
	0
	100

	Investissement
	255
	222
	87
	117 633 417
	108 024 447
	9 608 970
	92

	Préparation de projet
	139
	126
	91
	6 695 111
	5 665 522
	1 029 589
	85

	Assistance technique 
	224
	210
	94
	28 761 293
	27 312 641
	1 448 653
	95

	Formation 
	73
	73
	100
	8 421 416
	8 421 416
	0
	100

	Total
	746
	685
	92
	172 268 576
	160 057 619
	12 210 957
	93


*À l’exclusion des projets clos et transférés.
** Frais d’appui d’agence non compris.

8. La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales pour 2023 et les progrès cumulatifs depuis 1992 jusqu’au 31 décembre 2013 sont récapitulés comme suit ainsi qu’au tableau 3:
(a) Élimination[footnoteRef:8] : En 2023, 5,1 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées[footnoteRef:9] et 8,2 tonnes PAO supplémentaires de consommation de SAO ont été approuvées[footnoteRef:10] aux fins d’élimination. Depuis 1992, 9 215 tonnes PAO ont été éliminées, sur un total prévu de 10 476 tonnes PAO de consommation de SAO, et 45,5 tm (65 242 tonnes d’éq.CO2) ont été éliminées, sur un total prévu de 48,9 tm (70 104 tonnes d’éq.CO2) de consommation de HFC provenant de projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés) ; [8:  L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes métriques et en tonnes d’équivalent CO2.]  [9:   Pas d’élimination en 2023 pour des projets portant sur les HFC ]  [10:  Pas d’élimination approuvée en 2023 pour des projets portant sur les HFC.] 

(b) Décaissements/approbations : En 2023, 3,69 millions $US ont été décaissés et 5,24 millions $US devaient faire l’objet d’un décaissement selon le rapport périodique de 2022, ce qui représentait un taux de décaissement de 70 pour cent par rapport à ce qui était prévu. Cumulativement, 160,06 millions $US ont été décaissés sur un total de 172,27 millions $US approuvés pour décaissement (coûts d’appui d’agence non compris), soit un taux de décaissement de 93 pour cent. En 2023, 2,2 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
(c) Nombre de projets achevés : En 2023, 15 projets ont été achevés. Depuis 1992, sur les 746 projets approuvés, 685 ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), représentant un taux d’achèvement de 92 pour cent ;
(d) Rapidité de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2023 ont été terminés en moyenne 59 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement a été de 42 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 11 mois après leur approbation ;
(e) Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2023 ont été terminés en moyenne 67 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements a été de 44 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ;
(f) Préparation de projet : Sur les 139 activités de préparation de projet approuvées avant la fin de 2023, 126 ont été achevées, laissant 13 activités en cours. En 2023, trois activités de préparation ont été achevées ;
(g) Retards dans la mise en œuvre : En tout, 61 projets d’investissement étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2023, ces projets connaissant en moyenne un retard de 15 mois. Seize d’entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre[footnoteRef:11]», projets soumis à des procédures d’annulation (les projets de démonstration, de préparation de projet, et de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ;  [11:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets qui n’ont pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61). ] 

(h) Accords pluriannuels (MYA) : En 2023, 25 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1992, 91 accords pluriannuels ont été approuvés et 66 ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 73 pour cent.
9. Le tableau 3 récapitule les progrès accomplis par les agences bilatérales depuis 1992. 
Tableau 3. Progrès enregistrés par les agences bilatérales depuis 1992 
	Élimination réalisée
	 Décaissement ($US)
	Nombre 
de projets
	Rapidité d’exécution pour la réalisation (mois)
	 Retards moyens 
des projets 
(mois)
	Nombre d’accords pluriannuels

	Tonnes PAO
	tonnes d’éq.CO2
	
	Approuvés
	Achevés
	Investissement
	Ne portant pas sur des investissements
	
	Approuvés
	Achevés

	9 215
	65 242
	160 057 619
	746
	685
	42
	44
	15
	91
	66



Projets portant sur les HFC

10. Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 19 projets portant sur les HFC (dont un projet de démonstration, trois projets d’investissement, 10 activités de préparation de projets et cinq projets d’assistance technique pour des activités de facilitation) au titre des contributions ordinaires s’élevant à 2 012 733 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été incluses dans les paragraphes 5 à 9. 
Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Démonstration
	1
	0
	0
	123 745
	0
	123 745
	0

	Investissement**
	3
	2
	67
	764 988
	764 988
	0
	100

	Préparation de projet
	10
	1
	10
	834 000
	144 410
	689 590
	17

	Assistance technique 
	5
	5
	100
	290 000
	290 000
	0
	100

	Total
	19
	8
	42
	2 012 733
	1 199 398
	813 335
	60


* Frais d’appui d’agence non compris. 
** 45,5 mt (65 242 tonnes d’éq.CO2) sur 48,9 mt (70 104 tonnes d’éq.CO2) de HFC ont été éliminées.

11. Fin 2023, sur les 19 projets approuvés, deux projets d’investissement, une activité de préparation de projet et cinq projets d’assistance technique pour des activités de facilitation ont été achevés, ce qui laisse 11 projets en cours. Ces activités en sont à différents stades de mise en œuvre.
12. Sur le total du financement cumulatif approuvé d’un montant de 2 012 733 $US, 1 199 398 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 60 pour cent.
I.2	Problèmes recensés dans la mise en œuvre de projets en 2023

13. Suite au processus d’examen, plusieurs questions ont été examinées avec les agences bilatérales concernées et traitées de manière satisfaisante, à l’exception des questions relatives à 16 projets classés comme projets présentant des retards de mise en œuvre (dont 14 se rapportant à des volets d’accords pluriannuels qui sont soumis à des procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) ; un projet d’investissement relatif aux HFC ; et un projet d’assistance technique). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 96e réunion.
14. Les détails des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour la Chine (plan du secteur de l’entretien)[footnoteRef:12] (mis en œuvre par l’Allemagne et le Japon), l’Inde[footnoteRef:13] (mis en œuvre par l’Allemagne) et les pays insulaires du Pacifique[footnoteRef:14] (mis en œuvre par l’Australie), ainsi que les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapport[footnoteRef:15] associés au plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC du Burkina Faso (mis en œuvre par l’Allemagne) et au PGEH du Vietnam (mis en œuvre par le Japon), ont été soumis à la 95e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris s’il y a lieu l’approbation des demandes de prolongation, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH du Kenya (mis en œuvre par la France) et de Maurice (mis en œuvre par l’Allemagne), dont les demandes liées aux tranches étaient attendues lors de la 95e réunion mais qui n’ont pas été soumises, sont traitées dans le document sur les retards de soumission des tranches[footnoteRef:16].  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71 (les Îles Cook, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie (États fédérés de), Nauru, Niue, Palau, Samoa, les Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu)]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21.]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24] 

15. Sur les 48 projets en cours, à l’exclusion des projets de préparation de projet, 16 projets présentaient des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2022. 
II.	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC

16. Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé sept projets relatifs aux HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant de 480 000 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Le tableau 5 récapitule l’état d’avancement de ces projets. 
Tableau 5. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2023
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Assistance technique - activités de facilitation
	7
	7
	100
	480 000
	[bookmark: RANGE!F12]479 080
	920
	99,8


* Frais d’appui d’agence non compris.
17. À la fin de 2023, les sept activités de facilitation approuvées avaient été réalisées.
18. Sur le total du financement cumulatif approuvé à hauteur de 480 000 $US, 479 080 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 99,8 pour cent. 
III.	Recommandation

19. Le Comité exécutif pourrait envisager :
(a) De prendre note, avec satisfaction, des rapports périodiques au 31 décembre 2023 soumis par les gouvernements de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et du Japon, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15 ; 
(b) D’approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques indiquées à l’Annexe III au présent document. 
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR PAYS POUR 2023

1. Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2023 en termes d’éliminations obtenues, de décaissements prévus et réalisés, et d’achèvement de projets. 
[bookmark: _Hlk115855444]Tableau 1. État d’avancement de la mise en œuvre pour 2023
	Pays
	Elimination en 2023 (tonnes PAO)
	Elimination en 2023 (tonnes 
d’éq. CO2)*
	Fonds estimatifs décaissés en 2023 ($US)
	Fonds décaissés en 2023 ($US)
	Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation en 2023
	Pourcentage de projets prévus achevés 
en 2023**

	Argentine 
	0,0
	0
	40 000
	0
	0
	 

	Brésil
	0,0
	0
	1 198 203
	590 493
	49
	100

	Burkina Faso
	0,0
	0
	36 957
	576
	2
	0

	Chine
	0,0
	0
	474 017
	139 507
	29
	100

	Colombie
	0,0
	0
	60 308
	2 498
	4
	50

	Égypte
	0,0
	0
	151 551
	48 602
	32
	0

	Inde
	0,0
	0
	1 081 000
	941 000
	87
	33

	Iran (République islamique d’)
	0,0
	0
	432 400
	73 742
	17
	20

	Kenya
	0,0
	0
	131 897
	72 630
	55
	 

	Lesotho
	0,0
	0
	51 159
	67 963
	133
	 

	Libéria
	0,0
	0
	90 346
	61 319
	68
	0

	Maurice
	0,0
	0
	176 800
	118 363
	67
	0

	Mexique
	3,5
	0
	851 616
	961 547
	113
	100

	Mongolie
	0,0
	0
	3 000
	8 112
	270
	0

	Namibie
	0,0
	0
	44 757
	12 228
	27
	 

	Nigéria
	1,6
	0
	120 000
	251 059
	209
	 

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
	0,0
	0
	16 805
	44 276
	263
	100

	Seychelles
	0,0
	0
	74 555
	38 011
	51
	100

	Viet Nam
	0,0
	0
	77 502
	0
	0
	100

	Zimbabwe
	0,0
	0
	40 806
	125 469
	307
	50

	Région : Asie-Pacifique
	0,0
	0
	81 497
	131 889
	162
	0

	Total général
	5,1
	0
	5 235 176
	3 689 283
	70
	46


* Pas d’élimination en 2023 pour des projets portant sur les HFC.
** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2023.
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Annexe II

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2023

1. Le tableau 1 de l’Annexe II présente une vue d’ensemble de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets par année[footnoteRef:17]. Tous les projets et activités approuvés de 1992 à 2014 sont à présent achevés.  [17:  Les données sont présentées selon l'année au cours de laquelle un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même façon (c.-à-d. qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel d’un montant de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d'un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de ce récapitulatif annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes d’éq.CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.] 

Tableau 1. État d’avancement des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	Décaissés (%)

	1992
	18
	18
	100
	2 883 669
	2 883 669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1 445 586
	1 445 586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3 190 374
	3 190 374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4 654 902
	4 654 902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3 468 211
	3 468 211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4 040 251
	4 040 251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4 108 525
	4 108 525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12 131 407
	12 131 407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4 808 878
	4 808 878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7 523 213
	7 523 213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7 910 174
	7 910 174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6 810 120
	6 810 120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15 005 412
	15 005 412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18 183 034
	18 183 034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7 128 808
	7 128 808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3 138 440
	3 138 440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7 531 037
	7 531 037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2 347 228
	2 347 228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3 278 389
	3 278 389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6 821 798
	6 821 798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6 594 959
	6 594 959
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	2 276 412
	2 276 412
	0
	100

	2014
	14
	14
	100
	1 365 834
	1 365 834
	0
	100

	2015
	26
	25
	96
	4 881 449
	4 742 669
	138 780
	97

	2016
	16
	13
	81
	5 129 894
	3 793 623
	1 336 271
	74

	2017
	9
	5
	56
	2 605 614
	2 276 064
	329 550
	87

	2018
	16
	12
	75
	7 050 550
	6 631 897
	418 653
	94

	2019
	5
	3
	60
	1 829 814
	1 166 105
	663 709
	64

	2020
	12
	6
	50
	3 986 712
	2 726 477
	1 260 235
	68

	2021
	19
	4
	21
	4 678 887
	1 639 925
	3 038 962
	35

	2022
	4
	0
	0
	3 257 043
	404 197
	2 852 846
	12

	2023
	23
	1
	4
	2 201 953
	30 000
	2 171 953
	1

	Total
	746
	685
	92
	172 268 576
	160 057 619
	12 210 957
	93


*À l’exclusion des projets clos et transférés.
** Frais d’appui d’agence non compris. 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15
Annexe II


Annexe III

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES AGENCES BILATÉRALES
	[bookmark: tblHere]Pays/code du projet
	Agence
	Titre du projet
	Taux de décaissement (%)
	État d’avancement/Questions
	Recommandation

	Kenya
KEN/PHA/80/INV/62
	France
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	87
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de la France de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Kenya
KEN/PHA/86/INV/65
	France
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au gouvernement de la France de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/56
	France
	Reconversion pour passer du HFC-134a à l’isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques chez Capri (PME Harare)
	100
	12 mois de retard
	Prenant note de la décision 77/8(j), demander au gouvernement de la France de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Chine
CPR/PHA/77/INV/574
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (plan sectoriel de fabrication de climatiseurs individuels)
	1
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Italie de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/77/INV/224
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	20
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Italie de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/84/INV/237
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	6
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Italie de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Nigéria
NIR/PHA/81/INV/151
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses polyuréthanes)
	100
	12 mois de retard
	Prenant note de la décision 77/8(j), demander au gouvernement de l’Italie de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Nigéria
NIR/PHA/81/TAS/149
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	100
	12 mois de retard
	Prenant note de la décision 77/8(j), demander au gouvernement de l’Italie de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Brésil
BRA/PHA/82/TAS/321
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	82
	12 mois de retard
	Demander au  gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Égypte
EGY/PHA/84/INV/142
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, la deuxième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	34
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Inde
IND/PHA/86/INV/481
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	94
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Inde
IND/PHA/87/INV/488
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)
	100
	12 mois de retard
	Prenant note de la décision 77/8(j), demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e  réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Maurice
MAR/PHA/79/INV/27
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (troisième tranche)
	79
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Maurice
MAR/PHA/86/INV/30
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au  gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Maurice
MAR/PHA/88/TAS/33
	Allemagne
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Mexique
MEX/PHA/77/INV/179
	Allemagne
	
	58
	12 mois de retard
	Demander au  gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
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