| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15 30 octobre 2024 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quinzième réunion

Montréal, 4 - 8 décembre 2024

Point 7(a)(ii) de l'ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Introduction

- Les pays non visés à l’article 5 suivants, ayant actuellement des activités de coopération bilatérale, ont soumis des bases de données relatives à leurs rapports périodiques, à savoir : l’Allemagne, l’Australie, le Canada, l’Espagne, la France, l’Italie et le Japon. Des données complémentaires provenant de rapports périodiques antérieurs concernant d’autres pays non visés à l’article 5 précédemment impliqués dans la coopération bilatérale, couvrant les données relatives aux projets déjà déclarés comme financièrement achevés, sont incluses dans le rapport d’avancement consolidé.

- Le rapport périodique de la coopération bilatérale inclut l’état de la mise en œuvre des projets, notamment sept projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre de contributions volontaires supplémentaires allouées par 17 parties ne relevant pas de l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

- Le Secrétariat a examiné pays par pays l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours, prenant en compte les retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d’achèvement prévues notifiées en 2023, les répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et les taux de décaissements prévus. L’analyse figurant dans le présent document se base sur les tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC qui sont exprimés en tonnes d’éq-CO2.

- Le présent document comprend les sections suivantes :

## I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette section présente une synthèse de la progression de la mise en œuvre des projets pour 2023, et de manière cumulative depuis 1992, portant sur toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances de l’annexe F (les HFC). Elle contient également un examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau national. Elle recense les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens à soumettre au Comité exécutif pour examen.

## II.	Projets approuvés pour les substances visées à l’annexe F (les HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC.

III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Avancement de la mise en œuvre des projets pour 2023 et progrès cumulatifs depuis 1992

- Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 189 millions $US pour des projets pour les agences bilatérales, soit 172,27 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 16,73 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme l’indique le tableau I.

Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2023

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 2 051 914 |
| Destruction | 1 866 282 |
| Efficacité énergétique | 843 745 |
| Mousses | 8 093 731 |
| Halons | 6 147 361 |
| Plan de la réduction progressive des HFC | 774 000 |
| Fumigènes | 18 226 925 |
| Plan de l’élimination finale | 76 082 047 |
| Production | 10 000 000 |
| Réfrigération | 40 910 116 |
| Divers secteurs | 4 759 718 |
| Solvants | 2 512 738 |
| Total partiel | 172 268 576 |
| Coûts d’appui d’agence | 16 730 516 |
| Total | 188 999 093 |

- En 2023, 23 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait aboutir à l’élimination de 10 476 tonnes PAO de la consommation de SAO et de 48,9 tm (70 104 tonnes d’éq-CO2) de la consommation de HFC. L’annexe I montre l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2023.

- Le tableau 2 montre l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2023. L’annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1992.

Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets, par type de projet, au 31 décembre 2023

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Programme de pays | 9 | 9 | 100 | 340 787 | 340 787 | 0 | 100 |
| Démonstration | 39 | 38 | 97 | 9 533 176 | 9 409 431 | 123 745 | 99 |
| Renforcement des institutions | 7 | 7 | 100 | 883 376 | 883 376 | 0 | 100 |
| Investissement | 255 | 222 | 87 | 117 633 417 | 108 024 447 | 9 608 970 | 92 |
| Préparation de projet | 139 | 126 | 91 | 6 695 111 | 5 665 522 | 1 029 589 | 85 |
| Assistance technique | 224 | 210 | 94 | 28 761 293 | 27 312 641 | 1 448 653 | 95 |
| Formation | 73 | 73 | 100 | 8 421 416 | 8 421 416 | 0 | 100 |
| Total | 746 | 685 | 92 | 172 268 576 | 160 057 619 | 12 210 957 | 93 |

*À l’exclusion des projets clos et transférés.

** Frais d’appui d’agence non compris.

- La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales pour 2023 et les progrès cumulatifs depuis 1992 jusqu’au 31 décembre 2013 sont récapitulés comme suit ainsi qu’au tableau 3:

  - Élimination : En 2023, 5,1 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées et 8,2 tonnes PAO supplémentaires de consommation de SAO ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1992, 9 215 tonnes PAO ont été éliminées, sur un total prévu de 10 476 tonnes PAO de consommation de SAO, et 45,5 tm (65 242 tonnes d’éq.CO2) ont été éliminées, sur un total prévu de 48,9 tm (70 104 tonnes d’éq.CO2) de consommation de HFC provenant de projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés) ;

  - Décaissements/approbations : En 2023, 3,69 millions $US ont été décaissés et 5,24 millions $US devaient faire l’objet d’un décaissement selon le rapport périodique de 2022, ce qui représentait un taux de décaissement de 70 pour cent par rapport à ce qui était prévu. Cumulativement, 160,06 millions $US ont été décaissés sur un total de 172,27 millions $US approuvés pour décaissement (coûts d’appui d’agence non compris), soit un taux de décaissement de 93 pour cent. En 2023, 2,2 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;

  - Nombre de projets achevés : En 2023, 15 projets ont été achevés. Depuis 1992, sur les 746 projets approuvés, 685 ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), représentant un taux d’achèvement de 92 pour cent ;

  - Rapidité de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2023 ont été terminés en moyenne 59 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement a été de 42 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 11 mois après leur approbation ;

  - Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2023 ont été terminés en moyenne 67 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements a été de 44 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ;

  - Préparation de projet : Sur les 139 activités de préparation de projet approuvées avant la fin de 2023, 126 ont été achevées, laissant 13 activités en cours. En 2023, trois activités de préparation ont été achevées ;

  - Retards dans la mise en œuvre : En tout, 61 projets d’investissement étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2023, ces projets connaissant en moyenne un retard de 15 mois. Seize d’entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre», projets soumis à des procédures d’annulation (les projets de démonstration, de préparation de projet, et de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ;

  - Accords pluriannuels (MYA) : En 2023, 25 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1992, 91 accords pluriannuels ont été approuvés et 66 ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 73 pour cent.

- Le tableau 3 récapitule les progrès accomplis par les agences bilatérales depuis 1992.

## Tableau 3. Progrès enregistrés par les agences bilatérales depuis 1992

| Élimination réalisée |  | Décaissement ($US) | Nombre de projets |  | Rapidité d’exécution pour la réalisation (mois) |  |  | Retards moyens des projets (mois) | Nombre d’accords pluriannuels |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO | tonnes d’éq.CO2 |  | Approuvés | Achevés | Investissement | Ne portant pas sur des investissements |  |  | Approuvés | Achevés |
| 9 215 | 65 242 | 160 057 619 | 746 | 685 | 42 |  | 44 | 15 | 91 | 66 |

Projets portant sur les HFC

- Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 19 projets portant sur les HFC (dont un projet de démonstration, trois projets d’investissement, 10 activités de préparation de projets et cinq projets d’assistance technique pour des activités de facilitation) au titre des contributions ordinaires s’élevant à 2 012 733 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été incluses dans les paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Démonstration | 1 | 0 | 0 | 123 745 | 0 | 123 745 | 0 |
| Investissement** | 3 | 2 | 67 | 764 988 | 764 988 | 0 | 100 |
| Préparation de projet | 10 | 1 | 10 | 834 000 | 144 410 | 689 590 | 17 |
| Assistance technique | 5 | 5 | 100 | 290 000 | 290 000 | 0 | 100 |
| Total | 19 | 8 | 42 | 2 012 733 | 1 199 398 | 813 335 | 60 |

* Frais d’appui d’agence non compris.

** 45,5 mt (65 242 tonnes d’éq.CO2) sur 48,9 mt (70 104 tonnes d’éq.CO2) de HFC ont été éliminées.

- Fin 2023, sur les 19 projets approuvés, deux projets d’investissement, une activité de préparation de projet et cinq projets d’assistance technique pour des activités de facilitation ont été achevés, ce qui laisse 11 projets en cours. Ces activités en sont à différents stades de mise en œuvre.

- Sur le total du financement cumulatif approuvé d’un montant de 2 012 733 $US, 1 199 398 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 60 pour cent.

I.2	Problèmes recensés dans la mise en œuvre de projets en 2023

- Suite au processus d’examen, plusieurs questions ont été examinées avec les agences bilatérales concernées et traitées de manière satisfaisante, à l’exception des questions relatives à 16 projets classés comme projets présentant des retards de mise en œuvre (dont 14 se rapportant à des volets d’accords pluriannuels qui sont soumis à des procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) ; un projet d’investissement relatif aux HFC ; et un projet d’assistance technique). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 96e réunion.

- Les détails des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour la Chine (plan du secteur de l’entretien) (mis en œuvre par l’Allemagne et le Japon), l’Inde (mis en œuvre par l’Allemagne) et les pays insulaires du Pacifique (mis en œuvre par l’Australie), ainsi que les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapport associés au plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC du Burkina Faso (mis en œuvre par l’Allemagne) et au PGEH du Vietnam (mis en œuvre par le Japon), ont été soumis à la 95e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris s’il y a lieu l’approbation des demandes de prolongation, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH du Kenya (mis en œuvre par la France) et de Maurice (mis en œuvre par l’Allemagne), dont les demandes liées aux tranches étaient attendues lors de la 95e réunion mais qui n’ont pas été soumises, sont traitées dans le document sur les retards de soumission des tranches.

- Sur les 48 projets en cours, à l’exclusion des projets de préparation de projet, 16 projets présentaient des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2022.

II.	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC

- Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé sept projets relatifs aux HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant de 480 000 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Le tableau 5 récapitule l’état d’avancement de ces projets.

# Tableau 5. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2023

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Assistance technique - activités de facilitation | 7 | 7 | 100 | 480 000 | 479 080 | 920 | 99,8 |

* Frais d’appui d’agence non compris.

- À la fin de 2023, les sept activités de facilitation approuvées avaient été réalisées.

- Sur le total du financement cumulatif approuvé à hauteur de 480 000 $US, 479 080 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 99,8 pour cent.

III.	Recommandation

- Le Comité exécutif pourrait envisager :

  - De prendre note, avec satisfaction, des rapports périodiques au 31 décembre 2023 soumis par les gouvernements de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et du Japon, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15 ;

  - D’approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques indiquées à l’Annexe III au présent document.

Annexe I

# VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR PAYS POUR 2023

- Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2023 en termes d’éliminations obtenues, de décaissements prévus et réalisés, et d’achèvement de projets.

# Tableau 1. État d’avancement de la mise en œuvre pour 2023

| Pays | Elimination en 2023 (tonnes PAO) | Elimination en 2023 (tonnes d’éq. CO2)* | Fonds estimatifs décaissés en 2023 ($US) | Fonds décaissés en 2023 ($US) | Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation en 2023 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentine | 0,0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |  |
| Brésil | 0,0 | 0 | 1 198 203 | 590 493 | 49 | 100 |
| Burkina Faso | 0,0 | 0 | 36 957 | 576 | 2 | 0 |
| Chine | 0,0 | 0 | 474 017 | 139 507 | 29 | 100 |
| Colombie | 0,0 | 0 | 60 308 | 2 498 | 4 | 50 |
| Égypte | 0,0 | 0 | 151 551 | 48 602 | 32 | 0 |
| Inde | 0,0 | 0 | 1 081 000 | 941 000 | 87 | 33 |
| Iran (République islamique d’) | 0,0 | 0 | 432 400 | 73 742 | 17 | 20 |
| Kenya | 0,0 | 0 | 131 897 | 72 630 | 55 |  |
| Lesotho | 0,0 | 0 | 51 159 | 67 963 | 133 |  |
| Libéria | 0,0 | 0 | 90 346 | 61 319 | 68 | 0 |
| Maurice | 0,0 | 0 | 176 800 | 118 363 | 67 | 0 |
| Mexique | 3,5 | 0 | 851 616 | 961 547 | 113 | 100 |
| Mongolie | 0,0 | 0 | 3 000 | 8 112 | 270 | 0 |
| Namibie | 0,0 | 0 | 44 757 | 12 228 | 27 |  |
| Nigéria | 1,6 | 0 | 120 000 | 251 059 | 209 |  |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,0 | 0 | 16 805 | 44 276 | 263 | 100 |
| Seychelles | 0,0 | 0 | 74 555 | 38 011 | 51 | 100 |
| Viet Nam | 0,0 | 0 | 77 502 | 0 | 0 | 100 |
| Zimbabwe | 0,0 | 0 | 40 806 | 125 469 | 307 | 50 |
| Région : Asie-Pacifique | 0,0 | 0 | 81 497 | 131 889 | 162 | 0 |
| Total général | 5,1 | 0 | 5 235 176 | 3 689 283 | 70 | 46 |

# * Pas d’élimination en 2023 pour des projets portant sur les HFC.

# ** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2023.

Annexe II

# VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2023

- Le tableau 1 de l’Annexe II présente une vue d’ensemble de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets par année. Tous les projets et activités approuvés de 1992 à 2014 sont à présent achevés.

Tableau 1. État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvés | Décaissés | Solde | Décaissés (%) |
| 1992 | 18 | 18 | 100 | 2 883 669 | 2 883 669 | 0 | 100 |
| 1993 | 10 | 10 | 100 | 1 445 586 | 1 445 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 30 | 30 | 100 | 3 190 374 | 3 190 374 | 0 | 100 |
| 1995 | 17 | 17 | 100 | 4 654 902 | 4 654 902 | 0 | 100 |
| 1996 | 26 | 26 | 100 | 3 468 211 | 3 468 211 | 0 | 100 |
| 1997 | 32 | 32 | 100 | 4 040 251 | 4 040 251 | 0 | 100 |
| 1998 | 39 | 39 | 100 | 4 108 525 | 4 108 525 | 0 | 100 |
| 1999 | 59 | 59 | 100 | 12 131 407 | 12 131 407 | 0 | 100 |
| 2000 | 29 | 29 | 100 | 4 808 878 | 4 808 878 | 0 | 100 |
| 2001 | 41 | 41 | 100 | 7 523 213 | 7 523 213 | 0 | 100 |
| 2002 | 61 | 61 | 100 | 7 910 174 | 7 910 174 | 0 | 100 |
| 2003 | 32 | 32 | 100 | 6 810 120 | 6 810 120 | 0 | 100 |
| 2004 | 30 | 30 | 100 | 15 005 412 | 15 005 412 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 18 183 034 | 18 183 034 | 0 | 100 |
| 2006 | 25 | 25 | 100 | 7 128 808 | 7 128 808 | 0 | 100 |
| 2007 | 13 | 13 | 100 | 3 138 440 | 3 138 440 | 0 | 100 |
| 2008 | 33 | 33 | 100 | 7 531 037 | 7 531 037 | -1 | 100 |
| 2009 | 21 | 21 | 100 | 2 347 228 | 2 347 228 | 0 | 100 |
| 2010 | 20 | 20 | 100 | 3 278 389 | 3 278 389 | -1 | 100 |
| 2011 | 20 | 20 | 100 | 6 821 798 | 6 821 798 | 0 | 100 |
| 2012 | 11 | 11 | 100 | 6 594 959 | 6 594 959 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 2 276 412 | 2 276 412 | 0 | 100 |
| 2014 | 14 | 14 | 100 | 1 365 834 | 1 365 834 | 0 | 100 |
| 2015 | 26 | 25 | 96 | 4 881 449 | 4 742 669 | 138 780 | 97 |
| 2016 | 16 | 13 | 81 | 5 129 894 | 3 793 623 | 1 336 271 | 74 |
| 2017 | 9 | 5 | 56 | 2 605 614 | 2 276 064 | 329 550 | 87 |
| 2018 | 16 | 12 | 75 | 7 050 550 | 6 631 897 | 418 653 | 94 |
| 2019 | 5 | 3 | 60 | 1 829 814 | 1 166 105 | 663 709 | 64 |
| 2020 | 12 | 6 | 50 | 3 986 712 | 2 726 477 | 1 260 235 | 68 |
| 2021 | 19 | 4 | 21 | 4 678 887 | 1 639 925 | 3 038 962 | 35 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 3 257 043 | 404 197 | 2 852 846 | 12 |
| 2023 | 23 | 1 | 4 | 2 201 953 | 30 000 | 2 171 953 | 1 |
| Total | 746 | 685 | 92 | 172 268 576 | 160 057 619 | 12 210 957 | 93 |

*À l’exclusion des projets clos et transférés.

** Frais d’appui d’agence non compris.

Annexe III

## PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES AGENCES BILATÉRALES

| Pays/code du projet | Agence | Titre du projet | Taux de décaissement (%) | État d’avancement/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kenya KEN/PHA/80/INV/62 | France | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 87 | 12 mois de retard | Demander au gouvernement de la France de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Kenya KEN/PHA/86/INV/65 | France | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au gouvernement de la France de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56 | France | Reconversion pour passer du HFC-134a à l’isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques chez Capri (PME Harare) | 100 | 12 mois de retard | Prenant note de la décision 77/8(j), demander au gouvernement de la France de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Chine CPR/PHA/77/INV/574 | Italie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (plan sectoriel de fabrication de climatiseurs individuels) | 1 | 12 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Italie de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/77/INV/224 | Italie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 20 | 12 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Italie de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/84/INV/237 | Italie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses) | 6 | 12 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Italie de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Nigéria NIR/PHA/81/INV/151 | Italie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses polyuréthanes) | 100 | 12 mois de retard | Prenant note de la décision 77/8(j), demander au gouvernement de l’Italie de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Nigéria NIR/PHA/81/TAS/149 | Italie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 100 | 12 mois de retard | Prenant note de la décision 77/8(j), demander au gouvernement de l’Italie de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/82/TAS/321 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 82 | 12 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Égypte EGY/PHA/84/INV/142 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, la deuxième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 34 | 12 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Inde IND/PHA/86/INV/481 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 94 | 12 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Inde IND/PHA/87/INV/488 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) | 100 | 12 mois de retard | Prenant note de la décision 77/8(j), demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Maurice MAR/PHA/79/INV/27 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (troisième tranche) | 79 | 12 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Maurice MAR/PHA/86/INV/30 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Maurice MAR/PHA/88/TAS/33 | Allemagne | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Mexique MEX/PHA/77/INV/179 | Allemagne |  | 58 | 12 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

# Les rapports périodiques sont le seul moyen d'indiquer la clôture définitive de tous les comptes de financement associés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale.

# Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Singapour, République slovaque, Afrique du Sud, Suède, Suisse, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et États-Unis d'Amérique.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14

Les données ont été incluses dans la base de données du Rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 95e réunion sur le site Internet du Fonds multilatéral, dans le tableur Excel de Microsoft.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes d’éq.CO2 sera incluse dans les rapports périodiques qui seront soumis à la 95e réunion.

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2023. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement qui devrait être décaissé d'ici la fin de l'année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données de rapport périodique.

L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes métriques et en tonnes d’équivalent CO2.

Pas d’élimination en 2023 pour des projets portant sur les HFC

Pas d’élimination approuvée en 2023 pour des projets portant sur les HFC.

Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets qui n’ont pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71 (les Îles Cook, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie (États fédérés de), Nauru, Niue, Palau, Samoa, les Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24

Les données sont présentées selon l'année au cours de laquelle un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même façon (c.-à-d. qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel d’un montant de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d'un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de ce récapitulatif annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes d’éq.CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.