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执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会	
第八十八次会议
2021年11月15至19日，蒙特利尔[footnoteRef:1] [1:  由于2019冠状病毒病（Covid-19），将于2021年11月和12月举行在线会议和闭会期间批准程序。] 



工发组织2022-2024年业务计划

本文件提出2022-2024年工发组织业务计划，[footnoteRef:2] 包括以下内容：2022-2024年期间淘汰《蒙特利尔议定书》所列受控物质(受控物质)的计划活动；业务计划业绩指标；和一项供执行委员会审议的建议。本文件附有工发组织2022-2024年业务计划的说明。  [2:   受COVID-19大流行病的限制，秘书处对初步提交的工发组织2021-2023年业务计划的评论是通过双边讨论和多次电子信息交流形成的。所有问题都得到了令人满意的解决。] 

2022–2024期间计划的活动

表1按年份开列了工发组织业务计划所列活动的价值。 
表1. 工发组织2022-2024年业务计划中提交的资源分配(千美元)*
	说明 
	2022年
	2023年
	2024年
	共计
(2022–2024年)
	2024年后共计

	氟氯烃活动

	核准的氟氯烃淘汰管理计划 (氟氯烃淘汰管理计划)
	11,877
	18,832
	2,958
	33,667
	33,440

	​氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划​项​目​编​制–第二阶段
	16
	29
	0
	45
	0

	氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划第二阶段
	3,633
	5,453
	6,765
	15,851
	37,218

	氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划​项​目​编​制–第三阶段
	120
	193
	0
	313
	0

	氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划第三阶段
	2,702
	9,114
	5,948
	17,763
	31,044

	氟氯烃技术援助
	482
	0
	0
	482
	0 

	氟氯烃活动小计
	18,829
	33,620
	15,671
	68,120
	101,701

	氢氟碳化物活动

	基加利氢氟碳化物执行计划–项目编制
	1,797
	1,737
	0
	3,533
	0

	氢氟碳化物活动小计
	1,797
	1,737
	0
	3,533
	0

	标准活动

	体制强化
	1,535
	1,374
	1,535
	4,443
	0

	核心单位
	2,050
	2,065
	2,079
	6,194
	0

	标准活动小计
	3,585
	3,439
	3,614
	10,638
	0

	共计
	24,211
	38,796
	19,285
	82,292
	101,701


* 包括适用的机构支助费用。

秘书处的评论
氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划第二阶段 
低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段达到氟氯烃基准消费量削减67.5 %的供资总额为766,691美元（包括2022–2024年的4471,289美元），达到削减100%的供资总额为407 万美元（包括包括2022–2024年的248万美元）。
按行业分列的非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的资金分配见表2。
表2. 按行业分列的非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的资金分配 (千美元)
	行业
	2022–2024年
	2024后
	共计
	占总数的百分比 (%)

	硬质泡沫塑料
	885
	91
	976
	2.0

	制冷制造
	4,719
	23,994
	28,713
	59.5

	制冷维修
	7,299
	11,249
	18,548
	38.5

	共计
	12,903
	35,334
	48,237
	100.0



氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划第三阶段
12个国家(阿根廷、亚美尼亚、巴西、智利、伊朗伊斯兰共和国、约旦、墨西哥、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、菲律宾和苏丹)的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段业务计划中所列金额为4881万美元(包括2022-2024年的1776万美元)。[footnoteRef:3]  [3:  根据第84/46(e)号决定，只有那些其已获核准的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的削减目标低于 2025 年 履约目标的国家，才允许将氟氯烃淘汰管理计划第三阶段纳入业务计划。] 

氟氯烃技术援助区域项目

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]工发组织列入了一个在高环境温度国家空调行业推广低全球升温潜能值制冷剂的氟氯烃技术援助区域项目(PRAHA‑III)，2022年金额为481,500美元。第八十六次会议审议了该项目，会上一些成员表示支持恢复该项目；但也有成员指出，此类技术援助项目是没有专用款的，第XXVIII/2号决定[footnoteRef:4]概述了处理低至零全球升温潜能值替代品所需进行的工作。随后，该项目没有在​2022-2024年业务计划中得到恢复。  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100, 第182段。] 

​氢​氟​碳​化​物​相​关​活​动​

2022年和2023年，用于34个国家基加利氢氟碳化物执行计划项目编制活动[footnoteRef:5]的金额共计353万美元。这34个国家中有19个尚未批准《基加利修正案》，但已按要求提交表明打算尽最大努力批准《修正案》的政府信函。 [5:   在一个国家批准《基加利修正案》之后，可以在初步减少氢氟碳化物的义务生效之前五年内，根据今后批准的准则提供资金，用于编制履行这些义务的国家执行计划(第79/46(b)(三)号决定)。此外，业务计划中可纳入尚未批准《基加利修正案》但已提交信函表明其政府打算做最大努力批 准《基加利修正案》的国家的逐步减少氢氟碳化物的编制活动 (第 84/46(f)号决定)。第八十七次会议核准了编制基加利氢氟碳化物执行计划准则(第87/50号决定)。] 

核心单位费用
核心单位费用[footnoteRef:6]预计将按商定的0.7%的年增长率增加。  [6:  工发组织2022年核心单位费用已提交第八十八次会议 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35)。] 

秘书处提议的调整
对工发组织2022-2024年业务计划的调整是以执行委员会相关决定为基础的。在缔约方就多边基金2021-2023年三年期增资数额[footnoteRef:7]作出决定之前，可能需要作进一步调整。  [7:   由于缔约方尚未就多边基金2021-2023三年期增资数额做出决定，根据第XXXII/1号决定，2022-2024年业务计划资源分配的指示性预算被假定为与2018-2020三年期增资数额相同。多边基金2022-2024年综合业务计划讨论了这一问题 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22)。] 

在审查经修订的工发组织2022-2024年业务计划时，秘书处注意到没有将以下调整包括在内： 
表 3.  对工发组织2022-2024年业务计划的调整 (千美元)
	调整
	2022–2024年 
	2024后

	反映根据协定核准的实际数量的氟氯烃淘汰管理计划的价值，其中包括已到期但未提交第八十八次会议的氟氯烃淘汰管理计划的付款申请
	198
	0

	氟氯烃技术援助
	(482)
	0

	向第八十八次会议提交的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段项目编制
	(24)
	0

	根据第87/50号决定进行的基加利氢氟碳化物执行计划项目编制 
	(282)
	0



表4列出秘书处对工发组织2022-2024年业务计划拟作调整后的结果，多边基金2022-2024年综合业务计划也涉及这些结果。[footnoteRef:8] [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22] 

表 4. 工发组织调整后的2022-2024年业务计划的资源分配(千美元)*
	说明 
	2022年
	2023年
	2024年
	共计 (2022–2024年)
	2024年后共计

	氟氯烃活动

	核准的氟氯烃淘汰管理计划 (氟氯烃淘汰管理计划)
	12,075
	18,832
	2,958
	33,865
	33,440

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制-第二阶段
	16
	29
	0
	45
	0

	氟氯烃淘汰管理计划第二阶段
	3,633
	5,453
	6,765
	15,851
	37,218

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制-第三阶段
	96
	193
	0
	289
	 0

	氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	2,702
	9,114
	5,948
	17,763
	31,044

	氟氯烃技术援助
	0
	0
	0
	0
	 0

	氟氯烃活动小计
	18,522
	33,620
	15,671
	67,813
	101,701

	氢氟碳化物活动

	基加利氢氟碳化物执行计划–项目编制
	1,515
	1,737
	0
	3,251
	0

	氢氟碳化物活动小计
	1,515
	1,737
	0
	3,251
	0

	标准活动

	体制强化
	1,535
	1,374
	1,535
	4,443
	0

	核心单位
	2,050
	2,065
	2,079
	6,194
	0

	标准活动小计
	3,585
	3,439
	3,614
	10,638
	0

	共计
	23,621
	38,796
	19,285
	81,702
	101,701


* 包括适用的机构支助费用。

业绩指标 
根据第71/28号决定，工发组织在其业务计划说明中提交了业绩指标。秘书处向工发组织通报了表5所示各项目标。
表5. 工发组织2022年业绩指标
	指标类别
	简称
	计算办法
	2022年目标

	规划-核准
	核准的付款
	核准的付款次数相对于计划的付款次数*
	47

	规划-核准
	核准的项目/活动
	核准的项目/活动次数相对于计划的项目/活动次数（包括项目编制活动）**
	28

	执行
	发放的资金
	根据进度报告中的付款估计数
	26,753,292美元

	执行
	ODS 淘汰量
	在下次付款核准时的本次付款ODS淘汰量相对于按业务计划规划的淘汰量*
	366.6 ODP 吨

	执行 
	活动项目的完成
	所有活动(不包括项目编制)的项目完成情况相对于进度报告中计划完成情况
	42

	行政
	财务结算速度
	项目完成后12个月内的项目财务结算程度
	业务完成后12个月内

	行政 
	项目完成报告的及时提交
	及时提交项目完成报告相对于商定的项目完成报告
	按时(10)

	行政 
	进度报告的及时提交
	除非另行商定，及时提交进度报告、业务计划和回复
	按时


* 如果有机构因另一个合作机构或牵头机构的原因，未能提交某次付款申请，在取得所涉机构同意后，可减少其目标数。
** 如果执行委员会尚未就项目编制活动的供资问题做出决定，则不应将其估算在内。 

建议
谨提议执行委员会:
注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/26号文件所载工发组织2022–2024年业务计划；
(a) 核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/26号文件表5所载的工发组织业绩指标。
	
	
	
	
	



执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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