UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18
Приложение III

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18
Приложение III

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1


	ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ
	EP

	[image: UNEP][image: A black and white logo with a globe in center

AI-generated content may be incorrect.]
	
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

	
Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18
29 October 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ 
  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто девятое совещание 
Монреаль, 7-11 декабря 2026 года 
Пункт 7 a) vi) предварительной повестки дня[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1] 



ДОКЛАД ВСЕМИРНОГО БАНКА О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

Введение

В настоящем документе представлен доклад Всемирного банка о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2025 года[footnoteRef:2]. [2:  Доклад о ходе работы прилагается к настоящему документу. Соответствующие данные включены в базу данных сводного доклада о ходе работы, которая размещена в формате электронной таблицы Microsoft Excel на портале 99-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда.] 

В докладе Всемирного банка о ходе работы содержится информация о положении дел с осуществлением каждого текущего проекта, рассмотренная секретариатом отдельно по каждой стране, с учетом задержек в осуществлении по сравнению с запланированными сроками завершения, о которых было заявлено в 2025 году, потенциального воздействия этих задержек на поэтапный отказ от регулируемых веществ и уровня запланированных выплат. Приведенный в настоящем документе анализ основан на показателях, выраженных в тоннах ОРС (озоноразрушающей способности) для всех регулируемых веществ, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (мт) и тоннах эквивалента CO2 (CO2-экв.)[footnoteRef:3]. [3:  В соответствии с решением 84/12 a) iv) показатели по ГФУ, выраженные в тоннах CO2-экв., включены в доклады о ходе работы, представленные на 99-м совещании.] 

В настоящем документе приводится краткая информация о ходе осуществления проектов за 2025 год и сводные данные за период с 1991 года по всем регулируемым веществам, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ), в рамках Монреальского протокола применительно ко всем проектам, утвержденным по линии обычного бюджета и дополнительных добровольных взносов[footnoteRef:4]. Он также содержит обзор положения дел с осуществлением каждого текущего[footnoteRef:5] проекта на страновом уровне. В нем указаны проекты, по которым имеются задержки в реализации, и потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный отказ от регулируемых веществ, а также проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные по линии дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки средств будут возвращены секретариату, секретариат больше не будет представлять отдельные доклады по этим проектам. [4:  Предоставленных 17 Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, в целях оказания оперативной поддержки в реализации Кигалийской поправки.]  [5:  К текущим проектам относятся все проекты, которые находились в процессе осуществления по состоянию на 31 декабря 2025 года. Ключевые индикаторы прогресса включают: процентную долю выделенных средств и процентную долю проектов, по которым начато выделение средств; средства, которые, как ожидается, будут выделены до конца года, в процентном отношении к утвержденному финансированию; среднюю продолжительность прогнозируемой задержки в осуществлении; а также информацию, приведенную в колонке «Примечания» в базе данных доклада о ходе работы.] 

Ход осуществления проектов за 2025 год и сводные данные за период с 1991 года

По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил финансирование проектов Всемирного банка на сумму 1,37 млрд долл. США, из которых 1,24 млрд долл. США предназначены для реализации инвестиционных и неинвестиционных проектов, а 133,37 млн долл. США — для покрытия эксплуатационных расходов учреждений (исключая аннулированные и перенесенные проекты). В таблице 1 приведены сводные данные об осуществлении проектов с момента создания Многостороннего фонда и до конца 2025 года.
Таблица 1. Сводные данные по проектам Всемирного банка с момента создания Многостороннего фонда
	Показатель
	Сводные данные за период с 1991 года*

	Число утвержденных проектов 
	1 165

	Число завершенных проектов
	1 133

	Общая сумма утвержденных средств (без учета эксплуатационных расходов) (в долл. США) 
	1 237 103 129

	Общая сумма выделенных средств (без учета эксплуатационных расходов) (в долл. США)
	1 212 608 500

	Общий объем утвержденных к поэтапному выводу из обращения веществ (в тоннах ОРС)**
	319 215,8

	Общий объем фактически выведенных из обращения веществ (в тоннах ОРС)**
	344 314,4

	Общий объем утвержденных к поэтапному выводу из обращения веществ (в мт)***
	1 390,3

	Общий объем фактически выведенных из обращения веществ (в мт)***
	8,8

	Общий объем утвержденных к поэтапному выводу из обращения веществ (в тоннах CO2-экв.)***
	2 375 388

	Общий объем фактически выведенных из обращения веществ (в тоннах CO2-экв.)***
	12 555


* Исключая аннулированные и перенесенные проекты.
** Включая потребление и производство.
*** Только по проектам, связанным с ГФУ (включая потребление и производство).

В 2025 году было утверждено 11 новых проектов и мероприятий. Ожидается, что такой уровень финансирования будет способствовать поэтапному отказу от потребления и производства ОРВ в объеме 319 216 тонн ОРС и от потребления ГФУ в объеме 1 390 мт (2 375 388 тонн CO2-экв). В приложении I представлена информация о положении дел с осуществлением проектов в разбивке по странам за 2025 год.
В таблице 2 представлена информация о положении дел с осуществлением проектов, в том числе с выделением средств, в разбивке по группам проектов, по состоянию на 31 декабря 2025 года. В приложении II приведены аналитические данные по годам, начиная с 1991 года.
Таблица 2. Положение дел с осуществлением проектов в разбивке по группам проектов по состоянию на 31 декабря 2025 г.*
	Группы проектов
	Число проектов
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утвержд.
	Заверш. 
	Заверш. (в %) 
	Утверждено
	Выделено 
	Остаток
	Выделено (в %) 

	Программа учреждения
	31
	30
	97
	185 000
	185 000
	0
	100

	Индивидуальные проекты по ХФУ
	717
	717
	100
	307 224 816
	307 224 817
	-1
	100

	Планы по поэтапному отказу от ХФУ
	34
	34
	100
	73 523 850
	73 523 850
	0
	100

	Планы по поэтапному отказу от производства ХФУ
	37
	37
	100
	261 179 093
	261 179 093
	0
	100

	Уничтожение
	4
	4
	100
	400 000
	400 000
	0
	100

	Энергоэффективность
	8
	1
	12
	1 430 689
	135 099
	1 295 590
	9

	Государственная поддержка
	51
	50
	98
	10 743 662
	10 051 955
	691 707
	94

	Индивидуальные проекты по ГХФУ
	46
	44
	96
	7 987 990
	7 838 881
	149 109
	98

	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), этап I
	24
	24
	100
	99 298 659
	99 298 660
	-1
	100

	ПОДПО, этап II
	21
	19
	90
	39 651 104
	33 032 504
	6 618 600
	83

	ПОДПО, этап III
	2
	0
	0
	3 227 127
	0
	3 227 127
	0

	План организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП), этап I
	4
	4
	100
	91 256 301
	91 256 301
	0
	100

	ПОДПОП, этап II
	3
	2
	67
	66 997 213
	62 597 213
	4 400 000
	93

	Индивидуальные проекты по ГФУ
	20
	15
	75
	2 672 594
	2 281 209
	391 385
	85

	Кигалийский план регулирования ГФУ (КПР), этап I
	11
	0
	0
	7 721 113
	0
	7 721 113
	0

	Индивидуальные проекты по другим ОРВ
	64
	64
	100
	15 981 112
	15 981 111
	1
	100

	Индивидуальные проекты по производству других ОРВ
	1
	1
	100
	951 653
	951 653
	0
	100

	Планы по поэтапному отказу от производства других ОРВ
	15
	15
	100
	37 499 577
	37 499 578
	-1
	100

	Секторальные планы по другим ОРВ
	72
	72
	100
	209 171 575
	209 171 576
	-1
	100

	Итого
	1 165
	1 133
	97
	1 237 103 129
	1 212 608 500
	24 494 629
	98


* Исключая закрытые и перенесенные проекты.
** Без учета эксплуатационных расходов учреждений.

Ниже приведена краткая информация об осуществлении Всемирным банком проектов и мероприятий за 2025 год и сводные данные за период с 1991 года по 31 декабря 2025 года:
поэтапный отказ[footnoteRef:6]: в 2025 году было поэтапно прекращено потребление и производство ОРВ в объеме 7 184,9 тонны ОРС[footnoteRef:7] и дополнительно был утвержден поэтапный отказ от потребления ОРВ в объеме 330 тонн ОРС и ГФУ в объеме 615,8 мт (943 064 тонны CO2-экв.). С 1991 года было поэтапно прекращено потребление ОРВ в объеме 150 371 тонна ОРС и производство ОРВ в объеме 193 943 тонны ОРС при ожидаемом общем объеме потребления и производства ОРВ в размере 319 216 тонн ОРС. Кроме того, в рамках утвержденных проектов (исключая аннулированные и перенесенные проекты) было поэтапно прекращено потребление ГФУ в объеме 8,8 мт (12 555 тонн CO₂-экв.) при ожидаемом общем объеме потребления ГФУ в размере 1 390 мт (2 375 388 тонн CO₂-экв.); [6:  Объем выведенных из обращения ОРВ выражен в тоннах ОРС, а ГФУ — в мт и тоннах CO₂-экв.]  [7:  Включая потребление ОРВ в объеме 49,9 тонны ОРС и производство ОРВ в объеме 7 135 тонн ОРС. В 2025 году в рамках проектов, связанных с ГФУ, поэтапный отказ не осуществлялся.] 

выделение/утверждение средств: в 2025 году было выделено 22,1 млн долл. США при запланированном финансировании в объеме 23,15 млн долл. США согласно докладу о ходе работы за 2024 год, что соответствует уровню выделения средств в 95 процентов от запланированного. В общей сложности было выделено 1,21 млрд долл. США из утвержденной к выплате общей суммы 1,24 млрд долл. США (без учета эксплуатационных расходов учреждений), что соответствует уровню выделения средств в 98 процентов. В 2025 году для осуществления проектов было утверждено финансирование в объеме 9,47 млн долл. США;
экономическая эффективность (в ОРС) [footnoteRef:8]: в период с 1991 года средний показатель экономической эффективности утвержденных инвестиционных проектов, обеспечивающих устойчивое сокращение потребления, составлял 5,50 долл. США/кг, а в секторе производства — 2,34 долл. США/кг. Средний показатель экономической эффективности инвестиционных проектов в расчете на одну тонну ОРС составлял 3,32 долл. США/кг для завершенных проектов и 5,35 долл. США/кг для текущих проектов[footnoteRef:9]; [8:  Включая 1 390 мт в рамках проектов, связанных с ГФУ. Показатели экономической эффективности, выраженные в CO2-экв., не указаны в связи с ограниченным числом утвержденных проектов.]  [9:  Более высокий показатель экономической эффективности текущих проектов обусловлен главным образом более низкими значениями ОРС для ГХФУ, а также применяемым учреждениями подходом к учету объемов выведенных из обращения веществ.] 

число завершенных проектов: в 2025 году было завершено 12 проектов. С 1991 года из 1 165 утвержденных проектов (исключая закрытые или перенесенные проекты) было завершено 1 133 проекта, что соответствует коэффициенту завершения в 97 процентов;
темпы реализации — инвестиционные проекты: проекты, завершенные в 2025 году, были реализованы в среднем в течение 47 месяцев после их утверждения. В период с 1991 года средний срок завершения инвестиционных проектов составлял 40 месяцев с момента их утверждения. Первые выплаты средств по этим проектам производились в среднем через 23 месяца после их утверждения;
темпы реализации — неинвестиционные проекты: проекты, завершенные в 2025 году, были реализованы в среднем в течение 34 месяцев после их утверждения. В период с 1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 39 месяцев с момента их утверждения. Первые выплаты средств по этим проектам производились в среднем через 22 месяца после их утверждения;
подготовка проектов: из утвержденных к концу 2025 года 342 мероприятий по подготовке проектов 330 были завершены и 12 осуществляются в настоящее время. В 2025 году было завершено одно подготовительное мероприятие;
задержки в осуществлении: по состоянию на конец 2025 года в процессе осуществления находились в общей сложности 32 проекта, средняя задержка в осуществлении которых составляла три месяца. Десять из этих проектов относятся к категории «проектов с задержками в осуществлении» [footnoteRef:10], которые попадают под действие процедуры аннулирования (демонстрационные проекты, мероприятия по подготовке проектов и проекты по укреплению институционального потенциала не попадают под действие таких процедур); [10:  Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, с уровнем выплат менее 1 процента, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предлагаемой даты завершения, указанной в докладе о ходе работы (решение 22/61).] 

многолетние соглашения (МЛС): в 2025 году осуществлялись два МЛС по ПОДПО, один ПОДПОП и три МЛС по КПР. С 1991 года были утверждены 44 МЛС, 38 из которых были выполнены, что соответствует коэффициенту выполнения в 86 процентов.
В таблице 3 обобщены результаты деятельности Всемирного банка за период с 1991 года.
Таблица 3. Результаты, достигнутые Всемирным банком за период с 1991 года
	Объем выведенных из обращения веществ
	Выделенные средства
 (в долл. США)
	Средний показатель экономической эффективности (в долл. США/кг)
	Число проектов
	Сроки завершения проектов (в месяцах)
	Средняя продолж. задержек в реализации проектов (в мес.)
	Число МЛС

	Тонны ОРС*
	Тонны CO2-экв. **
	
	Потреб-
ление
	Произ-
водство
	Утвержд.
	Заверш.
	Инвестиц.
	Неинвестиц.
	
	Утвержд.
	Выполн.

	344 314
	12 555
	1 212 608 500
	5,50
	2,34
	1 165
	1 133
	40
	39
	3
	44
	38


* Потребление и производство ОРВ.
** Проекты, связанные с ГФУ.

Проекты, связанные с ГФУ

По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил 31 проект, связанный с ГФУ (в том числе 1 инвестиционный проект, 12 мероприятий по подготовке проектов, 7 проектов по оказанию технической помощи и 11 проектов, связанных с этапом I КПР), с финансированием на сумму 10 393 707 долл. США (без учета эксплуатационных расходов учреждений). Краткая информация о положении дел с осуществлением этих проектов представлена в таблице 4, а соответствующие данные приведены в пунктах 4–8 выше.
Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ*
	Группы проектов
	Число проектов
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утвержд.
	Заверш.
	Заверш. (в %) 
	Утвержд.
	Выделено
	Остаток
	Выделено (в %) 

	Индивидуальные проекты по ГФУ – инвестиционные проекты
	1
	1
	100
	183 514
	183 514
	0
	100

	Индивидуальные проекты по ГФУ – мероприятия по подготовке проектов
	12
	7
	58
	1 395 000
	1 003 615
	391 385
	72

	Индивидуальные проекты по ГФУ – техническая помощь
	7
	7
	100
	1 094 080
	1 094 080
	0
	100

	Этап I КПР 
	11
	0
	0
	7 721 113
	0
	7 721 113
	0

	Итого
	31
	15
	48
	10 393 707
	2 281 209
	8 112 498
	22


* Исключая аннулированные и перенесенные проекты.
** Без учета эксплуатационных расходов учреждений. 
Примечание: был утвержден поэтапный вывод из обращения 1 390 мт (2 375 388 тонн CO2-экв.) ГФУ.

По состоянию на конец 2025 года из 31 проекта были завершены один инвестиционный проект, семь мероприятий по подготовке проектов и семь проектов по оказанию технической помощи, а по 16 проектам работа еще продолжается. Текущие проекты находятся на различных стадиях осуществления.
Из общего объема утвержденного совокупного финансирования в размере 10 393 707 долл. США (без учета эксплуатационных расходов учреждений) было выделено 2 281 209 долл. США, что соответствует уровню выделения средств в 22 процента.
Проекты в области энергоэффективности

По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил восемь проектов в области энергоэффективности (в том числе одно подготовительное мероприятие и один экспериментальный проект по оказанию технической помощи в рамках механизма финансирования в соответствии с решением 91/65, одно подготовительное мероприятие и один инвестиционный проект в рамках механизма финансирования в соответствии с решением 94/60, три мероприятия по подготовке проектов для конечных пользователей в рамках механизма оборотного фонда для повышения энергоэффективности в соответствии с решением 95/87 и одно мероприятие по подготовке проекта по переоборудованию в соответствии с решением 87/50) с финансированием на сумму 1 430 689 долл. США (без учета эксплуатационных расходов учреждений). Краткая информация о положении дел с осуществлением этих проектов представлена в таблице 5, а соответствующие данные приведены в пункты 4–8 выше.
Таблица 5. Утвержденные проекты в области энергоэффективности*
	 Вид проекта
	Число проектов
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утвержд.
	Заверш.
	Заверш. (в %) 

	Утвержд.
	Выделено
	Остаток
	Выделено (в %) 


	Экспериментальные проекты (решение 91/65) – подготовка проектов
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Экспериментальные проекты (решение 91/65) – техническая помощь
	1
	0
	0
	500 000
	0
	500 000
	0

	Производство (решение 94/60) – подготовка проектов
	1
	0
	0
	35 000
	35 000
	0
	100

	Производство (решение 94/60) – инвестиционные проекты
	1
	0
	0
	415 689
	0
	415 689
	0

	Проекты для конечных пользователей в рамках механизма оборотного фонда для повышения энергоэффективности (решение 95/87) – подготовка проектов
	3
	0
	0
	300 000
	51 330
	248 670
	17

	Прочее – подготовка проектов
	1
	0
	0
	150 000
	18 769
	131 231
	13

	Итого
	8
	1
	13
	1 430 689
	135 099
	1 295 590
	9


* Исключая аннулированные проекты.
** Без учета эксплуатационных расходов учреждений. 

По состоянию на конец 2025 года из восьми проектов было завершено одно подготовительное мероприятие, предусмотренное решением 91/65, а по семи проектам работа еще продолжается. Текущие проекты находятся на различных стадиях осуществления.
Из общего объема утвержденного совокупного финансирования в размере 1 430 689 долл. США (без учета эксплуатационных расходов учреждений) было выделено 135 099 долл. США, что соответствует уровню выделения средств в 9 процентов.
Проблемы, выявленные в ходе осуществления проектов в 2025 году

По итогам обзора был рассмотрен и удовлетворительно урегулирован ряд вопросов, за исключением тех, что касаются десяти проектов, отнесенных к категории проектов с задержками в осуществлении, которые связаны с компонентами МЛС и подпадают под действие процедуры аннулирования в соответствии с решением 84/45 c). В приложении III к настоящему документу указаны данные проекты, отнесенные к категории проектов с задержками в осуществлении, а также приведены рекомендации секретариата с просьбой представить соответствующий доклад на 100-м совещании. 
На 99-м совещании были представлены подробные сведения о ходе осуществления проекта, связанного с ПОДПО для Китая (план по сектору пенополиуретана) [footnoteRef:11], а также доклад по проекту с конкретными требованиями к представлению отчетности[footnoteRef:12], связанному с КПР для Вьетнама. Рекомендации в отношении неурегулированных вопросов по этому проекту, включая одобрение запросов о продлении сроков, если таковые имеются, содержатся в соответствующих разделах указанного документа. Неурегулированные вопросы в отношении остальных текущих проектов, не включенных в приложение III к настоящему документу, и запросы о продлении сроков завершения рассматриваются ниже. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45.]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 или UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20.] 

С момента публикации доклада о ходе работы за 2024 год запланированные сроки завершения были пересмотрены для пяти из 19 текущих проектов, за исключением проектов по укреплению институционального потенциала и мероприятий по подготовке проектов.
В соответствии с решением 82/11 b) [footnoteRef:13] Всемирный банк запросил продление сроков реализации двух проектов, предусмотренных решением 91/66, как показано в таблице 6. [13:  Любой запрос о продлении сроков должен представляться на утверждение Исполнительному комитету до даты завершения проекта, при этом следует учитывать, что до одобрения продления сроков никаких новых обязательств приниматься не должно.] 

Таблица 6. Проекты, предусмотренные решением 91/66, для которых было запрошено продление сроков реализации
	Страна/код проекта
	Выделенные средства
(в %)
	Мероприятия, требующие дополнительного времени
	Первонач. дата завершения (месяц-год)
	Запрашив. дата завершения
(месяц-год)

	[bookmark: _Hlk179793949]Подготовка национального перечня запасов отходов регулируемых веществ и разработка национального плана регулирования таких веществ (решение 91/66)

	Таиланд
THA/HFCIND/190/WB/PRP/DES/95
	41
	Доработка методологии и методов обновления перечня в будущем национальным органом по озону с использованием инструментов искусственного интеллекта, а также доработка и утверждение правительством итогового доклада
	Декабрь 2026 
	Июнь 2027 

	Вьетнам
VNM/HFCIND/95/WB/PRP/DES/93
	21
	Доработка доклада на основе консультаций с заинтересованными сторонами и его утверждение правительством
	Декабрь 2025 *
	Июнь 2027


* Дата завершения уже была перенесена на декабрь 2026 года (решение 97/14 b)).

Кроме того, в соответствии с решением 82/11 b) Всемирный банк запросил продление сроков реализации шести проектов, связанных с ПОДПО и КПР для Вьетнама, как показано в таблице 7.
Таблица 7. Проекты, связанные с ПОДПО и КПР для Вьетнама, для которых было запрошено продление сроков реализации
	Код проекта
	Выделенные средства
(в %)
	Мероприятия, требующие дополнительного времени
	Первонач. дата завершения (месяц-год)
	Запрашив. дата завершения
(месяц-год)

	ПОДПО (этап III, первый транш) (ГУП)
VNM/HPMP3/93/WB/TAS/PMU/93
	0
	Завершение оставшихся запланированных мероприятий, с осуществлением которых произошли задержки из-за трудностей, возникших на начальном этапе реализации проекта
	Декабрь 2026
	Декабрь 2027

	ПОДПО (этап III, первый транш) (сектор обслуживания)
VNM/HPMP3/94/WB/INV/SRV/93
	
	
	
	

	КПР (этап I, первый транш) (ГУП)
VNM/KIP1/97/WB/TAS/PMU/93
	
	
	
	

	КПР (этап I, первый транш) (сектор обслуживания)
VNM/KIP1/96/WB/INV/SRV/93
	
	
	
	

	КПР (этап I, первый транш) (переоборудование мобильных систем кондиционирования воздуха в железнодорожном транспорте)
VNM/KIP1/92/WB/INV/AC/93
	
	
	
	

	КПР (этап I, первый транш) (сектор промышленного холодильного оборудования)
VNM/KIP1/91/WB/INV/AC/93*
	
	
	
	


* На настоящем совещании был представлен запрос о передаче полномочий.

Учет гендерной проблематики[footnoteRef:14] [14:  Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям начиная с 2023 года включать в свои ежегодные доклады о ходе работы краткую информацию об основных результатах, достигнутых в области учета гендерной проблематики, основываясь на имеющейся у них информации (решение 90/48 d)).] 


Всемирный банк продолжает применять политику Многостороннего фонда в этой области в рамках всех проектов, а также осуществлять Гендерную стратегию Группы Всемирного банка на 2024–2030 годы. Все проекты проходят внутреннюю проверку, проводимую специалистом. Соответствующие соображения учитываются при разработке матриц результатов проектов, а также при определении индикаторов для отслеживания участия женщин в программах технической подготовки. Предприятия-участники (например, в Малайзии) обязались представлять данные о соотношении показателей найма женщин и мужчин. Кроме того, странам рекомендуется начиная с 2026 года привлекать женщин к работе в недавно созданных группах по управлению проектами (ГУП). Продолжаются усилия по расширению участия женщин во всех мероприятиях в рамках проектов, включая постоянное информирование заинтересованных сторон о ходе реализации этой политики.
Управление рисками

Всемирный банк внимательно отслеживает связанные с осуществлением проектов риски и задержки и принимает меры для обеспечения своевременной реализации проектов. Некоторые связанные с осуществлением риски обусловлены изменениями в государственной политике или нормативных требованиях, которые не зависят от учреждения-исполнителя. В таких случаях Всемирный банк тесно сотрудничает с национальными партнерами и соответствующими государственными учреждениями в целях определения и осуществления надлежащих мер по снижению рисков. Например, проведение оценки этапа III ПОДПО и этапа I КПР для Вьетнама было отложено до августа 2025 года в связи с опасениями правительства относительно соответствия механизмов финансирования частного сектора положениям законов о государственном бюджете и государственном имуществе. Эта проблема была решена путем исключения прямого финансирования подпроектов из общей структуры проекта. Всемирный банк продолжает адаптировать меры по снижению рисков к конкретным национальным условиям и соответствующим образом решать проблемы с задержками в осуществлении проектов.
Рекомендация

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
принять к сведению доклад Всемирного банка о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2025 года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18;
утвердить продление до июня 2027 года сроков завершения проектов по подготовке национального перечня запасов отходов регулируемых веществ и разработке национального плана регулирования таких веществ (решение 91/66) для Таиланда (THA/HFCIND/190/WB/PRP/DES/95) и Вьетнама (VNM/HFCIND/95/WB/PRP/DES/93), с тем чтобы обеспечить выполнение оставшихся мероприятий, находящихся в процессе осуществления, как указано в таблице 6 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18;
утвердить также продление до декабря 2027 года сроков завершения перечисленных ниже проектов, связанных с планом организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и Кигалийским планом регулирования ГФУ (КПР) для Вьетнама, с тем чтобы обеспечить выполнение оставшихся мероприятий, находящихся в процессе осуществления, как указано в таблице 7 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18:
ПОДПО (этап III, первый транш) (ГУП) (VNM/HPMP3/93/WB/TAS/PMU/93);
ПОДПО (этап III, первый транш) (сектор обслуживания) (VNM/HPMP3/94/WB/INV/SRV/93);
КПР (этап I, первый транш) (ГУП) (VNM/KIP1/97/WB/TAS/PMU/93);
КПР (этап I, первый транш) (сектор обслуживания) (VNM/KIP1/96/WB/INV/SRV/93);
КПР (этап I, первый транш) (переоборудование мобильных систем кондиционирования воздуха в железнодорожном транспорте) (VNM/KIP1/92/WB/INV/AC/93);
КПР (этап I, первый транш) (сектор промышленного холодильного оборудования) (VNM/KIP1/91/WB/INV/AC/93); 
утвердить также приведенные в приложении III к настоящему документу рекомендации в отношении текущих проектов, по которым имеются конкретные вопросы.
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Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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Приложение I


ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ВСЕМИРНОГО БАНКА В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ ЗА 2025 ГОД

1. В таблице 1 приложения I представлена информация о положении дел с осуществлением проектов в разбивке по странам за 2025 год с указанием объемов выведенных из обращения веществ, запланированных и фактических выплат, а также коэффициента завершения проектов.
Таблица 1. Положение дел с осуществлением проектов Всемирного банка за 2025 год
	Страна
	Объем выведенных из обращения веществ в 2025 г. (в тоннах ОРС)*
	Объем выведенных из обращения веществ в 2025 г. (в тоннах CO2-экв.)**
	Ориентировочный объем средств к выплате в 2025 г. (в долл. США)
	Объем фактически выделенных средств в 2025 г. (в долл. США)
	Доля фактически выделенных средств в 2025 г. от ориентировочного объема 
	Процентная доля запланированных проектов, завершенных в 2025 г.***

	Китай
	7 135,0
	0
	20 930 000
	20 630 000
	99
	75

	Гренада
	 
	 
	0
	43 872
	Сверх плана
	 

	Индонезия
	0,0
	0
	159 081
	194 081
	122
	100

	Малайзия
	 
	 
	499 806
	38 000
	8
	 

	Таиланд 
	49,9
	0
	1 492 307
	1 173 944
	79
	33

	Вьетнам
	 
	 
	64 000
	16 300
	25
	0

	Глобальный уровень****
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Общий итог
	7 184,9
	0
	23 145 194
	22 096 197
	95
	60


* Включая потребление ОРВ в объеме 49,9 тонны ОРС и производство ОРВ в объеме 7 135 тонн ОРС.
** В 2025 году в рамках проектов, связанных с ГФУ, поэтапный отказ не осуществлялся.
*** Для проектов, которые планировалось завершить в 2025 году.
**** Основная группа, 2025 г.
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[bookmark: _Hlk115855444]Приложение II

ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ВСЕМИРНОГО БАНКА В РАЗБИВКЕ ПО ГОДАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

1. В таблице 1 приложения II представлен обзор положения дел с осуществлением проектов в разбивке по годам[footnoteRef:15]. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1991 по 2022 год, в настоящее время завершены. [15:  Данные представлены в разбивке по годам утверждения проектов Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равной основе (т. е., инвестиционный проект или транш финансирования МЛС в размере 1 млн долл. США считается одним проектом, равно как и мероприятие по подготовке страновой программы с финансированием в размере 30 000 долл. США). В ежегодном сводном докладе приводятся следующие ключевые индикаторы: процентная доля завершенных проектов, количество выведенных из обращения веществ в тоннах ОРС/тоннах CO₂-экв. и процентная доля выделенных средств. Существует три вида выплат: во время осуществления проекта, после завершения проекта и ретроактивное финансирование проектов.] 

Таблица 1. Положение дел с осуществлением проектов в разбивке по годам*
	Год
	Число проектов
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено (%)
	Утверждено
	Выделено
	Остаток 
	Выделено (%)

	1991
	42
	42
	100
	5 429 404
	5 429 404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28 027 284
	28 027 284
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42 538 405
	42 538 405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	40 023 192
	40 023 192
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47 007 389
	47 007 389
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29 252 692
	29 252 692
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56 173 102
	56 173 103
	-1
	100

	1998
	60
	60
	100
	35 959 418
	35 959 417
	1
	100

	1999
	74
	74
	100
	64 173 138
	64 173 138
	0
	100

	2000
	68
	68
	100
	36 982 134
	36 982 133
	1
	100

	2001
	31
	31
	100
	55 212 853
	55 212 854
	-1
	100

	2002
	33
	33
	100
	64 357 778
	64 357 778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72 734 119
	72 734 119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77 111 770
	77 111 770
	0
	100

	2005
	31
	31
	100
	68 592 865
	68 592 865
	0
	100

	2006
	23
	23
	100
	64 473 260
	64 473 261
	-1
	100

	2007
	26
	26
	100
	66 005 270
	66 005 270
	0
	100

	2008
	30
	30
	100
	39 934 666
	39 934 667
	-1
	100

	2009
	23
	23
	100
	23 124 647
	23 124 647
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1 148 623
	1 148 623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44 190 517
	44 324 558
	-134 041
	100

	2012
	10
	10
	100
	11 698 145
	11 698 145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43 736 999
	43 602 958
	134 041
	100

	2014
	13
	13
	100
	28 336 509
	28 336 509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62 990 648
	62 990 648
	0
	100

	2016
	18
	18
	100
	12 601 632
	12 601 632
	0
	100

	2017
	6
	6
	100
	2 178 705
	2 178 705
	0
	100

	2018
	8
	8
	100
	26 650 464
	26 650 464
	0
	100

	2019
	3
	3
	100
	2 579 179
	2 579 179
	0
	100

	2020
	2
	2
	100
	2 067 012
	2 067 012
	0
	100

	2021
	7
	7
	100
	9 608 235
	9 608 235
	0
	100

	2022
	7
	7
	100
	22 689 082
	22 686 781
	2 301
	100

	2023
	23
	9
	39
	15 764 363
	6 438 419
	9 325 944
	41

	2024
	9
	2
	22
	24 275 689
	18 270 089
	6 005 600
	75

	2025
	11
	0
	0
	9 473 941
	313 155
	9 160 786
	3

	Итого
	1 165
	1 133
	97
	1 237 103 129
	1 212 608 500
	24 494 629
	98


* Исключая закрытые и перенесенные проекты.
** Без учета эксплуатационных расходов учреждений.
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Приложение III

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМИ ВОПРОСАМИ, УПОМЯНУТЫЕ В ДОКЛАДЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА О ХОДЕ РАБОТЫ
	Страна
	Код проекта
	Наименование проекта
	Выделенные средства (в %)
	Статус/проблемы
	Рекомендация

	Малайзия
	MYS/KIP1/199/WB/INV/AC/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (мобильное оборудование для кондиционирования воздуха)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить Всемирному банку представить на 100-м совещании доклад по этому проекту, в осуществлении которого возникли задержки

	Малайзия
	MYS/KIP1/202/WB/INV/REF/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (коммерческое холодильное оборудование)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить Всемирному банку представить на 100-м совещании доклад по этому проекту, в осуществлении которого возникли задержки

	Малайзия
	MYS/KIP1/203/WB/INV/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (обслуживание и техническая помощь)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить Всемирному банку представить на 100-м совещании доклад по этому проекту, в осуществлении которого возникли задержки

	Малайзия
	MYS/KIP1/204/WB/TAS/PMU/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (ГУП)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить Всемирному банку представить на 100-м совещании доклад по этому проекту, в осуществлении которого возникли задержки

	Вьетнам
	VNM/HPMP3/93/WB/TAS/PMU/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (ГУП)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить Всемирному банку представить на 100-м совещании доклад по этому проекту, в осуществлении которого возникли задержки

	Вьетнам
	VNM/HPMP3/94/WB/INV/SRV/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (сектор обслуживания)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить Всемирному банку представить на 100-м совещании доклад по этому проекту, в осуществлении которого возникли задержки

	Вьетнам
	VNM/KIP1/91/WB/INV/AC/93*
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (сектор промышленного холодильного оборудования)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить Всемирному банку представить на 100-м совещании доклад по этому проекту, в осуществлении которого возникли задержки

	Вьетнам
	VNM/KIP1/92/WB/INV/AC/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (переоборудование мобильных систем кондиционирования воздуха в железнодорожном транспорте)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить Всемирному банку представить на 100-м совещании доклад по этому проекту, в осуществлении которого возникли задержки

	Вьетнам
	VNM/KIP1/96/WB/INV/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (сектор обслуживания)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить Всемирному банку представить на 100-м совещании доклад по этому проекту, в осуществлении которого возникли задержки

	Вьетнам
	VNM/KIP1/97/WB/TAS/PMU/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (ГУП)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить Всемирному банку представить на 100-м совещании доклад по этому проекту, в осуществлении которого возникли задержки


* На настоящем совещании был представлен запрос о передаче полномочий. 
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