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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
[bookmark: _Hlk196289691]لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السادس والتسعون
مونتريال، 26-30 مايو/أيار 2025
البند 9(ج) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1.] 




مقترح مشروع: بربادوس
تتكون هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
كفاءة استخدام الطاقة
	· أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6(ب)
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) 
	للموافقة الشمولية




وصف المشروع
1. تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لباربادوس خلال الاجتماع الحادي والتسعين،[footnoteRef:2] وذلك لتحقيق الإزالة الكاملة من استهلاك هذه المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030، بتكلفة إجمالية قدرها 520,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة لليونيب واليوئنديبي. ووفقا للاتفاق المبرم بين حكومة باربادوس واللجنة التنفيذية، كان من المقرر تقديم الدفعة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السادس والتسعين، ولكن تم تأجيلها إلى الاجتماع الثامن والتسعين. [2:  المقرر 91/43.] 

2. وبالنيابة عن حكومة بربادوس، قدم اليوئنديبي، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل أنشطة إضافية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، وتشجيع استخدام غازات تبريد موفرة للطاقة ومنخفضة إمكانية الاحترار العالمي، بما يتماشى مع المقررين 89/6(ب) و92/22،[footnoteRef:3] بمبلغ 100,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,731 دولارا أمريكيا.[footnoteRef:4] ويتضمن الطلب وصفا للأنشطة والأهداف المحددة، وخطة تنفيذ للفترة من يونيو/حزيران 2025 إلى مايو/أيار 2027. [3:  يسمح المقرر 92/22 بتقديم طلبات للأنشطة المشار إليها في المقرر 89/6(ب) بشكل منفصل عن طلبات شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك اتفاق منقح بين حكومة البلد العامل بموجب المادة 5 واللجنة التنفيذية، على أساس فهم أن هذه الأنشطة تم دمجها في خطط تنفيذ الشريحة الجارية.]  [4:  وفقا للرسالة المؤرخة 12 مارس/آذار 2025 من وزارة البيئة والتجميل الوطني والاقتصاد الأخضر والأزرق في باربادوس إلى اليوئنديبي.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
3. أبلغت حكومة بربادوس عن استهلاك 0.47 طن من المواد المستنفدة للأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2023، وهو ما يقل بنسبة 87.3 في المائة عن خط أساس الامتثال الخاص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن بيانات المادة 7 والبرنامج القطري لعام 2024. ويوضح الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2019-2023.
الجدول 1- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في باربادوس (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2023)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	خط الأساس

	طن متري

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	30.97
	15.89
	8.95
	19.87
	8.54
	64.68

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00  
	0.00
	2.06

	المجموع (طن متري)
	30.97
	15.89
	8.95
	19.87
	8.54
	66.74

	طن من قدرات استنفاد الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	1.70
	0.87
	0.49
	1.09
	0.47
	3.56

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.13

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.70
	0.87
	0.49
	1.09
	0.47
	3.69



4. واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في باربادوس آخذ في الانخفاض نتيجة لاستخدام بدائل مثل R‑410A في مختلف تطبيقات التبريد وتكييف الهواء، مما يؤدي إلى انخفاض عام في الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويدعم هذا الاتجاه استمرار التطبيق الصارم لنظام إصدار تراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
5. قدمت حكومة باربادوس بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2023، والتي تتوافق مع البيانات الواردة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
وصف المشروع
6. يعرض الجدول 2 الأنشطة المقترح تنفيذها خلال الفترة من يونيو/حزيران 2025 إلى مايو/أيار 2027.
الجدول ٢- الأنشطة والمخرجات المتوقعة والتكاليف لمشروع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة في باربادوس
	[bookmark: _Hlk194647271]النشاط
	مؤشرات الأداء
	التكاليف (دولار أمريكي)

	الدعم التقني لعمليات آمنة تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء

	· تقييم للسوق بشأن انتشار البدائل المنخفضة إمكانية الاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري من خلال مسح ميداني مفصل
· تحديد الحواجز التي تحول دون اعتماد بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة إمكانية الاحترار العالمي، والتدابير الممكنة للتغلب عليها بناء على مدخلات المسح والمشاورات مع أصحاب المصلحة
· تقديرات انبعاثات غازات الدفيئة، بالإضافة إلى الانخفاض المباشر وغير المباشر الناتج عن اعتماد هذه البدائل، وكفاءة استخدام الطاقة للمعدات التي تستخدم تلك البدائل
· استعراض المعايير الدنيا لأداء الطاقة الحالية والمقترحة، والتوصية بتحديثها مع مراعاة الظروف المحلية. ويشمل ذلك وضع خطة لإجراء تحديثات دورية للمعايير الدنيا لأداء الطاقة ودمج معايير غازات التبريد المنخفضة إمكانية الاحترار العالمي للمعدات، مثل نظم وضع العلامات التي تشمل المعايير الدنيا لأداء الطاقة
· تحديد الخيارات المتاحة لاختبار كفاءة استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء
· تصميم خطة شاملة وتقديم الدعم التقني لتنفيذ مشروع تدليلي لكفاءة استخدام الطاقة
· إعداد مواد تدريبية تقنية تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة ومواد توعوية لتعزيز اعتماد تكنولوجيات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي وتتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة في تطبيقات مختلفة
· التنسيق والرصد
	· تم تقدير انبعاثات غازات الدفيئة (المباشرة وغير المباشرة) من قطاع التبريد وتكييف الهواء
· تم تحديد الحواجز التي تحول دون اعتماد البدائل المنخفضة إمكانية الاحترار العالمي، والخطوات الممكنة للتغلب عليها
· تم وضع خطة لتعظيم اعتماد البدائل المنخفضة إمكانية الاحترار العالمي في مختلف تطبيقات التبريد وتكييف الهواء
· تم تحديد الحاجة إلى تحديث المعايير الدنيا لأداء الطاقة؛ وإجراء تحليل لتكلفة وفائدة اعتماد المعايير الدنيا لأداء الطاقة، بما في ذلك وضع خارطة طريق للتحديثات الدورية للمعايير الدنيا لأداء الطاقة
· تم تحديد الخيارات الممكنة لاختبار كفاءة استخدام الطاقة من جانب معدات التبريد وتكييف الهواء
· تم إعداد مواد تدريبية وتوعوية لاعتماد تكنولوجيات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي وتتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة
· تم تقديم الدعم التقني للتنسيق والرصد
	46,000

	المجموع الفرعي
	46,000

	مشروع تدليلي لبدائل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المنخفضة إمكانية الاحترار العالمي والتي تتسم بالكفاءة في استخدام

	· شراء وتشغيل نظام منخفض إمكانية الاحترار العالمي ويستم بالكفاءة في استخدام الطاقة في موقع التدخل
· اقتناء جهاز واحد أو أكثر لقياس استهلاك الطاقة ومعايير أخرى مختارة
	· تم تركيب نظام منخفض إمكانية الاحترار العالمي ويتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة
· تم الترويج لفوائد نظام المعايير الدنيا لأداء الطاقة
	45,000

	المجموع الفرعي
	45,000

	أنشطة توعية تستهدف تقنيي الخدمة والمستخدمين النهائيين والمستهلكين بشأن توفر معدات التبريد تكييف الهواء المنخفضة إمكانية الاحترار العالمي والتي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة وفوائدها

	عقد مشاورات مع أصحاب المصلحة واجتماعات لجنة المعايير/اللجنة التقنية
	عدد الأشخاص (مصنفين حسب الجنس) الذين تم تدريبهم و/أو توعيتهم والحاضرين في جلسات التوعية
	5,000

	عقد مشاورة واحدة على الأقل بشأن النتائج؛ وإعداد مواد التدريب والمعلومات
	تم تعزيز الوعي بين أصحاب المصلحة بشأن الفوائد الاقتصادية والعالمية للتكنولوجيات البديلة المنخفضة الكربون والمعايير الدنيا لأداء الطاقة 
	2,500

	المجموع الفرعي
	7,500

	وضع و/أو تنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة والمعايير الأخرى لقطاع التبريد وتكييف الهواء حسب الاقتضاء

	إعداد مقترح لتنفيذ ونشر المعايير الدنيا لأداء الطاقة و/أو المعايير الأخرى ذات الصلة لقطاع التبريد وتكييف الهواء
	تم نشر المعايير الدنيا لأداء الطاقة و/أو المعايير الأخرى ذات الصلة حسب الاقتضاء
	1,500

	المجموع الفرعي
	1,500

	المجموع
	100,000


تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
7. استعرضت الأمانة مقترح المشروع وفقا للمقررين 89/6(ب) و92/22، وطلبت معلومات إضافية من اليوئنديبي بشأن مختلف الأنشطة.
8. وفيما يتعلق بحالة تنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة، أوضح اليوئنديبي أن المشروع الحالي يقترح وضع و/أو تحسين المعايير الدنيا لأداء الطاقة ولوائح كفاءة استخدام الطاقة. وقد اعتمدت المؤسسة الوطنية للمعايير في باربادوس بالفعل معايير طوعية لوضع علامات الطاقة على البرادات وأجهزة تكييف الهواء، باستخدام أموال حكومية داخلية تستند إلى المعايير الإقليمية للجماعة الكاريبية. وتعمل وزارة الطاقة والأعمال على وضع سياسة وطنية وخطة عمل استراتيجية بشأن كفاءة استخدام الطاقة، قد تشمل دراسة معايير كفاءة استخدام الطاقة الحالية لقطاع التبريد وتكييف الهواء. ولذلك، سيدعم إنجاز المشروع بنجاح الإدماج الشامل لانتقال قطاع التبريد وتكييف الهواء إلى تكنولوجيات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي وتتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة في إطار السياسات الوطنية، وسينسق مع الأنشطة الأخرى المعنية بكفاءة استخدام الطاقة في تطبيقات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية (مثل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتبريد في باربادوس).
9. وفيما يتعلق بتنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة لتكييف الهواء، أشار اليوئنديبي إلى أن التنسيق مع الكيانات الحكومية الأخرى المسؤولة عن كفاءة استخدام الطاقة (مثل وزارة التجارة وشؤون المستهلك) أساسي. ومن المتوقع أن تستغرق عملية التنفيذ سنة واحدة على الأقل. وعلاوة على ذلك، سيجري استعراض المعايير وتحديثها حسب الضرورة، وحسب ما تحدده وحدة الأوزون الوطنية بالتشاور مع مؤسسة باربادوس الوطنية للمعايير.
10. وأوضح اليوئنديبي أن باربادوس تفتقر حاليا إلى مرافق وطنية لاختبار المعدات. غير أنه يمكن استخدام مرفق اختبار إقليمي يقع في جامايكا لإجراء اختبارات مخصصة للمعدات عند الإمكان. وسيتم تقييم إجراءات وجدوى استخدام مرفق الاختبار الإقليمي خلال المشروع.
11. وفيما يتعلق بالمشاريع المماثلة الممولة من مصادر غير تابعة للصندوق المتعدد الأطراف، أوضح اليوئنديبي أن الأنشطة المتعلقة باعتماد معايير طوعية لتوسيم الطاقة، ووضع الاستراتيجية الوطنية للتبريد في باربادوس، والسياسة الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة وخطة العمل الاستراتيجية، والتي قد تشمل تقييم المعايير الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة، تم تمويلها من مصادر غير تابعة للصندوق المتعدد الأطراف. وصُممت الأنشطة في إطار المشروع الحالي لتكملة تلك المبادرات لتحقيق أقصى أثر. كما أفاد اليوئنديبي بأن وحدة الأوزون الوطنية ستطلب تعقيبات على أنشطة المشروع وستعقد اجتماعات مع الوكالات المعنية حسب الاقتضاء.
12. وأشار اليوئنديبي إلى أن حكومة باربادوس تعتزم تقديم المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في الاجتماع الثامن والتسعين. وتهدف الأنشطة المقترحة في إطار المشروع الحالي إلى تسهيل اعتماد التكنولوجيات المنخفضة إمكانية الاحترار العالمي، مما قد يؤدي إلى تسريع وتيرة تقليل اعتماد البلد على المواد الهيدروفلوروكربونية في تطبيقات التبريد التجاري وتكييف الهواء المنزلي.
تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين
13. تدرك حكومة باربادوس السياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وستطلق مبادرات متنوعة، تشمل أنشطة توعية وتواصل، لضمان تكافؤ الفرص للنساء. وتهدف هذه المبادرات إلى تشجيع النساء على التقدم بطلبات للحصول على خدمات مختلفة تتعلق بالمشروع والمشاركة في مختلف الأنشطة حسب الاقتضاء. كما ستطبق سياسات اليوئنديبي الداخلية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على المشروع.
الاتفاق المحدث
14. في ضوء الجدول المنقح للدفعة الثانية من خطة إدارة إزالة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، وإدراج تمويل لأنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد، وجدول التمويل المنقح وفقا لذلك، تم تحديث الاتفاق بين حكومة بربادوس واللجنة التنفيذية. وعلى وجه التحديد، تم تنقيح التذييل 2-ألف، وأضيفت الفقرة 17 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق التي تم التوصل إليه في الاجتماع الحادي والتسعين بموجب المقرر 91/43، على النحو الوارد في المرفق الأول لهذه الوثيقة. وسيرفق الاتفاق المحدثة بالتقرير النهائي للاجتماع السادس والتسعين.
الخاتمة
15. قُدِّم المشروع وفقا للمقررين 89/6(ب) و92/22، ويتضمن أنشطة لتعزيز استخدام البدائل المنخفضة إمكانية الاحترار العالمي. كما يهدف إلى تيسير التطوير الناجح للمعايير الدنيا لأداء الطاقة لقطاع تكييف الهواء وتحديثها دوريا، وتطبيق متطلبات وضع علامات الطاقة، وتحديد خيارات لاختبار كفاءة استخدام المعدات للطاقة، وإعداد مواد تدريبية تقنية تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ مشروع تدليلي لمعدات تكييف الهواء القائمة على غازات التبريد المنخفضة إمكانية الاحترار العالمي ، إلى جانب أنشطة توعية وتواصل لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة واعتماد هذه المعدات. وسيساهم المشروع في تحقيق الأهداف العامة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ويساعد البلد على استدامة التخفيضات المحققة في انبعاثات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واعتماد تكنولوجيات تكييف هواء أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وعلاوة على ذلك، سيقلل المشروع من اعتماد البلد على التكنولوجيات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية. 
التوصية
16. توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على مشروع الأنشطة الإضافية لإدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات قدرة منخفضة على إمكانية الاحترار العالمي، وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد في بربادوس، وعلى خطة التنفيذ المقابلة للفترة 2025-2027، بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه، على أساس الفهم أن أمانة الصندوق قد حدثت الاتفاق المبرم بين حكومة بربادوس واللجنة التنفيذية، بصيغته الواردة في المرفق الأول لهذه الوثيقة، وتحديدا التذييل 2-ألف، ليعكس الجدول المنقح للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومستوى التمويل المنقح نظرا لإدراج تمويل لأنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد؛ والفقرة 17، التي أضيفت للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الحادي والتسعين (المقرر 91/43).
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع
(دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم
(دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	أنشطة إضافية لإدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد
	100,000
	5,731
	اليوئنديبي
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3

	المرفق الأول


النص المقرر إدراجه في الاتفاق المحدّث بين حكومة بربادوس واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  لتخفيض استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وفقاً للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية

)التغييرات ذات الصلة مكتوبة بخط عريض لسهولة الرجوع إليه)


17.        يحل هذا الاتفاق المحدّث محل الاتفاق المبرم بين حكومة  بربادوس واللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين للّجنة التنفيذية.
التذييل 2-ألف : الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.40
	2.40
	2.40
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	0.00
	لا ينطبق

	1.2
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.40
	2.40
	2.40
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	0.00
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (يونيب) (دولار أمريكي)
	36,000
	0
	0
	0
	52,500
	134,000
	0
	75,500
	298,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	4,680
	0
	0
	0
	6,825
	17,420
	0
	9,815
	38,740

	2.3
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (يونديبي) (دولار أمريكي)
	125,000
	0
	0
	100,000
	97,000
	0
	0
	0
	322,000

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	11,250
	0
	0
	5,731
	5,559
	0
	0
	0
	22,540

	3.1
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	161,000
	0
	0
	100,000
	149,500
	134,000
	0
	75,500
	620,000

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	15,930
	0
	0
	5,731
	12,384
	17,420
	0
	9,815
	61,280

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	176,930
	0
	0
	105,731
	161,884
	151,420
	0
	85,315
	681,280

	4.1.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.27

	4.1.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.29

	4.1.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.2.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-142 ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.13

	4.2.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-142 ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.2.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-142 ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00


* تاريخ إتمام  المرحلة الأولى وفقا لاتفاق المرحلة الأولى: 31 ديسمبر 2023.
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