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PLAN D’ACTIVITES DU PNUE POUR LA PERIODE 2023-2025


Introduction
Ce document présente le plan d'activités de la Banque mondiale pour 2023-2025[footnoteRef:2] et comprend les activités prévues pour la réduction des substances contrôlées dans le cadre du Protocole de Montréal au cours de la période 2023- 2025. Le descriptif détaillé du plan d’activités du PNUE pour la période 2023‑2025 est joint au présent document.  [2:   La réunion de coordination inter-agences qui s’est déroulée à Montréal du 20 au 22 septembre 2022, s’est penchée sur un projet de plan d’activités du PNUE pour la période 2023–2025. Le plan d’activités figurant dans le présent document s’intéresse aux questions soulevées lors de la réunion.

] 

Ce document se compose des sections suivantes :
I. Activités prévues au cours de la période 2023-2025
II. Observations du Secrétariat
III. Modifications proposées par le Secrétariat
IV. Indicateurs d’efficacité
V. Recommandation

I.	Activités prévues au cours de la période 2023-2025

Le tableau 1 précise la valeur des activités prévues dans le plan d’activités du PNUE, par année.
Tableau 1. Allocation des ressources dans le plan d’activités du PNUE pour 2023-2025 tel que présenté ($US)*
	Description
	2023
	2024
	2025
	Total 
(2023-2025)
	Total pour l'après-2025

	Activités liées aux HCFC 

	Plans approuvés de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH)
	7 025 385
	6 716 332
	6 414 532
	20 156 249
	11 011 573

	Préparation de projet de PGEH (PRP) - phase II
	161 590
	50 850
	0
	212 440
	0

	PGEH – phase II 
	1 247 414
	1 018 187
	930 846
	3 196 447
	5 933 871

	PRP du PGEH – phase III
	22 600
	33 900
	0
	56 500
	0

	PGEH, phase III
	616 500
	1 014 600
	201 664
	1 832 764
	2 520 094

	PGEH – efficacité énergétique
	2 070 160
	1 376 340
	2 174 120
	5 620 620
	119 780

	Activités liées aux HCFC – total partiel
	11 143 649
	10 210 209
	9 721 162
	31 075 020
	19 585 318

	Activités liées aux HFC

	Activités de facilitation de l'élimination des HFC
	53 500
	160 500
	0
	214 000
	0

	Préparation du plan de mise en œuvre de Kigali (KIP) lié aux HFC (PRP)
	2 046 473
	1 436 098
	102 830
	3 585 401
	0

	KIP
	1 083 943
	2 778 850
	71 190
	3 933 983
	5 243 357

	HFC – assistance technique
	0
	678 000
	0
	678 000
	0

	Activités liées aux HFC – total partiel
	3 183 916
	5 053 448
	174 020
	8 411 384
	5 243 357

	Activités normalisées

	Renforcement des institutions
	7 071 498
	4 184 164
	7 071 498
	18 327 160
	0

	Programme d’aide à la conformité (PAC)
	11 445 002
	11 788 350
	12 142 003
	35 375 355
	0

	Activités normalisées - total partiel
	18 516 500
	15 972 514
	19 213 501
	53 702 515
	0

	Total
	32 844 065
	31 236 171
	29 108 683
	93 188 919
	24 828 675


*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu. 

II.	Commentaires du Secrétariat 
II.1	Activités liées aux HFC

Phase II des PGEH

Le montant du financement total de la phase II de PGEH qui permettra à 19 pays à faible volume de consommation (PFV) de parvenir à une réduction de 100% de leur consommation de référence de HCFC s’élève à 4,36 millions de $US (dont 1,72 million pour 2023-2025 et 2,64 millions pour après 2025). 
Le montant total du financement de la phase II des PGEH dans les pays à fort volume de consommation s’élève à 4,77 millions de $US (dont 1,48 million pour 2023-2025 et 3,29 millions pour après 2025). 
Phase III des PGEH 
Un total de 4,35 millions de $US est prévu pour la phase III des PGEH pour six pays (Albanie, Arménie, Inde, République islamique d'Iran, Serbie et Timor-Leste) (dont 1,83 million de dollars US pour 2023-2025 et 2,52 millions pour après 2025).[footnoteRef:3]  [3:  L'inclusion de la phase III des PGEH dans le plan d'activités, y compris la préparation de projet, est autorisée pour les pays pour lesquels la phase II du PGEH a été approuvée et qui avaient un objectif de réduction au-delà de 2024 (décision 88/34(d)).] 

Efficacité énergétique pour les pays à faible volume de consommation
La décision 89/6 a permis aux agences bilatérales et d'exécution, lors de la soumission des étapes existantes et futures des PGEH pour les pays à faible volume de consommation, d'inclure le financement associé à la nécessité d'introduire des solutions de remplacement des HCFC à potentiel de réchauffement du globe (PRG) faible ou nul et pour maintenir l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien en réfrigération.
Un total de 5,74 millions de $US est inclus dans le plan d'activités pour les activités d'efficacité énergétique de 68 pays à faible volume de consommation (dont 5,62 millions de $US pour 2023-2025 et 119 780 $US pour après 2025). Pour l'un de ces pays (le Kirghizistan), qui a conclu un accord visant à l'élimination complète des HCFC, le PNUE a inclus une activité d'efficacité énergétique dans son plan d'activités d'un montant de 33 900 $US en 2023, bien qu'il n'ait plus de tranches de PGEH à demander au nom du pays à l'avenir. Cette question est examinée dans le cadre du plan d'activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2023-2025.[footnoteRef:4]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

II.2	Activités liées aux HFC

Activités de facilitation
Les activités liées aux HFC comprennent des activités habilitantes d'un montant de 214 000 $US en 2023-2024 pour deux pays (Antigua-et-Barbuda et République centrafricaine). Le gouvernement de chacun de ces deux pays a soumis la lettre requise indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l'Amendement de Kigali dès que possible, conformément à la décision 79/46(d)(i).
Préparation de projets KIP 
Un total de 3,59 millions de $US est inclus dans le plan d'affaires pour les activités de préparation de projets KIP[footnoteRef:5] dans 30 pays en 2023-2025.  [5:  Un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre afin de respecter les premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive cinq ans avant ces obligations, au plus tôt, à la suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformémentaux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46 b) iii)). En outre, la décision 84/46 (f) a autorisé l'inclusion des activités de préparation de la réduction progressive des HFC dans les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali, mais qui ont remis une lettre précisant l’intention du gouvernement de faire de son mieux pour ratifier cet Amendement. Les lignes directrices pour la préparation des KIP ont été approuvées à la 87e réunion (décision 87/50).] 

Vingt-quatre des 30 pays pour lesquels les activités de préparation du projet KIP ont été incluses n'ont pas encore ratifié l'amendement de Kigali mais ont soumis la lettre requise de leur gouvernement indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l'amendement de Kigali. 
KIP
Un total de 9,18 millions de $US est inclus dans le plan d'affaires des KIP[footnoteRef:6] pour 56 pays (dont 3,93 millions de dollars US pour 2023-2025 et 5,24 millions de $US pour après 2025). Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.  [6:  Les KIP ne sont autorisés à inclure ces plans dans le plan d'activités que pour les pays qui ont ratifié l'Amendement de Kigali (décision 84/46(g)).] 

Assistance technique liée aux HFC
Le PNUE a inclus un projet mondial d'assistance technique sur les HFC, le jumelage d'agents de l'ozone et de décideurs nationaux en matière d'énergie pour soutenir les objectifs de l'Amendement de Kigali, d'un montant de 678 000 $US et prévu en 2024. Cette activité a été réintégrée dans le plan d'affaires par le Comité exécutif à la 88e réunion. Le PNUE a inclus la phase I de ce projet dans ses amendements au programme de travail pour 2022 soumis à la 91e réunion.[footnoteRef:7] [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/33] 

II.3	PAC

Le coût du PAC devrait augmenter au rythme annuel de 3 %, comme convenu. Le montant total du financement du PAC s’élève à 35,38 millions de $US pour 2023-2025. Le budget du PAC pour 2023 a été soumis à la 91e réunion.[footnoteRef:8]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/58] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Ajustements proposés par le Secrétariat
Les modifications à apporter au plan d'activités du PNUE pour 2023-2025 étaient fondés sur des décisions pertinentes du Comité exécutif. Lors de son examen du plan d’activités révisé du PNUE pour 2023-2025, le Secrétariat a constaté que les modifications suivantes n’étaient pas incluses : 
Tableau 2. Ajustements au plan d'activités de la Banque mondiale pour 2023–2025 ($US)* – tels que proposés par le Secrétariat
	Modification
	2023-2025
	Après 2025

	Valeurs du PGEH pour refléter les montants réels approuvés dans le cadre des accords, y compris les tranches de PGEH qui ont été soumises à la 91e réunion mais retirées par la suite
	652 529
	0

	PRP pour les KIP conformément à la décision 87/50 ou soumis à la 91e réunion
	(153 706)
	0


*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu. 

Le tableau 3 présente les résultats des modifications au plan d’activités du PNUE proposées par le Secrétariat pour 2023-2025 et qui sont également abordées dans le cadre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2023-2025.[footnoteRef:9]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

Tableau  3. Affectation des ressources dans le plan d’activités modifié du PNUE pour 2023–2025 ($US)*
	Description
	2023
	2024
	2025
	Total (2023-2025)
	Total pour l'après-2025

	Activités liées aux HCFC 

	PGEH approuvés
	6 947 304
	7 446 942
	6 414 532
	20 808 778
	11 011 573

	Préparation de projet de PGEH (PRP) – phase II
	161 590
	50 850
	0
	212 440
	0

	PGEH – phase II 
	1 247 414
	1 018 187
	930 846
	3 196 447
	5 933 871

	PRP du PGEH – phase III
	22 600
	33 900
	0
	56 500
	0

	PGEH, phase III
	616 500
	1 014 600
	201 664
	1 832 764
	2 520 094

	PGEH – efficacité énergétique
	2 036 260
	1 376 340
	2 208 020
	5 620 620
	119 780

	Activités liées aux HCFC – total partiel
	11 031 668
	10 940 819
	9 755 062
	31 727 549
	19 585 318

	Activités liées aux HFC

	Activités de facilitation de l'élimination des HFC
	53 500
	160 500
	0
	214 000
	0

	KIP-PRP
	1 902 856
	1 426 009
	102 830
	3 431 695
	0

	KIP
	1 083 943
	2 778 850
	71 190
	3 933 983
	5 243 357

	HFC – assistance technique
	0
	678 000
	0
	678 000
	0

	Activités liées aux HFC – total partiel
	3 040 299
	5 043 359
	174 020
	8 257 678
	5 243 357

	Activités normalisées

	Renforcement des institutions
	7 071 498
	4 184 164
	7 071 498
	18 327 160
	0

	Programme d’aide à la conformité (CAP)
	11 445 002
	11 788 350
	12 142 003
	35 375 355
	0

	Activités normalisées – total partiel
	18 516 500
	15 972 514
	19 213 501
	53 702 515
	0

	Total
	32 588 467
	31 956 692
	29 142 583
	93 687 742
	24 828 675


*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu. 


IV.	Indicateurs d'efficacité 

Le PNUE a présenté ses indicateurs d’efficacité, conformément à la décision 71/28, dans le descriptif détaillé de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé le PNUE des objectifs indiqués dans le tableau 4. 
Tableau 4. Indicateurs d’efficacité du PNUE pour 2023
	Type d’indicateur
	Titre abrégé
	Calcul
	Objectif pour 2023

	Planification -- Approbation 
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre de tranches prévu*
	62

	Planification -- Approbation 
	Projets/activités approuvés
	Nombre de projets ou d'activités approuvés par rapport au nombre prévu (y compris les activités de préparation de projet)
	89

	Mise en œuvre 
	Fonds décaissés
	Selon l’estimation de décaissement figurant dans le rapport périodique
	21 719 273 $US

	Mise en œuvre
	Élimination des SAO
	Élimination de SAO rendue possible par la tranche, au moment de l'approbation de la tranche suivante, par rapport aux prévisions des plans d’activités*
	138,1 tonnes PAO

	Mise en œuvre 
	Achèvement de projet au niveau des activités
	Achèvement de projets par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (mise à part la préparation de projet)
	105

	Administratif
	Rapidité de la clôture financière
	Mesure dans laquelle les projets sont clos, sur le plan financier, 12 mois après leur achèvement
	14 mois

	Administratif 
	Présentation en temps voulu des rapports d’achèvement de projet
	Présentation en temps voulu des rapports d'achèvement de projet, en fonction de ce qui était convenu
	En temps voulu (28)

	Administratif 
	Soumission de rapports périodiques en temps voulu
	Soumission en temps voulu de rapports périodiques, de plans d’activités et de réponses, sauf accord contraire
	En temps voulu


* L’objectif d’une agence serait réduit si elle ne parvenait pas à présenter une tranche due à une autre agence principale ou de coopération, avec l’accord de cette dernière.

Le tableau 5 présente les indicateurs d’efficacité du Programme d’aide à la conformité du PNUE, adoptés dans la décision 48/7e).
Tableau 5. Indicateurs d’efficacité du Programme d’aide à la conformité du PNUE pour 2023
	[bookmark: _Hlk25161012]Indicateur d’efficacité
	Données
	Évaluation
	Objectif pour 2023

	Suivi efficace des réseaux régionaux/réunions thématiques 
	Liste des recommandations émanant des réseaux régionaux ou réunions thématiques en 2021-2022 
	Taux de mise en œuvre des réunions répondant aux recommandations devant être mises en œuvre en 2023 
	90 % de taux de mise en œuvre

	Soutien efficace aux unités nationales de l'ozone (UNO) dans leur travail, en particulier conseils aux nouvelles UNO 
	Liste de manières/moyens/ produits/services innovateurs pour appuyer le travail des Unités nationales de l’ozone, en précisant ce qui est destiné aux nouvelles UNO 
	Nombre de manières/moyens/ produits/services innovateurs pour appuyer le travail des Unités nationales de l’ozone, en précisant ce qui est destiné aux nouvelles Unités 
	- 7 manières/moyens/ produits/services innovateurs ;
-Tous les nouvelles UNO reçoivent un soutien au renforcement des capacités

	Assistance aux pays en situation de non-conformité réelle ou potentielle (conformément aux décisions de la Réunion des Parties ou aux données communiquées au titre de l'article 7 et à l'analyse des tendances)
	Liste des pays en non‑conformité réelle ou potentielle qui ont reçu une assistance CAP en dehors des réunions du réseau
	Nombre de pays en non-conformité réelle ou potentielle qui ont reçu une assistance CAP en dehors des réunions du réseau
	Tous ces pays

	Innovations dans la production et la fourniture de produits et services d'information mondiaux et régionaux 
	Nombre de pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l’assistance du Programme d’aide à la conformité, en dehors des réunions de réseaux 
	Nombre de pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l’assistance du Programme d’aide à la conformité, en dehors des réunions de réseaux 
	7 produits et services d'information mondiaux et régionaux 

	Coopération étroite entre les équipes régionales du PAC et les agences de mise en œuvre et bilatérales travaillant dans les régions 
	Liste des missions/engagements conjoints du personnel régional du CAP avec les agences d'exécution et bilatérales
	Nombre de missions/engagements conjoints 
	2 missions / entreprises conjointes dans chaque région, si la situation pandémique COVID-19 le permet et qu'il n'y a pas de restrictions



V. RECOMMANDATION
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du plan d’activités du PNUE pour 2023–2025 contenu dans le document PNUE/OzL.Pro/ExCom/91/25 ; et
Approuver les indicateurs d'efficacité du PNUE figurant dans les Tableaux 4 et 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25.
Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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