| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25 10 novembre 2022 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-onzième réunion

Montréal, 5 – 9 décembre 2022

Point 8 d) (iii) de l'ordre du jour provisoire

PLAN D’ACTIVITES DU PNUE POUR LA PERIODE 2023-2025

# Introduction

# Ce document présente le plan d'activités de la Banque mondiale pour 2023-2025 et comprend les activités prévues pour la réduction des substances contrôlées dans le cadre du Protocole de Montréal au cours de la période 2023- 2025. Le descriptif détaillé du plan d’activités du PNUE pour la période 2023-2025 est joint au présent document.

# Ce document se compose des sections suivantes :

- Activités prévues au cours de la période 2023-2025

- Observations du Secrétariat

- Modifications proposées par le Secrétariat

- Indicateurs d’efficacité

- Recommandation

I.	Activités prévues au cours de la période 2023-2025

# Le tableau 1 précise la valeur des activités prévues dans le plan d’activités du PNUE, par année.

Tableau 1. Allocation des ressources dans le plan d’activités du PNUE pour 2023-2025 tel que présenté ($US)*

| Description | 2023 | 2024 | 2025 | Total (2023-2025) | Total pour l'après-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans approuvés de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) | 7 025 385 | 6 716 332 | 6 414 532 | 20 156 249 | 11 011 573 |
| Préparation de projet de PGEH (PRP) - phase II | 161 590 | 50 850 | 0 | 212 440 | 0 |
| PGEH – phase II | 1 247 414 | 1 018 187 | 930 846 | 3 196 447 | 5 933 871 |
| PRP du PGEH – phase III | 22 600 | 33 900 | 0 | 56 500 | 0 |
| PGEH, phase III | 616 500 | 1 014 600 | 201 664 | 1 832 764 | 2 520 094 |
| PGEH – efficacité énergétique | 2 070 160 | 1 376 340 | 2 174 120 | 5 620 620 | 119 780 |
| Activités liées aux HCFC – total partiel | 11 143 649 | 10 210 209 | 9 721 162 | 31 075 020 | 19 585 318 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |  |
| Activités de facilitation de l'élimination des HFC | 53 500 | 160 500 | 0 | 214 000 | 0 |
| Préparation du plan de mise en œuvre de Kigali (KIP) lié aux HFC (PRP) | 2 046 473 | 1 436 098 | 102 830 | 3 585 401 | 0 |
| KIP | 1 083 943 | 2 778 850 | 71 190 | 3 933 983 | 5 243 357 |
| HFC – assistance technique | 0 | 678 000 | 0 | 678 000 | 0 |
| Activités liées aux HFC – total partiel | 3 183 916 | 5 053 448 | 174 020 | 8 411 384 | 5 243 357 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 7 071 498 | 4 184 164 | 7 071 498 | 18 327 160 | 0 |
| Programme d’aide à la conformité (PAC) | 11 445 002 | 11 788 350 | 12 142 003 | 35 375 355 | 0 |
| Activités normalisées - total partiel | 18 516 500 | 15 972 514 | 19 213 501 | 53 702 515 | 0 |
| Total | 32 844 065 | 31 236 171 | 29 108 683 | 93 188 919 | 24 828 675 |

*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu.

# II.	Commentaires du Secrétariat

II.1	Activités liées aux HFC

Phase II des PGEH

# Le montant du financement total de la phase II de PGEH qui permettra à 19 pays à faible volume de consommation (PFV) de parvenir à une réduction de 100% de leur consommation de référence de HCFC s’élève à 4,36 millions de $US (dont 1,72 million pour 2023-2025 et 2,64 millions pour après 2025).

# Le montant total du financement de la phase II des PGEH dans les pays à fort volume de consommation s’élève à 4,77 millions de $US (dont 1,48 million pour 2023-2025 et 3,29 millions pour après 2025).

# Phase III des PGEH

# Un total de 4,35 millions de $US est prévu pour la phase III des PGEH pour six pays (Albanie, Arménie, Inde, République islamique d'Iran, Serbie et Timor-Leste) (dont 1,83 million de dollars US pour 2023-2025 et 2,52 millions pour après 2025).

# Efficacité énergétique pour les pays à faible volume de consommation

# La décision 89/6 a permis aux agences bilatérales et d'exécution, lors de la soumission des étapes existantes et futures des PGEH pour les pays à faible volume de consommation, d'inclure le financement associé à la nécessité d'introduire des solutions de remplacement des HCFC à potentiel de réchauffement du globe (PRG) faible ou nul et pour maintenir l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien en réfrigération.

# Un total de 5,74 millions de $US est inclus dans le plan d'activités pour les activités d'efficacité énergétique de 68 pays à faible volume de consommation (dont 5,62 millions de $US pour 2023-2025 et 119 780 $US pour après 2025). Pour l'un de ces pays (le Kirghizistan), qui a conclu un accord visant à l'élimination complète des HCFC, le PNUE a inclus une activité d'efficacité énergétique dans son plan d'activités d'un montant de 33 900 $US en 2023, bien qu'il n'ait plus de tranches de PGEH à demander au nom du pays à l'avenir. Cette question est examinée dans le cadre du plan d'activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2023-2025.

II.2	Activités liées aux HFC

# Activités de facilitation

# Les activités liées aux HFC comprennent des activités habilitantes d'un montant de 214 000 $US en 2023-2024 pour deux pays (Antigua-et-Barbuda et République centrafricaine). Le gouvernement de chacun de ces deux pays a soumis la lettre requise indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l'Amendement de Kigali dès que possible, conformément à la décision 79/46(d)(i).

# Préparation de projets KIP

# Un total de 3,59 millions de $US est inclus dans le plan d'affaires pour les activités de préparation de projets KIP dans 30 pays en 2023-2025.

# Vingt-quatre des 30 pays pour lesquels les activités de préparation du projet KIP ont été incluses n'ont pas encore ratifié l'amendement de Kigali mais ont soumis la lettre requise de leur gouvernement indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l'amendement de Kigali.

# KIP

# Un total de 9,18 millions de $US est inclus dans le plan d'affaires des KIP pour 56 pays (dont 3,93 millions de dollars US pour 2023-2025 et 5,24 millions de $US pour après 2025). Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.

# Assistance technique liée aux HFC

# Le PNUE a inclus un projet mondial d'assistance technique sur les HFC, le jumelage d'agents de l'ozone et de décideurs nationaux en matière d'énergie pour soutenir les objectifs de l'Amendement de Kigali, d'un montant de 678 000 $US et prévu en 2024. Cette activité a été réintégrée dans le plan d'affaires par le Comité exécutif à la 88e réunion. Le PNUE a inclus la phase I de ce projet dans ses amendements au programme de travail pour 2022 soumis à la 91e réunion.

II.3	PAC

# Le coût du PAC devrait augmenter au rythme annuel de 3 %, comme convenu. Le montant total du financement du PAC s’élève à 35,38 millions de $US pour 2023-2025. Le budget du PAC pour 2023 a été soumis à la 91e réunion.

III.	Ajustements proposés par le Secrétariat

# Les modifications à apporter au plan d'activités du PNUE pour 2023-2025 étaient fondés sur des décisions pertinentes du Comité exécutif. Lors de son examen du plan d’activités révisé du PNUE pour 2023-2025, le Secrétariat a constaté que les modifications suivantes n’étaient pas incluses :

Tableau 2. Ajustements au plan d'activités de la Banque mondiale pour 2023–2025 ($US)* – tels que proposés par le Secrétariat

| Modification | 2023-2025 | Après 2025 |
| --- | --- | --- |
| Valeurs du PGEH pour refléter les montants réels approuvés dans le cadre des accords, y compris les tranches de PGEH qui ont été soumises à la 91e réunion mais retirées par la suite | 652 529 | 0 |
| PRP pour les KIP conformément à la décision 87/50 ou soumis à la 91e réunion | (153 706) | 0 |

*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu.

# Le tableau 3 présente les résultats des modifications au plan d’activités du PNUE proposées par le Secrétariat pour 2023-2025 et qui sont également abordées dans le cadre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2023-2025.

Tableau  3. Affectation des ressources dans le plan d’activités modifié du PNUE pour 2023–2025 ($US)*

| Description | 2023 | 2024 | 2025 | Total (2023-2025) | Total pour l'après-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 6 947 304 | 7 446 942 | 6 414 532 | 20 808 778 | 11 011 573 |
| Préparation de projet de PGEH (PRP) – phase II | 161 590 | 50 850 | 0 | 212 440 | 0 |
| PGEH – phase II | 1 247 414 | 1 018 187 | 930 846 | 3 196 447 | 5 933 871 |
| PRP du PGEH – phase III | 22 600 | 33 900 | 0 | 56 500 | 0 |
| PGEH, phase III | 616 500 | 1 014 600 | 201 664 | 1 832 764 | 2 520 094 |
| PGEH – efficacité énergétique | 2 036 260 | 1 376 340 | 2 208 020 | 5 620 620 | 119 780 |
| Activités liées aux HCFC – total partiel | 11 031 668 | 10 940 819 | 9 755 062 | 31 727 549 | 19 585 318 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |  |
| Activités de facilitation de l'élimination des HFC | 53 500 | 160 500 | 0 | 214 000 | 0 |
| KIP-PRP | 1 902 856 | 1 426 009 | 102 830 | 3 431 695 | 0 |
| KIP | 1 083 943 | 2 778 850 | 71 190 | 3 933 983 | 5 243 357 |
| HFC – assistance technique | 0 | 678 000 | 0 | 678 000 | 0 |
| Activités liées aux HFC – total partiel | 3 040 299 | 5 043 359 | 174 020 | 8 257 678 | 5 243 357 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 7 071 498 | 4 184 164 | 7 071 498 | 18 327 160 | 0 |
| Programme d’aide à la conformité (CAP) | 11 445 002 | 11 788 350 | 12 142 003 | 35 375 355 | 0 |
| Activités normalisées – total partiel | 18 516 500 | 15 972 514 | 19 213 501 | 53 702 515 | 0 |
| Total | 32 588 467 | 31 956 692 | 29 142 583 | 93 687 742 | 24 828 675 |

*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu.

IV.	Indicateurs d'efficacité

# Le PNUE a présenté ses indicateurs d’efficacité, conformément à la décision 71/28, dans le descriptif détaillé de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé le PNUE des objectifs indiqués dans le tableau 4.

Tableau 4. Indicateurs d’efficacité du PNUE pour 2023

| Type d’indicateur | Titre abrégé | Calcul | Objectif pour 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification -- Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre de tranches prévu* | 62 |
| Planification -- Approbation | Projets/activités approuvés | Nombre de projets ou d'activités approuvés par rapport au nombre prévu (y compris les activités de préparation de projet) | 89 |
| Mise en œuvre | Fonds décaissés | Selon l’estimation de décaissement figurant dans le rapport périodique | 21 719 273 $US |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO | Élimination de SAO rendue possible par la tranche, au moment de l'approbation de la tranche suivante, par rapport aux prévisions des plans d’activités* | 138,1 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Achèvement de projet au niveau des activités | Achèvement de projets par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (mise à part la préparation de projet) | 105 |
| Administratif | Rapidité de la clôture financière | Mesure dans laquelle les projets sont clos, sur le plan financier, 12 mois après leur achèvement | 14 mois |
| Administratif | Présentation en temps voulu des rapports d’achèvement de projet | Présentation en temps voulu des rapports d'achèvement de projet, en fonction de ce qui était convenu | En temps voulu (28) |
| Administratif | Soumission de rapports périodiques en temps voulu | Soumission en temps voulu de rapports périodiques, de plans d’activités et de réponses, sauf accord contraire | En temps voulu |

* L’objectif d’une agence serait réduit si elle ne parvenait pas à présenter une tranche due à une autre agence principale ou de coopération, avec l’accord de cette dernière.

# Le tableau 5 présente les indicateurs d’efficacité du Programme d’aide à la conformité du PNUE, adoptés dans la décision 48/7e).

Tableau 5. Indicateurs d’efficacité du Programme d’aide à la conformité du PNUE pour 2023

| Indicateur d’efficacité | Données | Évaluation | Objectif pour 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Suivi efficace des réseaux régionaux/réunions thématiques | Liste des recommandations émanant des réseaux régionaux ou réunions thématiques en 2021-2022 | Taux de mise en œuvre des réunions répondant aux recommandations devant être mises en œuvre en 2023 | 90 % de taux de mise en œuvre |
| Soutien efficace aux unités nationales de l'ozone (UNO) dans leur travail, en particulier conseils aux nouvelles UNO | Liste de manières/moyens/ produits/services innovateurs pour appuyer le travail des Unités nationales de l’ozone, en précisant ce qui est destiné aux nouvelles UNO | Nombre de manières/moyens/ produits/services innovateurs pour appuyer le travail des Unités nationales de l’ozone, en précisant ce qui est destiné aux nouvelles Unités | - 7 manières/moyens/ produits/services innovateurs ; -Tous les nouvelles UNO reçoivent un soutien au renforcement des capacités |
| Assistance aux pays en situation de non-conformité réelle ou potentielle (conformément aux décisions de la Réunion des Parties ou aux données communiquées au titre de l'article 7 et à l'analyse des tendances) | Liste des pays en non-conformité réelle ou potentielle qui ont reçu une assistance CAP en dehors des réunions du réseau | Nombre de pays en non-conformité réelle ou potentielle qui ont reçu une assistance CAP en dehors des réunions du réseau | Tous ces pays |
| Innovations dans la production et la fourniture de produits et services d'information mondiaux et régionaux | Nombre de pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l’assistance du Programme d’aide à la conformité, en dehors des réunions de réseaux | Nombre de pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l’assistance du Programme d’aide à la conformité, en dehors des réunions de réseaux | 7 produits et services d'information mondiaux et régionaux |
| Coopération étroite entre les équipes régionales du PAC et les agences de mise en œuvre et bilatérales travaillant dans les régions | Liste des missions/engagements conjoints du personnel régional du CAP avec les agences d'exécution et bilatérales | Nombre de missions/engagements conjoints | 2 missions / entreprises conjointes dans chaque région, si la situation pandémique COVID-19 le permet et qu'il n'y a pas de restrictions |

V. RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du plan d’activités du PNUE pour 2023–2025 contenu dans le document PNUE/OzL.Pro/ExCom/91/25 ; et

## Approuver les indicateurs d'efficacité du PNUE figurant dans les Tableaux 4 et 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

La réunion de coordination inter-agences qui s’est déroulée à Montréal du 20 au 22 septembre 2022, s’est penchée sur un projet de plan d’activités du PNUE pour la période 2023–2025. Le plan d’activités figurant dans le présent document s’intéresse aux questions soulevées lors de la réunion.

L'inclusion de la phase III des PGEH dans le plan d'activités, y compris la préparation de projet, est autorisée pour les pays pour lesquels la phase II du PGEH a été approuvée et qui avaient un objectif de réduction au-delà de 2024 (décision 88/34(d)).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22

Un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre afin de respecter les premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive cinq ans avant ces obligations, au plus tôt, à la suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformémentaux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46 b) iii)). En outre, la décision 84/46 (f) a autorisé l'inclusion des activités de préparation de la réduction progressive des HFC dans les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali, mais qui ont remis une lettre précisant l’intention du gouvernement de faire de son mieux pour ratifier cet Amendement. Les lignes directrices pour la préparation des KIP ont été approuvées à la 87e réunion (décision 87/50).

Les KIP ne sont autorisés à inclure ces plans dans le plan d'activités que pour les pays qui ont ratifié l'Amendement de Kigali (décision 84/46(g)).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/33

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22