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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الثامن والتسعون
مونتريال، 22-26 يونيو/حزيران 2026
البند 8 (ج) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1 
] 



مقترح مشروع: ملاوي


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
الإزالة
	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
	الموافقة الشمولية





ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
ملاوي
	اسم المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة
	تدابير المراقبة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب (الوكالة الرئيسية)، اليونيدو
	الاجتماع 85 
	إزالة بنسبة 100 في المائة بحلول 2030



	بيانات المادة 7 (المرفق ج - المجموعة الأولى)
	السنة: 2025
	1.30 طن من قدرات استنفاد الأوزون



	البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة:
	2025

	المادة
	الأيروسولات
	الرغاوي
	إطفاء الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	إجمالي استهلاك القطاع

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	1.30
	
	1.30



	بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010:
	10.8
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	10.8

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	موافق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ:
	10.8
	المتبقي:
	0.00



	خطة الأعمال المعتمدة
	2026
	2027
	2028
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.59
	0.00
	0.00
	0.59

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	73,217
	0
	0
	73,217

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0



	بيانات المشروع 
	2020
	2021-2022 
	2023*
	2024
	2025
	2026
	2027- 2029
	2030
	المجموع

	الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	7.02
	7.02
	7.02
	7.02
	3.51
	3.51
	3.51
	0.27
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى الذي يمكن السماح به 
	7.02
	7.02
	7.02
	7.02
	3.51
	3.51
	3.51
	0.00
	لا ينطبق

	المبالغ الموافق عليها من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	180,000
	0
	260,000
	0
	0
	65,000
	0
	65,000 
	570,000

	
	
	تكاليف الدعم
	23,400
	0
	32,866
	0
	0
	8,217
	0
	8,217
	72,700

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	100,000
	0
	100,000
	0
	0
	0
	0
	0
	200,000

	
	
	تكاليف الدعم
	9,000
	0
	9,000
	0
	0
	0
	0
	0
	18,000

	الأموال الموافق عليها من اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	280,000
	0
	360,000
	0
	0
	0
	0
	0
	640,000

	
	تكاليف الدعم
	32,400
	0
	41,866
	0
	0
	0
	0
	0
	74,266

	إجمالي الأموال الموصي بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	65,000 
	
	
	65,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	8,217
	
	
	8,217


* يشمل التمويل لعام 2023 مبلغاً هو 120,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 15,169 دولار أمريكي لليونيب، للأنشطة الإضافية المخصصة للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة (المقرر 89/6).

	توصية الأمانة:
	الموافقة الشمولية



وصف المشروع
1. بالنيابة عن حكومة ملاوي، قدّم اليونيب كوكالة منفذة رئيسية، طلباً لتمويل الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 65,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف الدعم الوكالة البالغة 8,217 دولاراً أمريكياً لليونيب فقط.[footnoteRef:2] ويتضمن الطلب المقدّم تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام 2026 إلى عام 2030. [2:  وفقاً للخطاب المؤرخ 10 فبراير/ شباط 2026 الموجه من وزارة شؤون البيئة في ملاوي إلى الأمانة.] 

تقرير بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
2. أبلغت حكومة ملاوي عن استهلاك 1.30 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2025، وهو استهلاك أقل بنسبة 88 في المائة من خطّ أساس الهيدروكلوروفلوروكربون المحدد للامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2021-2025.
الجدول 1: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في ملاوي في الفترة 2021-2025 (بيانات المادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	خط الأساس

	طن متري
	51.20
	45.60
	34.20
	28.30
	23.70
	196.4 

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	2.82  
	2.51  
	1.88  
	  1.56   
	1.30  
	10.8  


3. وقد شهد استهلاك مركب الهيدروكلوروفلوروكربون-22 انخفاضاً مطرداً على مدى السنوات الخمس الماضية، مدعوماً بالتطبيق الفعال والمعزز للوائح المواد المستنفدة للأوزون، والرصد الجمركي، ومشاركة أصحاب المصلحة، وذلك بهدف منع الاتجار غير المشروع وضمان بقاء الاستهلاك الوطني ضمن الحصص المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يجري حالياً استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائطها في قطاعي التبريد ‑وتكييف الهواء المنزليين. كما شهدت الآونة الأخيرة بعض الانتشار للمواد الهيدروفلوروكربونية وخلائطها في قطاعي التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، على الرغم من أن مركب الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لا يزال هو السائد. ولا يزال استخدام البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في قطاعي تبريد وسائل النقل وتكييف الهواء في المتنقل في المركبات منخفضاً. 
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
4. وتتسق بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون التي قدمتها حكومة ملاوي في تقريرها عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2025 مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
5. تعمل حكومة ملاوي على تحديث لوائح المواد المستنفدة للأوزون بما يتماشى مع التعديلات التي أُدخلت على قانون إدارة البيئة. وتحدد هذه اللوائح أنظمة الحصص وإصدار التراخيص، فضلاً عن القواعد المتعلقة باستيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون والمعدات التي تعتمد عليها. وسيُنفَّذ الحظر على استيراد المعدات الجديدة والمستعملة التي تعمل بالهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2026. 
6. بالإضافة إلى ذلك، وضعت حكومة ملاوي المعايير الدنيا لأداء الطاقة لأجهزة التبريد المنزلية والتجارية. توجد في البلاد معايير اعتماد طوعية لفنيي خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء، وتهدف مسودة اللوائح المعدلة المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون إلى جعل هذه المعايير إلزامية بحلول عام 2027.
7. وخلال الشريحة الثانية، عُقد حوار حدودي واحد لثمانية موظفين جمركيين (خمسة من ملاوي وثلاثة من زامبيا) حول التعاون بين البلدين في تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال؛ كما عُقدت دورتان تدريبيتان لإجمالي 50 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون (من بينهم 17 امرأة) حول إنفاذ التشريعات المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة.
قطاع خدمة التبريد
8. ونُفذت الأنشطة التالية في الشريحة الثانية: 
(1) وضع معايير تقنية وطنية وتشجيع المشتريات الصديقة للبيئة لأنظمة التبريد وتكييف الهواء: تنظيم دورة تدريبية لعدد 20 من موظفي الإنفاذ (من بينهم ثماني سيدات) حول المعايير الدنيا لأداء الطاقة لأجهزة التبريد؛ وعقد حلقة عمل واحدة لعدد 30 مشاركاً (من بينهم ثماني سيدات) حول معايير اعتماد أنظمة التبريد وتكييف الهواء؛ وتقديم تدريب لعدد 20 من موظفي المشتريات (من بينهم تسع سيدات) حول ممارسات المشتريات الصديقة للبيئة؛ وإجراء عمليتي تفتيش لرصد الامتثال شملتا ما مجموعه 60 مؤسسة بشأن تنفيذ اللوائح المتعلقة بإدارة المواد الخاضعة للرقابة؛
(2) بناء القدرة في قطاع التبريد وتكييف الهواء: نُظمَت دورات تدريبية لعدد 167 فنياً في مجال التبريد وتكييف الهواء (من بينهم 44 امرأة) من خلال خمس دورات تدريبية حول الممارسات السليمة للصيانة؛ كما نُظمَت دورة تدريبية واحدة لعدد 20 مشاركاً (من بينهم ست نساء) حول نظام الاعتماد الوطني؛ وعُقد اجتماع واحد لعدد 39 مشاركاً (من بينهم 18 امرأة) بهدف تعزيز اعتماد التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة والكفء في استخدام الطاقة؛ 
(3) الدعم الفني وتعزيز مراكز الامتياز: شراء وتوفير الأدوات والمعدات[footnoteRef:3] لمركزي امتياز إقليميين لاستخدامها من قبل طلاب وخريجي التبريد وتكييف الهواء والفنيين غير النظاميين؛ وإنشاء مركز واحد للاستصلاح، بما في ذلك شراء وتركيب آلة إعادة الاستصلاح وتدريب 14 مدربا (من بينهم امرأتان)؛  [3:  شملت الشحنة الأولى المرسلة إلى مراكز الامتياز مجموعة واحدة من أجهزة تحديد غازات التبريد، ووحدة استرداد وإعادة تدوير، ومضخة تفريغ، ووحدة استرداد، ومجموعة أدوات التنظيف بالنيتروجين، وصناديق أدوات (تشمل أجهزة قياس متعددة، ومحولات، وأدوات الضغط، والثقب، وقطع الأنابيب، وتوسيع الأطراف، وآلات ثني الأنابيب، وموسعات الأنابيب، وما إلى ذلك). ] 

(4) الأنشطة الرامية إلى الحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة: الانتهاء من جميع الأنشطة في إطار هذا البند؛ وترد تفاصيل النتائج النهائية التي تم تحقيقها في الجدول 3؛ و 
(5) تنفيذ المشروع ورصده: أنشطة رصد المشروع، بما فيها تكاليف الموظفين والاستشاريين (5,000 دولار أمريكي)، وتكاليف السفر وزيارات رصد الامتثال (5,000 دولار أمريكي)، وحلقات العمل الاستشارية (5,000 دولار أمريكي).
مستوى صرف الأموال 
9. حتى 11 فبراير/شباط 2026، صُرف مبلـغ 566,482 دولاراً أمريكيـاً مـن مبلـغ 640,000 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن (440,000 دولاراً أمريكياً لليونيب 126,482 دولاراً أمريكياً لليونيدو) كما يبين الجدول 2. وسيتم صرف رصيد قدره 73,518 دولاراً أمريكياً في عام 2026.
الجدول 2: التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لملاوي (دولار أمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	المجموع

	
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد

	اليونيب
	180,000
	180,000
	260,000
	260,000
	440,000
	440,000
	0

	اليونيدو
	100,000
	100,000
	100,000
	26,482
	200,000
	126,482
	73,518

	المجموع
	280,000
	280,000
	360,000
	286,482
	640,000
	566,482
	73,518

	معدل الصرف (٪)
	100
	79.6
	88.5


خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
10. [bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]سينفذ اليونيب الأنشطة التالية فيما بين يوليه/ تموز 2026 ويونيه/حزيران 2030:
(1) تنظيم دورة تدريبية واحدة لعدد 20 موظفاً حول إنفاذ القوانين والمعايير التقنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛ وإجراء عمليتي رصد وتفتيش على 60 مؤسسة، منها معابر حدودية ومتاجر ومستودعات ومرافق تخزين، لضمان الامتثال للمعايير الفنية ولوائح المواد المستنفدة للأوزون (15,000 دولار أمريكي)؛
(2) تنظيم دورة تدريبية لعدد 50 من موظفي إنفاذ القانون في جلستين حول قضايا بروتوكول مونتريال (10,000 دولار أمريكي)؛
(3) تنظيم ثلاث دورات تدريبية لعدد 60 فنياً في مجال التبريد وتكييف الهواء بشأن التكنولوجيات البديلة؛ وتنظيم دورة تدريبية واحدة لعدد 20 مشاركاً حول نظام الاعتماد ومدونات السلوك الخاصة بقطاع التبريد وتكييف الهواء؛ وتنظيم اجتماع توعية واحد لعدد 30 مشاركاً حول فوائد استخدام التقنيات الكفء في استخدام الطاقة ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة (30,000 دولار أمريكي)؛ و
(4) أنشطة رصد المشروع، بما فيها الاستعانة بمستشارين ومستشار تقني للمساعدة في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (10,000 دولار أمريكي).
تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
11. أصدرت حكومة ملاوي بالفعل حصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2026 بحجم 15 طن متري (0.83 طناً من قدرات استنفاد أوزون)، وهو دون أهداف الرقابة الواردة في بروتوكول مونتريال.
12. واستفسرت الأمانة عن التقدم المحرز في إصدار الحظر على المعدات التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون، وأوضح اليونيب أن وزارة العدل والشؤون الدستورية تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة اللائحة، ومن المتوقع أن تصدر الموافقة عليها بحلول يونيه/حزيران 2026. ومن المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2026. وأضاف اليونيب أنه تم البدء في حملات توعية عامة بشأن تنفيذ الحظر، وأن البلد يستفيد حالياً من المعايير الدنيا الإقليمية لأداء الطاقة[footnoteRef:4] الصادرة عن الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والذي نجح بالفعل في الحد من دخول الأجهزة التي تعمل بالهيدروكلوروفلوروكربون إلى السوق المحلية. [4:  معيار SADC HT 110:2023 الخاص بمكيفات الهواء ومعيار SADC HT 111:2023 الخاص بأجهزة التبريد – ديسمبر/كانون الأول 2023] 

قطاع خدمة التبريد
13. وفيما يتعلق باستفسار الأمانة عن مستوى إنفاذ سياسة المشتريات الصديقة للبيئة وطريقة تنفيذها، أشار اليونيب إلى أنه على الرغم من أن هذه السياسة تُنفَّذ حالياً على أساس طوعي، فقد أدرجت هيئة المشتريات العامة والتصرف في الأصول مسائل المشتريات الصديقة للبيئة ليكون شرطاً أساسياً في عمليات المشتريات الحكومية. تقوم الوحدة الوطنية للأوزون بتنظيم أنشطة توعية موجهة للجمهور حول فوائد المشتريات الصديقة للبيئة، لا سيما فيما يتعلق بتكنولوجيات التبريد، كما تعمل على تعزيز إدماج الاعتبارات المتعلقة بالسياسة في إجراءات المشتريات في القطاعين العام والخاص.
14. ورداً على استفسار الأمانة بشأن حالة تنفيذ اعتماد التبريد وتكييف الهواء ومستويات الاعتماد المحددة، أوضح اليونيب أن هذا البرنامج يُنفَّذ حالياً على أساس طوعي، ويجري العمل على جعله إلزامياً بحلول منتصف‑ عام 2026. وستكون هيئة التعليم والتدريب التقني والريادي والمهني هي الجهة المانحة للاعتمادات، على أن تقدم الرابطة الوطنية للتبريد الدعم الفني طوال هذه الإجراءات. ولنظام الاعتماد أربع فئات محددة، وهي: (1) البطاقة الذهبية (للخبراء الحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل في مجال التبريد، إلى جانب تمتعهم بالمعرفة والمهارات في ممارسات الخدمة السليمة)، (2) البطاقة الخضراء (لحاملي شهادة الاختبار المهني من الدرجة الأولى أو شهادة فنية في التبريد، إلى جانب تمتعهم بالكفاءة في خدمة وتركيب وصيانة معدات التبريد)، و(3) البطاقة الزرقاء أو (4) البطاقة الصفراء، وتمنحان عادةً للفنيين من ذوي الخبرة غير الرسمية المكتسبة أثناء العمل، وتستند إلى المؤهلات والمعارف والمهارات المتعلقة بتركيب وصيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء. وأوضح اليونيب كذلك أن الدورات التدريبية المقبلة التي ستُعقد في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سترتبط بنظام الاعتماد.
15. وطلبت الأمانة مزيداً من التفاصيل بشأن الدعم المقدم لتعزيز جمعيات التبريد المحلية، وأفاد اليونيب بأن هذا الدعم شمل تنظيم دورة تدريبية واحدة لعدد 20 عضواً من رابطة التبريد والتكييف حول نظام الاعتماد لفنيي التبريد وتكييف الهواء. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط له تنظيم دورة تدريبية أخرى لعدد 20 عضواً من أعضاء الرابطة بهدف تعزيز قدراتهم لدعم عملية الاعتماد، وتشجيع اعتماد ممارسات الخدمة الجيدة على الصعيد الوطني.
16. وفيما يتعلق بتشغيل مركز الاستصلاح الذي تم إنشاؤه، أوضح اليونيب أن المركز قد بدأ العمل بالفعل؛ إلا أنه لا يزال غير مُستَغل بالشكل الكافي لحداثته. إن كمية غازات التبريد المستردة حتى الآن ضئيلة للغاية، وتأتي في الغالب من كيانات تجارية. وتهدف جهود التوعية المستمرة إلى زيادة الوعي وتشجيع الاستفادة على نطاق أوسع من المركز ومرافقه. ولا يزال المركز يعمل على تصميم أفضل نموذج تشغيلي، مع الأخذ في الاعتبار جميع السبل الممكنة، بما فيها استرداد غازات التبريد لإعادة استخدامها مقابل رسوم، أو شراء غازات التبريد المستردة وإعادة طرحها في السوق بأسعار أقل مقارنةً بغازات التبريد غير المستعملة. 
17. وفيما يتعلق بدعم مركز الامتياز، أوضح اليونيب أنه بالإضافة إلى المعدات التي وُردَت وأُبلغ عنها في إطار التقرير المرحلي الحالي، يجري حالياً شراء معدات[footnoteRef:5] إضافية لاستكمال المتطلبات الأساسية لمركز الامتياز ومركز الاستصلاح.  [5:  يشمل ذلك أجهزة التعرف على غازات التبريد، وكاشفات التسرب الإلكترونية، ووحدات الاسترداد، وأسطوانات الاسترداد، والموازين، ومحطات التعبئة، وخزانات التخزين الكبيرة، وأجهزة التدريب (تشمل نظاماً للتدريب على استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون) ومضخات التفريغ، ومقاييس متشعبة، ووحدات التبريد وتكييف الهواء المخصصة لأغراض التدريب، بالإضافة إلى العديد من الأنابيب والأدوات اليدوية. ] 

18. وإذ تحيط الأمانة علماً بأن الأنشطة الإضافية الرامية إلى دعم الكفاءة في استخدام الطاقة بموجب المقرر 89/6 قد أُبلغ عن إنجازها، وأن جميع الأموال قد صُرفت بالكامل، طلبت من اليونيب تقديم تفاصيل إضافية عن النتائج المطلوب إنجازها المكتملة، وتفصيل الأموال المخصصة للأنشطة المنفذة في إطار هذا المشروع. وعليه، قدم اليونيب التفاصيل الواردة في الجدول 3 أدناه. 
الجدول 3: البيانات المبلغ عنها المتعلقة بالأنشطة الرامية إلى الحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة بموجب المقرر 89/6
	النشاط
	وصف الأعمال التي اضطلع بها خلال فترة الإبلاغ
	المنجزات التي تحققت
	الإنفاق (دولار أمريكي)

	بناء قدرات الموظفين الرئيسيين وأصحاب المصلحة
	اجتماعات التنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين
	عُقدت أربعة اجتماعات تنسيقية مع وكالات الإنفاذ بشأن تنفيذ المعايير المتعلقة بأجهزة التبريد حُدَّدت فيها أدوار وكالات الإنفاذ. وحضر الاجتماعات ما مجموعه 78 مشاركاً (منهم 36 امرأة).
	20,000

	
	تدريب موظفي الإنفاذ
	نُظِّمت أربع دورات تدريبية لموظفي إنفاذ القانون، أُطلعوا فيها على المعايير الجديدة المتعلقة بأجهزة التبريد. وقد عززت هذه الدورات التدريبية القدرات والفهم اللازمين للتنفيذ الفعال. ودُرب ما مجموعه 80 موظفاً (منهم 25 امرأة).
	30,000

	
	توعية المستوردين وموردي التجزئة 
	عُقد اجتماعا توعية مع مستوردي تكنولوجيات التبريد ومورديها. وحضر الاجتماعين ما مجموعه 38 مشاركاً (منهم 17 امرأة). وجرى توعية أصحاب المصلحة بمعايير أجهزة التبريد من أجل تعزيز استخدام تكنولوجيات أجهزة التبريد وتكييف الهواء ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة.
	10,000

	التوعية وتقييم الأثر
	إعداد مواد التوعية
	أُعدت مواد توعية تسلط الضوء على أحكام معايير التبريد والمسائل الأخرى المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، ووُزعت على الجهات المعنية الرئيسية. وشملت هذه المواد ملصقات، وأغاني إعلانية بُثت عبر الإذاعة والتلفزيون المحليين، وقمصان وقبعات.
	20,000

	
	استطلاع حول سلوك المستهلكين عند شراء أجهزة التبريد وتكييف الهواء
	أُجري استطلاع حول سلوك المستهلك، وحُددت المسائل ذات الأولوية المتعلقة بالسلوك.
	10,000

	
	حملات توعية حول التكنولوجيات والمعايير ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة ‑والكفء في استخدام الطاقة
	عُقدت خمس اجتماعات توعية مع مسؤولين من المجالس المحلية وهيئة حماية المستهلك ومكتب المعايير. وحضر الاجتماعين ما مجموعه 120 مشاركاً (منهم 39 امرأة).
	30,000

	المجموع
	120,000


تنفيذ السياسة الجنسانية
19. تلتزم حكومة ملاوي واليونيب واليونيدو التزاماً تاماً بتنفيذ سياسة الصندوق المتعدد الأطراف وفقاً للمقررين 84/92(د) و90/48(ج). وخلال الشريحة الأولى، شاركت ثمانية من موظفات إنفاذ القانون و17 من موظفات الجمارك و44 من فنيات التبريد وتكييف الهواء في أنشطة بناء القدرة والتدريب. ووُضعت خطة عمل قيد التنفيذ في الوقت الحالي، تشمل دمج مؤشرات مراعية للنوع الاجتماعي والإبلاغ عنها في إطار تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واعتماد نُهج لتشجيع مشاركة النساء في التدريب وجمع البيانات والمشاورات مع أصحاب المصلحة وعمليات صنع القرار، وذلك لمعالجة أوجه عدم المساواة في تصميم المشاريع وتنفيذها وإمكانية الوصول إليها.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
20. تستند المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف إلى نُهج طُبقت بنجاح في الشرائح السابقة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسيتم تعزيزها بشكل أكبر في الشرائح اللاحقة لضمان استمرارية واستدامة أنشطة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. وتشمل هذه النهج ما يلي:
(1) القيود المتعلقة بالقدرات المؤسسية والتقنية، ويتم التخفيف من حدتها من خلال التدريب الموجه، وضمان الوضوح، وتعزيز الأدوار والتعاون المؤسسي بين مختلف الكيانات ذات الصلة؛
(2) بطء إقبال السوق على البدائل بسبب ارتفاع التكاليف الأولية، وهو ما يجري معالجته من خلال تعزيز مشاركة الموردين وحملات التوعية التي تسلط الضوء على الفوائد قصيرة وطويلة الأجل؛
(3) التحديات المتعلقة بإنفاذ اللوائح التنظيمية، ويجري التصدي لها من خلال تعزيز الرقابة، وتدريب موظفي الجمارك، والتنسيق بين الوكالات، فضلاً عن حملات التفتيش الرامية إلى ضمان تنفيذ اللوائح المتعلقة بالمواد المواد المستنفدة للأوزون؛ و 
(4) المخاطر المتعلقة بالسلامة والمخاطر التقنية المرتبطة بغازات التبريد القابلة للاشتعال أو مرتفعة الضغط،، ويجري التخفيف من حدتها من خلال التدريب الشامل، واعتماد المعايير الدولية، وإدراج متطلبات السلامة في اللوائح الوطنية والإجراءات المطبقة من جانب المؤسسات، فضلاً عن إنشاء نظام الاعتماد في مجال التبريد وتكييف الهواء.
الخلاصة
21. خفضت حكومة ملاوي استهلاكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 1.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 88 في المائة عن خط الأساس للهيدروكلوروفلوروكربون، وبنسبة 70 في المائة عن الهدف المحدد في الاتفاقية للعام نفسه. وتتقدم الأنشطة المتعلقة بقطاع الخدمة، وتدريب موظفي الجمارك وإنفاذ القانون، وتشغيل مراكز الاستصلاح الوطنية، حسب الخطة. كما أُنجزت الأنشطة الإضافية الرامية إلى الحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة بموجب المقرر 89/6، حيث حُققت الأهداف بالكامل مع تقديم تقارير مفصلة. وقد صرفت جميع الأموال المعتمدة في إطار الشريحة الأولى بالكامل، كما صرفت 80 في المائة من الأموال المعتمدة في إطار الشريحة الثانية، بما في ذلك الاستفادة الكاملة من الأموال المخصصة للأنشطة الإضافية الرامية إلى الحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة. وقد ساهمت أنشطة المرحلة الثانية في تسهيل إنشاء نظام اعتماد الفنيين، ومراقبة واردات الهيدروكلوروفلوروكربون، بما في ذلك تدريب موظفي إنفاذ القانون، وتنفيذ سياسات المشتريات الصديقة للبيئة، فضلاً عن تنظيم حملات تفتيش للتأكد من تنفيذ اللوائح المنظمة للمواد المستنفدة للأوزون. كما ساهمت في دعم مركزي امتياز وإنشاء مركز استصلاح. وأخيراً، ساهمت الأنشطة الإضافية المتعلقة بالكفاءة في استخدام الطاقة، المُنفَّذة بموجب المقرر 89/6، في خلق قوة الدفع الناجحة اللازمة لنشر تطبيقات التبريد وتكييف الهواء ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة، لا سيما في القطاعين السكني والتجاري الخفيف، دعماً للمعايير الدنيا الإقليمية لأداء الطاقة الصادرة عن الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.
التوصية
22. [bookmark: _Hlk122622077]توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لملاوي؛ وتوصي أيضاً بإصدار الموافقة الشمولية على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبيرو وخطة التنفيذ للفترة 2026-2030 لملاوي عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه:
	
	اسم اﻟﻤﺸﺮوع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	65,000
	8,217
	اليونيب


	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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