| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/54 20 October 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 9(d) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ГРУЗИЯ

Настоящий документ содержит комментарии и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

| - Пилотный проект по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в условиях поэтапного отказа от ГФУ (неинвестиционные мероприятия) | ЮНЕП | Индивидуальное рассмотрение |
| --- | --- | --- |

ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – НЕМНОГОЛЕТНИЙ ПРОЕКТ

Грузия

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА                                                           ДВУСТОРОННЕЕ/УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ

| Пилотный проект по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в условиях поэтапного отказа от ГФУ (неинвестиционные мероприятия) | ЮНЕП |
| --- | --- |

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

# Пилотный проект направлен на совершенствование страновой рамочной основы для энергоэффективности в секторе холодильного оборудования, кондиционирования воздуха и тепловых насосов (ХОКВТН) путем укрепления правовой системы, поддержки разработки минимальных стандартов энергоэффективности (МСЭ), поддержки внедрения маркировки и оказания поддержки в повышении энергоэффективности в секторе ХОКВТН через посредство обучения и наращивания потенциала соответствующих заинтересованных сторон.

| НАЦИОНАЛЬНОЕ КООРДИНИРУЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии |
| --- | --- |

| ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТАТЬЕ 7 (приложение F) | Год: 2024 | 189,28 т | 448 285 тонн СО2э |
| --- | --- | --- | --- |

| Сведения | Неинвестиционные мероприятия |
| --- | --- |
| ГФУ, используемые сектором обслуживания (данные страновой программы на 2024 год) | 174,65 т |
|  | 426 194 тонн СО2э |
| Продолжительность проекта (месяцы): | 36 |
| Изначально запрашиваемая сумма (долл. США): | 243 000 |
| Окончательная стоимость проекта (долл. США): | 223 000 |
| Вспомогательные расходы учреждения-исполнителя (долл. США) | 28 990 |
| Общая стоимость проекта для Многостороннего фонда (долл. США): | 251 990 |
| Экономия за счет энергоэффективности (кВтч/год): | неприменимо |
| Статус совместного финансирования (Д/Н): | Н |
| Основные этапы мониторинга проекта включены (Д/Н): | Д |
| Минимальные стандарты энергоэффективности (МСЭ), доступные для соответствующего сектора (Д/Н): | Н |

| РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА | Индивидуальное рассмотрение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

История вопроса

# От имени правительства Грузии ЮНЕП направила, в соответствии с решением 91/65, запрос на проведение пилотного проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от ГФУ (неинвестиционные мероприятия) в размере 243 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения-исполнителя в размере 31 590 долларов США, как было изначально представлено.

# Ход осуществления мероприятий в области энергоэффективности, финансируемых Многосторонним фондом

# На 96-м совещании было утверждено выделение ПРООН 100 000 долл. США на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности для сектора обслуживания в соответствии с решением 89/6, которые включали три компонента: (i) обновление и совершенствование учебных материалов, используемых в секторе холодильного оборудования, кондиционирования воздуха и тепловых насосов (ХОКВТН), для укрепления передовых практик в области оценки, установки, технического и сервисного обслуживания оборудования ХОКВТН, мер по повышению энергоэффективности при обслуживании и эксплуатационных процедурах, а также аспектов безопасности; (ii) обучение инструкторов и конечных пользователей; а также (iii) демонстрация эффективной замены оборудования на основе ГХФУ-22 в секторе коммерческого холодильного оборудования с целью стимулирования рыночного внедрения и доступности энергоэффективных альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), содействие повышению спроса на оборудование на основе R-290 и развития цепочки поставок.

# По состоянию на октябрь 2025 года подготовлен план работ, а начало осуществления мероприятий ожидается до конца года.

# Пилотный проект в области энергоэффективности

# Грузия ратифицировала Кигалийскую поправку 11 июля 2023 года. В соответствии с первым этапом Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК), утвержденного на 96-м совещании, страна взяла на себя обязательство сократить потребление ГФУ на 22,5 процента по сравнению со своим базовым уровнем к 2029 году.

# Политическая, нормативная и институциональная база

# Министерство экономики и устойчивого развития (МЭСР) является ведущим органом по политике в области энергоэффективности в Грузии. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства выступает принимающей стороной отдела по Монреальскому протоколу, который тесно координирует свои действия с МЭСР, другими соответствующими государственными ведомствами, таможенными органами, НПО и заинтересованными сторонами из частного сектора в вопросах регулирования, связанного с сектором ХОКВТН.

# Согласование норм Грузии с энергетическим регулированием Европейского союза (ЕС) обусловлено ее Программой реформирования энергетического сектора и ее вступлением в члены Энергетического сообщества в 2017 году. К законам, регулирующим вопросы, связанные с энергоэффективностью и приборами ХОКВТН в Грузии, относятся закон об энергоэффективности, закон об энергоэффективности зданий, закон об энергетической маркировке и закон о требованиях к экодизайну для энергопотребляющих видов продукции.

# Закон Грузии об энергоэффективности, принятый в 2020 году с поправками до 2024 года, обеспечивает юридическую основу для продвижения энергоэффективности во всех секторах. В нем затронуты системы отопления и охлаждения, с требованием проведения оценок эффективности центральных систем и комбинированного производства энергии. Однако, несмотря на юридические положения, страна до сих пор не приступила к проведению этих оценок, что свидетельствует об отсутствии прогресса в реализации мер, связанных с отоплением и охлаждением.

# Закон Грузии об энергетической маркировке, принятый в 2019 году с поправками до 2024 года, согласуется с рамочной основой ЕС в области энергетической маркировки для содействия потребителям в выборе энергоэффективных видов продукции. Он требует четкой маркировки и информационных листов для энергопотребляющих приборов, включая ключевые виды продукции, связанные с ХОКВТН, такие как холодильное оборудование, кондиционеры воздуха и местные обогреватели. Четырнадцать технических регламентов на эти виды продукции утверждены и вступят в силу 1 января 2026 года. Однако условиями его успешной реализации являются обязательная информированность поставщиков, дилеров и производителей о своих задачах и ответственности в соответствии с положениями этого закона, а также достаточная подготовка к восприятию новых стандартов, установленных в утвержденных технических регламентах по энергетической маркировке.

# Закон о требованиях к экодизайну энергопотребляющих видов продукции еще не принят, поэтому минимальные стандарты энергоэффективности (МСЭ) для приборов ХОКВТН все еще находятся на рассмотрении. Законом будут введены стандарты энергоэффективности для энергопотребляющих видов продукции, с требованием обеспечения их соответствия заданным критериям на всем протяжении их жизненного цикла. Эти стандарты предполагается ввести в действие через посредство технических регламентов, которые будут приняты для энергопотребляющих видов продукции. В то время как этот закон сформирует общую рамочную основу в области экодизайна, технические регламенты определят подробные МСЭ для различных энергопотребляющих изделий, как того требует закон. Принятие данного закона откладывается в связи с тем, что не завершена оценка регуляторного воздействия (ОРВ), которая обеспечивает предварительное понимание целей и потенциальных последствий закона, а также в связи с тем, что не разработана всесторонняя окончательная оценка воздействия.

# Цели проекта

# Предложение по пилотному проекту направлено на совершенствование страновой рамочной основы для энергоэффективности в секторе ХОКВТН путем укрепления правовой системы, поддержки разработки МСЭ и внедрения энергетической маркировки, развития институционального потенциала, укрепления технического потенциала и повышения осведомленности ключевых заинтересованных сторон об энергоэффективности в секторе ХОКВТН. Это будет достигнуто путем оказания поддержки в создании правовой базы, координации с заинтересованными сторонами, оснащения центров подготовки учебным оборудованием, обучения инструкторов и сотрудников правоохранительных органов по вопросам энергоэффективности и соответствующего законодательства, а также организации информационно-просветительских программ. Это согласуется с долгосрочной стратегией ПРК, направленной на содействие внедрению энергоэффективных технологий на основе низкого ПГП и повышение энергоэффективности в секторе ХОКВТН.

# Предлагаемые мероприятия

- Мероприятия, предлагаемые в рамках данного проекта, направлены на устранение вызовов, обозначенных при разработке и/или выполнении законов, как приведено выше, а также на дальнейшее наращивание потенциала соответствующих заинтересованных сторон для их эффективной реализации. Мероприятия с их разбивкой по стоимости (согласно изначальному представлению) описаны ниже:

## разработка МСЭ через оказание поддержки окончательной доработке и принятию закона о требованиях к экодизайну энергопотребляющих видов продукции (48 000 долл. США): (i) доработка ОРВ, включая анализ рынка и пробелов, оценку затрат и выгод и подробное моделирование воздействия на заинтересованные стороны (23 000 долл. США); (ii) четыре консультации с заинтересованными сторонами, а также совещания по валидации данных и анализа (10 000 долл. США); (iii) доработка и официальное принятие закона о требованиях к экодизайну энергопотребляющих видов продукции и связанных с ним технических регламентов (15 000 долл. США);

## поддержка осуществления технических регламентов по энергетической маркировке (30 000 долл. США): (i) проведение семинаров для предоставления руководящих указаний и информационных ресурсов по регламентам поставщикам и дилерам продукции ХОКВТН в целях подготовки к вступлению в силу регламентов по энергетической маркировке (10 000 долл. США); (ii) учреждение базы данных о продукции с энергетической маркировкой для предоставления информации об энергоэффективности различных моделей приборов (20 000 долл. США);

## мониторинг нормативных положений, связанных с энергоэффективностью (25 000 долл. США): (i) поддержка работы по проведению обязательной комплексной оценки потенциала энергоэффективных систем отопления и охлаждения на основе закона об энергоэффективности в части инспектирования систем отопления и охлаждения (7 500 долл. США); (ii) разработка подзаконных актов на основе закона об энергоэффективности, касающихся инспектирования систем отопления и охлаждения (7 500 долл. США); (iii) поддержка правовой работы по внесению поправок в закон об энергоэффективности зданий в части объема периодических инспекций (5 000 долл. США); (iv) формирование системы для обеспечения соответствия для таких инспекций (5 000 долл. США);

## наращивание потенциала в области энергоэффективности в секторе ХОКВТН (69 000 долл. США): (i) подготовка двух экспертов в одной из стран ЕС по аспектам энергоэффективности областей применения ХОКВТН (15 000 долл. США); (ii) подготовка учебных материалов по аспектам энергоэффективности областей применения ХОКВТН (6 000 долл. США); (iii) закупка трех комплектов учебного оборудования (портативное устройство мониторинга для анализа эффективности) для трех центров подготовки (33 000 долл. США); (iv) наращивание потенциала инспекторов Управления по надзору за рынком в части проверки маркировки энергоэффективности и качества продукции путем проведения двух учебных семинаров, разработки справочника и проведения пилотных инспекций (15 000 долл. США);

## коммуникация, повышение осведомленности и информационно-разъяснительная работа с заинтересованными сторонами (59 000 долл. США): (i) три ежегодные консультации с заинтересованными сторонами для координации мероприятий, а также разработки и реализации других мероприятий, связанных с энергоэффективностью приборов ХОКВТН (9 000 долл. США); (ii) разработка и распространение специализированной брошюры по энергоэффективности областей применения ХОКВТН (6 000 долл. США); (iii) кампания по повышению осведомленности об энергоэффективности приборов ХОКВТН, включая продвижение роли и участия женщин-экспертов в области энергоэффективности (26 000 долл. США); (iv) расширение веб-сайта с соответствующими законодательными актами и разъяснениями для каждой из групп заинтересованных сторон, с тем чтобы включить в него соображения, связанные с энергоэффективностью приборов ХОКВТН и подготовкой тематических исследований (8 000 долл. США); (v) ознакомительная поездка для обмена опытом по созданию институциональной структуры для реализации программ и проектов, связанных с энергоэффективностью (10 000 долл. США); а также

## управление проектом, мониторинг и отчетность (12 000 долл. США): привлечение консультанта по проекту для координации мероприятий, мониторинга осуществления, подготовки отчетов о ходе работы и итогового сводного отчета о результатах пилотного проекта для более широкого распространения (на грузинском и английском языках).

Общая стоимость пилотного проекта

# Общая стоимость проекта составляет 243 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения-исполнителя, и он будет реализован в период с января 2026 года по декабрь 2028 года.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

# Секретариат рассмотрел проектное предложение в свете мероприятий, описанных в решениях 89/6 и 91/65, а также мероприятий, осуществляемых в рамках первого этапа ПРК.

Соответствие критериям согласно решению 91/65

# Согласно решению 91/65 от правительства Грузии было получено подтверждение того, что национальный отдел по озону будет координировать свою деятельность с соответствующими ведомствами по энергоэффективности и национальными органами по стандартизации в целях содействия рассмотрению вопроса о переходе на другие хладагенты при разработке стандартов энергоэффективности в соответствующих секторах/областях применения; того, что, если Грузия мобилизовала или мобилизует финансирование из других источников, помимо Многостороннего фонда, для компонентов энергоэффективности при поэтапном отказе от ГФУ, проект не приведет к дублированию мероприятий между теми, которые финансируются Многосторонним фондом, и мероприятиями, финансируемыми из других источников; того, что в соответствующих случаях будет предоставляться информация о ходе выполнения проекта, его результатах и основных извлеченных уроках; а также того, что дата завершения проекта будет не позднее, чем через 36 месяцев после даты утверждения Исполнительным комитетом, а подробный отчет по проекту будет представлен Исполнительному комитету в течение шести месяцев с даты завершения проекта.

Политическая, нормативная и институциональная база

# Секретариат запросил информацию о том, каким образом поддержка ОРВ окажет содействие разработке МСЭ для областей применения ХОКВТН. В ЮНЕП пояснили, что ОРВ включает проведение анализа условий местного рынка, пробелов и потребностей, а также воздействия регулирования на заинтересованные стороны, что необходимо для адаптации регулирования ЕС в области экодизайна к местным условиям Грузии. Поскольку закон о регламентах в области экодизайна определяет МСЭ для устройств ХОКВТН, ожидается, что обратная связь ОРВ обеспечит информационную основу для разработки местных МСЭ.

# ЮНЕП также уточнила, что продукция ХОКВТН, рассматриваемая в разрабатываемых нормативных актах, включает холодильные приборы, кондиционеры воздуха, продукцию для нагрева воздуха, технологические охладители, профессиональные холодильные шкафы для хранения и конденсаторные установки. Конкретные виды продукции и мощности будут определены на основе выводов ОРВ.

# Секретариат запросил информацию о сроках внедрения МСЭ. В ЮНЕП ответили, что закон и регламенты будут доработаны и приняты не позднее 2027 года. Вступление в силу запланировано на 2030 год, по завершении переходного периода, который обычно предусматривается для законов, влекущих за собой серьезные последствия для экономических субьектов в стране, чтобы у них было достаточно времени для подготовки к полномасштабному внедрению закона и технических регламентов.

# Технические вопросы и вопросы, связанные с затратами

# Учитывая, что закон и регламенты будут распространяться на виды продукции, выходящие за рамки сектора ХОКВТН, Секретариат поинтересовался конкретным объемом предлагаемых мероприятий для поддержки окончательной доработки закона. В ЮНЕП пояснили, что финансирование в рамках этого проекта будет направлено на поддержку компонентов, связанных с областями применения ХОКВТН, в то время как основная финансовая и организационная ответственность, связанная с законами и регламентами, будет возложена на МЭCР.

# Секретариат поинтересовался, чем мероприятия, связанные с подготовкой и наращиванием потенциала, отличаются от мероприятий, проводимых в рамках ПРК, и каким образом будет исключено их дублирование. В ЮНЕП пояснили, что этот проект разработан как в полной мере дополняющий первый этап ПРК, и многие мероприятия будут приурочены друг к другу. В то время как ПРК сосредоточена на альтернативных технологиях и безопасном обращении с хладагентами, данный проект ориентирован на энергоэффективность. Мероприятия тщательно разрабатываются, с тем чтобы не допустить накладок или дублирования усилий.

# После обсуждения мероприятий, ожидаемых результатов и связанных с ними расходов общий бюджет проекта был дополнительно оптимизирован. Мероприятия из подпунктов (c)(iii) и (c)(iv) пункта 11 были исключены с учетом других имеющихся ресурсов. Аналогичным образом, мероприятие (e)(v) было исключено с учетом его масштаба и цели проекта. Объем мероприятия (d)(iv) был расширен и теперь включает в себя расширение потенциала ключевых заинтересованных сторон. Финансирование мероприятия (f) было перераспределено, как уже обсуждалось, на цели привлечения технического консультанта для поддержки осуществления проекта и мониторинга.

# Итоговая согласованная стоимость представлена в таблице 1.

Таблица 1. Согласованные мероприятия и расходы на осуществление пилотного проекта в области энергоэффективности

| Мероприятие | Описание подвида мероприятия | Бюджет (долл. США) |
| --- | --- | --- |
| a) Разработка МСЭ через оказание поддержки окончательной доработке и принятию закона о требованиях к экодизайну энергопотребляющих видов продукции | i) доработка ОРВ, включая анализ рынка и пробелов, оценку затрат и выгод, а также подробное моделирование воздействия на заинтересованные стороны | 23 000 |
|  | ii) четыре консультации с заинтересованными сторонами, а также совещания по валидации данных и анализа | 10 000 |
|  | iii) доработка и официальное принятие закона о требованиях к экодизайну энергопотребляющих видов продукции и связанных с ним технических регламентов | 15 000 |
| b) Поддержка осуществления технических регламентов по энергетической маркировке | i) проведение семинаров для предоставления руководящих указаний и информационных ресурсов по регламентам поставщикам и дилерам продукции ХОКВТН в целях подготовки к вступлению в силу регламентов по энергетической маркировке в 2026 г. | 10 000 |
|  | ii) учреждение базы данных по продукции с энергетической маркировкой | 20 000 |
| c) Мониторинг нормативных положений, связанных с энергоэффективностью | i) поддержка работы по проведению обязательной комплексной оценки потенциала энергоэффективных систем отопления и охлаждения на основе закона об энергоэффективности в части инспектирования систем отопления и охлаждения | 7 500 |
|  | ii) разработка подзаконных актов на основе закона об энергоэффективности, касающихся инспектирования систем отопления и охлаждения | 7 500 |
| d) Наращивание потенциала в области энергоэффективности в секторе ХОКВТН | i) подготовка двух экспертов в одной из стран ЕС по аспектам энергоэффективности областей применения ХОКВТН | 15 000 |
|  | ii) подготовка учебных материалов по аспектам энергоэффективности областей применения ХОКВТН | 6 000 |
|  | iii) закупка трех комплектов учебного оборудования (портативное устройство мониторинга для анализа эффективности) для трех центров подготовки | 33 000 |
|  | iv) наращивание потенциала ключевых заинтересованных сторон (в том числе сотрудников правоохранительных органов) по внедрению регламентов в области энергоэффективности, связанных с продукцией ХОКВТН | 15 000 |
|  | v) привлечение технического консультанта по поддержке осуществления и мониторингя проекта | 12 000 |
| e) Коммуникация, повышение осведомленности и информационно-разъяснительная работа с заинтересованными сторонами | i) три ежегодные консультации с заинтересованными сторонами для координации мероприятий, а также разработки и реализации других мероприятий, связанных с энергоэффективностью приборов ХОКВТН | 9 000 |
|  | ii) разработка и распространение специализированной брошюры по энергоэффективности областей применения ХОКВТН | 6 000 |
|  | iii) кампании по повышению осведомленности об энергоэффективности приборов ХОКВТН, включая продвижение роли и участия женщин-экспертов в области энергоэффективности | 26 000 |
|  | iv) расширение веб-сайта с соответствующими законодательными актами и разъяснениями для каждой из групп заинтересованных сторон, с тем чтобы включить в него соображения, связанные с энергоэффективностью приборов ХОКВТН и подготовкой тематических исследований | 8 000 |
| Итого |  | 223 000 |

Устойчивость и оценка рисков

# Пилотный проект включает в себя целевые мероприятия по укреплению потенциала правительства в области доработки законов и регламентов, связанных с энергоэффективностью. Он поддерживает разработку МСЭ и внедрение маркировки для конкретных типов оборудования, укрепляет центры технической подготовки для более эффективного учета аспектов энергоэффективности в их регулярных тренингах, обеспечивает включение аспектов энергоэффективности в существующие программы обучения технических специалистов и повышает уровень осведомленности о новых нормативных положениях среди соответствующих заинтересованных сторон, способствуя обеспечению соответствия.

# Основным выявленным риском является задержка принятия закона и технических регламентов. Однако, учитывая соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, страна обязана принять директивы ЕС, в том числе в области энергоэффективности. Кроме того, поддержка проекта в наращивании институционального потенциала, доработке нормативно-правовых рамочных основ и подготовке сектора к внедрению регламентов поможет обеспечить своевременное выполнение проектных мероприятий. Разработка и внедрение МСЭ и схем маркировки внесет значительный вклад в долгосрочную устойчивость усилий страны по поэтапному отказу от ГФУ. Кроме того, инструкторы, получившие поддержку в рамках проекта, продолжат проводить обучение технических специалистов в ходе реализации первого этапа ПРК, что еще больше укрепит устойчивость.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об одобрении пилотного проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от ГФУ (неинвестиционные мероприятия) для Грузии в размере 223 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения-исполнителя для ЮНЕП в размере 28 990 долл. США, отмечая, что:

  - правительство Грузии взяло на себя обязательство соблюдать условия, указанные в решении 91/65(b)(iv)b. по b(iv)d.; а также

  - операционное осуществление проекта будет завершено не позднее 31 декабря 2028 года, и подробный отчет по проекту будет представлен Исполнительному комитету в течение шести месяцев с даты завершения проекта.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

В соответствии с письмом Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в адрес ЮНЕП от 18 августа 2025 года.

Решение 96/26

Решение 96/39