| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/28 2 May 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт 9(c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БОТСВАНА

В настоящем документе содержатся замечания и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | ЮНЕП и ЮНИДО | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Ботсвана

| I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) | ЮНЕП (ведущее), ЮНИДО | 86-е | 100% поэтапный отказ к 2030 году |

| II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2024 | 4,32 тонн ОРС |
| --- | --- | --- |

| III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | Год: 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические вещества | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильные установки |  | Растворители | Технологические агенты | Лабораторное использование | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |

| IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009 –2010 г.: | 11,00 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 11,00 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 11,00 | Осталось: | 0,00 |

| V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНЕП | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 2,64 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 311 603* | 0 | 216 683 | 528 286 |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 2,06 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 199 020* | 0 | 160 500 | 359 520* |

* В том числе 94 920 долл. США для ЮНЕП и 38 520 долл. США для ЮНИДО на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

| VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2020 | 2021-2024 | 2025* | 2026 | 2027 | 2028-2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС) |  |  | 7,15 | 7,15 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0 | н/п |
| Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) |  |  | 7,15 | 7,15 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0 | н/п |
| Финансирование, согласованное в принципе (в долл. США) | ЮНЕП | Расходы по проекту | 150 000 | 0 | 312 500 | 0 | 192 500 | 0 | 105 000 | 760 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 18 844 | 0 | 38 297 | 0 | 23 591 | 0 | 12 868 | 93 600 |
|  | ЮНИДО | Расходы по проекту | 100 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 400 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 7 000 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 28 000 |
| Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 250 000 | 0 |  |  |  |  |  | 250 000 |
|  |  | Эксплуатац. | 25 844 | 0 |  |  |  |  |  | 25 844 |
| Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США) |  | Расходы по проекту |  |  | 462 500** |  |  |  |  | 462 500 |
|  |  | Эксплуатац. расходы |  |  | 48 797** |  |  |  |  | 48 797 |

* Финансирование на 2025 год включает в себя 120 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 14 706 долл. США для ЮНЕП на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

** В настоящее время это Соглашение обновляется, с тем чтобы в нем была отражена перенесенная на более поздний срок заявка на второй транш, изначально запланированная на 2023 год.

| Рекомендация секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# От имени правительства Ботсваны ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила заявку на финансирование второго транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на общую сумму 511 297 долл. США, которая включает в себя 312 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 38 297 долл. США для ЮНЕП и 150 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 10 500 долл. США для ЮНИДО. Представленная заявка содержит доклад о ходе освоения первого транша, доклад о проверке потребления ГХФУ за период с 2018 по 2024 год, заявку на финансирование дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе холодильного оборудования и план освоения транша на период 2025-2027 гг.

Доклад о потреблении ГХФУ

# Правительство Ботсваны отчиталось о потреблении в 2024 году ГХФУ в объеме 4,32 тонны ОРС, что на 60,7% ниже установленного для страны базового уровня ГХФУ для соблюдения требований. Данные о потреблении ГХФУ в период 2020-2024 гг. приведены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Ботсване (2020-2024 гг. по данным, полученным в рамках статьи 7)

| ГХФУ | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (т) |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 98,50 | 22,00 | 49,77 | 87,06 | 78,57 | 200,00 |
| ГХФУ-141b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Итого (т) | 98,50 | 22,00 | 49,77 | 87,06 | 78,57 | 200,10 |
| Тонны ОРС |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 5,42 | 1,21 | 2,74 | 4,79 | 4,32 | 11,00 |
| ГХФУ-141b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Итого (тонн ОРС) | 5,42 | 1,21 | 2,74 | 4,79 | 4,32 | 11,00 |

# Совокупное потребление ГХФУ снижается с момента осуществления этапа I, что может быть связано с укреплением системы лицензирования и квотирования, повышением доступности и применением альтернативных решений, а также с реализацией целенаправленных информационно-просветительских кампаний и программ обучения в стране. Потребление резко снизилось в 2021 году в связи с последствиями пандемии COVID-19, после чего снова возросло и далее стабилизировалось к 2023 году, когда все сектора вернулись к нормальной работе.

Доклад о реализации страновой программы

# Правительство Ботсваны представило данные о секторальном потреблении ГХФУ за 2024 год в рамках доклада о реализации страновой программы (СП), которые согласуются с данными, представленными в рамках статьи 7 Монреальского протокола.

Доклад о проверке

# Доклад о проверке подтвердил, что правительство осуществляет внедрение системы лицензирования и квотирования применительно к импорту и экспорту ГХФУ и что данные о совокупном объеме потребления ГХФУ, представленные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола за период с 2018 по 2023 год, соответствовали действительности (потребление за период с 2020 по 2024 год отражено в таблице 1 выше). По результатам проверки было сделано заключение о том, что потребление по каждому году, охваченному проверкой, было значительно ниже максимально допустимого объема потребления ОРВ для веществ группы 1, перечисленных в приложении C.

# В докладе было отмечено, что система выдачи лицензионных разрешений и квот отличается стабильностью и придерживается четких правил и процедур в отношении контроля за импортом ГХФУ, а также осуществляет эффективное сотрудничество с субъектами деятельности в том, что касается применения системы лицензирования. Рекомендации включают в себя создание онлайновой системы выдачи разрешений, распределение квот на основе импорта за прошедшие периоды, укрепление сотрудничества среди правоохранительных учреждений в целях предотвращения незаконной торговли, присоединение к неофициальной платформе по вопросам предварительного обоснованного согласия, а также укрепление потенциала таможенных служб путем непрерывного обучения и предоставления идентификаторов хладагентов. ЮНЕП указала на то, что эти рекомендации будут осуществляться в рамках мероприятий этапа II ПОДПО.

Положение дел в области осуществления этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Этап I ПОДПО был завершен 1 июня 2023 года, с учетом продления, утвержденного Исполнительным комитетом в решении 90/23(d)(i). Доклад о завершении проекта был представлен 25 марта 2024 года.

Доклад о результатах освоения первого транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

# Ботсвана утвердила Кигалийскую поправку 19 сентября 2020 года. Правительство ввело в действие системы обязательного лицензирования и квотирования в отношении как ГХФУ, так и ГФУ, тогда как проект нормативного положения, который послужит поправкой к Нормативным положениям по ОРВ 2014 года в целях охвата ГФУ, был представлен на утверждение и, как ожидается, будет официально введен в действие в ноябре 2025 года. Система квот на ГФУ была введена в 2024 году по итогам обследования базового уровня. Ботсвана находится в процессе принятия минимальных стандартов энергоэффективности (МСЭ) для сектора холодильного оборудования, которые основаны на стандартах, установленных Сообществом развития Юга Африки (САДК).

# В целях более эффективного обеспечения соблюдения правил и укрепления сотрудничества между таможенной службой и национальным органом по озону (НОО) были организованы два диалога с Зимбабве и Южной Африкой по вопросам взаимодействия на границе, а также совместный семинар для таможенной службы и НОО и три совместные пограничные инспекции. Было пересмотрено и обновлено учебное руководство для обучения таможенных служащих, с тем чтобы обеспечить включение новых нормативных требований в отношении ОРВ, целевых показателей поэтапного отказа от ГХФУ, а также процедур идентификации воспламеняющихся хладагентов и обращения с ними. Было проведено обучение трех преподавателей в таможенной службе, а также шесть региональных тренингов в основных пунктах пересечения границы в стране, в рамках которых 332 таможенных служащих (в том числе 32 женщины) прошли обучение по вопросам идентификации ОРВ, применения системы лицензирования и квотирования ГХФУ, а также безопасного обращения с воспламеняющимися хладагентами; кроме того, в рамках тренингов была проведена презентация для подготовки сотрудников к предстоящим изменениям в сфере регулирования.

# Консультативный комитет по законодательству принял план работы по завершению проекта нормативного положения о введении запрета на импорт оборудования на основе ГХФУ и запрета на импорт и использование ГХФУ-141b для промывки. В ходе этого процесса возникли процедурные задержки; в настоящее время проект находится на рассмотрении, и ожидается, что он будет завершен к концу 2025 года.

Сектор обслуживания холодильных установок

# Комитет с участием соответствующих субъектов деятельности провел обзор действующей системы сертификации технических специалистов. Кроме того, была подготовлена обновленная программа обучения в области холодильного оборудования и кондиционирования воздуха (ХКВ), охватывающая энергоэффективные методы техобслуживания и методы передовой практики по обращению с хладагентами с низким потенциалом глобального потепления (ПГП). Ожидается, что обновленная программа обучения и сертификации будет утверждена к 2025 году. Было проведено четыре семинара по передовым методам обслуживания, альтернативным хладагентам и методам обеспечения энергоэффективности для 150 технических специалистов по обслуживанию (включая 12 женщин); была реализована целенаправленная кампания по повышению информированности для двух крупнейших горнодобывающих предприятий, в том числе два семинара по переходу на альтернативные решения с низким ПГП и анализ потребностей в поддержку поэтапного отказа. Кроме того, были закуплены инструменты и тренировочное оборудование для национальной ассоциации ХКВ и трех учебных заведений, с тем чтобы способствовать их участию в процессе сертификации, а также были подготовлены учебные материалы для преподавателей по использованию углеводородных хладагентов и обеспечена подготовка трех преподавателей (включая одну женщину).

# Был проведен анализ реализуемости и организована учебная поездка в Южную Африку для ознакомления с успешными схемами рекуперации, рециркуляции и восстановления (РРВ), по итогам которых внимание было перенесено с создания центра восстановления на консолидацию методов рекуперации и обеспечение более строгого соблюдения правил. При этом изучаются возможности партнерского взаимодействия с имеющимися центрами РРВ в Южной Африке. Были приобретены инструменты и оборудование для трех центров передовой практики, причем поставка в один из таких центров была полностью завершена.

# Были проведены анализ потребностей, закупка дополнительных инструментов и оборудования и их предоставление четырем техническим училищам; была организована кампания по повышению информированности об энергоэффективности оборудования ХКВ и о переходе на альтернативы с низким ПГП, адресованная коммерческому горнодобывающему предприятию.

Осуществление и мониторинг проекта

# Из 20 000 долл. США, выделенных на осуществление, мониторинг и отчетность проекта, 100% средств было распределено на оплату сотрудников и одного консультанта (7 000 долл. США), поездки (5 000 долл. США), а также совещания и семинары (8 000 долл. США).

Уровень выплаты средств

# По состоянию на март 2025 года из утвержденных на данный момент 250 000 долл. США (150 000 долл. США для ЮНЕП и 100 000 долл. США для ЮНИДО) было выплачено 220 000 долл. США (88%) (150 000 долл. США для ЮНЕП и 70 000 долл. США для ЮНИДО). Остаток в размере 30 000 долл. США будет выплачен в 2025 году.

План освоения второго транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В период с июля 2025 года по декабрь 2027 года будут проведены следующие мероприятия:

## укрепление контроля за импортом путем проведения двух совместных совещаний национального уровня с участием импортеров и таможенных служащих; разработка и внедрение платформы для электронного лицензирования; проведение трех совместных диалогов по вопросам взаимодействия на границе и трех совместных пограничных инспекций; обучение дополнительно 100 таможенных служащих; проведение шести совещаний с субъектами деятельности, с тем чтобы представить пересмотренные перечни контролируемых веществ и проекты нормативных положений; закупка и распределение 10 идентификаторов хладагентов (ЮНЕП) (50 000 долл. США);

## проведение шести семинаров для обучения 200 технических специалистов правилам обращения с воспламеняющимися хладагентами; проведение четырех совещаний с субъектами деятельности в целях презентации проекта программы обучения в области ХКВ, определение учреждения для регистрации и внедрения обновленной учебной программы; обучение дополнительно двух преподавателей надлежащему обращению с оборудованием ХКВ, работающим на воспламеняющихся хладагентах (ЮНЕП) (50 000 долл. США);

## дальнейшая разработка нового плана по РРВ хладагентов, включая консолидацию методов рекуперации хладагентов в сервисных центрах, обеспечение более строгого соблюдения правил в целях предотвращения выбросов и поощрения рекуперации, а также изучение возможностей партнерского взаимодействия с имеющимися центрами восстановления в соседних странах; завершение распределения вспомогательных инструментов и оборудования для центров передового опыта; подготовка перечня оборудования для рекуперации, его закупка и распределение среди центров передового опыта; разработка и распределение 100 учебных руководств по рекуперации для национальных сетей рекуперации; проведение четырех семинаров по подготовке в области рекуперации хладагентов для 80 технических специалистов (ЮНИДО) (150 000 долл. США плюс 30 000 долл. США из первого транша);

## проведение двух целенаправленных тренингов по повышению информированности, адресованных сектору техобслуживания и посвященных повышению энергоэффективности оборудования ХКВ и переходу на технологии с низким ПГП, с уделением особого внимания МСЭ (ЮНЕП) (72 500 долл. США);

## мероприятия по поддержанию энергоэффективности: эти мероприятия подробно описаны в следующем разделе (ЮНЕП) (120 000 долл. США);

## осуществление, мониторинг и отчетность проекта (ЮНЕП) (20 000 долл. США): 11 000 долл. США на оплату сотрудников и консультанта, 3 000 долл. США на поездки, 5 000 долл. США на совещания и семинары и 1 000 долл. США на разные расходы.

Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

# Проект в области энергоэффективности, представленный в соответствии с решением 89/6, заключается в сокращении использования невозобновляемых источников энергии в стране путем содействия внедрению МСЭ в секторе холодильного оборудования за счет сотрудничества с органами власти и информирования общественности. Ботсвана планирует обеспечить соответствие региональным МСЭ для приборов ХКВ (например, SADC-FDHT 110: 2023 и SADC-FDHT 111: 2023). Страна находится в процессе внедрения этих МСЭ на национальном уровне путем разработки и введения в действие схем энергетической маркировки для вышеупомянутых приборов. Предложенные дополнительные мероприятия по повышению энергоэффективности направлены на создание благоприятных политических, нормативных и правоприменительных условий для ориентирования рынка на эффективные холодильные приборы.

# Этот проект преследует три основные цели: совершенствование координации между соответствующими учреждениями; содействие внедрению МСЭ путем информационно-просветительской работы; проведение исследования, посвященного информационно-просветительской деятельности и изучению поведения потребителей и воздействия.

# Описание и разбивка затрат на предлагаемые мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе приводятся в таблице 2.

# Таблица 2. Предложенные дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

| Мероприятие | Показатели результативности | Стоимость (долл. США) |
| --- | --- | --- |
| # Создание потенциала |  |  |
| Совершенствование координации и сотрудничества между НОО и субъектами деятельности | - Два семинара для привлечения к участию субъектов деятельности - Одно совещание по планированию | 20 000 |
| Информационно-просветительская деятельность |  |  |
| Информационно-просветительские программы, направленные на популяризацию МСЭ среди субъектов деятельности/широкой общественности | - Разработка информационно-пропагандистских материалов - Формирование технической рабочей группы и проведение шести целенаправленных мероприятий по повышению информированности и созданию потенциала - Национальное турне | 82 000 |
| Оценка воздействия |  |  |
| Дальнейшее исследование информационно-разъяснительной деятельности и поведения потребителей | - Производство видеоролика, посвященного программе маркировки и преимуществам выбора маркированных электроприборов и оборудования с низким ПГП - Сессия для 30 импортеров по повышению осведомленности о МСЭ и важной роли импорта энергоэффективных электроприборов - Обследование 2 000 домохозяйств для оценки воздействия информационно-просветительской работы с потребителями - Два совещания для обсуждения и подготовки доклада об информационно-просветительской деятельности | 18 000 |
| Итого |  | 120 000 |

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

Задержка с представлением заявки на транш

# Секретариат запросил информацию о задержке с представлением заявки на второй транш, которое было изначально запланировано на первое совещание 2023 года. ЮНЕП пояснила, что эта задержка была вызвана преимущественно институциональными преобразованиями в НОО, которые привели к замене сотрудника по озону, причем процесс найма и вступления в должность занял больше времени, чем ожидалось, и это повлияло на непрерывность работы и координацию мероприятий в рамках проекта в указанный период. Хотя ЮНЕП нанесла несколько визитов в страну для оказания помощи в этом вопросе, осуществление мероприятий в рамках первого транша началось только после назначения нового сотрудника в середине 2023 года. Тот факт, что новый сотрудник ранее был национальным сотрудником по озону, способствовал быстрому осуществлению мероприятий в целях преодоления задержки.

Доклад о результатах освоения первого транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

# Правительство Ботсваны уже подготовило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в размере 3,36 тонн ОРС, что ниже контрольных целевых показателей Монреальского протокола.

План реализации второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В связи с изменениями сферы охвата применительно к созданию схемы РРВ и приобретению оборудования для центра восстановления в стране ЮНИДО пояснила, что по итогам национального обследования и изучения модели коммерческой деятельности в области РРВ, а также с учетом низкой стоимости хладагентов в настоящее время был сделан вывод о том, что модель на основе компенсации имеет мало шансов на успех; сокращение поставок ГХФУ-22 в рамках квот и в связи с изменением рынка, а также тот факт, что банки ГФУ становятся важным фактором для будущих мер в области восстановления, служат аргументом в пользу рекомендации не закупать оборудование для центра восстановления. В этой связи была достигнута договоренность со страной о том, что вместо этого акцент будет сделан на укреплении систем рекуперации и вторичного использования, а выделенное финансирование будет использоваться для закупки установок для рекуперации, баллонов для рекуперации, а также тренировочного оборудования и инструментов; в настоящее время НОО проводит рассмотрение окончательного перечня наименований и количества инструментов и оборудования, которое, как ожидается, будет закуплено и передано центрам передового опыта к декабрю 2025 года.

# Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

# В соответствии с решением 89/6(d) и планом освоения транша, представленным ЮНЕП, секретариат обсудил с ЮНЕП конкретные мероприятия, показатели результативности и финансирование применительно к дополнительным мероприятиям по поддержанию энергоэффективности. Предложение было скорректировано, с тем чтобы обеспечить более четкую ориентацию на воздействие и согласованность с мероприятиями в рамках трех основных целей: совершенствование координации между соответствующими учреждениями, содействие внедрению МСЭ путем информационно-просветительской работы и проведение исследования, посвященного информационно-просветительской деятельности и изучению поведения потребителей и воздействия. ЮНЕП предоставила и обновила таблицу мероприятий с указанием конкретных целевых групп и конечных продуктов, как показано в таблице 3.

# Таблица 3. Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с планом (ЮНЕП)

| Мероприятие | Показатели результативности | Стоимость (долл. США) |
| --- | --- | --- |
| # Создание потенциала (20 000 долл. США) |  |  |
| Совершенствование координации и сотрудничества между соответствующими учреждениями | Два семинара для привлечения к участию субъектов деятельности в целях укрепления координации и создания потенциала в области энергоэффективности и хладагентов с низким ПГП в оборудовании ХКВ | 18 000 |
|  | Одно совещание по планированию с соответствующими министерствами, за которым последуют доклад о совещании и план реализации | 2 000 |
| Информационно-просветительская деятельность (82 000 долл. США) |  |  |
| Содействие внедрению МСЭ путем информационно-просветительской работы с субъектами деятельности и широкой общественностью | Разработка и распространение информационно-пропагандистских материалов и информационных наборов для прессы среди потребителей, импортеров и предприятий розничной торговли | 40 000 |
|  | Формирование технической рабочей группы и проведение шести целенаправленных мероприятий по повышению информированности и созданию потенциала для таможенных служб, технических специалистов и предприятий | 20 000 |
|  | Национальное турне, адресованное потребителям, предприятиям розничной торговли, государственным служащим и СМИ, включая доклады о мероприятиях | 22 000 |
| Оценка воздействия (18 000 долл. США) |  |  |
| Проведение информационно-просветительской работы с потребителями и исследования поведения/воздействия | Производство видеоролика для вовлечения потребителей, посвященного программе маркировки и преимуществам выбора маркированных электроприборов и оборудования с низким ПГП | 12 000 |
|  | Проведение обследований/интервью с не менее чем 2 000 потребителями и субъектами деятельности в отрасли для измерения воздействия информационно-просветительской работы | 2 000 |
|  | Два совещания с экспертами-исследователями и представителями правительства для обсуждения результатов исследования и подготовки доклада об информационно-просветительской работе, ориентированной на потребителей | 4 000 |
| Итого |  | 120 000 |

# В ответ на запрос секретариата о причинах высокой стоимости информационно-просветительских материалов и о природе национального турне ЮНЕП пояснила, что информационно-просветительские материалы представляют собой сочетание печатных материалов (брошюры, постеры и буклеты), цифровых материалов (инфографика и анимированные ролики для социальных СМИ, веб-сайтов и цифровых платформ), а также информационных наборов для прессы (пресс-релизы, информационные листки и короткие статьи для СМИ). Национальное турне будет представлять собой серию общественных мероприятий (выставок и информационных сессий), проводимых в основных городах страны в целях повышения информированности о МСЭ, которые будут адресованы потребителям, предприятиям розничной торговли, производителям, государственным служащим и представителям СМИ. Каждой мероприятие будет включать в себя выставки, информационные сессии и мероприятия для привлечения к участию субъектов деятельности, причем число участников в каждой точке маршрута будет составлять порядка 100-150 человек.

Реализация гендерной политики

# Была проделана работа по согласованию оперативной политики Многостороннего фонда по учету гендерных аспектов с осуществлением ПОДПО путем содействия гендерной инклюзивности, повышения доли женщин среди участников учебных мероприятий в области ХКВ, а также включения гендерных соображений в политику и мероприятия по созданию потенциала. В 2024 году было проведено базовое гендерное исследование в секторе ХКВ, которое позволило прийти к значимым выводам о существующих в настоящее время пробелах и возможностях, касающихся учета гендерной проблематики в секторе ХКВ, в том числе:

## выявление инициативы «Женщины в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха», связанной с ассоциацией ХКВ, в качестве основной платформы для расширения возможностей наставничества и профессионального развития для женщин в секторе;

## укрепление сети взаимодействия выпускников технических учебных заведений для отслеживания траектории выпускниц-женщин и предоставления им карьерной поддержки;

## введение мер поддержки, таких как стипендии и гранты, для девочек, с тем чтобы стимулировать их к получению профессий в области ХКВ;

## мероприятия в школах на ранних этапах для информирования девочек о профессиональных возможностях в секторе ХКВ;

## преодоление пробела в гендерных данных путем сбора дезагрегированных данных о кадрах.

# В мероприятия в рамках второго транша будут включено выполнение рекомендаций гендерного исследования и дальнейшая деятельность в поддержку участия женщин.

Обновленное Соглашение

# Соглашение между правительством Ботсваны и Исполнительным комитетом было обновлено в целях включения финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и пересмотренного соответствующим образом графика финансирования. В частности, было пересмотрено дополнение 2-A, второй транш был перенесен с 2023 года на 2025 год, а также был добавлен пункт 17, указывающий на то, что обновленное соглашение заменяет соглашение, утвержденное на 86-м совещании решением 86/64, в соответствии с данными, приведенными в приложении I к настоящему документу. Полный текст обновленного Соглашения будет приложен к заключительному докладу 96-го совещания.

Устойчивость поэтапного сокращения потребления ГХФУ и оценка рисков

# Долгосрочная устойчивость поэтапного сокращения потребления ГХФУ в Ботсване будет обеспечена за счет сочетания мер по обеспечению соблюдения политики, создания потенциала, привлечения к участию субъектов деятельности, а также стратегий перехода в рамках отрасли. Основные мероприятия в поддержку устойчивости включают в себя укрепление нормативной базы и структур, обеспечивающих соблюдение политики, включая стабильно функционирующую систему лицензирования и квотирования и предстоящий запрет на оборудование, функционирующее на основе ГХФУ. Внедрение МСЭ обеспечит устойчивый переход на энергоэффективное оборудование с низким ПГП.

# Дальнейшее осуществление мероприятий по созданию потенциала и обучению, включая запланированную систему сертификации технических специалистов, обеспечит соответствие всех будущих специалистов в области ХКВ заданным стандартам безопасного обращения с хладагентами. Новая модель сети рекуперации хладагентов переносит акцент с центров восстановления на консолидацию усилий по рекуперации в сервисных центрах, что повышает практичность и экономическую целесообразность. Кроме того, благодаря информационно-просветительской работе и взаимодействию с отраслью конечные потребители и коммерческие предприятия получат возможность оценить преимущества альтернатив с низким ПГП.

Заключение

# Правительство Ботсваны соблюдает целевые показатели, установленные в соглашении с Исполнительным Комитетом и в соответствии с Монреальским протоколом. Страна успешно обеспечивает применение системы лицензирования и квотирования для контроля за импортом ГХФУ. Значительный прогресс был достигнут в освоении первого транша для этапа II, несмотря на первоначальную задержку, вызванную преобразованиями в НОО. Ботсвана проделала работу по учету гендерной проблематики в ПОДПО, и женщины все более активно участвуют в мероприятиях, имеющих отношение к ПОДПО. Объем выплаченных средств по второму траншу составляет 88%.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению:

## доклад о результатах освоения первого транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Ботсваны;

## представленную заявку на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования в размере 120 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 14 706 долл. США для ЮНЕП;

## что секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Ботсваны и Исполнительным комитетом, которое приводится в приложении I к настоящему документу, и в частности: дополнение 2-A, отражающее пересмотренный уровень финансирования в связи с включением дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, о котором упоминается в подпункте (b) выше, и второй транш, который был перенесен с 2023 на 2025 год, а также пункт 17, добавленный для того, чтобы указать, что обновленное Соглашение заменяет соглашение, достигнутое на 86-м совещании в соответствии с решением 86/64.

# Секретариат Фонда далее рекомендует утвердить в общем порядке выделение средств для второго транша на этап II ПОДПО для Ботсваны, а также соответствующий план освоения транша на 2025-2027 гг. с объемами финансирования, указанными в приводимой ниже таблице.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (в долл. США) | Вспомогательные расходы (в долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | 312 500 | 38 297 | ЮНЕП |
| (b) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | 150 000 | 10 500 | ЮНИДО |

Приложение I

ТЕКСТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БОТСВАНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства прочтения)

17.	Настоящее обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое между правительством Ботсваны и Исполнительным комитетом на 86-м заседании Исполнительного комитета.

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Сведения | 2020 | 2021-2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C Монреальского протокола (в тоннах ОРС) | 7,15 | 7,15 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0,00 | - |
| 1.2 | Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С (в тоннах ОРС) | 7,15 | 7,15 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0,00 | - |
| 2.1 | Согласованное финансирование ведущего УИ (ЮНЕП) (в долл. США) | 150 000 | 0 | 312 500 | 0 | 192 500 | 0 | 105 000 | 760 000 |
| 2.2 | Эксплуатационные расходы для ведущего УИ (в долл. США) | 18 844 | 0 | 38 297 | 0 | 23 591 | 0 | 12 868 | 93 600 |
| 2.3 | Согласованное финансирование сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (в долл. США) | 100 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| 2.4 | Эксплуатационные расходы для сотрудничающего УИ (в долл. США) | 7 000 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 28 000 |
| 3.1 | Совокупное согласованное финансирование (в долл. США) | 250 000 | 0 | 462 500 | 0 | 342 500 | 0 | 105 000 | 1 160 000 |
| 3.2 | Совокупные эксплуатационные расходы (в долл. США) | 25 844 | 0 | 48 797 | 0 | 34 091 | 0 | 12 868 | 121 600 |
| 3.3 | Совокупные согласованные расходы (в долл. США) | 275 844 | 0 | 511 297 | 0 | 376 591 | 0 | 117 868 | 1 281 600 |
| 4.1.1 | Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | 7,15 |
| 4.1.2 | Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | 3,85 |
| 4.1.3 | Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

- *Дата завершения этапа I в соответствии с решением 90/23: 31 декабря 2022 года.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

В соответствии с письмом Министерства окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны от 17 марта 2025 года в секретариат.

В соответствии с решением 89/6 страны с низким уровнем потребления могут включать в свои ПОДПО дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с нулевым или низким потенциалом глобального потепления и по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования.

На момент завершения настоящего документа страна представила данные в соответствии со статьей 7 и данные СП о потреблении за 2024 год в размере 4,32 тонн ОРС ГХФУ-22, что ниже показателей, представленных в докладе о проверке (4,95 тонны ОРС).

Исполнительный комитет утвердил перенос даты завершения этапа I ПОДПО для Ботсваны на 31 декабря 2022 года, с тем чтобы предоставить стране время для завершения оставшихся мероприятий по подготовке таможенных служащих и технических специалистов в области обслуживания ХКВ.

В том числе зарядные станции, детекторы утечек, оборудование для пайки, компрессионные монтажные инструменты, манометры и оборудование для индивидуальной защиты.