| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15 9 de noviembre de 2022 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima primera reunión

Montreal, 5 – 9 de diciembre de 2022

Cuestión 7 a) ii) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Introducción

# En este documento se presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2021.

# El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA incluye la situación de ejecución de los proyectos, incluidos 79 proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del Artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría examinó la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2021, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas CO2 eq.

# El presente documento consta de las secciones siguientes:

## I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de los proyectos para 2021 y acumulados desde 1991 que abordan todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC). También contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso en el nivel nacional. Identifica los proyectos con demoras en la ejecución y la posible repercusión en la eliminación de sustancias controladas y los proyectos con cuestiones pendientes para que sean considerados por el Comité Ejecutivo.

## II.	Proyectos aprobados para las sustancias del Anexo F (HFC) con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.

III.	Recomendación.

I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2021 y acumulados desde 1991

# Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 394,44 millones de $EUA en proyectos para el PNUMA, que comprenden 364,34 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 30,1 millones de $EUA para gastos de apoyo del organismo, como se muestra en el Cuadro 1.

# Cuadro 1. Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2021

| Sector | Financiación ($EUA) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 882 689 |
| Destrucción | 190 040 |
| Halones | 767 640 |
| Plan de reducción de los HFC | 2 218 000 |
| Fumigantes | 2 614 366 |
| Plan de eliminación | 70 596 786 |
| Refrigeración | 13 868 100 |
| Varios | 273 001 282 |
| Disolventes | 198 860 |
| Subtotal | 364 337 763 |
| Gastos de apoyo del organismo | 30 104 814 |
| Total | 394 442 577 |

# En 2021, se aprobaron 127 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación permitirá eliminar 2 299 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas. El Anexo I muestra la situación de ejecución de los proyectos por país en 2021.

# El Cuadro 2 muestra la situación de ejecución de los proyectos, que incluye el desembolso de fondos por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2021. El Anexo II presenta información analítica por año desde 1991.

Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos por tipo al 31 de diciembre de 2021

| Tipo | Cantidad de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobado | Desembolsado | Saldo | % desembolsado |
| Programa de país | 94 | 94 | 100 | 2 946 574 | 2 946 574 | 0 | 100 |
| Demostración | 3 | 3 | 100 | 554 385 | 542 845 | 11 540 | 98 |
| Fortalecimiento institucional | 937 | 832 | 89 | 76 577 781 | 66 625 040 | 9 952 740 | 87 |
| Inversión | 3 | 2 | 67 | 490 500 | 379 450 | 111 050 | 77 |
| Preparación de proyectos | 279 | 222 | 80 | 12 601 312 | 9 503 281 | 3 098 032 | 75 |
| Asistencia técnica | 1 108 | 925 | 83 | 256 874 653 | 225 532 455 | 31 342 198 | 88 |
| Capacitación | 196 | 196 | 100 | 14 292 557 | 14 292 557 | 0 | 100 |
| Total | 2 620 | 2 274 | 87 | 364 337 763 | 319 822 202 | 44 515 561 | 88 |

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

# La ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA para 2021 y acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive se sintetiza como se indica a continuación:

## Eliminación: en 2021, no se eliminó ninguna tonelada PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación 76 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 1 575 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 2 299 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos);

## Desembolsos/aprobaciones: en 2021, se desembolsaron 18,57 millones de $EUA y se planificó el desembolso de 21,57 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2020, lo que representa una tasa de desembolso del 86 % del valor previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 319,82 millones de $EUA de un total de 364,34 millones de $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo del organismo), lo que representa una tasa de desembolso del 88 %. En 2021, se aprobaron 23,92 millones de $EUA para ejecución de proyectos;

## Cantidad de proyectos terminados: en 2021, se terminaron 150 proyectos. Desde 1991, se terminaron 2 274 proyectos de los 2 620 proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 87 %;

## Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: los proyectos terminados en 2021 se terminaron, en promedio, 32 meses después de su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de haber sido aprobados;

## Preparación de proyectos: se han terminado 222 de las 279 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2021, por lo que hay 57 actividades en curso. En 2021, se terminaron 17 actividades de preparación de proyectos;

## Demoras en la ejecución: para finales de 2021, había 346 proyectos en ejecución, que experimentaban, en promedio, una demora de 10 meses. Veinticinco de estos proyectos se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y

## Acuerdos plurianuales: en 2021, se encontraban en ejecución 123 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1991, se han aprobado 242 acuerdos plurianuales y se terminaron 119 de tales acuerdos, lo que representa una tasa de terminación del 49 %.

# El Cuadro 3 resume los progresos realizados por el PNUMA desde 1991.

## Cuadro 3. Progresos realizados por el PNUMA desde 1991

| Eliminación lograda |  | Desembolsado ($EUA) | Cantidad de proyectos |  | Rapidez de entrega para la terminación de proyectos ajenos a la inversión (meses) | Duración/demora media (meses) | Número de acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ton. PAO | Toneladas de CO2 eq |  | Aprobados | Terminados |  |  | Aprobados | Terminados |
| 1 575 | 0 | 319 822 202 | 2 620 | 2 274 | 36 | 10 | 242 | 119 |

Proyectos relacionados con los HFC

# Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 40 proyectos relacionados con los HFC (incluida la preparación de 26 proyectos y 14 actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias por un valor de 4 474 000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo). En el Cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y en los párrafos 5 a 9 ya se han incluido los datos respectivos.

Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias

| Tipo | Cantidad de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobado | Desembolsado | Saldo | % desembolsado |
| Preparación de proyectos | 26 | 0 | 0 | 2 218 000 | 0 | 2 218 000 | 0 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 14 | 7 | 50 | 2 256 000 | 1 027 822 | 1 228 178 | 46 |
| Total | 40 | 7 | 18 | 4 474 000 | 1 027 822 | 3 446 178 | 23 |

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

# A finales de 2021, de los 40 proyectos, siete actividades de apoyo se han completado, quedando 33 en curso. De las siete actividades de apoyo en curso, se aprobó la ampliación de las fechas de terminación de seis de ellas. Estas actividades en curso se encuentran en distintas etapas de ejecución.

# Del total acumulativo de fondos aprobados, de 4 474 000 $EUA, se han desembolsado 1 027 822 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 23 %.

I.2	Problemas identificados en la ejecución de proyectos en 2021

# Después del proceso de examen, se trataron y abordaron satisfactoriamente varias cuestiones, excepto las relativas a 25 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 23 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c); y dos proyectos de asistencia técnica). En el Anexo I del presente documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en las que se solicita que se presente un informe a la 92ª reunión.

# Además, se han identificado varias cuestiones relativas a los proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC; la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC. Estas cuestiones también se presentan en el Anexo III. Para cada uno de estos proyectos, se presenta una breve descripción de la situación de ejecución y de las cuestiones pendientes y se propone una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo.

# Se han presentado a la 91ª reunión los detalles de los progresos en la ejecución de los proyectos relacionados con los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para Albania, Barbados, China (plan del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y componentes de apoyo), el Congo, Eritrea, Mauritania, Serbia, Sudán del Sur, República Árabe Siria y Togo y un informe sobre los proyectos con requisitos específicos de información relacionados con el PGEH para Senegal. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes para estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones respectivas de esos documentos. Las cuestiones relativas a los planes de gestión de la eliminación de los HCFC de Burundi, Guyana, Malí, Saint Kitts y Nevis, Suriname y Túnez, cuyos tramos debían presentarse a la 91ª reunión, pero no se presentaron, y de Iraq, cuyo tramo se presentó a la 91ª reunión, pero se retiró posteriormente durante el proceso de examen del proyecto, se abordan en el documento sobre las demoras en la presentación de los tramos. A continuación, se abordan las cuestiones pendientes de los restantes proyectos en curso no incluidos en el Anexo III del presente documento.

# De los 184 proyectos en curso, excluidos el fortalecimiento institucional y la preparación de proyecto, 53 proyectos tienen fechas de terminación previstas revisadas respecto del informe sobre la marcha de las actividades de 2020.

# De conformidad con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría observó que la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional no se había presentado en los dos últimos años para cinco países del Artículo 5, a saber, Angola, Bolivia (Estado Plurinacional de), Guyana, Myanmar y Nepal. Estos proyectos tienen grandes saldos restantes debido a la lentitud de progreso en su ejecución por diversas razones, entre ellas las relacionadas con la pandemia de COVID-19. El PNUMA informó que ha estado brindando asistencia a esos países y tiene previsto presentar esas solicitudes de renovación para 2023, excepto en el caso de Myanmar, que estará sujeto a la situación política y a la reanudación de actividades en el país.

# De conformidad con la decisión 90/6 a) ii), la Secretaría envió notas a los Gobiernos pertinentes en relación con la posible cancelación de los PGEH para el Congo (etapa I, tercer tramo) (PRC/PHA/76/TAS/30) y Saint Kitts y Nevis (etapa I, segundo tramo) (STK/PHA/74/TAS/20). Como se menciona en el párrafo 15, el proyecto relacionado con el PGEH para el Congo se ha presentado a la 91ª reunión. Sobre la base de la información presentada en el informe sobre la marcha de las actividades, la Secretaría también observó que se habían realizado algunos progresos en la ejecución del PGEH para Saint Kitts y Nevis y, por lo tanto, recomienda que se continúe supervisando el proyecto, como se refleja en el Anexo III de este documento.

# En su 90ª reunión, el Comité Ejecutivo, al observar las dificultades continuadas en la ejecución de la etapa I de los PGEH para Haití y Malí, decidió, entre otras cosas, permitir, con carácter excepcional, que el PNUMA siga ejecutando las actividades pendientes y solicitar que informe a la 91ª reunión sobre su ejecución como parte del informe sobre la marcha de las actividades que debe presentar conforme a la decisión 88/29 b) ii) (decisión 90/23 e)).

# En el caso de Haití, el PNUMA informó que las dificultades de ejecución aún no se han resuelto y, con el acuerdo del Gobierno a través de su nota a la Secretaría de fecha 3 de noviembre de 2022, solicitó la cancelación del PGEH (etapa I, segundo tramo) (HAI/PHA/76/TAS/21). Por consiguiente, el Comité Ejecutivo tal vez desee cancelar el proyecto en la 91ª reunión y pedir al PNUMA que devuelva los fondos restantes de conformidad con la decisión 28/7.

# De conformidad con la decisión 90/23 e), las actividades de la etapa I del PGEH para Malí, demoradas debido a la situación política nacional, seguirán siendo ejecutadas por el PNUMA. El Comité Ejecutivo tal vez desee solicitar al PNUMA que presente un informe de situación sobre la ejecución del proyecto a la 92ª reunión.

# La Secretaría observó además que no se habían logrado progresos en el PGEH para Suriname (etapa I, tercer tramo) (SUR/PHA/81/TAS/26) durante dos reuniones consecutivas. El Comité Ejecutivo tal vez desee solicitar a la Secretaría que envíe una nota al Gobierno y al PNUMA sobre la posible cancelación de este proyecto.

II.	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC

# Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 8 310 037 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo). En el Cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

# Cuadro 6. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2021

| Tipo | Cantidad de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobado | Desembolsado | Saldo | % desembolsado |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 79 | 43 | 54 | 8 310 037 | 6 068 367 | 2 241 670 | 73 |

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

# A finales de 2021, se habían terminado 43 de las 79 actividades de apoyo aprobadas. Se aprobaron las prórrogas de las fechas de terminación de las 36 actividades de apoyo en curso restantes; estas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución.

# Del total acumulativo de fondos aprobados, de 8 310 037 $EUA, se han desembolsado 6 068 367 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 73 %.

# Después del proceso de examen, cinco proyectos para actividades de apoyo se clasifican como proyectos con demoras en la ejecución y se incluyen en el Anexo I del presente documento, que contiene la recomendación de la Secretaría, en la que se solicita que se presente un informe a la 92ª reunión.

III.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo tal vez desee:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2021 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15;

## Aprobar las recomendaciones sobre proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el Anexo III del presente documento;

## Cancelar el plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) para Haití (etapa I, segundo tramo) (HAI/PHA/76/TAS/21) en la 91ª reunión y pedir al PNUMA que devuelva los saldos restantes de conformidad con la decisión 28/7;

## Permitir, con carácter excepcional, que el PNUMA continúe la ejecución de las actividades pendientes relacionadas con la etapa I del PGEH para Malí, y solicitar al PNUMA que presente a la 92ª reunión un informe sobre la situación de ejecución; y

## Pedir a la Secretaría que envíe una nota al Gobierno de Suriname y al PNUMA en relación con la posible cancelación de su PGEH (etapa I, tercer tramo) (SUR/PHA/81/TAS/26).

Anexo I

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL PNUMA
 POR PAÍS PARA 2021

# El Cuadro 1 del Anexo I presenta la situación de ejecución de los proyectos por país para 2021 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y realizados y terminación de proyecto.

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2021

| País | Fondos estimados desembolsados en 2021 ($EUA) | Fondos desembolsados en 2021 ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados por encima de la estimación en 2021 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2021* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 112 392 | 0 | 0 | 100 |
| Albania | 53 661 | 81 459 | 152 | 100 |
| Argelia | 257 400 | 257 400 | 100 | 100 |
| Angola | 84 610 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua y Barbuda | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| Armenia | 14 970 | 48 017 | 321 | 100 |
| Bahamas | 73 675 | 68 525 | 93 | 50 |
| Bahrein | 113 278 | 239 065 | 211 | 100 |
| Bangladesh | 124 268 | 27 070 | 22 | 0 |
| Barbados | 82 280 | 115 608 | 141 | 0 |
| Belice | 65 098 | 80 708 | 124 | 100 |
| Benin | 40 163 | 90 200 | 225 | 50 |
| Bhután | 57 078 | 77 603 | 136 |  |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 50 568 | 20 283 | 40 |  |
| Botswana | 170 811 | 0 | 0 | 0 |
| Brunei Darussalam | 72 528 | 19 758 | 27 | 50 |
| Burkina Faso | 42 056 | 115 685 | 275 | 67 |
| Burundi | 63 471 | 144 834 | 228 | 100 |
| Camboya | 52 094 | 103 548 | 199 | 100 |
| Camerún | 53 580 | 88 932 | 166 | 100 |
| Cabo Verde | 34 250 | 115 972 | 339 | 100 |
| República Centroafricana | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| Chad | 42 520 | 129 981 | 306 | 100 |
| Chile | 81 961 | 19 029 | 23 | 0 |
| China | 2 221 810 | 1 912 411 | 86 | 0 |
| Colombia | 28 094 | 35 823 | 128 | 100 |
| Comoras | 27 368 | 86 103 | 315 | 67 |
| Congo | 60 400 | 62 800 | 104 | 50 |
| Islas Cook | 90 923 | 44 165 | 49 | 50 |
| Côte d’Ivoire | 136 835 | 416 000 | 304 | 67 |
| República Democrática del Congo | 56 447 | 85 300 | 151 | 100 |
| Djibouti | 47 689 | 152 069 | 319 | 67 |
| Dominica | 136 418 | 5 454 | 4 | 0 |
| República Dominicana | 129 205 | 151 833 | 118 | 100 |
| Ecuador | 38 609 | 12 884 | 33 |  |
| Egipto | 118 712 | 203 240 | 171 | 100 |
| El Salvador | 156 554 | 12 641 | 8 | 50 |
| Guinea Ecuatorial | 29 209 | 78 576 | 269 | 50 |
| Eritrea | 36 750 | 106 000 | 288 | 67 |
| Eswatini | 52 000 | 94 958 | 183 | 100 |
| Etiopía | 124 500 | 90 000 | 72 | 100 |
| Fiji | 28 638 | 0 | 0 | 50 |
| Gabón | 19 500 | 50 000 | 256 | 50 |
| Gambia | 70 750 | 100 000 | 141 | 100 |
| Granada | 52 500 | 95 180 | 181 | 33 |
| Guatemala | 65 128 | 110 604 | 170 | 100 |
| Guinea | 76 250 | 212 070 | 278 |  |
| Guinea-Bissau | 26 500 | 73 000 | 275 | 67 |
| Guyana | 103 150 | 77 420 | 75 | 0 |
| Haití | 135 110 | 148 | 0 | 0 |
| Honduras | 63 211 | 65 462 | 104 | 50 |
| India | 396 444 | 160 570 | 41 |  |
| Irán (República Islámica del) | 203 571 | 71 490 | 35 |  |
| Iraq | 361 229 | 657 387 | 182 | 100 |
| Jamaica | 27 500 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 79 908 | 104 580 | 131 | 100 |
| Kiribati | 97 634 | 35 741 | 37 | 67 |
| Kuwait | 731 213 | 164 675 | 23 | 60 |
| Kirguistán | 104 378 | 192 617 | 185 | 100 |
| República Democrática Popular Lao | 76 813 | 26 102 | 34 |  |
| Lesotho | 21 250 | 85 000 | 400 |  |
| Liberia | 18 838 | 57 793 | 307 | 50 |
| Madagascar | 46 000 | 91 100 | 198 | 50 |
| Malawi | 120 650 | 239 655 | 199 | 100 |
| Maldivas | 78 032 | 100 384 | 129 | 100 |
| Malí | 44 940 | 67 800 | 151 | 33 |
| Islas Marshall | 71 030 | 49 578 | 70 | 50 |
| Mauritania | 30 000 | 105 000 | 350 | 0 |
| Mauricio | 28 613 | 85 000 | 297 | 100 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 100 621 | 58 572 | 58 | 50 |
| Mongolia | 70 991 | 71 713 | 101 | 100 |
| Mozambique | 72 465 | 161 247 | 223 | 33 |
| Myanmar | 104 759 | 26 873 | 26 | 0 |
| Namibia | 65 500 | 52 504 | 80 | 0 |
| Nauru | 90 016 | 18 627 | 21 | 67 |
| Nepal | 95 818 | 19 999 | 21 | 0 |
| Nicaragua | 66 560 | 31 799 | 48 | 100 |
| Níger | 69 000 | 220 000 | 319 | 33 |
| Niue | 45 789 | 16 960 | 37 | 100 |
| Omán | 62 870 | 114 510 | 182 | 100 |
| Pakistán | 163 620 | 53 815 | 33 | 50 |
| Palau | 84 873 | 43 766 | 52 | 100 |
| Paraguay | 84 847 | 97 618 | 115 | 50 |
| Perú | 74 631 | 74 024 | 99 | 0 |
| Filipinas | 0 | 197 757 | Más de |  |
| Qatar | 89 425 | 40 000 | 45 | 100 |
| República de Moldova | 47 757 | 74 860 | 157 | 100 |
| Rwanda | 79 000 | 158 000 | 200 | 100 |
| Saint Kitts y Nevis | 83 700 | 58 813 | 70 | 0 |
| Santa Lucía | 72 335 | 81 397 | 113 | 67 |
| San Vicente y las Granadinas | 119 974 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 67 220 | 51 000 | 76 | 100 |
| Santo Tomé y Príncipe | 31 257 | 46 860 | 150 | 75 |
| Arabia Saudita | 488 009 | 157 450 | 32 | 25 |
| Senegal | 69 307 | 217 647 | 314 | 100 |
| Serbia | 15 573 | 15 358 | 99 | 100 |
| Seychelles | 34 754 | 85 014 | 245 | 100 |
| Sierra Leona | 53 233 | 124 724 | 234 | 75 |
| Islas Salomón | 127 007 | 65 977 | 52 | 0 |
| Somalia | 13 605 | 45 350 | 333 | 100 |
| Sudán del Sur | 114 000 | 29 958 | 26 | 0 |
| Sri Lanka | 55 338 | 10 157 | 18 | 100 |
| Sudán | 41 981 | 46 719 | 111 | 0 |
| Suriname | 94 400 | 2 020 | 2 | 0 |
| República Árabe Siria | 76 982 | 0 | 0 |  |
| Timor-Leste | 56 106 | 68 542 | 122 | 0 |
| Togo | 18 000 | 25 000 | 139 | 50 |
| Tonga | 101 337 | 21 620 | 21 | 50 |
| Túnez | 27 300 | 91 000 | 333 | 100 |
| Tuvalu | 70 650 | 100 682 | 143 | 67 |
| Uganda | 78 318 | 155 300 | 198 | 100 |
| República Unida de Tanzanía | 55 500 | 50 000 | 90 | 50 |
| Vanuatu | 88 870 | 42 305 | 48 | 50 |
| Viet Nam | 50 518 | 41 488 | 82 | 100 |
| Yemen | 169 999 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 71 000 | 100 000 | 141 | 100 |
| Zimbabwe | 100 100 | 127 000 | 127 | 100 |
| Región: Asia y Pacífico Sur | 290 229 | 46 137 | 16 |  |
| Mundial | 8 828 205 | 6 653 635 | 75 | 100 |
| Total general | 21 566 364 | 18 566 084 | 86 | 59 |

* Para los proyectos cuya terminación estaba prevista en 2021.

Anexo II

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL PNUMA

POR AÑO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

# En el Cuadro 1 del Anexo II se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por año. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2009 y en 2011 y 2013.

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por año

| Año | Cantidad de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobado | Terminados | % terminados | Aprobado | Desembolsado | Saldo | % desembolsado |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1 372 335 | 1 372 335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1 711 000 | 1 711 000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4 194 343 | 4 194 343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4 231 169 | 4 231 169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4 047 683 | 4 047 683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3 366 039 | 3 366 039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7 962 291 | 7 962 291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4 669 124 | 4 669 124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6 368 983 | 6 368 983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6 300 398 | 6 300 398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7 411 159 | 7 411 159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9 469 401 | 9 469 401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11 165 394 | 11 165 394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12 362 652 | 12 362 652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12 339 483 | 12 339 483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12 731 484 | 12 731 484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14 671 931 | 14 611 111 | 60 820 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17 875 070 | 17 875 070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17 250 876 | 17 250 876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14 361 124 | 14 288 901 | 72 224 | 99 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16 796 736 | 16 782 435 | 14 301 | 100 |
| 2012 | 80 | 75 | 94 | 16 211 080 | 15 648 751 | 562 329 | 97 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14 152 112 | 14 152 112 | 0 | 100 |
| 2014 | 74 | 71 | 96 | 12 368 311 | 12 109 041 | 259 270 | 98 |
| 2015 | 180 | 165 | 92 | 21 419 984 | 20 770 423 | 649 561 | 97 |
| 2016 | 96 | 85 | 89 | 19 751 863 | 18 328 917 | 1 422 946 | 93 |
| 2017 | 57 | 49 | 86 | 12 601 275 | 12 137 976 | 463 299 | 96 |
| 2018 | 126 | 103 | 82 | 20 241 323 | 16 677 336 | 3 563 988 | 82 |
| 2019 | 110 | 61 | 55 | 15 096 282 | 11 405 548 | 3 690 734 | 76 |
| 2020 | 134 | 30 | 22 | 17 920 690 | 8 080 769 | 9 839 921 | 45 |
| 2021 | 127 | 0 | 0 | 23 916 170 | 0 | 23 916 170 | 0 |
| Total | 2 620 | 2 274 | 87 | 364 337 763 | 319 822 202 | 44 515 561 | 88 |

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

Anexo III

## PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES

## PARA EL PNUMA

| País/Código de proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Situación/cuestiones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán AFG/PHA/85/TAS/27 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 0 | Situación política difícil | Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el progreso de ejecución, que incluya actualizaciones sobre la reanudación de actividades |
| Afganistán AFG/PHA/85/TAS/29 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 |  |  |
| Afganistán AFG/SEV/87/INS/31 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (etapa X: 1/2022-12/2023) | 0 |  |  |
| Antigua y Barbuda ANT/SEV/73/INS/16 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (etapa V: 1/2015-12/2016) | 0 | Proyecto demorado debido a demoras en la presentación de los informes de progreso y financieros | Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes de progreso y financieros |
| Antigua y Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17 | Preparación de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II) | 100 | Demora en la preparación de la etapa II del PGEH debido a demoras en la presentación de los resultados de encuestas y otros informes | Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de preparación de la etapa II del PGEH |
| Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/50 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 0 | 18 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Botswana BOT/PHA/82/TAS/22 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 50 | 12 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Brunei Darussalam BRU/PHA/82/TAS/24 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 15 | 12 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Camboya KAM/PHA/84/TAS/38 | Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC | 0 | 18 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| República Centroafricana CAF/SEV/68/INS/23 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (etapa VI: 1/2013-12/2014) |  | Demora en la terminación de proyecto debido a demoras en la presentación de los informes de progreso y financieros | Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes de progreso y financieros y de terminación de proyecto |
| Chile CHI/PHA/76/TAS/191 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 58 | 12 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Chile CHI/PHA/81/TAS/195 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 7 | 12 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Colombia COL/PHA/84/TAS/107 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (asistencia técnica para la formulación y ejecución de políticas) | 0 | 18 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Dominica DMI/PHA/62/TAS/19 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) | 12 | i) 12 meses de demora ii) Demora en la ejecución del proyecto debido al cambio en la gestión de la unidad nacional del ozono (DNO), lo que ha provocado demoras en la presentación de los informes de progreso y financieros | i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes de progreso y financieros |
| Dominica DMI/SEV/80/INS/23 | Ayuda de emergencia adicional para el fortalecimiento institucional | 0 | Demora en la presentación de los informes finales de progreso y financieros | Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes finales de progreso y financieros |
| Dominica DMI/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC | 0 | i) 18 meses de demora ii) Demora en la presentación de los informes finales de progreso y financieros | i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes finales de progreso y financieros |
| Dominica DMI/SEV/81/INS/24 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (etapa VII: 6/2018-5/2020) | 0 | Demora en la ejecución del proyecto y en los informes financieros debido a cambios en las normas administrativas del proyecto | Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes de progreso y financieros |
| Dominica DMI/PHA/84/TAS/25 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 0 | i) 18 meses de demora ii) Demora en la ejecución del proyecto debido al cambio en la gestión de la DNO, lo que ha provocado demoras en la presentación de los informes de progreso y financieros | i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes de progreso y financieros |
| Dominica DMI/PHA/86/TAS/26 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC | 0 | Demora en la preparación del informe de verificación debido a las demoras en la ejecución del PGEH | Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de preparación de los informes de verificación |
| Granada GRN/SEV/87/INS/27 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (etapa VII: 7/2021-6/2023) | 0 | Demora en la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala para ejecución del proyecto | Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y primer desembolso |
| Irán (República Islámica del) IRA/PHA/84/TAS/234 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 0 | 18 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Kuwait KUW/PHA/66/TAS/19 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, y supervisión y verificación) | 11 | 12 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Kuwait KUW/PHA/74/TAS/23 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, y supervisión y verificación) | 22 | 12 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Malí MLI/PHA/83/TAS/40 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 48 | i) 12 meses de demora ii) Demora en la ejecución del proyecto debido a la situación de seguridad en el país | i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el progreso de ejecución, que incluya actualizaciones sobre la reanudación de actividades |
| Malí MLI/PHA/84/TAS/42 | Preparación de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II) | 0 | Etapa II de preparación del PGEH demorada debido a la situación de seguridad en el país | Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de preparación de la etapa II del PGEH |
| Myanmar MYA/PHA/68/TAS/14 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) | 68 | i) 12 meses de demora ii) Situación política difícil | I) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el progreso de ejecución, que incluya actualizaciones sobre la reanudación de actividades |
| Myanmar MYA/PHA/80/TAS/18 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 10 |  |  |
| Myanmar MYA/SEV/81/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC | 38 | Situación política difícil | Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el progreso de ejecución, que incluya actualizaciones sobre la reanudación de actividades |
| Myanmar MYA/PHA/83/TAS/21 | Preparación de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II) | 51 |  |  |
| Myanmar MYA/SEV/84/INS/22 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (etapa V: 7/2020-6/2022) | 26 |  |  |
| Myanmar MYA/PHA/86/TAS/23 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 0 |  |  |
| Myanmar MYA/PHA/86/TAS/24 | Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC | 0 |  |  |
| Nauru NAU/PHA/74/TAS/10 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico en el marco de un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Nauru) | 20 | 12 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Nepal NEP/PHA/75/TAS/34 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 71 | 12 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Pakistán PAK/PHA/83/TAS/101 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 10 | 12 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Perú PER/PHA/80/TAS/54 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 85 | 12 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Saint Kitts y Nevis STK/PHA/74/TAS/20 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 0 | i) 12 y 18 meses de demora ii) Demora en la presentación de los informes de progreso y financieros | i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el progreso de ejecución y el primer desembolso |
| Saint Kitts y Nevis STK/SEV/81/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC | 0 | 18 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Saint Kitts y Nevis STK/PHA/82/TAS/22 | Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC | 67 | i) 12 meses de demora ii) Demora en la preparación del informe de verificación debido a la demora en la ejecución del PGEH | i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de preparación del informe de verificación |
| Santa Lucía STL/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC | 0 | 18 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| San Vicente y las Granadinas STV/PHA/75/TAS/23 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 52 | 12 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| San Vicente y las Granadinas STV/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC | 0 | 18 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Arabia Saudita SAU/PHA/68/TAS/16 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (servicio y mantenimiento de refrigeración, capacitación aduanera y supervisión) | 77 | 12 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Arabia Saudita SAU/PHA/77/TAS/32 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) (servicio y mantenimiento de refrigeración, capacitación aduanera y supervisión) | 42 | 12 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Sudán del Sur SSD/SEV/76/INS/03 | Proyecto de fortalecimiento institucional (etapa I: 5/2016-4/2018) | 0 | Demora en la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala por cuestiones administrativas | Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y primer desembolso |
| Suriname SUR/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC | 0 | 18 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Suriname SUR/PHA/81/TAS/26 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 0 | 12 y 18 meses de demora | Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |

*Los códigos que terminan en “+” son de las contribuciones adicionales.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible a pedido.

De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 91ª reunión, se incluye la medición de los HFC en toneladas de CO2 eq.

Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2021. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

De conformidad con la decisión 84/12 b), se presenta una reseña de los objetivos, la situación de ejecución, las conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para terminar los proyectos y actividades en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).

Todas las sustancias controladas en estos proyectos eran sustancias que agotan el ozono.

Todas las sustancias controladas en estos proyectos eran sustancias que agotan el ozono.

Proyectos aprobados más de 18 meses antes con tasas de desembolso inferiores al 1 % o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/36.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/37.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/39.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/45.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21.

Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país, por valor de 30 000 $EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO/de CO2 eq eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.