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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


Introducción

En este documento se presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2021[footnoteRef:2]. [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible a pedido.] 

El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA incluye la situación de ejecución de los proyectos, incluidos 79 proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del Artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría examinó la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2021, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas CO2 eq[footnoteRef:3]. [3:  De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 91ª reunión, se incluye la medición de los HFC en toneladas de CO2 eq.
] 

El presente documento consta de las secciones siguientes:
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de los proyectos para 2021 y acumulados desde 1991 que abordan todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC). También contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso[footnoteRef:4] en el nivel nacional. Identifica los proyectos con demoras en la ejecución y la posible repercusión en la eliminación de sustancias controladas y los proyectos con cuestiones pendientes para que sean considerados por el Comité Ejecutivo. [4:  Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2021. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

II.	Proyectos aprobados para las sustancias del Anexo F (HFC) con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC[footnoteRef:5]. [5:  De conformidad con la decisión 84/12 b), se presenta una reseña de los objetivos, la situación de ejecución, las conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para terminar los proyectos y actividades en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).] 

III.	Recomendación.

I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2021 y acumulados desde 1991

Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 394,44 millones de $EUA en proyectos para el PNUMA, que comprenden 364,34 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 30,1 millones de $EUA para gastos de apoyo del organismo, como se muestra en el Cuadro 1. 
Cuadro 1. Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2021
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	882 689

	Destrucción
	190 040

	Halones
	767 640

	Plan de reducción de los HFC
	2 218 000

	Fumigantes
	2 614 366

	Plan de eliminación
	70 596 786

	Refrigeración
	13 868 100

	Varios
	273 001 282

	Disolventes
	198 860

	Subtotal
	364 337 763

	Gastos de apoyo del organismo
	30 104 814

	Total
	394 442 577



En 2021, se aprobaron 127 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación permitirá eliminar 2 299 toneladas PAO[footnoteRef:6] de consumo y producción de sustancias controladas. El Anexo I muestra la situación de ejecución de los proyectos por país en 2021. [6:  Todas las sustancias controladas en estos proyectos eran sustancias que agotan el ozono. ] 

El Cuadro 2 muestra la situación de ejecución de los proyectos, que incluye el desembolso de fondos por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2021. El Anexo II presenta información analítica por año desde 1991.
Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos por tipo al 31 de diciembre de 2021
	Tipo
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	%
terminados
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	%
desembolsado

	Programa de país
	94
	94
	100
	2 946 574
	2 946 574
	0
	100

	Demostración
	3
	3
	100
	554 385
	542 845
	11 540
	98

	Fortalecimiento institucional
	937
	832
	89
	76 577 781
	66 625 040
	9 952 740
	87

	Inversión
	3
	2
	67
	490 500
	379 450
	111 050
	77

	Preparación de proyectos
	279
	222
	80
	12 601 312
	9 503 281
	3 098 032
	75

	Asistencia técnica
	1 108
	925
	83
	256 874 653
	225 532 455
	31 342 198
	88

	Capacitación
	196
	196
	100
	14 292 557
	14 292 557
	0
	100

	Total
	2 620
	2 274
	87
	364 337 763
	319 822 202
	44 515 561
	88


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 

La ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA para 2021 y acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive se sintetiza como se indica a continuación:
Eliminación[footnoteRef:7]: en 2021, no se eliminó ninguna tonelada PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación 76 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 1 575 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 2 299 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos); [7:  Todas las sustancias controladas en estos proyectos eran sustancias que agotan el ozono. ] 

Desembolsos/aprobaciones: en 2021, se desembolsaron 18,57 millones de $EUA y se planificó el desembolso de 21,57 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2020, lo que representa una tasa de desembolso del 86 % del valor previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 319,82 millones de $EUA de un total de 364,34 millones de $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo del organismo), lo que representa una tasa de desembolso del 88 %. En 2021, se aprobaron 23,92 millones de $EUA para ejecución de proyectos;
Cantidad de proyectos terminados: en 2021, se terminaron 150 proyectos. Desde 1991, se terminaron 2 274 proyectos de los 2 620 proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 87 %;
Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: los proyectos terminados en 2021 se terminaron, en promedio, 32 meses después de su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de haber sido aprobados;
Preparación de proyectos: se han terminado 222 de las 279 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2021, por lo que hay 57 actividades en curso. En 2021, se terminaron 17 actividades de preparación de proyectos;
Demoras en la ejecución: para finales de 2021, había 346 proyectos en ejecución, que experimentaban, en promedio, una demora de 10 meses. Veinticinco de estos proyectos se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:8] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y [8:  Proyectos aprobados más de 18 meses antes con tasas de desembolso inferiores al 1 % o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

Acuerdos plurianuales: en 2021, se encontraban en ejecución 123 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1991, se han aprobado 242 acuerdos plurianuales y se terminaron 119 de tales acuerdos, lo que representa una tasa de terminación del 49 %. 
El Cuadro 3 resume los progresos realizados por el PNUMA desde 1991. 
Cuadro 3. Progresos realizados por el PNUMA desde 1991 
	Eliminación lograda
	Desembolsado
($EUA)
	Cantidad de proyectos    
	Rapidez de entrega para la terminación de proyectos ajenos a la inversión (meses)
	Duración/demora media (meses)
	Número de acuerdos plurianuales

	Ton. PAO
	Toneladas de CO2 eq
	
	Aprobados
	Terminados
	
	
	Aprobados
	Terminados

	1 575
	        0
	319 822 202
	2 620
	2 274
	36
	10
	242
	119



Proyectos relacionados con los HFC

Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 40 proyectos relacionados con los HFC (incluida la preparación de 26 proyectos y 14 actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias por un valor de 4 474 000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo). En el Cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y en los párrafos 5 a 9 ya se han incluido los datos respectivos. 
Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	%
terminados
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	%
desembolsado

	Preparación de proyectos
	26
	0
	0
	2 218 000
	0
	2 218 000
	0

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	14
	7
	50
	2 256 000
	1 027 822
	1 228 178
	46

	Total
	40
	7
	18
	4 474 000
	1 027 822
	3 446 178
	23


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 

A finales de 2021, de los 40 proyectos, siete actividades de apoyo se han completado, quedando 33 en curso. De las siete actividades de apoyo en curso, se aprobó la ampliación de las fechas de terminación de seis de ellas. Estas actividades en curso se encuentran en distintas etapas de ejecución.
Del total acumulativo de fondos aprobados, de 4 474 000 $EUA, se han desembolsado 1 027 822 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 23 %. 
I.2	Problemas identificados en la ejecución de proyectos en 2021
Después del proceso de examen, se trataron y abordaron satisfactoriamente varias cuestiones, excepto las relativas a 25 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 23 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c); y dos proyectos de asistencia técnica). En el Anexo I del presente documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en las que se solicita que se presente un informe a la 92ª reunión.
Además, se han identificado varias cuestiones relativas a los proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC; la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC. Estas cuestiones también se presentan en el Anexo III. Para cada uno de estos proyectos, se presenta una breve descripción de la situación de ejecución y de las cuestiones pendientes y se propone una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo.
Se han presentado a la 91ª reunión los detalles de los progresos en la ejecución de los proyectos relacionados con los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para Albania[footnoteRef:9], Barbados[footnoteRef:10], China (plan del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y componentes de apoyo)[footnoteRef:11], el Congo[footnoteRef:12], Eritrea[footnoteRef:13], Mauritania[footnoteRef:14], Serbia[footnoteRef:15], Sudán del Sur[footnoteRef:16], República Árabe Siria[footnoteRef:17] y Togo[footnoteRef:18] y un informe sobre los proyectos con requisitos específicos de información[footnoteRef:19] relacionados con el PGEH para Senegal. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes para estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones respectivas de esos documentos. Las cuestiones relativas a los planes de gestión de la eliminación de los HCFC de Burundi, Guyana, Malí, Saint Kitts y Nevis, Suriname y Túnez, cuyos tramos debían presentarse a la 91ª reunión, pero no se presentaron, y de Iraq, cuyo tramo se presentó a la 91ª reunión, pero se retiró posteriormente durante el proceso de examen del proyecto, se abordan en el documento sobre las demoras en la presentación de los tramos[footnoteRef:20]. A continuación, se abordan las cuestiones pendientes de los restantes proyectos en curso no incluidos en el Anexo III del presente documento. [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/36.]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/37.]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38.]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/39.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/45.]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50.]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52.]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53.]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54.]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18.]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21.] 

De los 184 proyectos en curso, excluidos el fortalecimiento institucional y la preparación de proyecto, 53 proyectos tienen fechas de terminación previstas revisadas respecto del informe sobre la marcha de las actividades de 2020. 
De conformidad con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría observó que la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional no se había presentado en los dos últimos años para cinco países del Artículo 5, a saber, Angola, Bolivia (Estado Plurinacional de), Guyana, Myanmar y Nepal. Estos proyectos tienen grandes saldos restantes debido a la lentitud de progreso en su ejecución por diversas razones, entre ellas las relacionadas con la pandemia de COVID‑19. El PNUMA informó que ha estado brindando asistencia a esos países y tiene previsto presentar esas solicitudes de renovación para 2023, excepto en el caso de Myanmar, que estará sujeto a la situación política y a la reanudación de actividades en el país. 
De conformidad con la decisión 90/6 a) ii), la Secretaría envió notas a los Gobiernos pertinentes en relación con la posible cancelación de los PGEH para el Congo (etapa I, tercer tramo) (PRC/PHA/76/TAS/30) y Saint Kitts y Nevis (etapa I, segundo tramo) (STK/PHA/74/TAS/20). Como se menciona en el párrafo 15, el proyecto relacionado con el PGEH para el Congo se ha presentado a la 91ª reunión. Sobre la base de la información presentada en el informe sobre la marcha de las actividades, la Secretaría también observó que se habían realizado algunos progresos en la ejecución del PGEH para Saint Kitts y Nevis y, por lo tanto, recomienda que se continúe supervisando el proyecto, como se refleja en el Anexo III de este documento.
En su 90ª reunión, el Comité Ejecutivo, al observar las dificultades continuadas en la ejecución de la etapa I de los PGEH para Haití y Malí, decidió, entre otras cosas, permitir, con carácter excepcional, que el PNUMA siga ejecutando las actividades pendientes y solicitar que informe a la 91ª reunión sobre su ejecución como parte del informe sobre la marcha de las actividades que debe presentar conforme a la decisión 88/29 b) ii) (decisión 90/23 e)).
En el caso de Haití, el PNUMA informó que las dificultades de ejecución aún no se han resuelto y, con el acuerdo del Gobierno a través de su nota a la Secretaría de fecha 3 de noviembre de 2022, solicitó la cancelación del PGEH (etapa I, segundo tramo) (HAI/PHA/76/TAS/21). Por consiguiente, el Comité Ejecutivo tal vez desee cancelar el proyecto en la 91ª reunión y pedir al PNUMA que devuelva los fondos restantes de conformidad con la decisión 28/7. 
De conformidad con la decisión 90/23 e), las actividades de la etapa I del PGEH para Malí, demoradas debido a la situación política nacional, seguirán siendo ejecutadas por el PNUMA. El Comité Ejecutivo tal vez desee solicitar al PNUMA que presente un informe de situación sobre la ejecución del proyecto a la 92ª reunión.
La Secretaría observó además que no se habían logrado progresos en el PGEH para Suriname (etapa I, tercer tramo) (SUR/PHA/81/TAS/26) durante dos reuniones consecutivas. El Comité Ejecutivo tal vez desee solicitar a la Secretaría que envíe una nota al Gobierno y al PNUMA sobre la posible cancelación de este proyecto. 
II.	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC

Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 8 310 037 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo). En el Cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Cuadro 6. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2021
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	%
terminados
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	%
desembolsado

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	79
	43
	54
	8 310 037
	6 068 367
	2 241 670
	73


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

A finales de 2021, se habían terminado 43 de las 79 actividades de apoyo aprobadas. Se aprobaron las prórrogas de las fechas de terminación de las 36 actividades de apoyo en curso restantes; estas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución. 
Del total acumulativo de fondos aprobados, de 8 310 037 $EUA, se han desembolsado 6 068 367 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 73 %.
Después del proceso de examen, cinco proyectos para actividades de apoyo se clasifican como proyectos con demoras en la ejecución y se incluyen en el Anexo I del presente documento, que contiene la recomendación de la Secretaría, en la que se solicita que se presente un informe a la 92ª reunión.
III.	Recomendación

El Comité Ejecutivo tal vez desee:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2021 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15; 
Aprobar las recomendaciones sobre proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el Anexo III del presente documento; 
Cancelar el plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) para Haití (etapa I, segundo tramo) (HAI/PHA/76/TAS/21) en la 91ª reunión y pedir al PNUMA que devuelva los saldos restantes de conformidad con la decisión 28/7; 
Permitir, con carácter excepcional, que el PNUMA continúe la ejecución de las actividades pendientes relacionadas con la etapa I del PGEH para Malí, y solicitar al PNUMA que presente a la 92ª reunión un informe sobre la situación de ejecución; y
Pedir a la Secretaría que envíe una nota al Gobierno de Suriname y al PNUMA en relación con la posible cancelación de su PGEH (etapa I, tercer tramo) (SUR/PHA/81/TAS/26). 
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar con posterioridad a la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL PNUMA
 POR PAÍS PARA 2021

1. El Cuadro 1 del Anexo I presenta la situación de ejecución de los proyectos por país para 2021 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y realizados y terminación de proyecto. 
Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2021
	País
	Fondos estimados desembolsados en 2021 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2021 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados por encima de la estimación en 2021
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2021*

	Afganistán
	112 392
	0
	0
	100

	Albania
	53 661
	81 459
	152
	100

	Argelia
	257 400
	257 400
	100
	100

	Angola
	84 610
	0
	0
	0

	Antigua y Barbuda
	60 000
	0
	0
	0

	Armenia
	14 970
	48 017
	321
	100

	Bahamas
	73 675
	68 525
	93
	50

	Bahrein
	113 278
	239 065
	211
	100

	Bangladesh
	124 268
	27 070
	22
	0

	Barbados
	82 280
	115 608
	141
	0

	Belice
	65 098
	80 708
	124
	100

	Benin
	40 163
	90 200
	225
	50

	Bhután
	57 078
	77 603
	136
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	50 568
	20 283
	40
	 

	Botswana
	170 811
	0
	0
	0

	Brunei Darussalam
	72 528
	19 758
	27
	50

	Burkina Faso
	42 056
	115 685
	275
	67

	Burundi
	63 471
	144 834
	228
	100

	Camboya
	52 094
	103 548
	199
	100

	Camerún
	53 580
	88 932
	166
	100

	Cabo Verde
	34 250
	115 972
	339
	100

	República Centroafricana
	60 000
	0
	0
	0

	Chad
	42 520
	129 981
	306
	100

	Chile
	81 961
	19 029
	23
	0

	China
	2 221 810
	1 912 411
	86
	0

	Colombia
	28 094
	35 823
	128
	100

	Comoras
	27 368
	86 103
	315
	67

	Congo
	60 400
	62 800
	104
	50

	Islas Cook
	90 923
	44 165
	49
	50

	Côte d’Ivoire
	136 835
	416 000
	304
	67

	República Democrática del Congo
	56 447
	85 300
	151
	100

	Djibouti
	47 689
	152 069
	319
	67

	Dominica
	136 418
	5 454
	4
	0

	República Dominicana
	129 205
	151 833
	118
	100

	Ecuador
	38 609
	12 884
	33
	 

	Egipto
	118 712
	203 240
	171
	100

	El Salvador
	156 554
	12 641
	8
	50

	Guinea Ecuatorial
	29 209
	78 576
	269
	50

	Eritrea
	36 750
	106 000
	288
	67

	Eswatini
	52 000
	94 958
	183
	100

	Etiopía
	124 500
	90 000
	72
	100

	Fiji
	28 638
	0
	0
	50

	Gabón
	19 500
	50 000
	256
	50

	Gambia
	70 750
	100 000
	141
	100

	Granada
	52 500
	95 180
	181
	33

	Guatemala
	65 128
	110 604
	170
	100

	Guinea
	76 250
	212 070
	278
	 

	Guinea-Bissau
	26 500
	73 000
	275
	67

	Guyana
	103 150
	77 420
	75
	0

	Haití
	135 110
	148
	0
	0

	Honduras
	63 211
	65 462
	104
	50

	India
	396 444
	160 570
	41
	 

	Irán (República Islámica del)
	203 571
	71 490
	35
	 

	Iraq
	361 229
	657 387
	182
	100

	Jamaica
	27 500
	0
	0
	0

	Kenya
	79 908
	104 580
	131
	100

	Kiribati
	97 634
	35 741
	37
	67

	Kuwait
	731 213
	164 675
	23
	60

	Kirguistán
	104 378
	192 617
	185
	100

	República Democrática Popular Lao
	76 813
	26 102
	34
	 

	Lesotho
	21 250
	85 000
	400
	 

	Liberia
	18 838
	57 793
	307
	50

	Madagascar
	46 000
	91 100
	198
	50

	Malawi
	120 650
	239 655
	199
	100

	Maldivas
	78 032
	100 384
	129
	100

	Malí
	44 940
	67 800
	151
	33

	Islas Marshall
	71 030
	49 578
	70
	50

	Mauritania
	30 000
	105 000
	350
	0

	Mauricio
	28 613
	85 000
	297
	100

	Micronesia (Estados Federados de)
	100 621
	58 572
	58
	50

	Mongolia
	70 991
	71 713
	101
	100

	Mozambique
	72 465
	161 247
	223
	33

	Myanmar
	104 759
	26 873
	26
	0

	Namibia
	65 500
	52 504
	80
	0

	Nauru
	90 016
	18 627
	21
	67

	Nepal
	95 818
	19 999
	21
	0

	Nicaragua
	66 560
	31 799
	48
	100

	Níger
	69 000
	220 000
	319
	33

	Niue
	45 789
	16 960
	37
	100

	Omán
	62 870
	114 510
	182
	100

	Pakistán
	163 620
	53 815
	33
	50

	Palau
	84 873
	43 766
	52
	100

	Paraguay
	84 847
	97 618
	115
	50

	Perú
	74 631
	74 024
	99
	0

	Filipinas
	0
	197 757
	Más de
	 

	Qatar
	89 425
	40 000
	45
	100

	República de Moldova
	47 757
	74 860
	157
	100

	Rwanda
	79 000
	158 000
	200
	100

	Saint Kitts y Nevis
	83 700
	58 813
	70
	0

	Santa Lucía
	72 335
	81 397
	113
	67

	San Vicente y las Granadinas
	119 974
	0
	0
	0

	Samoa
	67 220
	51 000
	76
	100

	Santo Tomé y Príncipe
	31 257
	46 860
	150
	75

	Arabia Saudita
	488 009
	157 450
	32
	25

	Senegal
	69 307
	217 647
	314
	100

	Serbia
	15 573
	15 358
	99
	100

	Seychelles
	34 754
	85 014
	245
	100

	Sierra Leona
	53 233
	124 724
	234
	75

	Islas Salomón
	127 007
	65 977
	52
	0

	Somalia
	13 605
	45 350
	333
	100

	Sudán del Sur
	114 000
	29 958
	26
	0

	Sri Lanka
	55 338
	10 157
	18
	100

	Sudán
	41 981
	46 719
	111
	0

	Suriname
	94 400
	2 020
	2
	0

	República Árabe Siria
	76 982
	0
	0
	 

	Timor-Leste
	56 106
	68 542
	122
	0

	Togo
	18 000
	25 000
	139
	50

	Tonga
	101 337
	21 620
	21
	50

	Túnez
	27 300
	91 000
	333
	100

	Tuvalu
	70 650
	100 682
	143
	67

	Uganda
	78 318
	155 300
	198
	100

	República Unida de Tanzanía
	55 500
	50 000
	90
	50

	Vanuatu
	88 870
	42 305
	48
	50

	Viet Nam
	50 518
	41 488
	82
	100

	Yemen
	169 999
	0
	0
	0

	Zambia
	71 000
	100 000
	141
	100

	Zimbabwe
	100 100
	127 000
	127
	100

	Región: Asia y Pacífico Sur
	290 229
	46 137
	16
	 

	Mundial
	8 828 205
	6 653 635
	75
	100

	Total general
	21 566 364
	18 566 084
	86
	59


* Para los proyectos cuya terminación estaba prevista en 2021.
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RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL PNUMA 
POR AÑO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1. En el Cuadro 1 del Anexo II se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por año[footnoteRef:21]. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2009 y en 2011 y 2013.  [21:  Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país, por valor de 30 000 $EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO/de CO2 eq eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.] 

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por año
	Año
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobado
	Terminados
	% terminados
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	% desembolsado

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 366 039
	3 366 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 671 931
	14 611 111
	60 820
	100

	2008
	132
	132
	100
	17 875 070
	17 875 070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 250 876
	17 250 876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14 361 124
	14 288 901
	72 224
	99

	2011
	100
	100
	100
	16 796 736
	16 782 435
	14 301
	100

	2012
	80
	75
	94
	16 211 080
	15 648 751
	562 329
	97

	2013
	90
	90
	100
	14 152 112
	14 152 112
	0
	100

	2014
	74
	71
	96
	12 368 311
	12 109 041
	259 270
	98

	2015
	180
	165
	92
	21 419 984
	20 770 423
	649 561
	97

	2016
	96
	85
	89
	19 751 863
	18 328 917
	1 422 946
	93

	2017
	57
	49
	86
	12 601 275
	12 137 976
	463 299
	96

	2018
	126
	103
	82
	20 241 323
	16 677 336
	3 563 988
	82

	2019
	110
	61
	55
	15 096 282
	11 405 548
	3 690 734
	76

	2020
	134
	30
	22
	17 920 690
	8 080 769
	9 839 921
	45

	2021
	127
	0
	0
	23 916 170
	0
	23 916 170
	0

	Total
	2 620
	2 274
	87
	364 337 763
	319 822 202
	44 515 561
	88


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 
PARA EL PNUMA

	País/Código de proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Situación/cuestiones
	Recomendación

	Afganistán
AFG/PHA/85/TAS/27
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Situación política difícil
	Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el progreso de ejecución, que incluya actualizaciones sobre la reanudación de actividades

	Afganistán
AFG/PHA/85/TAS/29
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	
	

	Afganistán
AFG/SEV/87/INS/31
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (etapa X: 1/2022-12/2023)
	0
	
	

	Antigua y Barbuda
ANT/SEV/73/INS/16
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (etapa V: 1/2015-12/2016)
	0
	Proyecto demorado debido a demoras en la presentación de los informes de progreso y financieros
	Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes de progreso y financieros

	Antigua y Barbuda
ANT/PHA/73/PRP/17
	Preparación de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	100
	Demora en la preparación de la etapa II del PGEH debido a demoras en la presentación de los resultados de encuestas y otros informes
	Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de preparación de la etapa II del PGEH

	Bangladesh
BGD/PHA/81/TAS/50
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	0
	18 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Botswana
BOT/PHA/82/TAS/22
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	50
	12 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Brunei Darussalam
BRU/PHA/82/TAS/24
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	15
	12 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Camboya
KAM/PHA/84/TAS/38
	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
	0
	18 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	República Centroafricana 
CAF/SEV/68/INS/23
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (etapa VI: 1/2013-12/2014)
	
	Demora en la terminación de proyecto debido a demoras en la presentación de los informes de progreso y financieros 
	Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes de progreso y financieros y de terminación de proyecto

	Chile
CHI/PHA/76/TAS/191
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	58
	12 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Chile
CHI/PHA/81/TAS/195
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	7
	12 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Colombia
COL/PHA/84/TAS/107
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (asistencia técnica para la formulación y ejecución de políticas)
	0
	18 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Dominica
DMI/PHA/62/TAS/19
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	12
	i) 12 meses de demora 
ii) Demora en la ejecución del proyecto debido al cambio en la gestión de la unidad nacional del ozono (DNO), lo que ha provocado demoras en la presentación de los informes de progreso y financieros
	i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución 
ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes de progreso y financieros

	Dominica
DMI/SEV/80/INS/23
	Ayuda de emergencia adicional para el fortalecimiento institucional
	0
	Demora en la presentación de los informes finales de progreso y financieros 
	Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes finales de progreso y financieros

	Dominica
DMI/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	0
	i) 18 meses de demora
ii) Demora en la presentación de los informes finales de progreso y financieros
	i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes finales de progreso y financieros

	Dominica
DMI/SEV/81/INS/24
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (etapa VII: 6/2018-5/2020)
	0
	Demora en la ejecución del proyecto y en los informes financieros debido a cambios en las normas administrativas del proyecto
	Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes de progreso y financieros

	Dominica
DMI/PHA/84/TAS/25
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	i) 18 meses de demora 
ii) Demora en la ejecución del proyecto debido al cambio en la gestión de la DNO, lo que ha provocado demoras en la presentación de los informes de progreso y financieros
	i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución 
ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de presentación de los informes de progreso y financieros

	Dominica
DMI/PHA/86/TAS/26
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
	0
	Demora en la preparación del informe de verificación debido a las demoras en la ejecución del PGEH
	Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de preparación de los informes de verificación

	Granada
GRN/SEV/87/INS/27
	[bookmark: _Hlk116920769]Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (etapa VII: 7/2021-6/2023)
	0
	Demora en la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala para ejecución del proyecto
	Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y primer desembolso 

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/84/TAS/234
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	0
	18 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Kuwait
KUW/PHA/66/TAS/19
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, y supervisión y verificación)
	11
	12 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Kuwait
KUW/PHA/74/TAS/23
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, y supervisión y verificación)
	22
	12 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Malí 
MLI/PHA/83/TAS/40
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	48
	i) 12 meses de demora
ii) Demora en la ejecución del proyecto debido a la situación de seguridad en el país
	i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el progreso de ejecución, que incluya actualizaciones sobre la reanudación de actividades

	Malí
MLI/PHA/84/TAS/42
	Preparación de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	0
	Etapa II de preparación del PGEH demorada debido a la situación de seguridad en el país
	Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de preparación de la etapa II del PGEH


	Myanmar
MYA/PHA/68/TAS/14
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	68
	i) 12 meses de demora
ii) Situación política difícil
	I) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el progreso de ejecución, que incluya actualizaciones sobre la reanudación de actividades

	Myanmar
MYA/PHA/80/TAS/18
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	10
	
	

	Myanmar
MYA/SEV/81/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	38
	Situación política difícil
	Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el progreso de ejecución, que incluya actualizaciones sobre la reanudación de actividades

	Myanmar
MYA/PHA/83/TAS/21
	Preparación de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	51
	
	

	Myanmar
MYA/SEV/84/INS/22
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (etapa V: 7/2020-6/2022)
	26
	
	

	Myanmar
MYA/PHA/86/TAS/23
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	
	

	Myanmar
MYA/PHA/86/TAS/24
	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
	0
	
	

	Nauru
NAU/PHA/74/TAS/10
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico en el marco de un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Nauru)
	20
	12 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Nepal
NEP/PHA/75/TAS/34
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	71
	12 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Pakistán
PAK/PHA/83/TAS/101
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	10
	12 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Perú 
PER/PHA/80/TAS/54
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	85
	12 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Saint Kitts y Nevis
STK/PHA/74/TAS/20
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	i) 12 y 18 meses de demora
ii) Demora en la presentación de los informes de progreso y financieros
	i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el progreso de ejecución y el primer desembolso

	Saint Kitts y Nevis
STK/SEV/81/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	0
	18 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Saint Kitts y Nevis
STK/PHA/82/TAS/22
	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
	67
	i) 12 meses de demora 
ii) Demora en la preparación del informe de verificación debido a la demora en la ejecución del PGEH
	i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución 
ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de preparación del informe de verificación 

	Santa Lucía
STL/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	0
	18 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	San Vicente y las Granadinas
STV/PHA/75/TAS/23
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	52
	12 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	San Vicente y las Granadinas
STV/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	0
	18 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Arabia Saudita
SAU/PHA/68/TAS/16
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (servicio y mantenimiento de refrigeración, capacitación aduanera y supervisión)
	77
	12 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Arabia Saudita
SAU/PHA/77/TAS/32
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) (servicio y mantenimiento de refrigeración, capacitación aduanera y supervisión)
	42
	12 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Sudán del Sur
SSD/SEV/76/INS/03
	[bookmark: _Hlk116920998]Proyecto de fortalecimiento institucional (etapa I: 5/2016-4/2018)
	0
	Demora en la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala por cuestiones administrativas
	Pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 92ª reunión sobre el estado de la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y primer desembolso 

	Suriname
SUR/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	0
	18 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Suriname
SUR/PHA/81/TAS/26
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	12 y 18 meses de demora
	Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución


*Los códigos que terminan en “+” son de las contribuciones adicionales.
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