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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال، من 2 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1:  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 



خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2021-2023


1. في هذه الوثيقة خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2021 – 2023[footnoteRef:2] وتتضمن الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) في خلال الفترة 2021 – 2023؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ والقضايا المتصلة بالسياسات؛ والتوصية التي رفعت إلى عناية اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2021 – 2023. [2:   نظرًا للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تمت معالجة تعليقات الأمانة العامة على خطة العمل الأولية المقدمة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2021-2023 من خلال المناقشات الثنائية والتبادلات العديدة للرسائل الإلكترونية. تمت معالجة جميع القضايا بشكل مرض.
] 

الأنشطة المخطط تنفيذها في خلال الفترة 2021 – 2023 	
2. يبيّن الجدول 1 قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب السنة.



الجدول 1: تخصيص الموارد للفترة 2021 – 2023 كما ورد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بآلاف الدولارات الأمريكية) *
	 الوصف
	2021
	2022
	2023
	المجموع لفترة 2021 – 2023 
	المجموع بعد عام 2023

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	23 773
	9 066
	17 420
	50 259
	22 371

	إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	10
	0
	0
	10
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	1 161
	204
	871
	2 237
	188

	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	563
	399
	192
	1 155
	 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	75
	7 013
	33 418
	40 506
	67 883

	المجموع الفرعي 
	25 582
	16 682
	51 902
	94 166
	90 442

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	إعداد خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
	1 319
	1 246
	377
	2 942
	0

	خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	22 918
	24 512
	47 430
	16 467

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	1 319
	24 164
	24 889
	50 372
	16 467

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	4 100
	1 752
	4 100
	9 953
	0

	الوحدة الأساسية
	2 128
	2 143
	2 158
	6 429
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	6 228
	3 895
	6 258
	16 382
	0

	المجموع الكلي
	33 130
	44 740
	83 049
	160 920
	106 909


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

تعليقات الأمانة
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
3. يبلغ التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك 627 003 مليون دولار أمريكي للفترة 2021 – 2023 لتحقيق هدف التخفيض المحدد بنسبة 67.5 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويضاف إليه مبلغ 1.28 مليون دولار أمريكي (بما فيه 1.09 مليون دولارا أمريكيا للفترة 2021 – 2023) لتحقيق هدف التخفيض بنسبة 100 في المائة.
4. يبلغ التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك 000 522 مليون دولار أمريكي لقطاع خدمة التبريد للفترة 2021 – 2023.
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5. أدرج مبلغ 108.39 مليون دولار أمريكي في خطة العمل تحت عنوان المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عشرة بلدان، وهي البرازيل وكولومبيا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية ولبنان وماليزيا والمكسيك ونيجيريا وجمهورية مولدوفا ، (بما فيه 40.51 مليون دولار أمريكي للفترة 2021 – 2023). ولا يجوز إدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلّا في خطة عمل البلدان التي تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطتها وتتضمن هدف تخفيض دون أهداف الامتثال لعام 2025 (المقرر 84/46(ه)).
الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
6. تشتمل الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية على إعداد مشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية[footnoteRef:3] في 26 بلدا بقيمة 2.94 مليون دولار أمريكي في الفترة 2021 – 2023؛ وخطط لإدارة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في 39 بلدان بقيمة 63.90 مليون دولار أمريكي (بما فيه 47.43 مليون دولار أمريكي للفترة 2021 – 2023). [3:   يمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات الخفض الأولية من أجل الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، على أقرب تقدير، قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستتم الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3)). بالإضافة إلى ذلك، سمح المقرر 84/46(و) بإدراج أنشطة إعداد الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة عمل البلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت خطابًا تعرب فيه عن نية حكومتها في بذل أفضل الجهود للتصديق على تعديل كيغالي.] 

7. لم يصدق خمسة عشر بلدًا من أصل 26 بلدًا أُدرجت أنشطة إعداد الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الخاصة به على تعديل كيغالي. ولم تقدم ثلاثة بلدان من أصل 15 بلدًا الخطاب المطلوب من الحكومة الذي تعرب فيه عن نيتها في بذل أفضل الجهود للتصديق على تعديل كيغالي.
8. في ما يتعلق بخطط إدارة الخفض التدريبي للمواد الهيدروفلوروكربونية، فقد سمح المقرر 84/46(ز) بإدراج هذه الخطط في خطة عمل البلدان التي صدقت على تعديل كيغالي فقط. ومن أصل البلدان التسعة والثلاثين المدرجة في خطة العمل، خمسة عشر لم تصدق على تعديل كيغالي.
تكاليف الوحدة الرئيسية
9. من المتوقع أن تزيد تكاليف الوحدة الرئيسية[footnoteRef:4] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة وفقا لما اتفق عليه. [4:   تمت الموافقة على طلب عام 2021 لتمويل الوحدة الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ما بين دورات الاجتماع السادس والثمانين (UNEPLozL.Pro/ExCom/86/37).] 

التعديلات التي تقترحها الأمانة
10. استندت التعديلات على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2021-2023 إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات ريثما تتخذ الأطراف قرارًا بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023.[footnoteRef:5] [5:  في غياب قرار من الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021 – 2023، وفي ضوء المقرر 32/1، تم افتراض الميزانية الإرشادية لتخصيص الموارد لخطة العمل للفترة 2021-2023 بنفس مستوى تجديد الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020. تمت مناقشة هذه المسألة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.] 

11. عند استعراض خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعدلة للفترة 2021 – 2023، لاحظت الأمانة أنّه لم يضمّنها التعديلات التالية:


الجدول 3: التعديلات المقترحة على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2021-2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	التعديل
	2021 – 2023
	بعد عام 2023

	الإشارة إلى قيم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يبيّن المبالغ المعتمدة  الفعلية في الاتفاقات
	(279)
	0

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك حتى القيمة القصوى المسموح بها لتحقيق هدف تخفيض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 100 في المائة من خطط الأساس وفقا للمقرر 74/50(جيم)(12) 
	(55)
	0

	إعداد المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 84/46(ه)
	(192)
	0

	المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك التي لديها قطاع خدمة تبريد على أساس الحد الأقصى للجدوى الاقتصادية البالغة 4.80 دولار أمريكي/كجم
	(84)
	(103)

	الإعداد لخطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 56/16(ج) أو المقرر 84/46(و)
	(917)
	0

	خطط إدارة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 84/46(ز)
	(21 895)
	(6 620)

	التعزيز المؤسسي وفقا للمقرر 74/51(ج)
	1 068
	0



12. في الجدول 4، حصيلة التعديلات التي تقترح الأمانة إدخالها على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2021 – 2023 والتي تناولتها أيضا خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021 – 2023.[footnoteRef:6] [6:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25] 

الجدول 4: تخصيص الموارد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعدلة للفترة 2021 – 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) *
	 الوصف
	2021
	2022
	2023
	المجموع لفترة 2021 – 2023 
	المجموع بعد عام 2023

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	23 908
	9 128
	16 945
	49 981
	22 371

	إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	10
	0
	0
	10
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	1 157
	199
	825
	2 182
	188

	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	563
	399
	0
	962
	 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	75
	6 957
	33 390
	40 421
	67 780

	المجموع الفرعي 
	25 713
	16 683
	51 160
	93 556
	90 339

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	إعداد خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
	1 099
	814
	112
	2 025
	0

	خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	22 918
	2 617
	25 535
	9 847

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	1 099
	23 732
	2 729
	27 560
	9 847

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	4 635
	1 752
	4 635
	11 021
	0

	الوحدة الأساسية
	2 128
	2 143
	2 158
	6 429
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	6 763
	3 895
	6 792
	17 450
	0

	المجموع الكلي
	33 575
	44 310
	60 681
	138 566
	100 186


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.
مؤشرات الأداء
13. [bookmark: _GoBack]قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشرات الأداء تماشيا مع المقرر 71/28 في مسرد خطة عمله. وقد أخطرت الأمانة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالأهداف المبيّنة في الجدول 5. 
الجدول 5: مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021
	نوع المؤشر
	الاسم المختصر
	الحساب
	هدف 2021

	تخطيط – موافقة
	شرائح موافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها*
	28

	تخطيط – موافقة
	مشاريع/أنشطة موافق عليها
	عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما فيها أنشطة إعداد المشاريع) **
	37

	تنفيذ
	أموال مصروفة
	استنادا إلى الصرف المقدّر في التقرير المرحلي
	22 419 984 دولارا أمريكيا

	تنفيذ
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل الإزالة المخطط لها في خطط الأعمال
	368.84  طن من قدرات استنفاد الأوزون

	تنفيذ
	إنجاز المشاريع
	إنجاز المشاريع مقابل ما هو مخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشاريع)
	49

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	نسبة المشاريع المنجزة ماليا بعد 12 شهرا من إنجاز المشروع
	70%

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها
	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها
	في حينه (3)

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في حينه


* يتمّ تخفيض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.
** لا ينبغي احتساب أي نشاط إعداد مشروع لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله.
 القضايا المتصلة بالسياسات
14. يطرح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القضايا التالية المتصلة بالسياسات الخاصة بالمبادئ التوجيهية لإدارة التكاليف الخاصة بالخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي تتناولها اللجنة التنفيذية:
(1) تمويل تغيّر الأسواق عن طريق استعمال التكاليف التشغيلية الإضافية بأسلوب أكثر مرونة وشمولية عوضًا عن حصرها في رزمة لقطاعات صناعية معينة؛
(2)  المصاعب التي تواجه البلدان المنخفضة الاستهلاك في التدليل على البدائل التكنولوجية وقدرتها المحدودة على توسيع استخدامها في ظل ندرة الأموال المتاحة؛
(3) إيلاء الانتباه الخاص بقطاع التجميع المتفرع عن قطاع الخدمة ومعالجة الأنشطة في هذا القطاع الفرعي بأسلوب مختلف عن الأنشطة الأخرى في قطاع الخدمة؛ و
(4) في سياق تعديل كيغالي، مراعاة الجدوى الاقتصادية لمعادل ثاني أكسيد الكربون فضلا عن ضرورة النهوض بالتواصل والتآزر مع الأنشطة المناخية الواسعة النطاق والمؤسسات على الصعيدين الوطني والدولي، في إعداد خطط إدارة الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون وتنفيذها.
التوصية 
15. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1)  أن تأخذ علما بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2021 – 2023 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27؛
(2)   وأن تقرّ مؤشرات الأداء المحددة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على النحو المبيّن في الجدول 5 من المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27. 



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال	قد تصدر دون إخلال باي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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