| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14 9 November 2022 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة - ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون

مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022

البند 7(أ)(3) من جدول الأعمال المؤقت

تقرير مرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

مقدمة

# تقدم هذه الوثيقة التقريرالمرحلي لبرنامح الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

# ويتضمن التقرير المرحلي لليونديبي حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك 18 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون التي كانت قد مولت بالمساهمات الطوعية الإضافية بواسطة 17 طرفا من غير العاملين بالمادة 5 لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيجالي.

# وقد استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على أساس كل بلد مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء المقررة والتي تم إبلاغها في 2021، والتأثيرات المحتملة لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة وعمليات الصرف المقررة. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة الى كميات المواد المستنفدة للأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية المحسوب بالأطنان بمعادلات من ثاني أكسيد الكربون.

# وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

## أولاً	المشروعات التي ووفق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم موجزا للتقدم في تنفيذ المشروعات في 2021 والمجمعة منذ 1991، ويتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال بما في ذلك المواد الواردة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) كما يتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على المستوى القطري. ويحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والآثار المحتملة على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي لديها مسائل معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

## ثانياً	المشروعات الموافق عليها للمواد الوارد في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية.

ثالثاً	التوصية

أولاً	المشروعات التي ووفق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

أولاً-1	التقدم في تنفيذ المشروعات في 2021 والتجميعية منذ 1991

# وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 على 1.004 مليار دولار أمريكي في شكل مشروعات لليونديبي تتألف من 883.61 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و121.27 مليار دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة على النحو المبين في الجدول 1.

# الجدول 1: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع لليونديبي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الايروصول | 26,054,837 |
| التدمير | 3,606,279 |
| الرغاوي | 173,140,713 |
| الهالونات | 4,996,973 |
| خطة خفض الهيدروفلوروكربون | 3,183,000 |
| التبخير | 20,081,241 |
| خطة الإزالة | 378,675,934 |
| عامل التصنيع | 1,286,923 |
| الإنتاج | 1,056,000 |
| التبريد | 139,598,314 |
| قطاعات مختلفة | 67,812,809 |
| المذيبات | 63,699,997 |
| المطهرات | 417,628 |
| المجموع الفرعي | 883,610,648 |
| تكاليف دعم الوكالة | 121,270,538 |
| المجموع | 1,004,881,186 |

# وقد ووفق في 2021 على عدد 66 مشروعا ونشاطا ومن المتوقع أن يؤدي هذا التمويل في إزالة 69,419 طنا بقدرات استنفاد الأوزون و240,094 طن بمعدلات ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات بحسب البلد في 2021.

# ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك الأموال التي صرفت بحسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية بحسب السنة من1991.

الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات بحسب النوع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

| النوع | عدد المشروعات * |  |  | التمويل (بالدولارات الأمريكية)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | نسبة المشروعات المنتهية | الموافقة عليها | التي صرفت | الرصيد | نسبة الصرف |
| البرنامج القطري | 22 | 22 | 100 | 1,628,797 | 1,628,797 | 0 | 100 |
| الإيضاحية | 42 | 41 | 98 | 21,719,011 | 21,599,917 | 119,094 | 99 |
| التعزيز المؤسسي | 265 | 241 | 91 | 57,444,952 | 52,351,763 | 5,093,189 | 91 |
| الاستثمارية | 1,331 | 1,264 | 95 | 725,664,632 | 679,155,019 | 46,509,613 | 94 |
| إعداد المشروعات | 574 | 536 | 93 | 26,231,244 | 22,156,807 | 4,074,437 | 84 |
| المساعدات التقنية | 329 | 309 | 94 | 49,331,523 | 42,396,630 | 6,934,893 | 86 |
| التدريب | 28 | 28 | 100 | 1,590,489 | 1,590,489 | 0 | 100 |
| المجموع | 2,591 | 2,441 | 94 | 883,610,648 | 820,879,422 | 62,731,226 | 93 |

* يتضمن المشروعات التي أغلقت أو المحولة.

** شاملة تكاليف دعم الوكالة.

# وفيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة بواسطة اليونديبي في 2021 والتجميعية من1 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021:

## الإزالة:  تم في 2021 إزالة 923.6 طن بقدرات استنفاد الأوزون و15,873 طنا بمعادلات ثاني أكسيد الكربون من استهلاك الم واد الخاضعة للرقابة ووفق أيضا على 359.6 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، وأزيل منذ 1991، 68,821 طن بقدرات استنفاد الأوزون و240,094 طن بمعادلات ثاني أكسيد الكربون من مجموع استهلاك المواد الخاضعة للرقابة البالغ 69,419 طنا بقدرات استنفاد الأوزون وكمية تبلغ 240,094 طن بمعادلات ثاني أكسيد الكربون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

## الصرف/ الموافقات: تم في عام 2021 صرف مبلغ 24.66 مليون دولار أمريكي وكان المقرر صرف 22.52 مليون دولار أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2020 الذي يقدم معدل الصرف البالغ 109 في المائة من ذلك الطلب. ومن الناحية التجميعية ووفق على 820.88 مليون دولار من المجموع البالغ 883.6 مليون دولار أمريكي ووفق عليها للصرف (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) وهو ما يمقل معدل الصرف يبلغ 93 في المائة. وفي عام 2021، ووفق على صرف 24.65 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

## مردودية التكاليف (بقدرات استنفاد الأوزون):  فقد بلغ متوسط مردودية التكاليف منذ 1991، في المشروعات الاستثمارية التي ووفق عليها لتحقيق خفض مستدام في الاستهلاك بمقدار 11.15 دولار أمريكي للكيلوغرام. وبلغ متوسط مردودية التكاليف في المشروعات الاستثمارية لكل طن بقدرات استنفاد الأوزون 10.05 دولار أمريكي للكيلوغرام للمشروعات المنتهية و66.17 دولار أمريكي للكيلوغرام من المشروعات الجارية؛

## عدد المشروعات المنتهية: تم في 2021 الانتهاء من 62 مشروعا، ومنذ 1991 انتهى العمل من 2,441 مشروعا من مجموع المشروعات الموافق عليها البالغة 2,591 مشروعا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) مما يمثل معدل انتهاء يبلغ 94 في المائة؛

## سرعة التسليم- المشروعات الاستثمارية: كانت المشروعات التي انتهت في 2021، انتهت من ذلك بمتوسط قدره 37 شهرا من تاريخ الموافقة ومنذ 1991، بلغ متوسط الوقت الذي انتهت فيه المشروعات الاستثمارية 34 شهرا بعد الموافقة وبلغ متوسط الصرف في هذه المشروعات 13 شهرا بعد الموافقة عليها.

## سرعة التسليم- المشروعات غير الاستثمارية: انتهت المشروعات المنتهية في 2021 بمتوسط يبلغ 33 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ 1991، بلغ متوسط الوقت للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 39 شهرا بعد الموافقة. وحدث الصرف في هذه المشروعات على أساس 13 شهرا في المتوسط من تاريخ الموافقة عليها؛

## إعداد المشروعات: من بين المشروعات البالغ عددها 574 من إعداد المشروعات التي ووفق عليها في نهاية 2021، انتهى العمل من 536 مشروعا مما بقى معه 38 مشروعا جاريا. وفي عام 2021 انتهى العمل من عدد 14 نشاطا لإعداد المشروعات؛

## التأخيرات في التنفيذ: كان هناك 150 مشروعا قيد التنفيذ في نهاية عام 2021 مما يمثل تأخير في المتوسط قدره سبعة أشهر. وصنف عشرون من هذه المشروعات على أنه "مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ" وهي المشروعات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (نظرا لأن المشروعات الإيضاحية، وإعداد المشروعات والمساعدات التقنية لا تخضع لهذه الإجراءات)؛

## الاتفاقات المتعدد السنوات: كان هناك في عام 2021 عدد 47 خطة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ووفق منذ 1991 على 156 مشروعا متعدد السنوات وإلا ينتهي العمل من 109 خطة متعددة السنوات تمثل معدل انتهاء قدره 70 في المائة.

# ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه اليونديبي من1991.

## الجدول 3: التقدم الذي أحرزه اليونديبي من 1991

| الإزالة المحققة |  | الصرف (بالدولار الأمريكي) | متوسط مردودية التكاليف (دولار أمريكي/ كيلوغرام) | عدد المشروعات |  | سرعة تسليم الانتهاء (بالأشهر) |  | متوسط التأخيرات في المشروعات (بالأشهر) | عدد المشروعات المتعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون | بالأطنان بمعادلات ثاني أكسيد الكربون |  |  | الموافق عليها | المنتهية | الاستثمارية | غير الاستثمارية |  | الموافق عليها | المنتهية |
| 68,821 | 240,094 | 820,879,422 | 11.15 | 2,591 | 2,441 | 34 | 39 | 7 | 156 | 109 |

المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

# وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 على 36 مشروعا للهيدروفلوروكربون (بما في ذلك ثلاثة مشروعات استثمارية و 25 مشروعا غير استثماري وثمانية أنشطة تمكين) في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف بمبلغ 6,318,767  دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويقدم الجدول 4 موجزا لحالة هذه المشروعات والبيانات ذات الصلة التي أدرجت بالفعل في الفقرات 5 الى 9.

الجدول 4: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويلات (بالدولارات الأمريكية)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | نسبة الانتهاء | الموافق عليها | التي صرفت | الرصيد | نسبة الصرف |
| الاستثمارية** | 3 | 2 | 67 | 2,491,767 | 2,159,576 | 332,191 | 87 |
| إعداد المشروعات | 25 | 0 | 0 | 3,183,000 | 0 | 3,183,000 | 0 |
| المساعدات التقنية – أنشطة التمكين | 8 | 4 | 50 | 644,000 | 423,586 | 220,414 | 66 |
| المجموع | 36 | 6 | 17 | 6,318,767 | 2,583,162 | 3,735,605 | 41 |

*  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** ووفق على 167.8 طن متري (240,094 أطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون) وأزيلت من مشروعات استثمارية.

# وحتى نهاية عام 2021، انتهى العمل من مشروعين استثماريين وأربعة أنشطة تمكينية من بين 36 مشروعاً، مما أدى الى استمرار 30 مشروعاً جارياً. ووفق على تمديد مواعيد انتهاء أربعة مشروعات جارية لأنشطة التمكين. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.

# ومن المتوقع الانتهاء من المشروعات الاستثمارية المتبقية التي ووفق على تمديد مواعيد انتهائها  في الاجتماع السابع والثمانين. عام 2023.

# من بين مجموع التمويل التجميعي الذي ووفق عليه بمبلغ 6,318,767 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) وجرى صرف مبلغ 2,583,162 دولارا أمريكيا مما يمثل معدل صرف قدره 41 في المائة.

أولا- 2	المسائل التي حددت خلال تنفيذ المشروعات في 2021

# وعلاوة على عملية استعراض المشروعات في 20221، نوقش العديد من المسائل وعالجت بصورة مرضية في 20 مشروعا صنفت على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ (بما في ذلك 19 مشروعا تتعلق بمكونات المشروعات المتعددة السنوات والتي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات إعمالا للمقرر 84/45(ج)، ومشروع استثماري للهيدروفلوروكربون). ويقدم المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة على أنها تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطالب بتقديم تقرير للاجتماع الثاني والتسعين.

# وعلاوة على ذلك حددت مسائل في مشروع للمساعدة التقنية ومشروعين متعددي السنوات، كما يتم عرض هذه القضايا في الملحق الثالث. ولكل مشروع من هذه المشاريع، ويرد وصف موجز لحالة التنفيذ في هذه المشروعات والمسائل المعلقة، وتقترح توصية للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

# وقدمت للاجتماع الحادي والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (استراتيجية جامعة وخطة لقطاع المذيبات)،  والهند، ونيجيريا (المرحلة الثالثة)،  وجنوب السودان، وقدمت للاجتماع الحادي والتسعين تقارير عن المشروعات التي لديها طلبات إبلاغ نوعية مرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من البرازيل وكولومبيا وترينداد وتوباغو وأورغواي. وقدمت توصيات بشأن المسائل المعلقة لهذه المشروعات بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد إن وجدت التي ألحقت بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغويانا ومالي ونيجيريا (المرحلة الثانية) والتي كان من المقرر تقديم شرائحها للاجتماع الحادي والتسعين إلاّ أنها لم تقدم وتم تناولها في الوثيقة المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح.

# وفيما يتعلق بالمشروعات الجارية البالغة 88 باستثناء المساعدات التقنية وإعداد المشروعات، جرى تعديل المواعيد المقررة للانتهاء لعدد 21 مشروعا منذ التقرير المرحلي لعام 2020. وإعمالا للمقرر 82/11(ج)(2)، لاحظت الأمانة أنه لم يقدم العديد من مشروعات المساعدات التقنية للصين خلال العامينالأخيرين.

ثانياً	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لتعزيز البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون

# وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 على 18 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون في إطار المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 6,010,703 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 5 موجزا لحالة هذه المشروعات.

# الجدول 5: حالة المشروعات الموافق عليها المتعلقة بالهيدروفلوروكربون حتى نهاية 2021

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | نسبة الانتهاء | الموافق عليها | التي صرفت | الرصيد | نسبة الصرف |
| الاستثمارية** | 2 | 2 | 100 | 4,406,610 | 4,402,590 | 4,020 | 100 |
| إعداد المشروعات | 5 | 5 | 100 | 83,511 | 83,511 | 0 | 100 |
| المساعدات التقنية-أنشطة التمكين | 11 | 10 | 91 | 1,520,582 | 1,450,187 | 70,395 | 95 |
| المجموع | 18 | 17 | 94 | 6,010,703 | 5,936,288 | 74,415 | 99 |

*  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** ووفق على 480.6 طن متري (587,301 طنا بمعادل ثاني أكسيد الكربون) للمشروعات الاستثمارية.

# وحتى نهاية عام 2021، ووفق على 18 مشروعا وانتهى العمل من 17 مشروعا (مشروعان استثماريان وخمسة أنشطة للتمكين و10 أنشطة للإعداد). ومن المتوقع الانتهاء من المشروعات الجارية المتبقية للأنشطة التمكينية، والتي جرى تمديدها في 2022.

# ومن بين التمويل التجميعي الذي ووفق عليه البالغ 6,010,703 دولارا أمريكيا صرف مبلغ 5,936,288 دولارا أمريكيا ممثل يمثل معدل صرف قدره 99 في المائة.

ثالثاً	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

## أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليونديبي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 الذي يرد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14؛

## أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي على مسائل نوعية الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

عرض عام لحالة تنفيذ المشروعات لليونديبي
بحسب البلد في 2021

# يقدم الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات بحسب البلد في 2021 في الخفض الذي تحقق وعمليات الصرف المقررة والمتحققة والانتهاء من المشروعات.

الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات بواسطة اليونديبي في 2021

| البلد | المزالة في 2021 (بقدرات استنفاد الأوزون) | المزالة في 2021 (بمعدلات ثاني أكسيد الكربون) | تقدير الأموال التي صرفت في 2021 (بالدولار الأمريكي) | الأموال التي صرفت في 2021 (بالدولار الأمريكي) | نسبة الأموال التي صرفت زيادة على التقديرات | نسبة المشروعات المنتهية المقررة في 2021* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنغولا | 5.2 |  | 44,727 | 19,150 | 43 | 100 |
| الأرجنتين | 0 |  | 105,091 | 119,931 | 114 |  |
| أرمينيا | 0 |  | 6,921 | 20,622 | 298 | 100 |
| بنغلاديش | 0 |  | 695,591 | 540,551 | 78 | 0 |
| بليز | 0 |  | 26,500 | 17,953 | 68 | 100 |
| البرازيل | 53.6 |  | 3,093,879 | 938,968 | 30 |  |
| بروناي دار السلام | 0 |  | 10,924 | 8,212 | 75 | 0 |
| كمبوديا | 0 |  | 22,735 | 40,000 | 176 |  |
| تشيلي | 0 |  | 186,001 | 156,501 | 84 | 100 |
| الصين | 332.2 |  | 1,106,389 | 2,766,364 | 250 | 100 |
| كولومبيا | 63.4 |  | 843,183 | 1,721,706 | 204 |  |
| كوستا ريكا | 0 |  | 126,541 | 155,021 | 123 |  |
| كوبا | 0 |  | 231,234 | 144,689 | 63 | 100 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2.2 |  | 17,143 | 2,931 | 17 |  |
| جمهورية الدومينيكان | 0 |  | 299,125 | 206,124 | 69 | 100 |
| مصر | 33.6 |  | 1,182,997 | 733,659 | 62 | 0 |
| السلفادور | 0 |  | 65,312 | 106,384 | 163 | 100 |
| إيسواتيني | 0 |  | 25,000 | 0 | 0 | 100 |
| فيجي | 0 |  | 48,926 | 54,779 | 112 | 50 |
| جورجيا | 2.1 |  | 98,440 | 154,634 | 157 | 100 |
| غانا | 8 |  | 133,642 | 208,244 | 156 | 100 |
| غويانا | 0 |  | 53,979 | 931 | 2 |  |
| هايتي | 0.2 |  | 29,608 | 73,966 | 250 | 100 |
| الهند | 346.6 |  | 6,607,388 | 11,854,587 | 179 | 100 |
| إندونيسيا | 10.2 |  | 1,061,531 | 570,044 | 54 | 0 |
| جمهورية إيران الإسلامية | 2.8 |  | 1,467,253 | 783,977 | 53 | 100 |
| جامايكا | 0 |  | 86,775 | 66,035 | 76 | 100 |
| قيرغيزستان | 0 |  | 81,597 | 147,561 | 181 | 100 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0 |  | 32,100 | 0 | 0 |  |
| لبنان | 1.9 |  | 309,221 | 485,572 | 157 | 100 |
| ماليزيا | 9 |  | 891,540 | 470,118 | 53 | 100 |
| جزر المالديف | 0 |  | 1,070 | 1,528 | 143 |  |
| مالي | 0 |  | 19,875 | 0 | 0 | 0 |
| موريتانيا | 0 |  | 31,500 | 0 | 0 | 0 |
| المكسيك | 0 |  | 1,149,829 | 200,227 | 17 |  |
| موزمبيق | 0 |  | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| نيبال | 0 |  | 31,399 | 0 | 0 | 0 |
| نيجيريا | 30.4 |  | 797,834 | 672,685 | 84 | 0 |
| باكستان | 0 |  | 34,011 | 114,474 | 337 | 100 |
| بنما | 5.7 |  | 293,709 | 362,214 | 123 | 100 |
| باراغواي | 0 |  | 19,478 | 18,177 | 93 | 100 |
| بيرو | 0 |  | 80,525 | 52,512 | 65 |  |
| جمهورية مولدوفا | 0 |  | 36,349 | 40,988 | 113 | 67 |
| سيريلانكا | 5.4 |  | 165,972 | 74,299 | 45 | 100 |
| تيمور ليشت | 0 |  | 10,500 | 0 | 0 | 0 |
| ترينداد وتوباغو | 0 |  | 244,291 | 181,805 | 74 | 100 |
| أوروغواي | 0 |  | 366,533 | 304,780 | 83 | 40 |
| جمهورية فنزويلا البوليفارية | 0 |  | 99,201 | 59,577 | 60 |  |
| زيمبابوي | 11.1** | 15,873** | 140,083 | 3,432 | 2 |  |
| المجموع الكلي | 923.6 | 15,873 | 22,523,452 | 24,655,912 | 109 | 70 |

*  للمشروعات التي كان من المقرر الانتهاء منها في 2021.

**  أزيل 11.1 طن متري (15,873 طن بمعدلات ثاني أكسيد الكربون) في 2021 في المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.

المرفق الثاني

عرض عام لحالة تنفيذ المشروعات لليونديبي سنوياً 
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

# يبين الجدول 1 من الملحق الثاني نظرة عامة عن حالة تنفيذ المشروع حسب السنة.  وما تم الانتهاء حتى الآن من جميع المشاريع والأنشطة التي تمت الموافقة عليها بين الأعوام 1991 و2013 و2015.

الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | نسبة الانتهاء | الموافق عليها | التي صرفت | الرصيد المتبقي | نسبة الصرف |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1,149,032 | 1,149,032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8,619,002 | 8,619,002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13,204,712 | 13,204,712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49,481,581 | 49,481,581 | 0 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29,599,446 | 29,599,446 | 0 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27,838,805 | 27,838,805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44,056,257 | 44,056,257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31,305,010 | 31,305,010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35,896,884 | 35,896,884 | 0 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31,268,361 | 31,268,361 | 0 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35,292,271 | 35,292,271 | 0 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44,316,422 | 44,316,422 | 0 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36,336,530 | 36,336,530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24,802,714 | 24,802,714 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29,124,833 | 29,124,833 | 0 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15,753,459 | 15,753,459 | 0 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12,142,486 | 12,142,486 | 0 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22,873,866 | 22,873,866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13,217,903 | 13,217,903 | 0 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19,567,970 | 19,567,970 | 0 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57,415,931 | 57,415,931 | 0 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33,889,850 | 33,817,257 | 72,593 | 100 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 34,432,909 | 33,958,972 | 473,937 | 99 |
| 2014 | 67 | 66 | 99 | 22,561,208 | 22,442,114 | 119,094 | 99 |
| 2015 | 75 | 75 | 100 | 31,409,354 | 30,229,223 | 1,180,131 | 96 |
| 2016 | 52 | 49 | 94 | 41,918,720 | 39,804,442 | 2,114,278 | 95 |
| 2017 | 27 | 22 | 81 | 30,616,637 | 30,129,464 | 487,173 | 98 |
| 2018 | 60 | 44 | 73 | 40,274,462 | 27,837,785 | 12,436,677 | 69 |
| 2019 | 41 | 22 | 54 | 10,391,357 | 4,474,052 | 5,917,305 | 43 |
| 2020 | 51 | 11 | 22 | 30,206,633 | 14,760,078 | 15,446,555 | 49 |
| 2021 | 66 | 0 | 0 | 24,646,043 | 162,560 | 24,483,483 | 1 |
| المجموع | 2,591 | 2,441 | 94 | 883,610,648 | 820,879,422 | 62,731,226 | 93 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المرفق الثالث

## المشروعات الجارية التي لديها مسائل معلقة في التقرير المرحلي لليونديبي

| البلد / رمز المشروع | عنوان المشروع | نسبة الصرف | الحالة/ المسائل | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BGD/PHA/81/INV/51 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (قطاع تكييف الهواء) | 20 | تأخير لمدة 12 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| BGD/PHA/81/TAS/49 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع) | 26 | تأخير لمدة 12 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| BRA/PHA/82/INV/323 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغاوى) | 46 | تأخير لمدة 12 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| BRA/PHA/82/TAS/322 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثالثة) (الإجراءات التنظيمية ومراقبة المشروع) | 30 | تأخير لمدة 12 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| BRA/SEV/86/INS/324 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة: 1/2021-12/2022) | 0 | تأخيرات في التوقيع على وثيقة المشروع | أن تطلب من اليونديبي بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة التوقيع على وثيقة المشروع |
| CHI/PHA/81/INV/197 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى) | 73 | تأخير لمدة 12 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| COS/PHA/84/INV/60 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (قطاع البوليوريثان) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| CPR/PHA/80/INV/587 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري وتكييف الهواء) | 100 | تأخير لمدة 12 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| EGY/PHA/79/TAS/132 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (الإدارة والتنسيق) | 13 | تأخير لمدة 12 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| EGY/PHA/84/TAS/143 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (الإدارة والتنسيق) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| GUY/PHA/83/INV/32 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| IDS/PHA/76/INV/211 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (قطاع مكافحة الحرائق) | 0 | تأخير لمدة 12 شهرا و18 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| IDS/PHA/76/TAS/210 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 54 | تأخير لمدة 12 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| IDS/PHA/81/INV/213 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 0 | تأخير لمدة 12 شهرا و18 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| KAM/PHA/83/INV/36 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الرابعة) | 76 | تأخير لمدة 12 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| MAL/PHA/77/TAS/183 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (الإدارة والتنسيق) | 16 | تأخير لمدة 12 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| MAL/PHA/84/TAS/186 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 0 | تأخير لمدة 12 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| MAL/PHA/84/TAS/187 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (الإدارة والتنسيق) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| NEP/PHA/86/INV/41 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) | 0 | تأخر تنفيذ المشروع نتيجة للتغييرات في الإجراءات الإدارية في الحكومة | أن تطلب من اليونديبي بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ |
| NEP/PHA/86/INV/44 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 0 | تأخر التنفيذ المباشر نتيجة للتغييرات في الإجراءات الإدارية في الحكومة | أن تطلب من اليونديبي بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ |
| TLS/PHA/80/INV/15 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) | 36 | تأخير لمدة 12 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| URU/PHA/85/INV/75 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد والتنفيذ والرصد) | 51 | تأخير لمدة 12 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| ZIM/REF/82/INV/55 | التحول من الهيدروفلوروكربون-134a الى الايزوبوتان في تصنيع الثلاجات المنزلية في كابري (المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم (هراري) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.

وقد أرفق هذا التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وقد أدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي التجميعي الي تتوافر عند الطلب.

إعمالا للمقرر 84/12(أ)(4)، أدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربون بالأطنان بالمعدلات من ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية الت قدمت للاجتماع الحادي والتسعين.

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت تنفذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021, وتتضمن مؤشرات التقدم النسبة المئوية للصرف ونسبة المشروعات التي بدأت في صرف الأموال: التمويل المتوقع صرفه في نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه، ومتوسط طول التأخير المتوقع في التنفيذ، والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

إعمالا للمقرر 84/12(ب)، يقدم التقرير المرحلي التفصيلي عرضا عاما لأهداف وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات الهيدروفلوروكربون التي خفضت حسب مقتضى الحال، ويرد مستوى الأموال التي ووفق عليها والتحدي المحتمل في المشروعات والأنشطة المنتهية، في التقرير المرحلي التجميعي (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).

حسبت الإزالة بقدرات استنفاد الأوزون بالنسبة للكميات من المواد المستنفدة للأوزون، وقدمت إزالة المواد الهيدربوفلوروكربونية بالأطنان من معادلات ثاني أكسيد الكربون.

بالنسبة لإزالة 11.1 طن متري في 2021 كانت هناك مشروعات خاصة بالهيدروفلوروكربون.

بما في ذلك 167.8 طن متري من مشروعات استثمارية للهيدروفلوروكربون، ولم تدرج مردودية التكاليف بمعدلات ثاني أكسيد الكربون بالنظر الى محدودية العدد بالمشروعات التي ووفق عليها.

يرجع ارتفاعه قيمة مردودية التكاليف في المشروعات الجارية الى انخفاض القيمة بقدرات استنفاد الأوزون في مشروعات المواد الهيدروفلوروكربونية نتيجة لوسائل تسليم عمليات الإزالة بواسطة الوكالات.

المشروعات التي ووفق عليها خلال 18 شهرا والتي تقل بنسبة 1 في المائة أو المشروعات التي انتهت في 12 شهرا من تاريخ التقرير المرحلي (المقرر 22/61).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21.

تقدم البيانات وفقا للسنة التي ووفق فيها على المشروع بواسطة اللجنة التنفيذية. وتتناول جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، على السواء (أي في المشروعات الاستثمارية أو شريحة تمويل لمشروع متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي في مشروع واحد حيث مثل إعداد البرنامج القطري بمبلغ 30,000 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة ، أطنان بقدرات استنفاد الأوزون/ أطنان بمعدلات ثاني أكسيد الكربون التي تم التخلص منها، والنسبة المئوية للأموال المنصرفة. هناك ثلاثة أنواع من المدفوعات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشاريع الممولة بأثر رجعي.