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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند 7(أ)(3) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.] 




تقرير مرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

مقدمة

1. تقدم هذه الوثيقة التقريرالمرحلي لبرنامح الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.[footnoteRef:2]  [2:   وقد أرفق هذا التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وقد أدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي التجميعي الي تتوافر عند الطلب.] 

ويتضمن التقرير المرحلي لليونديبي حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك 18 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون التي كانت قد مولت بالمساهمات الطوعية الإضافية بواسطة 17 طرفا من غير العاملين بالمادة 5 لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيجالي.
وقد استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على أساس كل بلد مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء المقررة والتي تم إبلاغها في 2021، والتأثيرات المحتملة لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة وعمليات الصرف المقررة. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة الى كميات المواد المستنفدة للأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية المحسوب بالأطنان بمعادلات من ثاني أكسيد الكربون. [footnoteRef:3] [3:   إعمالا للمقرر 84/12(أ)(4)، أدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربون بالأطنان بالمعدلات من ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية الت قدمت للاجتماع الحادي والتسعين.] 

وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولاً	المشروعات التي ووفق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم موجزا للتقدم في تنفيذ المشروعات في 2021 والمجمعة منذ 1991، ويتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال بما في ذلك المواد الواردة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) كما يتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية[footnoteRef:4] على المستوى القطري. ويحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والآثار المحتملة على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي لديها مسائل معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. [4:   المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت تنفذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021, وتتضمن مؤشرات التقدم النسبة المئوية للصرف ونسبة المشروعات التي بدأت في صرف الأموال: التمويل المتوقع صرفه في نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه، ومتوسط طول التأخير المتوقع في التنفيذ، والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

ثانياً	المشروعات الموافق عليها للمواد الوارد في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية. [footnoteRef:5] [5:   إعمالا للمقرر 84/12(ب)، يقدم التقرير المرحلي التفصيلي عرضا عاما لأهداف وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات الهيدروفلوروكربون التي خفضت حسب مقتضى الحال، ويرد مستوى الأموال التي ووفق عليها والتحدي المحتمل في المشروعات والأنشطة المنتهية، في التقرير المرحلي التجميعي (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).] 

ثالثاً	التوصية


أولاً	المشروعات التي ووفق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

أولاً-1	التقدم في تنفيذ المشروعات في 2021 والتجميعية منذ 1991

وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 على 1.004 مليار دولار أمريكي في شكل مشروعات لليونديبي تتألف من 883.61 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و121.27 مليار دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع لليونديبي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الايروصول
	26,054,837

	التدمير
	3,606,279

	الرغاوي
	173,140,713

	الهالونات
	4,996,973

	خطة خفض الهيدروفلوروكربون
	3,183,000

	التبخير
	20,081,241

	خطة الإزالة
	378,675,934

	عامل التصنيع
	1,286,923

	الإنتاج
	1,056,000

	التبريد
	139,598,314

	قطاعات مختلفة
	67,812,809

	المذيبات
	63,699,997

	المطهرات
	417,628

	المجموع الفرعي
	883,610,648

	تكاليف دعم الوكالة
	121,270,538

	المجموع
	1,004,881,186



وقد ووفق في 2021 على عدد 66 مشروعا ونشاطا ومن المتوقع أن يؤدي هذا التمويل في إزالة 69,419 طنا بقدرات استنفاد الأوزون و240,094 طن بمعدلات ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات بحسب البلد في 2021.
ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك الأموال التي صرفت بحسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية بحسب السنة من1991.
الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات بحسب النوع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021
	النوع
	عدد المشروعات *
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المشروعات المنتهية
	الموافقة عليها
	التي صرفت
	الرصيد
	نسبة الصرف

	البرنامج القطري
	22
	22
	100
	1,628,797
	1,628,797
	0
	100

	الإيضاحية
	42
	41
	98
	21,719,011
	21,599,917
	119,094
	99

	التعزيز المؤسسي
	265
	241
	91
	57,444,952
	52,351,763
	5,093,189
	91

	الاستثمارية
	1,331
	1,264
	95
	725,664,632
	679,155,019
	46,509,613
	94

	إعداد المشروعات
	574
	536
	93
	26,231,244
	22,156,807
	4,074,437
	84

	المساعدات التقنية
	329
	309
	94
	49,331,523
	42,396,630
	6,934,893
	86

	التدريب
	28
	28
	100
	1,590,489
	1,590,489
	0
	100

	المجموع
	2,591
	2,441
	94
	883,610,648
	820,879,422
	62,731,226
	93


* يتضمن المشروعات التي أغلقت أو المحولة.
** شاملة تكاليف دعم الوكالة.

وفيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة بواسطة اليونديبي في 2021 والتجميعية من1 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021:
الإزالة: [footnoteRef:6] تم في 2021 إزالة 923.6 طن بقدرات استنفاد الأوزون و15,873 طنا بمعادلات ثاني أكسيد الكربون[footnoteRef:7] من استهلاك الم واد الخاضعة للرقابة ووفق أيضا على 359.6 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، وأزيل منذ 1991، 68,821 طن بقدرات استنفاد الأوزون و240,094 طن بمعادلات ثاني أكسيد الكربون من مجموع استهلاك المواد الخاضعة للرقابة البالغ 69,419 طنا بقدرات استنفاد الأوزون وكمية تبلغ 240,094 طن بمعادلات ثاني أكسيد الكربون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [6:   حسبت الإزالة بقدرات استنفاد الأوزون بالنسبة للكميات من المواد المستنفدة للأوزون، وقدمت إزالة المواد الهيدربوفلوروكربونية بالأطنان من معادلات ثاني أكسيد الكربون.]  [7:   بالنسبة لإزالة 11.1 طن متري في 2021 كانت هناك مشروعات خاصة بالهيدروفلوروكربون.] 

الصرف/ الموافقات: تم في عام 2021 صرف مبلغ 24.66 مليون دولار أمريكي وكان المقرر صرف 22.52 مليون دولار أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2020 الذي يقدم معدل الصرف البالغ 109 في المائة من ذلك الطلب. ومن الناحية التجميعية ووفق على 820.88 مليون دولار من المجموع البالغ 883.6 مليون دولار أمريكي ووفق عليها للصرف (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) وهو ما يمقل معدل الصرف يبلغ 93 في المائة. وفي عام 2021، ووفق على صرف 24.65 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
مردودية التكاليف (بقدرات استنفاد الأوزون): [footnoteRef:8] فقد بلغ متوسط مردودية التكاليف منذ 1991، في المشروعات الاستثمارية التي ووفق عليها لتحقيق خفض مستدام في الاستهلاك بمقدار 11.15 دولار أمريكي للكيلوغرام. وبلغ متوسط مردودية التكاليف في المشروعات الاستثمارية لكل طن بقدرات استنفاد الأوزون 10.05 دولار أمريكي للكيلوغرام للمشروعات المنتهية و66.17 دولار أمريكي للكيلوغرام من المشروعات الجارية؛[footnoteRef:9] [8:   بما في ذلك 167.8 طن متري من مشروعات استثمارية للهيدروفلوروكربون، ولم تدرج مردودية التكاليف بمعدلات ثاني أكسيد الكربون بالنظر الى محدودية العدد بالمشروعات التي ووفق عليها. ]  [9:   يرجع ارتفاعه قيمة مردودية التكاليف في المشروعات الجارية الى انخفاض القيمة بقدرات استنفاد الأوزون في مشروعات المواد الهيدروفلوروكربونية نتيجة لوسائل تسليم عمليات الإزالة بواسطة الوكالات.] 

عدد المشروعات المنتهية: تم في 2021 الانتهاء من 62 مشروعا، ومنذ 1991 انتهى العمل من 2,441 مشروعا من مجموع المشروعات الموافق عليها البالغة 2,591 مشروعا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) مما يمثل معدل انتهاء يبلغ 94 في المائة؛
سرعة التسليم- المشروعات الاستثمارية: كانت المشروعات التي انتهت في 2021، انتهت من ذلك بمتوسط قدره 37 شهرا من تاريخ الموافقة ومنذ 1991، بلغ متوسط الوقت الذي انتهت فيه المشروعات الاستثمارية 34 شهرا بعد الموافقة وبلغ متوسط الصرف في هذه المشروعات 13 شهرا بعد الموافقة عليها.
سرعة التسليم- المشروعات غير الاستثمارية: انتهت المشروعات المنتهية في 2021 بمتوسط يبلغ 33 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ 1991، بلغ متوسط الوقت للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 39 شهرا بعد الموافقة. وحدث الصرف في هذه المشروعات على أساس 13 شهرا في المتوسط من تاريخ الموافقة عليها؛
إعداد المشروعات: من بين المشروعات البالغ عددها 574 من إعداد المشروعات التي ووفق عليها في نهاية 2021، انتهى العمل من 536 مشروعا مما بقى معه 38 مشروعا جاريا. وفي عام 2021 انتهى العمل من عدد 14 نشاطا لإعداد المشروعات؛
التأخيرات في التنفيذ: كان هناك 150 مشروعا قيد التنفيذ في نهاية عام 2021 مما يمثل تأخير في المتوسط قدره سبعة أشهر. وصنف عشرون من هذه المشروعات على أنه "مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ"[footnoteRef:10] وهي المشروعات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (نظرا لأن المشروعات الإيضاحية، وإعداد المشروعات والمساعدات التقنية لا تخضع لهذه الإجراءات)؛ [10:   المشروعات التي ووفق عليها خلال 18 شهرا والتي تقل بنسبة 1 في المائة أو المشروعات التي انتهت في 12 شهرا من تاريخ التقرير المرحلي (المقرر 22/61). ] 

الاتفاقات المتعدد السنوات: كان هناك في عام 2021 عدد 47 خطة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ووفق منذ 1991 على 156 مشروعا متعدد السنوات وإلا ينتهي العمل من 109 خطة متعددة السنوات تمثل معدل انتهاء قدره 70 في المائة.
ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه اليونديبي من1991.
الجدول 3: التقدم الذي أحرزه اليونديبي من 1991
	الإزالة المحققة
	الصرف 
(بالدولار الأمريكي)
	متوسط مردودية التكاليف 
(دولار أمريكي/ كيلوغرام)
	عدد المشروعات
	سرعة تسليم الانتهاء (بالأشهر)
	متوسط التأخيرات في المشروعات (بالأشهر)
	عدد المشروعات المتعددة السنوات

	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	بالأطنان بمعادلات ثاني أكسيد الكربون
	
	
	الموافق عليها
	المنتهية
	الاستثمارية
	غير الاستثمارية
	
	الموافق عليها
	المنتهية

	 68,821
	240,094
	 820,879,422
	 11.15
	2,591
	2,441
	 34
	 39
	 7
	 156
	 109



المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 على 36 مشروعا للهيدروفلوروكربون (بما في ذلك ثلاثة مشروعات استثمارية و 25 مشروعا غير استثماري وثمانية أنشطة تمكين) في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف بمبلغ 6,318,767  دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويقدم الجدول 4 موجزا لحالة هذه المشروعات والبيانات ذات الصلة التي أدرجت بالفعل في الفقرات 5 الى 9.

الجدول 4: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويلات (بالدولارات الأمريكية)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة الانتهاء
	الموافق عليها
	التي صرفت
	الرصيد
	نسبة الصرف

	الاستثمارية**
	3
	2
	67
	2,491,767
	2,159,576
	332,191
	87

	إعداد المشروعات 
	25
	0
	0
	3,183,000
	0
	3,183,000
	0

	المساعدات التقنية – أنشطة التمكين
	8
	4
	50
	644,000
	423,586
	220,414
	66

	المجموع
	36
	6
	17
	6,318,767
	2,583,162
	3,735,605
	41


*  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** ووفق على 167.8 طن متري (240,094 أطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون) وأزيلت من مشروعات استثمارية.

وحتى نهاية عام 2021، انتهى العمل من مشروعين استثماريين وأربعة أنشطة تمكينية من بين 36 مشروعاً، مما أدى الى استمرار 30 مشروعاً جارياً. ووفق على تمديد مواعيد انتهاء أربعة مشروعات جارية لأنشطة التمكين. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.
ومن المتوقع الانتهاء من المشروعات الاستثمارية المتبقية التي ووفق على تمديد مواعيد انتهائها  في الاجتماع السابع والثمانين. عام 2023.
من بين مجموع التمويل التجميعي الذي ووفق عليه بمبلغ 6,318,767 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) وجرى صرف مبلغ 2,583,162 دولارا أمريكيا مما يمثل معدل صرف قدره 41 في المائة.
أولا- 2	المسائل التي حددت خلال تنفيذ المشروعات في 2021

وعلاوة على عملية استعراض المشروعات في 20221، نوقش العديد من المسائل وعالجت بصورة مرضية في 20 مشروعا صنفت على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ (بما في ذلك 19 مشروعا تتعلق بمكونات المشروعات المتعددة السنوات والتي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات إعمالا للمقرر 84/45(ج)، ومشروع استثماري للهيدروفلوروكربون). ويقدم المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة على أنها تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطالب بتقديم تقرير للاجتماع الثاني والتسعين.
وعلاوة على ذلك حددت مسائل في مشروع للمساعدة التقنية ومشروعين متعددي السنوات، كما يتم عرض هذه القضايا في الملحق الثالث. ولكل مشروع من هذه المشاريع، ويرد وصف موجز لحالة التنفيذ في هذه المشروعات والمسائل المعلقة، وتقترح توصية للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.
وقدمت للاجتماع الحادي والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (استراتيجية جامعة وخطة لقطاع المذيبات)، [footnoteRef:11] والهند،[footnoteRef:12] ونيجيريا (المرحلة الثالثة)، [footnoteRef:13] وجنوب السودان،[footnoteRef:14] وقدمت للاجتماع الحادي والتسعين تقارير عن المشروعات التي لديها طلبات إبلاغ نوعية[footnoteRef:15] مرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من البرازيل وكولومبيا وترينداد وتوباغو وأورغواي. وقدمت توصيات بشأن المسائل المعلقة لهذه المشروعات بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد إن وجدت التي ألحقت بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغويانا ومالي ونيجيريا (المرحلة الثانية) والتي كان من المقرر تقديم شرائحها للاجتماع الحادي والتسعين إلاّ أنها لم تقدم وتم تناولها في الوثيقة المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح. [footnoteRef:16] [11:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38.]  [12:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42.]  [13:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49.]  [14:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52.]  [15:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18.]  [16:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21.] 

وفيما يتعلق بالمشروعات الجارية البالغة 88 باستثناء المساعدات التقنية وإعداد المشروعات، جرى تعديل المواعيد المقررة للانتهاء لعدد 21 مشروعا منذ التقرير المرحلي لعام 2020. وإعمالا للمقرر 82/11(ج)(2)، لاحظت الأمانة أنه لم يقدم العديد من مشروعات المساعدات التقنية للصين خلال العامينالأخيرين.
[bookmark: _Hlk120008857]ثانياً	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لتعزيز البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون

وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 على 18 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون في إطار المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 6,010,703 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 5 موجزا لحالة هذه المشروعات.
الجدول 5: حالة المشروعات الموافق عليها المتعلقة بالهيدروفلوروكربون حتى نهاية 2021
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة الانتهاء
	الموافق عليها
	التي صرفت
	الرصيد
	نسبة الصرف

	الاستثمارية**
	2
	2
	100
	4,406,610
	4,402,590
	4,020
	100

	إعداد المشروعات
	5
	5
	100
	83,511
	83,511
	0
	100

	المساعدات التقنية-أنشطة التمكين
	11
	10
	91
	1,520,582
	1,450,187
	70,395
	95

	المجموع
	18
	17
	94
	6,010,703
	5,936,288
	74,415
	99


*  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** ووفق على 480.6 طن متري (587,301 طنا بمعادل ثاني أكسيد الكربون) للمشروعات الاستثمارية.

وحتى نهاية عام 2021، ووفق على 18 مشروعا وانتهى العمل من 17 مشروعا (مشروعان استثماريان وخمسة أنشطة للتمكين و10 أنشطة للإعداد). ومن المتوقع الانتهاء من المشروعات الجارية المتبقية للأنشطة التمكينية، والتي جرى تمديدها في 2022.
ومن بين التمويل التجميعي الذي ووفق عليه البالغ 6,010,703 دولارا أمريكيا صرف مبلغ 5,936,288 دولارا أمريكيا ممثل يمثل معدل صرف قدره 99 في المائة.
[bookmark: _Hlk120008882]ثالثاً	التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليونديبي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 الذي يرد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14؛
أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي على مسائل نوعية الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

6

5

المرفق الأول

عرض عام لحالة تنفيذ المشروعات لليونديبي
بحسب البلد في 2021

1. يقدم الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات بحسب البلد في 2021 في الخفض الذي تحقق وعمليات الصرف المقررة والمتحققة والانتهاء من المشروعات.
الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات بواسطة اليونديبي في 2021
	البلد
	المزالة في 2021 (بقدرات استنفاد الأوزون)
	المزالة في 2021 (بمعدلات ثاني أكسيد الكربون)
	تقدير الأموال التي صرفت في 2021 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال التي صرفت في 2021 (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال التي صرفت زيادة على التقديرات
	نسبة المشروعات المنتهية المقررة في 2021*

	أنغولا
	5.2
	 
	44,727
	19,150
	43
	100

	الأرجنتين
	0
	 
	105,091
	119,931
	114
	 

	أرمينيا
	0
	
	6,921
	20,622
	298
	100

	بنغلاديش
	0
	
	695,591
	540,551
	78
	0

	بليز
	0
	
	26,500
	17,953
	68
	100

	البرازيل
	53.6
	
	3,093,879
	938,968
	30
	 

	بروناي دار السلام
	0
	
	10,924
	8,212
	75
	0

	كمبوديا
	0
	
	22,735
	40,000
	176
	

	تشيلي
	0
	
	186,001
	156,501
	84
	100

	الصين
	332.2
	
	1,106,389
	2,766,364
	250
	100

	كولومبيا
	63.4
	
	843,183
	1,721,706
	204
	 

	كوستا ريكا
	0
	
	126,541
	155,021
	123
	 

	كوبا
	0
	
	231,234
	144,689
	63
	100

	جمهورية الكونغو الديمقراطية 
	2.2
	
	17,143
	2,931
	17
	 

	جمهورية الدومينيكان
	0
	
	299,125
	206,124
	69
	100

	مصر
	33.6
	
	1,182,997
	733,659
	62
	0

	السلفادور
	0
	
	65,312
	106,384
	163
	100

	إيسواتيني
	0
	
	25,000
	0
	0
	100

	فيجي
	0
	
	48,926
	54,779
	112
	50

	جورجيا
	2.1
	
	98,440
	154,634
	157
	100

	غانا
	8
	
	133,642
	208,244
	156
	100

	غويانا
	0
	
	53,979
	931
	2
	 

	هايتي
	0.2
	
	29,608
	73,966
	250
	100

	الهند
	346.6
	
	6,607,388
	11,854,587
	179
	100

	إندونيسيا
	10.2
	
	1,061,531
	570,044
	54
	0

	جمهورية إيران الإسلامية
	2.8
	
	1,467,253
	783,977
	53
	100

	جامايكا
	0
	
	86,775
	66,035
	76
	100

	قيرغيزستان
	0
	
	81,597
	147,561
	181
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0
	
	32,100
	0
	0
	 

	لبنان
	1.9
	
	309,221
	485,572
	157
	100

	ماليزيا
	9
	
	891,540
	470,118
	53
	100

	جزر المالديف
	0
	
	1,070
	1,528
	143
	 

	مالي
	0
	
	19,875
	0
	0
	0

	موريتانيا
	0
	
	31,500
	0
	0
	0

	المكسيك
	0
	
	1,149,829
	200,227
	17
	 

	موزمبيق
	0
	
	10,000
	0
	0
	0

	نيبال
	0
	
	31,399
	0
	0
	0

	نيجيريا
	30.4
	
	797,834
	672,685
	84
	0

	باكستان
	0
	
	34,011
	114,474
	337
	100

	بنما
	5.7
	
	293,709
	362,214
	123
	100

	باراغواي
	0
	
	19,478
	18,177
	93
	100

	بيرو
	0
	
	80,525
	52,512
	65
	 

	جمهورية مولدوفا
	0
	
	36,349
	40,988
	113
	67

	سيريلانكا
	5.4
	
	165,972
	74,299
	45
	100

	تيمور ليشت
	0
	
	10,500
	0
	0
	0

	ترينداد وتوباغو
	0
	
	244,291
	181,805
	74
	100

	أوروغواي
	0
	
	366,533
	304,780
	83
	40

	جمهورية فنزويلا البوليفارية
	0
	
	99,201
	59,577
	60
	 

	زيمبابوي
	11.1**
	15,873**
	140,083
	3,432
	2
	 

	المجموع الكلي
	[bookmark: _Hlk115992108]923.6
	15,873
	22,523,452
	24,655,912
	109
	70


*  للمشروعات التي كان من المقرر الانتهاء منها في 2021.
**  أزيل 11.1 طن متري (15,873 طن بمعدلات ثاني أكسيد الكربون) في 2021 في المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.
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[bookmark: _Hlk115855444]
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المرفق الثاني

عرض عام لحالة تنفيذ المشروعات لليونديبي سنوياً 
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

1. يبين الجدول 1 من الملحق الثاني نظرة عامة عن حالة تنفيذ المشروع حسب السنة. [footnoteRef:17] وما تم الانتهاء حتى الآن من جميع المشاريع والأنشطة التي تمت الموافقة عليها بين الأعوام 1991 و2013 و2015.  [17:   تقدم البيانات وفقا للسنة التي ووفق فيها على المشروع بواسطة اللجنة التنفيذية. وتتناول جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، على السواء (أي في المشروعات الاستثمارية أو شريحة تمويل لمشروع متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي في مشروع واحد حيث مثل إعداد البرنامج القطري بمبلغ 30,000 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة ، أطنان بقدرات استنفاد الأوزون/ أطنان بمعدلات ثاني أكسيد الكربون التي تم التخلص منها، والنسبة المئوية للأموال المنصرفة. هناك ثلاثة أنواع من المدفوعات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشاريع الممولة بأثر رجعي.
] 

الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة الانتهاء
	الموافق عليها
	التي صرفت
	الرصيد المتبقي
	نسبة الصرف

	1991
	15
	15
	100
	1,149,032
	1,149,032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8,619,002
	8,619,002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13,204,712
	13,204,712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49,481,581
	49,481,581
	0
	100

	1995
	117
	117
	100
	29,599,446
	29,599,446
	0
	100

	1996
	83
	83
	100
	27,838,805
	27,838,805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44,056,257
	44,056,257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31,305,010
	31,305,010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35,896,884
	35,896,884
	0
	100

	2000
	149
	149
	100
	31,268,361
	31,268,361
	0
	100

	2001
	179
	179
	100
	35,292,271
	35,292,271
	0
	100

	2002
	117
	117
	100
	44,316,422
	44,316,422
	0
	100

	2003
	64
	64
	100
	36,336,530
	36,336,530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24,802,714
	24,802,714
	0
	100

	2005
	53
	53
	100
	29,124,833
	29,124,833
	0
	100

	2006
	62
	62
	100
	15,753,459
	15,753,459
	0
	100

	2007
	54
	54
	100
	12,142,486
	12,142,486
	0
	100

	2008
	84
	84
	100
	22,873,866
	22,873,866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13,217,903
	13,217,903
	0
	100

	2010
	43
	43
	100
	19,567,970
	19,567,970
	0
	100

	2011
	63
	63
	100
	57,415,931
	57,415,931
	0
	100

	2012
	29
	29
	100
	33,889,850
	33,817,257
	72,593
	100

	2013
	43
	43
	100
	34,432,909
	33,958,972
	473,937
	99

	2014
	67
	66
	99
	22,561,208
	22,442,114
	119,094
	99

	2015
	75
	75
	100
	31,409,354
	30,229,223
	1,180,131
	96

	2016
	52
	49
	94
	41,918,720
	39,804,442
	2,114,278
	95

	2017
	27
	22
	81
	30,616,637
	30,129,464
	487,173
	98

	2018
	60
	44
	73
	40,274,462
	27,837,785
	12,436,677
	69

	2019
	41
	22
	54
	10,391,357
	4,474,052
	5,917,305
	43

	2020
	51
	11
	22
	30,206,633
	14,760,078
	15,446,555
	49

	2021
	66
	0
	0
	24,646,043
	162,560
	24,483,483
	1

	المجموع
	2,591
	2,441
	94
	883,610,648
	820,879,422
	62,731,226
	93


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
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المرفق الثالث

المشروعات الجارية التي لديها مسائل معلقة في التقرير المرحلي لليونديبي
	البلد / رمز المشروع
	عنوان المشروع
	نسبة الصرف
	الحالة/ المسائل
	التوصية

	BGD/PHA/81/INV/51
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (قطاع تكييف الهواء)
	20
	تأخير لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	BGD/PHA/81/TAS/49
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع)
	26
	تأخير لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	BRA/PHA/82/INV/323
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغاوى)
	46
	تأخير لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	BRA/PHA/82/TAS/322
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثالثة) (الإجراءات التنظيمية ومراقبة المشروع)
	30
	تأخير لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	BRA/SEV/86/INS/324
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة: 1/2021-12/2022)
	0
	تأخيرات في التوقيع على وثيقة المشروع
	أن تطلب من اليونديبي بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة التوقيع على وثيقة المشروع

	CHI/PHA/81/INV/197
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى)
	73
	تأخير لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	COS/PHA/84/INV/60
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (قطاع البوليوريثان)
	0
	تأخير لمدة 18 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	CPR/PHA/80/INV/587
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري وتكييف الهواء)
	100
	تأخير لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	EGY/PHA/79/TAS/132
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (الإدارة والتنسيق)
	13
	تأخير لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	EGY/PHA/84/TAS/143
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (الإدارة والتنسيق)
	0
	تأخير لمدة 18 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	GUY/PHA/83/INV/32
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية)
	0
	تأخير لمدة 18 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	IDS/PHA/76/INV/211
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (قطاع مكافحة الحرائق)
	0
	تأخير لمدة 12 شهرا و18 شهرا 
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	IDS/PHA/76/TAS/210
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	54
	تأخير لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	IDS/PHA/81/INV/213
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخير لمدة 12 شهرا و18 شهرا 
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	KAM/PHA/83/INV/36
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الرابعة)
	76
	تأخير لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	MAL/PHA/77/TAS/183
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (الإدارة والتنسيق)
	16
	تأخير لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	MAL/PHA/84/TAS/186
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخير لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	MAL/PHA/84/TAS/187
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (الإدارة والتنسيق)
	0
	تأخير لمدة 18 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	NEP/PHA/86/INV/41
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى)
	0
	تأخر تنفيذ المشروع نتيجة للتغييرات في الإجراءات الإدارية في الحكومة
	أن تطلب من اليونديبي بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ

	NEP/PHA/86/INV/44
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	تأخر التنفيذ المباشر نتيجة للتغييرات في الإجراءات الإدارية في الحكومة
	أن تطلب من اليونديبي بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ

	TLS/PHA/80/INV/15
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى)
	36
	تأخير لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	URU/PHA/85/INV/75
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد والتنفيذ والرصد)
	51
	تأخير لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	ZIM/REF/82/INV/55
	التحول من الهيدروفلوروكربون-134a الى الايزوبوتان في تصنيع الثلاجات المنزلية في كابري (المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم (هراري)
	0
	تأخير لمدة 18 شهرا
	أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ



1


2
3
image1.png




image2.png




