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MISE À JOUR SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN D’ACTIVITÉS GÉNÉRAL DU FONDS MULTILATÉRAL
 POUR LA PÉRIODE 2023-2025 


Introduction

Le présent document se compose des sections suivantes :
I.	Mise à jour sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités de 2023-2025

II.	Répartition des ressources pour le triennat 2021-2023

III.	Recommandation

I.	Mise à jour sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités de 2023-2025

À sa 91e réunion, le Comité exécutif a entériné le plan d’activités général du Fonds multilatéral de 2023-2025. En réponse à la décision 91/31, le Secrétariat a ajusté le plan d’activités général de 2023-2025, comme indiqué dans le tableau 1.


Tableau 1. Allocation des ressources du plan d’activités général rectifié du Fonds multilatéral pour 2023-2025 ($ US)*
	Description 
	2023
	2024
	2025
	Total 

	Activités liées aux HCFC
	 
	 
	 
	 

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	60 280 861
	56 111 450
	43 084 350
	159 476 661

	Préparation de projet (PRP) de PGEH – phase II
	200 480
	77 600
	0
	278 080

	PGEH phase II 
	2 937 082
	5 199 804
	3 462 199
	11 599 085

	PGEH phase II – investissement
	0
	248 532
	0
	248 532

	PRP de PGEH – phase III
	290 100
	92 750
	0
	382 850

	PGEH phase III
	14 794 713
	10 344 520
	20 526 731
	45 665 964

	PRP de PGEH – phase IV
	90 000
	0
	0
	90 000

	PGEH phase IV
	0
	0
	2 093 000
	2 093 000

	PGEH – efficacité énergétique
	3 258 494
	2 672 980
	3 379 420
	9 310 894

	Vérification du PGEH**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Total partiel des activités liées aux HCFC
	82 440 330
	75 336 236
	73 134 299
	230 910 865

	Activités liées aux HFC
	 
	 
	 
	 

	Activités d’habilitation liées à la réduction des HFC
	53 500
	160 500
	0
	214 000

	Plans de mise en œuvre de Kigali (KIP) sur les HFC – PRP
	3 945 431
	2 567 011
	144 560
	6 657 002

	KIP
	27 299 967
	21 437 607
	245 413
	48 982 987

	PRP des KIP – investissement 
	129 000
	0
	0
	129 000

	KIP – investissement
	321 000
	8 963 616
	0
	9 284 616

	PRP pour le contrôle des émissions de HFC-23
	43 000
	0
	0
	43 000

	Contrôle des émissions de HFC-23
	0
	8 000 000
	0
	8 000 000

	HFC – assistance technique
	0
	678 000
	0
	678 000

	Total partiel des activités liées aux HFC
	31 791 898
	41 806 734
	389 973
	73 988 605

	Projet pilote pour l’efficacité énergétique
	 
	 
	 
	 

	Projet pilote pour l’efficacité énergétique
	20 000 000
	0
	0
	20 000 000

	Total partiel du projet pilote pour l’efficacité énergétique
	20 000 000
	0
	0
	20 000 000

	Activités normalisées
	 
	 
	 
	 

	Renforcement institutionnel (RI)
	27 860 444
	16 639 896
	0
	44 500 341

	Programme d’aide à la conformité (PAC)
	11 445 002
	11 788 350
	12 142 003
	35 375 355

	Unité de base
	5 969 740
	6 011 529
	6 053 610
	18 034 878

	Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif et aux activités de surveillance et d’évaluation, moins la contrepartie canadienne
	7 237 326
	7 202 023
	6 816 624
	21 255 973

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Total partiel des activités normalisées
	53 012 512
	42 141 798
	25 512 237
	120 666 547

	Total global
	187 244 740
	159 284 767
	99 036 509
	445 566 017

	Australie
	0
	0
	152 497
	152 497

	Autriche
	783 667
	0
	0
	783 667

	France
	671 075
	0
	0
	671 075

	Allemagne
	1 349 869
	3 705 721
	1 028 250
	6 083 840

	Japon
	67 800
	0
	0
	67 800

	PNUD
	62 425 117
	54 216 500
	29 064 016
	145 705 634

	PNUE
	40 325 066
	36 674 895
	22 071 085
	99 071 046

	ONUDI
	38 767 526
	29 078 890
	29 553 746
	97 400 162

	Banque mondiale
	14 528 694
	27 318 138
	9 261 691
	51 108 523

	Vérification du PGEH**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Projet pilote pour l’efficacité énergétique
	20 000 000
	0
	0
	20 000 000

	Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif et aux activités de surveillance et d’évaluation, moins la contrepartie canadienne
	7 237 326
	7 202 023
	6 816 624
	21 255 973

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* Incluant les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.
** Le financement pour la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle.
I.1	État de la mise en œuvre du plan d’activités de 2023

Le tableau 2 présente les soumissions par agence à la 92e réunion (en date du 9 mai 2023), et le solde des fonds provenant des projets dans les plans d’activités de 2023.
Tableau 2. Plan d’activités général pour 2023, projets recommandés à la 92e réunion, et solde ($ US)*
	Postes budgétaires
	Valeur totale dans le plan d’activités
	Activités recommandées à la 92e réunion
	Solde (au-dessus)/au-dessous

	Agences bilatérales
	2 872 411
	687 988
	2 184 423

	PNUD
	62 425 117
	11 901 104
	50 524 013

	PNUE
	40 325 066
	6 702 361
	33 622 705

	ONUDI
	38 767 526
	8 573 725
	30 193 802

	Banque mondiale
	14 528 694
	2 681 988
	11 846 706

	Vérification du PGEH
	588 600
	573 900
	14 700

	Projet pilote pour l’efficacité énergétique
	20 000 000
	33 900
	19 966 100

	Total partiel (agences)
	179 507 414
	31 154 966
	148 352 448

	Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation (moins la contrepartie canadienne) 
	7 237 326
	0
	7 237 326

	Trésorier
	500 000
	0
	500 000

	Total partiel (coûts normalisés)
	7 737 326
	0
	7 737 326

	Total
	187 244 740
	[bookmark: _Hlk134542832]31 154 966
	156 089 774


* Incluant les coûts de base

La valeur des propositions de projets recommandées à la 92e réunion de 31 154 966 $ US est de 1 508 497 $ US au-dessus de leur valeur dans le plan d’activités de 2023, dont 1 544 028 $ US sont liés aux propositions de projets non comprises dans le plan d’activités de 2023[footnoteRef:2].  [2:  Phase III des PGEH pour l’Indonésie (Australie) et l’Uruguay (ONUDI); cinq préparations de KIP pour des projets d’investissement au Maroc (ONUDI) et au Viêt Nam (quatre projets) (Banque mondiale); un projet d’investissement lié aux HFC au Mexique (PNUD); un projet sur l’efficacité énergétique aux termes de la décision 89/6 au Burkina Faso (Allemagne); et phase I du KIP pour le Cameroun (ONUDI). ] 

La valeur des activités liées aux HFC présentées à la 92e réunion est de 3 822 128 $ US, dont 751 182 $ US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2023. L’Annexe I au présent document indique les projets liés aux HFC soumis par les agences bilatérales et les agences d’exécution à la 92e réunion. 
I.2	Engagements à terme
Le montant total des engagements à terme en vigueur pour des accords pluriannuels (APA) pour la période de 2023 à 2031 est de 247,81 M$ US, en supposant que les demandes de financement soumises à la 92e réunion seront approuvées en principe, comme indiqué dans le Tableau 3.
Tableau 3. Engagements à terme (2023-2031) (000 $ US)
	Description
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Approuvés en principe
	60 788
	56 111
	43 084
	42 503
	10 189
	1 429
	4 733
	6 410
	57
	225 305

	Soumis à la 92e réunion
	6 871
	0
	6 257
	2 346
	0
	4 741
	0
	2 291
	0
	22 506

	Total 
	67 659
	56 111
	49 342
	44 850
	10 189
	6 170
	4 733
	8 701
	57
	247 811



II.	Répartition des ressources pour le triennat 2021-2023

Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour la période triennale 2021‑2023 s’élèvent à 540 000 000 $ US. En tenant compte des approbations de 2021 et 2022 et des plans d’activités de 2023 de 187 244 740 $ US, les ressources disponibles à la fin de 2023 sont de 141 594 808 $ US. De plus, la cinquième Réunion extraordinaire des Parties a également noté que 246 M$ US en fonds restants qui étaient payables au Fonds multilatéral pendant le triennat 2018-2020 seront utilisés après 2023 pour appuyer la mise en œuvre du Protocole de Montréal (décision Ex. V/1). Par conséquent, les ressources totales disponibles pour la période triennale 2021-2026 sont de 387 594 808 $ US.
Tableau 4. Répartition des ressources pour le triennat 2021-2023 ($ US)
	 Description
	Montant ($ US)

	Fonds disponibles pour le triennat 2021-2023
	540 000 000

	Approuvés en 2021 y compris les coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, du Suivi et de l’évaluation, et du Trésorier  
	(104 132 796)

	Approuvés en 2022 y compris les coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, du Suivi et de l’évaluation, et du Trésorier
	(107 027 656)

	Plans d’activités pour 2023
	(179 507 414)

	Coûts pour 2023 du Secrétariat, du Comité exécutif, du Suivi et de l’évaluation, et du Trésorier 
	(7 737 326)

	Ressources disponibles à la fin de 2023
	141 594 808

	Report de solde du triennat 2018-2020 à utiliser après 2023
	246 000 000

	Ressources disponibles totales pour le triennat 2024-2026
	387 594 808



III.	Recommandation 

Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :
De la mise à jour sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour la période 2023-2025, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/11;
Que la valeur totale des activités telles que demandées à la 92e réunion s’élève à 31 154 966 $ US (y compris 3 822 128 $ US pour les activités liées aux HFC), dont 1 544 028 $ US sont liés à des propositions de projet non comprises dans le plan d’activités de 2023.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 92ND MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Burundi
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Burundi
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Cameroon
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	355,500
	24,885

	Costa Rica
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	1,571,267
	109,989

	Guatemala
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	6,630

	Guatemala
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	8,330

	India
	Germany
	PRP
	KIP
	Preparation for a pilot project to maintain and/or enhance energy efficiency
	30,000
	3,900

	India
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the air conditioner (AC) manufacturing sector for Voltas Limited
	30,000
	2,100

	India
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for Mech Air Industries
	30,000
	2,100

	India
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for Rockwell Industries
	30,000
	2,100

	Indonesia
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	220,000
	15,400

	Mexico
	UNDP
	INV
	REF
	Conversion of the manufacturing of commercial refrigerators from HFC-134a to propane (R-290) at the enterprise Friocima
	143,850
	12,947

	Mexico
	UNIDO
	INV
	PHA
	Destruction of emissions of HFC‑23 generated in the production of HCFC-22 in Quimobasicos (second tranche)
	387,561
	27,129

	Morocco
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for MANAR
	30,000
	2,100

	Venezuela (Bolivarian Republic of)
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	220,000
	15,400

	Viet Nam
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the commercial refrigeration sector for Sanaky
	30,000
	2,100

	Viet Nam
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the domestic refrigeration sector for Aqua Electrical Appliances, Darling Electronics, and Hoa Phat Refrigeration Engineering
	80,000
	5,600

	Viet Nam
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the industrial refrigeration sector for Quang Thang Refrigeration
	30,000
	2,100

	Viet Nam
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the mobile air‑conditioning sector for Thaco Auto
	30,000
	2,100
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