

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52


UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52


	EP
	الأمم المتحدة

	[image: UNEP][image: ]Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52
23 October 2020

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
ل
	




اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
[bookmark: _GoBack]الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1:   بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)
] 


مُقترح مشروع: غواتيمالا

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
الإزالة
· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)		 	 اليونيدو واليونيب










ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
غواتيمالا
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيدو (رئيسية)، اليونيب



	(2) أحدث بيانات المادة 7 
	السنة: 2019
	 3.86 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2019

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	
	3.39
	
	
	
	3.39

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	
	
	
	
	0.01
	
	
	
	0.01

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	
	
	
	
	0.46
	
	
	
	0.46



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010 (تقدير):
	8.3
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	9.7

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	4.3
	المتبقي:
	5.4



	(5) خطة الأعمال
	2020
	2021
	2022
	بعد 2022
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1.10
	0.00
	1.10
	0.60
	2.8

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	50,000
	0
	50,000
	34,687
	134,687

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.27
	0.00
	0.00
	2.70
	2.97

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	34,147
	0
	0
	51,221
	85,368



	(6) بيانات المشروع
	2020
	2021
	2022-2023
	2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	2.70
	2.70
	2.70
	0
	غير متوفر

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	5.40
	5.40
	4.57
	4.57
	2.70
	2.70
	1.25
	0
	غير متوفر

	تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	129,600
	0
	
	182,900
	0
	58,500
	0
	91,500
	462,500

	
	
	تكاليف الدعم
	9,072
	0
	
	12,803
	0
	4,095
	0
	6,405
	32,375

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	43,000
	0
	
	36,000
	0
	43,000
	0
	33,000
	155,000

	
	
	تكاليف الدعم
	5,590
	0
	
	4,680
	0
	5,590
	0
	4,290
	20,150

	إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	172,600
	0
	
	218,900
	0
	101,500
	0
	124,500
	617,500

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	14,662
	0
	
	17,483
	0
	9,685
	0
	10,695
	52,525

	إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	187,262
	0
	
	236,383
	0
	111,185
	0
	135,195
	670,025



	(7) طلب التمويل للشريحة الأولى (2020)

	الوكالة
	المبالغ المطلوبة (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)

	اليونيدو
	129,600
	9,072

	اليونيب
	43,000
	5,590

	المجموع
	172,600
	14,662

	توصية الأمانة:
	ينظر فيه بشكل إفرادي


وصف المشروع
خلفية
1-	بالنيابة عن حكومة غواتيمالا، قدّمت اليونيدو، بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ إجمالي قدره 025 670 دولار أمريكي، يتألف من 500 462 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 375 32 دولار أمريكي لليونيدو، و 000 155 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 150 20 دولار أمريكي لليونيب، كما تم تقديمه في الأساس.[footnoteRef:2] وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة الاستهلاك المتبقي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030. [2:  وفقاً للرسالة المؤرخة في 9 تموز/يوليو 2020 الموجهة من وزارة البيئة والموارد الطبيعية في غواتيمالا إلى اليونيدو.] 

2-	تبلغ تكلفة الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يتم طلبها في هذا الاجتماع 187 236 دولار أمريكي، تتألف من 600 129 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 072 9 دولار أمريكي لليونيدو و 000 43 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 590 5 دولار أمريكي لليوئنديبي، كما تم تقديمها في الأساس.
3-	وفقًا لشروط الموافقة على الشريحة الخامسة والنهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب عملية الموافقة بين الدورات للاجتماع الخامس والثمانين في أيار/مايو 2020،[footnoteRef:3] قدّمت حكومة غواتيمالا تقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2016 إلى 2019. [3:   مع الإشارة إلى أن استكمال تقرير التحقق سيتأخر لعدة أشهر نظرًا للقيود الناشئة عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، تمت الموافقة على طلب شريحة التمويل على أساس استثنائي ودون وضع سابقة، على أساس ما يلي: (أ) سيُطلب من أمين الخزانة تحويل الأموال الموافق عليها إلى اليونيدو؛ و(ب) التزمت اليونيدو بتقديم تقرير التحقق في موعد أقصاه 12 أسبوعا قبل الاجتماع السادس والثمانين؛ و(ج) ستتم معالجة التوصيات الواردة في تقرير التحقق أثناء تنفيذ الشريحة الخامسة وستدرج الإجراءات المنفذة لتحقيق هذه الغاية في التقرير المرحلي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي سيقدم كجزء من طلب البلد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و (د) في حالة عدم امتثال حكومة غواتيمالا المستبعد لاتفاقها مع اللجنة التنفيذية، ستتخذ اللجنة التنفيذية الإجراءات ذات الصلة.] 

حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4-	تم في الأساس الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الرابع والستين[footnoteRef:4] وتم تنقيحها في الاجتماع الثامن والستين[footnoteRef:5] لتحقيق الخفض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020، بتكلفة إجمالية قدرها 137 442 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة لإزالة 4.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء (500 332 دولار أمريكي وفي قطاع الرغاوي (637 109 دولار أمريكي). خلال الاجتماع الخامس والسبعين، فُرضت غرامة بنسبة 15% من تمويل الشريحة الثالثة بسبب عدم امتثال البلاد لاتفاقها مع اللجنة،[footnoteRef:6] مما أدّى إلى حسم مبلغ 816 14 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة من مكون اليونيب. وسيتم استكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2021. [4:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/33 والمرفق 21 للوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60]  [5:   المرفق 12 للوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53]  [6:   كان استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البالغ 9.84 طن من قدرات استنفاد الأوزون المبلغ عنه لعام 2013 أكثر بمقدار 1.54 طن من قدرات استنفاد الأوزون من خط الأساس المحدد للامتثال. وقد ارتبط هذا الوضع بشكل رئيسي بالتأخير في تحديد حصة الاستهلاك لعام 2013. ونتيجة لذلك، قرر الاجتماع السادس والعشرون للأطراف أن غواتيمالا كانت في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 26/16).] 




استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5-	أبلغت حكومة غواتيمالا عن استهلاك يبلغ 3.86 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون عام 2019، وهو أقل بنسبة 54 في المائة من خط الأساس لهذه المواد للامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2015-2019 .
[bookmark: _Hlk37147660]الجدول1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية غواتيمالا (بيانات المادة 7 للفترة 2015-20197)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	خط الأساس

	طن متري

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	61.80
	66.97
	49.66
	67.97
	61.64
	126.9

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.00
	0.45
	0.73
	0.00
	0.54
	0.1

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.49
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5.2

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	9.89
	17.29
	5.53
	5.22
	4.19
	9.8

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.7

	المجموع (طن متري)
	72.18
	84.71
	55.93
	73.19
	66.37
	143.8

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط *
	13.81
	7.74
	0.27
	0.00
	0.00
	12.73**

	طن من قدرات استنفاد الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	3.40
	3.68
	2.73
	3.74
	3.39
	7.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.00
	0.01
	0.01
	0.00
	0.01
	0.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	1.09
	1.90
	0.61
	0.57
	0.46
	1.1

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	4.50
	5.59
	3.36
	4.31
	3.86
	8.3

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط *
	1.52
	0.85
	0.03
	0.00
	0.00
	1.4**


* بيانات البرنامج القُطري
** متوسط الاستهلاك بين عام 2007 وعام 2009

6-	يشهد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية انخفاضًا منذ عام 2016 بسبب التطبيق الصارم لنظام التراخيص وتنفيذ الأنشطة المدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والحظر على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطّبق في عام 2015. وقد كان  استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أقل من هدف عام 2020 المحدد بـ 5.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون منذ عام 2017. ولم يكن هناك استيراد لمركب الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات مسبقة الخلط منذ عام 2018 بسبب إزالته بصورة كاملة من قطاع الرغاوي، أو استيراد لمركب الهيدروكلوروفلوروكربون-124 أو الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب (المتضمن في الخلائط) منذ 2014 و2015، على التوالي.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
7-	أبلغت حكومة غواتيمالا عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القُطري لعام 2019 والتي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
8-	أكّد تقرير التحقق أن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون المبلّغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2016 إلى 2019 كان صحيحًا (على النحو المبين في الجدول 1 أعلاه)، إلا بالنسبة للعام 2018، حيث كان الاستهلاك المتحقق منه البالغ 4.04 طن من قدرات استنفاد الأوزون أقل قليلاً من الاستهلاك المُبلغ عنه البالغ 4.31 طن من قدرات استنفاد الأوزون نتيجة لتصدير 0.27 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون -22 الذي لم يُدرج في التقرير. وأبلغت اليونيدو الأمانة أن وحدة الأوزون الوطنية  ستطلب رسميًا تعديل نظام الترخيص لتجنب تصدير المواد المستنفدة للأوزون دون ترخيص، وأن حكومة غواتيمالا تعتزم تقديم تنقيح لبيانات المادة 7 لعام 2018.
9-	يوصي تقرير التحقق، في جملة أمور أخرى، بما يلي: تعزيز الرقابة على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون؛ بما في ذلك معلومات إضافية حول تراخيص الاستيراد؛ وخطة تدريب وطنية لوسط لسماسرة الجمارك؛ وإعادة تصميم نظام توزيع الحصص وإدارتها لتحقيق الاستفادة الكاملة من قدرة الاستيراد للبلد؛ والتأكد من أن التراخيص تتضمن صراحةً تاريخ صلاحيتها المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر من سنة الإصدار. وأكدت اليونيدو أن البلد سينفذ التوصيات خلال الشريحة الخامسة (النهائية) من المرحلة الأولى وأثناء المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
حالة التقدم والصرف
الإطار القانوني
10-	أنشأت حكومة غواتيمالا نظامًا تنظيميًا للتحكم في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتضمن نظامًا عاملًا لحصص وتراخيص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. يشمل النظام منذ عام 2019 تراخيص لاستيراد المواد الهيدروفلوروكربونية وبدائل المواد الخاضعة للرقابة. كما أدخلت الحكومة معلومات نظام الترخيص في البوابة الإلكترونية غير الرسمية للموافقة المسبقة عن علم (iPIC) التي وضعها اليونيب ؛ وفرضت حظراً على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2015؛ وحظرًا على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون- 141 ب السائب وفي البوليولات سابقة الخلط، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2021 (كان مقررًا أصلاً أن يدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020)؛ وأنشأت سجلاً وطنياً لفنيي ومؤسسات التبريد في عام 2018. وتم تدريب ما مجموعه 277 من موظفي الجمارك بين عامي 2013 ومنتصف 2020، وتلقت الإدارة العامة للجمارك في غواتيمالا خمسة أجهزة للتعرف على غازات التبريد لأغراض التدريب وأنشطة التحكم في التجارة. 

قطاع التصنيع
11-	أكملت "فوجل"، الشركة المصّنعة للبرادات المنزلية، عملية تحويل رغاوي العزل في معدات التبريد المنزلي والتجاري، حيث تم استبدال 13.10 طن مترب (1.44 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتضمن في البوليولات المستوردة سابقة الخلط بالسيكلوبنتان.
قطاع خدمة التبريد

12-	تم تخفيض اﻟطﻟب ﻋﻟﯽ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺑرﯾد ﻣن ﺧﻼل ﺗدرﯾب اﻟﻣدرﺑﯾن وﻓﻧﯾﻲ التبريد والتكييف الهواء وﺗﺣدﯾث ﻣراﮐز اﻟﺗدرﯾب وإدﺧﺎل ﻏﺎزات اﻟﺗﺑرﯾد اﻟﺑدﯾﻟﺔ. وتلقى ما مجموعه 11 مركزًا تدريبًا معدات ومجموعات أدوات، وتم تدريب 25 من مدربيهم على استخدام البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، بما في ذلك الإجراءات العامة للمناولة الآمنة لغازات التبريد الهيدروكربونية. وتلقى حوالي 793 1 فنيًا من أصل 000 4 فني في غواتيمالا تدريباً في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وغطت ورش العمل التدريبية في مجال التبريد وتكييف الهواء ممارسات التبريد الجيدة بما في ذلك الاسترداد وإعادة التدوير واكتشاف التسرب واستخدام بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب للشفط، وخصائص البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي لغازات التبريد المستنفدة للأوزون، ومنذ 2018 المناولة الآمنة للهيدروكربون. وتم إنشاء نظام لترخيص وتسجيل فني التبريد وتكييف الهواء، وتمت صياغة كفاءات العمل كجزء من عملية لتطوير خطة شهادات إلزامية يديرها المعهد الفني للتدريب والإنتاجية (INTECAP). وتمت زيارة خمس عشرة ورشة خدمة للترويج لبدائل الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب لأنظم تبريد الشفط. وتم إنشاء مركزين لاسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها واستصلاحها في مدينة غواتيمالا: أحدهما في "فوجل" والآخر في المعهد الفني للتدريب والإنتاجية (INTECAP).
13-	تلقى اثنان وأربعون من المستخدمين النهائيين التدريب على بدائل غازات التبريد المستنفدة للأوزون وصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء. تم تنفيذ مشروع "انعدام التسرب (Zero Leakage)" في مصنع لتجهيز الدجاج لتقليل تسرب الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في معدات التبريد وتكييف الهواء المركبة، ومراقبة أداء النظام واستهلاك الطاقة طوال المشروع.
14-	منذ الموافقة على الشريحة الخامسة في حزيران/يونيو 2020 ، تم تنفيذ دورتين تدريبيتين افتراضيتين لمدة أسبوع واحد لتدريب 65 من فنيي التبريد وتكييف الهواء و 67 من أصحاب المصلحة، بما في ذلك مستوردي غازات التبريد ومعدات التبريد وتكييف الهواء. ويتم وضع الصيغة النهائية لعقد خبير استشاري لدعم الرقابة على التجارة في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
مستوى صرف الأموال
15-	كما في تموز/يوليو 2020، من أصل إجمالي مبلغ الـ 321 427 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن (637 345 دولار أمريكي لليونيدو و 684 81 دولار أمريكي لليونيب)، تم صرف 023 374 دولار أمريكي (538 309 دولار أمريكي لليونيدو و 485 64 دولار أمريكي لليونيب). وسيتم صرف الرصيد البالغ 298 53 دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ الـ 000 33 دولار أمريكي الموافق عليه للشريحة الخامسة (والنهائية)) في عامي 2020 و 2021. وأكّد اليونيدو أنه من المقرر إتمام الصرف الأول من الشريحة الخامسة (والنهائية) في المستقبل القريب من أجل مواصلة تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء وشراء الأدوات.
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل
16-	بعد خصم 4.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يبلغ الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل 5.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون (أي 5.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و0.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب و0.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-124).
توزيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحسب القطاع
17-	يُستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بشكل رئيسي لخدمة وحدات تكييف الهواء المنزلية والتجارية، ومخازن التبريد التجارية، والمبردات، كما هو مبين في الجدول 2. ويبلغ الاستهلاك السنوي لخدمة التبريد 61.62 طنًا متريًا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم من قبل حوالي 4000 فني، منهم 622 فني مسجل. وتوجد فنيتان للتبريد وتكييف الهواء مسجلتان ومعتمدتان بموجب الاتفاق الوزاري رقم 340 2018؛ وحضرت ثماني فنيات للتبريد وتكييف الهواء ورش عمل تدريبية؛ وتحضر طالبات حاليًا صفوف حول التبريد وتكييف الهواء في برنامج التعليم والتدريب المهني الفني (TVET). إن معظم معدات التبريد التجارية عمرها أكثر من خمس سنوات، في حين أن وحدات التكييف التجارية عادة ما يكون عمرها 10 سنوات أو أكثر وتتم خدمتها من قبل فنيين غير معتمدين. وستتم إزالة استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب لشطف دوائر التبريد عندما يبدأ نفاذ الحظر على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب والمتضمن في البوليولات سابقة الخلط في 1 كانون الثاني/يناير 2021.
الجدول 2: التوزيع القطاع للهيدروكلوروفلوروكربون-2 في غواتيمالا في عام 2019
	القطاع/التطبيقات التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	مخزون المعدات
	شحن غازات التبريد (طن متري)
	معدل التسرب (%)
	الاستهلاك (طن متري)

	التبريد التجاري
	وحدة التكثيف
	4,623
	83.22
	7.4
	6.16

	
	النظام المركزي
	1,040
	41.61
	7.4
	3.08

	التبريد الصناعي
	2,023
	141.59
	7.4
	10.48

	تكييف الهواء المنزلي
	467,454
	327.22
	7.4
	24.22

	تكييف الهواء التجاري
	69,387
	208.16
	7.4
	15.41

	غيره (مثل المبردات، صهاريج الحليب، تكييف الهواء الصناعي)
	1,560
	30.70
	7.4
	2.27

	المجموع
	546,087
	832.50
	 
	61.62


18-	تشمل غازات تبريد الهيدروفلوروكربون المستوردة الرئيسية الهيدروفلوروكربون-134أ وR-410A و R-507A، التي تمثل 91 في المائة تقريبًا من بدائل المواد المستنفدة للأوزون المستخدمة في قطاع التبريد وتكييف الهواء.
استراتيجية الإزالة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
19-	تهدف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى تحقيق التخفيض بنسبة 67.5 في المائة من خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2025، و 100 في المائة بحلول عام 2030، وستستند إلى الخبرة المكتسبة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى. من أجل التقليل إلى أدنى حد من إدخال معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون كبدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تقترح الحكومة تعزيز التدريب على الممارسات الجيدة مع التركيز على احتواء غازات التبريد وبناء القدرات من أجل المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وتطبيق نظام الشهادات الإلزامية لكفاءات العمل لفنيي التبريد وتكييف الهواء؛ وإنشاء مركز تدريب متخصص بشأن المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال أثناء تركيب وتشغيل وإصلاح وصيانة وإيقاف تشغيل معدات التبريد وتكييف الهواء. وسيتلقى المستخدمون النهائيون أيضًا مساعدة تقنية لتقليل تسرب غازات التبريد واستهلاك الطاقة في معدات التبريد وتكييف الهواء الخاصة بهم، في حين أن توافر غازات التبريد الهيدروكلوروفلوروكربوينة التي يتم ضمانها عن طريق الاسترداد والاستصلاح سيؤدي إلى إطالة عمر المعدات. وسيتم التدليل على الخيارات التكنولوجية التي لا تستنفد الأوزون وذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار والفعالة في استخدام الطاقة لاستبدال المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربوينة التي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي من خلال مشاريع تجريبية في تطبيقات مختلفة للتبريد وتكييف الهواء.

الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
20-	في ما يلي عرض للأنشطة المدرجة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

(1) تعزيز الإطار القانوني لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: وضع لوائح بشأن الشهادات الإلزامية لفني التبريد وتكييف الهواء على أساس كفاءات العمل؛ وإنفاذ الحظر المفروض على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربونية -141 ب للشطف بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2021؛ وحظر الاسطوانات التي تستخدم لمرة واحدة؛ ولوائح خاصة بممارسات حفظ السجلات والجداول الزمنية لفحص التسرب؛ ولائحة لتقييد استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء بناءً على معيار كفاءة الطاقة ؛ والسياسات المتعلقة بنهج دورة الحياة لإدارة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال والمعدات التي تحتوي عليها؛ واجتماعات تشاورية مع الهيئات الحكومية و 10 اجتماعات توعية لأصحاب المصلحة بشأن اللوائح ذات الصلة ببروتوكول مونتريال (اليونيب) (000 35 دولار أمريكي)؛
(2) المساعدة التقنية لتعزيز الرقابة على تجارة المواد والمعدات/المنتجات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: اجتماعات تخطيط سنوية مع إدارة الجمارك لتحديد خطة عمل سنوية؛ وإدخال تحسينات على نظام التراخيص والحصص بناءً على توصيات تقرير التحقق؛ و10 دورات تدريبية لمفتشي الجمارك والإنفاذ بشأن ضوابط الاستيراد على مواد بروتوكول مونتريال والمعدات المحتوية عليها، كل منها لما يقرب من 30 مشاركًا؛ وتطوير وحدة تدريب الجمارك عبر الإنترنت؛ وخمس زيارات سنوية لتجار التجزئة لغازات التبريد لجمع معلومات السوق المحلية عن توافر غازات التبريد وأسعارها واتجاهات استهلاكها؛ وشراء خمسة أجهزة للتعرف على غازات التبريد لتحديد خلائط غازات التبريد عند نقاط الدخول الجمركية (اليونيب) (000 80 دولار أمريكي)؛
(3) تعزيز عملية إصدار الشهادات لفني التبريد وتكييف الهواء: وضع معيارين على الأقل من معايير الكفاءة العمل من أجل المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال/السامة ؛ وتقييم وإصدار الشهادات لـ 000 1 فني خدمة التبريد وتكييف الهواء وفقًا لمعيار كفاءة العمل ، وإصدار 000 1 ترخيص على الأقل لفنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء المعتمدين؛ وعقد اجتماعات سنوية مع أصحاب المصلحة لمتابعة تنفيذ برنامج إصدار الشهادات وعشرة اجتماعات تستهدف الفنيين والمستخدمين النهائيين لزيادة الوعي بعملية إصدار الشهادات (اليونيدو) (000 30 دولار أمريكي)؛
(4) تعزيز برنامج التدريب لفنيي التبريد وتكييف الهواء: سيتم تدريب 20 مدربا كل ثلاث سنوات على الممارسات الجيدة والمناولة الآمنة لغازات التبريد البديلة؛ و 20 ندوة فنية حول ممارسات التبريد الجيدة لما مجموعه 600 فني؛ ووضع برنامج معياري بشأن ممارسات التبريد الجيدة والمناولة الآمنة لغازات التبريد البديلة التي لا تحتوي على مواد مستنفدة للأوزون/منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي لإدراجها في مناهج المعاهد المهنية التي توفر التدريب على التبريد وتكييف الهواء؛ ووضع دليل عن ممارسات التبريد الجيدة ودليل لتقييم المخاطر بشأن المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وإنشاء مركز تدريب متخصص لغازات التبريد القابلة للاشتعال في المعهد الفني للتدريب والإنتاجية (INTECAP) في مدينة غواتيمالا؛ وشراء وتوزيع 15 مجموعة أدوات للكليات التقنية ومجموعتين من الأدوات للفنيات (سيتم تحديد الأدوات بناءً على الاحتياجات)؛ وبعثتين دراسيتين دوليتين لتحديث المعرفة وتبادل الدروس حول ممارسات التبريد الجيدة وغازات التبريد البديلة (اليونيدو) (500 180 دولار أمريكي)؛
(5) تحسين شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح: استعراض حالة الشبكة الوطنية القائمة وتقييم الاحتياجات؛ وتطوير نموذج أعمال لتقوية واستدامة شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح؛ وإنشاء مركز واحد لاستصلاح غازات التبريد في جنوب غواتيمالا حيث يوجد قطاع صناعة الأغذية (مستهلك كبير للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)؛ وشراء الأدوات والمعدات للمركز، بما في ذلك وحدة استصلاح ووحدة استرداد وخزانات للتخزين والاسترداد وجهاز للتعرف على غازات التبريد وجهاز لاختبار الرطوبة ومعدات لتنظيف واختبار الأسطوانات وقطع غيار؛ جولتان دراسيتان إلى بلد من أمريكا اللاتينية / منطقة البحر الكاريبي للتعرف على النموذج التشغيلي لمراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح ذات الخصائص المماثلة (اليونيدو) (400 112 دولار أمريكي)؛ 
(6) المساعدة التقنية للمستخدمين النهائيين لمعدات التبريد وتكييف الهواء: وضع دليل للتحكم في تسرب غازات التبريد؛ وإنشاء مركز دعم فني عبر الإنترنت للمستخدمين النهائيين؛ ومشروع "انعدام التسرب (Zero Leakage)"  واحد على الأقل لتقديم المساعدة التقنية لتقليل التسرب لدى مستخدم نهائي لديه استهلاك مرتفع لغازات التبريد؛ ومشروع تدليلي واحد على الأقل لاستبدال المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بمعدات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي لدى مستخدم نهائي واحد؛ وعقد اجتماعات لنشر نتائج المشاريع التجريبية (اليونيدو) (000 67 دولار أمريكي)؛
(7) النشر وإذكاء الوعي: حملة لزيادة الوعي بشأن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات الصلة بالمدربين والفنيين والمستخدمين النهائيين لمعدات التبريد وتكييف الهواء وموظفي الجمارك والإنفاذ؛ وتطوير وتوزيع 000 5 كتيب تعليمي حول أمور من بينها ممارسات الاسترداد وإعادة التدوير، وشهادات الفنيين وايقاف التشغيل المناسب للمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ومشاركة أصحاب المصلحة في المعارض التجارية والمعارض والمؤتمرات ذات الصلة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) (000 40 دولار أمريكي)؛ و
(8) تنسيق المشروع ورصده والإبلاغ عنه: تعيين خبير واحد إلى ثلاثة خبراء محليين لتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ورصد الاتجاهات في استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلها، والإبلاغ عن تقدم المشروع (000 36 دولار أمريكي)؛ وإجراء زيارات منتظمة لرصد الامتثال إلى مراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح والجمارك والمستخدمين النهائيين والمعاهد الفنية لمتابعة الأنشطة  (600 36 دولار أمريكي) (اليونيدو) (600 72 دولار أمريكي).
التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
21-	تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 500 617 دولار أمريكي، كما تم تقديمها في الأساس، لتحقيق الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030، وهو ما يتفق مع المقرر 74/50 (ج )(الثاني عشر) بشأن مستوى التمويل المؤهل لبلد ذي حجم استهلاك منخفض.
تنفيذ السياسة الجنسانية
22-	تمشياً مع المقرر 84/92 (د) [footnoteRef:7]، أخذت حكومة غواتيمالا في حسبانها تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإنصاف في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للاستفادة من أنشطة بناء القدرات مثل التدريب وحلقات العمل في مجال التبريد وتكييف الهواء والمشاركة في عملية صنع القرار. وستُعقد ورشة عمل تدريبية في مجال التبريد وتكييف الهواء حصريًا للفنيات مرة كل ثلاث سنوات من أجل زيادة مشاركة المرأة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، وسيتم توفير مجموعتين من الأدوات للفنيات كحافز. وستراعي إجراءات التوظيف في إطار المشروع التوازن بين الجنسين. وسيتم قياس النتائج من خلال المؤشرات المطبقة في سياسة الصندوق متعدد الأطراف بشأن المساواة بين الجنسين.[footnoteRef:8] [7:   طلب القرار 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.]  [8:   ستشمل عدد النساء والرجال الذين تلقوا / وصلوا إلى المعلومات؛ وعدد ونسبة الأحداث التي تركز على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التدريب وورش العمل والمناقشات والأحداث الجانبية في المؤتمرات ومقدار المحتوى الخاص بالجنس الذي يتم نشره.] 


الأنشطة المخطط لها للشريحة الأولى من المرحلة الثانية
23-	سيتم تنفيذ تمويل الشريحة الأولى للمرحلة الثانية، بتكلفة إجمالية قدرها 600 172 دولار أمريكي، في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2021 وكانون الأول/ديسمبر 2023 وستشمل الأنشطة التالية:
(1) تعزيز الإطار القانوني لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: تعزيز التشريعات لإنشاء نظام إصدار الشهادات باعتباره إلزامياً؛ وصياغة لائحة لتقييد استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء على أساس معيار كفاءة الطاقة؛ وحظر على استخدام الأسطوانات التي تستخدم لمرة واحدة لاسترداد غازات التبريد؛ واجتماعين توعية لأصحاب المصلحة بشأن اللوائح الجديدة التي تم وضعها (اليونيب) (000 13 دولار أمريكي)؛
(2) المساعدة التقنية لتعزيز الرقابة على تجارة المواد والمعدات/المنتجات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: ثلاث دورات تدريبية محدثة بشأن ضوابط استيراد المواد الخاضعة للرقابة والمعدات المحتوية عليها لما مجموعه 90 من مفتشي الجمارك والإنفاذ؛ وخمس زيارات لتجار التجزئة لغازات التبريد؛ ومراجعة وإعادة تصميم نظام توزيع الحصص وعملية التراخيص للاستفادة الكاملة من قدرة الاستيراد للبلد؛ وشراء ثلاثة أجهزة للتعرف على غازات التبريد لتوزيعها على نقاط الدخول الجمركية؛ واجتماعات تخطيط سنوية مع إدارة الجمارك (اليونيب) (000 20 دولار أمريكي)؛ 
(3) تعزيز عملية إصدار الشهادات لفنيي التبريد وتكييف الهواء: صياغة والتحقق من معيار واحد لكفاءة العمل بشأن المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وثلاثة اجتماعات لزيادة الوعي بعملية إصدار الشهادات؛ وتقييم وإصدار الشهادات لـ 240 من فنيي التبريد وتكييف الهواء وفقًا لمعيار كفاءة العمل، وإصدار 140 ترخيصًا على الأقل لفنيي التبريد وتكييف الهواء المعتمدين؛ واجتماعات سنوية لأصحاب المصلحة في ما يتعلق بنظام التراخيص وعملية إصدار الشهادات لفنيي التبريد وتكييف الهواء حسب كفاءات العمل (اليونيدو) (500 15 دولار أمريكي)؛
(4) تعزيز البرنامج التدريبي لفنيي التبريد وتكييف الهواء: دورة تدريبية لـ 20 مدرباً على ممارسات التبريد الجيدة وغازات التبريد البديلة مع التركيز على البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وأربع ندوات فنية حول ممارسات التبريد الجيدة لما مجموعه 80 فنيًا، بما في ذلك الفنيات؛ وتطوير برنامج تدريبي قياسي لإدراجه في مناهج معاهد التدريب؛ وتطوير / تحديث دليل حول ممارسات التبريد الجيدة ودليل لتقييم المخاطر بشأن المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وتوفير ثماني مجموعات أدوات لمعاهد التدريب؛ ومجموعة واحدة من الأدوات لفنية في مجال التبريد وتكييف الهواء (بما في ذلك آلات الاسترداد وأسطوانات الاسترداد ومضخات التفريغ) (اليونيدو) (500 55 دولار أمريكي)؛
(5) تحسين شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح: استعراض حالة الشبكة الوطنية القائمة وتقييم الاحتياجات؛ وتطوير نموذج أعمال لتقوية واستدامة شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح؛ وجولتان دراسيتان إلى بلد من أمريكا اللاتينية / منطقة البحر الكاريبي للتعمق بالنموذج التشغيلي لمراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح ذات الخصائص المماثلة في بلدان أخرى (اليونيدو) (000 15 دولار أمريكي)؛
(6) المساعدة التقنية للمستخدمين النهائيين لمعدات التبريد وتكييف الهواء: وضع دليل للتحكم في تسرب غازات التبريد؛ وتوفير الدعم الفني عبر الإنترنت للمستخدمين النهائيين؛ وتنفيذ برنامج "انعدام التسرب (Zero Leakage)" من خلال مشروع تدليلي واحد لدى مستهلك كبير لغازات التبريد في قطاع التبريد التجاري (اليونيدو) (000 25 دولار أمريكي)؛
(7) النشر وإذكاء الوعي: حملة لزيادة الوعي بشأن المسائل التقنية المتصلة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تستهدف المدربين والفنيين والمستخدمين النهائيين لمعدات التبريد وتكييف الهواء وموظفي الجمارك والإنفاذ. (اليونيب) (000 10 دولار أمريكي)؛ و
(8) تنسيق المشروع ورصده والإبلاغ عنه: بما في ذلك الموظفين والاستشاريين المحليين (000 9 دولار أمريكي) وزيارات للرصد (600 9 دولار أمريكي) (اليونيدو) (600 18 دولار أمريكي).









تعليقات وتوصيات الأمانة
التعليقات
24-	استعرضت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيمالا في ضوء المرحلة الأولى والسياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق متعدد الأطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74/50) وخطة عمل الصندوق متعدد الأطراف للفترة 2020-2022.
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومدّة المرحلة الثانية
25-	استفسرت الأمانة عن الأساس المنطقي لاختيار أهداف للاستهلاك السنوي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية مساوية لتدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال بالنظر إلى أن الاستهلاك التاريخي في غواتيمالا كان أقل باستمرار، وأنه منذ عام 2015 حددت الحكومة حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند 85 في المائة من الاستهلاك المسموح به وأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019 (3.86 طن من قدرات استنفاد الأوزون) كان بالفعل أقل بنحو 29 في المائة من هدف عام 2020 (5.40 طن من قدرات استنفاد الأوزون).
26-	أوضحت اليونيدو أن حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد حُددت عند 85 في المائة من الاستهلاك المسموح به من أجل ضمان الامتثال للالتزامات بموجب هدف بروتوكول مونتريال، مشيرة إلى أن البلد كان في عام 2013 في حالة عدم امتثال بسبب التأخير في تحديد حصة الاستهلاك لذلك العام. ومع ذلك ، كان من المتوقع أن يتم تخصيص الحصص اعتبارًا من عام 2020 وفقًا للحد الأقصى للاستهلاك المسموح به لهذا العام. بعد إجراء مزيد من المشاورات، أبلغت اليونيدو أن الحكومة وافقت على الالتزام بأهداف استهلاك سنوية أقل من تلك المحددة في بروتوكول مونتريال لعامي 2022 و 2028، وتحديداً خفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 45 في المائة من خط الأساس في عام 2022 و 85 في المائة من خط الأساس في عام 2028.
27-	بناء على اقتراح بتحقيق الإزالة الكاملة قبل عام 2030، في ضوء المستويات الحالية لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واللوائح المعمول بها لمراقبة واردات بعض المواد الخاضعة للرقابة والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنشطة قطاع الخدمة التي تم تنفيذها وسيستمر تنفيذها، أوضحت اليونيدو أن الإزالة المعجلة في عام 2025 لم يتم اختيارها نظرًا للتأثير المحتمل الذي يمكن أن يحدثه التعافي في سيناريو ما بعد فيروس كورونا (كوفيد-19) من حيث زيادة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبناءً على التجربة الإيجابية في تنفيذ المرحلة الأولى، كانت الاستراتيجية التي اختارتها الحكومة (بعد التشاور مع جميع أصحاب المصلحة) لمرحلة واحدة نهائية حتى عام 2030، مما من شأنه توفير الوقت الكافي للحصول على الاستجابة المطلوبة من السوق، وزيادة توافر غازات التبريد البديلة والسماح بتنفيذ الأنشطة على مدى فترة طويلة من الزمن.
28-	أشارت حكومة غواتيمالا إلى أنها لن تحتاج إلى أي مواد هيدروكلوروفلوروكربونية لاحتياجات الخدمة بعد عام 2030. وبينما لاحظت الأمانة الالتزام مع التقدير، ذكّرت بأحكام المادة 5، الفقرة 8 ثالثاً (هـ) (1)[footnoteRef:9] من بروتوكول مونتريال و الفقرة 13 من المقرر 19/6، ولكي تكون منصفة بين البلدان العاملة بموجب المادة 5، أوصت مع الإشارة إلى التزام الحكومة، بالإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2030، وعدم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء تعقب خدمة بين 2030-2040 عند الاقتضاء، وبما يتفق مع أحكام بروتوكول مونتريال. [9:   تشمل التطبيقات الأخرى التي يمكن فيها استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خدمة معدات إخماد الحرائق والوقاية من الحرائق الموجودة في 1 كانون الثاني/يناير 2030 ؛ وتطبيقات المذيبات في تصنيع محركات الصواريخ؛ وتطبيقات الأيروصولات الطبية الموضعية للعلاج المتخصص للحروق.] 

29-	استنادًا إلى الاستراتيجية المعروضة والمبررات المقدمة، تؤيد الأمانة نهج الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية الذي اختارته حكومة غواتيمالا.
المسائل التقنية والمتصلة بالتكلفة
30-	بالإضافة إلى المناقشات التي دارت حول مشروع إصدار الشهادات للفنيين، أوضحت اليونيدو أن عملية إصدار الشهادات يجب أن تكون جاهزة للعمل في حزيران/يونيو 2021، بمجرد أن يتم التحقق من كفاءة العمل من قبل المعهد الفني للتدريب والإنتاجية (INTECAP)، وأن تصبح إلزامية في كانون الثاني / يناير 2026؛ كما ستتم زيادة عدد الفنيين المعتمدين من خلال هذا المشروع من 800 مقترح مبدئيًا إلى 000 1 لتيسير تطبيق الشهادة الإلزامية ولضمان المناولة الآمنة للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (تم بالفعل عكس العدد المنقح في وصف النشاط في الفقرة 18 (ج) من هذه الوثيقة).
31-	في ما يتعلق بمشروع الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، تساءلت الأمانة عن الحاجة إلى توسيع البنية التحتية الحالية للاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح التي تم إنشاؤها في المرحلة الأولى والتي لا تزال قيد التشغيل. أبلغت اليونيدو أن أحد مراكز الاستصلاح الحالية مملوك لشركة خاصة، هي "فوجل"، في حين أن المركز الآخر، الذي أنشئ في المعهد الفني للتدريب والإنتاجية (INTECAP) في عام 2016، قد بلغ طاقته القصوى. على الرغم من ترقية عملية الاسترداد والاستصلاح لفنيي التبريد وتكييف الهواء والمستخدمين النهائيين ، لم يكن لدى البلد القدرة على تشغيل شبكة وطنية بدون مركز استصلاح ثانٍ في جنوب البلاد، حيث تقع الصناعة الزراعية، مستهلك كبير للهيدروكلوروفلوروكربون-22.
32-	في ما يتعلق بنموذج الأعمال لعملية الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، أبلغت اليونيدو أن المعهد الفني للتدريب والإنتاجية (INTECAP) سيقدم غازات التبريد المستصلحة للفنيين والمستخدمين النهائيين بسعر أقل من غازات التبريد البكر؛ بينما سيتم اختبار غاز التبريد المستصلح، فإنه ليس من المخطط أن يتوافق مع مستوى النقاء المحدد في معيار تكييف الهواء والتدفئة والتبريد (AHRI) 700، وبالتالي تقليل التكلفة على البنية التحتية والتشغيل.
33-	سلطت الأمانة الضوء أيضًا على أهمية وجود تدابير[footnoteRef:10] للتحكم في انبعاثات غازات التبريد لدعم عمليات الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح. وأبلغت اليونيدو أنه في إطار المرحلة الثانية، ستعزز الحكومة الإطار التنظيمي لتشجيع استرداد واستخدام غاز التبريد المستصلح، بما في ذلك إصدار الشهادات الإلزامية لفنيي التبريد وتكييف الهواء؛ واعتماد إدارة دورة حياة المواد الخاضعة للرقابة بحلول عام 2024، بما في ذلك التحكم في انبعاثات غازات التبريد / تنفيسها ؛ وحظر على إعادة استخدام الأسطوانات التي تستخدم لمرة واحدة لاسترداد غازات التبريد. [10:   على سبيل المثال، غرامات (للمستخدمين النهائيين و / أو الفنيين) للتنفيس المتعمد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الغلاف الجوي أثناء تركيب وتشغيل وصيانة وإيقاف تشغيل معدات التبريد وتكييف الهواء؛ وفحص التسرب الإلزامي للمعدات الأكبر؛ أو الاسترداد الإلزامي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الحاويات والمعدات عند نهاية عمرها الافتراضي.] 

34-	بناء على اقتراح لزيادة تأثير المشروع التجريبي "انعدام التسرب (Zero Leakage)"، بدلاً من حصره بمساعدة مستخدم نهائي واحد أو اثنين، اقترحت اليونيدو العمل في شراكة مع اتحاد التبريد، الأمر الذي ينبغي أن يؤدي إلى التزام المزيد من المستخدمين النهائيين باعتماد نهج "انعدام التسرب (Zero Leakage)". وسيوفر المشروع أساسًا لوضع تدابير التحكم في انبعاثات غازات التبريد. وقد تم التخطيط لعقد ورش العمل للنشر في نهاية المشروع لتشجيع عدد كبير من المستخدمين النهائيين التجاريين والصناعيين على تبني نهج "انعدام التسرب (Zero Leakage)".
35-	تشمل المساعدة التقنية للمستخدمين النهائيين للتبريد وتكييف الهواء استبدالاً تجريبياً لمعدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتي لن يتم تنفيذها إلا في عام 2028، مما يتيح الوقت الكافي لتهيئة الظروف التمكينية (على سبيل المثال، زيادة سعر الهيدروكلوروفلوروكربون-22، والتوافر الأوسع للبدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، وإمكانية أكبر للتكرار) لضمان الاستبدال المستدام لتكنولوجيا الهيدروكلوروفلوروكربون بتكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في غواتيمالا. وأوضحت اليونيدو كذلك أن القطاعات المحتملة التي ستتم معالجتها ستشمل في جملة أمور تصنيع الألبان أو صناعة الأغذية أو الفنادق أو محلات السوبر ماركت (التي لديها تركيبات كبيرة لمعدات التبريد وتكييف الهواء) ؛ وأنه سيتم استخدام مبلغ الـ 000 25 دولار أمريكي المطلوب من الصندوق للمساعدة التقنية للمستخدم النهائي، وجزء صغير من تكلفة المعدات ورصد النتائج ونشرها؛ وأن البرنامج سيرتبط بأنشطة أخرى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (على سبيل المثال، تدريب الفنيين ومشروع الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح الذي سيعالج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المسترد من المعدات المستبدلة). وتؤيد الأمانة الموافقة من حيث المبدأ على هذا النشاط، مع ملاحظة أن اليونيدو ستوفر بحلول وقت تقديم الشريحة الثالثة في عام 2027، معلومات مفصلة عن الاستبدال التجريبي المخطط له وامتثاله لجميع متطلبات المقرر 84/84 من أجل النظر في تمويله.
خطة عمل الشريحة الأولى والتنفيذ وسط فيروس كورونا (كوفيد-19)

36-	تلاحظ الأمانة الجهود التي تبذلها الحكومة وأصحاب المصلحة واليونيدو واليونيب لضمان استمرار تنفيذ الأنشطة التي يدعمها الصندوق متعدد الأطراف أثناء فيروس كورونا (كوفيد-19). تم تنفيذ التعلم / التدريب الإلكتروني للفنيين وأصحاب المصلحة على ممارسات الخدمة الجيدة بنتائج ملحوظة وسيستمر حسب الحاجة.

37-	في ﺿوء اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ، أخذت عملية ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷراﺋﺢ ﻟﻟﻣرﺣﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟطوارئ اﻟﻣﺣﺗﻣﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﯽ ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ. وأشارت اليونيدو أيضًا إلى أن الحكومة والوكالات المنفذة سوف تتصدى لتحديات التنفيذ المحتملة طوال فترة استمرار اللوائح الصحية وقيود السفر؛ على سبيل المثال، في حالة عدم تمكن الاستشاريين الدوليين من السفر، سيقوم موظف الأوزون الوطني مع الوكالات المنفذة بصياغة خطة طوارئ لإعادة تصميم و / أو إعادة جدولة الأنشطة والاستفادة من المنصات الرقمية حيثما أمكن ذلك.

التأثير على المناخ
38-	ستعمل الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، والتي تتضمن احتواء أفضل لغازات التبريد من خلال التدريب وتوفير المعدات، على تقليل كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في خدمة التبريد وتكييف الهواء. يؤدي كل كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 غير المنبعث بفضل ممارسات التبريد الأفضل إلى توفير حوالي 1.8 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. إن الأنشطة التي خططت لها حكومة غواتيمالا، بما في ذلك جهودها في تعزيز البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والتكنولوجيا الفعالة من حيث الطاقة والتدريب على ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك استرداد غازات التبريد وإعادة استخدامها، تشير إلى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيقلل من انبعاث غازات التبريد في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى فوائد مناخية.
التمويل المشترك
39-	على الرغم من عدم إدراج تقدير لمستوى التمويل المشترك في خطة إدارة إزالة المواد المستنفدة للأوزون، أشارت اليونيدو إلى أنه ستتم تغطية تكاليف تشغيل وإدارة مراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح من قبل المراكز نفسها. أما في ما يتعلق بتنفيذ المشروع التجريبي لاستبدال المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالمعدات القائمة على المواد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، سيساهم المستفيد بجزء كبير من تكلفة التنفيذ.


مسودة خطة عمل الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022
40-	يطلب اليونيدو واليونيب 500 617 ولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيمالا. إن القيمة الإجمالية المطلوبة البالغة 262 187 دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، للفترة من 2020 إلى 2022، تتجاوز المبلغ الوارد في خطة العمل بقيمة 115 53 دولار أمريكي.
مشروع الاتفاق
41-	ترد مسودة اتفاق بين حكومة غواتيمالا واللجنة التنفيذية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في المرفق الأول لهذه الوثيقة.

التوصية
42-	قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:
(1) الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيمالا للفترة من 2020 إلى 2030 من أجل الإزالة الكاملة لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 025 670 دولار أمريكي يتألف من 500 462 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 375 32 دولار أمريكي لليونيدو و 000 155 دولار أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة 150 20 دولار أمريكي لليونيب، على أساس أنه لن يتم تقديم المزيد من التمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(2) الإحاطة علما بالتزام حكومة غواتيمالا بـ :
(1) تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 45 في المائة من خط الأساس للبلد بحلول عام 2022، و 67.5 في المائة بحلول عام 2025 و 85 في المائة بحلول عام 2028، والإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2030، وعدم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء السماح لتعقب الخدمة في الفترة بين 2030 و 2040 عند الاقتضاء، وبما يتماشى مع أحكام بروتوكول مونتريال؛
(2) إصدار حظر على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب للشطف ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2021؛
(3) وضع تدابير تنظيمية للتحكم بانبعاثات غازات التبريد خلال التركيب والخدمة وإيقاف التشغيل بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2024؛

(3) خصم 5.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل ؛ 
(4) الموافقة على مسودة الاتفاق بين حكومة غواتيمالا واللجنة التنفيذية بشأن تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛ و
(5) الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيمالا، وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ 262 187 دولار أمريكي، يتألف من 600 129 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 072 9 دولار أمريكي لليونيدو، و 000 43 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 590 5 دولار أمريكي لليونيب.
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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