| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27 26 octubre 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima octava Reunión
Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021

Plan administrativo del BANCO MUNDIAL para 2022–2024

# Este documento presenta el plan administrativo del Banco Mundial para 2022–2024 e incluye: las actividades planificadas para la eliminación de las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2022–2024; los indicadores de desempeño del plan administrativo; y recomendaciones para su examen por el Comité Ejecutivo. El texto del plan administrativo del Banco Mundial para 2022–2024 se adjunta al presente documento.

Actividades planificadas durante el periodo 2022–2024

# En el Cuadro 1 se establece el valor anual de las actividades incluidas en el plan administrativo del Banco Mundial.

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del Banco Mundial para 2022–2024 tal como se ha presentado (en miles $EUA)*

| Descripción | 2022 | 2023 | 2024 | Total (2022–2024) | Total después de 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades con los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobados | 30.770 | 8.671 | 25.085 | 64.526 | 9.844 |
| Preparación de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC – etapa III | 0 | 321 | 0 | 321 | 0 |
| Subtotal de las actividades con los HCFC | 30.770 | 8.992 | 25.085 | 64.847 | 9.844 |
| Actividades con los HFC |  |  |  |  |  |
| Preparación del plan de ejecución de Kigali con los HFC (KIP) | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 |
| KIP | 0 | 10.700 | 0 | 10.700 | 0 |
| Subtotal de actividades relativas a los HFC | 471 | 10.700 | 0 | 11.171 | 0 |
| Actividades estándar |  |  |  |  |  |
| Unidad central | 1.759 | 1.772 | 1.784 | 5.315 | 0 |
| Fortalecimiento institucional | 202 | 475 | 202 | 878 | 0 |
| Subtotal de las actividades estándar | 1.961 | 2.246 | 1.986 | 6.194 | 0 |
| Total | 33.202 | 21.938 | 27.071 | 82.211 | 9.844 |

* Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

# Comentarios de la Secretaría

# Etapa III del plan de gestión de la eliminación de los HCFC - preparación de proyectos

# Se incluye un total de 321.000 $EAU para la preparación de proyectos para la etapa III del plan de gestión de eliminación de los HCFC en el plan administrativo de 2022–2024 para los países con una etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC aprobada, con objetivos de reducción por debajo de los objetivos de cumplimiento de 2025 (decisión 84/46 e)).

Actividades relacionadas con los HFC

# Se incluye un total de 470.800 $EUA para las actividades de preparación de proyectos KIP en los planes administrativos de 2022–2024 para dos países (Indonesia y Tailandia). Estos dos países no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta necesaria de sus Gobiernos en la que manifiestan su intención de hacer lo posible para concretar la ratificación de la Enmienda de Kigali.

# Con respecto a los KIP, la decisión 84/46 g) permitió la inclusión de dichos planes en el plan administrativo solamente para los países que habían ratificado la Enmienda de Kigali. Se incluye un total de 10,7 millones $EUA para los KIP de dos países (Malasia y Viet Nam) que han ratificado la Enmienda de Kigali.

# Costos de la unidad central

# Se espera que los costos de la unidad central aumenten a la tasa anual del 0,7 por ciento convenida.

Ajustes propuestos por la Secretaría

# El plan administrativo del Banco Mundial para 2022–2024 se presentó sobre la base de las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Por tanto, la Secretaría no realizó ningún ajuste. No obstante, se podrían requerir ajustes adicionales a la espera de una decisión de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021–2023.

Indicadores de desempeño

# El Banco Mundial presentó indicadores de desempeño de acuerdo a la decisión 71/28 del texto de su plan administrativo. El Banco Mundial fue informado por la Secretaría sobre los objetivos que muestra el Cuadro 2.

Cuadro 2. Indicadores de desempeño para el Banco Mundial para 2022

| Tipo de indicador | Título abreviado | Criterio | Objetivo para 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación - Aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados en comparación con los previstos* | 4 |
| Planificación - Aprobación | Proyectos/actividades aprobados | Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos)** | 4 |
| Ejecución | Fondos desembolsados | Sobre la base de desembolsos estimados en el informe sobre la marcha de las actividades | 5.060.187 $EUA |
| Ejecución | Eliminación de SAO | Eliminación de SAO para el tramo en el momento de aprobarse el siguiente tramo en comparación con lo previsto en los planes administrativos* | 5.362,5 toneladas PAO |
| Ejecución | Terminación de proyectos por actividades | Terminación de proyectos respecto con lo planificado en los informes sobre la marcha para todas las actividades (excluida la preparación de proyectos) | 4 |
| Administrativo | Diligencia en el cierre financiero | Grado de finalización financiera 12 meses después de la terminación del proyecto | 90% |
| Administrativo | Entrega puntual de informes de terminación de proyecto | Entrega puntual de informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado | A tiempo (10) |
| Administrativo | Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades | Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado otra cosa | Puntual |

* El objetivo previsto por un organismo se reduciría si no pudiera presentar un tramo como consecuencia de otro organismo director o cooperante, de haberse acordado así con este último organismo.

# ** La preparación de proyecto no se evaluará si el Comité Ejecutivo no ha tomado una decisión sobre su financiación.

RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:

## Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para 2022–2024 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para el Banco Mundial, tal como figuran en el Cuadro 2 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27.

En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).

Dadas las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19, las observaciones de la Secretaría sobre la presentación inicial del plan administrativo del Banco Mundial para 2022–2024 se abordaron mediante conversaciones bilaterales y numerosos intercambios de mensajes electrónicos. Todas las cuestiones se abordaron satisfactoriamente.

La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, se podrían incluir las actividades de preparación para la reducción de los HFC para los países que no habían ratificado la Enmienda de Kigali pero que habían presentado una carta que indicaba la intención de su Gobierno de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali (decisión 84/46 f)). Las directrices para la preparación de los KIP se aprobaron en la 87ª reunión (decisión 87/50).

Los costos de la unidad central del Banco Mundial para 2022 se considerarán en la 88ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35).

A falta de una decisión de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023, y a la luz de la decisión XXXII/1, el presupuesto indicativo para la asignación de recursos del plan administrativo para 2022-2024 se supuso al mismo nivel de la reposición del trienio 2018-2020. Esta cuestión se discute en el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2022-2024 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).