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Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021[footnoteRef:1] [1:  En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).] 




Plan administrativo del BANCO MUNDIAL para 2022–2024

Este documento presenta el plan administrativo del Banco Mundial para 2022–2024[footnoteRef:2] e incluye: las actividades planificadas para la eliminación de las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2022–2024; los indicadores de desempeño del plan administrativo; y recomendaciones para su examen por el Comité Ejecutivo. El texto del plan administrativo del Banco Mundial para 2022–2024 se adjunta al presente documento.  [2:  Dadas las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19, las observaciones de la Secretaría sobre la presentación inicial del plan administrativo del Banco Mundial para 2022–2024 se abordaron mediante conversaciones bilaterales y numerosos intercambios de mensajes electrónicos. Todas las cuestiones se abordaron satisfactoriamente.] 

Actividades planificadas durante el periodo 2022–2024
En el Cuadro 1 se establece el valor anual de las actividades incluidas en el plan administrativo del Banco Mundial.
Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del Banco Mundial para 2022–2024 tal como se ha presentado (en miles $EUA)*
	Descripción
	2022
	2023
	2024
	Total 
(2022–2024)
	Total después de 2024

	Actividades con los HCFC

	Planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobados
	30.770
	8.671
	25.085
	64.526
	9.844

	Preparación de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC – etapa III
	0
	321
	0
	321
	0

	Subtotal de las actividades con los HCFC
	30.770
	8.992
	25.085
	64.847
	9.844

	Actividades con los HFC 

	Preparación del plan de ejecución de Kigali con los HFC (KIP)
	471
	0
	0
	471
	0

	KIP 
	0
	10.700
	0
	10.700
	0

	Subtotal de actividades relativas a los HFC
	471
	10.700
	0
	11.171
	0

	Actividades estándar

	Unidad central
	1.759
	1.772
	1.784
	5.315
	0

	Fortalecimiento institucional
	202
	475
	202
	878
	0

	Subtotal de las actividades estándar
	1.961
	2.246
	1.986
	6.194
	0

	Total
	33.202
	21.938
	27.071
	82.211
	9.844


* Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda. 
Comentarios de la Secretaría 
Etapa III del plan de gestión de la eliminación de los HCFC - preparación de proyectos
Se incluye un total de 321.000 $EAU para la preparación de proyectos para la etapa III del plan de gestión de eliminación de los HCFC en el plan administrativo de 2022–2024 para los países con una etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC aprobada, con objetivos de reducción por debajo de los objetivos de cumplimiento de 2025 (decisión 84/46 e)). 
Actividades relacionadas con los HFC
Se incluye un total de 470.800 $EUA para las actividades de preparación de proyectos KIP[footnoteRef:3] en los planes administrativos de 2022–2024 para dos países (Indonesia y Tailandia). Estos dos países no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta necesaria de sus Gobiernos en la que manifiestan su intención de hacer lo posible para concretar la ratificación de la Enmienda de Kigali.  [3:  La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, se podrían incluir las actividades de preparación para la reducción de los HFC para los países que no habían ratificado la Enmienda de Kigali pero que habían presentado una carta que indicaba la intención de su Gobierno de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali (decisión 84/46 f)). Las directrices para la preparación de los KIP se aprobaron en la 87ª reunión (decisión 87/50). ] 

Con respecto a los KIP, la decisión 84/46 g) permitió la inclusión de dichos planes en el plan administrativo solamente para los países que habían ratificado la Enmienda de Kigali. Se incluye un total de 10,7 millones $EUA para los KIP de dos países (Malasia y Viet Nam) que han ratificado la Enmienda de Kigali.
Costos de la unidad central
Se espera que los costos de la unidad central[footnoteRef:4] aumenten a la tasa anual del 0,7 por ciento convenida.  [4:  Los costos de la unidad central del Banco Mundial para 2022 se considerarán en la 88ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35).] 

Ajustes propuestos por la Secretaría
El plan administrativo del Banco Mundial para 2022–2024 se presentó sobre la base de las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Por tanto, la Secretaría no realizó ningún ajuste. No obstante, se podrían requerir ajustes adicionales a la espera de una decisión de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021–2023.[footnoteRef:5]  [5:  A falta de una decisión de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021‑2023, y a la luz de la decisión XXXII/1, el presupuesto indicativo para la asignación de recursos del plan administrativo para 2022‑2024 se supuso al mismo nivel de la reposición del trienio 2018‑2020. Esta cuestión se discute en el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2022‑2024 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).] 

Indicadores de desempeño
El Banco Mundial presentó indicadores de desempeño de acuerdo a la decisión 71/28 del texto de su plan administrativo. El Banco Mundial fue informado por la Secretaría sobre los objetivos que muestra el Cuadro 2.
Cuadro 2. Indicadores de desempeño para el Banco Mundial para 2022
	Tipo de indicador 
	Título abreviado
	Criterio
	Objetivo para 2022

	Planificación - Aprobación
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados en comparación con los previstos*
	4 

	Planificación - Aprobación
	Proyectos/actividades aprobados
	Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos)**
	4 

	Ejecución
	Fondos desembolsados
	Sobre la base de desembolsos estimados en el informe sobre la marcha de las actividades
	5.060.187 $EUA

	Ejecución
	Eliminación de SAO
	Eliminación de SAO para el tramo en el momento de aprobarse el siguiente tramo en comparación con lo previsto en los planes administrativos*
	5.362,5 toneladas PAO 

	Ejecución
	Terminación de proyectos por actividades
	Terminación de proyectos respecto con lo planificado en los informes sobre la marcha para todas las actividades (excluida la preparación de proyectos)
	4

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Grado de finalización financiera 12 meses después de la terminación del proyecto
	90%

	Administrativo
	Entrega puntual de informes de terminación de proyecto
	Entrega puntual de informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado
	A tiempo (10)

	Administrativo
	Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades
	Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado otra cosa
	Puntual


* El objetivo previsto por un organismo se reduciría si no pudiera presentar un tramo como consecuencia de otro organismo director o cooperante, de haberse acordado así con este último organismo.
** La preparación de proyecto no se evaluará si el Comité Ejecutivo no ha tomado una decisión sobre su financiación.
RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para 2022–2024 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27; y
Aprobar los indicadores de desempeño para el Banco Mundial, tal como figuran en el Cuadro 2 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27.
	
	
	
	
	



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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