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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD 
[bookmark: _GoBack]AU 31 DÉCEMBRE 2020



Le présent document comporte le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2020.[footnoteRef:2]  [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.] 

Introduction

Le rapport périodique du PNUD comprend l'état de la mise en œuvre des projets, y compris 18 projets liés aux HFC qui ont été financés au titre des contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l'article 5 pour fournir un soutien à la mise en œuvre rapide de l'amendement de Kigali.
Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre des projets en cours pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre qui se sont produits par rapport aux dates d’achèvement prévues qui avaient été déclarées en 2020, les retombées possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et sur les taux de décaissement prévus. Les analyses figurant dans le présent document utilisent les tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées, à l'exception des HFC qui sont exprimés en tm CO2-éq.[footnoteRef:3] [3:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en tm CO2-éq fait partie des rapports d'avancement soumis à la 88e réunion.
] 



Portée du document

Ce document se compose de plusieurs parties :
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette section présente un résumé de l’avancement de la mise en œuvre des projets en 2020, et le cumulatif depuis 1991 visant toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances de l’annexe F (HFC); elle contient un examen de l’état de la mise en œuvre de tous les projets[footnoteRef:4] en cours au niveau national ; elle identifie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées ainsi que les projets comprenant des questions en suspens aux fins d’examen par le Comité exécutif. [4:  Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2020. Parmi les principaux indicateurs d’évolution figurent :  le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser les fonds ; les financements qu'il est prévu de décaisser d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne de retard prévu dans la mise en œuvre ; et les informations fournies dans la colonne des remarques de la base de données des rapports périodiques.] 

Partie II :	Projets approuvés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires en vue d’un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC. Cette section présente succintement la mise en œuvre des projets de réduction progressive des HFC financés par les contributions volontaires.[footnoteRef:5] [5:  Conformément à la décision 84/12(b), un rapport d'avancement détaillé donnant un aperçu des objectifs, de l'état de mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées le cas échéant, du niveau des fonds approuvés et décaissés et des défis dans l'achèvement des projets et des activités figure dans le rapport périodique consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12).] 

Recommandation

Le présent document comprend également les annexes suivantes :
Annexe I : 	Récapitulatif de l’état d’avancement et recommandation concernant chaque projet en cours présentant des questions en suspens portées à l'attention du Comité exécutif.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

PARTIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL
Résumé de l’évolution de la mise en œuvre des projets pour 2020 et de la mise en œuvre cumulée

La mise en œuvre des projets et des activités par le PNUD pour 2020 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2020 sont récapitulés comme suit :
[bookmark: OLE_LINK1]Élimination : en 2020, 418,1 tonnes PAO[footnoteRef:6] de SAO ont été éliminées de la consommation et 620,2 tonnes PAO supplémentaires de SAO ont été approuvées pour élimination. Depuis 1991, 67 872 tonnes PAO et 224 221 tm CO2-éq de consommation de substances réglementées avaient été éliminées sur un total prévu de 69 033 tonnes PAO et 240 094 tm CO2-éq provenant des projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ; [6: Y compris 70,1 tm (100 243 tm CO2-éq) de HFC éliminées suite à des projets menés en 2020.
] 

Décaissements/approbations : En 2020, 27,7 millions de $US ont été décaissés et 21,9 millions de $ US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique 2019, soit un taux de décaissement de 126 % par rapport à celui prévu. Au total, 796,36 millions de $ US ont été décaissés sur le total de 861,36 millions de $ US approuvés pour décaissement (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), ce qui représente un taux de décaissement de 92 %. En 2020, 30,21 millions de $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
Rapport coût-efficacité moyen (en ODP) : [footnoteRef:7] depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation s'est établi à 10,97 $ US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement par tonne PAO a été de 9,69 $ US/kg pour les projets achevés et de 68,60 $ US/kg pour les projets en cours;[footnoteRef:8]  [7:  Y compris 167,8 tm par suite de projets d’investissement liés aux HFC. La rentabilité en CO2-éq. n'a pas été calculée en raison du faible nombre de projets approuvés. ]  [8:  Le rapport coût-efficacité plus élevé pour les projets en cours est en grande partie dû aux valeurs inférieures de PAO des HCFC, mais aussi aux moyens d'attribution de l'élimination adoptés par les agences.] 

Nombre de projets menés à terme : En 2020, 34 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 379 projets ont été menés à bien sur les 2 526 projets approuvés (à l'exclusion des projets clos ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 94 % ;
(a) Vitesse d'exécution des projets d'investissement : Les projets achevés en 2020 l'ont été en moyenne 37 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d'achèvement des projets d'investissement est de 34 mois après leur approbation. Les premiers décaissements ont commencé en moyenne 13 mois après leur approbation ;
(b) Vitesse d'exécution des projets autres que d'investissement : Les projets achevés en 2020 l'ont été en moyenne 27 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d'achèvement des projets autres que d'investissement est de 39 mois après leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 13 mois après leur approbation ;
Préparation de projets : Des 540 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2020, 522 ont été achevées et 18 sont en cours. En 2020, quatre activités de préparation de projets ont été menées à terme ;
(c) Délais de mise en œuvre : Au total, 147 projets étaient en cours de mise en œuvre à fin 2020, connaissant, en moyenne, un retard de sept mois. Treize de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:9] qui sont soumis aux procédures d'annulation de projet (car les projets de démonstration, les préparations de projets et le renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures) ; et [9:  Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets qui n'avaient pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61) (les projets de démonstration, les préparations de projet et les projets de renforcement institutionnel ne sont pas soumis à ces procédures). ] 

(d) Accords pluriannuels (APA) : En 2020, 51 accords pluriannuels portant sur les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 148 accords pluriannuels ont été approuvés et 97 accords pluriannuels ont été achevés, ce qui représente un taux d'achèvement de 66 %. 
Progression de la mise en œuvre de projets en 2020

Suite au processus d'examen, un certain nombre de questions ont été discutées et traitées de manière satisfaisante, à l'exception de 13 projets classés comme projets présentant des retards de mise en œuvre (y compris 10 projets liés à des composantes d'accords pluriannuels qui sont soumis à des procédures d'annulation de projet, conformément à la décision 84/ 45(c) ; un projet d'assistance technique, un projet d'investissement dans les HFC et une activité habilitante pour l'élimination des HFC dans les pays visés à l'article 5 (« activités habilitantes »). L'annexe I au présent document présente les projets catégorisés comme présentant des retards de mise en œuvre ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d'un rapport à la 90e réunion.
De plus, un problème a été identifié concernant la préparation de projet d'un PGEH. Cette question figure également en annexe I au présent document. Pour chaque projet en cours, une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est donnée et une recommandation formulée aux fins d’examen par le Comité exécutif.
Les détails de l'avancement de la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour l'Angola,[footnoteRef:10] le Brésil,[footnoteRef:11] le Chili,[footnoteRef:12] la Chine,[footnoteRef:13] la Colombie,[footnoteRef:14] la République démocratique du Congo,[footnoteRef:15] l'Égypte,[footnoteRef:16] les Fidji,[footnoteRef:17] la Géorgie,[footnoteRef:18] l'Indonésie,[footnoteRef:19] la Malaisie,[footnoteRef:20] le Nigéria,[footnoteRef:21]la République de Moldova[footnoteRef:22] et le Timor‑Leste[footnoteRef:23] les rapports sur les projets comportant des exigences de rapport spécifiques[footnoteRef:24] concernant le Brésil (élimination des SAO) et le Ghana (PGEH), ont été présentés à la 88e réunion. Des recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, font l'objet d'une discussion dans les sections y relatives de ces documents. Les questions relatives aux PGEH du Bangladesh, du Costa Rica, du Guyana, de la République islamique d'Iran, du Mali, de la Mauritanie et du Soudan du Sud sont abordées dans le document portant sur les retards de soumission des tranches.[footnoteRef:25] [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/36]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/50]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/53]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/56]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/65]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18]  [25:  21 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21] 

Sur les 102 projets en cours (sans compter ceux liés au renforcement des institutions et les préparations de projet), 30 ont vu leur date d’achèvement prévue ajournée depuis le rapport périodique de 2019.
Conformément à la décision 82/11(b),[footnoteRef:26] Le PNUD a demandé la prolongation de la durée d'un certain nombre de PGEH au-delà du 31 décembre 2022 ; ceux qui n'ont pas été soumis dans le cadre des demandes de tranches sont traités dans les rapports sur les projets comportant des exigences de rapport spécifiques.[footnoteRef:27] [26:  Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, en prenant note qu’aucun nouvel engagement ne sera pris avant que la prolongation n’ait été approuvée.]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18] 

Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté que le renouvellement des projets de renforcement des institutions pour l'Argentine, la Chine et la République bolivarienne du Venezuela n'avait pas été soumis au cours des deux dernières années ; les principales raisons sont des décaissements en baisse en raison d'un faible nombre d'activités, telles que des ateliers et des réunions, en raison des restrictions imposées par la pandémie de COVID 19, la dévaluation de la monnaie dans certains pays et d'autres questions administratives liées aux demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions. Le PNUD a indiqué qu'il prévoit de présenter ces demandes de renouvellement en 2022.
PARTIE II:	PROJETS APPROUVÉS DANS LE CADRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN VUE D’UN SOUTIEN AU DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC

Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets concernant les HFC dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 6 051 258 $US (hors coûts d’appui d’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté dans le tableau 1. 
Tableau 1. Statut des projets approuvés liés aux HFC à la fin 2020
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	2
	1
	50
	4 406 610
	4 150 023
	256 587
	94

	Préparation de projets
	5
	5
	100
	124 066
	83 511
	40 555
	67

	Assistance technique – Activités de facilitation
	11
	4
	36
	1 520 582
	1 309 290
	211 292
	86

	Total
	18
	10
	56
	6 051 258
	5 542 824
	508 434
	92


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.
** 330,6 tm (432 801 tm CO2-éq.) sur 480,6 tm (587 301 tm CO2-éq.) de HFC avaient été éliminées.

À la fin 2020, sur les 18 projets approuvés, dix projets avaient été menés à terme, dont un projet d'investissement, quatre activités habilitantes et cinq activités de préparation, les huit projets restants suivant leur cours. L'ajournement de l'échéance des sept activités habilitantes en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre. Pour donner suite au processus d'examen, trois projets d'activités habilitantes ont été classés comme projets présentant des retards de mise en œuvre et inclus à l'annexe I au présent document, laquelle comprend une recommandation du Secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 90e réunion.
Conformément à la décision 82/11(b),[footnoteRef:28] le PNUD a demandé une nouvelle prolongation de la durée d'un projet portant sur des activités habilitantes, comme indiqué dans le tableau 2. [28:  Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, en prenant note qu’aucun nouvel engagement ne sera pris avant que la prolongation n’ait été approuvée.] 

 Tableau 2. Projets dont la date d'échéance a fait l'objet d'une demande d'ajournement 
	Code de pays/code de projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Date d'achèvement révisée
	Date d’achèvement demandée

	Uruguay
URU/SEV/80/TAS/02+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	74
	En raison des restrictions liées au COVID-19, retards dans l'achèvement de l'évaluation des besoins pour le renforcement des capacités douanières pour le contrôle des HFC et l'achèvement du diagnostic du cadre juridique pour la mise en œuvre de l'amendement relatif aux HFC
	décembre 2021
	juin 2022


Le projet d'investissement en cours résiduel, qui a été approuvé à la 82e réunion, devrait être mené à terme en 2021, 80 % des fonds approuvés étant décaissés.
Sur le financement accumulé total approuvé de 6 051 258 $ US, 5 542 824 $ US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 92 %.
Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
(e) Prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2020 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14 ; 
(f) Approuver la prolongation, jusqu'au 30 juin 2022, des activités habilitantes pour la réduction progressive des HFC pour l'Uruguay (URU/SEV/80/TAS/02+), afin de permettre au PNUD d'achever le renforcement des capacités pour la surveillance des HFC et les activités liées au cadre juridique qui n'a pas pu être mené à terme avant le 31 décembre 2021 en raison des restrictions liées au COVID‑19 ; et
(g) Approuver les recommandations sur les projets en cours comportant des questions en suspens, figurant à l’annexe I au présent document.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD
	Code de pays/code de projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Bangladesh
BGD/PHA/81/INV/51
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la climatisation)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Bangladesh
BGD/PHA/81/TAS/49
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (unité de gestion de projet)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Colombie
COL/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	97
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Chine
CPR/SEV/80/TAS/04+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	100
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	El Salvador
ELS/PHA/79/TAS/36
	Rapport de vérification de la phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC 
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Guyana
GUY/PHA/83/INV/32
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Inde
(IND/PHA/77/TAS/472)
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (gestion et suivi du projet)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Inde
IND/PHA/82/INV/475
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (plan sectoriel des mousses de polyuréthane)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Inde
(IND/PHA/82/TAS/477)
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (gestion et suivi de projet)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Jamaïque
JAM/PHA/76/INV/36
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	64
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Liban
LEB/PHA/81/TAS/92
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (entretien en réfrigération et gestion et coordination du projet)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Liban
LEB/SEV/80/TAS/02+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	39
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Mauritanie
193MAU/PHA/80/INV/25
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Mali
MLI/PHA/84/PRP/41
	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)
	0
	Situation politique entraînant des difficultés à mener à bienles activités de préparation
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Panama
PAN/PHA/76/INV/44
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	11
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Panama
PAN/SEV/81/TAS/46
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	40
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/55
	Reconversion du HFC-134a à l’isobutane dans la production de réfrigérateurs ménagers chez Capri (SME Harare)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au PNUD de rendre rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre
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*Les codes se terminant par « + » indiquent des ressources provenant des contributions supplémentaires.
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Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2020

1. La présente annexe se compose de deux parties :
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral
Partie II:	Projets approuvés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires en vue d’un soutien au ‑démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.
PARTIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 978,98 millions de $US, dont 861,36 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et autres projets et 117,63 millions de $US pour les frais d'agence, comme indiqué au tableau 1. En 2020, 51 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l'élimination de 69 033 tonnes PAO de consommation de substances réglementées et de 240 094 tonnes d'équivalent CO2 pour les projets liés aux HFC. 
Tableau 1. Financement approuvé pour le PNUD, secteur par secteur, au 31 décembre 2020
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	26 054 837

	Destruction
	3 606 279

	Mousses
	173 331 512

	Halon
	4 996 973

	Fumigènes
	20 081 241

	Plan d’élimination
	361 740 925

	Agents de transformation
	1 286 923

	Production
	1 056 000

	Réfrigération
	139 603 919

	Secteurs multiples
	65 479 103

	Solvants
	63 699 997

	Agents désinfectants
	417 628

	Total partiel
	861 355 337

	Coûts d’appui d’agence
	117 625 135

	Total
	978 980 472



Un récapitulatif de l'état des projets mis en œuvre, par catégorie, est présenté au tableau 2. 
Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets, par catégorie
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US) **

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Programme national 
	22
	22
	100
	1 628 797
	1 628 797
	0
	100

	Démonstration
	42
	41
	98
	21 910 507
	21 550 701
	359 806
	98

	Renforcement des institutions
	256
	229
	89
	55 111 246
	50 254 147
	4 857 099
	91

	Investissement
	1 311
	1 243
	95
	709 402 352
	659 814 365
	49 587 987
	93

	Préparation de projets
	540
	522
	97
	22 409 988
	21 887 077
	522 911
	98

	Assistance technique
	327
	294
	90
	49 301 958
	39 633 179
	9 668 779
	80

	Formation
	28
	28
	100
	1 590 489
	1 590 489
	0
	100

	Total
	2 526
	2 379
	94
	861 355 337
	796 358 755
	64 996 582
	92


* Exclut les projets clôturés et transférés.
** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

Le tableau 3 présente un aperçu de l'état de la mise en œuvre du projet par année.[footnoteRef:29] Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2013 ont dorénavant été menés à terme.  [29:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Il traite toutes les approbations (projets d’investissement et de non-investissement) de la même manière (c’est-à-dire qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’une APA d’un million de $ US sont considérés comme un projet, de la même manière que la préparation d’un programme national de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminés et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.] 

Tableau 3. État de la mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US) **

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	1991 
	15
	15
	100
	1 149 032
	1 149 032
	0
	100

	1992 
	67
	67
	100
	8 619 002
	8 619 002
	0
	100

	1993 
	57
	57
	100
	13 204 712
	13 204 712
	0
	100

	1994 
	148
	148
	100
	49 481 581
	49 481 581
	0
	100

	1995 
	117
	117
	100
	29 599 446
	29 599 446
	0
	100

	1996 
	83
	83
	100
	27 838 805
	27 838 805
	0
	100

	1997 
	188
	188
	100
	44 056 257
	44 056 257
	0
	100

	1998 
	172
	172
	100
	31 305 010
	31 305 010
	0
	100

	1999 
	204
	204
	100
	35 896 884
	35 896 884
	0
	100

	2000 
	149
	149
	100
	31 268 361
	31 268 361
	0
	100

	2001 
	179
	179
	100
	35 292 271
	35 292 271
	0
	100

	2002 
	117
	117
	100
	44 316 422
	44 316 422
	0
	100

	2003 
	64
	64
	100
	36 336 530
	36 336 530
	0
	100

	2004 
	69
	69
	100
	24 802 714
	24 802 714
	0
	100

	2005 
	53
	53
	100
	29 124 833
	29 124 833
	0
	100

	2006 
	62
	62
	100
	15 753 459
	15 753 461
	-2
	100

	2007 
	54
	54
	100
	12 142 486
	12 142 486
	0
	100

	2008 
	84
	84
	100
	22 873 866
	22 873 866
	0
	100

	2009 
	92
	92
	100
	13 222 786
	13 217 903
	4 883
	100

	2010 
	43
	43
	100
	19 567 970
	19 567 970
	0
	100

	2011 
	63
	63
	100
	57 415 442
	57 415 931
	489
	100

	2012 
	29
	29
	100
	33 889 850
	33 711 420
	178 430
	99

	2013 
	43
	43
	100
	34 433 292
	33 845 180
	588 112
	98

	2014 
	67
	65
	97
	22 566 390
	22 339 555
	226 835
	99

	2015 
	75
	74
	99
	33 477 064
	29 609 306
	3 867 758
	88

	2016 
	52
	43
	83
	42 115 232
	38 481 186
	3 634 046
	91

	2017 
	28
	18
	64
	30 726 524
	29 868 519
	858 005
	97

	2018 
	60
	21
	35
	40 274 486
	12 139 791
	28 134 695
	30

	2019 
	41
	6
	15
	10 391 727
	1 717 154
	8 674 573
	17

	2020 
	51
	0
	0
	30 212 903
	11 383 167
	18 829 736
	38

	Total
	2 526
	2 379
	94
	861 355 337
	796 358 755
	64 996 582
	92


* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 
Le tableau 4 présente la mise en oeuvre des projets, par pays, pour 2020.
Tableau 4. Sommaire des projets mis en œuvre par le PNUD en 2020
	Pays
	Élimination en 2020
(tonnes PAO)*
	Pourcentage de l'élimination prévue atteinte en 2020
	Estimation des fonds décaissés en 2020 ($ US)
	Fonds décaissés en 2020 ($ US)
	Pourcentage des fonds
décaissés par rapport aux estimations, en 2020
	Pourcentage des projets prévus achevés en 2020

	Angola
	0,0
	 
	80 629
	119 673
	148
	 

	Argentine
	0,0
	 
	160 688
	107 141
	67
	 

	Arménie
	0,0
	 
	10 405
	34 053
	327
	100

	Bangladesh
	0,0
	 
	698 777
	922
	0
	 

	Barbade
	0,0
	 
	1 276
	0
	0
	 

	Belize
	0,0
	 
	10 000
	0
	0
	 

	Bhoutan
	0,0
	 
	449
	0
	0
	 

	Brésil
	20,0
	 
	3 663 123
	1 900 772
	52
	 

	Brunéi Darussalam
	0,2
	100
	6 900
	14 937
	216
	100

	Cambodge
	0,0
	 
	45 000
	74 216
	165
	 

	Chili
	4,0
	 
	290 692
	391 151
	135
	 

	Chine
	130,3
	55
	76 437
	11 609 384
	15 188
	40

	Colombie
	26,0
	14
	897 760
	380 370
	42
	50

	Costa Rica
	3,5
	 
	222 542
	164 696
	74
	100

	Cuba
	3,2
	 
	223 459
	289 759
	130
	50

	République démocratique du Congo
	0,0
	 
	17 476
	0
	0
	0

	République dominicaine
	0,0
	 
	140 195
	109 120
	78
	 

	Égypte
	2,0
	29
	1 915 623
	1 211 224
	63
	0

	El Salvador
	0,0
	 
	78 643
	43 427
	55
	0

	Eswatini
	0,0
	 
	10 000
	0
	0
	 

	Fidji
	0,0
	 
	38 391
	8 565
	22
	50

	Géorgie
	0,7
	 
	72 547
	30 189
	42
	0

	Ghana
	5,5
	 
	143 692
	170 247
	118
	100

	Guyana
	0,0
	 
	53 979
	0
	0
	 

	Haïti
	0,2
	 
	57 261
	92 174
	161
	 

	Inde
	103,8
	100
	5 964 270
	5 834 391
	98
	67

	Indonésie
	0,0
	 
	1 284 496
	515 582
	40
	50

	République islamique d’Iran
	17,2
	 
	1 101 245
	684 040
	62
	 

	Jamaïque
	0,0
	 
	45 407
	18 211
	40
	0

	Kirghizistan
	0,5
	100
	31 371
	11 576
	37
	100

	Liban
	6,3
	 
	249 550
	420 074
	168
	 

	Malaisie
	10,0
	 
	634 368
	834 646
	132
	 

	Maldives
	0,0
	 
	9 887
	12 593
	127
	 

	Mali
	0,0
	 
	19 875
	0
	0
	 

	Mauritanie
	0,0
	 
	31 500
	0
	0
	 

	Mexico
	70,1
	 
	1 352 236
	631 763
	47
	 

	Mozambique
	0,0
	 
	10 000
	0
	0
	 

	Népal
	0,0
	 
	8 179
	9 000
	110
	 

	Nigéria
	5,0
	11
	952 954
	660 512
	69
	25

	Pakistan
	0,0
	 
	84 324
	166 380
	197
	 

	Panama
	1,4
	16
	302 710
	248 251
	82
	0

	Paraguay
	0,0
	 
	22 321
	3 280
	15
	 

	Pérou
	0,0
	 
	73 975
	231 576
	313
	 

	République de Moldova
	0,0
	 
	46 359
	50 072
	108
	 

	Saint-Kitts-et-Nevis
	0,0
	 
	40
	0
	0
	 

	Sri Lanka
	0,0
	 
	63 050
	94 493
	150
	100

	Timor-Leste
	0,0
	 
	18 321
	0
	0
	 

	Trinité-et-Tobago
	7,2
	 
	135 972
	141 914
	104
	 

	Uruguay
	1,0
	100
	308 885
	319 339
	103
	100

	République bolivarienne du Venezuela
	0,0
	 
	123 480
	50 404
	41
	 

	Zimbabwe
	0,0
	 
	118 086
	8 003
	7
	 

	Total général
	418,1
	58
	21 908 805
	27 698 120
	126
	51


* 70,1 tm (100 243 tm CO2-éq.) ont été éliminées en 2020 dans le cadre de projets liés aux HFC.

Le tableau 5 présente un résumé des projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières.
Tableau 5. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	2
	2
	67
	2 491 791
	2 073 141
	418 650
	83

	Assistance technique - Activités de facilitation
	8
	0
	0
	644 000
	171 405
	472 595
	27

	Total
	11
	2
	18
	3 135 791
	2 244 546
	891 245
	72


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 
** 142,8 tm (240 094 tm CO2-éq.) ont été approuvées dans le cadre de projets d'investissement.

Il existe actuellement 11 projets liés aux HFC (dont trois projets d'investissement et huit activités habilitantes). Sur les 11 projets, deux projets d'investissement ont été achevés et neuf suivent leur cours. L'ajournement de l'échéance de huit activités habilitantes a été approuvé ; ces activités en cours sont à divers stades de mise en œuvre.
L'ajournement de l'échéance du projet d'investissement en cours résiduel a été approuvé à la 87e réunion. Le projet devrait être achevé en 2022. 
Sur un financement cumulé total approuvé de 3 135 791 $US (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), 2 244 546 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 72 %.
PARTIE II:	PROJETS APPROUVÉS DANS LE CADRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN VUE D’UN SOUTIEN AU DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC
Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets concernant les HFC dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 6 051 258 $US (hors coûts d’appui d’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté dans le tableau 6. 
Tableau 6. Statut des projets approuvés liés aux HFC à la fin 2020
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	2
	1
	50
	4 406 610
	4 150 023
	256 587
	94

	Préparation de projets
	5
	5
	100
	124 066
	83 511
	40 555
	67

	Assistance technique – Activités de facilitation
	11
	4
	36
	1 520 582
	1 309 290
	211 292
	86

	Total
	18
	10
	56
	6 051 258
	5 542 824
	508 434
	92


*À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.
** 330,6 tm (432 801 tm CO2-éq.) sur 480,6 tm (587 301 tm CO2 -éq.) de HFC ont été éliminées.


À la fin 2020, sur les 18 projets approuvés, dix projets avaient été menés à terme, dont un projet d'investissement, quatre activités habilitantes et cinq activités de préparation, les huit projets restants suivant leur cours. L'ajournement de l'échéance des sept activités habilitantes en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre.
Le projet d'investissement en cours résiduel, qui a été approuvé à la 82e réunion, devrait être mené à terme en 2021, 80 % des fonds approuvés étant décaissés. 
Sur le financement accumulé total approuvé de 6 051 258 $US, 5 542 824 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 92 %.
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