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[bookmark: _Hlk211086000]ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ЮНЕП ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

Введение

В настоящем документе представлен отчет о ходе работы ЮНЕП по состоянию на 31 декабря 2025 года[footnoteRef:2]. [2:  Отчет о ходе работы прилагается к настоящему документу. Данные включены в базу данных Сводного отчета о ходе работы, которая представлена на портале 99‑го совещания, на веб-сайте Многостороннего фонда, в формате электронной таблицы Microsoft Excel.] 

Доклад о ходе работы ЮНЕП включает проверенную Секретариатом информацию о ходе реализации текущих проектов по каждой стране, принимая во внимание задержки в реализации по сравнению с запланированными сроками завершения, о которых было сообщено в 2025 году, потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный отказ от регулируемых веществ и темпы запланированных выплат.  Анализ, представленный в настоящем документе, основан на данных в тоннах ОРС для всех регулируемых веществ за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (т) и тоннах CO2‑экв.[footnoteRef:3] [3:  В соответствии с решением 84/12 a) iv), данные об измерении ГФУ в тоннах CO2‑экв. включены в отчеты о ходе работы, представленные 99‑му совещанию.] 

[bookmark: _Hlk115854077]В настоящем документе приводится краткая информация о ходе реализации проектов на 2025 год и совокупно с 1991 года,  и рассматриваются все регулируемые Монреальским протоколом вещества, включая вещества, приведенные в приложении F (ГФУ), в рамках всех проектов, утвержденных в рамках финансирования из регулярного бюджета и дополнительных добровольных взносов.[footnoteRef:4] Он также содержит обзор статуса осуществления каждого реализуемого[footnoteRef:5] проекта на страновом уровне. В нем указаны проекты с задержками в реализации и потенциальное воздействие задержек на поэтапный отказ от регулируемых веществ, а также проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные в рамках дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки средств будут возвращены в Фонд, Секретариат больше не будет отдельно отчитываться по этим проектам.   [4:  Финансируется 17 Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, для обеспечения поддержки быстрому началу осуществления Кигалийской поправки.]  [5:  Реализуемые проекты — это все проекты, которые находились в стадии реализации по состоянию на 31 декабря 2025 года. Ключевые показатели хода реализации включают процент выделенных средств и процент проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые, как ожидается, будут выделены до конца года, в процентах от утвержденного финансирования; среднюю продолжительность предполагаемой задержки в реализации; а также информацию, представленную в колонке «Примечания» в базе данных отчетов о ходе работы.] 

Ход реализации проектов на 2025 год и совокупно с 1991 года

1. По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил проекты для ЮНЕП на сумму 521,47 млн долл. США, из которых 481,89 млн долл. США предназначены для реализации неинвестиционных проектов, а 39,58 млн долл. США — для покрытия вспомогательных расходов учреждения-исполнителя (за исключением отмененных и переданных проектов). В таблице 1 приводится краткая информация о реализации проектов с момента их создания до конца 2025 года.
Таблица 1. Краткая информация о проектах для ЮНЕП с момента создания Многостороннего фонда
	Показатели 
	Совокупно с 1991 года*

	Число утверждений 
	3 233

	Число завершенных проектов 
	2 765

	Общая сумма утвержденных средств (без учета вспомогательных расходов) (в долл. США) 
	481 887 196

	Общая сумма выплаченных средств (без учета вспомогательных расходов) (в долл. США)
	412 395 943

	Всего утверждено к поэтапному отказу (в тоннах ОРС)**
	2 718,8

	Всего фактически осуществлено поэтапного отказа (в тоннах ОРС)**
	2 283,0

	Всего утверждено к поэтапному отказу (т)
	873,4

	Всего фактически осуществлено поэтапного отказа (т)
	35,9

	Всего утверждено к поэтапному отказу (в тоннах CO2‑экв.)***
	1 826 294

	Всего фактически осуществлено поэтапного отказа (в тоннах CO2‑экв.)***
	68 058


* За исключением отмененных и переданных проектов.
** Включая только потребление.
*** Только для проектов, связанных с ГФУ (включая только потребление).

2. В 2025 году было одобрено 102 новых проекта и мероприятия. Ожидается, что этот уровень финансирования приведет к поэтапному отказу от потребления ОРВ в объеме 2 719 тонн ОРС и потребления ГФУ — в объеме 873 т (1 826 294 тонны CO2‑экв). В приложении I представлена информация о статусе реализации проектов по странам в 2025 году.
3. В таблице 2 представлен статус реализации проектов, включая выделение средств по типу проекта, по состоянию на 31 декабря 2025 года. В приложении II представлена аналитическая информация по годам, начиная с 1991 года.
Таблица 2. Статус реализации по типу проектов на 31 декабря 2025 года*
	Тип
	Количество проектов
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	% завершения
	Утверждено 
	Выплачено 
	Баланс
	 % выплат

	Программа учреждения-исполнителя
	182
	180
	99
	219 020 391
	205 677 619
	13 342 772
	94

	Индивидуальный проект по ХФУ
	449
	449
	100
	18 859 831
	18 859 831
	0
	100

	Планы поэтапного отказа от ХФУ
	117
	117
	100
	9 549 588
	9 549 588
	1
	100

	Удаление
	2
	2
	100
	190 040
	190 040
	0
	100

	Энергоэффективность
	6
	0
	0
	1 617 200
	109 657
	1 507 543
	7

	Правительственная поддержка
	1 063
	968
	91
	100 834 251
	86 022 781
	14 811 470
	85

	Индивидуальный проект по ГХФУ
	312
	278
	89
	12 780 387
	11 705 070
	1 075 316
	92

	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) (первый этап)
	357
	345
	97
	27 708 270
	26 507 764
	1 200 506
	96

	ПОДПО, второй этап
	225
	80
	36
	44 754 010
	22 344 233
	22 409 777
	50

	ПОДПО, третий этап
	16
	2
	12
	4 861 825
	837 463
	4 024 362
	17

	Индивидуальный проект по ГФУ
	316
	220
	70
	26 753 474
	19 552 176
	7 201 298
	73

	Кигалийский план регулирования ГФУ (КПР) (этап I)
	66
	2
	3
	4 649 415
	731 208
	3 918 207
	16

	Прочие индивидуальные проекты по ОРВ
	90
	90
	100
	6 781 350
	6 781 350
	0
	100

	Прочие секторальные планы по ОРВ
	32
	32
	100
	3 527 163
	3 527 163
	0
	100

	Итого
	3 233
	2 765
	86
	481 887 196
	412 395 943
	69 491 253
	86


* За исключением отмененных и переданных проектов.
** За исключением вспомогательных расходов учреждения-исполнителя. 

4. Ниже представлены реализация проектов и мероприятий ЮНЕП на 2025 год и совокупно с 1991 года по 31 декабря 2025 года:
поэтапный отказ[footnoteRef:6]: в 2025 году было поэтапно сокращено потребление ОРВ на 19,8 тонн ОРС, а потребление ГФУ — на 28,2 т (48 165 тонн CO2‑экв.), а также был утвержден поэтапный отказ от потребления ОРВ в дополнительном объеме 33,6 тонн ОРС, а ГФУ — в объеме 162,2 т (380 774 тонны CO2‑экв.). С 1991 года было поэтапно сокращено потребление ОРВ в объеме 2 283 тонны ОРС от ожидаемого общего потребления ОРВ в объеме 2 719 тонн ОРС, а потребление ГФУ — в объеме 36 т (68 058 тонн CO2‑экв.) от ожидаемого общего объема потребления ГФУ в 873 т (1 826 294 тонны CO2‑экв.) по утвержденным проектам (за исключением отмененных и переданных проектов); [6:  Поэтапный отказ от ОРВ выражается в тоннах ОРС, а от ГФУ — в т и тоннах CO2‑экв. ] 

a) выплаты/утвержденные средства: в 2025 году было выплачено 23,2 млн долл. США, а на основе отчета о ходе работы за 2024 год было запланировано выплатить 27,2 млн долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 85 процентов от запланированного.  В совокупности из общей суммы 481,89 млн долл. США, утвержденной для выплаты (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя), было выплачено 412,4 млн долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 86 процентов. В 2025 году для реализации было утверждено 24,05 млн долл. США;
b) число завершенных проектов: в 2025 году было завершено 70 проектов. С 1991 года из 3 233 утвержденных проектов (за исключением закрытых или переданных проектов) было завершено 2 765 проектов, что соответствует коэффициенту завершения в 86 процентов;
c) скорость реализации — неинвестиционные проекты: проекты, завершенные в 2025 году, были завершены в среднем через 36 месяцев после их утверждения. С 1991 года средний срок реализации неинвестиционных проектов составлял 37 месяцев после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 12 месяцев после их утверждения;
d) подготовка проектов: из 493 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2025 года, 392 были завершены, 101 мероприятие продолжается. В 2025 году было завершено 19 мероприятий по подготовке проектов;
e) задержки в реализации: на конец 2025 года на этапе реализации находилось в общей сложности 468 проектов, которые в среднем имели задержку в семь месяцев. Двадцать семь из этих проектов классифицированы как «проекты с задержками в реализации»[footnoteRef:7], и к ним применимы процедуры отмены проекта (к демонстрационным проектам, подготовке проектов и ИС эти процедуры неприменимы); и [7:  Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, с выплатами менее 1% или проекты, не завершенные через 12 месяцев после предложенной даты завершения в отчете о ходе работы (решение 22/61). ] 

f) многолетние соглашения (МЛС): в 2025 году в процессе осуществления находилось 95 МЛС по ПОДПО и 57 МЛС по КПР. С 1991 года было утверждено 327 МЛС и завершено 175 МЛС, что соответствует коэффициенту завершения в 54 процента. 
5. В таблице 3 приведена краткая информация о ходе работы ЮНЕП с 1991 года. 
Таблица 3. Ход работы ЮНЕП с 1991 года 
	Достигнутый поэтапный отказ
	Выплаты (в долл. 
США)
	Количество проектов    
	Скорость завершения неинвестиционных проектов (в мес.)
	Средняя задержка по проектам (в мес.)
	Количество МЛС

	тонны ОРС*
	тонны CO2‑экв**
	
	Утверждено
	Завершено
	
	
	Утверждено
	  Завершено

	2 283
	68 058
	412 395 943
	3 233
	2 765
	37
	7
	327
	175


*Потребление ОРВ.
** Связанные с ГФУ проекты.

Связанные с ГФУ проекты

6. По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил 382 проекта, связанных с ГФУ (в том числе 134 подготовительных мероприятия, 182 проекта по оказанию технического содействия и 66 проектов, связанных с этапом I КПР) на общую сумму 31 402 889 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя). Краткая информация о статусе реализации этих проектов представлена в таблице 4, а соответствующие данные уже включены в пункты 4–8. 
Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ*
	Тип
	Количество проектов
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	% завершения
	Утверждено
	Выплачено
	Баланс
	% выплат

	Индивидуальные проекты, связанные с ГФУ — подготовительные проекты
	134
	43
	32
	11 992 129
	5 584 902
	6 407 227
	47

	Индивидуальные проекты, связанные с ГФУ — техническое содействие
	182
	177
	97
	14 761 345
	13 967 275
	794 071
	95

	Этап I КПР***
	66
	2
	3
	4 649 415
	731 208
	3 918 207
	16

	Итого
	382
	222
	58
	31 402 889
	20 283 384
	11 119 505
	65


* За исключением отмененных и переданных проектов.
** За исключением вспомогательных расходов учреждения-исполнителя. 
** Был утвержден поэтапный отказ от 873 т (1 826 294 тонн CO2‑экв.) ГФУ.

7. По состоянию на конец 2025 года из 382 проектов было завершено 43 подготовительных мероприятия, 177 проектов по оказанию технического содействия и два проекта, связанных с этапом I КПР, при этом осталось 160 реализуемых проектов. Реализуемые проекты находятся на различных этапах осуществления.
8. Из общей суммы утвержденного финансирования в размере 31 402 889 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя) было выплачено 20 283 384 долл. США, что составляет 65 процентов от общей суммы. 
Проекты в области энергоэффективности

9. По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил шесть проектов в области энергоэффективности (включая пять экспериментальных проектов по оказанию технического содействия в рамках механизма финансирования в соответствии с решением 91/65 и один проект по оказанию технического содействия «Координирование работы национальных должностных лиц по озоновому слою и национальных политиков, занимающихся вопросами энергоэффективности, в поддержку Кигалийской поправки») на сумму 1 617 200 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя). Краткая информация о статусе реализации этих проектов представлена в таблице 5, а соответствующие данные уже включены в пункты 4–8. 

Таблица 5. Утвержденные проекты в области энергоэффективности*
	 Тип
	Количество проектов
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	% 
завершения
	Утверждено
	Выплачено
	Баланс
	% 
выплат

	Экспериментальные проекты (решение 91/65) — техническое содействие
	5
	0
	0
	824 000
	109 657
	714 343
	13

	Прочее техническое содействие
	1
	0
	0
	793 200
	0
	793 200
	0

	Итого
	6
	0
	0
	1 617 200
	109 657
	1 507 543
	7


* За исключением отмененных проектов.
** За исключением вспомогательных расходов учреждения-исполнителя. 

10. По состоянию на конец 2025 года все утвержденные проекты находились в процессе реализации. Из общей суммы утвержденного финансирования в размере 1 617 200 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя) было выплачено 109 657 долл. США, что составляет 7 процентов от общей суммы. 
Проблемы, выявленные при реализации проектов в 2025 году
11. По итогам процесса обзора было обсуждено и удовлетворительным образом урегулировано несколько вопросов за исключением вопросов, касающихся 27 проектов, классифицированных как проекты с задержками в реализации (в том числе 26 проектов, связанных с компонентами МЛС, в отношении которых применимы процедуры отмены проекта в соответствии с решением 84/45 c); и один проект по оказанию технического содействия). В приложении III к настоящему документу представлены проекты с задержками в реализации, а также рекомендации Секретариата с поручением представить отчет 100‑му совещанию.
12. Кроме того, были выявлены проблемы, связанные с проектами или траншами МЛС для поэтапного‑отказа от ГХФУ и ГФУ; возобновлением проектов по ИС; подготовкой ПОДПО; проектами, утвержденными решением 91/66; и созданием условий для поэтапного сокращения ГФУ. Эти проблемы также представлены в приложении III. По каждому из этих проектов представлена краткая информация о статусе реализации и неурегулированных вопросах, а также предложена рекомендация для рассмотрения Исполнительным комитетом.
13. Подробная информация о ходе реализации связанных с ПОДПО проектов Барбадоса[footnoteRef:8], Китая (обслуживание)[footnoteRef:9], Сальвадора[footnoteRef:10], Эфиопии[footnoteRef:11], Габона[footnoteRef:12], Гренады[footnoteRef:13], Индии[footnoteRef:14], Ирака[footnoteRef:15], Монголии[footnoteRef:16], Мозамбика[footnoteRef:17], Катара[footnoteRef:18], Сан-Томе и Принсипи[footnoteRef:19], Саудовской Аравии[footnoteRef:20], Сербии[footnoteRef:21], Сьерра-Леоне[footnoteRef:22], Шри-Ланки[footnoteRef:23], Тимора-Лешти[footnoteRef:24] и Объединенной Республики Танзании[footnoteRef:25], с КПР Камбоджи[footnoteRef:26], Конго[footnoteRef:27], Доминиканской Республики[footnoteRef:28] и Кыргызстана[footnoteRef:29], а также отчеты о проектах с конкретными требованиями к представлению отчетности[footnoteRef:30], связанных с Бангладеш (ПОДПО) и Сенегалом (ПОДПО), представлены 99‑му совещанию. Рекомендации по неурегулированным вопросам в отношении этих проектов, включая утверждение запросов о продлении сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Неурегулированные вопросы в отношении остальных реализуемых проектов, не включенных в приложение III к настоящему документу, и запросы о продлении сроков завершения рассматриваются ниже. [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/39]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/51]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/52]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/53]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/54]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/57]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/61]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/62]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/68]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/69]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/70]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/71]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/72]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/73]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/74]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/76]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/43]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/47]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/50]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/58]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 или UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20] 

14. Из 272 реализуемых проектов, за исключением проектов по ИС и подготовки проектов, по 63 проектам с момента представления отчета о ходе работы за 2024 год пересмотрены запланированные сроки завершения. 
15. В соответствии с решением 95/12 b), Секретариат отметил, что в течение последних трех лет не поступало запросов о возобновлении проектов по ИС в трех странах, действующих в рамках статьи 5, а именно: Алжире, Мьянме и Науру. Основными причинами непредставления запросов были административные трудности и институциональные проблемы, политическая нестабильность и ситуация в области безопасности, а также значительные остатки средств от ранее утвержденных этапов проектов по ИС. ЮНЕП сообщила, что она активно поддерживает эти страны и планирует представить запросы о возобновлении к 2027 году, за исключением Мьянмы, где подача запроса зависит от политической ситуации в стране и возобновления мероприятий. 
16. В соответствии с решением 82/11 b)[footnoteRef:31], ЮНЕП запросила продление срока реализации 35 проектов, утвержденных решением 91/66, как представлено в таблице 6. [31:  Любой запрос о продлении срока должен быть представлен на утверждение Исполнительному комитету до даты завершения проекта, принимая во внимание, что новые обязательства до утверждения продления возникать не должны.] 

Таблица 6. Проекты, по которым, в соответствии с решением 91/66, было запрошено продление срока завершения
	Страновой / проектный код
	Выплаты
(%)
	Мероприятия, требующие дополнительного времени
	Изначальный срок 
завершения
(мм‑гг)
	Запрашиваемый срок 
завершения
(мм‑гг)

	Подготовка национального кадастра запасов отходов регулируемых веществ и разработка национального плана управления этими веществами (решение 91/66)

	Багамские Острова
BHS/HFCIND/38/UNEP/PRP/DES/95
	8
	Завершение подготовки кадастра и плана действий 
	дек-26
	июнь-27

	Бутан
BTN/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Завершение обследования и остальных мероприятий, а также подготовки отчета 
	дек-26
	дек-27

	Бруней-Даруссалам
BRN/HFCIND/35/UNEP/PRP/DES/95
	1
	Завершение сбора данных, оценка условий регулирования окончания жизненного цикла в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и завершение подготовки рекомендаций по политическим стратегиям и плану действий
	дек-26
	дек-27

	Острова Кука
COK/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Завершение оценки условий и разработка рекомендаций по политическим стратегиям и планов действий в консультации с Центром международного сотрудничества в целях экооценки (ОЕКК), Японией и соответствующими заинтересованными сторонами в целях обеспечения соответствия в контексте страны
	дек-26
	дек-27

	Фиджи
FJI/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Кирибати
KIR/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Маршалловы Острова
MHL/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Микронезия (Федеративные Штаты)
FSM/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Науру
NRU/HFCIND/19/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Ниуэ
NIU/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Палау
PLW/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Самоа
WSM/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	дек-26
	дек-27

	Соломоновы Острова
SLB/HFCIND/25/UNEP/PRP/DES/95
	43
	
	дек-26
	дек-27

	Тонга
TON/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	дек-26
	дек-27

	Тувалу
TUV/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	дек-26
	дек-27

	Вануату
VUT/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	дек-26
	дек-27

	Регион: Азия и Тихий океан
ASP/HFCIND/72/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Завершение оценки условий и разработка рекомендаций по политическим стратегиям и планов действий в консультации с ОЕКК, Японией и соответствующими заинтересованными сторонами в целях обеспечения соответствия в контексте страны, а также организация регионального рабочего совещания
	дек-26
	дек-27

	Эритрея
ERI/HFCIND/31/UNEP/PRP/DES/94
	78
	Завершение сбора и анализа данных, а также подготовки отчета
	июнь-26
	июнь-27

	Эсватини
SWZ/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Завершение сбора и анализа данных, а также подготовки отчета
	дек-26
	июнь-27

	Гамбия
GMB/HFCIND/55/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Завершение сбора и анализа данных, а также подготовки отчета
	дек-26
	июнь-27

	Кыргызстан
KGZ/HFCIND/54/UNEP/PRP/DES/94
	80
	Завершение сбора и анализа данных, а также подготовки отчета
	июнь-26
	дек-26

	Лаосская Народно-Демократическая Республика
LAO/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/94
	24
	Завершение подготовки национального кадастрового отчета, оценка вариантов условий в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и разработка рекомендаций по политическим стратегиям и планов действий
	июнь-26
	июнь-27

	Лесото
LSO/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/94
	50
	Завершение сбора и анализа данных, а также подготовки отчета
	июнь-26
	июнь-27

	Малави
MWI/HFCIND/61/UNEP/PRP/DES/94
	97
	Завершение внутренней проверки, а также подготовки отчета
	июнь-26
	дек-26

	Мальдивские Острова
MDV/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Завершение анализа планируемых мероприятий, а также подготовки отчета
	дек-26
	дек-27

	Монголия
MNG/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Завершение сбора и анализа данных, а также подготовки отчета
	дек-26
	дек-27

	Непал
NPL/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Завершение сбора и анализа данных, а также подготовки отчета
	дек-26
	дек-27

	Нигерия
NGA/HFCIND/171/UNEP/PRP/DES/94
	40
	Завершение внутренней проверки, а также подготовки отчета
	июнь-26
	дек-26

	Сьерра-Леоне
SLE/HFCIND/53/UNEP/PRP/DES/94
	0
	Завершение внутренней проверки, а также подготовки отчета
	май-26
	дек-26

	Шри-Ланка
LKA/HFCIND/70/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Завершение обследования и остальных мероприятий, а также подготовки отчета 
	дек-26
	дек-27

	Тимор-Лешти
TLS/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Завершение сбора данных, оценка вариантов условий в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и разработка рекомендаций по политическим стратегиям и планов действий
	дек-26
	дек-27

	Уганда
UGA/HFCIND/42/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Завершение обследования, а также подготовки отчета
	дек-26
	июнь-27

	Йемен
YEM/HFCIND/49/UNEP/PRP/DES/93
	13
	Адаптация рабочих процессов на местах и осуществление протоколов обеспечения безопасности в ответ на текущую ситуацию в области безопасности; завершение сбора требуемых данных, насколько позволяют условия; и завершение подготовки доклада
	дек-25*
	дек-27

	Замбия
ZMB/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/94
	0
	Завершение мероприятий по проведению обследования, а также подготовки отчета
	июнь-26
	июнь-27

	Зимбабве
ZWE/HFCIND/74/UNEP/PRP/DES/94
	49
	Завершение мероприятий по проведению обследования, а также подготовки отчета
	июнь-26
	июнь-27


* Дата завершения уже была перенесена на июнь 2026 года (решение 97/12 b) i)).

Учет гендерной проблематики[footnoteRef:32] [32:  Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям с 2023 года представлять краткую информацию о ключевых результатах в области учета гендерной проблематики в рамках их ежегодных отчетов о ходе работы на основе имеющейся у них информации (решение 90/48 d)).] 


17. Все проекты ЮНЕП регулируются внутренним планом подразделения «ОзонЭкшн» и основной группой, поддерживающей региональные группы Программы содействия соблюдению по вопросам участия и расширения экономических прав и возможностей женщин; они согласуются с политикой Многостороннего фонда в этой области.  Подразделение ЮНЕП «ОзонЭкшн» тесно сотрудничает с правительствами и другими соответствующими заинтересованными сторонами для того, чтобы соображения, касающиеся участия и представительства женщин, эффективно учитывались при разработке и осуществлении проектов. ЮНЕП провела анализ 33 этапов I КПР, представленных в период с 2023 по 2026 год, для которых ЮНЕП является ведущим учреждением-исполнителем. Анализ показывает, что все 33 проекта включают мероприятия и показатели, способствующие участию и представленности женщин; 20 — имеют специальные бюджеты для проведения соответствующих мероприятий; 24 проекта способствуют участию женщин в учебных программах по холодильному оборудованию и системам кондиционирования воздуха; 16 — способствуют участию женщин в обучении таможенных и правоохранительных органов; 26 — обеспечивают сбор данных с разбивкой по полу; и 12 — привлекают женские организации или специалистов в этой области. Кроме того, ЮНЕП тесно сотрудничает с правительствами в целях осуществления конкретных корректировок или обновления деятельности по проектам для повышения эффективности осуществления соответствующих политических стратегий на национальном уровне.
Управление рисками

18. ЮНЕП располагает системой систематического мониторинга рисков для партнеров-исполнителей, внедренной в ответ на рекомендацию Комиссии ревизоров ООН (A/80/5/Add.7, пункт 70) и проблем, выявляемых в ходе реализации проектов в различных странах и регионах. Автоматизированные проверки, основанные на принципе «красного флажка», запускают подготовку финансовых и ревизионных отчетов по случаям просрочек, несоблюдению правовых положений, неблагоприятных отклонений в бюджете, неурегулированных неприемлемых расходов и негативных результатов ревизий, проводимую на ранних этапах цикла партнерских отношений. Для обеспечения надлежащего устранения задержек в реализации проектов ЮНЕП проводит регулярные мероприятия с национальными органами по озоновому слою, корректирует планы работы и сроки, проводит встречи на уровне руководства для обеспечения участия правительств на высоком уровне, содействует проведению координационных совещаний заинтересованных сторон и разрабатывает дорожные карты осуществления. В случае необходимости для обеспечения участия правительства на самом высоком уровне запрашивается поддержка со стороны высшего руководства.
Рекомендация

19. Исполнительный комитет может посчитать целесообразным:
a) принять к сведению отчет о ходе работы ЮНЕП по состоянию на 31 декабря 2025 года, содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/16; 
b) утвердить продление сроков завершения подготовки национальных кадастров запасов отходов регулируемых веществ и разработки национальных планов для управления этими веществами (решение 91/66) для перечисленных ниже стран, с тем чтобы они смогли завершить оставшиеся реализуемые мероприятия, как отражено в таблице 6 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/16: 
до декабря 2026 года:
Кыргызстан (KGZ/HFCIND/54/UNEP/PRP/DES/94);
Малави (MWI/HFCIND/61/UNEP/PRP/DES/94);
Нигерия (NGA/HFCIND/171/UNEP/PRP/DES/94);
Сьерра-Леоне (SLE/HFCIND/53/UNEP/PRP/DES/94);
до июня 2027 года:
Багамские Острова (BHS/HFCIND/38/UNEP/PRP/DES/95);
Эритрея (ERI/HFCIND/31/UNEP/PRP/DES/94);
Эсватини (SWZ/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95);
Гамбия (GMB/HFCIND/55/UNEP/PRP/DES/95);
Лаосская Народно-Демократическая Республика (LAO/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/94); 
Лесото (LSO/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/94); 
Уганда (UGA/HFCIND/42/UNEP/PRP/DES/95); 
Замбия (ZMB/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/94); 
Зимбабве (ZWE/HFCIND/74/UNEP/PRP/DES/94);
до декабря 2027 года:
Бутан (BTN/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/95);
Бруней-Даруссалам (BRN/HFCIND/35/UNEP/PRP/DES/95); 
Острова Кука (COK/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95); 
Фиджи (FJI/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/95); 
Кирибати (KIR/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95);
Мальдивские Острова (MDV/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95); 
Маршалловы Острова (MHL/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95);
Микронезия (Федеративные Штаты) (FSM/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95);
Монголия (MNG/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95); 
Науру (NRU/HFCIND/19/UNEP/PRP/DES/95); 
Непал (NPL/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/95); 
Ниуэ (NIU/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95); 
Палау (PLW/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95); 
Самоа (WSM/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95); 
Соломоновы Острова (SLB/HFCIND/25/UNEP/PRP/DES/95); 
Шри-Ланка (LKA/HFCIND/70/UNEP/PRP/DES/95); 
Тимор-Лешти (TLS/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95); 
Тонга (TON/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95); 
Тувалу (TUV/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95); 
Вануату (VUT/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95); 
Йемен (YEM/HFCIND/49/UNEP/PRP/DES/93);
Регион: Азия и Тихий океан (ASP/HFCIND/72/UNEP/PRP/DES/95); и
c) утвердить также рекомендации, касающиеся реализуемых проектов с конкретными вопросами, как представлено в приложении III к настоящему документу. 
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Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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Приложение I

ОБЗОР СТАТУСА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЮНЕП
ПО СТРАНАМ НА 2025 ГОД

1. В таблице 1 приложения I представлена информация о статусе реализации проектов по странам на 2025 год в разбивке по достигнутому уровню поэтапного отказа, запланированным и осуществленным выплатам и завершению проектов. 
Таблица 1. Статус реализации проектов ЮНЕП на 2025 год
	Страна
	Поэтапный отказ в 2025 году 
(тонны ОРС)
	Поэтапный отказ в 2025 году (тонны CO2‑экв.)*
	Оценочный объем выплат в 2025 году (в долл. США)
	Выплата средств в 2025 году (в долл. США) 
	Процент выплаты средств в 2025 году в сравнении с оценкой 
	Процент запланированных проектов, завершенных в 2025 году**

	Албания
	0,6
	0
	37 980
	100 283
	264
	100

	Алжир
	0,0
	0
	142 236
	90 000
	63
	 

	Ангола
	0,0
	0
	19 912
	126 852
	637
	100

	Антигуа и Барбуда
	0,0
	0
	48 927
	33 944
	69
	 

	Армения
	0,0
	0
	44 287
	29
	0
	0

	Багамские Острова
	0,0
	0
	83 400
	57 049
	68
	 

	Бахрейн
	2,0
	0
	53 042
	158 008
	298
	 

	Бангладеш
	0,0
	0
	249 909
	170 061
	68
	0

	Барбадос
	0,0
	0
	106 940
	16 502
	15
	 

	Белиз
	0,0
	0
	127 212
	64 060
	50
	100

	Бенин
	0,0
	0
	74 458
	64 827
	87
	0

	Бутан
	0,0
	0
	115 801
	88 037
	76
	100

	Боливия (Многонациональное Государство)
	0,0
	0
	89 242
	28 080
	31
	 

	Ботсвана
	0,0
	0
	36 570
	9 611
	26
	 

	Бруней-Даруссалам
	0,0
	0
	142 492
	104 330
	73
	100

	Буркина-Фасо
	0,0
	0
	49 607
	148 429
	299
	0

	Бурунди
	0,0
	0
	86 150
	74 390
	86
	 

	Кабо-Верде
	0,0
	0
	185 768
	130 484
	70
	100

	Камбоджа
	4,9
	0
	180 388
	271 822
	151
	100

	Камерун
	0,0
	0
	92 426
	92 450
	100
	 

	Центральноафриканская Республика
	0,0
	0
	18 000
	72 000
	400
	 

	Чад
	0,0
	0
	66 600
	201 245
	302
	 

	Чили
	0,0
	0
	117 325
	74 120
	63
	 

	Китай
	0,0
	0
	1 857 230
	1 783 754
	96
	100

	Коморские Острова
	0,0
	0
	131 003
	3 179
	2
	 

	Конго
	0,0
	0
	89 101
	19 863
	22
	 

	Острова Кука
	0,0
	0
	249 142
	87 053
	35
	0

	Коста-Рика
	0,0
	0
	21 485
	1 515
	7
	 

	Кот-д'Ивуар
	0,0
	0
	291 328
	256 193
	88
	 

	Демократическая Республика Конго
	0,0
	0
	97 356
	105 157
	108
	 

	Джибути
	0,0
	0
	86 670
	141 715
	164
	100

	Доминика
	0,0
	0
	53 645
	34 257
	64
	 

	Доминиканская Республика
	0,0
	0
	151 120
	143 391
	95
	 

	Египет
	0,0
	0
	56 000
	164 738
	294
	 

	Сальвадор
	0,0
	0
	53 741
	37 613
	70
	100

	Экваториальная Гвинея
	0,0
	0
	79 340
	62 400
	79
	 

	Эритрея
	0,0
	0
	63 242
	213 125
	337
	100

	Эсватини
	0,0
	0
	101 275
	122 825
	121
	 

	Эфиопия
	0,0
	0
	23 386
	46 486
	199
	100

	Фиджи
	0,0
	0
	139 586
	116 049
	83
	33

	Габон
	0,0
	0
	122 327
	181 225
	148
	 

	Гамбия
	0,0
	0
	99 288
	200 265
	202
	 

	Грузия
	0,0
	0
	20 500
	82 000
	400
	100

	Гана
	0,0
	0
	29 932
	0
	0
	 

	Гренада
	0,0
	0
	172 375
	167 486
	97
	 

	Гватемала
	0,0
	0
	155 820
	51 767
	33
	100

	Гвинея
	0,0
	0
	51 300
	122 042
	238
	100

	Гвинея-Бисау
	0,0
	0
	122 423
	210 666
	172
	100

	Гайана
	0,1
	0
	83 875
	53 948
	64
	 

	Гондурас
	0,0
	0
	71 253
	48 694
	68
	100

	Индия
	0,0
	0
	536 672
	345 133
	64
	 

	Иран (Исламская Республика)
	0,0
	0
	159 300
	90 956
	57
	0

	Ирак
	0,0
	0
	217 476
	120 008
	55
	 

	Ямайка
	0,0
	0
	36 545
	31 437
	86
	 

	Кения
	0,0
	0
	93 475
	196 773
	211
	0

	Кирибати
	0,0
	0
	263 592
	31 806
	12
	0

	Кувейт
	0,0
	0
	556 899
	27 085
	5
	 

	Кыргызстан
	0,0
	0
	114 761
	242 769
	212
	100

	Лаосская Народно-Демократическая Республика
	0,0
	0
	119 996
	141 958
	118
	100

	Лесото
	0,0
	0
	44 400
	143 978
	324
	 

	Либерия
	0,0
	0
	68 580
	123 003
	179
	100

	Мадагаскар
	3,4
	0
	80 825
	171 095
	212
	100

	Малави
	2,0
	48 165
	62 802
	291 242
	464
	 

	Мальдивские Острова
	0,0
	0
	138 597
	106 931
	77
	100

	Мали
	0,0
	0
	81 480
	219 996
	270
	100

	Маршалловы Острова
	0,0
	0
	110 710
	27 711
	25
	50

	Мавритания
	0,0
	0
	31 750
	13 750
	43
	 

	Маврикий
	0,0
	0
	45 000
	0
	0
	 

	Мексика
	0,0
	0
	56 949
	87 724
	154
	 

	Микронезия (Федеративные Штаты)
	0,0
	0
	236 884
	59 294
	25
	0

	Монголия
	0,0
	0
	148 679
	144 597
	97
	50

	Марокко
	0,0
	0
	103 335
	0
	0
	 

	Мозамбик
	0,0
	0
	128 534
	152 762
	119
	 

	Мьянма
	0,0
	0
	45 000
	0
	0
	0

	Намибия
	0,0
	0
	68 425
	68 425
	100
	100

	Науру
	0,0
	0
	151 660
	5 766
	4
	0

	Непал
	0,0
	0
	123 057
	12 681
	10
	100

	Никарагуа
	0,0
	0
	185 932
	94 458
	51
	 

	Нигер
	1,7
	0
	73 500
	48 199
	66
	100

	Нигерия
	0,0
	0
	38 080
	40 400
	106
	 

	Ниуэ
	0,0
	0
	68 475
	34 574
	50
	0

	Оман
	0,0
	0
	78 829
	163 207
	207
	 

	Пакистан
	0,0
	0
	295 048
	148 700
	50
	 

	Палау
	0,0
	0
	218 775
	75 250
	34
	0

	Парагвай
	0,0
	0
	114 870
	133 845
	117
	 

	Перу
	2,2
	0
	138 018
	116 356
	84
	 

	Филиппины
	0,0
	0
	99 243
	155 439
	157
	 

	Катар
	0,0
	0
	95 079
	73 187
	77
	 

	Республика Молдова
	0,0
	0
	77 280
	167 991
	217
	50

	Руанда
	0,0
	0
	49 040
	90 916
	185
	 

	Сент-Китс и Невис
	0,0
	0
	25 500
	14 372
	56
	 

	Сент-Люсия
	0,0
	0
	160 000
	19 554
	12
	 

	Сент-Винсент и Гренадины
	0,0
	0
	149 754
	40 069
	27
	100

	Самоа
	0,0
	0
	202 514
	55 568
	27
	0

	Сан-Томе и Принсипи
	0,0
	0
	137 086
	10 005
	7
	 

	Саудовская Аравия
	0,0
	0
	535 786
	148 047
	28
	 

	Сенегал
	0,0
	0
	217 289
	266 384
	123
	0

	Сербия
	0,0
	0
	32 572
	20 642
	63
	0

	Сейшельские Острова
	0,0
	0
	34 209
	16 488
	48
	 

	Сьерра-Леоне
	0,1
	0
	126 609
	75 804
	60
	 

	Соломоновы Острова
	0,0
	0
	287 567
	120 792
	42
	0

	Сомали
	0,0
	0
	79 950
	105 209
	132
	 

	Южный Судан
	0,0
	0
	50 000
	110 310
	221
	100

	Шри-Ланка
	0,0
	0
	107 781
	48 780
	45
	100

	Суринам
	0,0
	0
	135 391
	68 710
	51
	100

	Сирийская Арабская Республика
	0,0
	0
	310 659
	29 939
	10
	0

	Тимор-Лешти
	0,0
	0
	108 121
	38 547
	36
	0

	Того
	0,0
	0
	89 460
	296 404
	331
	 

	Тонга
	0,0
	0
	196 734
	115 817
	59
	0

	Тунис
	2,8
	0
	37 500
	100 000
	267
	100

	Тувалу
	0,0
	0
	123 680
	78 347
	63
	0

	Уганда
	0,0
	0
	43 000
	0
	0
	 

	Объединенная Республика Танзания
	0,0
	0
	46 210
	119 704
	259
	50

	Вануату
	0,0
	0
	249 372
	78 797
	32
	0

	Вьетнам
	0,0
	0
	171 632
	48 472
	28
	100

	Йемен
	0,0
	0
	137 006
	115 022
	84
	 

	Замбия
	0,0
	0
	97 350
	3 203
	3
	100

	Зимбабве
	0,0
	0
	131 770
	210 714
	160
	 

	Регион: Азия и Тихий океан
	0,0
	0
	402 457
	95 352
	24
	 

	Глобально
	0,0
	0
	10 805 809
	9 922 172
	92
	50

	Общий итог
	19,8
	48 165
	27 232 735
	23 206 647
	85
	59


* 28,2 т (48 165 тонн CO2‑экв.) в 2025 году по связанным с ГФУ проектам.
** Для проектов, завершение которых было запланировано на 2025 год.
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ОБЗОР СТАТУСА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЮНЕП 
ПО ГОДАМ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

1. В таблице 1 приложения II представлен обзор статуса реализации проектов по годам.[footnoteRef:33]  Все проекты и мероприятия, утвержденные с 1991 по 2017 год, к настоящему времени завершены.  [33:  Данные представлены по годам утверждения проектов Исполнительным комитетом. Все утверждения (инвестиционные и неинвестиционные проекты) рассматриваются на равных условиях (т. е. инвестиционный проект или транш финансирования МЛС на 1 млн долл. США считается одним проектом, как и подготовка страновой программы на 30 000 долл. США). Ключевые показатели из годового отчета: процент завершенных проектов, поэтапный отказ от тонн ОРС/тонн CO2‑экв. и процент выплаченных средств. Существует три типа выплат: на этапе реализации, после реализации, а также для проектов, финансируемых задним числом.] 

Таблица 1. Статус реализации проектов по годам*
	Год 
	Количество проектов
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	% завершения
	Утверждено
	Выплачено
	Баланс
	% выплат

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 345 039
	3 345 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 611 111
	14 611 111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17 875 070
	17 875 070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 250 876
	17 250 876
	0
	100

	2010
	79
	79
	100
	14 356 674
	14 356 674
	0
	100

	2011
	100
	100
	100
	16 782 433
	16 782 434
	-1
	100

	2012
	80
	80
	100
	16 086 261
	16 086 261
	0
	100

	2013
	90
	90
	100
	14 152 112
	14 152 112
	-1
	100

	2014
	74
	74
	100
	12 328 954
	12 328 953
	1
	100

	2015
	180
	180
	100
	21 169 099
	21 169 098
	1
	100

	2016
	95
	95
	100
	19 552 807
	19 552 805
	2
	100

	2017
	88
	88
	100
	15 532 086
	15 532 085
	1
	100

	2018
	173
	172
	99
	23 738 631
	23 651 458
	87 173
	100

	2019
	110
	107
	97
	14 871 180
	14 784 683
	86 496
	99

	2020
	130
	107
	82
	15 165 976
	13 179 022
	1 986 954
	87

	2021
	126
	109
	87
	21 847 003
	20 770 089
	1 076 914
	95

	2022
	101
	75
	74
	22 864 789
	19 382 170
	3 482 619
	85

	2023
	125
	36
	29
	27 139 094
	17 048 683
	10 090 412
	63

	2024
	213
	6
	3
	42 833 659
	13 954 105
	28 879 554
	33

	2025
	102
	0
	0
	24 047 446
	246 316
	23 801 130
	1

	Итого
	3 233
	2 765
	86
	481 887 196
	412 395 943
	69 491 253
	86


* За исключением закрытых и переданных проектов.
** За исключением вспомогательных расходов учреждения-исполнителя. 
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Приложение III

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМИ ВОПРОСАМИ В ОТЧЕТЕ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЮНЕП
	Страна
	Проектный код
	Наименование проекта
	Выплаты (%)
	Статус/Проблемы
	Рекомендация

	Алжир
	DZA/HPMP2/88/UNEP/TAS/SRV/95
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	0
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации и уровне расходования средств

	Боливия (Многонациональное Государство)
	BOL/HPMP2/56/UNEP/TAS/SRV/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Боливия (Многонациональное Государство)
	BOL/HPMP2/61/UNEP/TAS/SRVEE/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап) (дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования (решение 89/6))
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Коморские Острова
	COM/HPMP2/37/UNEP/TAS/SRV/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Демократическая Республика Конго
	COD/HCFCIND/52/UNEP/TAS/VER/92
	Отчет о проверке реализации второго этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Эсватини
	SWZ/HPMP2/39/UNEP/TAS/SRV/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Эсватини
	SWZ/HPMP2/41/UNEP/TAS/SRVEE/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап) (дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования (решение 89/6))
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Экваториальная Гвинея
	GNQ/HCFCIND/17/UNEP/PRP/SRV/84
	Подготовка Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап)
	15
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о статусе представления второго этапа ПОДПО

	Гана
	GHA/KIP1/59/UNEP/TAS/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (первый этап, первый транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Гана
	GHA/KIP1/60/UNEP/TAS/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (первый этап, первый транш) 
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Гватемала
	GTM/HPMP2/64/UNEP/TAS/SRV/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Гондурас
	HND/KIP1/65/UNEP/TAS/SRV/94
	Кигалийский план регулирования ГФУ (первый этап, первый транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/232/UNEP/TAS/SRV/84
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)
	96
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/246/UNEP/TAS/SRV/86
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, третий транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)
	85
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/272/UNEP/TAS/SRV/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, пятый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)
	0
	12- и 18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP3/275/UNEP/TAS/SRV/96
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий этап, первый транш)
	0
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации и уровне расходования средств

	Кувейт
	KWT/HPMP2/42/UNEP/TAS/SRV/88
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	47
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Мексика
	MEX/KIP1/219/UNEP/TAS/PMU/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (первый этап, первый транш) (Группа управления проектами)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Монголия
	MNG/HPMP2/42/UNEP/TAS/SRVEE/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап) (дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования (решение 89/6))
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Мозамбик
	MOZ/KIP1/47/UNEP/TAS/SRV/94
	Кигалийский план регулирования ГФУ (первый этап, первый транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Мьянма
	MMR/GOV/23/UNEP/INS/NOU/84
	Продление проекта по институциональному строительству (этап V: 7/2020-6/2022)
	47
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации и уровне расходования средств

	Науру
	NRU/GOV/16/UNEP/INS/NOU/86
	Продление проекта по институциональному строительству (этап VI: 1/2021-12/2022)
	7
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации и уровне расходования средств

	Науру
	NRU/HPMP2/15/UNEP/TAS/SRV/86
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для тихоокеанских островных государств с применением регионального подхода (второй этап, первый транш)
	15
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации и уровне расходования средств

	Науру
	NRU/HFCIND/19/UNEP/PRP/DES/95
	Подготовка национального кадастра запасов отходов регулируемых веществ и разработка национального плана управления этими веществами (решение 91/66)
	0
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации и уровне расходования средств

	Науру
	NRU/KIP1/20/UNEP/TAS/SRV/95
	Кигалийский план регулирования ГФУ (первый этап, первый транш)
	0
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации и уровне расходования средств

	Науру
	NRU/HPMP2/18/UNEP/TAS/SRV/95
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш)
	0
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации и уровне расходования средств

	Науру
	NRU/HPMP2/21/UNEP/TAS/SRVEE/95
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап) дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования (решение 89/6)
	0
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации и уровне расходования средств

	Непал
	NPL/HPMP2/43/UNEP/TAS/SRV/86
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	43
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Непал
	NPL/GOV/49/UNEP/INS/NOU/95
	Продление проекта по институциональному строительству (этап XII: 1/2025-12/2027)
	0
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации и уровне расходования средств

	Непал
	NPL/HPMP2/47/UNEP/TAS/SRV/95
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш)
	0
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Непал
	NPL/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/95
	Подготовка национального кадастра запасов отходов регулируемых веществ и разработка национального плана управления этими веществами (решение 91/66)
	0
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации и уровне расходования средств

	Нигер
	NER/KIP1/52/UNEP/TAS/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (первый этап)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Сент-Люсия
	LCA/HPMP2/41/UNEP/TAS/SRV/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Сент-Люсия
	LCA/KIP1/46/UNEP/TAS/SRV/94
	Кигалийский план регулирования ГФУ (первый этап, первый транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Сент-Винсент и Гренадины
	VCT/HPMP1/25/UNEP/TAS/SRV/86
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап, третий транш)
	31
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Сенегал
	SEN/HPMP2/48/UNEP/TAS/SRV/88
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	91
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Сьерра-Леоне
	SLE/KIP1/54/UNEP/TAS/SRV/94
	Кигалийский план регулирования ГФУ (первый этап, первый транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Сирийская Арабская Республика
	SYR/HPMP1/107/UNEP/TAS/SRV/86
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап, первый транш)
	75
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации

	Йемен
	YEM/GOV/48/UNEP/INS/NOU/93
	Продление проекта по институциональному строительству (этап IX: 1/2024-12/2026)
	23
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации 

	Йемен
	YEM/HFCIND/49/UNEP/PRP/DES/93
	Подготовка национального кадастра запасов отходов регулируемых веществ и разработка национального плана управления этими веществами (решение 91/66)
	13
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации и уровне расходования средств

	Йемен
	YEM/HFCIND/50/UNEP/TAS/ENA/97
	Создание условий для поэтапного сокращения ГФУ
	0
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет о ходе реализации и уровне расходования средств

	Замбия
	ZMB/HPMP2/48/UNEP/TAS/SRV/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 100-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в реализации




	
	
	
	
	



2
2
3
image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




