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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


El presente documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2019[footnoteRef:2].  [2:  Al presente documento se le adjunta el informe sobre la marcha de las actividades. Los datos correspondientes han sido incluidos en la base de datos de Informes refundidos sobre la marcha de las actividades, que pueden obtenerse por petición.] 

Introducción

El informe sobre la marcha de las actividades del PNUD incluye el estado de la ejecución de los proyectos, en particular de 18 proyectos relacionados con los HFC que han sido financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5, a fin de proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría examinó el estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que habían tenido lugar respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2019, las posibles repercusiones de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de desembolsos prevista. En el análisis que figura en el presente documento se usan toneladas PAO para todas las sustancias controladas (incluidos los HFC que deben medirse en toneladas métricas de CO2 equivalente)[footnoteRef:3]. [3:  De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medida de los HFC en toneladas métricas de CO2 equivalente se incluiría en el informe sobre la marcha de las actividades presentados en la 88ª reunión. Este tema se trata en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

] 

Ámbito del documento

Este documento consta de las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Esta parte contiene un resumen de la marcha de las actividades de ejecución de los proyectos durante 2019 y de forma acumulativa desde 1991, en la eliminación de todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC); contiene un análisis del estado en el que se encuentra la ejecución de cada uno de los proyectos en curso[footnoteRef:4] a nivel de país; y señala los proyectos que presentan demoras en la ejecución y sus posibles efectos en la eliminación de substancias controladas, y los proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo. [4:  Se entiende por proyectos en curso todos aquellos que se encuentran en curso de ejecución al 31 de diciembre de 2019. Los indicadores clave de la marcha de las actividades incluyen: el porcentaje de fondos desembolsados y el de proyectos que han comenzado a desembolsar de los fondos; la financiación que se prevé desembolsar para finales del año como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora en la ejecución de los proyectos; y la información provista en la columna de observación de la base de datos de informes sobre la marcha de las actividades.] 

Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC. Se informa también sobre el estado de la ejecución de proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias[footnoteRef:5]. [5:  De conformidad con la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15) figura un informe detallado sobre la marcha de las actividades que ofrece un panorama general de los objetivos, el estado de ejecución, principales resultados y enseñanzas, las cantidades de HFC eliminados, cuando proceda, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para llevar a cabo proyectos y actividades.] 

Recomendación.

El presente documento contiene los siguientes anexos:
Anexo I: 	Un resumen del estado y una recomendación para cada uno de los proyectos en curso con indicación de las cuestiones pendientes que examinará el Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL
Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos durante 2019 y resumen acumulativo

A continuación figura un resumen de la ejecución de proyectos y las actividades realizadas por el PNUD durante 2019 y un resumen acumulativo desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2019:
Eliminación[footnoteRef:6]: En 2019 se eliminaron 470,9 toneladas PAO de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de otras 126,3 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991 se habían eliminado 67 480 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 68 407 toneladas PAO de proyectos aprobados (con exclusión de proyectos cancelados y transferidos); [6:  La eliminación incluye aprobaciones para proyectos de inversión relacionados con los HFC de 142,8 tm (204 332 tm de CO2 equivalente).] 

Desembolso/aprobaciones: En 2019 se desembolsaron 23,14 millones de $EUA y se había previsto desembolsar 15,62 millones de $EUA partiendo del informe sobre la marcha de las actividades de 2018, todo lo que representa un régimen de desembolso del 148 por ciento de lo planificado. Del total de 831,9 millones de $EUA aprobados para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 768,69 millones de $EUA. Esto representa un régimen de desembolso del 92 por ciento. En 2019, se aprobaron 10,39 millones de $EUA para la ejecución;
Eficacia en función de los costos (en PAO)[footnoteRef:7]: Desde 1991, la eficacia en función de los costos de los proyectos de inversión aprobados dio lugar a una reducción permanente en el consumo de 10,65 $EUA/kg. La eficacia en función de los costos promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 9,38 $EUA/kg en el caso de los proyectos terminados y de 78,78 $EUA/kg para los proyectos en curso[footnoteRef:8]; [7:  Incluye las 142,8 tm de los proyectos de inversión en HFC.]  [8:  Ese valor más alto de la eficacia en función de los costos en el caso de los proyectos en curso obedece en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC y también debido a la manera en que los organismos asignan la eliminación.] 

Número de proyectos terminados: En 2019, se terminaron 56 proyectos. Desde 1991, se han terminado 2 345 proyectos de los 2 475 aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados o transferidos), lo que representa el 95 por ciento del total;
Diligencia en la terminación de proyectos de facilitación de las inversiones: Los proyectos que se terminaron en 2019 demoraron una media de 51 meses en concluir tras su aprobación. Desde 1991, el tiempo que demora un proyecto de inversión en terminarse ha sido de 34 meses tras su aprobación. Después de haber sido aprobados, transcurre una media de 13 meses antes de que se reciban los primeros desembolsos;
Diligencia en la terminación de proyectos no relacionados con inversiones: Los proyectos terminados en 2019 demoraron una media de 38 meses en terminarse después de su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de terminación de un proyecto no relacionado con inversiones ha sido de 39 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos tuvieron lugar, como promedio, 13 meses después de ser aprobados;
Preparación de proyectos: De las 539 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2019, se habían terminado 518, y quedaban 21 en curso. En 2019, se había terminado una actividad de preparación;
Demoras en la ejecución: A fines de 2019 se estaban ejecutando en total 130 proyectos, que están experimentando una demora de 15 meses como promedio. Cinco de dichos proyectos se han clasificado como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:9] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (debido a que la preparación de proyectos, los acuerdos plurianuales y el fortalecimiento institucional no son objeto de esos procedimientos); y [9:  Los proyectos con una data de aprobación superior a 18 meses y un desembolso menor al 1 por ciento, así como aquellos con un retraso de 12 meses respecto del plazo de cierre contemplado en el último informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no son objeto de dichos procedimientos). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2019, se estaban ejecutando 41 acuerdos plurianuales para planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1991, se han aprobado 136 acuerdos plurianuales y se han terminado 95 de ellos, lo que representa el 70 por ciento del total.
Marcha de las actividades de ejecución de proyectos durante 2019

Además del proceso de examen, se examinaron varias cuestiones, las cuales se resolvieron satisfactoriamente, menos en el caso de cinco proyectos relacionados con los componentes de acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución que están sujetos a los procedimientos de cancelación, en consonancia con la decisión 84/45 c). En el anexo I de este documento figuran los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución”, y la recomendación de la Secretaría en la que solicita la presentación de un informe a la 87ª reunión.
Además, se identificaron varias cuestiones en lo que respecta a proyectos o tramos de los proyectos plurianuales para la eliminación de los HCFC. Dichas cuestiones también figuran en el anexo I del presente documento. Para cada uno de dichos proyectos se presenta una breve descripción sobre el estado de la ejecución y de las cuestiones pendientes y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.
Se ha presentado a la 86ª reunión información detallada de los progresos en la ejecución de proyectos relacionados con los planes de gestión de eliminación de los HCFC para Armenia[footnoteRef:10], Brasil[footnoteRef:11], Brunei Darussalam[footnoteRef:12], Cuba[footnoteRef:13], la República Dominicana[footnoteRef:14], El Salvador[footnoteRef:15], Eswatini[footnoteRef:16], Fiji,[footnoteRef:17] la India[footnoteRef:18], Irán (República Islámica del)[footnoteRef:19], Jamaica[footnoteRef:20], Líbano[footnoteRef:21], Nepal[footnoteRef:22], Panamá[footnoteRef:23], Paraguay[footnoteRef:24], la República de Moldova[footnoteRef:25], Sri Lanka[footnoteRef:26], Trinidad y Tabago[footnoteRef:27] y Uruguay,[footnoteRef:28] e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:29] relacionados con Brasil (eliminación de SAO), Ghana (PGEH), y México (PGEH) y China (PGEH)[footnoteRef:30]. En las secciones pertinentes de esos documentos se formulan recomendaciones en relación con cuestiones pendientes de esos proyectos, entre ellas la aprobación de las solicitudes de prórroga, de haberlas. Las cuestiones relativas a los PGEH para Bangladesh, Malí, Mauritania, Nigeria y Sudán del Sur se tratan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos[footnoteRef:31]. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/38]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/42]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/45]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/48]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/50]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/54]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/56]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/59]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/68]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/69]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/71]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/77]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/80]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1]  [31:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24] 

De los 86 proyectos en curso, con exclusión de los de fortalecimiento institucional y los de preparación de proyectos, se han revisado las fechas previstas de terminación de 29 proyectos desde la presentación del informe sobre la marcha de las actividades de 2018.
Atendiendo a la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría hizo notar que, en los dos últimos años no se había presentado el proyecto de fortalecimiento institucional del Brasil. El PNUD informó de que tenía previsto presentar la solicitud de renovación en 2021.
PARTE II: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE OTRAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL APOYO ACELERADO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC

Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por la suma de 6 053 676 $ EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo). En el cuadro 1 figura un resumen del estado de esos proyectos.
Cuadro 1. Proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2019
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobados
	Terminados
	Saldo
	Aprobados

	Inversión**
	2
	1
	50
	4 406 610
	4 144 828
	261 782
	94

	Preparación de
proyectos
	5
	5
	100
	124 066
	75 911
	48 155
	61

	Asistencia técnica -
Actividades de apoyo
	11
	1
	9
	1 523 000
	712 989
	810 011
	47

	Total
	18
	7
	39
	6 053 676
	4 933 728
	1 119 948
	81


* Excluyendo los gastos de apoyo al organismo.
** Se eliminarán 480,6 tm (587 301 tm de CO2 equivalente) de HFC.

A fines de 2019, de los 18 proyectos aprobados se han terminado siete proyectos incluido un proyecto de inversión, una actividad de apoyo y cinco actividades de preparación, quedando 11 proyectos en curso. La prórroga de las fechas de terminación de las 10 actividades de apoyo en curso se aprobó en la 83ª reunión (nueve proyectos) y en la 84ª reunión (un proyecto); dichas actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de realización.
[bookmark: _Hlk55586028]Para 2021 se prevé la terminación del proyecto de inversión restante en curso, aprobado en la 82ª reunión, del cual se ha desembolsado el 80 por ciento de los fondos aprobados. 
Del total de fondos acumulados aprobados de 6 053 676 $EUA, se había desembolsado 4 933 728 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 81 por ciento.
Recomendación

El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2019, como se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17; y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17


UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17


Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas, tal como figura en el anexo I del presente documento.
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD
	País/proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado/Cuestiones
	Recomendación

	Bangladesh BGD/PHA/81/INV/51
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de aire acondicionado)
	0
	No se ha efectuado desembolso; demoras en la obtención de aprobación por parte de distintos departamentos para la firma del acuerdo debido, entre otras cosas, a la COVID-19
	Solicitar la presentación de un informe a la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos


	Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/49
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (dependencia de gestión de proyectos)
	0
	
	

	Colombia
COL/PHA/75/INV/98
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas)
	41
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 87a reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Democrática del Congo 
DRC/PHA/79/PRP/42 
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)
	0
	No se ha efectuado desembolso debido a la situación de seguridad del país y a restricciones al traslado por la COVID‑19, lo que ocasiona dificultades en las actividades sobre el terreno; demora en la presentación de la etapa II
	Solicitar la presentación de un informe a la 87a reunión sobre el estado de la presentación de la etapa II

	Haití
HAI/PHA/76/INV/22
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	1
	Bajo nivel de desembolso; avance lento en la compra y entrega de equipos
	Solicitar la presentación de un informe a la 87a reunión sobre los progresos logrados en la ejecución y el nivel de desembolso de los fondos

	Indonesia
IDS/PHA/71/TAS/200
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (gestión y coordinación de proyectos) (etapa I, segundo tramo)
	21
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución a la 87ª reunión. 

	Indonesia
IDS/PHA/76/INV/208
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (sector de refrigeración y aire acondicionado)
	27
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución a la 87ª reunión

	Indonesia
IDS/PHA/76/INV/211
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de extinción de incendios)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución a la 87ª reunión

	Mauritania
MAU/PHA/80/INV/25
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución a la 87ª reunión.
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD AL 31 DE DECEMBER DE 2019

1. El presente anexo consta de las dos partes que sigue:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 945,34 millones de $EUA, consistente en 831,9 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y no relacionados con inversiones y 113,44 millones de $EUA para gastos de apoyo al organismo, como se indica en el cuadro 1. En 2019, se aprobaron 41 nuevos proyectos y actividades. Se espera que este nivel de financiación propicie la eliminación de 68 407 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas.
Cuadro 1. Financiación aprobada por sectores para el PNUD al 31 de diciembre de 2019
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	26 054 837

	Destrucción
	3 606 279

	Lucha contra incendios
	2 170

	Espumas
	173 331 969

	Halones
	4 996 973

	Fumigantes
	20 081 241

	Sectores múltiples
	0

	Otros
	0

	Plan de eliminación
	333 872 234

	Agentes de procesos
	1 286 923

	Producción
	1 056 000

	Refrigeración
	139 612 399

	Varios
	63 877 595

	Disolventes
	63 699 997

	Esterilizantes
	417 628

	Total parcial
	831 896 245

	Gastos de apoyo a los organismos
	113 444 224

	Total
	945 340 469



En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de ejecución de los proyectos, por categoría.
Cuadro 2. Situación de la ejecución de proyectos por categoría
	
Tipo
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminado
	%
terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo 
	%
desembolsada

	Programa de país
	22
	22
	100
	1 628 797
	1 628 797
	0
	100

	Demostración
	42
	41
	98
	21 910 968
	21 451 655
	459 313
	98

	Fortalecimiento institucional
	249
	226
	91
	53 614 738
	48 248 611
	5 366 127
	90

	Inversión
	1 275
	1 223
	96
	682 547 982
	635 467 983
	47 079 999
	93

	Preparación de
proyectos
	539
	518
	96
	22 365 067
	21 645 479
	719 588
	97

	Asistencia técnica
	320
	287
	90
	48 238 204
	38 660 157
	9 578 047
	80

	Capacitación
	28
	28
	100
	1 590 489
	1 590 489
	0
	100

	Total
	2 475
	2 345
	95
	831 896 245
	768 693 171
	63 203 074
	92


*Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
**Excluidos los gastos de apoyo al organismo.
 
En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por año[footnoteRef:32]. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2011.  [32:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Todos los aprobados (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de la misma manera (es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, igual que la preparación de un programa de país de 30.000 $EUA). Los principales indicadores del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las SAO eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsado. Hay tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos financiados con carácter retroactivo.] 

Cuadro 3. Situación de la ejecución de proyectos por año
	
Año
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% 
desembolsada

	1991
	15
	15
	100
	1 149 032
	1 149 032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8 619 002
	8 619 002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13 204 712
	13 204 712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49 481 581
	49 481 581
	0
	100

	1995
	117
	117
	100
	29 599 446
	29 599 446
	0
	100

	1996
	83
	83
	100
	27 838 805
	27 838 805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44 056 257
	44 056 257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31 305 010
	31 305 010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35 896 884
	35 896 884
	0
	100

	2000
	149
	149
	100
	31 268 361
	31 268 361
	0
	100

	2001
	179
	179
	100
	35 292 271
	35 292 271
	0
	100

	2002
	117
	117
	100
	44 316 422
	44 316 422
	0
	100

	2003
	64
	64
	100
	36 336 530
	36 336 530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24 802 714
	24 802 714
	0
	100

	2005
	53
	53
	100
	29 124 833
	29 124 833
	0
	100

	2006
	62
	62
	100
	15 753 459
	15 753 461
	-2
	100

	2007
	54
	54
	100
	12 142 486
	12 142 486
	0
	100

	2008
	84
	84
	100
	22 873 866
	22 873 866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13 222 786
	13 193 670
	29 116
	100

	2010
	43
	43
	100
	19 567 970
	19 567 970
	0
	100

	2011
	63
	63
	100
	57 446 042
	57 421 734
	24 308
	100

	2012
	29
	28
	97
	33 889 850
	32 979 174
	910 676
	97

	2013
	43
	42
	98
	34 567 186
	33 721 314
	845 872
	98

	2014
	67
	65
	97
	22 714 330
	22 292 594
	421 736
	98

	2015
	75
	74
	99
	33 523 195
	29 056 699
	4 466 496
	87

	2016
	52
	37
	71
	42 508 656
	33 144 050
	9 364 606
	78

	2017
	28
	16
	57
	30 728 346
	28 749 500
	1 978 846
	94

	2018
	60
	3
	5
	40 274 486
	5 469 512
	34 804 974
	14

	2019
	41
	0
	0
	10 391 727
	35 281
	10 356 446
	0

	Total
	2 475
	2 345
	95
	831 896 245
	768 693 171
	63 203 074
	92


*Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
**Excluidos los gastos de apoyo al organismo.
En el cuadro 4 se muestra la ejecución de proyectos por países durante 2019.
Cuadro 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUD durante 2019
	

País
	

Eliminación en 2019*
	Porcentaje de eliminación prevista lograda en 2019
	Estimación de los fondos desembolsados en 2019 ($EUA)
	
Fondos desembolsados en 2019 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la cifra estimada
en 2019
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2019

	Angola
	2,0
	 
	75 680
	138 812
	183
	 

	Argentina
	0,0
	 
	113 619
	110 653
	97
	 

	Armenia
	0,0
	 
	7 005
	30 339
	433
	0

	Bangladesh
	0,0
	 
	475 871
	187 628
	39
	100

	Barbados
	0,4
	 
	5 802
	27 189
	469
	 

	Belice
	0,0
	 
	5 250
	0
	0
	 

	Bhután
	0,1
	 
	3 264
	15 677
	480
	 

	Brasil
	92,4
	 
	2 590 760
	3 934 029
	152
	 

	Brunei Darussalam
	0,0
	 
	11 520
	34 600
	300
	100

	Camboya
	1,0
	 
	10 000
	50 000
	500
	100

	Chile
	23,0
	 
	348 129
	1 009 701
	290
	 

	China
	5,9
	 
	1 072 665
	5 100 642
	476
	100

	Colombia
	10,8
	0
	557 174
	677 345
	122
	50

	Costa Rica
	0,0
	 
	65 985
	185 239
	281
	 

	Cuba
	1,0
	 
	126 041
	240 312
	191
	0

	República Democrática del Congo
	0,0
	 
	3 667
	0
	0
	0

	República Dominicana
	2,3
	 
	149 255
	403 053
	270
	 

	Egipto
	24,9
	78
	698 412
	1 173 382
	168
	60

	El Salvador
	0,0
	 
	34 693
	290
	1
	0

	Fiji
	1,0
	 
	21 809
	48 374
	222
	 

	Georgia
	0,0
	 
	49 231
	104 337
	212
	 

	Ghana
	-5,5
	 
	75 243
	147 057
	195
	 

	Guyana
	0,2
	100
	10 242
	2 705
	26
	100

	Haití
	0,0
	 
	19 424
	1 250
	6
	 

	India
	35,0
	 
	4 578 702
	3 162 037
	69
	100

	Indonesia
	0,0
	 
	847 675
	371 366
	44
	33

	Irán (República Islámica del)
	23,8
	100
	340 013
	621 656
	183
	100

	Jamaica
	0,0
	 
	24 810
	28 345
	114
	 

	Kuwait
	0,0
	 
	68 600
	0
	0
	0

	Kirguistán
	0,0
	 
	35 035
	70 429
	201
	 

	Líbano
	6,0
	 
	268 127
	492 085
	184
	100

	Malasia
	73,6
	 
	504 611
	1 385 155
	274
	100

	Maldivas
	0,0
	 
	32 933
	150 540
	457
	100

	Malí
	0,0
	 
	2 821
	0
	0
	100

	Mauritania
	0,0
	 
	21 000
	0
	0
	 

	México
	131,5
	 
	779 300
	1 622 125
	208
	 

	Nepal
	0,1
	100
	5 337
	15 000
	281
	100

	Nigeria
	30,0
	 
	692 859
	235 227
	34
	 

	Pakistán
	0,0
	 
	106 099
	192 321
	181
	100

	Panamá
	2,0
	 
	172 912
	225 742
	131
	100

	Paraguay
	2,1
	 
	13 325
	43 311
	325
	 

	Perú
	0,9
	 
	73 495
	103 517
	141
	 

	República de Moldova 
	0,2
	 
	20 590
	65 295
	317
	 

	Saint Kitts y Nevis
	0,1
	 
	8 000
	39 942
	499
	 

	Sri Lanka
	1,1
	100
	50 451
	104 604
	207
	100

	Timor-Leste
	0,0
	 
	14 540
	6 050
	42
	 

	Trinidad y Tabago
	4,0
	 
	89 436
	245 546
	275
	 

	Uruguay
	1,0
	 
	179 784
	250 629
	139
	100

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0,0
	 
	92 069
	82 069
	89
	100

	Zimbabwe
	0,0
	 
	65 391
	0
	0
	 

	Mundial
	0,0
	 
	0
	0
	 
	100

	Total
	470,9
	48
	15 618 656
	23 135 605
	148
	74


[bookmark: _Hlk55558768]* En 2019 se eliminaron 87,3 tm (125 000 tm de CO2 equivalente) para proyectos relacionados con los HFC.

En el cuadro 5 figura un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias.
Cuadro 5. Proyectos aprobados en relación con los HFC con arreglo a las contribuciones voluntarias 
	
Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($ EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Terminada
	Saldo
	%
desembolsada

	Inversión**
	3
	1
	33
	2 491 791
	1565244
	926 547
	63

	Asistencia técnica
– actividades de apoyo
	5
	0
	0
	384 000
	50 919
	333 081
	13

	Total
	8
	1
	13
	2 875 791
	1 616 163
	1 259 628
	56


*Excluye los gastos de apoyo al organismo.
**Se aprobaron 142,8 tm para proyectos de inversión (204 332 tm de CO2 equivalente).

Se están ejecutando en estos momentos ocho proyectos relacionados con los HFC (de ellos, tres de inversión y cinco actividades de apoyo). De los ocho proyectos, se ha terminado uno de los proyectos de inversión, con lo cual quedan siete en curso. En la 84ª reunión se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de tres actividades de apoyo; dichas actividades en curso se encuentran en diversas etapas de ejecución.
Los dos proyectos de inversión restantes se encuentran en distintas etapas de realización y se prevé que terminarán en 2021 y 2022. 
Del total de fondos acumulados aprobados de 2 875 791 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo), se había desembolsado 1 616 163 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 56 por ciento.
PARTE II: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE OTRAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL APOYO ACELERADO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC.

Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 6 053 676 $EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el Cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.
Cuadro 6. Proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2018
	Tipo
	Número de proyecto
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	%
terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	%
desembolsada

	Inversión**
	2
	1
	50
	4 406 610
	4 144 828
	261 782
	94

	Preparación de
proyectos
	5
	5
	100
	124 066
	75 911
	48 155
	61

	Asistencia técnica – Actividades de apoyo
	11
	1
	9
	1 523 000
	712 989
	810 011
	47

	Total
	18
	7
	39
	6 053 676
	4 933 728
	1 119 948
	81


* Excluye los gastos de apoyo al organismo.
** Se han de eliminar 480,6 tm (587 301 tm de CO2 equivalente) de HFC.

A fines de 2019, de los 18 proyectos aprobados, se han terminado siete proyectos incluido un proyecto de inversión, una actividad de apoyo y cinco actividades de preparación, quedando 11 proyectos en curso. La prórroga de las fechas de terminación de las 10 actividades de apoyo en curso se aprobó en la 83ª reunión (nueve proyectos) y en la 84ª reunión (un proyecto); dichas actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de realización.
Para 2021 se prevé la terminación del proyecto de inversión restante en curso, aprobado en la 82ª reunión, del cual se ha desembolsado el 80 por ciento de los fondos aprobados. 
Del total de fondos acumulados aprobados de 6 053 676 $EUA, se han desembolsado 4 933 728 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 81 por ciento.
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