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PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUE POUR 2027-2029

Introduction
Le présent document présente le plan d’activités du PNUE pour la période 2027-2029 et comprend les activités prévues en matière de réduction des substances réglementées ainsi que d’autres activités menées au titre du Protocole de Montréal au cours de cette période. Le texte descriptif du plan d’activités du PNUE pour la période 2027-2029 est joint au présent document. 
Le présent document comprend les divisions suivantes :
I. Activités prévues pour la période 2027–2029
II. Observations du secrétariat
III. Ajustements proposés par le secrétariat
IV. Indicateurs de résultats 
V. Questions de politique
VI. Recommandation

I.	Activités prévues pour la période 2027-2029

Le Tableau 1 présente, par année, le montant correspondant aux activités figurant dans le plan d'activités du PNUE.


Tableau 1. Répartition des ressources dans le plan d’activités du PNUE pour 2027-2029 (en $US)* – tel que soumis
	Description 
	2027
	2028
	2029
	Total 
(2027–2029)
	Total
après 2029

	Activités liées aux HCFC

	PGEH approuvés
	8 355 241
	2 788 664
	817 159
	11 961 064
	5 940 921

	Phase II du PGEH 
	615 494
	867 946
	78 346
	1 561 786
	287 077

	Phase III du PGEH
	234 249
	1 386 470
	10 170
	1 630 889
	1 599 249

	PGEH – rendement énergétique (décision 89/6)
	734 500
	79 100
	 
	813 600
	 

	Sous-total des activités liées aux HCFC
	9 939 484
	5 122 180
	905 675
	15 967 339
	7 827 247

	Activités liées aux HFC

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) approuvés
	3 757 787
	723 811
	657 282
	5 138 880
	214 690

	KIP, phase I – préparation du projet (PRP)
	798 555
	379 680
	 
	1 178 235
	 

	KIP, phase I
	2 574 622
	1 059 545
	2 236 372
	5 870 539
	1 423 402

	KIP, phase II – PRP
	629 975
	1 008 525
	 
	1 638 500
	 

	Sous-total des activités HFC
	7 760 939
	3 171 561
	2 893 654
	13 826 154
	1 638 092

	Autres activités

	Projets pilotes en matière de rendement énergétique (décision 91/65) – assistance technique
	1 844 500
	0
	0
	1 844 500
	0

	Sous-total des autres activités 
	1 844 500
	0
	0
	1 844 500
	0

	Activités régulières 

	Renforcement institutionnel (RI)
	12 906 258
	2 051 343
	7 954 706
	22 912 308
	0

	Programme d’aide à la conformité (PAC)
	12 748 967
	13 131 436
	13 525 379
	39 405 782
	0

	Sous-total des activités régulières
	25 655 225
	15 182 779
	21 480 085
	62 318 090
	0

	Total
	45 200 148
	23 476 520
	25 279 414
	93 956 083
	9 465 339


* Y compris les coûts d'appui d'agence, le cas échéant. 

II.	Observations du secrétariat 
II.1	Activités liées aux HCFC

Phase II des PGEH

Le volume de financement alloué à la phase II des PGEH pour cinq pays à faible consommation en volume (PFC), afin d’atteindre une réduction de 100 % par rapport au niveau de référence de HCFC, s’élève à 834 209 $US (dont 597 132 $US pour la période 2027-2029 et 237 077 $US pour la période postérieure à 2029). 
Le volume de financement alloué à la phase II des PGEH pour trois pays qui n’ont pas un faible volume de consommation s’élève à 1 014 654 $US (dont 964 654 $US pour la période 2027-2029 et 50 000 $US pour la période postérieure à 2029).  
Phase III des PGEH 
Le volume de financement alloué à la phase III des PGEH pour deux pays à faible consommation en volume (PFC), afin d’atteindre la réduction de 100 % par rapport au niveau de référence de HCFC, s’élève à 161 138 $US (dont 96 389 $US pour la période 2027-2029 et 64 749 $US pour la période postérieure à 2029). 
Le montant du financement alloué à la phase III des PGEH pour trois pays non classés parmi les pays à faible consommation en volume s’élève à 3,07 millions de $US (dont 1,53 million de $US pour la période 2027-2029 et 1,53 million de $US pour la période postérieure à 2029).  
Rendement énergétique pour les pays à faible consommation (PFC) (décision 89/6)[footnoteRef:2] [2:  La décision 89/6 autorisait les agences bilatérales et d’exécution, lors de la présentation des phases existantes et futures des PGEH pour les pays à faible consommation en volume (PFC), à inclure le financement lié à la nécessité d’introduire des solutions de remplacement des HCFC présentant un potentiel de réchauffement de la planète faible ou nul, ainsi qu’au maintien du rendement énergétique dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération.] 

Un montant total de 813 600 $US est prévu dans le plan d’activités pour les mesures de rendement énergétique destinées à huit pays à faible consommation en volume pour la période 2027-2028. 
II.2	Activités liées aux HFC

Préparation des projets de phase I des KIP  
Un montant total de 1,18 million de $US est prévu dans le plan d’activités au titre de la préparation de la phase I des KIP de 11 pays pour la période 2027-2028. 
Sur les 11 pays pour lesquels des activités de préparation ont été prévues pour la phase I des KIP, neuf n’ont pas encore ratifié l’Amendement de Kigali, mais ils ont présenté la lettre requise de leur gouvernement respectif indiquant son intention de tout mettre en œuvre pour ratifier l’Amendement de Kigali, conformément au paragraphe f) de la décision 84/46. 
Phase I des KIP
Un montant total de 7,29 millions de $US est prévu dans le plan d’activités pour la phase I des KIP concernant 25 pays (dont 5,87 millions de $US pour la période 2027-2029 et 1,42 million de $US pour la période postérieure à 2029). Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali. 
Préparation des projets pour la phase II des KIP  
Un montant total de 1,64 million de $US est inscrit au plan d'activités pour la préparation de la phase II des KIP concernant 66 pays en 2027-2028. 
À ce jour, aucune décision n’a été prise quant à l’inclusion des activités de préparation des projets pour la phase II des KIP dans le plan d’activités 2027-2029. En conséquence, le secrétariat a retiré ces activités du plan d’activités. Cette question est examinée dans le cadre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour la période 2027-2029[footnoteRef:3]. [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

II.3	Autres activités

Projets pilotes en matière de rendement énergétique (décision 91/65)[footnoteRef:4] [4:  Le Comité exécutif a établi un guichet de financement et des critères pour les projets pilotes visant au maintien et à l’amélioration du rendement énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le cadre de la réduction progressive des HFC. La durée du guichet pour la soumission de projets au titre de la décision 91/65, concernant uniquement les activités d’entretien, a été prolongée jusqu’à la 100e réunion incluse (décision 95/87 d)).] 


Un montant total de 1,84 million de $US est inscrit au plan d’activités au titre du guichet de financement consacré aux projets pilotes en matière de rendement énergétique pour 2027, concernant deux pays.
II.4	Programme d’aide à la conformité 

Le coût du PAC devrait augmenter à un taux annuel de 3 %, conformément à ce qui a été convenu par le Comité exécutif. Le volume de financement alloué au PAC s’élève à 39,41 millions de $US pour la période 2027-2029. Le budget du PAC pour 2027 a été présenté à la 99e réunion[footnoteRef:5].  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/77] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Ajustements proposés par le secrétariat
Les ajustements apportés au plan d’activités du PNUE pour la période 2027-2029 ont été fondés sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. Lors de l’examen du plan d’activités révisé du PNUE pour la période 2027-2029, le secrétariat a pris note que les ajustements suivants n’y figuraient pas : 
Tableau 2. Ajustements du plan d’activités du PNUE pour 2027-2029 (en $US)* – tels que proposés par le secrétariat
	Ajustements
	2027-2029
	Après 2029

	Montant des accords pluriannuels reflétant les montants réels approuvés au titre des accords, y compris les tranches des AP : i) qui ne figurent pas dans le plan d’activités ; ii) qui devaient être soumis à la 99e réunion mais ne l’ont pas été ; iii) qui ont été supprimées car ils avaient été soumis à la 99e réunion ; et iv) qui avaient été soumis à la 99e réunion mais ont par la suite été retirés
	-122 880
	50 216

	Rendement énergétique pour les pays à faible consommation en volume (PFC) conformément à la décision 89/6 
	-13 560
	0

	PRP pour la phase I des KIP présentés à la 99e réunion
	-56 500
	0

	PRP pour la phase II des KIP 
	-1 638 500
	0

	Montants de la phase I des KIP pour les projets soumis lors de la 99e réunion
	-117 520
	0

	Secteur de l'entretien pour la phase I des KIP, conformément à la décision 92/37
	-278 997
	-10 836


* Y compris les coûts d'appui d'agence, le cas échéant. 

Le Tableau 3 présente le résultat des ajustements proposés par le secrétariat au plan d’activités du PNUE pour 2027-2029, qui sont également pris en compte dans le cadre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2027-2029[footnoteRef:6].  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

Tableau 3. Allocation des ressources dans le plan d'activités ajusté du PNUE pour 2027-2029 ($US)*
	Description 
	2027
	2028
	2029
	Total 
(2027–2029)
	Total après 2029

	Activités liées aux HCFC

	PGEH approuvés
	7 919 361
	2 877 811
	817 159
	11 614 331
	5 991 137

	Phase II de PGEH 
	615 494
	867 946
	78 346
	1 561 786
	287 077

	Phase III de PGEH
	234 249
	1 386 470
	10 170
	1 630 889
	1 599 249

	PGEH – rendement énergétique (décision 89/6)
	720 940
	79 100
	0
	800 040
	0

	Sous-total des activités liées aux HCFC
	9 490 044
	5 211 327
	905 675
	15 607 046
	7 877 463

	Activités liées aux HFC

	KIP approuvés
	3 981 640
	723 811
	657 282
	5 362 733
	214 690

	KIP, phase I – PRP
	742 055
	379 680
	0
	1 121 735
	0

	KIP, phase I
	2 312 186
	1 059 545
	2 102 291
	5 474 022
	1 412 566

	KIP, phase II – PRP
	0
	0
	0
	0
	0

	Sous-total des activités liées aux HFC
	7 035 881
	2 163 036
	2 759 573
	11 958 490
	1 627 256

	Autres activités

	Projets pilotes en matière de rendement énergétique (décision 91/65) – assistance technique
	1 844 500
	0
	0
	1 844 500
	0

	Sous-total des autres activités 
	1 844 500
	0
	0
	1 844 500
	0

	Activités régulières 

	RI
	12 906 258
	2 051 343
	7 954 706
	22 912 308
	0

	PAC
	12 748 967
	13 131 436
	13 525 379
	39 405 782
	0

	Sous-total des activités régulières
	25 655 225
	15 182 779
	21 480 085
	62 318 090
	0

	Total
	44 025 650
	22 557 142
	25 145 334
	91 728 126
	9 504 719


* Y compris les coûts d'appui d'agence, le cas échéant. 

IV.	Indicateurs de résultats 

Le PNUE a présenté des indicateurs de résultats conformément à la décision 93/8 d)[footnoteRef:7] dans le texte explicatif de son plan d’activités. Le secrétariat a communiqué au PNUE les cibles figurant au Tableau 4.  [7:  La décision 93/8 d) ne prévoit pas d’indicateurs de performance pour le PAC du PNUE.] 

Tableau 4. Indicateurs de résultats du PNUE pour 2027
	Type d’indicateur
	Intitulé abrégé
	Calcul
	Cible 2027

	Planification – Autorisation
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport à celles prévues*
	108

	Planification – Autorisation
	Projets/activités individuels approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation des projets)
	71

	Mise en œuvre
	Fonds décaissés
	Sur la base des décaissements estimés dans les rapports périodiques
	27 533 461

	Mise en œuvre
	Élimination progressive des SAO dans le cadre de projets liés aux HCFC
	Élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) dans le cadre de projets liés aux HCFC, en tonnes PAO, par rapport aux quantités prévues dans les rapports périodiques
	331,6 tonnes PAO

	Mise en œuvre
	Réduction progressive des HFC pour les projets portant sur les HFC
	Réduction progressive des HFC pour les projets portant sur les HFC, en tonnes d’équivalent CO₂ par rapport aux quantités prévues dans les rapports périodiques
	1 114 768 tonnes équivalent CO₂ 

	Mise en œuvre
	Achèvement opérationnel du projet
	Achèvement opérationnel des projets par rapport aux prévisions des rapports périodiques pour l’ensemble des activités (à l’exclusion de la préparation des projets)**
	154

	Mise en œuvre
	Politique d'égalité entre les femmes et les hommes
	Politique opérationnelle relative à la politique d'égalité entre les femmes et les hommes appliquée à tous les projets approuvés
	100 %

	Administratif
	Rapidité de l’achèvement de la clôture financière
	Mesure dans laquelle les projets sont achevés financièrement dans les 12 mois suivant leur achèvement opérationnel
	12 mois après l’achèvement opérationnel

	Administratif
	Soumission dans les délais des rapports d’achèvement de projet
	Soumission dans les délais des rapports d’achèvement de projet sur la base du rapport périodique
	3

	Administratif
	Soumission dans les délais des rapports périodiques et des plans d'activités
	Soumission dans les délais des rapports périodiques, des plans d'activités et des réponses, sauf accord contraire
	Dans les délais prescrits


* Les cibles d’une agence seront réduites si celle-ci ne peut présenter une tranche en raison d’une agence de coopération ou de l’agence principale d’exécution, ou si le plan de gestion de l’élimination des HCFC ou le plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC soumis à l’examen du Comité exécutif n’est pas approuvé en raison de facteurs échappant au contrôle de l’unité nationale d’ozone et de l’agence.
** Les cibles d’une agence seront atténuées si une prolongation de la date d’achèvement a été approuvée par le Comité exécutif.

V.	Questions de politique
[bookmark: _Hlk213080678]Le PNUE a soumis au Comité exécutif, pour examen, une question de politique concernant la préparation de la phase II des KIP. Cette question est examinée dans le cadre du plan d'activités général du Fonds multilatéral pour la période 2027-2029[footnoteRef:8]. [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

Le PNUE a inclus dans son plan d’activités 2027–2029 des demandes relatives à la préparation de projets pour la phase II des KIP. Toutefois, à l’heure actuelle, aucune décision n’autorise l’inclusion de telles activités dans le plan d’activités. Par conséquent, le secrétariat a retiré ces demandes du plan d’activités. Le PNUE, souhaiterait obtenir des orientations du Comité exécutif concernant le moment opportun pour inclure les activités de préparation de projets pour la phase II des KIP dans son plan d’activités.  
Le secrétariat a pris note que la révision des lignes directrices relatives à la préparation des projets pour la phase I des KIP, destinée à être utilisée lors de la préparation de la phase II des KIP, sera examinée à la 99e réunion (décision 97/24 d))[footnoteRef:9].  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/80] 

VI.	Recommandation
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du plan d’activités du PNUE pour la période 2027-2029 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/25 ; et
Approuver les indicateurs de performance du PNUE tels qu'énoncés dans le Tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/25.
	
	
	
	
	




Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal
sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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