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COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-septième réunion
Montréal, 28 juin – 2 juillet 2021[footnoteRef:1] [1:  Des réunions en ligne et un processus d’approbation intersessions se tiendront en juin et juillet 2021 à cause du coronavirus (COVID-19).] 




RETARDS DANS LA SOUMISSION DES TRANCHES


Introduction

1. Conformément à la décision 47/50(d)[footnoteRef:2], le Secrétariat a préparé le présent document. Il présente les mesures prises pour donner suite aux décisions sur les retards dans la soumission des tranches adoptées à la 86e réunion, ainsi qu’une analyse de chacune des tranches attendues mais qui n’ont pas été soumises à la 87e réunion et des tranches qui ont été présentées, mais retirées ultérieurement durant le processus d’examen des projets. Il fournit aussi un aperçu des raisons des retards et de l’incidence sur la conformité des pays à leurs obligations dans le cadre du Protocole de Montréal, et présente une recommandation. [2:  Le Comité exécutif a décidé d’inclure à l’ordre du jour des prochaines réunions une rubrique distincte portant sur les retards dans la proposition des tranches annuelles et le décaissement des fonds pour les tranches et les obligations.] 

Suite donnée aux décisions prises sur les retards dans la soumission des tranches à la 86e réunion
2. Lors de la 86e réunion, 36[footnoteRef:3] des 66 pays qui devaient présenter des demandes de tranches ne l’ont pas fait en temps voulu, ce qui représente un taux de non-présentation de 55 pour cent. Par la suite, le Comité exécutif a chargé le Secrétariat d’envoyer des lettres aux gouvernements concernés au sujet des décisions prises sur les retards dans la soumission des tranches, contenues dans l’Annexe X au rapport sur la 86e réunion (décision 86/44(b)). [3:  Excluant deux pays (Algérie et Mozambique) dont la demande a été présentée à la 86e réunion mais retirée ultérieurement et un pays (Arabie saoudite) pour lequel la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) a été annulée à la 86e réunion.] 

3. Conformément à la décision 86/44(b), le Secrétariat a envoyé des lettres aux gouvernements des 38[footnoteRef:4] pays visés à l’article 5 afin de les inciter à soumettre la prochaine tranche de leur PGEH à la 87e réunion, pour 31[footnoteRef:5] d’entre eux. Par la suite, les gouvernements de l’Algérie, du Belize[footnoteRef:6], du Bénin[footnoteRef:7], de la Bosnie-Herzégovine[footnoteRef:8], du Tchad[footnoteRef:9], des Comores[footnoteRef:10], du Gabon[footnoteRef:11], du Pakistan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée[footnoteRef:12], des Philippines[footnoteRef:13], de Sainte-Lucie[footnoteRef:14], du Togo[footnoteRef:15] et du Viet Nam[footnoteRef:16] ont soumis les tranches respectives de leurs PGEH à la 87e réunion. [4:  Excluant un pays (Arabie saoudite) pour lequel la phase I du PGEH a été annulée à la 86e réunion.

]  [5:  Excluant sept pays (Barbade, Dominique, Grenade, Haïti, Koweït, Suriname et Thaïlande) qui pourraient la soumettre à la 88e réunion.]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/19]  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/20]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/22]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/23]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/24]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/27]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/32]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/36]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/38]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/40] 

4. Toutefois, les gouvernements des Bahamas, de Bahreïn, du Bangladesh, du Burundi, du Congo, de Djibouti, de Guinée équatoriale, du Mali, de Mauritanie, du Mexique, du Mozambique, du Niger, du Nigeria, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Somalie, de l’Afrique du Sud, du Soudan du Sud et du Venezuela (République bolivarienne) n’ont pas présenté leurs demandes de tranches.
Analyse des tranches non soumises à la 87e réunion
5. Trente-six activités associées aux tranches des PGEH pour 23 pays, d’une valeur totale de                      21 701 930 $US (coûts d’appui d’agence inclus) qui devaient être présentées à la 87e réunion, n’ont pas été soumises, tel qu’indiqué à l’Annexe I au présent document.[footnoteRef:17] [17:  À titre de comparaison, lors de la 86e réunion, 47 tranches qui devaient être présentées pour 37 pays n’avaient pas été soumises. ] 

6. En outre, des tranches de la phase I pour un pays (Algérie) et de la phase II pour un pays (Pakistan), d’une valeur totale de 792 266 $US (coûts d’appui d’agence inclus), ont été présentées à la 87e réunion mais retirées ultérieurement par les agences d’exécution concernées durant le processus d’examen des projets. Ces tranches sont aussi incluses à l’Annexe I.
Raisons des retards et incidence sur la conformité
7. Les raisons des retards dans la présentation des tranches de PGEH incluent : difficultés internes ou externes (15); décaissement inférieur au seuil de 20 pour cent des fonds approuvés pour la tranche précédente (13); contraintes imposées par la pandémie du COVID-19 (12); décisions et/ou approbations gouvernementales, et/ou modifications au sein de l’Unité nationale de l’ozone (UNO), et/ou changements structurels (8); présentation des rapports périodique ou financier (6); rapport de vérification manquant (5); situation politique ou problèmes de sécurité (5); signature des accords ou des contrats (2); fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée (2); composante d’investissement (2); retards dus à l’agence d’exécution (1); retards dus à l’entreprise (1); et agence principale n’était pas prête pour la présentation (1).  
Tel qu’indiqué par les agences bilatérales et d’exécution concernées, les retards dans la présentation des tranches attendues auraient une incidence nulle ou peu probable sur la conformité des pays à leurs obligations au titre du Protocole de Montréal. Toutes les tranches attendues devraient être soumises à la 88e réunion, sauf celles pour le Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti et le Mali qui peuvent être soumises à la 89e réunion.
[bookmark: _GoBack]Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note :
Du rapport sur les retards dans la soumission des tranches, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12;
Des informations sur les retards dans la soumission des tranches dans le cadre des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), soumis par les gouvernements de l’Allemagne, de l’Italie et par le PNUD, le PNUE, l’ONUDI et la Banque mondiale;
Que 16 des 52 activités (14 pays sur 37) associées à des tranches de PGEH attendues à la 87e réunion, ont été présentées à temps;
Que les agences bilatérales et d’exécution concernées ont indiqué que la soumission tardive des tranches de PGEH attendues à la première réunion de 2021, aurait une incidence nulle ou peu probable sur la conformité au Protocole de Montréal et que rien n’indiquait que les pays concernés ne respectaient pas les mesures de réglementation du Protocole de Montréal; et
Demander au Secrétariat d’envoyer des lettres aux gouvernements concernés au sujet des décisions prises sur les retards dans la soumission des tranches, contenues à l’Annexe I au présent rapport. 
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

TRANCHES NON SOUMISES À LA 87E RÉUNION

	Pays
	Agence
	Tranche
	Montant (coûts d’appui inclus)
($ US)
	Raison du retard/retrait
	Recommandations

	Algérie (Phase I)
	ONUDI
	2014 et 2017
	197 898
	Consultations additionnelles nécessaires avec l’entreprise bénéficiaire pour achever la mise en oeuvre du projet de reconversion de la climatisation 
	Prendre note que la troisième (2014) et la quatrième (2017) tranches de la phase I du PGEH soumises à la 87e réunion ont été retirées, et inciter le gouvernement de l’Algérie à collaborer avec l’ONUDI pour accélérer la mise en oeuvre de la deuxième tranche (2012) de la phase I afin de pouvoir soumettre les troisième et quatrième (2014 et 2017) tranches à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2014 et subséquentes.

	Bahamas (Phase I)
	PNUE
	2020
	35 001
	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/rapport de vérification manquant  
	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du COVID-19 et du fait que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n’était pas terminée, et inciter le gouvernement des Bahamas à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.

	Bahreïn (Phase I)
	PNUE 
	2020
	28 250
	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/signature de l’accord et/ou du document de projet/seuil de décaissement de 20 pour cent 
	Prendre note des retards dans la signature de l’accord et du taux de décaissement global de la troisième tranche (2019) de la phase I du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement de Bahreïn à collaborer avec le PNUE pour accélérer la signature de l’accord afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2020) de la phase I à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.

	Bangladesh (Phase II)
	PNUD
	2020
	2 292 373
	Décisions/approbations gouvernementales /modifications à l’Unité nationale de l’ozone (UNO)/changements structurels/seuil de décaissement de 20 pour cent
	Prendre note du taux de décaissement global de la première tranche (2018) de la phase II du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement du Bangladesh à collaborer avec le PNUD afin de pouvoir soumettre la deuxième tranche (2020) de la phase II à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la  réaffectation des tranches de 2020 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint. 

	Brésil (Phase II)
	Allemagne
	2021
	1 666 941
	Seuil de décaissement de 20 pour cent 
	Prendre note des retards dus à un facteur externe, en plus du défi majeur de l’approvisionnement limité en HFO à un coût élevé, et inciter le gouvernement du Brésil à collaborer avec le PNUD, l’ONUDI et le gouvernement de l’Allemagne afin de pouvoir soumettre la tranche de 2021 de la phase II à la 88e réunion.

	
	PNUD
	2021
	4 167 650
	Difficultés internes et externes
	

	
	ONUDI
	2021
	124 120
	Décisions/approbations gouvernementales /modifications à l’UNO/changements structurels 
	

	Burundi (Phase I)
	PNUE 
	2020
	37 516
	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/rapport de vérification manquant
	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du COVID-19 et du fait que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n’était pas terminée, et inciter le gouvernement du Burundi à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de de la réaffectation de la tranche de 2020.

	Colombie
(Phase II)
	Allemagne
	2021
	61 273
	Agence principale n’était pas prête pour la présentation
	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du COVID-19 dans la mise en oeuvre du volet investissement, et inciter le gouvernement de la Colombie à collaborer avec le PNUD et le PNUD et le gouvernement de l’Allemagne afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2021) de la phase II du PGEH à la 88e réunion.

	
	PNUD
	2021
	275 133
	Difficultés internes et externes
	

	
	PNUE
	2021
	28 250
	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/volet investissement 
	

	Congo 
(Phase I)
	PNUE
	2020
	39 550
	Présentation des rapports périodique et financier
	Prendre note des retards causés par la non-présentation des rapports périodique et financier, et inciter le gouvernement du Congo à collaborer avec le PNUE pour remettre les rapports périodique et financier exigés afin de pouvoir soumettre la cinquième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88e ou 89e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.

	Cote d'Ivoire (Phase I)
	PNUE
	2021
	208 222
	Présentation des rapports périodique et financier
	Prendre note des retards causés par la non-présentation des rapports périodique et financier, et inciter le gouvernement de la Cote d’Ivoire à collaborer avec le PNUE pour remettre les rapports périodique et financier exigés afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2021) de la phase I du PGEH à la 88e ou 89e réunion.

	Djibouti (Phase I)
	PNUE
	2020
	23 730
	Présentation des rapports périodique et financier 
	Prendre note des retards causés par la non-présentation des rapports périodique et financier, et inciter le gouvernement de Djibouti à collaborer avec le PNUE pour remettre les rapports périodique et financier exigés afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88e ou 89e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.

	Égypte (Phase II)
	PNUD 
	2021
	873 783
	Décisions/approbations gouvernementales /modifications à l’UNO/changements structurels/retards dus à l’entreprise/ difficultés internes ou externes/ perturbations causées par la pandémie du COVID-19/seuil de décaissement de 20 pour cent 
	Prendre note des retards dans la signature de l’accord et du taux global de décaissement de la deuxième tranche (2019) de la phase II du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter  le gouvernement de l’Égypte à collaborer avec le PNUE pour accélérer la signature de l’accord, et avec le PNUD, le PNUE et l’ONUDI afin de pouvoir soumettre la troisième tranche (2021) de la phase II à la 88e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint. 

	
	PNUE
	2021
	291 064
	Signature de l’accord et/ou du document de projet
	

	
	ONUDI
	2021
	4 990 690
	Difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent
	

	Guinée équatoriale  (Phase I)
	PNUE
	2020
	33 900
	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/rapport de vérification manquant
	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du COVID-19 et du fait que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n’était pas terminée, et inciter le gouvernement de la Guinée équatoriale à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de de la réaffectation de la tranche de 2020.

	Indonésie 
(Phase II)
	PNUD
	2021
	670 982
	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent  
	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du  COVID-19, et inciter le gouvernement de l’Indonésie à collaborer avec le PNUD et la Banque mondiale afin de pouvoir soumettre la troisième tranche (2021) de la phase II du PGEH à la 88e réunion. 

	
	Banque mondiale
	2021
	1 062 372
	Difficultés internes ou externes
	

	Mali (Phase I)

	PNUD
	2020
	30 100
	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19 /difficultés internes ou externes/situation politique ou problèmes de sécurité
	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du  COVID-19 et de la non-présentation des rapports périodique et financier, et inciter le gouvernement du Mali à collaborer avec le PNUD et le PNUE pour remettre les rapports périodique et financier exigés afin de pouvoir soumettre la cinquième tranche (2020) à la 88e ou 89e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de réaffectation de la tranche de 2020.

	
	PNUE
	2020
	31 640
	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/difficultés internes ou externes /seuil de décaissement de 20 pour cent  
	

	Mauritanie (Phase I)
	PNUD
	2020
	53 500
	Retards au niveau de l’agence d’exécution/seuil de décaissement de 20 pour cent
	Prendre note des retards dus à la non-présentation des rapports périodique et financier, et inciter le gouvernement de la Mauritanie à collaborer avec le PNUE pour remettre les rapports périodique et financier exigés, et avec le PNUD et le PNUE afin de pouvoir soumettre la deuxième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2020 et subséquentes.

	
	PNUE
	2020
	28 250
	Présentation des rapports périodique et financier
	

	Mexique 
(Phase II)
	PNUE
	2020
	45 200
	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/décisions/approbations gouvernementales/modifications au sein de l’UNO/changements structurels/volet investissement
	Prendre note des retards dus aux changements structurels au sein du gouvernement et de l’UNO et du taux de décaissement global de la troisième tranche (2018) de la phase II du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement du Mexique à collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2020) de la phase II à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2020 et  subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint. 

	
	ONUDI
	2020
	1 725 215
	Décisions/approbations gouvernementales/modifications au sein de l’UNO/changements structurels/seuil de décaissement de 20 pour cent
	

	Mozambique (Phase I)
	PNUE
	2020
	33 900
	Rapport de vérification manquant
	Prendre note du fait que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n’était pas achevée, et inciter le gouvernement du Mozambique à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin de pouvoir soumettre la cinquième tranche (2020) à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020. 

	Niger (Phase I)
	PNUE
	2020
	56 500
	Fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée/difficultés internes ou externes
	Prendre note des retards dus à des facteurs externes et du taux de décaissement global de la deuxième tranche (2019) de la phase I du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement du Niger à collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin  de pouvoir soumettre la troisième tranche (2020) de la phase I à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint. 

	
	ONUDI
	2020
	21 400
	Décisions/approbations gouvernementales /modifications au sein de l’UNO/ changements structurels /difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent
	

	Nigeria (Phase II)
	Italie
	2020
	264 840
	Difficultés internes ou externes/ seuil de décaissement de 20 pour cent
	Prendre note du retard causé par la lenteur du processus d’approbation, par les parties prenantes, du document de projet de la phase II du PGEH et du taux de décaissement global de la première tranche (2018) de la phase II qui était inférieur au seuil de 20 pour cent, et inciter le gouvernement du Nigeria à collaborer avec le PNUD et le gouvernement de l’Italie afin de pouvoir soumettre la deuxième tranche (2020) de la phase II à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2020 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.

	
	PNUD
	2020
	1 498 000
	
	

	Pakistan (Phase II)
	PNUE
	2020
	116 378
	Questions reliées au projet d’investissement pour le secteur de la réfrigération et de la climatisation
	Prendre note que la troisième tranche (2020) de la phase II du PGEH, présentée à la 87e réunion, a été retirée ultérieurement, et inciter le gouvernement du Pakistan à collaborer avec le PNUE et l’ONUDI pour accélérer la mise en œuvre de la deuxième tranche (2018) de la phase II afin de pouvoir soumettre la troisième tranche (2020) à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.

	
	ONUDI
	2020
	477 990
	
	

	Saint-Kitts-et- Nevis (Phase I)
	PNUE

	2020
	19 097
	Décisions/approbations gouvernementales /modifications au sein de l’UNO/ changements structurels/ perturbations causées par la pandémie du COVID-19/ rapport de vérification manquant/fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée/présentation des rapports périodique et financier
	Prendre note des retards dus à la non-présentation des rapports périodique et financier et du fait que la vérification obligatoire des cibles de consommation de  HCFC n’était pas achevée, et inciter le gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis à remettre les rapports périodique et financier exigés et à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin de pouvoir soumettre la troisième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la  réaffectation de la tranche de 2020.

	Somalie (Phase I)
	ONUDI
	2020
	42 800
	Difficultés internes ou externes/situation politique ou questions de sécurité
	Prendre note des retards dus à la complexité des modalités de mise en oeuvre en raison de la situation politique et des problèmes additionnels liés aux autorisations de sécurité, et inciter le gouvernement de la Somalie à collaborer avec l’ONUDI afin de pouvoir soumettre la troisième tranche  (2020) de la phase I du PGEH à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.

	Afrique du Sud (Phase I)
	ONUDI
	2018
	191 273
	Difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent
	Prendre note du taux de décaissement global de la quatrième tranche (2016) de la phase I du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement de l’Afrique du Sud à collaborer avec l’ONUDI afin de pouvoir soumettre la cinquième tranche (2018) de la phase I à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2018, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.

	Soudan du Sud (Phase I)
	PNUD
	2018
	54 500
	Situation politique et questions de sécurité
	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du  COVID-19, à l’instabilité politique et à l’approbation tardive et/ou aux approbations des décisions par le gouvernement, et du taux de décaissement global pour la première tranche (2016) de la phase I du PGEH qui était inférieur à 20 pour cent du seuil de décaissement, et inciter le gouvernement du Soudan du Sud à collaborer avec le PNUD et le PNUE afin de pouvoir soumettre la deuxième tranche (2018) de la phase I à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2018 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint. 

	
	PNUE
	2018
	79 665
	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/décisions/approbations gouvernementales/modifications au sein de l’UNO/changements structurels/ situation politique ou questions de sécurité/seuil de décaissement de 20 pour cent 
	

	Venezuela (République bolivarienne du) 
(Phase II)
	ONUDI
	2019
	615 250
	Difficultés internes ou externes/situation politique ou questions de sécurité

	Prendre note des retards causés par la situation politique dans le pays, et inciter le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela à collaborer avec l’ONUDI afin de pouvoir soumettre la deuxième tranche (2019) de la phase II du PGEH à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2019 et  subséquentes. 

	Total
	
	
	22 494 196
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