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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال، من 16 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019


[bookmark: _GoBack]التحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق 
المتعدد الأطراف للفترة 2019 – 2021 

المقدمة
1. تتكون هذه الوثيقة من:
الجزء الأول: التحديث عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2019 – 2021 
الجزء الثاني: تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018 – 2020 
التوصية
المرفق الأول: أنشطة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين

الجزء الأول: التحديث عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2019 – 2021 
1. اعتمدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2019 – 2021. واستجابة للمقرر 82/45(ب) و(ج)، عدلت الأمانة خطة الأعمال المجمعة للفترة 2019 – 2021، كما هو مبين في الجدول 1.
الجدول 1- تخصيص الموارد في خطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2019 – 2021 (دولار أمريكي)
	البند
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	مطلوب للامتثال

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	96,379,090
	111,848,069
	85,792,031
	294,019,190

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	0
	353,978
	0
	353,978

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى – التمويل الإضافي
	0
	645,788
	0
	645,788

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – طلب إعداد المشاريع – المرحلة الثانية
	1,414,723
	395,650
	130,800
	1,941,173

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	1,761,439
	15,034,014
	5,046,206
	21,841,660

	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	23,496,000
	23,496,000
	23,496,000
	70,488,000

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – طلب إعداد المشاريع – المرحلة الثالثة
	246,675
	894,088
	160,500
	1,301,263

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	0
	1,299,272
	112,059
	1,411,331

	التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	  المجموع الفرعي لما هو مطلوب للامتثال 
	123,886,528
	154,555,459
	115,326,196
	393,768,183

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية

	المواد الهيدروفلوروكربونية – الأنشطة التمكينية
	679,450
	0
	0
	679,450

	المواد الهيدروفلوروكربونية – طلب إعداد المشاريع الاستثمارية
	62,100
	0
	0
	62,100

	المواد الهيدروفلوروكربونية – المشاريع الاستثمارية
	15,512,484
	0
	0
	15,512,484

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	16,254,034
	0
	0
	16,254,034

	الأنشطة العادية

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,300,749
	11,639,772
	11,988,965
	34,929,486

	الوحدة الرئيسية
	5,931,915
	5,961,294
	5,990,878
	17,884,086

	التعزيز المؤسسي 
	10,461,285
	10,886,318
	10,546,285
	31,893,889

	مصاريف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل
	6,799,233
	6,954,313
	7,114,045
	20,867,591

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	المجموع الفرعي للأنشطة العادية
	34,993,182
	35,941,697
	36,140,173
	107,075,052

	المجموع الكلي
	175,133,744
	190,497,157
	151,466,369
	517,097,269

	الميزانية الإرشادية
	174,600,000
	171,000,000
	180,000,000
	525,600,000

	الفرق
	533,744
	19,497,157
	-28,533,631
	-8,502,731

	توزيع التمويل حسب الوكالة
	 
	 
	 
	 

	فرنسا
	78,769
	692,895
	0
	771,664

	ألمانيا
	1,628,838
	2,611,677
	2,394,232
	6,634,747

	إيطاليا
	565,000
	264,840
	0
	829,840

	اليابان
	305,529
	90,400
	90,400
	486,329

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	31,787,842
	53,743,937
	32,001,629
	117,533,408

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	27,470,794
	28,440,307
	25,909,156
	81,820,258

	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	59,822,423
	50,437,927
	41,319,974
	151,580,323

	البنك الدولي 
	45,586,716
	46,172,260
	41,548,333
	133,307,309

	التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية*
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل
	6,799,233
	6,954,313
	7,114,045
	20,867,591

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


* توافق اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 2019
1. إنّ مبلغ التمويل الإجمالي المتوفر لعام 2019 هو 174,600,000 دولار أمريكي[footnoteRef:1]. ومن أصله، تمّ رصد 9,520,278 دولارا أمريكيا في الاجتماع الثالث والثلاثين. وتصل قيمة طلبات التمويل المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين 130,778,657 دولارا أمريكيا. وإن أقرّت كل مقترحات المشاريع المقدمة، يكون مبلغ 34,834,809 دولارا أمريكيا متوفرا في خطة الأعمال، على النحو المبيّن في الجدول 2.  [1:  تخصيص الموارد المعتمد في الاجتماع الحادي والثمانين (المقرر 81/26(ب)).] 

الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2019 والطلبات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين والرصيد (دولار أمريكي)*
	بنود الميزانية
	مجموع القيمة في
خطة الأعمال
	المبالغ المقررة في الاجتماع الثالث والثمانين
	الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين**
	المجموع
(الاجتماع الثالث والثمانين + الرابع والثمانين)
	الرصيد (أعلى)/أدنى من مستويات خطة الأعمال

	الوكالات الثنائية
	2,578,136
	0
	2,822,543
	2,822,543
	(244,407)

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	 31,787,842 
	1,647,767
	30,536,587
	32,184,354
	(396,512)

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	 27,470,794 
	3,711,600
	19,194,030
	22,905,630
	4,565,164

	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	 59,822,423 
	4,160,911
	28,312,527
	32,473,438
	27,348,985

	البنك الدولي
	45,586,716
	0
	42,044,637
	42,044,637
	3,542,079

	التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	0
	569,100
	569,100
	19,500

	المجموع الفرعي (الوكالات)
	167,834,511
	9,520,278
	123,479,424
	132,999,702
	34,834,809

	الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم (في ما عدا التمويل الكندي المقابل)
	6,799,233
	
	6,799,233
	6,799,233
	0

	أمين الخزانة
	500,000
	
	500,000
	500,000
	0

	المجموع الفرعي (المصاريف العادية)
	7,299,233
	
	7,299,233
	7,299,233
	0

	المجموع
	175,133,744
	9,520,278
	130,778,657
	140,298,935
	34,834,809


* بما في ذلك تكاليف الوحدة الرئيسية.
** في تاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2019.

1. وتتخطى قيمة المشاريع المقترحة على الاجتماع الرابع والثمانين والبالغة 123,479,424 دولارا أمريكيا، بما فيها تكليف دعم مقدرة بـ 3,580,552 دولارا أمريكيا ومرتبطة بمقرحات مشاريع لم تضمّن خطة أعمال عام 2019[footnoteRef:2]، ما ورد فيها بقدر 355,330 دولارا أمريكيا.  [2:  المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في صربيا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تونس (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ ومشروع استثماري في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في باكستان (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ وإعداد المشاريع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البحرين (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وفي غينيا الاستوائية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وفي جورجيا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وفي ليبيريا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وفي مالي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وفي موزامبيق (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وفي سيراليون (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ وإعداد المشاريع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أرمينيا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وفي جمهورية مولدوفا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)؛ والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في الجزائر (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وفي هايتي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛ وإعداد مشروع استثماري في المواد الهيدروفلوروكربونية في مصر (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛ ومشاريع استثمارية في المواد الهيدروفلوروكربونية في كوبا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وفي المكسيك (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ ومشروع للتعزيز المؤسسي في الهند (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). ] 

1. وتساوي قيمة أنشطة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين 2,539,511 دولارا أمريكيا ومنها مقترحات مشاريع بقيمة 1,101,777 دولارا أمريكيا لم ترد أصلا في خطة أعمال عام 2019. وفي المرفق الأول بهذه الوثيقة قائمة بالمشاريع الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمتها الوكالات المنفذة إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

1. كما أنّه لم تقدّم إلى الاجتماع الرابع والثمانين مقترحات مشاريع بقيمة 44,710,417 دولارا أمريكيا[footnoteRef:3] وردت في خطة أعمال عام 2019. وقد أدرجت هذه المقترحات في خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020 – 2024[footnoteRef:4]. [3:  ويدخل في خانة هذه الأنشطة 77 نشاطا متعلقا بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 49 بلدا (32.22 مليون دولار أمريكي) و13 أنشطة متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في 11 بلدا (6.62 مليون دولار أمريكي) و43 نشاط تعزيز مؤسسي (5.87 مليون دولار أمريكي).]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26.] 


الالتزامات الآجلة
1. إن المبلغ الإجمالي للالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات متعددة السنوات للفترة من 2019 إلى 2031 قدره 647.24 مليون دولار أمريكي، على افتراض أن تتمّ الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين، كما هو مبين في الجدول 3.
الجدول 3- الالتزامات الآجلة (2019 – 2031) (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	الوصف
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2030
	2031
	المجموع

	موافق عليها من حيث المبدأ *
	79,440
	135,145
	104,089
	81,455
	58,556
	29,137
	30,139
	33,237
	16,078
	212
	57
	567,725

	مقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين
	26,756
	25,551
	25,964
	527
	0
	316
	156
	0
	135
	111
	0
	79,516

	المجموع
	106,196
	160,696
	130,053
	81,982
	58,556
	29,453
	30,475
	33,237
	16,213
	323
	57
	647,240


* بما في ذلك الاتفاقات المنقحة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الجزء الثاني: تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018 – 2020 
1. تبلغ الموارد التي وافقت عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثلاث 2018 – 2020[footnoteRef:5] قيمة 540,000,000 دولار أمريكي. ومن هذا المبلغ، تمّ تخصيص 144,921,792 دولارا أمريكيا للأنشطة الموافق عليها في عام 2018، مع رصيد 395,078,208 دولارا أمريكيا لعامي 2019 و2020. [5:  قرار اجتماع الأطراف 30/1.] 

1. ومع مراعاة الأنشطة التي أقرها الاجتماع الحادي والثمانين والثاني والثمانين والثالث والثمانين والمقترحات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين ومصاريف الأمانة واللجنة التنفيذية وأمين الخزانة، يصل رصيد الأموال للفترة 2018 – 2020 إلى 64.28 مليون دولار أمريكي على النحو المبيّن في الجدول 4.
الجدول 4- الموارد المخصصة لفترة السنوات الثلاث 2018 – 2020 (دولار أمريكي)
	الوصف
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	تخصيص الموارد
	
	
	
	

	تخصيص الموارد الأصلي (أ) 
	194,400,000
	174,600,000
	171,000,000
	540,000,000

	تخصيص الموارد المنقّح (ب)*
	144,921,792
	224,078,208
	171,000,000
	540,000,000

	التمويل المقرر
	
	
	
	

	التمويل المقرر في الاجتماع الحادي والثمانين
	73,930,598
	
	
	73,930,598

	التمويل المقرر في الاجتماع الثاني والثمانين
	64,546,960
	
	
	64,546,960

	التمويل المقرر في الاجتماع الثالث والثمانين
	
	9,520,278
	
	9,520,278

	المقترحات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين
	
	123,479,424
	
	123,479,424

	قيمة خطط الأعمال
	
	
	183,042,844
	183,042,844

	مصاريف الأمانة واللجنة التنفيذية (في ما عدا التمويل الكندي المقابل)
	5,944,234
	6,799,233**
	6,954,313**
	19,697,780

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	إجمالي التمويل المقرر (ج)
	144,921,792
	140,298,935
	190,497,157
	475,717,884

	المبلغ المتوفر من الموارد المخصصة منذ عام 2018 أي (أ) - (ج)
	49,478,208
	
	
	

	الرصيد أي (ب) - (ج)
	0
	83,779,273
	19,497,157-
	64,282,116


* خفضت قيمة الموارد المخصصة لعام 2018 بقدر 49,478,208 دولارا أمريكيا مراعاة للإنفاق الفعلي في هذا العام وتمّت زيادة المبلغ عينه إلى التخصيص الأصلي لعام 2019.
** تكاليف مقدّرة.

العوامل المحتمل أنّها تؤثر على التخطيط المالي والسيولة في فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020  
10-	تتأثر سيولة الصندوق المتعدد الأطراف في فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020 بعوامل عدّة ومنها تلقي الاشتراكات المتفق عليها لفترة 2018 – 2020 والفائدة المتراكمة والخسارة أو الربح المتأتي من آلية سعر الصرف الثابت وسداد الاشتراكات المتأخرة والمدرجة في المبلغ المرحل واسترداد أرصدة المشاريع الملغاة أو المنجزة. وترد في الفقرات التالية التنبؤات لفترة السنوات الثلاث 2018 – 2020 في ضوء البيانات الفعلية لعامي 2018 و2019.

تلقي الاشتراكات المتفق عليها

11-	في ضوء معدل سداد الاشتراكات في عامي 2017 و2018 (أي 97.4 في المائة) ومن أصل 166.67 مليون دولار أمريكي، يتوقع استلام 162.31 مليون دولار في كل عام من فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020 أي مبلغا إجمالي مقدرا بـ 486.93 مليون دولار أمريكي.

سداد الاشتراكات المتأخرة والمدرجة في المبلغ المرحل

12-	تفيد المعلومات المحيّنة في شهر سبتمبر/أيلول 2019 أنّ المبلغ المرحل يصل إلى 39,767,556 دولارا أمريكيا بما فيه 22,219,910 دولارا أمريكيا من الاشتراكات المتأخرة المتوقع تحصيلها.

الفائدة التي يحتمل تراكمها في خلال فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020 

13-	بالاستناد إلى رصيد السيولة في عامي 2018 و2019 وإلى معدل الفائدة المحصلة في عام 2018 ولغاية سبتمبر/أيلول 2019، يمكن توقع تحصيل فائدة بقيمة 9.82 مليون دولار أمريكي في خلال فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020.



الربح أو الخسارة من آلية سعر الصرف الثابت

14-	من المتوقع أن توفر آلية سعر الصرف الثابت ربحا مقدرا بـ 3.28 مليون دولار أمريكي في فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020.

الأرصدة المحتمل إعادتها من المشاريع الملغاة والمنجزة

15-	من الصعب احتساب المبلغ الإجمالي المحتمل استرداده من أرصدة المشاريع الملغاة أو المنجزة في خلال فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020. ولعله تمّت الإشارة، على سبيل التوضيح، إلى أنّه تمّ استرداد معدل 5.5 مليون دولار أمريكي في العام الواحد في خلال الفترة 2015 – 2018. ويتمّ تشجيع الوكالات الثنائية والمنفذة بشدة على ردّ أرصدة المشاريع المنجزة والملغاة في أسرع ما أمكن فور إنجازها وإلغائها.

التوصية

16- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تأخذ علما بما يلي:
(أ) 	التحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للفترة 2019 – 2021 للصندوق المتعدد الأطراف على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24؛
(ب) 	تقديم أنشطة للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بقيمة 2,539,511 دولارا أمريكيا إلى الاجتماع الرابع والثمانين، بما فيها أنشطة بقيمة 1,101,777 دولارا أمريكيا لم تضمّن خطط الأعمال للفترة الثلاثة 2019 – 2021. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24


UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
6
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المرفق الأول

أنشطة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين


	البلد
	الوكالة
	النوع
	القطاع
	عنوان المشروع
	المبلغ المستعرض أو الموصى به (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم المستعرضة أو الموصى بها (دولار أمريكي)

	الجزائر
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	TAS
	SEV
	الأنشطة التمكينية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	150,000
	10,500

	الأرجنتين
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	INV
	PRO
	رقابة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالته من إنتاج الهيدوروكلوروفلوروكربون-22 في مؤسسة FIASA
	1,343,677
	94,057

	كوبا
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	INV
	REF
	التحول من الهيدروفلوروكربون-134أ إلى الهيدروفلوروكربون-290 (بروبان) في تصنيع أجهزة تبريد المباني في مؤسسة Frioclima
	120,000
	10,800

	مصر
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	PRP
	FFI
	إعداد مشروع استثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع تجميع أجهزة مكافحة الحرائق
	30,000
	2,100

	هايتي
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	TAS
	SEV
	أنشطة تمكينية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	95,000
	6,650

	المكسيك
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	INV
	PRO
	رقابة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالته من إنتاج الهيدوروكلوروفلوروكربون-22 في مؤسسة Quimobasicos
	632,455
	44,272

	المجموع
	
	
	
	
	2,371,132
	168,379
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