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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD 
[bookmark: _GoBack]AU 31 DÉCEMBRE 2018


Le présent document renferme le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2018.[footnoteRef:1]  [1:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique consolidé qui est disponible sur demande.] 

Portée du document

Il comporte les parties suivantes :
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Il récapitule l’état d’avancement des projets pour 2018 et les progrès cumulatifs depuis 1991 en ce qui a trait à toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC); cette partie examine l’état d’avancement de chaque projet en cours[footnoteRef:2] au niveau des pays; elle établit les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.  [2:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours d'exécution le 31 décembre 2018. Les principaux indicateurs de progrès sont les suivants : pourcentage de fonds décaissés et pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds; financement devant être décaissé d'ici la fin de l'année en pourcentage du financement approuvé; temps moyen des retards prévus dans la mise en œuvre; et renseignements consignés à la colonne Remarques dans la base de données de rapport périodique. 

] 



Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires pour l’appui au  démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC. Cette partie présente l’état d’avancement des projets d’élimination progressive des HFC au titre des contributions volontaires. 
Recommandation.

Le présent document renferme également les annexes suivantes : 
Annexe I : 	État sommaire et recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

Mesures employées dans les rapports périodiques

Avant l’accord sur l’Amendement de Kigali, toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone, mesurées en tonnes PAO. Les substances réglementées au titre de l’Amendement de Kigali ne sont pas des substances appauvrissant la couche d’ozone, et leurs objectifs de réglementation sont mesurés en tm équivalent CO2 (c.-à-d., consommation en tonnes métriques (tm) multipliée par le potentiel de réchauffement de la planète (PRP) de la substance.) Mais quelles que soient les différentes mesures utilisées pour rendre compte des substances réglementées, le rapport périodique du PNUD soumis à la 84e réunion indique les quantités en tonnes PAO pour l’ensemble des substances réglementées.[footnoteRef:3]  [3:  La question des deux différentes mesures utilisées pour les substances réglementées est traitée dans le rapport périodique consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).] 

Aperçu des activités d’élimination progressive des HFC

Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 26 projets (dont cinq projets d’investissement, cinq activités de préparation de projet et 16 activités de facilitation) dans 20 pays, pour un montant total de 9,02 millions $US. Les projets d’investissement approuvés permettront d’éliminer progressivement 623,4 tm (791 633 tm équivalent CO2) de HFC. Pour ce qui est des activités de facilitation, le report des dates d’achèvement de 10 de ces projets a été approuvé lors de la 83e réunion, et des demandes de report pour cinq autres projets ont été présentées à la 84e réunion.
Examen de l’état d’avancement par le Secrétariat 

Le Secrétariat a examiné l’état d’avancement de chaque projet en cours par pays, en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues, qui ont été déclarés en 2018, et l’incidence potentielle de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et le taux de décaissement prévu. Le Secrétariat a eu plusieurs discussions avec le PNUD, au cours desquelles un certain nombre de questions au sujet des projets en cours ont été soulevées puis résolues ultérieurement de manière satisfaisante.


PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL
Sommaire de l’état d’avancement des projets pour 2018 et des progrès cumulatifs

La mise en œuvre des projets et des activités par le PNUD pour 2018 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2018 sont récapitulés comme suit : 
Élimination :[footnoteRef:4] en 2018, 243,6 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, et 746,6 tonnes PAO supplémentaires ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1991, 67 009 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 68 281 tonnes PAO liées aux projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés);  [4:  L'élimination comprend l'approbation de projets d'investissement portant sur les HFC, pour un total de 142,8 tm, avec 204 332 tm équivalent CO2.] 

Décaissements/approbations : en 2018, 41,43 millions $US ont été décaissés, et 24,92 millions $US ont été prévus pour décaissement selon le rapport périodique de 2017, correspondant à un taux de décaissement de 166 % par rapport aux prévisions. Cumulativement, 745,56 millions $US ont été décaissés sur un total de 822,21 millions $US approuvés pour décaissement (excluant les coûts d’appui d’agence). Cela représente un taux de décaissement de 91 %. En 2018, un montant de 40,27 millions $US a été approuvé pour la mise en œuvre de projets;
Coût-efficacité (en tonnes PAO) :[footnoteRef:5] depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés entraînant une réduction permanente de la consommation est de 10,58/kg $US. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO est de 8,65/kg $US pour les projets achevés et de 78,65/kg $US pour les projets en cours;[footnoteRef:6]  [5:  Y compris 142,8 tm de projets d'investissement portant sur les HFC.]  [6:  La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité pour les projets en cours est en grande partie attribuable aux valeurs plus basses des HCFC en tonnes PAO, mais également aux méthodes employées par les agences pour ventiler l'élimination. ] 

Nombre de projets achevés : en 2018, 58 projets ont été achevés. Depuis 1991, sur les 2 435 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés), 2 289 ont été achevés, pour un taux d’achèvement de 94 %; 
Vitesse d’exécution – projets d’investissement : les projets achevés en 2018 ont été terminés en moyenne 40 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’exécution des projets d’investissement a été de 34 mois après leur approbation. Les premiers décaissements ont commencé en moyenne 13 mois après que les projets aient été approuvés;
Vitesse d’exécution – projets ne portant pas sur des investissements : les projets achevés en 2018 ont été terminés en moyenne 33 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’exécution des projets ne portant pas sur des investissements a été de 39 mois après leur approbation. Les premiers décaissements ont commencé en moyenne 13 mois après que les projets aient été approuvés;
Préparation de projet : sur les 529 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2018, 517 ont été achevées, laissant ainsi 12 projets en cours. En 2018, 12 projets ont été terminés; 
Retards dans la mise en œuvre : en tout, 73 projets d’investissement étaient en cours à la fin de 2018. Ces projets ont connu en moyenne un retard de 13 mois. Il n’y avait toutefois aucun projet classé comme « projet ayant un retard dans la mise en œuvre » assujetti aux procédures d’annulation (puisque les activités de préparation de projet, les accords pluriannuels et les activités de renforcement des institutions ne sont pas soumis à de telles procédures); 
Accords pluriannuels : en 2018, le PNUD assurait la mise en œuvre de 49 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1991, 133 accords pluriannuels ont été approuvés, dont 84 sont maintenant achevés. 
État d’avancement des projets en 2018

Après le processus d’examen, un certain nombre de questions ont été résolues, sauf pour deux projets : le premier associé à une tranche d’accord pluriannuel pour l’élimination des HFC, le deuxième à une activité de préparation de projet, comme on peut le constater à l’annexe I du présent document. Pour chaque projet en cours, une brève description de l’état d’avancement et des questions en suspens est présentée, et une recommandation est soumise à l’attention du Comité exécutif. 
Sur les 107 projets en cours, à l’exception des activités de renforcement des institutions et de préparation de projet, 84 projets ont reporté leur date prévue d’achèvement depuis le rapport périodique de 2017. 
Des renseignements détaillés sur l’état d’avancement des projets associés aux PGEH en Chine (phase II des plans des secteurs de la réfrigération et de la climatisation industrielles et commerciales et des solvants),[footnoteRef:7] en Colombie,[footnoteRef:8] à Costa Rica,[footnoteRef:9] en Égypte,[footnoteRef:10] au Ghana,[footnoteRef:11] en Iran (République islamique d’)[footnoteRef:12] et en Malaisie[footnoteRef:13], et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise des rapports[footnoteRef:14] liés au Brésil (PGEH et projet de démonstration sur les SAO), à la Chine (solvant à base de CFC), à Cuba (PGEH), à l’Égypte (projet de démonstration d’une solution de remplacement à faible PRP), à l’Inde (PGEH), à l’Indonésie (PGEH), au Liban (PGEH), à Trinité-et-Tobago (PGEH) et à l’Uruguay (PGEH), ont été présentés à la 84e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris l’approbation des demandes de report, le cas échéant, sont traitées dans les sections pertinentes de ces documents.  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/45]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/50]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 et Add.1] 

Conformément à la décision 82/11 c)ii), le Secrétariat a constaté que le renouvellement du projet de renforcement des capacités au Brésil n’avait pas été présenté au cours des deux dernières années. Le PNUD a indiqué qu’il prévoyait soumettre la demande de renouvellement en 2021.
PARTIE II :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’APPUI AU DÉMARRAGE RAPIDE DU PROCESSUS D’ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES HFC

Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant s’élevant à 6 079 610 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tableau 1 récapitule l’état d’avancement de ces projets. 

Tableau 1. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2018
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Taux d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Taux de décaissement 

	Investissement**
	2
	 
	0
	4 406 610
	1 208 577
	3 198 033
	27

	Préparation de projet 
	5
	3
	60
	150 000
	47 178
	102 822
	31

	Assistance technique – activités de facilitation
	11
	 
	0
	1 523 000
	220 635
	1 302 365
	14

	Total
	18
	3
	17
	6 079 610
	1 476 389
	4 603 221
	24


* Exclut les coûts d’appui d’agence.
** Élimination de 480,6 tm (586 551 tm équivalent CO2) de HFC.

Sur les 18 projets approuvés à la fin de 2018, trois activités de préparation ont été achevées, laissant ainsi 15 projets en cours. Deux projets d’investissement en cours ont été approuvés lors des 80e et 82e réunions, les fonds ayant été décaissés pour l’un d’entre eux. Les activités de facilitation en sont à différents stades de mise en œuvre. En tout, sur le montant total de 6 079 610 $US approuvé aux fins de décaissement (excluant les coûts d’appui), 1 476 389 $US ont été décaissés, pour un taux de décaissement de 24 %. 
Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 
Prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2018 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18;
Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions en suspens qui figurent à l’annexe I du présent document. 
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD
	Pays/Code de projet
	Titre du projet
	Taux de décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Haïti HAI/PHA/76/INV/22
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) 
	0
	Aucun décaissement; mise en œuvre au ralenti
	Demander de présenter un rapport de situation à la 85e réunion sur l’état d’avancement et le niveau de décaissement 

	République démocratique du Congo 
DRC/PHA/79/PRP/42
	Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II)
	0
	Aucun décaissement en raison de retards dans la mise en œuvre et d’une flambée du virus Ebola, qui ont compliqué les activités sur le terrain; soumission de la phase II retardée
	Demander de présenter un rapport de situation à la 85e réunion sur le niveau de décaissement et l’avancement de la présentation de la phase II
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Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2018

1. La présente annexe renferme les deux parties suivantes : 
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires du Fonds multilatéral. 
Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour l’appui au démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC. 
PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL 

Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 932,88 millions $US, comprenant 822,21 millions $US pour la mise en œuvre des projets d’investissement et des projets ne portant pas sur des investissements et 110,66 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme on peut le voir au tableau 1. En 2018, 60 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce financement devrait permettre d’éliminer 68 281 tonnes PAO de consommation de substances réglementées. 
Tableau 1 : Financement approuvé pour le PNUD par secteur au 31 décembre 2018
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	26 054 838

	Destruction
	3 606 279

	Lutte contre l’incendie
	50 000

	Mousses
	173 366 807

	Halon
	4 996 975

	Fumigènes
	20 081 243

	Plan d’élimination
	326 512 742

	Agent de transformation
	1 286 923

	Production
	1 056 000

	Réfrigération
	139 929 636

	Plusieurs secteurs
	61 151 282

	Solvants
	63 699 996

	Stérilisants
	417 628

	Sous-total 
	822 210 347

	Coûts d’appui d’agence
	110 664 988

	Total
	932 875 335



Le tableau 2 récapitule l’état d’avancement des projets par catégorie. 
Tableau 2 : État d’avancement des projets par catégorie 
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Taux d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Taux de décaissement

	Programme de pays 
	22
	22
	100
	1 628 797
	1 628 797
	0
	100

	Démonstration 
	43
	38
	88
	22 204 392
	20 764 309
	1 440 084
	94

	Renforcement des institutions 
	238
	211
	89
	50 971 615
	45 142 687
	5 828 928
	89

	Investissement 
	1 265
	1 192
	94
	677 423 733
	617 060 549
	60 363 183
	91

	Préparation de projet 
	529
	517
	98
	22 207 434
	21 547 273
	660 162
	97

	Assistance technique 
	310
	281
	91
	46 183 886
	37 823 467
	8 360 419
	82

	Formation
	28
	28
	100
	1 590 489
	1 590 489
	0
	100

	Total
	2 435
	2 289
	94
	822 210 347
	745 557 571
	76 652 776
	91


*Exclut les projets clos et transférés. 
**Exclut les coûts d’appui d’agence. 

Le tableau 3 présente un aperçu de l’état d’avancement des projets par année[footnoteRef:15]. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2008 sont maintenant achevés.  [15:  Les données sont présentées selon l'année au cours de laquelle un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont considérées de la même façon (c.-à-d. qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d'un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont les suivants : pourcentage de projets achevés, tonnes PAO éliminées et pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés rétroactivement.] 

Tableau 3 : État d’avancement des projets par année 
	Année
	Nombre de projets *
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Taux d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Taux de décaissement

	1991
	15
	15
	100
	1 149 032
	1 149 032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8 619 002
	8 619 002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13 204 712
	13 204 712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49 481 580
	49 481 581
	-1
	100

	1995
	117
	117
	100
	29 599 445
	29 599 446
	-1
	100

	1996
	83
	83
	100
	27 838 805
	27 838 805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44 056 257
	44 056 257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31 305 010
	31 305 010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35 896 883
	35 896 884
	-1
	100

	2000
	149
	149
	100
	31 268 362
	31 268 361
	1
	100

	2001
	179
	179
	100
	35 292 272
	35 292 271
	1
	100

	2002
	117
	117
	100
	44 316 424
	44 316 422
	2
	100

	2003
	64
	64
	100
	36 336 530
	36 336 530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24 802 715
	24 802 714
	1
	100

	2005
	53
	53
	100
	29 125 258
	29 124 834
	425
	100

	2006
	62
	62
	100
	15 753 458
	15 753 461
	-3
	100

	2007
	54
	54
	100
	12 142 488
	12 142 486
	2
	100

	2008
	84
	84
	100
	22 873 866
	22 873 865
	0
	100

	2009
	92
	91
	99
	13 226 899
	13 188 578
	38 321
	100

	2010
	43
	42
	98
	19 567 971
	19 545 191
	22 779
	100

	2011
	63
	60
	95
	57 453 704
	56 972 603
	481 101
	99

	2012
	29
	26
	90
	33 889 851
	32 376 384
	1 513 466
	96

	2013
	43
	39
	91
	34 573 366
	33 590 429
	982 938
	97

	2014
	67
	64
	96
	22 958 186
	21 963 919
	994 268
	96

	2015
	75
	62
	83
	33 666 689
	27 262 490
	6 404 199
	81

	2016
	53
	17
	32
	42 802 250
	26 924 872
	15 877 378
	63

	2017
	28
	6
	21
	30 734 847
	20 418 385
	10 316 462
	66

	2018
	60
	0
	0
	40 274 486
	253 048
	40 021 438
	1

	Total
	2 435
	2 289
	94
	822 210 347
	745 557 571
	76 652 776
	91


*Exclut les projets clos et transférés.
**Exclut les coûts d’appui d’agence. 
Le tableau 4 présente l’état d’avancement des projets par pays pour 2018.
Tableau 4. Sommaire des projets mis en œuvre par le PNUD en 2018
	Pays
	Élimination en 2018*
	Pourcentage d’élimination prévue obtenue en 2018
	Estimation des fonds décaissés en 2018
($US)
	Fonds décaissés en 2018
($US)
	Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation en 2018
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2018

	Angola
	0,0
	 
	151 639
	88 817
	59
	 

	Argentine
	0,0
	 
	91 423
	135 453
	148
	 

	Arménie
	0,0
	 
	62 309
	70 387
	113
	 

	Bangladesh
	0,0
	 
	116 495
	77 116
	66
	67

	Barbades
	0,0
	 
	44 162
	55 791
	126
	 

	Belize
	0,0
	 
	4 550
	0
	0
	 

	Bhoutan
	0,0
	 
	10 754
	19 528
	182
	 

	Brésil
	45,2
	 
	3 068 058
	4 422 753
	144
	 

	Bruneï Darussalam
	0,0
	 
	7 380
	0
	0
	0

	Cambodge
	0,0
	 
	15 000
	0
	0
	 

	Chili
	6,0
	100
	395 812
	895 921
	226
	100

	Chine
	88,8
	 
	8 384 723
	23 003 574
	274
	50

	Colombie
	16,0
	100
	810 427
	1 288 525
	159
	100

	Costa Rica
	0,0
	 
	185 918
	175 042
	94
	100

	Cuba
	0,0
	 
	205 499
	141 381
	69
	 

	République démocratique du Congo
	0,0
	 
	24 351
	23 536
	97
	50

	République Dominicaine
	0,0
	 
	76 662
	196 701
	257
	 

	Égypte
	0,6
	14
	1 023 783
	588 656
	57
	50

	El Salvador
	2,0
	 
	46 000
	68 663
	149
	 

	Fidji
	0,2
	 
	18 997
	12 294
	65
	 

	Georgie
	0,0
	 
	17 777
	17 499
	98
	 

	Ghana
	0,0
	 
	56 407
	140 053
	248
	100

	Guyane
	0,0
	 
	37 671
	74 358
	197
	 

	Haïti
	0,0
	 
	29 136
	0
	0
	 

	Inde
	10,0
	 
	4 056 125
	3 460 223
	85
	83

	Indonésie
	9,0
	100
	1 317 271
	421 109
	32
	0

	République islamique d’Iran
	0,0
	 
	506 468
	252 313
	50
	100

	Jamaïque
	0,0
	 
	32 787
	26 221
	80
	 

	Koweït
	0,0
	 
	107 900
	0
	0
	 

	Kirghizistan
	1,3
	100
	21 162
	70 400
	333
	100

	Liban
	29,8
	 
	258 781
	841 562
	325
	100

	Malaisie
	14,0
	100
	1 441 111
	2 092 991
	145
	100

	Maldives
	0,0
	 
	88 445
	130 151
	147
	 

	Mali
	2,6
	 
	32 082
	84 296
	263
	 

	Mauritanie
	0,0
	 
	31 500
	0
	0
	 

	Mexique
	0,0
	0
	716 710
	597 950
	83
	0

	Népal
	0,1
	 
	17 280
	30 916
	179
	100

	Nigéria
	18,0
	38
	282 423
	612 897
	217
	100

	Pakistan
	0,0
	 
	97 766
	140 564
	144
	100

	Panama
	0,0
	 
	199 675
	218 217
	109
	100

	Paraguay
	0,0
	 
	32 212
	38 626
	120
	 

	Pérou
	0,0
	 
	166 297
	75 513
	45
	 

	République de Moldova
	0,0
	 
	38 970
	1 901
	5
	 

	Saint-Kitts-et-Nevis
	0,0
	 
	12 000
	0
	0
	 

	Sri Lanka
	0,0
	 
	65 689
	199 265
	303
	100

	Timor-Leste
	0,0
	 
	35 204
	55 600
	158
	100

	Trinité-et-Tobago
	0,0
	 
	122 408
	158 178
	129
	 

	Uruguay
	0,0
	 
	162 504
	289 835
	178
	 

	République bolivarienne du Venezuela
	0,0
	 
	192 849
	139 748
	72
	 

	Total
	243,6
	44
	24 920 548
	41 434 526
	166
	81


* Pas d’élimination en 2018 pour les projets relatifs aux HFC. 

Le tableau 5 récapitule les projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires. 
Tableau 5. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Taux d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Taux de décaissement

	Investissement**
	3
	0
	0
	2 491 791
	0
	2 491 791
	0

	Assistance technique –Activités de facilitation
	5
	0
	0
	444 000
	4 334
	439 666
	1

	Total
	8
	0
	0
	2 935 791
	4 334
	2 931 457
	0,1


*Exclut les coûts d’appui d’agence. 
** 142,8 tm approuvées pour les projets d’investissement, avec 204 332 tm équivalent CO2.

Il y a actuellement huit projets relatifs aux HFC en cours (dont trois projets d’investissement et cinq activités de facilitation) approuvés au titre des contributions ordinaires, pour une valeur totale de 2 935 791 $US, et des fonds déjà décaissés de 4 334 $US. Ces projets en sont rendus à différents stades de mise en œuvre, et les projets d’investissement devraient être achevés à temps en 2020. 
PARTIE II :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’APPUI AU DÉMARRAGE RAPIDE DU PROCESSUS D’ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES HFC
Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 6 079 610 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tableau 6 récapitule l’état d’avancement de ces projets. 
Tableau 6. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2018
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Taux d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Taux de décaissement

	Investissement**
	2
	 
	0
	4 406 610
	1 208 577
	3 198 033
	27

	Préparation de projet 
	5
	3
	60
	150 000
	47 178
	102 822
	31

	Assistance technique –activités de sensibilisation
	11
	 
	0
	1 523 000
	220 635
	1 302 365
	14

	Total
	18
	3
	17
	6 079 610
	1 476 389
	4 603 221
	24


* Exclut les coûts d’appui d’agence. 
** 480,6 tm (587 301 tm équivalent CO2) de HFC à éliminer.

Sur les 18 projets approuvés à la fin de 2018, trois activités de préparation ont été achevées et deux projets d’investissement sont en cours de mise en œuvre. Les activités de facilitation en sont rendues à différents stades de mise en œuvre. En tout, sur un montant total de 6 079 610 $US approuvé aux fins de décaissement (excluant les coûts d’appui d’agence), 1 476 389 $US avaient été décaissés, pour un taux de décaissement de 24 %. 
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