| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25 4 de noviembre de 2025 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima séptima reunión

Montreal, 1-5 de diciembre de 2025

Punto 8 c) v) del orden del día provisional

PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL PARA EL PERÍODO 2026-2028

# Introducción

# Este documento presenta el plan administrativo del Banco Mundial para el período 2026-2028 y comprende las actividades previstas para la reducción de las sustancias controladas y otras actividades previstas en el marco del Protocolo de Montreal durante el período 2026-2028. El texto descriptivo del plan administrativo del Banco Mundial para el período 2026-2028 se adjunta al presente documento.

# Este documento consta de las secciones siguientes:

- Actividades previstas para el período 2026-2028

- Observaciones de la Secretaría

- Ajustes propuestos por la Secretaría

- Indicadores de desempeño

- Recomendación

I.	Actividades previstas para el período 2026-2028

# En el Cuadro 1 se indica, para cada año, el valor anual de las actividades consignadas en el plan administrativo del Banco Mundial.

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del Banco Mundial para el período 2026-2028 (USD)* – según lo presentado

| Descripción | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026-2028) | Total después de 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados | 4.494.000 | 4.932.894 | 0 | 9.426.894 | 1.479.869 |
| Plan de gestión para la eliminación de la producción de HCFC (PGEPH), etapa III | 0 | 23.540.000 | 0 | 23.540.000 | 23.540.000 |
| PGEH, etapa III | 4.280.000 | 0 | 10.700.000 | 14.980.000 | 10.700.000 |
| Subtotal – Actividades relativas a los HCFC | 8.774.000 | 28.472.894 | 10.700.000 | 47.946.894 | 35.719.869 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) aprobados | 3.473.530 | 4.119.331 |  | 7.592.861 | 1.253.464 |
| PAK, etapa I | 2.140.000 | 4.280.000 | 7.490.000 | 13.910.000 | 11.770.000 |
| Subtotal – Actividades relativas a los HFC | 5.613.530 | 8.399.331 | 7.490.000 | 21.502.861 | 13.023.464 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Eficiencia energética (decisión 94/60) | 5.350.000 | 0 | 0 | 5.350.000 | 0 |
| Fondo rotatorio de eficiencia energética (decisión 95/87) | 64.200.000 | 0 | 0 | 64.200.000 | 0 |
| Subtotal – Otras actividades | 69.550.000 | 0 | 0 | 69.550.000 | 0 |
| Actividades ordinarias |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 0 | 0 | 982.829 | 982.829 | 0 |
| Unidad central | 1.947.145 | 1.759.375 | 1.771.691 | 5.478.211 | 0 |
| Subtotal – Actividades ordinarias | 1.947.145 | 1.759.375 | 2.754.520 | 6.461.040 | 0 |
| Total | 85.884.675 | 38.631.600 | 20.944.520 | 145.460.795 | 48.743.333 |

* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

# II.	Observaciones de la Secretaría

II.1	Actividades relativas a los HCFC

Etapa III del PGEPH

# Se prevé un total de USD 23,54 millones para la etapa III del PGEPH para un país en 2027.

# Etapa III de los PGEH

# Se prevé un total de USD 25,68 millones para la etapa III del PGEH de un país, incluidos USD 14,98 millones para el período 2026-2028 y USD 10,7 millones para el período posterior a 2028.

II.2	Actividades relativas a los HFC

Etapa I de los PAK

# En el plan administrativo se incluye un total de USD 25,68 millones para la etapa I de los PAK para dos países (incluidos USD 13,91 millones para el período 2026-2028 y USD 11,77 millones para el período posterior a 2028). Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.

II.3	Otras actividades

Eficiencia energética (decisión 94/60)

# En el plan administrativo se incluye un total de USD 5,35 millones con cargo a la ventana de financiamiento de la eficiencia energética conforme a la decisión 94/60 para dos países en 2026.

Fondo rotatorio de eficiencia energética para usuarios finales (decisión 95/87)

# En el plan administrativo se incluye un total de USD 64,2 millones con cargo a la ventana de financiamiento para proyectos de eficiencia energética dirigidos a usuarios finales, empleando un mecanismo de fondo rotatorio para tres países en 2026. La preparación de proyectos para estos países se aprobó en la 96a reunión. El Comité Ejecutivo seleccionará dos proyectos de entre todos los proyectos presentados por los organismos en esta ventana de financiamiento.

# II.4	Costos de la unidad central

# Se prevé que los costos de la unidad central aumenten a una tasa anual del 0,7 %, según lo convenido.

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría

# Los ajustes al plan administrativo del Banco Mundial para el período 2026-2028 se basaron en decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión actualizada del plan administrativo del Banco Mundial para el período 2026-2028, la Secretaría observó que no se habían incluido los ajustes siguientes:

Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo del Banco Mundial para el período 2026-2028 (USD)* –propuestos por la Secretaría

| Ajuste | 2026-2028 | Después de 2028 |
| --- | --- | --- |
| Valores de los acuerdos plurianuales para reflejar los montos reales aprobados en los acuerdos, incluidos los tramos de los acuerdos plurianuales que están pendientes pero que no se han presentado a la 97ª reunión | 186.763 | 0 |
| Los costos de la unidad central no incluyen el financiamiento adicional de la unidad central por un monto de USD 200.000 conforme a la decisión 93/95 b) | (200.000) | 0 |

* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

# El cuadro 3 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del Banco Mundial para el período 2026-2028, que también se abordan en el contexto del plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para el período 2026-2028.

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del Banco Mundial para el período 2026-2028 (USD)*

| Descripción | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026-2028) | Total después de 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH aprobados | 9.613.657 | 0 | 0 | 9.613.657 | 1.479.869 |
| PGEPH, etapa III | 0 | 23.540.000 | 0 | 23.540.000 | 23.540.000 |
| PGEH, etapa III | 4.280.000 | 0 | 10.700.000 | 14.980.000 | 10.700.000 |
| Subtotal – Actividades relativas a los HCFC | 13.893.657 | 23.540.000 | 10.700.000 | 48.133.657 | 35.719.869 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| PAK aprobados | 5.092.640 | 2.500.221 |  | 7.592.861 | 1.253.464 |
| PAK, etapa I | 2.140.000 | 4.280.000 | 7.490.000 | 13.910.000 | 11.770.000 |
| Subtotal – Actividades relativas a los HFC | 7.232.640 | 6.780.221 | 7.490.000 | 21.502.861 | 13.023.464 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Eficiencia energética (decisión 94/60) | 5.350.000 | 0 | 0 | 5.350.000 | 0 |
| Fondo rotatorio de eficiencia energética (decisión 95/87) | 64.200.000 | 0 |  | 64.200.000 | 0 |
| Subtotal – Otras actividades | 69.550.000 | 0 | 0 | 69.550.000 | 0 |
| Actividades ordinarias |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 0 | 0 | 982.829 | 982.829 | 0 |
| Unidad central | 1.747.145 | 1.759.375 | 1.771.691 | 5.278.211 | 0 |
| Subtotal – Actividades ordinarias | 1.747.145 | 1.759.375 | 2.754.520 | 6.261.040 | 0 |
| Total | 92.423.442 | 32.079.596 | 20.944.520 | 145.447.558 | 48.743.333 |

* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

IV.	Indicadores de desempeño

# El Banco Mundial presentó indicadores de desempeño conforme a la decisión 93/8 d) en el texto descriptivo de su plan administrativo. La Secretaría comunicó al Banco Mundial las metas indicadas en el cuadro 4.

Cuadro 4. Indicadores de desempeño del Banco Mundial para 2026

| Tipo de indicador | Título corto | Cálculo | Meta para 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación –Aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados en comparación con los previstos* | 7 |
| Planificación –Aprobación | Proyectos/actividades individuales aprobados | Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos) | 5 |
| Ejecución | Fondos desembolsados | Basado en el desembolso estimado en los informes sobre la marcha de las actividades | 23.145.194 |
| Ejecución | Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC | Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC, en toneladas PAO, en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades | 4.776,8 tons. PAO |
| Ejecución | Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC | Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC en toneladas de CO2 equivalente, en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades | 1.388.278 tons. de CO2 equivalente |
| Ejecución | Cierre operativo del proyecto | Cierre operativo del proyecto en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (con exclusión de preparación de proyectos)** | 17 |
| Ejecución | Integración de la perspectiva de género | Aplicación de la política operativa sobre integración de la perspectiva de género en todos los proyectos aprobados | 100% |
| Administrativo | Diligencia en el cierre financiero | Grado en que se cerraron financieramente los proyectos dentro los 12 meses posteriores al cierre operativo del proyecto | 12 meses después del cierre operativo |
| Administrativo | Presentación en fecha de informes de finalización de proyectos | Presentación en fecha de los informes de finalización de proyecto según el informe sobre la marcha de las actividades | 0 |
| Administrativo | Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades y los planes administrativos | Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades, los planes administrativos y las respuestas, a menos que se haya acordado otra cosa | En fecha |

- * Las metas de un organismo se podrán reducir cuando este se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o cooperante, o bien cuando el plan de gestión para la eliminación de HCFC o el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali presentado a consideración del Comité Ejecutivo no fuese aprobado por motivos no imputables a la oficina nacional del ozono y al organismo.

- ** Las metas de un organismo se podrán reducir cuando el Comité Ejecutivo acuerde prorrogar la fecha de finalización.

V.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:

## Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para el período 2026-2028 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para el Banco Mundial que se indican en el cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento para proyectos desarrollados y ejecutados bajo el marco operativo destinados a apoyar el mantenimiento y/o la potenciación de la eficiencia energética en el contexto de la reducción de HFC.

El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento de USD 40 millones para dos proyectos de eficiencia energética para usuarios finales empleando un mecanismo de fondo rotatorio desarrollado y apoyado por organismos de ejecución, con una duración de ocho años, luego de los cuales los fondos se devolverían al Fondo Multilateral, en el entendido de que no se pondría en funcionamiento hasta tanto el Comité Ejecutivo no hubiera acordado las modalidades de operacionalización del fondo rotatorio (decisión 95/87). Posteriormente, se acordaron dichas modalidades en la 96a reunión (decisión 96/51).

Los costos de la unidad central del Banco Mundial para 2026 se considerarán en la 97ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20