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[bookmark: _Hlk182154379]СВОДНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА НА 2027–2029 ГОДЫ

Введение 

В настоящем документе представлены сводные бизнес-планы Многостороннего фонда на 2027–2029 годы, которые основаны на бизнес-планах на 2027–2029 годы двусторонних учреждений[footnoteRef:2], ПРООН[footnoteRef:3], ЮНЕП[footnoteRef:4], ЮНИДО[footnoteRef:5] и Всемирного банка[footnoteRef:6], представленных на 99-м совещании[footnoteRef:7]. [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/23]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/24]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/25]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/26]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/27]  [7:  База данных для сводного бизнес-плана размещена на портале 99-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в виде электронной таблицы Microsoft Excel.] 

Данный документ с бизнес-планом содержит план ассигнования ресурсов на следующие три года. Ожидается, что реализация данного плана позволит продолжить осуществление мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ, включая компоненты, связанные с энергоэффективностью, в соответствии с решением 89/6, выполнение мероприятий по поэтапному сокращению ГФУ, продолжение реализации мероприятий по контролю выбросов ГФУ-23, осуществление проектов, связанных с энергоэффективностью, в соответствии с решениями 91/65 и 94/60, а также дальнейшее выполнение других стандартных мероприятий по управлению проектами в рамках Монреальского протокола. 
Настоящий документ содержит следующие разделы:
I. Распределение ресурсов в бизнес-плане на 2027–2029 годы

II. Замечания секретариата
III. Корректировки сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2027–2029 годы
IV. Другие вопросы политики
V. Рекомендация

I. Распределение ресурсов в бизнес-плане на 2027–2029 годы

Секретариат и двусторонние учреждения и учреждения-исполнители начали совместную работу по бизнес-планированию Многостороннего фонда на 2027–2029 годы 14 сентября 2026 года, когда были представлены первоначальные таблицы бизнес-плана[footnoteRef:8]. Впоследствии двусторонние учреждения и учреждения-исполнители пересмотрели свои таблицы бизнес-плана и представили их повторно вместе с текстовыми разделами.   [8:  Общая сумма первоначального бизнес-плана на 2027–2029 гг. составила 449,19 млн долл. США, а общая сумма на период после 2029 года – 46,56 млн долл. США.] 

В отсутствие решения Сторон Монреальского протокола об уровне пополнения Многостороннего фонда на трехлетний период 2027–2029 годов и исходя из предположения о сохранении пополнения на уровне, установленном на трехлетний период 2024–2026 годов, при рассмотрении бизнес-планов, представленных двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями, Секретариат сообщил этим учреждениям, что их бизнес-планы будут скорректированы после того, как Стороны согласуют уровень пополнения Фонда на трехлетний период 2027–2029 годов.   
В таблице 1 представлена по годам стоимость мероприятий, включенных в бизнес-план на 2027–2029 годы. Эти показатели на 536,78 млн долл. США (или на 55,6 процента) ниже ориентировочного бюджета.
Таблица 1. Распределение ресурсов в бизнес-плане на 2027–2029 годы (долл. США)* – в представленном виде
	Описание
	2027
	2028
	2029
	Итого
(2027–2029)
	Итого после 2029

	Мероприятия, касающиеся ГХФУ

	Утвержденные планы организационной деятельности по поэтапному отказу (ПОДПО) от ГХФУ
	66 147 168
	34 348 608
	8 884 261
	109 380 037
	28 522 685

	Этап II ПОДПО
	1 544 663
	867 946
	782 902
	3 195 511
	557 315

	Этап III ПОДПО
	694 121
	4 366 285
	777 771
	5 838 177
	2 057 091

	ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6)
	1 087 540
	79 100
	0
	1 166 640
	0

	Проверка ПОДПО
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800
	0

	Итого по мероприятиям, касающимся ГХФУ
	70 062 092
	40 250 539
	11 033 535
	121 346 165
	31 137 091

	Мероприятия, касающиеся ГФУ

	Утвержденные кигалийские планы регулирования ГФУ (КПР)
	36 566 602
	26 641 201
	8 154 790
	71 362 593
	15 655 485

	Утвержденный контроль выбросов ГФУ-23
	552 371
	509 571
	552 370
	1 614 312
	509 568

	Этап I КПР – подготовка проектов (ПП)
	1 343 214
	1 189 813
	0
	2 533 027
	0

	Этап I КПР
	8 313 716
	19 654 087
	34 434 660
	62 402 463
	7 449 561

	Этап I КПР – инвестиции  
	426 000
	0
	0
	426 000
	0

	Этап II КПР – ПП
	629 975
	1 008 525
	 
	1 638 500
	 

	Инвестиции по ГФУ – ПП
	32 250
	32 250
	0
	64 500
	0

	Инвестиции по ГФУ
	0
	500 000
	250 000
	750 000
	0

	Проверка КПР
	327 000
	 
	 
	327 000
	 

	Итого по мероприятиям, касающимся ГФУ
	48 191 128
	49 535 447
	43 391 820
	141 118 395
	23 614 614

	Прочие мероприятия

	Экспериментальные проекты по энергоэффективности 
(решение 91/65) – демонстрация 
	8 965 500
	0
	0
	8 965 500
	0

	Экспериментальные проекты по энергоэффективности 
(решение 91/65) – техническая помощь  
	1 844 500
	0
	0
	1 844 500
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – подготовка
	100 000
	0
	0
	100 000
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – демонстрация
	749 000
	2 140 000
	0
	2 889 000
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – инвестиции
	14 280 000
	10 070 000
	0
	24 350 000
	0

	Итого по прочим мероприятиям
	25 939 000
	12 210 000
	0
	38 149 000
	0

	Стандартные мероприятия

	Укрепление организационной структуры (УОС)
	23 765 859
	6 106 781
	13 510 293
	43 382 934
	0

	Программа содействия соблюдению (ПСС)
	12 748 967
	13 131 436
	13 525 379
	39 405 782
	0

	Основное подразделение
	6 089 220
	6 131 844
	6 174 768
	18 395 832
	0

	Секретариат, Исполнительный комитет и расходы на мониторинг и оценку, минус Канадская сторона
	8 156 319
	8 244 629
	8 519 446
	24 920 394
	0

	Казначей
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000
	0

	Итого по стандартным мероприятиям
	51 260 365
	34 114 690
	42 229 887
	127 604 942
	0

	Общий итог
	195 452 584
	136 110 676
	96 655 242
	428 218 502
	54 751 704

	Смета**
	321 666 667
	321 666 667
	321 666 667
	965 000 000
	 

	Разность
	(126 214 083)
	(185 555 991)
	(225 011 425)
	(536 781 498)
	 


* Включая в соответствующих случаях эксплуатационные расходы учреждений.
** Исходя из предположения, что уровень пополнения Многостороннего фонда останется таким же, как в трехлетний период 2024–2026 годов.

II. Замечания секретариата 

II.1	Мероприятия, касающиеся ГХФУ

Этап II ПОДПО 
Общий уровень финансирования для этапа II ПОДПО для пяти стран с низкими объемами потребления (НОП) в целях достижения 100%-го сокращения базового уровня ГХФУ составляет 1,63 млн долл. США, включая 1,23 млн долл. США на 2027–2029 годы и 400 862 долл. США на период после 2029 года. 
Общий уровень финансирования для этапа II ПОДПО для трех стран, не входящих в группу стран с НОП, составляет 2,12 млн долл. США (включая 1,97 млн долл. США на 2027–2029 годы и 156 453 долл. США на период после 2029 года).
Этап III ПОДПО 
[bookmark: _Hlk118134037]Общий уровень финансирования для этапа III ПОДПО для двух стран с НОП в целях достижения 100%-го сокращения базового уровня ГХФУ составляет 430 083 долл. США, включая 365 334 долл. США на 2027–2029 годы и 64 749 долл. США на период после 2029 года. 
Общий уровень финансирования для этапа III ПОДПО для четырех стран, не входящих в группу стран с НОП, составляет 7,47 млн долл. США (включая 5,47 млн долл. США на 2027–2029 годы и 1,99 млн долл. США на период после 2029 года).
Энергоэффективность для стран с НОП (решение 89/6)[footnoteRef:9] [9:  Решение 89/6 позволило двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям при подаче данных по  текущим и будущим этапам ПОДПО для стран с НОП включать в них финансирование, связанное с необходимостью внедрения альтернатив ГХФУ с низким или нулевым потенциалом глобального потепления и поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования.] 

В общей сложности 1,17 млн долл. США включено в бизнес-план на 2027–2028 годы на мероприятия, связанные с энергоэффективностью, для 13 стран с НОП. 
Проверка ПОДПО

Секретариат включил сумму 588 600 долл. США в год для отчетов о проверке[footnoteRef:10], предполагая, что будет подготовлено 18 отчетов стоимостью 32 700 долл. США каждый (1,77 млн долл. США на 2027–2029 годы).  [10:  Пункт c) решения 61/46 требует представлять отчеты о проверке для выборки 20 % процентов стран с НОП с утвержденными ПОДПО. ] 

II.2	Мероприятия, касающиеся ГФУ

Подготовка проектов для этапа I КПР 
В общей сложности 2,53 млн долл. США включено в бизнес-план на 2027–2028 годы на подготовку проектов для этапа I КПР для 15 стран.  
Из 15 стран, для которых была включена подготовка проектов для этапа I КПР (10 стран для группы 1 и пять стран для группы 2), 12 стран еще не ратифицировали Кигалийскую поправку, но представили требуемое письмо от своих правительств, выражающее их намерение приложить все усилия для ратификации Кигалийской поправки.    
Этап I КПР
В общей сложности 69,85 млн долл. США включено в бизнес-план для этапа I КПР[footnoteRef:11] для 32 стран (включая 62,4 млн долл. США на 2027–2029 годы и 7,45 млн долл. США на период после 2029 года). Кроме того, в бизнес-план включены инвестиционные проекты КПР для двух стран на общую сумму 426 000 долл. США в 2027 году. Все эти страны ратифицировали Кигалийскую поправку.  [11:  Включение КПР в бизнес-план допускается только для тех стран, которые ратифицировали Кигалийскую поправку (решение 84/46 g)).] 

Подготовка проектов для этапа II КПР  
В общей сложности 1,64 млн долл. США включено в бизнес-план на 2027–2028 годы на подготовку проектов для этапа II КПР для 66 стран. Решение о включении мероприятий по подготовке проектов для этапа II КПР в бизнес-план на 2027–2029 годы пока не принято.  
Инвестиции по ГФУ 
В общей сложности 750 000 долл. США включено в бизнес-план на 2028–2029 годы для инвестиционных проектов по ГФУ для двух стран. Кроме того, в общей сложности 64 500 долл. США включено на подготовку проектов для этих двух стран в 2027 и 2028 годах. Эти страны ратифицировали Кигалийскую поправку. 
Проверка КПР

В соответствии с пунктом b) решения 96/22[footnoteRef:12] секретариат включил 327 000 долл. США в 2027 году на подготовку отчетов о проверке для 10 стран с НОП (транш ожидается в 2028 году) из расчета 32 700 долл. США на каждую страну.   [12:  Исполнительный комитет постановил сохранять бюджет, рекомендованный для проведения проверки потребления ГФУ в странах с объемом потребления до 360 т в секторе обслуживания в базовые годы, в пределах 30 000 долл. США, или 45 000 долл. США, когда проводится одновременная проверка потребления ГФУ и ГХФУ.] 

II.3	Прочие мероприятия

Экспериментальные проекты по энергоэффективности (решение 91/65)[footnoteRef:13] [13:  Исполнительный комитет установил окно финансирования для экспериментальных проектов на сумму 20 млн долл. США с возможностью его увеличения на одном из будущих совещаний для поддержания и/или повышения энергоэффективности в контексте поэтапного сокращения ГФУ, как указано в решении XXVIII/2. Срок действия окна для представления предложений по проектам в соответствии с решением 91/65, но только для мероприятий в секторе обслуживания, был продлен до 100-го совещания включительно (решение 95/87 d)).] 


[bookmark: _Hlk181612260]В бизнес-план на 2027 год включена общая сумма в размере 10,81 млн долл. США в рамках окна финансирования экспериментальных проектов по энергоэффективности для 19 стран и двух регионов (Африка и островные страны Тихого океана).   
Энергоэффективность (решение 94/60)[footnoteRef:14] [14:  Исполнительный комитет установил окно финансирования для повышения энергоэффективности при поэтапном сокращении ГФУ в производстве бытовых холодильников, коммерческих холодильных витрин, коммерческих морозильных ларей, бытовых кондиционеров и коммерческих кондиционеров на первоначальный период продолжительностью три года в размере 100 млн долл. США.] 


В бизнес-план на 2027 год включена общая сумма в размере 27,24 млн долл. США для проектов в рамках окна финансирования энергоэффективности в соответствии с решением 94/60 для шести стран. Кроме того, в него включена сумма в размере 100 000 долл. США на подготовку проекта для двух стран в 2027 году.   
III. Корректировки сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2027–2029 годы

Корректировки сводного бизнес-плана на 2027–2029 годы были основаны на соответствующих решениях Исполнительного комитета. Проводя обзор пересмотренного бизнес-плана двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на 2027–2029 годы, секретариат  отметил, что в него не были включены следующие корректировки: 
Taблица 2. Корректировки сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2027–2029 годы (долл. США)*, предложенные секретариатом 
	Корректировка
	2027–2029
	После 2029

	Значения по МЛС для отражения фактических сумм, утвержденных в рамках соглашений, включая транши по МЛС: i) которые отсутствуют в бизнес-плане; ii) которые подлежали представлению 99-му совещанию, но не были представлены; iii) которые исключены, поскольку они были представлены 99-му совещанию; и iv) которые были представлены 99-му совещанию, но впоследствии отозваны
	5 070 888
	50 216

	Энергоэффективность для стран с НОП в соответствии с решением 89/6 – исключено в связи с представлением 99-му совещанию либо с корректировкой значений с учетом права на получение финансирования
	-152 080
	0

	ПП для этапа I КПР – представлено 99-му совещанию
	-236 500
	0

	Значения для этапа I КПР, которые были представлены 99-му совещанию, но впоследствии отозваны, или которые исключены, поскольку они были представлены 99-му совещанию
	404 105
	0

	Сектор обслуживания для этапа I КПР в соответствии с решением 92/37
	-607 505
	-10 836

	ПП для этапа II КПР
	-1 638 500
	0


* Включая в соответствующих случаях эксплуатационные расходы учреждений.

В таблице 3 представлены результаты предлагаемых секретариатом корректировок для сводного бизнес-плана на 2027–2029 годы. 
Taблица 3. Скорректированное ассигнование ресурсов для бизнес-плана на 2027–2029 годы (долл. США)*
	Описание
	2027
	2028
	2029
	Итого 
(2027–2029)
	Итого после 2029

	Мероприятия, касающиеся ГХФУ
	 
	 
	 
	 
	 

	Утвержденные ПОДПО
	70 267 881
	33 969 095
	8 884 261
	113 121 237
	28 572 901

	Этап II ПОДПО
	1 544 663
	867 946
	782 902
	3 195 511
	557 315

	Этап III ПОДПО
	694 121
	4 366 285
	777 771
	5 838 177
	2 057 091

	ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6)
	935 460
	79 100
	0
	1 014 560
	0

	Проверка ПОДПО
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800
	0

	Итого по мероприятиям, касающимся ГХФУ
	74 030 725
	39 871 026
	11 033 535
	124 935 285
	31 187 307

	Мероприятия, касающиеся ГФУ
	
	
	
	 
	 

	Утвержденные КПР
	37 896 290
	26 641 201
	8 154 790
	72 692 281
	15 655 485

	Утвержденный контроль выбросов ГФУ-23
	552 371
	509 571
	552 370
	1 614 312
	509 568

	Этап I КПР – ПП
	1 106 714
	1 189 813
	0
	2 296 527
	0

	Этап I КПР
	8 379 120
	19 654 087
	34 165 856
	62 199 063
	7 438 725

	Этап I КПР – инвестиции
	426 000
	0
	0
	426 000
	0

	Этап II КПР – ПП
	0
	0
	0
	0
	0

	Инвестиции по ГФУ – ПП
	32 250
	32 250
	0
	64 500
	0

	Инвестиции по ГФУ
	0
	500 000
	250 000
	750 000
	0

	Проверка КПР
	327 000
	0
	0
	327 000
	0

	Итого по мероприятиям, касающимся ГФУ
	48 719 745
	48 526 922
	43 123 016
	140 369 683
	23 603 778

	Прочие мероприятия
	 
	 
	 
	 
	 

	Экспериментальные проекты по энергоэффективности (решение 91/65)– демонстрация 
	8 965 500
	0
	0
	8 965 500
	0

	Экспериментальные проекты по энергоэффективности (решение 91/65) – техническая помощь  
	1 844 500
	0
	0
	1 844 500
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – подготовка
	100 000
	0
	0
	100 000
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – демонстрация
	749 000
	2 140 000
	0
	2 889 000
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – инвестиции
	14 280 000
	10 070 000
	0
	24 350 000
	0

	Итого по прочим мероприятиям
	25 939 000
	12 210 000
	0
	38 149 000
	0

	Стандартные мероприятия
	 
	
	 
	 
	 

	УОС
	22 513 616
	6 106 781
	14 762 536
	43 382 934
	0

	ПСС
	12 748 967
	13 131 436
	13 525 379
	39 405 782
	0

	Основное подразделение
	6 089 220
	6 131 844
	6 174 768
	18 395 832
	0

	Секретариат, Исполнительный комитет и расходы на мониторинг и оценку, минус Канадская сторона
	8 156 319
	8 244 629
	8 519 446
	24 920 394
	0

	Казначей
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000
	0

	Итого по стандартным мероприятиям
	50 008 122
	34 114 690
	43 482 129
	127 604 942
	0

	Общий итог
	198 697 592
	134 722 638
	97 638 680
	431 058 910
	54 791 085

	Смета**
	321 666 667
	321 666 667
	321 666 667
	965 000 000
	 

	Разность
	(122 969 075)
	(186 944 029)
	(224 027 987)
	(533 941 090)
	 


* Включая в соответствующих случаях эксплуатационные расходы учреждений.
** Исходя из предположения, что уровень пополнения Многостороннего фонда останется таким же, как в трехлетний период 2024–2026 годов.

IV. Другие вопросы политики
Бюджет

После корректировок стоимость мероприятий, включенных в настоящее время в бизнес-план на трехлетний период 2027–2029 годов, составляет 431,06 млн долл. США. 
Следует отметить, что некоторые вопросы политики, подлежащие обсуждению на 99-м и 100-м совещаниях, могут привести к представлению учреждениями дополнительных проектов начиная с 2027 года. К таким вопросам относятся, в частности, мониторинг состояния атмосферы, заявки на подготовку проектов для этапа II КПР, управление хладагентами на протяжении их жизненного цикла с учетом завершения проектов по инвентаризации, национальных планов и другой соответствующей информации, в том числе о перемещении регулируемых веществ для их уничтожения или рекуперации (решение 97/89 с))[footnoteRef:15], а также другие вопросы. Решения, принятые по этим вопросам на 99-м совещании, могут повлиять на стоимостные показатели бизнес-плана по сравнению с представленными уровнями на период 2027–2029 годов.  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/85] 

Мероприятия, представленные 99-му совещанию

Мероприятия, включенные в бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на 2026 год, но не представленные 99-му совещанию, уже были включены в бизнес-план на 2027–2029 годы. Кроме того, проекты и мероприятия, представленные 99-му совещанию, но впоследствии отложенные после рассмотрения секретариатом, будут включены в бизнес-план на 2027–2029 годы. 
Дальнейшие корректировки после 99-го совещания

Бизнес-план на 2027–2029 годы может быть дополнительно скорректирован на основе уровней финансирования новых этапов ПОДПО и КПР, которые будут утверждены в принципе на 99-м совещании. Исполнительный комитет, возможно, пожелает скорректировать бизнес-план на 2027–2029 годы на основе объема средств для ПОДПО и КПР, утвержденных в принципе на 99-м совещании.
Экспериментальные проекты по обеспечению энергоэффективности (решение 91/65)

Скорректированный бизнес-план включает 10 810 000 долл. США на 2027 год на  экспериментальные проекты по обеспечению энергоэффективности в 19 странах и двух регионах. С учетом утвержденных на 92–98-м совещаниях средств в размере 14 764 144 долл. США, а также представленных на 99-м совещании сумм в размере 3 723 421 долл. США и общей суммы в бизнес-плане на 2027 год в размере 10 810 000 долл. США предполагается, что окно финансирования для экспериментальных проектов по обеспечению энергоэффективности будет превышено на 9 297 565 долл. США; однако точное значение остатков средств по данному окну финансирования станет известно только после 99-го совещания. 
Секретариат предоставит обновленную информацию по данному вопросу в рамках доклада о ходе выполнения сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2027–2029 годы, который будет представлен на 100-м совещании. 
Энергоэффективность (решение 94/60)

Скорректированный бизнес-план включает 27 339 000 долл. США на 2027–2028 годы на демонстрационные и инвестиционные проекты по обеспечению энергоэффективности в шести странах, включая подготовку проектов. С учетом утвержденных на 95–98-м совещаниях средств в размере 30 946 242 долл. США, представленных на 99-м совещании сумм в размере 12 595 108 долл. США и общей суммы в бизнес-плане на 2027–2029 годы в размере 27 339 000 долл. США предполагается, что остаток средств по окну финансирования энергоэффективности в соответствии с решением 94/60 составляет 29 119 650 долл. США; однако точное значение остатков средств по данному окну финансирования станет известно только после 99-го совещания.
Секретариат предоставит обновленную информацию по данному вопросу в рамках доклада о ходе выполнения сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2027–2029 годы, который будет представлен на 100-м совещании. 
Вопросы политики, касающиеся подготовки проектов для этапа II КПР 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22
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Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа. 
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ПРООН и ЮНЕП представили Исполнительному комитету на рассмотрение вопрос политики, касающийся сроков представления заявок на подготовку проектов для этапа II КПР.

ЮНЕП включила несколько заявок на подготовку проектов для этапа II КПР в свой бизнес-план на 2027–2029 годы. Однако, поскольку решение о том, что такие мероприятия могут быть включены в бизнес-план, в настоящее время отсутствует, секретариат исключил эти заявки из бизнес-плана.   
Секретариат отметил, что на своем 99-м совещании Исполнительный комитет рассмотрит вопрос об обновлении руководящих принципов подготовки проектов для этапа I КПР с целью их применения при подготовке проектов для этапа II КПР (решение 97/24 d))[footnoteRef:16].  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/80] 

На сегодняшний день этап I КПР утвержден для 91 страны[footnoteRef:17], 70 из которых, как ожидается, завершат этот этап к 2030 году. Секретариат хотел бы запросить у Исполнительного комитета руководящие указания относительно надлежащих сроков включения мероприятий, связанных с этапом II КПР, включая подготовку проектов, в будущие бизнес-планы.  [17:  Включая одну страну, для которой утвержден первый транш этапа I КПР, но соглашение еще не утверждено. ] 

V. Рекомендация

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
принять к сведению сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2027–2029 годы, содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22;
принять следующие решения: 
скорректировать бизнес-план в соответствии с предложениями секретариата, приведенными в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22;
также скорректировать бизнес-план:
a. путем добавления в бизнес-план на 2027 год проектов и мероприятий, которые были отсрочены на 99-м совещании; 
b. путем учета сумм, утвержденных в принципе на 99-м совещании для новых планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и кигалийских планов регулирования ГФУ (КПР);  
рассмотреть надлежащие сроки представления мероприятий, связанных с этапом II КПР, включая подготовку проектов; и
одобрить сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2027–2029 годы с учетом корректировок, внесенных секретариатом [и Исполнительным комитетом], принимая во внимание соответствующие решения, принятые на 99-м совещании, и одновременно отмечая, что такое одобрение не означает ни утверждения перечисленных в нем проектов, ни утверждения их финансирования или согласования уровней тоннажа.   
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