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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/كانون الأول 2024
البند 9(ج) و(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1.] 



تعديلات برنامج عمل اليونيدو لعام 2024




تعليقات وتوصية أمانة الصندوق
1. تطلب اليونيدو موافقة اللجنة التنفيذية على مبلغ 3,203,206 دولارات أمريكية، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 224,224 دولارا أمريكيا لتعديلات برنامج عملها لعام 2024 المدرجة في الجدول 1. ويرفق التقديم بهذه الوثيقة.
الجدول 1: تعديلات برنامج عمل اليونيدو لعام 2024
	[bookmark: _Hlk150420467]البلد
	النشاط/المشروع
	المبلغ المطلوب (بالدولار الأمريكي)
	المبلغ الموصى به (بالدولار الأمريكي)

	القسم ألف: الأنشطة الموصي بالموافقة الشمولية عليها

	ألف-1: تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي

	أرمينيا
	تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة)
	317,952
	317,952

	مصر
	تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة عشرة)
	604,966
	604,966

	الأردن
	تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة عشرة)
	390,373
	390,373

	تركيا
	تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة)
	688,896
	688,896

	تركمنستان
	تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة)
	204,019
	204,019

	المجموع الفرعي ألف-1
	2,206,206
	2,206,206

	تكاليف دعم الوكالة
	154,434
	154,434

	مجموع ألف-1
	2,360,640
	2,360,640

	ألف-2: إعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	دومينيكا أ
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	10,000
	10,000

	المغرب
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	60,000
	60,000

	تونس
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	60,000
	60,000

	المجموع الفرعي ألف-2
	130,000
	130,000

	تكاليف دعم الوكالة
	9,100
	9,100

	مجموع ألف-2
	139,100
	139,100

	ألف-3: إعداد المشروعات لخطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

	البهاما أ
	إعداد خطة تنفيذ كيغالي (المرحلة الأولى)
	39,000
	39,000

	عمان أ
	إعداد خطة تنفيذ كيغالي (المرحلة الأولى)
	30,000
	30,000

	المجموع الفرعي ألف-3
	69,000
	69,000

	تكاليف دعم الوكالة
	4,830
	4,830

	مجموع ألف-3
	73,830
	73,830

	ألف-4: إعداد حصر وطني لمخازن المواد الخاضعة للرقابة المستعملة وغير المطلوبة وخطة لجمع هذه المواد ونقلها والتخلص منها[footnoteRef:2]  [2:  يشار إليها هنا كأعداد لحصر وطني لمخازن المواد الخاضعة للرقابة المستعملة وغير المطلوبة وخطة لجمع هذه المواد ونقلها والتخلص منها.] 


	بنغلاديش

	إعداد حصر وطني لمخازن المواد الخاضعة للرقابة المستعملة وغير المطلوبة وخطة لجمع هذه المواد ونقلها والتخلص منها
	90,000
	90,000

	الكونغو
	إعداد حصر وطني لمخازن المواد الخاضعة للرقابة المستعملة وغير المطلوبة وخطة لجمع هذه المواد ونقلها والتخلص منها
	90,000
	90,000

	مدغشقر
	إعداد حصر وطني لمخازن المواد الخاضعة للرقابة المستعملة وغير المطلوبة وخطة لجمع هذه المواد ونقلها والتخلص منها
	90,000
	90,000

	المجموع الفرعي ألف-4
	270,000
	270,000

	تكاليف دعم الوكالة
	18,900
	18,900

	مجموع ألف-4
	288,900
	288,900

	القسم باء: الأنشطة الموصى بها للنظر فيها بشكل فردي

	باء-أ: إعداد مشروعات تجريبية لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 94/60

	مصر

	باء1-1 إعداد مشروع لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	210,000
	*

	نيجيريا
	باء1-2 إعداد مشروع لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	78,000
	*

	تونس
	باء1-3 إعداد مشروع لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	20,000
	*

	تركيا
	باء1-4 إعداد مشروع لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	220,000
	*

	المجموع الفرعي باء-1
	528,000
	*

	تكاليف دعم الوكالة
	36,960
	*

	مجموع باء-1
	564,960
	*

	مجموع ألف-1، ألف-2، ألف-3، ألف-4، باء-1
	3,203,206
	2,675,206

	تكاليف دعم الوكالة لـ: ألف-1، ألف-2، ألف-3، ألف-4، باء-1
	224,224
	187,264

	المجموع الإجمالي
	3,427,430
	2,862,470


أ اليونيب بوصفه وكالة منفذة رئيسية.
* موصى بالنظر فيها بشكل فردي.
الأنشطة الموصي بالموافقة الشمولية عليها
ألف-1: تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
وصف المشروع
2. قدمت اليونيدو طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي للبلدان المدرجة في القسم ألف-1 من الجدول 1. ويرد وصف لهذه المشروعات في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
تعليقات الأمانة
3. استعرضت الأمانة طلبات تجديد خمس مشروعات للتعزيز المؤسسي قدمتها اليونيدو نيابة عن الحكومات المعنية في ضوء المبادئ التوجيهية[footnoteRef:3] والمقررات ذات الصلة بشأن أهلية ومستويات التمويل. وروجع الطلب في ضوء خطط العمل الأساسية للمراحل السابقة والبرنامج القطري وبيانات المادة 7، وأحدث التقارير عن تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتقارير المرحلية التي قدمتها الوكالة، وأي مقررات ذات صلة لاجتماعات الاطراف. ولوحظ أن البلدان قدمت البيانات الخاصة ببرامجها القطرية وبالمادة 7 لعام 2023، وأنها في حالة امتثال لأهداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وأن الاستهلاك السنوي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي تم الإبلاغ عنه لم يتجاوز الحد الأقصى للاستهلاك السنوي المسموح به والمشار إليه في اتفاقاتها الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبرمة مع اللجنة التنفيذية. وعلاوة على ذلك. تضمنت كافة الطلبات المقدمة تقييما لمؤشرات الأداء، ومخاطر المشروعات واستدامتها، وتحقيق أهداف التعزيز المؤسسي وفقا لما جاء في المقرر 91/63(ب). [3:  المقرر 91/63: (ب) للموافقة على الاستمارة المعدلة للتقارير النهائية وطلبات لتمويل تمديد مشروعات التعزيز المؤسسي ومؤشرات الأداء المقابلة؛ و(ج) للطلب من بلدان المادة 5، من خلال الوكالات الثنائية والمنفذة، استخدام الاستمارة المعدلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه لجميع طلبات تجديد التعزيز المؤسسي اعتبارا من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لعام 2023.] 

توصية الأمانة
4. توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على طلبات تجديد مشروع التعزيز المؤسسي التي قدمتها أرمينيا، ومصر، والأردن، وتركيا وتركمانستان بمستويات التمويل المبينة في القسم ألف-1 من الجدول 1 في هذه الوثيقة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تعرب للحكومات المشار إليها عن التعليقات الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.
ألف-2: إعداد مشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وصف المشروع
5. قدمت اليونيدو طلبات لإعداد المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين من البلدان العاملة بالمادة 5 بوصفها الوكالة المنفذة المعينة؛ وطلبا واحدا لإعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بوصفها الوكالة المنفذة المتعاونة، مع اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، كما هو مبين في القسم ألف-2 من الجدول 1.
6. وطلب ​​اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية في دومينيكا، مبلغ 20,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 2,600 دولار أمريكي، وقدم وصفا للأنشطة المطلوبة لإعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتكاليف المقابلة لكل نشاط في تعديلات برنامج عمله؛[footnoteRef:4] وترد فيه أيضا تعليقات الأمانة. [4:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/36.] 

7. وقدمت اليونيدو، باعتبارها الوكالة المنفذة المعينة، وصفا للأنشطة لدعم طلبي إعداد مشروعات للمرحلة الثالثة من خطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب وتونس، وتضمّن: مبرر التمويل المطلوب لإعداد المشروع؛ وتقريرا مرحليا عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات الصلة؛ وقائمة بالأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها أثناء إعداد المشروع والميزانيات المقابلة باستخدام نموذج طلبات إعداد المشروع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تعليقات الأمانة
8. أخذت الأمانة، لدى استعراضها لهذين الطلبين، بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية لتمويل إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة 5 الواردة في المقرر 71/42، والتقدم المحرز في المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك حالة تنفيذ الشرائح في تاريخ إعداد هذه الوثيقة؛ والمقرر 84/46(هـ).[footnoteRef:5] وأشارت الأمانة إلى أن التمويل المطلوب يتماشى مع المقرر 71/42 وأن الطلبات متوافقة مع المقرر 82/45 الذي يسمح بتقديم طلبات لإعداد مشروعات للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل عامين من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. [5:  يُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل بصورة حصرية للبلدان التي تم اعتماد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيها بأهداف خفض أقل من أهداف الامتثال لعام 2025.] 

9. وأشارت الأمانة أيضا إلى أن البلدان الثلاثة قدمت بياناتها الخاصة بالمادة 7 [footnoteRef:6] وبيانات برامجها القطرية لعام 2023، وأنها تمتثل لأهداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وأن استهلاكها السنوي المبلغ عنه من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لا يتجاوز الحد الأقصى السنوي للاستهلاك المسموح به والمشار إليه في اتفاقات إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبرمة مع اللجنة التنفيذية. [6:  أكدت الأمانة أن حكومة تونس قدمت بياناتها الخاصة بالمادة 7 المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2023 على الرغم من أنه لم يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لأمانة الأوزون حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.] 

10. وأكدت اليونيدو أن المرحلة الثالثة من خطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب وتونس ستتخلص بنسبة 100 في المائة من خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذين البلدين بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2030.
توصيات الأمانة
11. توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على إعداد مشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدومينيكا وإعداد مشروع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب وتونس، بمستوى التمويل المبين في القسم ألف-2 من الجدول 1.
ألف-3: إعداد مشروعات لخطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
وصف المشروع
12. قدمت اليونيدو طلبين لإعداد المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدين بوصفها الوكالة المتعاونة، مع اليونيب بوصفه الوكالة الرئيسية المنفذة للبلدين، كما هو مبين في القسم ألف-3 من الجدول 1. 
13. وطلب ​​اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية لجزر البهاما وعُمان مبلغ 251,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 32,630 دولارا أمريكيا، وقدم وصفا للأنشطة المطلوبة لإعداد خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لهذين البلدين والتكاليف المقابلة لكل نشاط في تعديلات برنامج عمله لعام 2024؛[footnoteRef:7] وترد فيه أيضا تعليقات الأمانة. [7:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/36.] 

تعليقات الأمانة
14. توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على إعداد مشروع للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لجزر البهاما وعمان بمستويات التمويل المبينة في القسم ألف-3 من الجدول 1
ألف-4: إعداد حصر وطني لمخازن المواد الخاضعة للرقابة المستعملة وغير المطلوبة وخطة لجمع هذه المواد ونقلها والتخلص منها
وصف المشروع
15. قدمت اليونيدو طلبات لإعداد حصر وطني لمخازن المواد الخاضعة للرقابة المستعملة أو غير المطلوبة والخطة لثلاثة بلدان بوصفها الوكالة المنفذة المعينة، على النحو المبين في القسم ألف-4 من الجدول 1. 
تعليقات الأمانة
16. لدى استعراض هذه الطلبات، أخذت الأمانة بعين الاعتبار المعايير الخاصة بإعداد الحصر الوطني لمخازن المواد الخاضعة للرقابة المستعملة أو غير المطلوبة والخطة الواردة في المقرر 91/66؛ والأنشطة المقترحة لإعداد المشروع وصلتها بالخطط الوطنية للإزالة/الخفض التدريجي (أي خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية) في البلدان. ولاحظت الأمانة توافق كل طلب من طلبات التمويل مع المقرر 91/66.
17. [bookmark: _Hlk104444546]وقدمت اليونيدو بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية وصفا للأنشطة المطلوبة لإعداد حصر وطني لمخازن المواد الخاضعة للرقابة المستعملة وغير المطلوبة والخطة لبنغلاديش، والكونغو، ومدغشقر، والتكاليف المقابلة لكل نشاط، وذلك باستخدام نماذج التقديم ذات الصلة لمقترحات المشروعات.
18. وشملت الأنشطة الواردة في طلبات التمويل للبلدان الثلاثة إعداد الحصر الوطني، وخطة العمل والتقرير النهائي؛ وتحديد أصحاب المصلحة والمشاورات وورش العمل مع أصحاب المصلحة؛ وإجراء بحوث حول اللوائح والبرامج المحلية التي تدعم الإدارة السليمة للمبردات وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة؛ وجمع البيانات وتحليلها بشأن كميات المبردات غير المستخدمة أو غير المرغوب فيها من أنواع ومصادر المعدات المحددة في جميع القطاعات؛ والأنشطة المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني. وبالإضافة إلى تلك الأنشطة المذكورة سابقا، تضمنت الأنشطة التحضيرية الأخرى دراسة مكتبية أولية للبيانات المتاحة بالفعل من المسوحات الوطنية بشأن استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، وأنشطة الاسترداد وإعادة التدوير من مشغلي إدارة النفايات، وجمع وتفكيك واسترداد نفايات المبردات وغيرها من المواد من المعدات المستهلكة، ومسح وطني لجمع بيانات محددة من أجل تحديد كمية مخزون المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية، مع الأخذ بعين الاعتبار كل من المعدات المستخدمة والمحفوظة (بَلدان)؛ وتحديث بيانات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع التجميع وخدمات الصيانة ودراسة جدوى اقتصادية أولية بشأن أنشطة التدمير لأصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين الخاص والعام (بلد واحد).
توصية الأمانة
19. توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على إعداد حصر وطني لمخازن المواد الخاضعة للرقابة المستعملة أو غير المطلوبة وخطة لجمع هذه المواد ونقلها والتخلص منها في بنغلاديش، والكونغو ومدغشقر بموجب مستوى التمويل المبين في القسم ألف-4 من الجدول 1.
القسم باء: الأنشطة الموصى بها للنظر فيها بشكل فردي
باء-1: إعداد مشروعات تجريبية لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 94/60
20. قدمت اليونيدو طلبات لإعداد مشروعات لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاعي التبريد وتكييف الهواء في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في أربعة بلدان (مصر، ونيجيريا، وتونس وتركيا)، بوصفها الوكالة المنفذة المعينة كما هو مبين في القسم باء-1 من الجدول 1. وتم تقديم التقارير بما يتماشى مع المقرر 94/60.
باء-1-1 إعداد مشروع لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في مصر
وصف المشروع
21. يكمن الهدف من المشروع التحضيري لمصر في إعداد مشروع لمساعدة 18 مؤسسة تصنيعية (لأجهزة تكييف الهواء السكنية والتبريد المنزلي) على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في منتجاتها، ومساعدتها في الوقت ذاته على تحويل قدرتها التصنيعية القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية إلى مبردات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وذلك بمبلغ 220,000 دولار أمريكي، وتم تعديله لاحقا ليصبح 210,000 دولار أمريكي لـ 25 مؤسسة تصنيعية.
22. وبدأت الحكومة المصرية في بذل الجهود لتحويل صناعة التبريد وتكييف الهواء نحو ممارسات التبريد المستدامة من خلال وضع خطة عمل وطنية للتبريد والتطوير التدريجي للمعايير الدنيا لأداء الطاقة. ويشمل قطاع التبريد وتكييف الهواء في مصر تصنيع المعدات والواردات على حد سواء، بالإضافة إلى قطاع كبير لخدمات الصيانة. وسيدعم المشروع، بمجرد تنفيذه، تطوير مهارات قطاع التصنيع المحلي ليتمكن من الاستمرار في منافسة المصنعين الدوليين، وسيعمل على بناء قدرات المصنعين والفنيين لتوسيع نطاق المعايير الدنيا لأداء الطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، وتقديم المشورة للمستهلكين بشأن المعدات الموفرة للطاقة والمراعية للبيئة.
23. ولدى مصر معايير دنيا قائمة لأداء الطاقة وبطاقات توسيم لمكيفات الهواء السكنية والثلاجات المنزلية. وفي حين أن تطوير معايير دنيا لأداء الطاقة لقطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري جار حاليا، أوضحت اليونيدو أنه بالنسبة لمكيفات الهواء التجارية، يوجد معيار جاهز، على الرغم من أنه لا يعتبر من المعايير الدنيا المطورة بالكامل لأداء الطاقة.
24. وتضمنت أنشطة إعداد المشروع جمع بيانات المؤسسات، والمساعدة الفنية لتقييم احتياجات تحسين كفاءة الطاقة، ووضع سياسة لتوفير الدعم المالي لتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير نموذج أعمال مستدام لمركز التميز الإقليمي الخاص بكفاءة الطاقة في مصر، وورش عمل لتقييم الاحتياجات وبناء القدرات وتطوير المشروع.
تعليقات الأمانة
25. استعرضت الأمانة طلب التمويل التحضيري وتلاحظ أن المشروع الذي سيجري إعداده بهذا التمويل يتماشى مع معايير المشروعات المنصوص عليها في المقرر 94/60 لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة أثناء التحول من المواد الهيدروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة تكييف الهواء السكنية والتبريد المنزلي، وأن الحكومة المصرية أبلغت عن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة في تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء بموجب تقارير تنفيذ البرامج القطرية للأعوام من 2020 إلى 2023.
26. ويهدف المشروع التحضيري المقترح إلى تطوير مشروع من أجل دعم 18 مؤسسة تصنيعية لأجهزة التبريد وتكييف الهواء في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بالتزامن مع التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 94/60). غير أن معظم الأنشطة المقترحة في الميزانية المقدمة (مثل وضع سياسة لتوفير الدعم المالي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير نموذج أعمال مستدام لمركز التميز الإقليمي الخاص بكفاءة الطاقة وورش عمل بناء القدرات) لم تكن مرتبطة بإعداد المشروعات الاستثمارية في قطاع التصنيع وأشارت بدلا من ذلك إلى قطاعات ومجالات مؤسسية أوسع (غير التصنيع)؛ ولذلك طلبت الأمانة من اليونيدو أن تستعرض وتنقح مشروع الإعداد ليشمل بصورة حصرية صياغة مشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية مع مكون خاص بكفاءة استخدام الطاقة لهذه المؤسسات وإعادة تقديمه إلى الأمانة.
27. وبالنظر إلى تعليقات الأمانة، قدمت اليونيدو الطلب المنقح لإعداد مشروع لتطوير مشروعات لـ 25 مؤسسة تصنيعية (11 مؤسسة تصنيعية لأجهزة تكييف الهواء السكنية، و6 مؤسسات تصنيعية لأجهزة التبريد المنزلية، و8 مؤسسات تصنيعية تجارية لتصنيع أجهزة تكييف الهواء) لاستبدال استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية ببدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في عملية التصنيع الخاصة بها وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لمنتجاتها، وذلك بمبلغ 210,000 دولار أمريكي لمدة 24 شهرا.
28. وتضمن طلب التمويل التحضيري المنقح جمع البيانات (بشأن القدرات التصنيعية، وخطوط التصنيع، واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، ومستويات كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام المبردات)، ودراسة الجدوى الفنية (تقييم النظم الحالية وتقييم إمكانية دمج التكنولوجيات الموفرة للطاقة والمبردات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للمؤسسات المشاركة)، وتطوير استراتيجية لتمويل الكفاءة في استخدام الطاقة (تطوير خيارات التمويل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك شراكات محتملة مع المؤسسات المالية)، ووضع خطط أعمال للاستثمارات الجديدة أو تحديث خطوط التصنيع الحالية لدمج التكنولوجيات الموفرة للطاقة، وتنظيم ورش عمل تشاورية مع المؤسسات وتطوير وثيقة المشروع الاستثماري للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى جانب تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة.
29. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من وجود معايير دنيا لأداء الطاقة لمعدات التبريد المنزلي وتكييف الهواء السكني في البلاد، إلا أنه لا توجد معايير دنيا لأداء الطاقة لمعدات تكييف الهواء التجارية، الأمر الذي يعتبر شرطا بموجب الإطار التشغيلي الخاص بكفاءة الطاقة خلال التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وأوضحت اليونيدو أنه بالنسبة لتكييف الهواء التجاري، يوجد معيار جاهز يُعتبر معيارا مبسطا من المعايير الدنيا لأداء الطاقة لقطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري قيد الإعداد حاليا.
30. وسيتطرق التمويل التحضيري المطلوب إلى كل من إعداد تحويل المواد الهيدروفلوروكربونية ومكون الكفاءة في استخدام الطاقة، ولذلك استخدمت الأمانة كمرجع لتحليل التكاليف المبدأ التوجيهي للتكاليف من أجل إعداد المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية الوارد في المقرر 87/50. والذي يتضمن مستويات تمويل محددة لإعداد المشروعات الاستثمارية حسب عدد المؤسسات ومساحة البلاد. ويتوافق مستوى الأموال المطلوبة مع مستوى الأموال الموصى به للمشروعات الاستثمارية في القطاعات التي تم تحديد المؤسسات الـ 25 فيها، مع أموال إضافية تصل إلى 60,000 دولار أمريكي لتعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة.
31. وأشارت الأمانة أيضا إلى أن الأنشطة المدرجة في الطلب المنقح للتمويل التحضيري، على النحو المبين أعلاه، تتسق مع الأنشطة المطلوبة لإعداد المشروعات الاستثمارية، كما أنها تشمل أيضا العمل الإضافي اللازم لصياغة مكون الكفاءة في استخدام الطاقة عملا بالمقرر 94/60. وقدمت اليونيدو تأكيدا بأن هذا التمويل التحضيري سيعد كل من مشروعات التحويل ومشروعات الكفاءة في استخدام الطاقة لهذه المؤسسات التصنيعية الخمس والعشرين، وأنه سيتم إدراج هذه المشروعات في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لمصر والتي من المتوقع تقديمها إلى الاجتماع السادس والتسعين.
توصية الأمانة
32. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على إعداد مشروع لتعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة وتحويل استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية إلى تكنولوجيا ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في 25 مؤسسة لتصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في مصر بمبلغ 210,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 14,700 دولار أمريكي لليونيدو.
باء-1-2 إعداد مشروع لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في نيجيريا
وصف المشروع
33. يكمن الهدف من المشروع التحضيري لنيجيريا في إعداد مشروع لمساعدة أربع مؤسسات تصنيعية (لأجهزة تكييف الهواء السكنية والتبريد المنزلي) على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في منتجاتها، ومساعدتها في الوقت ذاته على تحويل قدرتها التصنيعية القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية إلى مبردات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وذلك بمبلغ 200,000 دولار أمريكي، وتم تعديله لاحقا ليصبح 78,000 دولار أمريكي لـ 16 مؤسسة.
34. ويهدف المشروع التحضيري إلى إرساء الأساس لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء في نيجيريا، ويعتبر ذلك ضروريا لبناء الأساس لتدخلات ناجحة ومستدامة في مجال كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في نيجيريا.
35. وتضمنت أنشطة إعداد المشروع جمع بيانات المؤسسات، والمساعدة الفنية لتقييم احتياجات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ووضع سياسة لتوفير الدعم المالي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير نموذج أعمال مستدام لمركز التميز الإقليمي الخاص بكفاءة الطاقة في نيجيريا، وورش عمل تقييم الاحتياجات وبناء القدرات وتطوير المشروع. وسيعمل مشروع الإعداد المقترح على تطوير مشروعات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء ودعم اعتماد المعايير الدنيا لأداء الطاقة. 
36. وتم الانتهاء من وضع المعايير الدنيا لأداء الطاقة لقطاع تكييف الهواء السكني. ويجري حاليا وضع المعايير الدنيا لأداء الطاقة لقطاع التبريد المنزلي. وسيتم البدء في تطوير المعايير الدنيا لأداء الطاقة لقطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري.
تعليقات الأمانة
37. استعرضت الأمانة طلب التمويل التحضيري ولاحظت أن المشروع الذي سيجري إعداده بهذا التمويل يتماشى مع معايير المشروع المنصوص عليها في المقرر 94/60 لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة أثناء التحول من المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء.
38. وأشارت الأمانة إلى أن نيجيريا قدمت المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين، وهي تتضمن تحويل شركة لتصنيع أجهزة تكييف الهواء السكنية، والمساعدة الفنية لـ 15 مؤسسة للتبريد وتكييف الهواء، والتي تشارك في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وهي تقوم حاليا بالتخفيض التدريجي لاستهلاكها من المواد الهيدروفلوروكربونية.
39. وأشارت الأمانة إلى أنه تم بالفعل إعداد وتقديم مشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في حالة نيجيريا، كما تم بالفعل جمع وتقييم معلومات خط الأساس ذات الصلة بالمؤسسات أثناء إعداد مشروع التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ولذلك، أوصت الأمانة بإعادة النظر في الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار بصورة حصرية المساعدة المالية الإضافية اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في هذه المؤسسات.
40. ووفقا للمناقشة التي دارت بين اليونيدو والأمانة، قدمت اليونيدو مشروعا تحضيريا منقحا يتضمن مساعدة 16 مؤسسة تصنيعية للتبريد وتكييف الهواء (مؤسسة واحدة مصنعة لأجهزة تكييف الهواء السكنية و15 مؤسسة تعمل في تصنيع أجهزة التبريد المنزلية والتجارية (صناديق الثلج وغرف التبريد)) لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتزامن مع التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وذلك بتكلفة قدرها 78,000 دولار أمريكي ولمدة 24 شهرا.
41. وتضمّن المقترح المنقح أنشطة تشمل جمع البيانات (حول القدرات الإنتاجية، وخطوط الإنتاج، واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، ومستويات كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام المبردات)، ودراسة الجدوى الفنية (تقييم النظم الحالية وتقييم إمكانية دمج التكنولوجيات الموفرة للطاقة والمبردات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للشركات المشاركة)، ووضع استراتيجية لتمويل كفاءة استخدام الطاقة (وضع خيارات التمويل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك شراكات محتملة مع المؤسسات المالية)، ووضع خطط أعمال للاستثمارات الجديدة أو تحديث خطوط الإنتاج الحالية لدمج التكنولوجيات الموفرة للطاقة، وإجراء ورش عمل تشاورية و تطوير وثيقة المشروع لتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة.
42. وتجدر الإشارة إلى أن البلاد لديها معايير دنيا لأداء الطاقة لمعدات تكييف الهواء السكنية؛ ويجري حاليا وضع معايير الأداء الدنيا للتبريد المنزلي ولم يتم تطبيقها بعد على أنظمة التبريد وتكييف الهواء التجارية والتي تعتبر شرطا بموجب الإطار التشغيلي الخاص بكفاءة الطاقة خلال التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
43. وسيتطرق التمويل التحضيري المطلوب إلى عنصر كفاءة استخدام الطاقة في المؤسسات التي تقوم بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، ويبرر المبلغ المطلوب العمل الإضافي على صعيد تحسينات كفاءة استخدام الطاقة. وأشارت الأمانة أيضا إلى أن الأنشطة المدرجة في طلبات تمويل التحضيري، على النحو المبين أعلاه، تتسق مع الأنشطة الخاصة بصياغة مكون كفاءة استخدام الطاقة وفقا للمقرر 94/60.
توصية الأمانة
44. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على إعداد مشروع لتعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة في 16 مؤسسة لتصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في نيجيريا بمبلغ 78,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,460 دولارا أمريكيا لليونيدو.
باء-1-3 إعداد مشروع لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في تونس
وصف المشروع
45. وافقت اللجنة التنفيذية في الاجتماع الرابع والتسعين على مشروع تجريبي لصيانة و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في التكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (الأنشطة غير الاستثمارية) لتونس، بمبلغ 170,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 15,300 دولار أمريكي، ودعت الحكومة التونسية، في حال رغبت في ذلك، إلى تقديم مشروع تجريبي إضافي لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في وحدات تكييف الهواء المنفصلة القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 وموزعات المياه الباردة القائمة على غاز R-600a التي تصنعها المؤسسات والتي كان يجري تحويلها في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وذلك على أساس أن يتم تقديم المشروع التجريبي الإضافي في موعد لا يتجاوز الاجتماع السادس والتسعين.[footnoteRef:8] وتماشيا مع المقرر 94/57(ب)، تم تقديم هذا المشروع التحضيري لإعداد المشروع التجريبي الإضافي بشأن كفاءة الطاقة في ثماني مؤسسات تصنع مكيفات الهواء المنزلية، وموزعات المياه الباردة، والثلاجات والمجمدات. [8:  المقرر 94/57.] 

46. ومن شأن المشروع الذي سيجري تطويره أن يساعد ثماني مؤسسات، مع الحوافز اللازمة لإنتاج معدات التبريد وتكييف الهواء لتحقيق مستويات أعلى من كفاءة استخدام الطاقة. وسيتم تحديد أهداف كفاءة الطاقة الخاصة بكل مؤسسة خلال المرحلة التحضيرية للمشروع. وتشمل أنشطة إعداد المشروع جمع البيانات حول حجم التصنيع ومستويات خط الأساس للكفاءة في استخدام الطاقة؛ والدعم الفني لثمانية مصنعين لتحديد تحسينات على صعيد كفاءة استخدام الطاقة في منتجاتهم الحالية؛ وتحليل البيانات الواردة من المصنعين والمشاورات الفردية؛ وتطوير وثيقة المشروع.
47. وطلبت اليونيدو السماح للبلد بتقديم المشروع التجريبي الإضافي إلى الاجتماع السابع والتسعين بدلا من الاجتماع السادس والتسعين، كما هو محدد في المقرر 94/57 (ب).
48. ويجري تطوير المعايير الدنيا لأداء الطاقة لأجهزة التبريد وتكييف الهواء الصغيرة وللمنشآت الكبيرة، وستدخل حيز التنفيذ بحلول 1 يوليو/تموز 2026.
تعليقات الأمانة
49. استعرضت الأمانة طلب التمويل التحضيري ولاحظت أن المشروع الذي سيتم إعداده بهذا التمويل يتماشى مع معايير المشروع المنصوص عليها في المقرر 94/60 لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بالتزامن مع التحول من المواد الهيدروفلوروكربونية إلى تكنولوجيا ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
50. ويشترط المقرر 94/57 أن يهدف المشروع على وجه التحديد إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في وحدات تكييف الهواء المنفصلة القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 وموزعات المياه الباردة القائمة على غاز R-600a التي تصنعها المؤسسات التي يجري تحويلها في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. غير أن المقترح يتضمن ثماني مؤسسات محلية لتصنيع أجهزة تكييف الهواء، منها أربع مؤسسات تقوم أيضا بتصنيع الثلاجات و/أو المجمدات، بالإضافة إلى تصنيع وحدات تكييف هواء منزلية. وأثناء المناقشات مع الأمانة، طلبت اليونيدو إدراج مؤسسة إضافية مملوكة محليا لا تشكل جزءا من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقوم بتصنيع الثلاجات المنزلية؛ وتم تحويل هذه المؤسسة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإنهاء استخدامها للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات مسبقة الخلط لتستخدم تكنولوجيا السيكلوبنتان. وتشير الأمانة أيضا إلى أن إحدى المؤسسات الثماني تم إنشاؤها بعد الموعد النهائي للتأهل للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
51. ولاحظت الأمانة أن اليونيدو قدمت مبلغا إجماليا قدره 20,000 دولار لجميع المؤسسات، وتوصي بالموافقة على التمويل التحضيري على أساس أنه سيتم النظر في المسائل المتعلقة بأهلية المؤسسات المذكورة بموجب الفقرة 50 عند تقديم مشروعاتها. وأشارت الأمانة أيضا إلى أن الأنشطة المدرجة في طلبات التمويل التحضيري لتسع مؤسسات، كما هو موضح أعلاه، تتسق مع الأنشطة المطلوبة للعمل الإضافي المطلوب لصياغة مكون الكفاءة في استخدام الطاقة وفقا للمقرر 94/60.
توصية الأمانة
52. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي:
(1) الموافقة على طلب إعداد مشروع لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في تونس بمبلغ 20,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 1,400 دولار أمريكي؛
(2) السماح للبلد بتقديم المشروع التجريبي الإضافي إلى الاجتماع السابع والتسعين بدلا من الاجتماع السادس والتسعين، على النحو المحدد في المقرر 94/57(ب).
باء-1-3 إعداد مشروع لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في تركيا
وصف المشروع
53. يكمن الهدف من المشروع التحضيري لتركيا في تطوير مشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء في تركيا من خلال التركيز على تحفيز التكنولوجيات عالية الكفاءة، وتحسين وصول الأنظمة الموفرة للطاقة إلى الأسواق، وتوفير المساعدة الفنية للسكان المحليين لاعتماد مبردات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، ومساعدة المصنعين على تحسين معدل كفاءة الطاقة الموسمية وقيم معامل الأداء، وتشجيع الابتكار، وإجراء تحليل للأسواق لتحديد الاتجاهات الرئيسية، والحواجز والفرص للتكنولوجيات الموفرة للطاقة وضمان توافق المشروع مع متطلبات السوق، وذلك بمبلغ 250,000 دولار أمريكي، وتم تعديله لاحقا ليصبح 220,000 دولار أمريكي لـ 29 مؤسسة.
54. ويتماشى المشروع الاستثماري مع الاستراتيجية الوطنية لتركيا، حيث يدعم الالتزامات الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والانتقال إلى اقتصاد مستدام. وهو يساهم في خطة العمل الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة وتعديل كيغالي. وبالنسبة للمصنعين، يتيح المشروع فرصا للاستثمار في تحديث التكنولوجيا، واعتماد مبردات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وتعزيز القدرة التنافسية.
55. وبالنسبة لمعايير كفاءة الطاقة والتوسيم، تعمل تركيا على مواءمة معايير كفاءة استخدام الطاقة لديها مع توجيهات الاتحاد الأوروبي، باستخدام المعايير الدولية (المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس واللجنة الكهربائية التقنية الدولية) للقياس. وتتبع أنظمة التوسيم لائحة توسيم الطاقة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وتشير إلى كفاءة المنتج.
56. وشملت أنشطة إعداد المشروع وضع برنامج للحوافز المالية، وتصميم برنامج تعاوني مع المصنعين والموزعين المحليين، وتوفير التدريب الفني الذي يركّز على تحديث خطوط الإنتاج ودمج التكنولوجيات الموفرة للطاقة، ووضع استراتيجية للتوسع في الأسواق لتحسين الوصول إلى الأنظمة ذات الكفاءة في استخدام الطاقة والقدرة على تحمل كلفتها في المناطق المحرومة، وتصميم نظام قوي لتتبع وتقييم أثر المشروع على استهلاك الطاقة، وانبعاثات الغازات الدفيئة، واعتماد التكنولوجيات الموفرة للطاقة.
تعليقات الأمانة
57. استعرضت الأمانة طلب التمويل التحضيري ولاحظت أن المشروع الذي سيجري إعداده بهذا التمويل يتماشى مع معايير المشروع المنصوص عليها في المقرر 94/60 لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وأشارت الأمانة كذلك إلى أن تركيا قدمت المرحلة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لقطاع خدمات الصيانة للنظر فيها في الاجتماع الخامس والتسعين؛ وأن اليونيدو والبلد يعتزمان خلال المرحلة الأولى تقديم مشروعات استثمارية تشمل مكونات كفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 94/60.
58. ويشير المشروع المقترح إلى أنشطة مختلفة تتعلق بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة للقطاع. غير أن الأنشطة المقترحة في الميزانية المقدمة لم تكن مرتبطة بإعداد مشروعات استثمارية لمؤسسات تصنيعية محددة، بل أشارت إلى مجالات قطاعية ومؤسسية أوسع؛ ولذلك طلبت الأمانة من اليونيدو تقديم تقدير لعدد المؤسسات والقطاعات/التطبيقات المحددة التي سيتم إدراجها والتكنولوجيا البديلة المقترحة، والميزانية التقديرية لإعداد المشروعات للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية مع مكون كفاءة استخدام الطاقة لهذه المؤسسات، وإعادة التقديم إلى الأمانة.
59. ووفقا للمناقشة التي دارت بين اليونيدو والأمانة، قدمت اليونيدو مشروعا تحضيريا منقحا يتضمن مساعدة 29 مؤسسة تصنيعية لأجهزة التبريد وتكييف الهواء (مصنعي أجهزة تكييف الهواء والثلاجات التجارية) للاستعاضة عن استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية ببدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في عمليات التصنيع الخاصة بها وتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة لمنتجاتها، وذلك بمبلغ 220,000 دولار أمريكي لمدة 24 شهرا.
60. وتضمن طلب التمويل التحضيري المنقح جمع البيانات (بشأن القدرات التصنيعية، وخطوط التصنيع، واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، ومستويات كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام المبردات)، ودراسة الجدوى الفنية (تقييم النظم الحالية وتقييم إمكانية دمج التكنولوجيات الموفرة للطاقة والمبردات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للمؤسسات المشاركة)، وتطوير استراتيجية لتمويل الكفاءة في استخدام الطاقة (تطوير خيارات التمويل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك شراكات محتملة مع المؤسسات المالية)، ووضع خطط أعمال للاستثمارات الجديدة أو تحديث خطوط التصنيع الحالية لدمج التكنولوجيات الموفرة للطاقة، وتنظيم ورش عمل تشاورية مع المؤسسات وتطوير وثيقة المشروع الاستثماري لتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة.
61. وسيتطرق التمويل التحضيري المطلوب إلى كل من إعداد تحويل المواد الهيدروفلوروكربونية ومكون الكفاءة في استخدام الطاقة، ولذلك استخدمت الأمانة كمرجع لتحليل التكاليف المبدأ التوجيهي للتكاليف من أجل إعداد المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية الوارد في المقرر 87/50. والذي يتضمن مستويات تمويل محددة لإعداد المشروعات الاستثمارية حسب عدد المؤسسات وحجم البلاد. ويتوافق مستوى الأموال المطلوبة مع مستوى الأموال الموصى به للمشروعات الاستثمارية في القطاعات التي تم تحديد 29 مؤسسة فيها، مع أموال إضافية تصل إلى 70,000 دولار أمريكي لتعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة.
62. وأشارت الأمانة أيضا إلى أن الأنشطة المدرجة في طلبات التمويل التحضيري، على النحو المبين أعلاه، تتسق مع الأنشطة المطلوبة لإعداد المشروعات الاستثمارية وتشمل أيضا العمل الإضافي اللازم لصياغة مكون الكفاءة في استخدام الطاقة وفقا للمقرر 94/ 60. وقدمت اليونيدو تأكيدا بأن هذا التمويل التحضيري سيقوم على حد سواء بإعداد مشروعات التحويل والكفاءة في استخدام الطاقة لهذه المؤسسات التصنيعية الـ 29.
توصية الأمانة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/37


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/37


63. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على إعداد مشروع لتعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة وتحويل استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية إلى تكنولوجيا ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي لصالح 29 مؤسسة لتصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في تركيا بمبلغ 220,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 15,400 دولار أمريكي لليونيدو.

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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Annex I

INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT PROPOSALS[footnoteRef:9] [9:  Data as at December 2023 are based on document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18. ] 

Armenia: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNIDO

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Apr-09
	127,723

	Phase II:
	Dec-10
	129,000

	Phase III:
	Dec-12
	128,184

	Phase IV:
	Nov-14
	127,225

	Phase V:
	May-16
	163,649

	Phase VI:
	Dec-18
	164,352

	Phase VII:
	Dec-20
	164,352

	Phase VIII:
	Dec-22
	226,806

		Total:
	1,231,291

	Amount requested for renewal (phase IX) (US $):
	317,952

	Amount recommended for approval for phase IX (US $): 
	317,952

	Agency support costs (US $):
	22,257

	Total cost of institutional strengthening phase IX to the Multilateral Fund (US $):
	340,209

	Date of approval of country programme:
	2009

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2010

	Date of approval of Kigali HFC implementation plan:
	2024

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	7.0

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	0.0

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	475,254

	Latest reported ODS consumption (2023) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	2.32

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.00

		Total:
	2.32

	(d)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	664,716

	Year of reported country programme implementation data:
	2023

	Amount approved for projects (as at May 2024) (US $):
	3,047,071

	Amount disbursed (as at December 2023) (US $):
	2,185,510

	ODS to be phased out (as at May 2024) (ODP tonnes):
	3.5

	ODS phased out (as at December 2023) (ODP tonnes):
	2.2



1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	[bookmark: _Hlk180068674]Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	707,170

	(b)	Institutional strengthening:
	1,231,291

	(c)	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	1,108,610

		Total:
	3,047,071

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	150,000



Progress report
1. Under phase VIII of the institutional strengthening (IS) project, the national ozone unit (NOU) under the Ministry of Environment of Armenia worked closely with stakeholders on project implementation matters. The Government continued to implement the well-established import and export licensing system for substances controlled under the Montreal Protocol. Together with other national agencies and stakeholders the NOU coordinated the monitoring and implementation of ODS phase-out programmes to assist the country to comply with its HCFC phase-out targets, and also prepared stage I of the Kigali HFC implementation plan (KIP) which was approved at the 94th meeting of the Executive Committee. The NOU also organized a series of awareness raising activities targeting customs officials, industry representatives, students and the public. Article 7 and country programme data were collected and reported to the Ozone and Fund Secretariats, respectively. Armenia actively participated in regional network and Montreal Protocol meetings. Furthermore, the NOU advanced the preparation of stage III of the HCFC phase-out management plan (HPMP).
Plan of action
2. During phase IX of the IS project, the NOU will continue to support the implementation of Armenia’s strategies for the phase-out of ODS and phase-down of HFCs. The NOU’s plans include strengthening the national capacity to enforce ODS and HFC legislation and regulations; training and capacity building of stakeholders; and awareness raising activities targeting key stakeholder. Priority will be given to the coordination of the import/export records with the member states of the Eurasian Economic Union; implementation of stage I of the KIP; and the submission of stage III of the HPMP. Planned activities will also include country programme and Article 7 data reporting; continued monitoring of the licensing system and allocation of import quotas; continued cooperation with custom authorities and industry associations; celebration of International Ozone Day; participation in regional network and Montreal Protocol meetings to exchange information, knowledge and experience. All activities will be organized in line with the Multilateral Fund gender mainstreaming policy.
Sustainability and risk assessment
3. The NOU is well established under the Ministry of Environment with clear roles and responsibilities and the national legislation in place ensures that the NOU can carry out its responsibilities. Continuous training of NOU staff can further help to strengthen the NOU and contribute to the sustainability of the results. Any potential risk can be mitigated by the continuity of NOU operations, regional collaboration to ensure that regional efforts remain aligned with Montreal Protocol goals, and the engagement of stakeholders to ensure that Montreal Protocol activities have national and regional support.
Egypt: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNIDO

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Jun-93
	297,699

	Phase II:
	Nov-95
	198,741

	Phase III:
	Mar-99
	197,749

	Phase IV:
	Jul-01
	187,919

	Phase V:
	Jul-03
	245,446

	Phase VI:
	Mar-07
	245,447

	Phase VII:
	Nov-08
	245,447

	Phase VIII:
	Jul-10
	245,447

	Phase IX:
	Jul-12
	243,960

	Phase X:
	May-14
	244,198

	Phase XI:
	May-16
	312,440

	Phase XII:
	Jun-18
	311,370

	Phase XIII:
	Dec-20
	312,440

	Phase XIV:
	Dec-22
	431,542

		Total:
	3,719,844

	Amount requested for renewal (phase XV) (US $):
	604,966

	Amount recommended for approval for phase XV (US $): 
	604,966

	Agency support costs (US $):
	42,348

	Total cost of institutional strengthening phase XV to the Multilateral Fund (US $):
	647,313

	Date of approval of country programme:
	1992

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Date of approval of Kigali HFC implementation plan:
	n/a

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	26.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	386.3

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	238.1

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	Not available

	Latest reported ODS consumption (2023) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	236.65

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.00

		Total:
	236.65

	(d)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	13,357,171

	Year of reported country programme implementation data:
	2023

	Amount approved for projects (as at May 2024) (US $):
	85,786,279

	Amount disbursed (as at December 2023) (US $):
	67,283,331

	ODS to be phased out (as at May 2024) (ODP tonnes):
	4669.9

	ODS phased out (as at December 2023) (ODP tonnes):
	4636.55



4. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	74,850,178

	(b)	Institutional strengthening:
	3,719,844

	(c)	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	7,216,257

		Total:
	85,786,279

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	280,000



Progress report
5. Under phase XIV of the IS project, the Ozone Layer Protection Section (NOU) of the Egyptian Environmental Affairs Agency ensured the ratification of the Kigali Amendment on 22 August 2023. Activities of the NOU included: submission of Article 7 and country programme data reports for 2022 and 2023; strict monitoring of HCFC trade through the national ODS regulatory framework and allocation of quotas to ensure consumption is in compliance with the Montreal Protocol reduction targets; further strengthening the cooperation with the customs authorities; collaboration and sharing information with the industry associations and other stakeholder institutions; organizing regular meetings of the National Ozone Committee; completion of activities under stage II of the HPMP and preparation of stage I of the KIP; and public awareness activities including celebration of International Ozone Day. Furthermore, during the reporting period an online application for issuing import and export approvals was developed and enhanced to effectively track and manage the import and export of controlled substances under the Montreal Protocol. 
Plan of action
6. During phase XV, Egypt’s priority will be to achieve the 2025 to 2027 HCFC reduction targets and freeze HFC consumption at baseline level. The NOU will undertake the following activities: oversight of the implementation of activities under stage II of the HPMP; submission and subsequent implementation of stage I of the KIP; country programme and Article 7 data reporting, including reporting in CO2 eq.; monitoring of the licensing system and allocation of import quotas; cooperation with custom authorities and industry associations; public awareness activities including celebration of International Ozone Day; participation in regional network and Montreal Protocol meetings. The country is committed to implementing activities in line with the Multilateral Fund gender mainstreaming policy.
Sustainability and risk assessment
7. The NOUis well established under the Egyptian Environmental Affairs Agency structure with clear roles and responsibilities and the legislation currently in place ensures that the NOU can conduct its responsibilities. Continuous training of NOU staff can further help to strengthen the capacities of the NOU team to further contribute to the sustainability of the results of Montreal Protocol activities. In addition, the knowledge and experience from the NOU of Egypt can be shared with other Article 5 countries in order to support regional and global sustainability efforts. In ensuring the sustainability, the NOU coordinates its activities with other government bodies and the private sector, including the organization of regular National Ozone Committee meetings. This coordination helps the NOU to undertake informed and coordinated decisions, thus avoiding any potential risks. 
Jordan: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNIDO

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Jun-92
	170,000

	Phase II:
	May-97
	128,066

	Phase III:
	Jul-99
	128,066

	Phase IV:
	Jul-01
	128,066

	Phase V:
	Jul-03
	158,383

	Phase VI:
	Jul-05
	158,369

	Phase VII:
	Jul-07
	158,383

	Phase VIII:
	Jul-09
	118,788

	Phase IX:
	Dec-10
	158,383

	Phase X:
	Dec-12
	157,646

	Phase XI:
	Nov-14
	157,646

	Phase XII:
	Dec-16
	201,787

	Phase XIII:
	Dec-18
	201,787

		Total:
	2,025,371

	Amount requested for renewal (phase XIV) (US $):
	390,373

	Amount recommended for approval for phase XIV (US $): 
	390,373

	Agency support costs (US $):
	27,326

	Total cost of institutional strengthening phase XIV to the Multilateral Fund (US $):
	417,699

	Date of approval of country programme:
	1993

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Date of approval of Kigali HFC implementation plan:
	2023

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	18.2

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	83.0

	(c)	Annex E, (methyl bromide) (average 1995-1998)
	176.3

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	2,808,101

	Latest reported ODS consumption (2023) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	15.73

	(c)	Annex E, (methyl bromide)
	0

		Total:
	15.73

	(d)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7 
	1,671,435

	Year of reported country programme implementation data:
	2023

	Amount approved for projects (as at May 2024) (US $):
	33,314,025

	Amount disbursed (as at December 2023) (US $):
	26,517,798

	ODS to be phased out (as at May 2024) (ODP tonnes):
	2449.1

	ODS phased out (as at December 2023) (ODP tonnes):
	1954.43



8. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	27,395,605

	(b)	Institutional strengthening:
	2,025,371

	(c)	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	3,893,049

		Total:
	33,314,025

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	0



9. Under phase XIII of the IS project, Jordan ratified the Kigali Amendment and issued regulations to control ODS, HFCs and their alternatives and also equipment containing HCFCs, HFCs and their alternatives. A ban on the import of HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-blended polyols has been implemented since 1 January 2022 and HCFC-22 consumption in the servicing sector is being phased out. Activities undertaken included: issuance of and enforced HCFC quotas for 2019 to 2024; issuance of 1,000 licences for the import of HCFCs, HFCs and their alternatives and equipment containing ODS and HFC; submission of Article 7 data and country programme data for the years 2019 to 2023; hosting the Joint West Asia and Europe and Central Asia Network Meeting of Ozone Officers in September 2023; participation in Montreal Protocol meetings; meetings and workshops organized by the NOU with the private and public sectors to exchange information, experience and raise awareness on the implementation of the HPMP and the Kigali Amendment; and annual celebration of International Ozone Day.
Plan of action
10. During phase XIV of the IS project, Jordan will continue to prioritize the phase-out of HCFC from the policy and regulatory perspective as well as the investment activities. In addition, phase XIV will include an increased level of inter-ministerial coordination and liaison work as the country is planning to implement stage III of the HPMP and stage I of the KIP in parallel and has set ambitious targets for the reduction of controlled substances in the RAC servicing and manufacturing sectors. The NOU will meet regularly with the project management unit of the HPMP and KIP; continue to monitor and control the import and re-export of HCFCs and HFCs and their alternatives; collect and report Article 7 data and country programme data; participate in Montreal Protocol and regional network meetings; and carry out awareness activities including awareness on HFCs, zero- and low-GWP alternatives, and refrigerant safety measures.
Sustainability and risk assessment
11. The NOU is established under the Ministry of Environment with clear roles and responsibilities and the legislation that is already in place ensures that the NOU can conduct its responsibilities. Procedures to mitigate risks include continuously monitoring of the IS project and a monthly report on the progress of the project.
Türkiye: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNIDO

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Oct-92
	266,843

	Phase II:
	Dec-00
	221,886

	Phase III:
	Dec-04
	254,129

	Phase IV:
	Jul-09
	201,073

	Phase V:
	Jul-11
	272,811

	Phase VI:
	Jul-13
	274,222

	Phase VII:
	May-15
	276,742

	Phase VIII:
	Nov-17
	350,658

	Phase IX:
	Dec-19
	356,096

	Phase X:
	Dec-22
	491,412

		Total:
	2,965,871

	Amount requested for renewal phase XI (US $):
	688,896

	Amount recommended for approval for phase XI (US $): 
	688,896

	Agency support costs (US $):
	48,223

	Total cost of institutional strengthening phase XI to the Multilateral Fund (US $):
	737,119

	Date of approval of country programme:
	1992

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2012

	Date of approval of Kigali HFC implementation plan:
	n/a

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	37.4

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	551.5

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	479.7

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	37,117,410

	Latest reported ODS consumption (2023) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	2.34

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0

		Total:
	2.34

	(d)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	20,337,396

	Year of reported country programme implementation data:
	2023

	Amount approved for projects (as at May 2024) (US $):
	58,662,866

	Amount disbursed (as at December 2023) (US $):
	52,106,765

	ODS to be phased out (as at May 2024) (ODP tonnes):
	5117

	ODS phased out (as at December 2023) (ODP tonnes):
	5002.1


12. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	50,110,423

	(b)	Institutional strengthening:
	2,965,871

	(c)	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	5,586,572

		Total:
	58,662,866

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	250,000



Progress report
13. Under phase X of the IS project for Türkiye, the NOU’s capacity was increased by the recruitment of additional staff. Following the ratification of the Kigali Amendment the legislation on controlled substances was reviewed to include provisions of the Amendment and the HFC licensing and quota system was introduced, together with reporting and certification requirements. Import control measures for all controlled substances are in place and enforced and imports are consistent with the annual quotas issued by the NOU. The NOU submitted annual country programme and Article 7 data report after cross‑checking data with the customs authorities; developed a database to monitor F‑gases which will assist in the prevention of illegal trade (customs authorities, the NOU and trade authorities have access to the same centralized database); maintained regular contact and held meetings with national stakeholders, and relevant Ministries; coordinated project activities according to the action plan developed jointly with UNIDO including stage I of the HPMP, submission of the project for the preparation of an national inventory of waste controlled substances, and preparation of the funding request for stage I of the KIP; developed an action plan for awareness raising campaigns; celebrated International Ozone Day; and participated in regional and international Montreal Protocol meetings. In addition, the NOU complied with the MLF gender policy and integrated the policy into ongoing activities under the fourth tranche of stage I of the HPMP and the first tranche of stage I of the KIP. 
Plan of action
14. Phase XI of the IS project will provide continued support for the NOU of Türkiye to coordinate Montreal Protocol activities. Activities planned include: collecting and reporting country programme and Article 7 data; monitoring of the licensing system and allocation of quotas to achieve full control over the imports of all HCFC, HFC and equipment containing them, and banned ODS; continue cooperation with custom authorities, the Ministry of Trade, RAC associations and industry representatives; continue to organize the training of customs officers and RAC technicians; supervise the completion of stage I of the HPMP and the implementation of stage I of the KIP; coordinate the development of a national inventory of ODS unwanted waste and a national plan to dispose of ODS waste; continue awareness activities including the celebration of International Ozone Day and activities targeting relevant stakeholders; and participation in regional network and Montreal Protocol meetings to increase the visibility of Türkiye in both the regional and international scene as well as take a leadership role in Montreal Protocol and Kigali Amendment related issues. 
Sustainability and risk assessment 
15. The NOU of Türkiye is fully staffed, and the roles and responsibilities of each team member are defined. The NOU and UNIDO continue to work cooperatively to ensure activities are implemented as per the annual action plan developed jointly by the NOU and UNIDO. Risks that could hinder the activities of the NOU and Türkiye’s compliance with the Montreal Protocol would be any delays in updating and enforcement of legislation as well as illegal trade. The Government also identified the risks from the frequent turnover of personnel which could cause the loss of institutional knowledge and expertise and delayed decision-making processes, and also challenges related to financial support. 
Turkmenistan: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNIDO

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Jul-05
	115,693

	Phase II:
	Apr-08
	108,058*

	Phase III:
	Jul-10
	77,000

	Phase V:
	Dec-20
	105,459

	Phase VI:
	Jun-22
	105,459

		Total:
	511,669

	Amount requested for renewal (phase VII) (US $):
	204,019

	Amount recommended for approval for phase VII (US $): 
	204,019

	Agency support costs (US $):
	14,281

	Total cost of institutional strengthening phase VII to the Multilateral Fund (US $):
	218,301

	Date of approval of country programme:
	n/a

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2010

	Date of approval of Kigali HFC implementation plan:
	2023

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex A, Group I (CFCs) (average 1995-1997)
	37.3

	(b)	Annex A, Group II (halons) (average 1995-1997)
	0.0

	(c)	Annex B, Group II (carbon tetrachloride) (average 1998-2000)
	0.0

	(d)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.0

	(e)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	6.8

	(f)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	3.6

	(g)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	597,121

	Latest reported ODS consumption (2023) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex A, Group I (CFCs)
	0.00

	(b)	Annex A, Group II (halons)
	0.00

	(c)	Annex B, Group II (carbon tetrachloride)
	0.00

	(d)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(e)	Annex C, Group I (HCFCs)
	4.26

	(f)	Annex E (methyl bromide)
	0.00

		Total:
	4.26

	(d)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	572,109

	Year of reported country programme implementation data:
	2023

	Amount approved for projects (as at May 2024) (US $):
	2,741,663

	Amount disbursed (as at December 2023) (US $):
	1,933,366

	ODS to be phased out (as at May 2024) (ODP tonnes):
	18.8

	ODS phased out (as at December 2023) (ODP tonnes):
	5.2


* Includes US $16,058 approved for UNIDO at the 54th meeting to form part of the IS project on a one-off basis to enable enforcement in the refrigeration sector. 
16. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	1,309,236

	(b)	Institutional strengthening:
	511,669

	(c)	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	920,757

		Total:
	2,741,663

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	150,000



Progress report
17. Under phase VI of the IS project the NOU of Turkmenistan, under the Ministry of Environment Protection, worked closely with government and industry stakeholders. The Government of Turkmenistan has a well-established import and export licensing system for substances controlled under the Montreal Protocol. Phase VI of the IS project strengthened cooperation between the NOU, Customs and enforcement officials to better target illegal imports. The NOU successfully coordinated with other national agencies and stakeholders to manage and monitor implementation of stage II of the HPMP, and to prepare the funding request for stage I of the KIP. The NOU organized several training events for customs officers and refrigeration technicians, meetings with public and private sector stakeholders, and increased awareness among students by organizing lectures, and essay and painting competitions. Turkmenistan participated in national, regional network and international meetings on ozone-related issues. The Multilateral Fund gender mainstreaming policy was incorporated in most of the meetings, public awareness and training activities. 
Plan of action
18. During phase VII of the IS project, the NOU will continue to coordinate all activities required for the implementation of Turkmenistan’s strategies to phase out ODS and phase down HFCs under the Montreal Protocol. The NOU aims to strengthen national capacity, enforce legislation and regulations on controlled substances, training and capacity building of stakeholders and various targeted awareness raising activities. Priority will be given to the coordination of the completion of stage II of the HPMP and implementation of stage I of the KIP. Other activities will include country programme and Article 7 data reporting; monitoring of the licensing system and allocation of import quotas; cooperation with custom authorities and industry associations; awareness activities including celebration of International Ozone Day; participation in regional network and international Montreal Protocol meetings to exchange information, knowledge and experience that will foster the implementation of national policies and strategies for the protection of the ozone layer. Phase VII of the IS project will promote the relevance of gender equality for development and the guiding principle that both women and men must have equal opportunities to access, participate in, and benefit from project activities. Efforts will be made to include female stakeholders in IS project activities.
Sustainability and risk assessment
19. Turkmenistan has ratified the Vienna Convention, the Montreal Protocol and all its Amendments and the Law of Turkmenistan “On the Protection of the Ozone Layer” is in force and periodically updated. Annual reports are provided to the Ozone Secretariat and the Multilateral Fund on the consumption of controlled substances and the inventory of HFC banks was included in the preparation of the Fourth National Communication to the UN Framework Convention on Climate Change. Furthermore, the Kigali Amendment and its implementation are described in the current Nationally Determined Contribution (NDC) on the implementation of the Paris Climate Agreement (approved in May 2022). Thus politically, the IS project is considered as low risk. The financial risk is low due to the support from the Multilateral Fund, as are the strategic risks because of the full support of the Ministry of Environmental Protection of Turkmenistan and the Ministry of Foreign Affairs for the implementation of the Montreal Protocol and its Kigali Amendment.  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/37
Annex I


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/37
Annex I



المرفق الثاني
مشروع الآراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية فيما يتعلق
 بتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين

أرمينيا
1- استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لأرمينيا (المرحلة التاسعة) ولاحظت، مع التقدير، أن أرمينيا أبلغت عن بيانات المادة 7 وبيانات البرنامج القطري لعامي 2022 و2023 إلى أمانة الأوزون وأمانة الصندوق، على التوالي، مشيرة إلى أن البلد في حالة امتثال للجدول الزمني للإزالة الخاص ببروتوكول مونتريال. ولاحظت اللجنة أيضا أن أرمينيا تنفذ نظام رصد استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، ونظمت اجتماعات منتظمة مع الجمارك والمؤسسات الحكومية الأخرى، ونسقت الأنشطة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ونظمت العديد من أنشطة التوعية بما في ذلك الاحتفال بيوم الأوزون العالمي. واعترفت اللجنة بالجهود التي تبذلها حكومة أرمينيا، وهي تأمل بالتالي أن تقدم حكومة أرمينيا، خلال السنوات الثلاث المقبلة، المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن تواصل بنجاح تنفيذ الأنشطة بما في ذلك المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لمواصلة الامتثال لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.
مصر
2- استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمصر (المرحلة الخامسة عشرة) ولاحظت، مع التقدير، أن مصر قد أبلغت عن بيانات المادة 7 وبيانات البرنامج القطري لعامي 2022 و2023 إلى أمانة الأوزون وأمانة الصندوق، على التوالي، مشيرة إلى أن البلد في حالة امتثال للجدول الزمني للإزالة الخاص ببروتوكول مونتريال، وأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لا يتجاوز الحد الأقصى السنوي للاستهلاك المسموح به والمشار إليه في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. ولاحظت اللجنة مع التقدير التصديق على تعديل كيغالي في 22 أغسطس/آب 2023. ولاحظت اللجنة أيضا أن مصر تنفذ نظام رصد لاستهلاك المواد الخاضعة للرقابة، ونظمت اجتماعات اللجنة التوجيهية، ونسقت الأنشطة مع أصحاب المصلحة، ونظمت أنشطة توعية، بما في ذلك الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون كل عام. ولذلك، تأمل اللجنة أن تواصل الحكومة المصرية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذ الأنشطة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن تقوم بإعداد وتقديم المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لتمكين البلاد من الامتثال لبروتوكول مونتريال.
الأردن
3- استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للأردن (المرحلة الرابعة عشرة) ولاحظت، مع التقدير، أن الأردن قد أبلغ عن بيانات المادة 7 وبيانات البرنامج القطري لعامي 2022 و2023 إلى أمانة الأوزون وأمانة الصندوق، على التوالي، مشيرة إلى أن البلد في حالة امتثال للجدول الزمني للإزالة الخاص ببروتوكول مونتريال. ولاحظت اللجنة أنه على الرغم من التغييرات الإدارية في وحدة الأوزون الوطنية، فقد تمكنت البلاد من الحفاظ على أنشطتها وامتثالها لبروتوكول مونتريال. ولاحظت اللجنة كذلك أن الأردن قد اتخذ خطوات لإنهاء استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك الرصد الصارم لتجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال الإطار التنظيمي الوطني للمواد المستنفدة للأوزون وتخصيص الحصص، وكذلك من خلال تطوير قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية لتحسين رصد الواردات ومراقبتها، والحد من أوجه عدم الاتساق في الإبلاغ. وتعترف اللجنة بالتعاون الوثيق بين وحدة الأوزون الوطنية والسلطات الجمركية لمواصلة تحسين فعالية لوائح المواد المستنفدة للأوزون وضمان تنفيذ السياسات الصادرة عن الحكومة الأردنية بما في ذلك الحظر المفروض على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجودين في البوليولات المستوردة المسبقة الخلط اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2022. وهنأت اللجنة الأردن على التصديق على تعديل كيغالي وبدء أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بما في ذلك أنشطة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتأمل اللجنة بالتالي أن تواصل الحكومة الأردنية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذ الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لتمكين البلاد من الامتثال لتدابير الرقابة المقبلة بموجب بروتوكول مونتريال.
تركيا
4- استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتركيا (المرحلة العاشرة) ولاحظت، مع التقدير، أن تركيا أبلغت عن بيانات المادة 7 وبيانات البرنامج القطري لعامي 2022 و2023 إلى أمانة الأوزون وأمانة الصندوق، على التوالي، مشيرة إلى أن البلد في حالة امتثال للجدول الزمني للإزالة الخاص ببروتوكول مونتريال. ولاحظت اللجنة كذلك أن تركيا اتخذت خطوات لإزالة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك تنفيذ رصد صارم لتجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال الإطار التنظيمي الوطني للمواد المستنفدة للأوزون وتخصيص الحصص، وكذلك من خلال مواصلة تحسين قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية لتحسين رصد ومراقبة الواردات والحد من أوجه عدم الاتساق في الإبلاغ. وتعترف اللجنة بالتعاون بين وحدة الأوزون الوطنية وسلطات الجمارك لمواصلة تحسين فعالية لوائح المواد المستنفدة للأوزون وضمان تنفيذ السياسات الصادرة عن لجنة الأوزون الوطنية. وتأمل اللجنة بالتالي أن تواصل حكومة تركيا خلال السنوات الثلاث المقبلة تنفيذ الأنشطة في إطار المرحلة الأولى من إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لتمكين البلاد من الامتثال لبروتوكول مونتريال.
تركمانستان
5- استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتركمانستان (المرحلة السابعة) ولاحظت، مع التقدير، أن تركمانستان أبلغت عن بيانات المادة 7 وبيانات البرنامج القطري لعامي 2022 و2023 إلى أمانة الأوزون وأمانة الصندوق، على التوالي، مشيرة إلى أن البلد في حالة امتثال للجدول الزمني للإزالة الخاص ببروتوكول مونتريال. ولاحظت اللجنة كذلك أن تركمانستان اتخذت خطوات لإنهاء استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك تنفيذ الرصد الصارم لتجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال الإطار التنظيمي الوطني للمواد المستنفدة للأوزون وتخصيص الحصص. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن تركمانستان قد أبلغت عن بيانات المواد الهيدروفلوروكربونية وأصدرت حصصا للمواد الهيدروفلوروكربونية وبدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لضمان تجميد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية عند مستوى خط الأساس. واعترفت اللجنة بالتعاون الوثيق بين وحدة الأوزون الوطنية وأصحاب المصلحة بما في ذلك السلطات الجمركية وممثلي الصناعة. وتأمل اللجنة بالتالي أن تواصل حكومة تركمانستان، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذ الأنشطة في إطار المرحلة الثانية من إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لتمكين البلاد من الامتثال لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال.
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