| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16 9 novembre 2022 Français ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-onzième réunion

Montréal, 5 – 9 décembre 2022

Point 7 a) v) de l'ordre du jour provisoire

# RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2021

Introduction

# Le présent document contient le rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2021.

# Le rapport périodique de l'ONUDI comprend l'état de la mise en œuvre des projets, y compris 35 projets liés aux HFC qui ont été financés au titre des contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l'article 5 pour fournir un soutien à la mise en œuvre rapide de l'amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours en fonction de chaque pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre qui se sont produits en ce qui a trait aux dates d’achèvement prévues qui avaient été déclarées en 2021, les possibles conséquences de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et les taux des décaissements prévus. Les analyses contenues dans le présent document utilisent les tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l'exception des HFC qui sont exprimés en tm CO2-éq.

# Ce document comprend les sections suivantes :

## I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Il présente une synthèse de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets pour 2021 et cumulé depuis 1993 portant sur toutes les substances contrôlées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les Substances de l'annexe F (HFC). Il contient également un examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet au niveau national. Il répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les possibles conséquences de ces retards sur l'élimination des substances contrôlées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens pour examen par le Comité exécutif.

## II. Projets approuvés pour les substances visées de l'annexe F (HFC) dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires pour le soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.

III. Recommandation.

I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1 Progrès dans la mise en œuvre des projets pour 2021 et cumulés depuis 1993

# Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 993,22 millions de $US, dont 876,73 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et autres projets et 116,49 millions de $US pour les frais d'agence, comme indiqué au tableau 1.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour l'ONUDI au 31 décembre 312021

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 34 397 921 |
| Destruction | 3 805 540 |
| Mousses | 89 067 239 |
| Halons | 1 780 369 |
| Plan d'élimination des HFC | 2 574 000 |
| Fumigènes | 78 028 741 |
| Secteurs multiples | 139 440 |
| Autres | 11 317 246 |
| Plan d’élimination | 371 348 627 |
| Agents de transformation | 6 337 359 |
| Production | 52 655 745 |
| Réfrigération | 182 212 578 |
| Secteurs multiples | 19 820 441 |
| Solvants | 23 247 443 |
| Total partiel | 876 732 689 |
| Coûts d’appui d’agence | 116 489 330 |
| Total | 993 222 019 |

# En 2021, 73 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de 83,308 tonnes PAO de la consommation et de la production ainsi que de 211,531 tonnes de CO2-éq de la consommation de substances réglementées. L'annexe I montre l'état de la mise en œuvre du projet par pays en 2021.

# Le tableau 2 montre l'état de la mise en œuvre du projet, y compris le décaissement des fonds par type de projet au 31 décembre 2021. L'annexe II présente des informations analytiques par an depuis 1993.

Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2021

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Programmes nationaux | 11 | 11 | 100 | 722 669 | 722 669 | 0 | 100 |
| Démonstration | 43 | 41 | 95 | 23 405 832 | 22 341 008 | 1 064 824 | 95 |
| Renforcement des institutions | 95 | 78 | 82 | 15 222 493 | 13 217 569 | 2 004 924 | 87 |
| Investissement | 968 | 849 | 88 | 786 209 921 | 705 697 959 | 80 511 962 | 90 |
| Préparation de projets | 576 | 508 | 88 | 25 680 616 | 21 883 775 | 3 796 842 | 85 |
| Assistance technique | 208 | 179 | 86 | 24 294 623 | 20 174 931 | 4 119 692 | 83 |
| Formation | 23 | 23 | 100 | 1 196 535 | 1 196 535 | 0 | 100 |
| Total | 1 924 | 1 689 | 88 | 876 732 689 | 785 234 446 | 91 498 243 | 90 |

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

# La mise en œuvre de projets et d’activités par l’ONUDI en 2021 et cumulativement depuis 1993 jusqu’au 31 décembre 2021 se résume comme suit :

## Élimination : En 2021, 1 105,4 tonnes PAO de SAO ont été consommées en moins et 704,1 tonnes PAO supplémentaires de substances contrôlées ont été approuvées pour élimination de la consommation. Depuis 1993, 64 248 tonnes PAO de substances contrôlées ont été consommées en moins et 17 381 tonnes PAO produites en moins, sur un total prévu de 83 308 tonnes PAO de projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ;

## Décaissements/approbations : En 2021, 23,92 millions de $US ont été décaissés et 26,75 millions de $US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique 2020, soit un taux de décaissement de 89 % par rapport aux prévisions. Au total, 785,23 millions de $US ont été décaissés sur le total de 876,73 millions de $US approuvés pour décaissement (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), ce qui représente un taux de décaissement de 90 %. En 90, 876,73 millions de $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre ; En 2021, un montant de 23,09 millions $US a été approuvé pour la mise en œuvre ;

## Rapport coût-efficacité (en PAO)  : Depuis 1993, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation a été de 11,42 $US/kg et de 3,02 $US/kg pour toutes les activités du secteur de la production (CFC et bromure de méthyle). Le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement par tonne PAO a été de 8,60 $US/kg pour les projets achevés et de 40,26 $US/kg pour les projets en cours ;

## Nombre de projets menés à terme : En 2021, 87 projets ont été achevés. Depuis 1993, 1 689 projets ont été menés à bien sur les 1 924 projets approuvés (à l'exclusion des projets clos ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 88 % ;

## Vitesse d'exécution des projets d'investissement : Les projets achevés en 2021 l'ont été en moyenne 57 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d'achèvement des projets d'investissement est de 40 mois après approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation ;

## Rapidité de livraison – projets autres que d'investissement : Les projets achevés en 2021 l'ont été en moyenne 30 mois après leur approbation. Depuis 1993, le délai moyen d'achèvement des projets autres que d'investissement est de 35 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation ;

## Préparation de projets : Des 576 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2021, 508 ont été achevées, ce qui veut dire que 68 sont en cours. En 2021, 20 activités de préparation de projets ont été menées à bien.

## Délais de mise en œuvre : Au total, 235 projets étaient en cours de mise en œuvre à fin 2021, avec un retard moyen de sept mois. Quarante-six de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre » qui sont soumis aux procédures d'annulation de projet (la préparation de projets et le soutien aux institutions sont des projets de démonstration et à ce titre ne sont pas soumis à ces procédures) ; et

## Accords pluriannuels (APA) : En 2021, deux accords pluriannuels visant le contrôle et l'élimination des émissions de HFC-23 et 68 APA pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1993, 192 APA ont été approuvés et 122 achevés, ce qui représente un taux d'achèvement de 64 %.

# Le tableau 3 résume les progrès accomplis par l'ONUDI depuis 1993.

## Tableau 3 : Progrès réalisés par l'ONUDI depuis 1993

| Elimination réalisée |  | Décaissement ($US) | Moyenne Coût-efficacité ($US/kg) |  | Nombre de projets |  | Délai de livraison pour la réalisation (mois) |  | Retard moyen (mois) | Nombre d'APA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tonnes PAO* | tonnes d'équivalent-CO2 |  | Conso- mation | Produc- mation | Approuvé | Terminé | Investissement | Non-investissement |  | Approuvé | Terminé |
| 81 629 | 0 | 785 234 446 | 11,42 | 3,02 | 1 924 | 1 689 | 40 | 35 | 21 | 192 | 122 |

*Production et consommation

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 33 projets liés aux HFC (dont trois projets d'investissement, 27 projets de préparation et trois activités habilitantes) au titre de contributions régulières d'un montant de 6 812 029 $US (hors coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été incluses dans les alinéas 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Investissement** | 3 | 0 | 0 | 3 648 519 | 1 524 521 | 2 123 998 | 42 |
| Préparation de projets | 27 | 2 | 7 | 2 763 510 | 187 950 | 2 575 559 | 7 |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 3 | 1 | 33 | 400 000 | 269 296 | 130 704 | 67 |
| Total | 33 | 3 | 9 | 6 812 029 | 1 981 766 | 4 830 262 | 29 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

** L'élimination de 118,7 tm (211 531 tonnes d'éq-CO2) de HFC a été approuvée.

# À la fin de 2021, sur les 33 projets, deux projets de préparation et une activité habilitante ont été achevés, laissant 30 projets en cours. La prorogation des dates d'achèvement de deux activités habilitantes en cours a été approuvée ; ces activités devraient être achevées en 2022.

# Les trois projets d'investissement en cours concernant les HFC liés au contrôle et à l'élimination des émissions de HFC-23 au Mexique et en Argentine, approuvés respectivement lors des 86e et 87e réunions, et la conversion de grandes unités commerciales unitaires de climatisation sur le toit en Jordanie à la 81e réunion.

# Sur le financement cumulatif total approuvé de 6 812 029 $US (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), 1 981 766 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 29 %.

I.2 Problèmes relevés dans la mise en œuvre de projets en 2021

# À la suite du processus d'examen, plusieurs questions ont été discutées et traitées de manière satisfaisante, à l'exception des problèmes concernant 46 projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (y compris 44 projets liés à des composantes d'accords pluriannuels qui sont soumis à des procédures d'annulation de projet, conformément à la décision 84/ 45(c) ; et deux projets d'investissement). L'annexe I au présent document présente les projets catégorisés comme présentant des retards de mise en œuvre ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d'un rapport à la 92e réunion.

# En outre, des problèmes ont été identifiés concernant les projets, les tranches des accords pluriannuels et la préparation des PGEH. Ces questions sont également présentées à l'annexe III. Pour chaque projet en cours, une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est fournie et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.

# Détails des progrès dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour l'Albanie, la Chine (plan du secteur de la mousse de polystyrène extrudé), le Congo, l'Érythrée, la Mauritanie, le Monténégro, le Maroc, le Nigéria (phase III), la Serbie, l'Afrique du Sud, la République arabe syrienne, le Togo, le Turkménistan, et le Venezuela (République bolivarienne du), et un rapport sur les projets avec  des exigences de rapport spécifiques associés au Sénégal (PGEH), ont été soumis à la 91e réunion.  Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l'approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont traitées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH pour l'Argentine, le Suriname, la Tunisie et la Türkiye, dont des tranches étaient dues à la 91e réunion mais n'ont pas été soumises, et pour l'Iraq, dont la tranche a été soumise à la 91e réunion mais a ensuite été retirée lors de la processus d'examen des projets, sont abordés dans le document sur les retards de soumission des tranches. Les questions en souffrance pour les projets en cours restants ne sont pas incluses à l’Annexe III du présent document, et les demandes de prolongation de la date d’achèvement sont traitées ci-dessous.

# Sur les 150 projets en cours (sans compter ceux liés au renforcement des institutions et les préparations de projet), 98 ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2020.

# Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté que le renouvellement du projet de renforcement des institutions pour la Tunisie n'avait pas été soumis depuis deux ans. L'ONUDI a indiqué qu'un solde suffisant est encore disponible en raison de la lenteur des progrès dans la mise en œuvre, et qu’elle prévoit de soumettre la demande de renouvellement en 2023..

# Conformément à la décision 82/11(b), L'ONUDI a demandé la prolongation de la durée de quatre PGEH, comme indiqué dans le tableau 5.

Tableau 5. Projets dont la date d'échéance a fait l'objet d'une demande d'ajournement

| Code de pays/ de projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/questions | Date initiale d’achèvement | Date d’achèvement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Botswana BOT/PHA/82/INV/21 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | Temps supplémentaire nécessaire pour achever l'achat et la distribution des supports de formation | déc. 22 | juin 23 |
| Libye LIB/PHA/75/INV/36 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur des mousses) | 72 | Temps supplémentaire nécessaire pour achever la fourniture, l'installation et la mise en service de l'équipement à Al Najah et Al Najam | déc. 22 | déc. 23 |
| Somalie SOM/PHA/88/INV/16 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Temps supplémentaire nécessaire pour recruter un consultant et mener à bien les activités de formation restantes | déc. 22 | juin 23 |
| Soudan SUD/PHA/75/INV/38 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 24 | En raison des restrictions liées au COVID-19 et de l'incapacité de l'ancien fournisseur à exécuter le contrat d'achat d'équipements pour Target Steel et Mina, un délai supplémentaire est nécessaire pour relancer l'appel d'offres et terminer les activités d'approvisionnement, d'installation et de mise en service restantes | déc. 22 | déc. 23 |

II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires en vue d’un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 35 projets concernant les HFC dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 8 066 306 $US (hors coûts d’appui d’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 6.

# Tableau 6. Statut des projets approuvés liés aux HFC à la fin 2021

| Type | Nombre de projets |  |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé |  | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Investissement** | 3 | 2 | 67 | 3 912 736 |  | 2 136 277 | 1 776 459 | 55 |
| Préparation de projets | 4 | 4 | 100 | 101 270 |  | 101 269 | 0 | 100 |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 28 | 22 | 79 | 4 052 300 |  | 3 369 771 | 682 529 | 83 |
| Total | 35 | 28 | 80 | 8 066 306 |  | 5 607 318 | 2 458 988 | 70 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

** 168,5 tm (370 517 tonnes CO2-éq) sur 265,1 tm (508 586 tonnes CO2-éq) de HFC ont été éliminées.

# Fin 2021, sur les 35 projets approuvés, 28 projets avaient été achevés, dont deux projets d'investissement, quatre activités de préparation et 22 activités habilitantes, laissant sept en cours. La prorogation des dates d'achèvement des six activités habilitantes en cours a été approuvée ; ces activités devraient être achevées en 2022.

# Le projet d'investissement en cours concerne le secteur de la réfrigération en Argentine ; il a été approuvé à la 81e réunion et sera mené à bien en 2022.

# Sur le financement accumulé total approuvé de 8 066 306 $US, 5 607 318 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 70 %.

III. Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2021, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16 ;

## Approuver la prolongation des dates d'achèvement des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) pour les pays énumérés ci-dessous afin de permettre l'achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16 :

### Botswana (phase I) (BOT/PHA/82/INV/21) jusqu'au 30 juin 2023 ;

### Libye (phase I) (LIB/PHA/75/INV/36) jusqu'au 31 décembre 2023 ;

### Somalie (phase I) (SOM/PHA/88/INV/16) au 30 juin 2023 ;

### Soudan (phase II) (SUD/PHA/75/INV/38) au 31 décembre 2023 ; et

## Approuver les recommandations sur les projets en cours comportant des questions en suspens, figurant à l’annexe III au présent document.

Annexe I

APERÇU DE L'ÉTAT D'EXÉCUTION DE PROJETS POUR L'ONUDI

PAR PAYS POUR 2021

# Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état de la mise en œuvre du projet par pays pour 2021 en décaissements réalisés, planifiés et réalisés et en achèvement de projet.

Tableau 1. État d'avancement de la mise en œuvre de projets par l'ONUDI en 2021

| Pays | Elimination réalisée en 2021 (Tonnes PAO) | Élimination en 2021 (tonnes d'équivalent CO2)* | Estimation des fonds décaissés en 2021 ($ US) | Fonds décaissés en 2021 ($US) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport aux estimations, en 2021 | Pourcentage des projets prévus achevés en 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 0,0 |  | 35 400 | 18 562 | 52 | 100 |
| Albanie | 0,0 |  | 12 000 | 16 183 | 135 | 100 |
| Algérie | 0,0 |  | 125 001 | 131 898 | 106 |  |
| Argentine | 1,4 |  | 169 000 | 135 775 | 80 |  |
| Arménie | 0,0 |  | 47 000 | 86 698 | 184 | 100 |
| Bahamas | 0,6 |  | 1 800 | 812 | 45 | 100 |
| Bahreïn | 0,0 |  | 50 000 | 74 578 | 149 |  |
| Bénin | 0,0 |  | 15 000 | 19 286 | 129 | 0 |
| Bolivie (État plurinational de) | 0,0 |  | 27 000 | 82 884 | 307 | 100 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,2 |  | 71 502 | 60 832 | 85 | 17 |
| Botswana | 0,5 |  | 72 000 | 14 121 | 20 | 33 |
| Brésil | 1,3 |  | 158 000 | 241 696 | 153 | 0 |
| Burkina Faso | 0,0 |  | 11 000 | 15 887 | 144 | 50 |
| Burundi | 0,3 |  | 73 000 | 75 623 | 104 | 100 |
| Cameroun | 0,7 |  | 100 000 | 142 884 | 143 |  |
| Tchad | 0,0 |  | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Chili | 1,0 |  | 150 000 | 88 501 | 59 | 100 |
| Chine | 965,8 |  | 18 272 500 | 14 119 249 | 77 | 100 |
| Congo | 1,8 |  | 3 000 | 3 358 | 112 | 100 |
| Côte d’Ivoire | 0,4 |  | 85,000 | 38 171 | 45 | 0 |
| République populaire démocratique de Corée | 0,0 |  | 3 | 1 | 20 |  |
| Équateur | 0,5 |  | 115 002 | 203 912 | 177 | 100 |
| Égypte | 27,9 |  | 1 772 001 | 2 777 124 | 157 | 100 |
| Guinée équatoriale | 0,0 |  | 5 600 | 10 180 | 182 | 50 |
| Érythrée | 0,0 |  | 5 000 | 9 973 | 199 | 100 |
| Éthiopie | 0,7 |  | 30 000 | 64 303 | 214 | 100 |
| Gabon | 0,0 |  | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| Gambie | 0,0 |  | 18 400 | 9 813 | 53 | 100 |
| Grenade | 0,0 |  | 5 000 | 4 965 | 99 | 100 |
| Guatemala | 0,2 |  | 70 001 | 40 752 | 58 | 100 |
| Guinée | 0,2 |  | 82 000 | 114 942 | 140 |  |
| Guinée-Bissau | 0,0 |  | 10 800 | 8 536 | 79 | 0 |
| Honduras | 1,5 |  | 75 800 | 75 891 | 100 | 75 |
| République islamique d’Iran | 13,2 |  | 110 000 | 35 407 | 32 |  |
| Iraq | 6,6 |  | 297 001 | 137 143 | 46 | 100 |
| Jordanie | 8,7 |  | 170 001 | 412 505 | 243 | 0 |
| Koweït | 0,0 |  | 529 000 | 201 925 | 38 | 0 |
| Libéria | 0,0 |  | 5 000 | 2 811 | 56 | 0 |
| Libye | 0,0 |  | 65 000 | 159 540 | 245 | 0 |
| Madagascar | 1,4 |  | 12 000 | 0 | 0 | 50 |
| Malawi | 0,0 |  | 10 100 | 5 653 | 56 |  |
| Mexique | 16,1 |  | 339 000 | 310 883 | 92 | 50 |
| Monténégro | 0,1 |  | 43 000 | 79 368 | 185 | 100 |
| Maroc | 0,0 |  | 155 000 | 156 460 | 101 | 50 |
| Mozambique | 0,3 |  | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0,0 |  | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Nicaragua | 0,2 |  | 38 500 | 27 248 | 71 | 100 |
| Niger | 0,0 |  | 38 030 | 12 408 | 33 | 0 |
| Nigéria | 0,2 |  | 125 001 | 134 402 | 108 | 50 |
| Macédoine du Nord | 0,0 |  | 65 000 | 144 685 | 223 | 100 |
| Oman | 3,1 |  | 104 000 | 135 089 | 130 | 100 |
| Pakistan | 0,0 |  | 1 069 000 | 1 228 756 | 115 | 0 |
| Philippines | 0,0 |  | 75 000 | 48 186 | 64 |  |
| Qatar | 0,0 |  | 90 202 | 50 000 | 55 | 100 |
| Rwanda | 0,0 |  | 15 701 | 5 133 | 33 | 100 |
| Sainte-Lucie | 0,0 |  | 2 000 | 4 460 | 223 | 100 |
| Arabie saoudite | 33,7 |  | 73 004 | 140 781 | 193 | 33 |
| Sénégal | 0,0 |  | 9 002 | 575 | 6 |  |
| Serbie | 0,0 |  | 145 432 | 166 089 | 114 | 100 |
| Sierra Leone | 0,0 |  | 5 001 | 11 787 | 236 | 100 |
| Somalie | 0,0 |  | 1 000 | 5 007 | 501 | 50 |
| Afrique du Sud | 4,0 |  | 174 001 | 240 036 | 138 | 0 |
| Soudan | 0,0 |  | 87 000 | 131 985 | 152 |  |
| Suriname | 0,0 |  | 2 001 | 0 | 0 | 100 |
| Syrie (République arabe de) | 12,9 |  | 176 500 | 554 442 | 314 | 67 |
| Togo | 0,0 |  | 6 000 | 4 048 | 67 | 50 |
| Tunisie | 0,0 |  | 288 001 | 416 663 | 145 | 100 |
| Türkiye | 0,0 |  | 270 000 | 114 317 | 42 | 50 |
| Turkménistan | 0,0 |  | 60 001 | 67 763 | 113 | 100 |
| Ouganda | 0,0 |  | 20 000 | 6 833 | 34 |  |
| République-Unie de Tanzanie | 0,0 |  | 10 000 | 20 502 | 205 | 100 |
| République bolivarienne du Venezuela | 0,0 |  | 25 000 | 42 530 | 170 |  |
| Zambie | 0,0 |  | 21 000 | 3 046 | 15 | 50 |
| Échelle mondiale | 0,0 |  | 303 000 | 15 835 | 5 | 50 |
| Total général | 1 105,4 | 0 | 26 753 291 | 23 921 693 | 89 | 60 |

* Aucune élimination en 2021 pour des projets de HFC.

** Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2021.

Annexe II

APERÇU DE L'ÉTAT D'EXÉCUTION DE PROJETS POUR L'ONUDI

PAR AN AU 31 DECEMBRE 2021

# Le tableau 1 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1993 et fin 2011 sont désormais terminés.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11 815 540 | 11 815 540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30 645 899 | 30 645 899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25 662 092 | 25 662 092 | 0 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19 820 493 | 19 820 493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42 083 037 | 42 083 038 | 0 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23 638 291 | 23 638 291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34 140 324 | 34 140 324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30 180 752 | 30 180 752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24 700 254 | 24 700 255 | 0 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35 992 041 | 35 992 041 | 1 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29 997 305 | 29 997 305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33 105 459 | 33 105 460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52 035 808 | 52 035 806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20 760 312 | 20 760 312 | 1 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24 186 740 | 24 186 740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33 390 165 | 33 378 855 | 11 310 | 100 |
| 2009 | 70 | 70 | 100 | 15 409 470 | 14 740 112 | 669 359 | 96 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 46 082 128 | 45 524 526 | 557 602 | 99 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76 542 893 | 76 542 829 | 64 | 100 |
| 2012 | 52 | 46 | 88 | 32 669 036 | 31 414 817 | 1 254 220 | 96 |
| 2013 | 37 | 36 | 97 | 31 117 693 | 31 084 555 | 33 137 | 100 |
| 2014 | 55 | 48 | 87 | 27 870 542 | 25 961 146 | 1 909 396 | 93 |
| 2015 | 84 | 71 | 85 | 37 289 761 | 24 229 431 | 13 060 330 | 65 |
| 2016 | 58 | 42 | 72 | 35 664 308 | 22 189 301 | 13 475 006 | 62 |
| 2017 | 28 | 19 | 68 | 16 426 252 | 14 000 075 | 2 426 176 | 85 |
| 2018 | 62 | 43 | 69 | 27 166 230 | 11 051 607 | 16 114 623 | 41 |
| 2019 | 66 | 18 | 27 | 19 504 383 | 5 019 087 | 14 485 296 | 26 |
| 2020 | 58 | 14 | 24 | 15 743 901 | 11 241 179 | 4 502 722 | 71 |
| 2021 | 73 | 1 | 1 | 23 091 580 | 92 581 | 22 998 999 | 0 |
| Total | 1 924 | 1 689 | 88 | 876 732 689 | 785 234 446 | 91 498 243 | 90 |

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

Annexe III

## PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI

| Pays/Code du projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan AFG/PHA/85/INV/28 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Situation politique difficile | Demander à l'ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, y compris des mises à jour sur la reprise des activités |
| Afghanistan AFG/PHA/85/INV/30 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 3 |  |  |
| Afghanistan AFG/PHA/79/INV/22 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 14 | 1) 12 mois de retard 2) Situation politique difficile | 1) Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 2) Demander à l'ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, y compris des mises à jour sur la reprise des activités |
| Algérie ALG/PHA/66/INV/76 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (conversion du HCFC-22 dans la fabrication des climatiseurs individuels chez Condor) | 64 | 1) 12 mois de retard 2) Retards dans la mise en œuvre du projet de reconversion et de production commerciale d'équipements faisant appel à des technologies de remplacement chez le fabricant de climatiseurs (CONDOR) | 1) Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 2) Demander à l'ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités |
| Algérie ALG/PHA/66/INV/77 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien en réfrigération, a compris l’élimination du HCFC-141b utilisé pour le rinçage, et suivi du projet) | 62 | 1) 12 mois de retard 2) Retards dans la mise en œuvre des activités du secteur des services et de la composante solvants en raison de problèmes techniques et de retards dans la planification des projets |  |
| Argentine ARG/PHA/84/TAS/191 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (étape II, deuxième tranche) (surveillance et rapport sur la production de HCFC-22) | 0 | 18 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Bosnie-Herzégovine BHE/PHA/72/INV/29 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (activités dans le secteur de l'entretien en réfrigération, y compris les mesures de politiques publiques) | 94 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Bosnie-Herzégovine BHE/PHA/76/INV/33 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (activités dans le secteur de l'entretien en réfrigération, y compris les mesures de politiques publiques) | 86 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Bosnie-Herzégovine BHE/PHA/82/INV/36 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) (activités dans le secteur de l'entretien en réfrigération, y compris les mesures de politiques publiques) | 5 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Botswana BOT/PHA/75/INV/18 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 90 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Botswana BOT/PHA/82/INV/21 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/75/INV/311 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la réfrigération commerciale et de la climatisation) | 82 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/75/TAS/308 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (suivi du projet) | 99 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/82/INV/320 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de la réfrigération commerciale et de la climatisation) | 37 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Chili CHI/PHA/81/TAS/196 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération) | 23 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Cameroun CMR/PHA/82/INV/45 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 38 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Chine CPR/PHA/77/INV/576 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la fabrication de climatiseurs résidentiels) | 30 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Chine CPR/PHA/81/INV/588 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (plan sectoriel relatif à la fabrication de climatiseurs résidentiels) | 30 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Égypte EGY/PHA/79/INV/133 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (plan sectoriel des mousses de polyuréthane) | 69 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d') IRA/PHA/77/INV/228 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 65 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d') IRA/PHA/84/INV/239 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses) | 7 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d') IRA/PHA/84/TAS/240 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération) | 1 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Koweït KUW/PHA/66/INV/21 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (élimination dans le secteur des mousses de polystyrène extrudé: Gulf Insulating Materials Manufacturing & Trading; Isofoam Insulating Materials Plants; et Al Masaha Company) | 88 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Koweït KUW/PHA/74/INV/24 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (élimination dans le secteur de la mousse de polyuréthane : Kuwait Polyurethane Industry Co. ; Kirby Building Systems, assistance technique aux utilisateurs de mousse pulvérisée et autres petits utilisateurs) | 2 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Koweït KUW/PHA/74/INV/25 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (élimination dans le secteur de la mousse de polyuréthane : Gulf Insulating Materials Manufacturing & Trading; Isofoam Insulating Materials Plants; et Al Masaha Company) | 91 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Koweït KUW/PHA/83/INV/36 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (plan sectoriel des mousses de polyuréthane) | 0 | 18 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Mexique MEX/PHA/73/INV/174 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (élimination concernant les produits de nettoyage dans le secteur de l'entretien en réfrigération) | 94 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Mexique MEX/PHA/81/INV/189 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II troisième tranche) (secteur de l'entretien des appareils de réfrigération) | 13 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Mexique MEX/PRO/86/INV/194 | Contrôle et élimination des émissions de HFC-23 dans la production de HCFC-22 à Quimobasicos | 0 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Mozambique MOZ/PHA/83/INV/31 | •Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième et quatrième tranches) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Myanmar MYA/PHA/80/INV/19 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 90 | 1) 12 mois de retard 2) Situation politique difficile | 1) Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre 2) Demander à l'ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, y compris des mises à jour sur la reprise des activités |
| Myanmar MYA/PHA/83/PRP/20 | Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) | 0 | Situation politique difficile | Demander à l'ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, y compris des mises à jour sur la reprise des activités |
| Pakistan PAK/FOA/84/INV/103 | Élimination du HCFC-142b/HCFC-22 de la fabrication de polystyrène extrudé chez Symobl Industries à Lahore | 0 | 18 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/76/INV/94 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (plan sectoriel des mousses de polyuréthane) | 52 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/83/INV/102 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses de polyuréthane) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/83/INV/99 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la climatisation domestique) | 54 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/83/TAS/100 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (unité de gestion de projet) | 25 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Philippines PHI/PHA/83/INV/104 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la climatisation) | 12 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Philippines PHI/PHA/83/TAS/105 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération) | 39 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Arabie saoudite SAU/PHA/72/INV/20 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (entretien et suivi en réfrigération) | 87 | 1) 12 mois de retard 2) Retardé en raison de problèmes administratifs liés à l'achèvement financier du projet | 1) Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 2) Demander à l'ONUDI de soumettre un rapport d'étape à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la résolution des questions administratives et de l'achèvement financier du projet |
| Arabie saoudite SAU/PHA/75/INV/24 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (plan sectoriel des mousses de polyuréthane) | 60 |  |  |
| Arabie saoudite SAU/PHA/77/INV/31 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) (plan sectoriel des mousses de polyuréthane) | 58 |  |  |
| Arabie saoudite SAU/PHA/75/INV/25 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (entretien et suivi en réfrigération) | 99 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Somalie SOM/PHA/77/INV/12 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération) | 86 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Soudan SUD/PHA/75/INV/38 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 24 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Soudan SUD/PHA/86/INV/46 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) | 79 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Türkiye TUR/PHA/75/INV/107 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (entretien et suivi en réfrigération) | 52 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Türkiye TUR/PHA/84/INV/111 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (entretien et suivi en réfrigération) | 1 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |
| Zambie ZAM/PHA/77/INV/33 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en CO2-éq est incluse dans les rapports d'avancement soumis à la 91e réunion.

L'ONUDI est devenue une agence d'exécution en 1993.

Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2021. Les principaux indicateurs d’avancement incluent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets qui ont commencé à décaisser des fonds ; les fonds dont le décaissement est prévu d’ici la fin de l’année, en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en oeuvre; et les informations fournies dans la colonne Remarques de la base de données des rapports périodiques.

Conformément à la décision 84/12(b), un rapport d'avancement détaillé donnant un aperçu des objectifs, de l'état de mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées le cas échéant, du niveau des fonds approuvés et décaissés et des défis dans l'achèvement des projets et des activités, est présenté dans le rapport d'avancement consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).

L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes d'équivalent-CO2.

Aucune élimination en 2021 pour des projets de HFC.

Pas d'élimination à ce jour pour les projets liés aux HFC.

Y compris 118,7 tm par suite de projets d’investissement liés aux HFC. La rentabilité en CO2-éq n'a pas été calculée en raison du faible nombre de projets approuvés.

Le rapport coût-efficacité plus élevé pour les projets en cours est en grande partie dû aux valeurs inférieures de PAO des HCFC mais aussi aux moyens d'attribution de l'élimination adoptés par les agences.

Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets qui n'avaient pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/36

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/45

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/46

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/55

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/56

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21

Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, en prenant note qu’aucun nouvel engagement ne sera pris avant que la prolongation n’ait été approuvée.

Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (par ex. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes d'équivalent-CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements: pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.