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RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2021


Introduction
Le présent document contient le rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2021.[footnoteRef:2] [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.] 

Le rapport périodique de l'ONUDI comprend l'état de la mise en œuvre des projets, y compris 35 projets liés aux HFC qui ont été financés au titre des contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l'article 5 pour fournir un soutien à la mise en œuvre rapide de l'amendement de Kigali.
Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours en fonction de chaque pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre qui se sont produits en ce qui a trait aux dates d’achèvement prévues qui avaient été déclarées en 2021, les possibles conséquences de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et les taux des décaissements prévus. Les analyses contenues dans le présent document utilisent les tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l'exception des HFC qui sont exprimés en tm CO2-éq.[footnoteRef:3] [3:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en CO2-éq est incluse dans les rapports d'avancement soumis à la 91e réunion.
] 

Ce document comprend les sections suivantes :
[bookmark: _Hlk115854077]I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Il présente une synthèse de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets pour 2021 et cumulé depuis 1993[footnoteRef:4] portant sur toutes les substances contrôlées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les Substances de l'annexe F (HFC). Il contient également un examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet[footnoteRef:5] au niveau national. Il répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les possibles conséquences de ces retards sur l'élimination des substances contrôlées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens pour examen par le Comité exécutif. [4:  L'ONUDI est devenue une agence d'exécution en 1993.]  [5:  Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2021. Les principaux indicateurs d’avancement incluent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets qui ont commencé à décaisser des fonds ; les fonds dont le décaissement est prévu d’ici la fin de l’année, en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en oeuvre; et les informations fournies dans la colonne Remarques de la base de données des rapports périodiques.] 

II. Projets approuvés pour les substances visées de l'annexe F (HFC) dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires pour le soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.[footnoteRef:6] [6:  Conformément à la décision 84/12(b), un rapport d'avancement détaillé donnant un aperçu des objectifs, de l'état de mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées le cas échéant, du niveau des fonds approuvés et décaissés et des défis dans l'achèvement des projets et des activités, est présenté dans le rapport d'avancement consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).] 

III. Recommandation.

I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1 Progrès dans la mise en œuvre des projets pour 2021 et cumulés depuis 1993

Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 993,22 millions de $US, dont 876,73 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et autres projets et 116,49 millions de $US pour les frais d'agence, comme indiqué au tableau 1. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour l'ONUDI au 31 décembre 312021
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	34 397 921

	Destruction
	3 805 540

	Mousses
	89 067 239

	Halons
	1 780 369

	Plan d'élimination des HFC
	2 574 000

	Fumigènes
	78 028 741

	Secteurs multiples
	139 440

	Autres
	11 317 246

	Plan d’élimination
	371 348 627

	Agents de transformation
	6 337 359

	Production
	52 655 745

	Réfrigération
	182 212 578

	Secteurs multiples
	19 820 441

	Solvants
	23 247 443

	Total partiel
	876 732 689

	Coûts d’appui d’agence
	116 489 330

	Total
	993 222 019



En 2021, 73 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de 83,308 tonnes PAO de la consommation et de la production ainsi que de 211,531 tonnes de CO2-éq de la consommation de substances réglementées. L'annexe I montre l'état de la mise en œuvre du projet par pays en 2021.
Le tableau 2 montre l'état de la mise en œuvre du projet, y compris le décaissement des fonds par type de projet au 31 décembre 2021. L'annexe II présente des informations analytiques par an depuis 1993.
Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2021
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US) **

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Programmes nationaux
	11
	11
	100
	722 669
	722 669
	0
	100

	Démonstration
	43
	41
	95
	23 405 832
	22 341 008
	1 064 824
	95

	Renforcement des institutions
	95
	78
	82
	15 222 493
	13 217 569
	2 004 924
	87

	Investissement
	968
	849
	88
	786 209 921
	705 697 959
	80 511 962
	90

	Préparation de projets
	576
	508
	88
	25 680 616
	21 883 775
	3 796 842
	85

	Assistance technique
	208
	179
	86
	24 294 623
	20 174 931
	4 119 692
	83

	Formation
	23
	23
	100
	1 196 535
	1 196 535
	0
	100

	Total
	1 924
	1 689
	88
	876 732 689
	785 234 446
	91 498 243
	90


* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.
La mise en œuvre de projets et d’activités par l’ONUDI en 2021 et cumulativement depuis 1993 jusqu’au 31 décembre 2021 se résume comme suit :
Élimination[footnoteRef:7] : En 2021, 1 105,4 tonnes PAO de SAO ont été consommées en moins[footnoteRef:8] et 704,1 tonnes PAO supplémentaires de substances contrôlées ont été approuvées pour élimination de la consommation. Depuis 1993, 64 248 tonnes PAO de substances contrôlées ont été consommées en moins et 17 381 tonnes PAO[footnoteRef:9] produites en moins, sur un total prévu de 83 308 tonnes PAO de projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ;  [7:  L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes d'équivalent-CO2.]  [8:  Aucune élimination en 2021 pour des projets de HFC.]  [9:  Pas d'élimination à ce jour pour les projets liés aux HFC.] 

Décaissements/approbations : En 2021, 23,92 millions de $US ont été décaissés et 26,75 millions de $US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique 2020, soit un taux de décaissement de 89 % par rapport aux prévisions. Au total, 785,23 millions de $US ont été décaissés sur le total de 876,73 millions de $US approuvés pour décaissement (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), ce qui représente un taux de décaissement de 90 %. En 90, 876,73 millions de $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre ; En 2021, un montant de 23,09 millions $US a été approuvé pour la mise en œuvre ;
Rapport coût-efficacité (en PAO) [footnoteRef:10] : Depuis 1993, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation a été de 11,42 $US/kg et de 3,02 $US/kg pour toutes les activités du secteur de la production (CFC et bromure de méthyle). Le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement par tonne PAO a été de 8,60 $US/kg pour les projets achevés et de 40,26 $US/kg pour les projets en cours ;[footnoteRef:11] [10:  Y compris 118,7 tm par suite de projets d’investissement liés aux HFC. La rentabilité en CO2-éq n'a pas été calculée en raison du faible nombre de projets approuvés.]  [11:  Le rapport coût-efficacité plus élevé pour les projets en cours est en grande partie dû aux valeurs inférieures de PAO des HCFC mais aussi aux moyens d'attribution de l'élimination adoptés par les agences. ] 

Nombre de projets menés à terme : En 2021, 87 projets ont été achevés. Depuis 1993, 1 689 projets ont été menés à bien sur les 1 924 projets approuvés (à l'exclusion des projets clos ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 88 % ; 
Vitesse d'exécution des projets d'investissement : Les projets achevés en 2021 l'ont été en moyenne 57 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d'achèvement des projets d'investissement est de 40 mois après approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation ;
Rapidité de livraison – projets autres que d'investissement : Les projets achevés en 2021 l'ont été en moyenne 30 mois après leur approbation. Depuis 1993, le délai moyen d'achèvement des projets autres que d'investissement est de 35 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation ; 
Préparation de projets : Des 576 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2021, 508 ont été achevées, ce qui veut dire que 68 sont en cours. En 2021, 20 activités de préparation de projets ont été menées à bien.
Délais de mise en œuvre : Au total, 235 projets étaient en cours de mise en œuvre à fin 2021, avec un retard moyen de sept mois. Quarante-six de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:12] qui sont soumis aux procédures d'annulation de projet (la préparation de projets et le soutien aux institutions sont des projets de démonstration et à ce titre ne sont pas soumis à ces procédures) ; et [12:  Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets qui n'avaient pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61). ] 

(a) Accords pluriannuels (APA) : En 2021, deux accords pluriannuels visant le contrôle et l'élimination des émissions de HFC-23 et 68 APA pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1993, 192 APA ont été approuvés et 122 achevés, ce qui représente un taux d'achèvement de 64 %. 
Le tableau 3 résume les progrès accomplis par l'ONUDI depuis 1993. 
Tableau 3 : Progrès réalisés par l'ONUDI depuis 1993 
	Elimination réalisée
	Décaissement ($US)
	Moyenne
Coût-efficacité ($US/kg)
	Nombre 
de projets    
	Délai de livraison pour la réalisation (mois)
	Retard moyen (mois)
	Nombre d'APA

	tonnes PAO*
	tonnes d'équivalent-CO2
	
	Conso-
mation
	Produc-
mation
	Approuvé
	Terminé
	Investissement
	Non-investissement
	
	Approuvé
	  Terminé

	81 629
	          0 
	785 234 446
	11,42
	3,02
	1 924
	1 689
	40
	35
	21
	192
	122


*Production et consommation

Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 33 projets liés aux HFC (dont trois projets d'investissement, 27 projets de préparation et trois activités habilitantes) au titre de contributions régulières d'un montant de 6 812 029 $US (hors coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été incluses dans les alinéas 5 à 9. 
Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	3
	0
	0
	3 648 519
	1 524 521
	2 123 998
	42

	Préparation de projets
	27
	2
	7
	2 763 510
	187 950
	2 575 559
	7

	Assistance technique - Activités de facilitation
	3
	1
	33
	400 000
	269 296
	130 704
	67

	Total
	33
	3
	9
	6 812 029
	1 981 766
	4 830 262
	29


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 
** L'élimination de 118,7 tm (211 531 tonnes d'éq-CO2) de HFC a été approuvée.
À la fin de 2021, sur les 33 projets, deux projets de préparation et une activité habilitante ont été achevés, laissant 30 projets en cours. La prorogation des dates d'achèvement de deux activités habilitantes en cours a été approuvée ; ces activités devraient être achevées en 2022.
Les trois projets d'investissement en cours concernant les HFC liés au contrôle et à l'élimination des émissions de HFC-23 au Mexique et en Argentine, approuvés respectivement lors des 86e et 87e réunions, et la conversion de grandes unités commerciales unitaires de climatisation sur le toit en Jordanie à la 81e réunion. 
Sur le financement cumulatif total approuvé de 6 812 029 $US (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), 1 981 766 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 29 %.
I.2 Problèmes relevés dans la mise en œuvre de projets en 2021

À la suite du processus d'examen, plusieurs questions ont été discutées et traitées de manière satisfaisante, à l'exception des problèmes concernant 46 projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (y compris 44 projets liés à des composantes d'accords pluriannuels qui sont soumis à des procédures d'annulation de projet, conformément à la décision 84/ 45(c) ; et deux projets d'investissement). L'annexe I au présent document présente les projets catégorisés comme présentant des retards de mise en œuvre ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d'un rapport à la 92e réunion.
En outre, des problèmes ont été identifiés concernant les projets, les tranches des accords pluriannuels et la préparation des PGEH. Ces questions sont également présentées à l'annexe III. Pour chaque projet en cours, une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est fournie et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif. 
Détails des progrès dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour l'Albanie,[footnoteRef:13] la Chine (plan du secteur de la mousse de polystyrène extrudé),[footnoteRef:14] le Congo,[footnoteRef:15] l'Érythrée,[footnoteRef:16] la Mauritanie,[footnoteRef:17] le Monténégro,[footnoteRef:18] le Maroc,[footnoteRef:19] le Nigéria (phase III),[footnoteRef:20] la Serbie,[footnoteRef:21] l'Afrique du Sud,[footnoteRef:22] la République arabe syrienne,[footnoteRef:23] le Togo,[footnoteRef:24] le Turkménistan,[footnoteRef:25] et le Venezuela (République bolivarienne du),[footnoteRef:26] et un rapport sur les projets avec  des exigences de rapport spécifiques[footnoteRef:27] associés au Sénégal (PGEH), ont été soumis à la 91e réunion.  Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l'approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont traitées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH pour l'Argentine, le Suriname, la Tunisie et la Türkiye, dont des tranches étaient dues à la 91e réunion mais n'ont pas été soumises, et pour l'Iraq, dont la tranche a été soumise à la 91e réunion mais a ensuite été retirée lors de la processus d'examen des projets, sont abordés dans le document sur les retards de soumission des tranches.[footnoteRef:28] Les questions en souffrance pour les projets en cours restants ne sont pas incluses à l’Annexe III du présent document, et les demandes de prolongation de la date d’achèvement sont traitées ci-dessous.  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/36]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/39]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/45]  [18:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/46]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/47]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/49]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/51]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/55]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/56]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21] 

Sur les 150 projets en cours (sans compter ceux liés au renforcement des institutions et les préparations de projet), 98 ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2020. 
Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté que le renouvellement du projet de renforcement des institutions pour la Tunisie n'avait pas été soumis depuis deux ans. L'ONUDI a indiqué qu'un solde suffisant est encore disponible en raison de la lenteur des progrès dans la mise en œuvre, et qu’elle prévoit de soumettre la demande de renouvellement en 2023..
Conformément à la décision 82/11(b),[footnoteRef:29] L'ONUDI a demandé la prolongation de la durée de quatre PGEH, comme indiqué dans le tableau 5.  [29:  Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, en prenant note qu’aucun nouvel engagement ne sera pris avant que la prolongation n’ait été approuvée.] 

Tableau 5. Projets dont la date d'échéance a fait l'objet d'une demande d'ajournement 
	Code de pays/
de projet
	Titre du projet
	Décaissement
(%)
	État/questions
	Date initiale d’achèvement
	Date d’achèvement demandée

	Botswana
BOT/PHA/82/INV/21
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	Temps supplémentaire nécessaire pour achever l'achat et la distribution des supports de formation
	déc. 22
	juin 23

	Libye
LIB/PHA/75/INV/36
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur des mousses)
	72
	Temps supplémentaire nécessaire pour achever la fourniture, l'installation et la mise en service de l'équipement à Al Najah et Al Najam
	déc. 22
	déc. 23

	Somalie
SOM/PHA/88/INV/16
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	Temps supplémentaire nécessaire pour recruter un consultant et mener à bien les activités de formation restantes
	déc. 22
	juin 23

	Soudan 
SUD/PHA/75/INV/38
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	24
	En raison des restrictions liées au COVID-19 et de l'incapacité de l'ancien fournisseur à exécuter le contrat d'achat d'équipements pour Target Steel et Mina, un délai supplémentaire est nécessaire pour relancer l'appel d'offres et terminer les activités d'approvisionnement, d'installation et de mise en service restantes
	déc. 22
	déc. 23



II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires en vue d’un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 35 projets concernant les HFC dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 8 066 306 $US (hors coûts d’appui d’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 6. 
Tableau 6. Statut des projets approuvés liés aux HFC à la fin 2021
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	3
	2
	67
	3 912 736
	2 136 277
	1 776 459
	55

	Préparation de projets
	4
	4
	100
	101 270
	101 269
	0
	100

	Assistance technique - Activités de facilitation
	28
	22
	79
	4 052 300
	3 369 771
	682 529
	83

	Total
	35
	28
	80
	8 066 306
	5 607 318
	2 458 988
	70


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.
** 168,5 tm (370 517 tonnes CO2-éq) sur 265,1 tm (508 586 tonnes CO2-éq) de HFC ont été éliminées.

Fin 2021, sur les 35 projets approuvés, 28 projets avaient été achevés, dont deux projets d'investissement, quatre activités de préparation et 22 activités habilitantes, laissant sept en cours. La prorogation des dates d'achèvement des six activités habilitantes en cours a été approuvée ; ces activités devraient être achevées en 2022. 
Le projet d'investissement en cours concerne le secteur de la réfrigération en Argentine ; il a été approuvé à la 81e réunion et sera mené à bien en 2022. 
Sur le financement accumulé total approuvé de 8 066 306 $US, 5 607 318 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 70 %.
III. Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2021, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16 ; 
Approuver la prolongation des dates d'achèvement des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) pour les pays énumérés ci-dessous afin de permettre l'achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16 :
Botswana (phase I) (BOT/PHA/82/INV/21) jusqu'au 30 juin 2023 ;
Libye (phase I) (LIB/PHA/75/INV/36) jusqu'au 31 décembre 2023 ; 
Somalie (phase I) (SOM/PHA/88/INV/16) au 30 juin 2023 ; 
Soudan (phase II) (SUD/PHA/75/INV/38) au 31 décembre 2023 ; et
Approuver les recommandations sur les projets en cours comportant des questions en suspens, figurant à l’annexe III au présent document.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16


UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

APERÇU DE L'ÉTAT D'EXÉCUTION DE PROJETS POUR L'ONUDI 
PAR PAYS POUR 2021

1. Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état de la mise en œuvre du projet par pays pour 2021 en décaissements réalisés, planifiés et réalisés et en achèvement de projet. 
Tableau 1. État d'avancement de la mise en œuvre de projets par l'ONUDI en 2021
	Pays
	Elimination réalisée en 2021
(Tonnes PAO)
	Élimination 
en 2021  
(tonnes d'équivalent CO2)*
	Estimation des fonds décaissés en 2021 ($ US)
	Fonds décaissés en 2021 ($US)
	Pourcentage des fonds 
décaissés par rapport aux estimations, en 2021
	Pourcentage des projets prévus achevés en 2021

	Afghanistan
	0,0
	
	35 400
	18 562
	52
	100

	Albanie
	0,0
	
	12 000
	16 183
	135
	100

	Algérie
	0,0
	
	125 001
	131 898
	106
	 

	Argentine
	1,4
	
	169 000
	135 775
	80
	 

	Arménie
	0,0
	
	47 000
	86 698
	184
	100

	Bahamas
	0,6
	
	1 800
	812
	45
	100

	Bahreïn
	0,0
	
	50 000
	74 578
	149
	 

	Bénin
	0,0
	
	15 000
	19 286
	129
	0

	Bolivie (État plurinational de)
	0,0
	
	27 000
	82 884
	307
	100

	Bosnie-Herzégovine
	0,2
	
	71 502
	60 832
	85
	17

	Botswana
	0,5
	
	72 000
	14 121
	20
	33

	Brésil
	1,3
	
	158 000
	241 696
	153
	0

	Burkina Faso
	0,0
	
	11 000
	15 887
	144
	50

	Burundi
	0,3
	
	73 000
	75 623
	104
	100

	Cameroun
	0,7
	
	100 000
	142 884
	143
	 

	Tchad
	0,0
	
	10 000
	0
	0
	0

	Chili
	1,0
	
	150 000
	88 501
	59
	100

	Chine
	965,8
	
	18 272 500
	14 119 249
	77
	100

	Congo
	1,8
	
	3 000
	3 358
	112
	100

	Côte d’Ivoire
	0,4
	
	85,000
	38 171
	45
	0

	République populaire démocratique de Corée
	0,0
	
	3
	1
	20
	 

	Équateur
	0,5
	
	115 002
	203 912
	177
	100

	Égypte
	27,9
	
	1 772 001
	2 777 124
	157
	100

	Guinée équatoriale
	0,0
	
	5 600
	10 180
	182
	50

	Érythrée
	0,0
	
	5 000
	9 973
	199
	100

	Éthiopie
	0,7
	
	30 000
	64 303
	214
	100

	Gabon
	0,0
	
	25 000
	0
	0
	0

	Gambie
	0,0
	
	18 400
	9 813
	53
	100

	Grenade
	0,0
	
	5 000
	4 965
	99
	100

	Guatemala
	0,2
	
	70 001
	40 752
	58
	100

	Guinée
	0,2
	
	82 000
	114 942
	140
	 

	Guinée-Bissau
	0,0
	
	10 800
	8 536
	79
	0

	Honduras
	1,5
	
	75 800
	75 891
	100
	75

	République islamique d’Iran
	13,2
	
	110 000
	35 407
	32
	 

	Iraq
	6,6
	
	297 001
	137 143
	46
	100

	Jordanie
	8,7
	
	170 001
	412 505
	243
	0

	Koweït
	0,0
	
	529 000
	201 925
	38
	0

	Libéria
	0,0
	
	5 000
	2 811
	56
	0

	Libye
	0,0
	
	65 000
	159 540
	245
	0

	Madagascar
	1,4
	
	12 000
	0
	0
	50

	Malawi
	0,0
	
	10 100
	5 653
	56
	 

	Mexique
	16,1
	
	339 000
	310 883
	92
	50

	Monténégro
	0,1
	
	43 000
	79 368
	185
	100

	Maroc
	0,0
	
	155 000
	156 460
	101
	50

	Mozambique
	0,3
	
	17 000
	0
	0
	0

	Myanmar
	0,0
	
	2
	0
	9
	0

	Nicaragua
	0,2
	
	38 500
	27 248
	71
	100

	Niger
	0,0
	
	38 030
	12 408
	33
	0

	Nigéria
	0,2
	
	125 001
	134 402
	108
	50

	Macédoine du Nord
	0,0
	
	65 000
	144 685
	223
	100

	Oman
	3,1
	
	104 000
	135 089
	130
	100

	Pakistan
	0,0
	
	1 069 000
	1 228 756
	115
	0

	Philippines
	0,0
	
	75 000
	48 186
	64
	 

	Qatar
	0,0
	
	90 202
	50 000
	55
	100

	Rwanda
	0,0
	
	15 701
	5 133
	33
	100

	Sainte-Lucie
	0,0
	
	2 000
	4 460
	223
	100

	Arabie saoudite
	33,7
	
	73 004
	140 781
	193
	33

	Sénégal
	0,0
	
	9 002
	575
	6
	 

	Serbie
	0,0
	
	145 432
	166 089
	114
	100

	Sierra Leone
	0,0
	
	5 001
	11 787
	236
	100

	Somalie
	0,0
	
	1 000
	5 007
	501
	50

	Afrique du Sud
	4,0
	
	174 001
	240 036
	138
	0

	Soudan 
	0,0
	
	87 000
	131 985
	152
	 

	Suriname
	0,0
	
	2 001
	0
	0
	100

	Syrie (République arabe de)
	12,9
	
	176 500
	554 442
	314
	67

	Togo
	0,0
	
	6 000
	4 048
	67
	50

	Tunisie
	0,0
	
	288 001
	416 663
	145
	100

	Türkiye
	0,0
	
	270 000
	114 317
	42
	50

	Turkménistan
	0,0
	
	60 001
	67 763
	113
	100

	Ouganda
	0,0
	
	20 000
	6 833
	34
	 

	République-Unie de Tanzanie
	0,0
	
	10 000
	20 502
	205
	100

	République bolivarienne du Venezuela
	0,0
	
	25 000
	42 530
	170
	 

	Zambie
	0,0
	
	21 000
	3 046
	15
	50

	Échelle mondiale
	0,0
	
	303 000
	15 835
	5
	50

	Total général
	1 105,4
	0
	26 753 291
	23 921 693
	89
	60


* Aucune élimination en 2021 pour des projets de HFC.
** Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2021.
[bookmark: _Hlk115855444]
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Annexe II

APERÇU DE L'ÉTAT D'EXÉCUTION DE PROJETS POUR L'ONUDI 
PAR AN AU 31 DECEMBRE 2021

1. Le tableau 1 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets par année[footnoteRef:30]. Tous les projets et activités approuvés entre 1993 et fin 2011 sont désormais terminés.  [30:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (par ex. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes d'équivalent-CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements: pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.] 

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US) **

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	1993
	22
	22
	100
	11 815 540
	11 815 540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30 645 899
	30 645 899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25 662 092
	25 662 092
	0
	100

	1996
	46
	46
	100
	19 820 493
	19 820 493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42 083 037
	42 083 038
	0
	100

	1998
	88
	88
	100
	23 638 291
	23 638 291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34 140 324
	34 140 324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30 180 752
	30 180 752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24 700 254
	24 700 255
	0
	100

	2002
	76
	76
	100
	35 992 041
	35 992 041
	1
	100

	2003
	49
	49
	100
	29 997 305
	29 997 305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33 105 459
	33 105 460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52 035 808
	52 035 806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20 760 312
	20 760 312
	1
	100

	2007
	42
	42
	100
	24 186 740
	24 186 740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33 390 165
	33 378 855
	11 310
	100

	2009
	70
	70
	100
	15 409 470
	14 740 112
	669 359
	96

	2010
	69
	69
	100
	46 082 128
	45 524 526
	557 602
	99

	2011
	71
	71
	100
	76 542 893
	76 542 829
	64
	100

	2012
	52
	46
	88
	32 669 036
	31 414 817
	1 254 220
	96

	2013
	37
	36
	97
	31 117 693
	31 084 555
	33 137
	100

	2014
	55
	48
	87
	27 870 542
	25 961 146
	1 909 396
	93

	2015
	84
	71
	85
	37 289 761
	24 229 431
	13 060 330
	65

	2016
	58
	42
	72
	35 664 308
	22 189 301
	13 475 006
	62

	2017
	28
	19
	68
	16 426 252
	14 000 075
	2 426 176
	85

	2018
	62
	43
	69
	27 166 230
	11 051 607
	16 114 623
	41

	2019
	66
	18
	27
	19 504 383
	5 019 087
	14 485 296
	26

	2020
	58
	14
	24
	15 743 901
	11 241 179
	4 502 722
	71

	2021
	73
	1
	1
	23 091 580
	92 581
	22 998 999
	0

	Total
	1 924
	1 689
	88
	876 732 689
	785 234 446
	91 498 243
	90


* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.
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Annexe III

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI
	Pays/Code du projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Afghanistan
AFG/PHA/85/INV/28
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	Situation politique difficile
	Demander à l'ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, y compris des mises à jour sur la reprise des activités

	Afghanistan
AFG/PHA/85/INV/30
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	3
	
	

	Afghanistan AFG/PHA/79/INV/22
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	14
	1) 12 mois de retard
2) Situation politique difficile
	1) Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre
2) Demander à l'ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, y compris des mises à jour sur la reprise des activités

	Algérie ALG/PHA/66/INV/76
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (conversion du HCFC-22 dans la fabrication des climatiseurs individuels chez Condor)
	64
	1) 12 mois de retard
2) Retards dans la mise en œuvre du projet de reconversion et de production commerciale d'équipements faisant appel à des technologies de remplacement chez le fabricant de climatiseurs (CONDOR)
	1) Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre
2) Demander à l'ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités


	Algérie ALG/PHA/66/INV/77
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien en réfrigération, a compris l’élimination du HCFC-141b utilisé pour le rinçage, et suivi du projet)
	62
	1) 12 mois de retard
2) Retards dans la mise en œuvre des activités du secteur des services et de la composante solvants en raison de problèmes techniques et de retards dans la planification des projets
	

	Argentine ARG/PHA/84/TAS/191
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (étape II, deuxième tranche) (surveillance et rapport sur la production de HCFC-22)
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Bosnie-Herzégovine BHE/PHA/72/INV/29
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (activités dans le secteur de l'entretien en réfrigération, y compris les mesures de politiques publiques)
	94
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Bosnie-Herzégovine BHE/PHA/76/INV/33
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (activités dans le secteur de l'entretien en réfrigération, y compris les mesures de politiques publiques)
	86
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Bosnie-Herzégovine
BHE/PHA/82/INV/36
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) (activités dans le secteur de l'entretien en réfrigération, y compris les mesures de politiques publiques)
	5
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Botswana BOT/PHA/75/INV/18
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	90
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Botswana BOT/PHA/82/INV/21
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Brésil BRA/PHA/75/INV/311
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la réfrigération commerciale et de la climatisation)
	82
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Brésil BRA/PHA/75/TAS/308
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (suivi du projet)
	99
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Brésil BRA/PHA/82/INV/320
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de la réfrigération commerciale et de la climatisation)
	37
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	 Chili CHI/PHA/81/TAS/196
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération)
	23
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Cameroun CMR/PHA/82/INV/45
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	38
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Chine CPR/PHA/77/INV/576
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la fabrication de climatiseurs résidentiels)
	30
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Chine CPR/PHA/81/INV/588
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (plan sectoriel relatif à la fabrication de climatiseurs résidentiels)
	30
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Égypte EGY/PHA/79/INV/133
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (plan sectoriel des mousses de polyuréthane)
	69
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Iran (République islamique d') IRA/PHA/77/INV/228
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	65
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Iran (République islamique d') IRA/PHA/84/INV/239
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	7
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Iran (République islamique d') IRA/PHA/84/TAS/240
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération)
	1
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Koweït KUW/PHA/66/INV/21
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (élimination dans le secteur des mousses de polystyrène extrudé: Gulf Insulating Materials Manufacturing & Trading; Isofoam Insulating Materials Plants; et Al Masaha Company)
	88
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Koweït KUW/PHA/74/INV/24
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (élimination dans le secteur de la mousse de polyuréthane : Kuwait Polyurethane Industry Co. ; Kirby Building Systems, assistance technique aux utilisateurs de mousse pulvérisée et autres petits utilisateurs)
	2
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Koweït KUW/PHA/74/INV/25
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (élimination dans le secteur de la mousse de polyuréthane :  Gulf Insulating Materials Manufacturing & Trading; Isofoam Insulating Materials Plants; et Al Masaha Company)
	91
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Koweït KUW/PHA/83/INV/36
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (plan sectoriel des mousses de polyuréthane)
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Mexique MEX/PHA/73/INV/174
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (élimination concernant les produits de nettoyage dans le secteur de l'entretien en réfrigération)
	94
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Mexique MEX/PHA/81/INV/189
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II troisième tranche) (secteur de l'entretien des appareils de réfrigération)
	13
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Mexique MEX/PRO/86/INV/194
	Contrôle et élimination des émissions de HFC-23 dans la production de HCFC-22 à Quimobasicos
	0
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Mozambique MOZ/PHA/83/INV/31
	•Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième et quatrième tranches)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Myanmar MYA/PHA/80/INV/19
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	90
	1) 12 mois de retard
2) Situation politique difficile
	1) Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre
2) Demander à l'ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, y compris des mises à jour sur la reprise des activités

	Myanmar 
MYA/PHA/83/PRP/20
	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)
	0
	Situation politique difficile
	Demander à l'ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, y compris des mises à jour sur la reprise des activités

	Pakistan PAK/FOA/84/INV/103
	Élimination du HCFC-142b/HCFC-22 de la fabrication de polystyrène extrudé chez Symobl Industries à Lahore
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Pakistan PAK/PHA/76/INV/94
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (plan sectoriel des mousses de polyuréthane)
	52
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Pakistan PAK/PHA/83/INV/102
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses de polyuréthane)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Pakistan PAK/PHA/83/INV/99
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la climatisation domestique)
	54
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Pakistan PAK/PHA/83/TAS/100
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (unité de gestion de projet)
	25
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Philippines
PHI/PHA/83/INV/104
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la climatisation)
	12
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Philippines PHI/PHA/83/TAS/105
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération)
	39
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de rendre rapport à la 92e réunion sur ce projet présentant un retard de mise en œuvre

	Arabie saoudite 
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