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PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA EL PERÍODO 2025-2027

Introducción
1. El presente documento expone el plan administrativo del PNUMA para el período 2025-2027. Incluye las actividades de reducción de sustancias controladas y otras a realizar en el marco del Protocolo de Montreal durante dicho período. La glosa del plan administrativo se adjunta al presente documento.
El presente documento consta de las siguientes secciones:
I. Actividades previstas para el período 2025-2027
II. Observaciones de la Secretaría
III. Ajustes propuestos por la Secretaría
IV. Indicadores de desempeño
V. Recomendación

I.	Actividades previstas para el período 2025-2027

El Cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del PNUMA.
Cuadro 1. Plan administrativo del PNUMA para el período 2025-2027 - Asignación de recursos según solicitud original (USD)*
	Descripción 
	2025
	2026
	2027
	Total
(2025-2027)
	Total posterior a 2027

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados
	5.494.983
	9.111.649
	4.284.545
	18.891.177
	7.732.999

	Etapa II del PGEH, preparación de proyectos (PRP)
	73.450
	0
	0
	73.450
	0

	PGEH, etapa II 
	1.152.725
	784.868
	443.484
	2.381.077
	3.235.929

	PGEH, etapa III (PRP)
	151.420
	0
	0
	151.420
	0

	PGEH, etapa III
	1.214.307
	901.377
	45.200
	2.160.884
	2.476.706

	PGEH, eficiencia energética (decisión 89/6)
	2.431.760
	483.640
	0
	2.915.400
	0

	Subtotal de actividades HCFC
	10.518.645
	11.281.534
	4.773.229
	26.573.408
	13.445.634

	Actividades relativas a los HFC

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali (PAK) aprobados
	295.587
	1.195.611
	838.844
	2.330.042
	526.079

	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	428.000
	0
	0
	428.000
	0

	Etapa I del PAK (PRP)
	1.829.551
	379.680
	0
	2.209.231
	0

	Etapa I del PAK
	4.498.780
	598.384
	1.961.797
	7.058.960
	5.702.575

	HFC (asistencia técnica)
	678.000
	0
	0
	678.000
	0

	Subtotal de actividades HFC
	7.729.917
	2.173.675
	2.800.641
	12.704.233
	6.228.654

	Otras actividades

	Proyecto piloto de eficiencia energética (inversión) (decisión 91/65)
	1.096.100
	0
	0
	1.096.100
	0

	Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (PRP) (decisión 91/66)
	2.828.767
	0
	0
	2.828.767
	0

	Subtotal otras actividades
	3.924.867
	0
	0
	3.924.867
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	3.090.855
	9.858.469
	10.433.603
	23.382.927
	0

	Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)
	12.113.777
	12.310.330
	12.679.640
	37.103.747
	0

	Subtotal actividades ordinarias
	15.204.632
	22.168.799
	23.113.243
	60.486.674
	0

	Total
	37.378.061
	35.624.008
	30.687.113
	103.689.182
	19.674.288


* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

II.	Observaciones de la Secretaría
II.1 	Actividades relativas a los HCFC

Etapa II de los PGEH

Para la etapa II de los PGEH de 13 países de bajo consumo, se contempla destinar un total de USD 3,04 millones a fin de lograr una reducción del 100 por ciento respecto del nivel de referencia para HCFC (USD 1,19 millones para el período 2025-2027 y USD 1,85 millones para el período posterior a 2027).
El financiamiento total destinado a la etapa II de los PGEH de tres países de mayor consumo asciende a USD 2,58 millones (USD 1,19 millones para el período 2025-2027 y USD 1,39 millones para el período posterior a 2027).
Para el año 2025, el plan administrativo contempla un total de USD 73.450 para la preparación de la etapa II de los PGEH de tres países.
Etapa III de los PGEH
El financiamiento total destinado a la etapa III de los PGEH de cuatro países de bajo consumo a fin de lograr una reducción del 100 por ciento respecto del nivel de referencia para HCFC asciende a USD 413.550 (USD 258.164 para el período 2025-2027 y 155.386 posterior a 2027).
El financiamiento total destinado a la etapa III de los PGEH de cinco países de mayor consumo asciende a USD 4,22 millones (USD 1,9 millones para el período 2025-2027 y USD 2,32 millones para el período posterior a 2027).
Para el año 2025, el plan administrativo contempla un total de USD 151.420 para la preparación de los proyectos de la etapa III de cuatro países.
Eficiencia energética en países de bajo consumo (decisión 89/6)[footnoteRef:2] [2:  La decisión 89/6 faculta a los organismos bilaterales y de ejecución que presenten etapas de los PGEH de países de bajo consumo a destinar fondos a la introducción de alternativas de bajo o nulo PCA a los HCFC y a la mantención de la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de refrigeración.] 

El plan administrativo contempla un total de USD 2,92 millones para actividades de eficiencia energética a ejecutar en 30 países de bajo consumo durante el período 2025-2027.
II.2	Actividades relativas a los HFC

Actividades de apoyo
Para el año 2025 se contemplan actividades por un valor de USD 428.000 en dos países (República Centroafricana y Yemen). Ambos países han presentado notas manifestando la disposición de sus gobiernos a procurar la pronta ratificación de la Enmienda de Kigali, de conformidad con lo dispuesto en la decisión 79/46 d) i).
Preparación de proyectos PAK
El plan administrativo 2025-2027 contempla un total de USD 2,21 millones para actividades de preparación de proyectos PAK en 19 países.
No han ratificado la Enmienda de Kigali 16 de los 19 países para los que se contemplan actividades de preparación de proyectos. Estos países, sin embargo, han presentado notas manifestando la disposición de sus gobiernos a procurar su pronta ratificación, de conformidad con lo dispuesto en la decisión 84/46 f).
Etapa I del PAK
Para la etapa I del PAK, el plan administrativo contempla un total de USD 12,76 millones para 55 países (USD 7,06 millones para el período 2025-2027 y USD 5,7 millones para el período posterior a 2027). Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.
Asistencia técnica relativa a los HFC
Para el año 2025, el plan administrativo del PNUMA contempla un proyecto global de asistencia técnica sobre HFC (articulación de encargados del ozono y autoridades nacionales en materia energética en apoyo de los objetivos de la Enmienda de Kigali) por la suma de USD 678.000. La etapa I de este proyecto se aprobó en la 91ª reunión.
II.3	Otras actividades

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)[footnoteRef:3] [3:  El Comité Ejecutivo estableció criterios y una ventana de financiamiento para proyectos piloto orientados a mantener y/o potenciar la eficiencia energética de tecnologías y equipos sustitutivos durante la reducción de los HFC.] 


Para el año 2025, el plan administrativo contempla una ventana de financiamiento por un total de USD 1,1 millones para proyectos piloto de eficiencia energética en tres países.
Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho - preparación de proyectos (decisión 91/66)[footnoteRef:4] [4:  El Comité Ejecutivo estableció criterios y una ventana de financiamiento para la elaboración de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas agotadas o de desecho y de un plan para su acopio, transporte y eliminación.] 


Para el año 2025, el plan administrativo contempla un total de USD 2,83 millones para la elaboración de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho en 31 países.
II.4	PAC

Se prevé que los costos del PAC se incrementen a razón del 3 por ciento al año, según lo acordado por el Comité Ejecutivo. En 2025 se incluyen los USD 150.000 adicionales aprobados en la decisión 93/95 d) para el ejercicio 2026.[footnoteRef:5] El financiamiento total para el período 2025-2027 asciende a USD 37,1 millones. El presupuesto del PAC para el año 2025 fue presentado a la 95ª reunión.[footnoteRef:6] [5:  El Comité Ejecutivo aprobó aumentar el presupuesto del PAC para los años 2024, 2025 y 2026 en la suma de USD 200.000, USD 150.000 y USD 150.000, respectivamente, a fin de apoyar a países de bajo consumo en materias técnicas y de desarrollo de políticas relativas a la ejecución del PAK.]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/83.] 

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría
El plan administrativo del PNUMA para el período 2025-2027 se ajustó en base a las decisiones del Comité Ejecutivo al respecto. Al revisar el texto modificado, la Secretaría advirtió la omisión de los siguientes ajustes:
Cuadro 2. Ajustes propuestos al plan administrativo del PNUMA para el período 2025-2027 (USD)*
	Ajuste
	2025-2027
	Posterior al 2027

	Valores plurianuales que reflejen los montos reales aprobados en virtud de los Acuerdos presentados a la 95ª reunión
	398.048
	0

	Eficiencia energética en países de bajo consumo según la decisión 89/6 o lo presentado a la 95ª reunión
	(152)
	0

	Valores de la etapa I del PAK que reflejen los proyectos de Acuerdo presentados a la 95ª reunión
	(74.015)
	0

	Sector de servicio técnico para la etapa I del PAK, según decisión 92/37
	(87.906)
	(94.144)

	Elaboración de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho presentados a la 95ª reunión
	(203.400)
	0


* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

El Cuadro 3 muestra el resultado de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUMA para el período 2025-2027, materia que se analiza además en el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para dicho período.[footnoteRef:7] [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.] 

Cuadro 3. Asignación de recursos - Plan administrativo 2025-2027 ajustado (USD)*
	Descripción
	2025
	2026
	2027
	Total
(2025-2027)
	Total posterior a 2027

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	5.893,031
	9.111,649
	4.284,545
	19.289,225
	7.732,999

	PGEH, etapa II (PRP)
	73.450
	0
	0
	73.450
	0

	PGEH, etapa II
	1.152,725
	784.868
	443.484
	2.381,077
	3.235,929

	PGEH, etapa III (PRP)
	151.420
	0
	0
	151.420
	0

	PGEH, etapa III
	1.214,307
	901.377
	45.200
	2.160,884
	2.476,706

	PGEH, eficiencia energética (decisión 89/6)
	2.431,608
	483.640
	0
	2.915,248
	0

	Subtotal de actividades HCFC
	10.916,541
	11.281,534
	4.773,229
	26.971,304
	13.445,634

	Actividades relativas a los HFC

	PAK aprobados
	295.587
	1.195,611
	838.844
	2.330,042
	526.079

	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	428.000
	0
	0
	428.000
	0

	Etapa I del PAK (PRP)
	1.829,551
	379.680
	0
	2.209,231
	0

	Etapa I del PAK
	4.413,515
	522.934
	1.960,589
	6.897,039
	5.608,431

	HFC (asistencia técnica)
	678.000
	0
	0
	678.000
	0

	Subtotal de actividades HFC
	7.644,653
	2.098,225
	2.799,433
	12.542,312
	6.134,510

	Otras actividades

	Proyecto piloto de eficiencia energética (inversión) (decisión 91/65)
	1.096,100
	0
	0
	1.096,100
	0

	Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (PRP) (decisión 91/66)
	2.625,367
	0
	0
	2.625,367
	0

	Subtotal otras actividades
	3.721,467
	0
	0
	3.721,467
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	3.270,855
	9.858,469
	10.253,603
	23.382,927
	0

	PAC
	12.113,777
	12.310,330
	12.679,640
	37.103,747
	0

	Subtotal actividades ordinarias
	15.384,632
	22.168,799
	22.933,243
	60.486,674
	0

	Total
	37.667,293
	35.548,558
	30.505,906
	103.721,757
	19.580,144


* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

IV.	Indicadores de desempeño

De acuerdo con la decisión 93/8 d),[footnoteRef:8] la glosa del plan administrativo contempla indicadores de desempeño. El PNUMA fue informado por la Secretaría sobre los objetivos que expone el Cuadro 4. [8:  La decisión 93/8 d) no contempla indicadores de desempeño para el PAC.] 

Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el PNUMA, año 2025
	Indicador
	Descripción
	Criterio
	Objetivo 2025

	Planificación-aprobación
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados respecto de lo previsto*
	77

	Planificación-aprobación
	Proyectos/actividades aprobadas
	Número de proyectos y actividades aprobadas respecto de lo previsto (incluye preparación de proyectos)
	96

	Ejecución
	Fondos desembolsados
	Según lo estimado en los informes de avance
	23.701.624

	Ejecución
	Eliminación de SAO en proyectos relativos a HCFC
	Eliminación de SAO en toneladas PAO respecto de lo previsto en los informes de avance
	107,9 tons. PAO

	Ejecución
	Reducción de HFC en proyectos relativos a HFC
	Reducción de HFC en toneladas de CO2 equivalente respecto de lo previsto en los informes de avance
	cero tons. CO2 equivalente 

	Ejecución
	Cierre operativo de proyectos
	Cierre operativo respecto de lo previsto en los informes de avance para todas las actividades (salvo de preparación de proyectos)**
	58

	Ejecución
	Integración de la perspectiva de género
	Integración en todos los proyectos aprobados de la política operativa sobre perspectiva de género
	100%

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Nivel de cierre financiero de los proyectos 12 meses después de finalizados
	12 meses

	Administrativo
	Entrega oportuna de informes de término de proyectos
	Entrega oportuna de informes de cierre de proyectos según el informe de avance
	3

	Administrativo
	Entrega oportuna de informes de avance y planes administrativos
	Entrega oportuna de informes de avance, planes administrativos y respuestas, salvo acuerdo en contrario
	A tiempo


* Los objetivos de un organismo se podrán reducir cuando éste se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o cooperante, o bien cuando el PGEH o PAK presentados al Comité Ejecutivo no fuesen aprobados por motivos no imputables a la oficina nacional del ozono o al organismo.
** Las metas de un organismo se podrán reducir cuando el Comité Ejecutivo acuerde prorrogar la fecha de término.

V.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del plan administrativo del PNUMA para el período 2025-2027 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/28; y
Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUMA que figuran en el Cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/28.
	
	
	
	
	



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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