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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: САЛЬВАДОР


В настоящем документе содержатся замечания и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ
	
	
	

	· План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)
	ПРООН и ЮНЕП
	      Индивидуальное рассмотрение







ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Сальвадор
	 I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
	УЧРЕЖДЕНИЕ 
	НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН
	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)
	ПРООН (ведущее), ЮНЕП
	87-е
	100% поэтапный отказ к 2030 году



	 II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I)
	Год: 2024
	2,08 тонн ОРС



	 III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)
	Год: 2024

	Химические вещества
	Аэрозоли
	Пеноматериалы
	Пожаротушение
	Холодильные установки
	Растворители
	Технологические агенты
	Лабораторное использование
	Совокупное секторальное потребление

	
	Производство
	Техобслуживание 
	

	ГХФУ-22
	
	
	
	
	2,08
	
	
	
	2,08



	 IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)

	Базовый уровень 2009 –2010 г.:
	11,68
	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:
	16,62

	ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	Уже утверждено:
	16,62
	Осталось:
	0,0



	 V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН 
	2025
	2026
	2027
	Итого

	ПРООН
	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)
	2,85
	1,46
	0,0
	4,31

	
	Финансирование (в долл. США)
	261 353
	133 477
	0
	394 830

	ЮНЕП
	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)
	0,20
	0,05
	0,0
	0,25

	
	Финансирование (в долл. США)
	154 810*
	4 520
	0
	159 330*


*Включая 135 600 долл. США для ЮНЕП на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

	 VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ
	2021
	2022-2023
	2024
	2025*
	2026
	2027-2028
	2029
	2030
	Итого 

	Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС)
	7,59
	7,59
	7,59
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	0
	н/п

	Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС)
	5,42
	3,44
	3,44
	2,88
	2,32
	2,32
	0,29
	0
	н/п

	Финансирование, согласованное в принципе (в долл. США)
	ПРООН
	Расходы по проекту
	169 000
	0
	244 255
	0
	124 745
	0
	65 000
	0
	603 000

	
	
	Эксплуатац. расходы 
	11 830
	0
	17 098
	0
	8 732
	0
	4 550
	0
	42 210

	
	ЮНЕП
	Расходы по проекту
	26 000
	0
	17 000
	0
	4 000
	0
	0
	0
	47 000

	
	
	Эксплуатац. расходы
	3 380
	0
	2 210
	0
	520
	0
	0
	0
	6 110

	Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США)
	Расходы по проекту
	195 000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	195 000

	
	Эксплуатац. 
	15 210
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	15 210

	Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США)
	Расходы по проекту
	
	
	
	261 255
	
	
	
	
	261 255

	
	Эксплуатац. расходы
	
	
	
	19 308
	
	
	
	
	19 308


*Финансирование второго транша первоначально было запланировано на 2024 год. 

	Рекомендация секретариата:
	Общее утверждение 





ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ПРООН в качестве ведущего учреждения-исполнителя подала от имени правительства Сальвадора заявку на финансирование второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 280 563 долл. США, в том числе 244 255 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 17 098 долл. США для ПРООН и 17 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 2 210 долл. США для ЮНЕП[footnoteRef:3]. В представленных материалах содержится доклад о ходе освоения первого транша, доклад о результатах проверки уровней потребления ГХФУ в 2020-2024 годах и план освоения транша на 2025-2027 годы. [3:  В соответствии с письмом Министерства окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора от 11 марта 2025 года, адресованном ПРООН.] 

Доклад о потреблении ГХФУ
Правительство Сальвадора сообщило о том, что в 2024 году уровень потребления только ГХФУ-22 составил 2,08 тонны ОРС (на 82 процента ниже базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны, и на 27 процентов ниже максимально допустимого уровня потребления, установленного в Соглашении с Исполнительным комитетом по этапу II ПОДПО). Как показано в таблице 1, уровень потребления ГХФУ в Сальвадоре неизменно оставался ниже целевого показателя, установленного в размере 7,59 тонны ОРС в 2020-2024 годах, однако в 2022 и 2023 годах максимально допустимый уровень потребления ГХФУ, установленный в Соглашении с Исполнительным комитетом, был превышен.
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Сальвадоре (данные по статье 7 за 2020-2024 годы)
	ГХФУ
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Базовый уровень

	Метрические тонны (мт)

	ГХФУ-22
	49,75
	72,00
	63,90
	84,68
	37,76
	148,13

	ГХФУ-123
	0,14
	0,32
	0,23
	0,00
	0,00
	2,65

	Итого (мт)
	49,89
	72,32
	64,13
	84,68
	37,76
	186,51*

	Тонны ОРС

	ГХФУ-22
	2,74
	3,96
	3,51
	4,66
	2,08
	8,15

	ГХФУ-123
	0,00
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,05

	Итого (тонн ОРС)
	2,74
	3,97
	3,52
	4,66
	2,08
	11,68*

	Максимально допустимое потребление
	7,59
	5,42
	3,44
	3,44
	2,88
	


* Общий базовый уровень включает также ГХФУ-124, ГХФУ-141b и ГХФУ-142b (полный отказ от их использования произошел на предыдущем этапе ПОДПО).
Потребление ГХФУ-22 в последние годы было неравномерным, и наблюдалась общая тенденция к его сокращению. Заметный рост потребления в 2023 году объясняется слиянием двух предприятий-импортеров, которые решили полностью использовать свою квоту и создать запасы, а также широкой доступностью в этой стране запасных частей, позволяющих продлить срок службы оборудования на основе ГХФУ-22, что поддерживало активный спрос на этот хладагент.
Доклад о выполнении страновой программы
Правительство Сальвадора представило данные о секторальном потреблении ГХФУ в докладе о выполнении страновой программы (СП) за 2024 год, которые соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.
Доклад о результатах проверки
В докладе о результатах независимой проверки, впервые представленном на 95-м совещании вместе с заявкой на второй транш, указано, что потребление ГХФУ в период 2022-2023 годов составило 3,52 и 4,66 тонны ОРС соответственно, то есть в эти годы был превышен максимально допустимый уровень потребления – 3,44 тонны ОРС, установленный в Соглашении с Исполнительным комитетом. Поскольку заявка на транш была отозвана из-за низкого уровня освоения средств, ПРООН подготовила пересмотренный доклад о результатах проверки, включающий данные за 2024 год, а также результаты повторного анализа данных об экспорте за все годы. Этот пересмотренный доклад о результатах проверки был передан в рамках повторного представления второго транша на 96-м совещании и содержал следующие основные выводы:
a) правительство внедряет систему выдачи лицензий и квот на импорт и экспорт ГХФУ, и общий уровень потребления ГХФУ, указанный в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола за 2020-2024 годы, соответствует имеющимся данным об импорте;
b) квоты на импорт, выданные в охваченный проверкой период, были определены на основе нормативного положения о системе выдачи квот (исполнительное соглашение № 52 от 2013 года), которое осталось без изменений для учета значений максимально допустимых уровней потребления, согласованных для этапа II ПОДПО в 2021–2030 годах;
c) подтвержденные уровни потребления ГХФУ в 2020, 2021 и 2024 годах были ниже максимально допустимых уровней потребления, установленных в эти годы;
d) подтвержденный уровень потребления ГХФУ в 2022 году был ниже максимально допустимого уровня потребления, определенного на этот год. В представленных данных по СП и докладах, подготовленных в соответствии со статьей 7, а также в первоначальной редакции доклада о результатах проверки не учитываются 0,29 тонны ОРС ГХФУ, которые были экспортированы за этот год. С учетом этого объема экспорта потребление в 2022 году должно было составить 3,23 тонны ОРС, а не 3,52 тонны ОРС, как было заявлено. Это значение находится ниже максимально допустимого уровня потребления в 3,44 тонны ОРС, установленного на тот же год. В результате проверки было рекомендовано незамедлительно внести исправления в доклад о реализации СП и данные за 2022 год, представленные в соответствии со статьей 7;
e) проверенные данные о потреблении 4,66 тонны ОРС ГХФУ в 2023 году были подтверждены. Это значение превышает максимально допустимый уровня потребления в 3,44 тонны ОРС, установленный на тот же год;
f) по итогам первоначальной проверки, проведенной для 95-го совещания, правительство Сальвадора незамедлительно издало пересмотренный приказ министерства № 343 для внесения изменений в исполнительное соглашение № 52 и приведения его в соответствие с установленным в соглашении максимально допустимым уровнем потребления начиная с 1 января 2025 года. К моменту издания пересмотренного доклада о результатах проверки этот вопрос уже был решен.
В дополнение к изложенным выше основным выводам в пересмотренном докладе о результатах проверки представлен также ряд рекомендаций по оптимизации работы системы, включая, помимо прочего, разработку механизма автоматического обмена данными между таможенной системой и системой лицензирования, который, по заявлению правительства, уже находится на этапе внедрения; необходимость учета сведений об экспорте при обмене информацией с таможенными органами; сохранение процедур перекрестной проверки данных и направление в таможенные органы запросов на предоставление отчетов об импорте-экспорте два раза в год для выявления ошибок в классификации; а также обучение сотрудников таможенных органов и брокеров правильным методам классификации.
Доклад о результатах освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Законодательная база
В период освоения первого транша произошли следующие изменения.
a) Законодательная база. Ратификация Кигалийской поправки 13 сентября 2021 года, издание в январе 2025 года приказа министерства № 343 о внесении изменений в исполнительное соглашение № 52 с целью включения максимально допустимого уровня потребления, который был указан в Соглашении по этапу II, утвержденном на 87-м совещании Исполнительного комитета. В соответствии с этим приказом были внесены изменения в расчет ежегодных максимальных объемов импорта ГХФУ в 2025-2030 годах, а также пересмотрены ежегодные квоты на импорт для предприятий в 2025-2029 годах. Указанные квоты были приведены в соответствие с установленными в Соглашении целевыми показателями, которые не превышают целевые показатели, установленные в Монреальском протоколе, и действуют с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года. Кроме того, в соответствии с упомянутым приказом c 1 января 2025 года вступает в силу запрет на импорт нового и бывшего в употреблении оборудования на основе ГХФУ.
b) Создание потенциала таможенных органов. 20 сотрудников таможенных органов (в том числе 12 женщин) прошли подготовку по вопросам правоприменительных мер в отношении озоноразрушающих веществ (ОРВ), национальных кодов товарной номенклатуры для альтернатив ГХФУ и ГФУ, предотвращения нелегальной торговли и использования таких инструментов, как WhatGas?; были закуплены и переданы 2 идентификатора хладагентов; 38 импортеров и таможенных агентов (19 женщин) ознакомились с изменениями в нормативных положениях, касающихся Монреальского протокола, и новой тарифной классификации; внедрена согласованная система кодов и обновлена система выдачи лицензий и квот; проведены встречи с 4 дистрибьюторами холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ), чтобы убедиться, что они не продают оборудование на основе ГХФУ.
c) Сектор обслуживания холодильного оборудования. Было закуплено 13 комплектов оборудования и инструментов[footnoteRef:4] (планировалось 8 комплектов) для 3 учебных центров, 8 местных инструкторов и национального органа по озону с целью обучения технических специалистов по ХКВ по всей стране передовым методам обслуживания оборудования, в том числе рекуперации, повторному использованию и рециркуляции хладагентов, а также методам безопасного обращения с кондиционерами на основе ГФУ-32; разработано техническое задание (ТЗ) для привлечения международного инструктора, а также для разработки стандарта профессиональной подготовки технического персонала для сертификации технических специалистов по ХКВ; специализированная инженерная школа ITCA-FEPADE выразила заинтересованность в проведении сертификации технических специалистов, и с этой целью в настоящее время идет подготовка соглашения о техническом сотрудничестве. [4:  В том числе 4 устройства регистрации данных, 4 инверторных кондиционера воздуха мощностью 12 тыс. БТЕ (в двух из них используется хладагент R-410A, а в двух других – ГФУ-32), 4 кондиционера мощностью 36 тыс. БТЕ (on/off, неинверторного типа) с R-410A, четыре кондиционера инверторного типа мощностью 18 тыс. БТЕ (в двух из них используется ГФУ-32, а в двух других – фреон R-410A), 24 баллона для рекуперации хладагента емкостью 30 фунтов, 13 комплектов с вакуумными насосами, вакуумметр, цифровые весы, электронный детектор утечек хладагента, комплект оборудования для газовой сварки и станция рекуперации хладагента, 10 установок для рекуперации хладагентов на основе ОРВ и ГФУ, а также 5 комплектов инструментов, в каждый из которых входит набор для опрессовки азотом, цифровой манометр, цифровой термометр, дозатор для заправки хладагента, набор для диагностики системы кондиционирования и цифровой амперметр с токовыми клещами.] 

d) Меры по повышению осведомленности. 200 технических специалистов (в том числе 25 женщин) приняли участие в 2 семинарах, посвященных популяризации кондиционеров на основе ГФУ-32 и других альтернативных технологий, и, помимо того, осенью 2025 года начнется кампания, которая была разработана с целью внедрения технологий, не предполагающих использования ГХФУ, в секторах климатической техники и торгового холодильного оборудования.
e) Реализация и мониторинг проекта. Нанят координатор проекта и идет набор сотрудников проектной группы.
Объем выделенных средств
На март 2025 года из утвержденной суммы в размере 195 000 долл. США (169 000 долл. США для ПРООН и 26 000 долл. США для ЮНЕП) было выделено 90 490 долл. США (46 процентов) (71 102 долл. США для ПРООН и 19 388 долл. США для ЮНЕП). Остаток в размере 104 510 долл. США будет выплачен в 2025 и 2026 годах.
План освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]С июля 2025 года по декабрь 2027 года будут проведены следующие мероприятия.
a) Укрепление таможенной службы и правоприменительной практики. Для 20 сотрудников таможни, а также 40 импортеров и таможенных брокеров будет организовано обучение по вопросам контроля торговли ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ, а для заинтересованных сторон запланирован семинар, посвященный правоприменительным процедурам в целях запрета импорта оборудования на основе ГХФУ (ЮНЕП) (17 000 долл. США плюс средства из предыдущего транша).
b) Обучение технических специалистов по ХКВ. Для 150 технических специалистов будут организованы 7 семинаров, в рамках которых пройдут практические занятия и будет распространено руководство по надлежащим методам обслуживания, в том числе рекуперации и рециркуляции хладагента и промывке оборудования; переданы еще 16 комплектов оборудования, в том числе инструменты для регенерации и рециркуляции; приобретены 7 кондиционеров, заправленных хладагентами с низким потенциалом глобального потепления, 3 канальных кондиционера и 7 тестеров производительности (ПРООН) (113 638 долл. США плюс средства из предыдущего транша).
c) Сертификация технических специалистов по ХКВ. Утверждение национального стандарта сертификации технических специалистов по ХКВ, разработка системы онлайновой регистрации и сертификация первых 50 технических специалистов по стандартам профессиональной подготовки (ПРООН) (45 400 долл. США плюс средства из предыдущего транша).
d) Программа рекуперации, рециркуляции и восстановления хладагентов. Создание центра рекуперации и рециркуляции ГХФУ, в том числе закупка установки по рециркуляции ГХФУ-22 и вспомогательного оборудования (ПРООН) (52 250 долл. США плюс средства из предыдущего транша).
e) Просветительская и образовательная деятельность. Организация кампаний по повышению осведомленности широкой общественности и по вопросам программы сертификации для технических специалистов; проведение двух семинаров, посвященных альтернативным технологиям, для 30-50 участников; подготовка и распространение технических брошюр (ПРООН) (17 250 долл. США плюс средства из предыдущего транша).
f) Мониторинг проекта. Координация деятельности между Министерством окружающей среды и природных ресурсов (МОСПР) и ПРООН и ежеквартальные совещания в целях мониторинга хода реализации проекта и целей транша (ПРООН) (15 717 долл. США плюс средства из предыдущего транша).
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
ЗАМЕЧАНИЯ
Доклад о потреблении ГХФУ и результатах проверки
Что касается указанных в докладе о результатах проверки уровней потребления ГХФУ, которые превышают установленные в Соглашении целевые показатели, то секретариат отмечает следующее:
a) уровень потребления ГХФУ в 2022 году был указан некорректно, поскольку не был учтен экспорт в объеме 0,29 тонны ОРС. Правительство вносит исправления в представленные данные по СП и в доклады, подготовленные в соответствии со статьей 7, чтобы указать корректный уровень проверенного потребления, составляющий 3,23 тонны ОРС, и представит их к середине мая 2025 года. После представления исправлений корректный уровень потребления ГХФУ в 2022 году будет ниже максимально допустимого уровня потребления, установленного в Соглашении;
b) уровень потребления ГХФУ в 2023 году на 1,22 тонны ОРС превышает максимально допустимый уровень потребления в рамках Соглашения.
В соответствии с пунктом 11 Соглашения между правительством страны и Исполнительным комитетом, в случая невыполнения целевых показателей, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, Исполнительный комитет, среди прочего, имеет право уменьшить объем финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. В Соглашении также указано, что Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения.
В соответствии с дополнением 7-А к Соглашению с правительством Сальвадора размер средств, одобренных для реализации ПОДПО, может быть сокращен на 180 долл. США за каждый килограмм ОРС, потребленных сверх целевого показателя по поэтапному отказу в любой из предусмотренных в Соглашении годов, при условии, что максимальное сокращение финансирования не превысит объема финансирования в рамках запрашиваемого транша. В 2022 году уровень потребления был превышен на 0,08 тонны ОРС, в результате чего сумма вычета за тот год составляет 14 238 долл. США, а с учетом превышения уровня потребления на 1,22 тонны ОРС в 2023 году сумма вычета составляет до 219 132 долл. США. Общая сумма средств, запрашиваемых в рамках этого транша, составляет 261 255 долл. США.
Если правительство Сальвадора представит исправленные данные по СП и доклады, подготовленные в соответствии со статьей 7, за 2022 год, то 2023 год будет единственным годом, в котором было зафиксировано превышение целевого показателя. Учитывая, что работа по исправлению данных о потреблении ГХФУ в 2022 году не завершена, секретариат рекомендует вновь изучить вопрос об уровне потребления ГХФУ в 2022 году в ходе рассмотрения третьего транша этапа II ПОДПО.
Что касается потребления в 2023 году, то секретариат и ПРООН подробно обсудили обстоятельства, в силу которых не были соблюдены целевые показатели потребления, установленные в Соглашении, а также особенности национальной системы выдачи лицензий и квот. ПРООН пояснила, что вопрос внесения изменений в исполнительное соглашение № 52, в том числе изменения квот на импорт в 2021-2030 годах в соответствии с этапом II ПОДПО, вероятно, не получил должного внимания, поскольку основная деятельность была направлена на социально-экономическое восстановление после вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19), а также на институциональные преобразования и разработку процедур местными органами власти, что привело к задержке начала этапа II.
ПРООН отметила также, что после выявления первопричины проблемы в Сальвадоре был издан приказ министерства № 343 с целью изменения квот на импорт и приведения их в соответствие с целями Соглашения, который будет действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года, чтобы не допустить повторения ситуации, имевшей место в 2023 году, и подтвердить приверженность правительства страны первоначально согласованным целям по сокращению потребления. Кроме того, в соответствии с Соглашением и в целях обеспечения соблюдения максимально допустимого уровня потребления ГХФУ в стране с 1 января 2025 года был введен запрет на импорт оборудования ХКВ на основе ГХФУ.
Исполнительный комитет рассматривает каждый конкретный случай несоблюдения Соглашения в индивидуальном порядке. Что касается ситуации в Сальвадоре, то Комитет, возможно, пожелает принять к сведению приведенный выше анализ; тот факт, что правительство Сальвадора обеспечивает соблюдение целевых показателей Монреальского протокола; и что на этапе II ПОДПО Сальвадор согласился принять опережающие целевые показатели потребления в 2022 и 2023 годах, которые были на 55 процентов ниже целевых показателей, установленных в Монреальском протоколе на эти годы, и на 70,5 процента ниже базового уровня потребления ГХФУ (с опережением сокращения на 67,5 процента, установленного на 2025 год), а также принятые правительством незамедлительные корректирующие меры с целью впредь не допускать превышения целевых показателей потребления ГХФУ, утвержденных для этапа II.
Доклад о результатах освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Законодательная база
Секретариат задал вопрос о приказе министерства № 343, опубликованном 3 января 2025 года, и получил подтверждение, что в нем содержится годовая ведомость с указанием максимальных объемов импорта ГХФУ на период 2025-2030 годов, а также ежегодные квоты на импорт для предприятий в 2025-2029 годах[footnoteRef:5]. Кроме того, в соответствии с этим приказом c 1 января 2025 года вступает в силу запрет на импорт нового и бывшего в употреблении оборудования на основе ГХФУ. [5:  Максимально допустимые объемы импорта ГХФУ в страну составляют 39,03 тонны в 2025 году, 31,22 тонны в 2026 и 2027 годах, 3,90 тонны в 2028 и 2029 годах и 0 тонн в 2030 году.] 

Вопросы, связанные с техническими аспектами и расходами
Секретариат отметил задержки, связанные с практическим осуществлением проекта. ПРООН объяснила, что при реализации проекта основная сложность заключалась в подготовке проектного документа и его подписании ПРООН и МОСПР и что это первоначальное препятствие помешало своевременному осуществлению запланированных мероприятий. Еще одним фактором, повлиявшим на ход осуществления проекта, стало проведение в стране всеобщих выборов в феврале 2024 года, что также сказалось на сроках начала реализации проекта, поскольку своевременно получить разрешения и подписи не удавалось в силу того, что внимание официальных лиц было приковано к избирательному процессу.
План освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Секретариат отмечает, что мероприятия, предложенные в рамках второго транша, соответствуют первоначальному плану для данного этапа. ПРООН представила разъяснения относительно деятельности по созданию системы онлайновой регистрации как одного из аспектов работы по сертификации технических специалистов, указав, что после успешного прохождения ими процесса сертификации в выданных им сертификатах будет указан уникальный регистрационный номер, занесенный в электронную базу данных на веб-сайте МОСПР, чтобы конечные потребители могли проверить подлинность сертификата технического специалиста.
Проведение гендерной политики
Поощрялось участие женщин в программах обучения сотрудников таможенных органов, а также во встречах с импортерами хладагентов и дистрибьюторами оборудования ХКВ, способствуя более активному участию женщин в будущих мероприятиях. В числе требований подготовленного ТЗ значится гендерная компетентность, одно из его положений направлено на поощрение участия женщин, а в технических докладах предусмотрен раздел, посвященный гендерным вопросам. Согласно представленным страной данным, информацией воспользовались 34 женщины (51,6 процента) и 32 мужчины (48,4 процента), а обучение прошли больше женщин (31 женщина, 53,5 процента), чем мужчин (27 мужчин, 46,5 процента).
Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков
В рамках последовательного подхода к обучению, направленному на повышение квалификации местных технических специалистов по монтажу и обслуживанию ХКВ, специализированная инженерная школа ITCA-FEPADE выразила заинтересованность во включении в свою учебную программу курса по надлежащим методам работы с холодильным оборудованием и системами кондиционирования воздуха, в ходе которого будут освещаться преимущества альтернативных озонобезопасных хладагентов, способствующих снижению неблагоприятного воздействия на климат.
Последовательный характер поэтапного отказа от ГХФУ в Сальвадоре обеспечивается за счет неукоснительного выполнения приказа министерства № 343, в котором четко обозначены ежегодные квоты на импорт в 2025-2029 годах и полный отказ от ГХФУ в 2023 году, запрет на импорт нового и бывшего в употреблении оборудования на основе ГХФУ с 1 января 2025 года, а также постоянное повышение квалификации сотрудников таможенных органов. Высокий уровень поддержки со стороны правительства Сальвадора, которое по-прежнему привержено выполнению своих обязательств по Монреальскому протоколу и дальнейшему укреплению законодательства в этой области, позволяет снизить риски, связанные с осуществлением ПОДПО.
Заключение
Мероприятия в рамках этапа II проводятся в соответствии с установленным планом. В ходе освоения первого транша был достигнут значительный прогресс, и уровень освоения средств, одобренных в рамках предыдущего транша, превышает 20 процентов. Независимая проверка показала, что Сальвадор соблюдал взятые на себя обязательства по Монреальскому протоколу и не выходил за рамки целевых показателей потребления ГХФУ, установленных в Соглашении на 2020, 2021 и 2024 годы, но превысил целевые показатели в 2022 и 2023 годах. Если превышение целевого показателя потребления в 2022 году было обусловлено тем, что экспорт был ошибочно не учтен в докладе о потреблении, и эта ошибка в настоящее время устраняется, то подтвержденное превышение целевого уровня потребления в 2023 году было обусловлено тем, что размер квоты не был приведен в соответствие с положениями этапа II ПОДПО. Сальвадор решил этот вопрос путем издания приказа министерства № 343, согласно которому устанавливаются новые целевые показатели потребления ГХФУ и размеры квот на период 2025-2030 годов, а также запрет на импорт нового и бывшего в употреблении оборудования ХКВ на основе ГХФУ с 1 января 2025 года для обеспечения дальнейшего исполнения существующих обязательств. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть этот вопрос с учетом информации, представленной секретариатом в этом документе.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
[bookmark: _Hlk122622077]Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:
a) отметить:
i) доклад о ходе освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Сальвадора;
ii) с обеспокоенностью, что в 2023 году потребление ГХФУ в Сальвадоре на 1,22 тонны ОРС превысило целевой показатель максимально допустимого уровня потребления, установленный в строке 1.2 дополнения 2-А к Соглашению между правительством Сальвадора и Исполнительным комитетом на указанный год;
iii) необходимые шаги, предпринятые правительством Сальвадора для возвращения к соблюдению Соглашения, и тот факт, что уровень потребления ГХФУ в 2024 году не превысил целевой показатель максимально допустимого уровня потребления, установленный в строке 1.2 дополнения 2-А Соглашения между правительством Сальвадора и Исполнительным комитетом на этот год;
iv) намерение правительства Сальвадора представить исправленные данные о потреблении ГХФУ, в том числе обо всех операциях по их импорту и экспорту за 2022 год, и тот факт, что уровень потребления ГХФУ в 2022 году по сравнению с максимально допустимым уровнем потребления, приведенным в строке 1.2 дополнения 2-А Соглашения между правительством Сальвадора и Исполнительным комитетом на этот год, будет вновь рассмотрен в рамках третьего транша этапа II ПОДПО; и
b) утвердить второй транш этапа II ПОДПО для Сальвадора и соответствующий план освоения транша на 2025-2027 годы с общим уровнем финансирования, который будет определен после рассмотрения вопроса о выполнении страной Соглашения с учетом информации, представленной в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/33.


	
	
	
	
	



Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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