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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1:    بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 


تقرير مرحلي موحد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

1- يلخص التقرير المرحلي الموحد التقدم المحرز والمعلومات المالية المقدمين من الوكالات الثنائية والمنفذة[footnoteRef:2] حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، في تقاريرها المرحلية ذات الصلة[footnoteRef:3] المقدمة إلى الأمانة. [2:   قدمت الوكالات التالية تقارير مرحلية: أستراليا ، كندا ، فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ، اليابان ، الاتحاد الروسي ، إسبانيا ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16 to 86/20).]  [3:    طلبت اللجنة التنفيذية توفير معلومات مفصلة عن كل مشروع على حدة لأعضاء اللجنة، مع نسخة مطبوعة تتاح عند الطلب (المقرر 19/23). ويتم توفير قاعدة البيانات لتقرير التقدم الموحد على شبكة الإنترانت الخاصة باللجنة التنفيذية في برنامج جداول البيانات، Microsoft Excel.] 

2- يشمل التقرير المرحلي الموحد والتقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ونظرا لأن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية قد تم تمويلها إما في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفا غير أطراف المادة 5 لتوفير دعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي،[footnoteRef:4] تقدم المعلومات المتعلقة بهذه المشروعات منفصلة، بناءً على مصدر التمويل. [4:   قبلت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السابع والسبعين، مع التقدير، المساهمات الإضافية التي أعلن عنها 17 طرافا غير أطراف المادة 5 لتقديم دعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي، مشيرة إلى أن هذا التمويل كان لمرة واحدة ولن يحل محل مساهمات المانحين. والأطراف المساهمين هم أستراليا ، كندا ، الدنمارك ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، إيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، لوكسمبورغ ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، والولايات المتحدة الأمريكية.] 

عملية الاستعراض من قبل الأمانة
3- استعرضت الأمانة كل تقرير من التقارير المرحلية السنوية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشكل منفصل. واستند الاستعراض إلى المعالم المحددة للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توقيع الاتفاقات وتاريخ الإفراج عن الدفعة الأولى وحالة شراء وتركيب المعدات وحالة الخدمات المقدمة، بما في ذلك تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك؛ ومستوى صرف الأموال المعتمدة والإنجاز التشغيلي والمالي للمشروع وعودة أرصدة الأموال.
4- -	خلال عملية الاستعراض، تم تحديد مشكلات محتملة، من بينها، الحالات التي لم يتم فيها توقيع اتفاقات؛ والحالات التي لا يوجد فيها موظف أوزون وطني؛ وعدم وجود تقارير مرحلية مالية؛ وعملية الشراء المتأخرة؛ وعدم توافر التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية؛ ومشكلات متعلقة بالأمن على الصعيد القطري. وجميع المشروعات الموجود فيها مسائل معلقة كانت إما ذات معدلات صرف منخفضة للأموال المعتمدة أو تتطلب تمديد تواريخ الإنجاز المحددة لها.
5- 	وأجرت الأمانة أيضا العديد من التبادلات مع كل وكالة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشأن المشروعات والأنشطة الموجود فيها مسائل معلقة، حيث تم حل العديد من المشكلات بشكل مرض. وللمشروعات التي لم يتمكن فيها حل المشكلات، نوقشت التوصيات المقترحة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية وتم الاتفاق عليها مع الوكالات الثنائية أو المنفذة المعنية. ويتم النظر في المشروعات التي سيتم إلغاؤها، والمشروعات التي تم طلب تمديد تواريخ إنجازها، ومشروعات التعزيز المؤسسي ذات المراحل المتداخلة، في الوثائق الرئيسية، بينما ترد قوائم المشروعات ذات المسائل المعلقة[footnoteRef:5] في المرفق الأول بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة. وسيتم النظر في التوصيات خلال مناقشات التقرير المرحلي لكل وكالة في الاجتماع السادس والثمانين. [5:    باستثناء تلك التي تم النظر فيها في وثائق مقترحات المشروعات ذات الصلة، في إطار تقارير عن المشروعات ذات متطلبات إبلاغ محددة (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21 والإضافة 1( أو في إطار تأخيرات تقديم الشرائح (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24).] 


القرارات الأخيرة المتعلقة بالتقارير المرحلية

6- 	في اجتماعها الرابع والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16، والتقرير المرحلي الموحد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018. وبعد المناقشة، اتخذت اللجنة القرارات التالية المتعلقة بالتقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين:

(1) قياس الحمولة الطنية لمشروعات المواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 84/12 (أ) (4))؛

(2) وتقرير عن مشروعات وأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية (المقرر 84/12 (ب) و (ج))؛ 

(ج)     وإلغاء عناصر الاتفاق المتعددة السنوات (المقرر 84/45 (ج)).

قياس الحمولة الطنية مشاريع لمشروعات المواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 84/12 (أ) (4))

7- 	ذكر التقرير المرحلي الموحد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين أنه، قبل تعديل كيغالي، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال من المواد المستنفدة للأوزون، وتم قياس أهداف الرقابة عليها بالطن من قدرات استنفاد الأوزون؛ ومع ذلك، فإن المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي ليست مواد مستنفدة للأوزون، ويتم قياس أهداف الرقابة عليها بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:6] وعلى الرغم من القياسين المختلفين للإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة، استندت التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة. ولمعالجة هذه المشكلة، اقترحت الأمانة تعديل النسق للسماح بالإبلاغ في كلا المقياسين (على سبيل المثال، "الطن من قدرات استنفاد الأوزون الطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون") من التقرير المرحلي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. [6:    الاستهلاك بالطن المتري مضروبا في قدرة المادة على إحداث الاحترار العالمي.] 

8- 	وعقب المناقشة، لاحظت اللجنة التنفيذية أن الأمانة، بالتعاون مع الوكالات الثنائية والمنفذة، سوف تنقح قاعدة بيانات التقارير المرحلية من خلال إدراج مقياس الطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لمواد المرفق واو، والإبلاغ عن هذه القيم في التقارير المرحلية المقدمة في الاجتماع الثامن والثمانين وفي جميع التقارير المرحلية المستقبلية (المقرر 84/12 (أ) (4)).
9- 	في ضوء المقرر 84/12 (أ) (4)، يستند التقرير المرحلي الموحد والتقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة.

تقرير عن مشروعات وأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية (المقرر 84/12 (ب) و (ج))

10- -	طلبت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الرابع والثمانين، من بين أمور أخرى، من الأمانة أن تقدم، في الاجتماع الخامس والثمانين، تقريراً إضافياً عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية لمجموعة من 17 طرفا غير أطراف المادة 5، مع تحديد البلدان التي تمت الموافقة لها على المشروعات، وتقديم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمكت إزالتها عند الاقتضاء، ومستوى الأموال المعتمدة والصرف والتحديات المحتملة في إنجاز المشروعات والأنشطة، على أساس أن المعلومات ستقدم بصفة فردية للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وعلى أساس إجمالي لأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 84/12 (ب)).

11- 	استجابةً للمقرر 84/12 (ب)، قدمت الأمانة تقريرًا عن الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية باعتباره الجزء الخامس من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9، وتقارير الحالة وتقارير عن المشروعات التي تتطلب متطلبات إبلاغ محددة، التي نظرت فيها اللجنة التنفيذية في عملية الموافقة فيما بين الدورات في الاجتماع الخامس والثمانين.[footnoteRef:7] وبعد ذلك، أحيطت اللجنة التنفيذية علماً بالمعلومات المتعلقة بالمشروعات الاستثمار والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، التي قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة إعمالا للمقرر 84/12 (ب).[footnoteRef:8] [7:    في ضوء جائحة كوفي-19، وافقت اللجنة التنفيذية على تأجيل اجتماعها الخامس والثمانين، الذي كان محدد عقده في الفترة من 25 إلى 29 مايو/ أيار 2020، وترحيله لكي يعقد مع الاجتماع السادس والثمانين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. ومن أجل ضمان استمرارية الأنشطة المتعلقة بالامتثال في بلدان المادة 5، ولتقليل عبء العمل عند انعقادهما، قررت اللجنة التنفيذية تنفيذ عملية الموافقة فيما بين الدورات للمشروعات والأنشطة التي كان من المقرر تقديمها إلى الاجتماع الخامس والثمانين؛ وسيتم إدراج بنود جدول الأعمال التي لم يتم النظر فيها بين الدورات في جدول أعمال الاجتماع السادس والثمانين. ونظرًا لتطور الوباء، أرجأت اللجنة التنفيذية كلا الاجتماعين إلى مارس/ آذار 2021، مما أدى إلى فترة 15 شهرًا بين الاجتماعين الرابع والثمانين والسادس والثمانين. وبدأت عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع الخامس والثمانين في 4 مايو/ أيار 2020 واختتمت في 8 يونيه/ حزيران 2020؛ ومن خلال هذه العملية، نظرت اللجنة في 42 وثيقة من وثائق الاجتماع، وهي تقارير عن المشروعات ذات متطلبات إبلاغ محددة، واستعراض القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات؛ ومقترحات المشروعات المقدمة في إطار التعاون الثنائي وفي إطار برامج عمل 2020 لليوئنديبي واليونيب واليونيدو؛ ومقترحات مشروعات في 35 بلدا من بلدان المادة 5 و 12 بلدا من جزر المحيط الهادئ (يرد التقرير عن العملية في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/IAP/3).]  [8:    سيتم إدراج القرار في تقرير الاجتماع الخامس والثمانين.] 


12-  في اجتماعها الرابع والثمانين، طلبت اللجنة التنفيذية أيضاً من الأمانة والوكالات الثنائية والمنفذة إدراج المعلومات المتعلقة بالمشروعات الاستثمار والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية في جميع التقارير المرحلية الموحدة والتقارير المرحلية الفردية في المستقبل، على التوالي، إلى أن يتم الانتهاء من جميع المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 84/12 (ج)).

13- 	استجابة للمقرر 84/12 (ج)، أُدرج في الوثيقة الحالية تقرير مفصل عن حالة تنفيذ كل مشروع استثماري فردي متعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية وتقرير مجمع عن جميع الأنشطة التمكينية للمواد الهيدروفلوروكربونية. وأُدرجت المعلومات المتعلقة مشروعات وأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية هذه في التقارير المرحلية للوكالات الثنائية والوكالات المنفذة، منفصلة عن المشروعات والأنشطة الممولة في إطار الصندوق المتعدد الأطراف.

إلغاء عناصر الاتفاق المتعدد السنوات (المقرر 84/45 (ج))

14- 	في اجتماعها الرابع والثمانين، وضعت اللجنة التنفيذية سياسة وإجراءات موحدة لإلغاء عناصر الاتفاق المتعدد السنوات (المقرر 84/45 (ج)).

15- وفقا للمقرر 84/45 (ج)، حددت الأمانة جميع عناصر الاتفاق المتعدد السنوات المتأخرة في التنفيذ وأبلغت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية. وترد توصيات الأمانة في المرفق الأول بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والتنفيذية.

نطاق الوثيقة

16- 	تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول: 	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. يقدم موجزًا ​​للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2019 وتراكمياً منذ عام 1991 لمعالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه[footnoteRef:9] على الصعيد القطري؛ ويحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، وكذلك المشروعات ذات المسائل المعلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [9:    المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم: النسبة المئوية للأموال التي تم صرفها والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 


الجزء الثاني: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ويقدم موجزاً عن حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة في إطار المساهمات الطوعية.
التوصية

17- 	تتضمن الوثيقة أيضاً المرفقات التالية:

المرفق الأول 	نظرة عامة على المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، التي تقدم لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، وبغض النظر عن مصدر التمويل، على الصعيد القطري، يبين حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.

المرفق الثاني 	تحليل للتقرير المرحلي الموحد، الذي يقدم معلومات مجمعة منذ إنشاء الصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وهو مقسم إلى جزأين: الجزء الأول، المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف؛ والجزء الثاني، المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

المرفق الثالث 	تقرير عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية لمجموعة من 17 طرفاً غير أطراف المادة 5، الذي يقدم تقريراً مرحلياً شاملاً عن أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية، وفقا للمقرر 84/12 (ب) و (ج).

18- 	لم تتضمن التقارير المرحلية للوكالات الثنائية أو المنفذة أي مشكلة تتعلق بالسياسات لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وكذلك، لم يتم تحديد أي مشكلات تتعلق بالسياسات أثناء استعراض الأمانة للتقارير المرحلية.

الجزء الأول:	المشروعات التي تمت الموافقة عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

ملخص التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2019 والتراكمي

19- 	فيما يلي تلخيص لتنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة لعام 2019 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019:

(1) الإزالة:[footnoteRef:10] في عام 2019، تمت إزالة 2,680.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة 401 طناً إضافية من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 288,028 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك و 205,377 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 467,583 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [10:    تشمل الإزالة موافقات على مشروعات استثمارية متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية قدرها 335,5 طن متري (521,709 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون).] 


(2) والمصروفات / الاعتمادات: في عام 2019، تم صرف 78,96 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف 76,13 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2018، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 104 في المائة من ذلك المخطط له. وتراكمياً، تم صرف 3,08 مليار دولار أمريكي من الإجمالي 3,32 مليار دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 93 بالمائة. وفي عام 2019، تم اعتماد 54,29 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

(ج)   وفعالية التكاليف (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون):[footnoteRef:11] منذ عام 1991، بلغ متوسط ​​فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها والتي أدت إلى خفض دائم في الاستهلاك قدره 8,31 دولار أمريكي/ كجم. وبلغت فعالية التكلفة لقطاع الإنتاج 4,62 دولار أمريكي/ كجم. وبلغ متوسط ​​فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاذ الأوزون 4,77 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات المنجزة و 57,94 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات الجاري تنفيذها؛[footnoteRef:12] [11:    بما في ذلك 335,5 طن متري للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.]  [12:    تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاذ الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضًا بسبب طرق تخصيص الإزالة من قبل الوكالات. وتبلغ فعالية التكاليف للاتفاقات المتعددة السنوات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 81,53 دولار أمريكي/ كجم من قدرات استنفاد الأوزون وللمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 23,93 دولار أمريكي/ كجم من قدرات استنفاد الأوزون.] 


(د)    وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2019، تم إنجاز 202 مشروعاً. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 7,636  مشروعاً من أصل 8,406 مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف، وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 91 في المائة؛

(هـ)   وسرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: أنجزت المشروعات التي اكتملت في عام 2019 في متوسط ​​55 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 37 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مدفوعات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط ​، بعد 14 شهرًا من الموافقة عليها؛

(و)   وسرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: أنجزت المشروعات التي اكتملت في عام 2019 في متوسط ​​40 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 38 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مدفوعات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 12 شهرًا من الموافقة عليها؛

(ز)   وإعداد المشروع: من بين أنشطة إعداد المشروع وعددها 1,727 نشاطا التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2019، تم إنجاز 1,593 نشاطا، وبقي 134 نشاطا جاري تنفيذهم. وفي عام 2019، تمت الموافقة على 60 نشاطًا لإعداد المشروعات وتم الانتهاء من أربعة؛

(ح)  والتأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 770 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2019، وواجهت تأخيرًا، في المتوسط، ​​لمدة 22 شهرًا. وتم تصنيف أربعة وتسعين مشروعا من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"[footnoteRef:13] التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)؛  [13:    تمت الموافقة على المشروعات على مدى 18 شهرًا مع إنفاق أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (القرار 22/61) (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات). ووفقًا للقرار 84/45 (ج)، تخضع عناصر الاتفاقات متعددة السنوات لإجراءات الإلغاء.] 


(خ)  والاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2019، كان يجري تنفيذ اتفاق واحد متعدد السنوات لخطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون، واتفاق واحد متعدد السنوات لإنتاج بروميد الميثيل و 152 اتفاقا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 361 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 207 اتفاقا متعددة السنوات، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 57 بالمائة.

التقدم المحرز في تنفيذ المشروع في عام 2019

20- 	استناداً إلى تواريخ الإنجاز المحددة الواردة في التقرير المرحلي لعام 2018، والنتائج المبلغ عنها في التقارير المرحلية لعام 2019، أكملت الوكالات الثنائية والمنفذة 57 في المائة من المشروعات التي خططت لإنجازها في عام 2019 وحققت 9 في المائة من إجمالي هدف الإزالة. ونظرا لتأخر 189 من أصل 476 مشروعًا جاريًا (باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع) منذ التقرير المرحلي لعام 2018، طلب تقارير إضافية لمعالجة جميع العوائق التي سببت في التأخير.
21- 	حققت الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة معدل صرف إجمالي قدره 104 في المائة في عام 2019. وعلى أساس البلد / المنطقة، بلغ معدل الصرف في 69 بلداً (بما في ذلك المناطق) أكثر من 85 في المائة بينما بلغ معدل الصرف في 32 بلداً أقل من 50 في المئة.

22- 	وإجمالاً، يُطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريراً، في الاجتماع السابع والثمانين، عن 94 مشروعاً جارياً متأخرا في التنفيذ وأوصي بتقارير الحالة لعدد 55 مشروعاً جارياً أو شرائح من الاتفاقات المتعددة السنوات.

23- 	يقدم التذييل الأول بالمرفق الثاني معلومات عن تنفيذ المشروع على أساس قطري في عام 2019، ويلخص التذييل الثاني بالمرفق الثاني التمويل الإجمالي المعتمد والمصروف لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على الصعيد القطري.

الجزء الثاني:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 

24- 	حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وافقت اللجنة التنفيذية على 144 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 23,94 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 1.

الجدول 1-  حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2019
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمد
	المنجز
	% 
المنجز
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% 
المصروف

	الاستثمارية**
	6
	1
	17
	8,502,860
	5,667,780
	2,835,080
	67

	إعداد المشروع
	10
	9
	90
	273,821
	201,718
	72,103
	74

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	128
	12
	9
	15,160,943
	5,981,581
	9,179,362
	39

	المجموع
	144
	22
	15
	23,937,624
	11,851,079
	12,086,545
	50


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** إزالة 754,5 طن متري (1,108,442 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

25- 	من أصل 144 مشروعًا تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2019، تم الانتهاء من مشروع استثمار واحد، وتسع إعدادات لمقترحات مشروعات و 12 نشاطاً تمكينياً. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد الإنجاز لعدد 113 من أصل 116 نشاطا تمكينيا جاريا في الاجتماع الثالث والثمانين (54 مشروعا)، والاجتماع الرابع والثمانين (54 مشروعا) والاجتماع الخامس والثمانين (خمس مشروعات). والأنشطة التمكينية الجارية في مراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع إنجازها بين عامي 2020 و 2021.

26- 	من المتوقع إنجاز المشروعات الاستثمارية الخمس المتبقية في عامي 2020 و 2021 ومن المتوقع الانتهاء من إعداد المشروع الجاري المتبقي في عام 2020. وتراكميا، تم صرف 11,851,079 دولار أمريكي من الإجمالي المعتمد للصرف وقدره 23,937,624 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف بنسبة 50 في المائة.

تعليقات الأمانة

27- 	ذكرت الأمانة أنه في بعض خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يتم تنفيذ الأنشطة بعد تواريخ إنجاز المشروعات المحددة في الاتفاق المبرم بين الحكومة المعنية واللجنة التنفيذية، و/ أو تواريخ الإنجاز التي حددتها اللجنة التنفيذية، وذكّرت الوكالات الثنائية والمنفذة بأنه ينبغي تقديم أي طلب للتمديد لكي توافق عليه اللجنة قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لا ينبغي تقديم التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد، وفقا للمقرر 82/11 (ب).
28- 	وبناءً على ذلك، طلبت الوكالات المنفذة تمديد المواعيد المحددة لإنجاز المشروعات المتعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (اليونيدو) ومصر (اليونيدو) والعراق (اليونيب واليونيدو) وملديف (اليونيب) وقطر (قُدم إلى الاجتماع السادس والثمانين)،[footnoteRef:14] وصربيا (اليونيب واليونيدو)، والجمهورية العربية السورية (اليونيدو)، ولمشروع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في مصر (اليونيدو)، ومشروعان يتعلقان بإزالة المواد المستنفدة للأوزون في العراق (اليونيدو)، وعنصر الأرجنتين في مشروع عالمي لاستبدال مبردات المباني (اليونيدو). وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بطلبات تمديد مواعيد إنجاز هذه المشروعات، حسب الاقتضاء، في التقارير المرحلية للوكالات المنفذة المعنية، وفي الوثيقة المعنية بتقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة،[footnoteRef:15] وفي الوثيقة المعنية بالتأخيرات في تقديم الشرائح[footnoteRef:16] أو في وثائق مقترحات المشروعات ذات الصلة. [14:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70 ]  [15:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21 والإضافة1.]  [16:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24] 


29- تخضع المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية للإلغاء وفقا للمقرر 84/45 (ب)؛ وأجرت الأمانة مناقشات مفصلة مع اليونيدو (الوكالة المنفذة الرئيسية) واليونيب (الوكالة المنفذة المتعاونة) بشأن حالة التنفيذ ووافقت على مواصلة تنفيذ بعض العناصر التي كانت في مراحل إنجاز متقدمة و/ أو المخطط تنفيذها في عام 2020 ولكن لم يتمكن من إنجازها بسبب جائحة كوفيد-19، مع إلغاء العناصر الأخرى. وترد تفاصيل المناقشات والتوصيات المتعلقة بعناصر المشروع هذه في التقارير المرحلية لليونيب[footnoteRef:17] واليونيدو.[footnoteRef:18] [17:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18]  [18:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19] 


30- 	بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الأمانة أن المرحلة السابقة من مشروع التعزيز المؤسسي في دومينيكا كانت جارية بالتزامن مع المرحلة الحالية المعتمدة في عام 2017. وإعمالاً للمقرر 82/11 (ج) (1)، أفاد اليونيب بأن المرحلة السابقة ألغيت وسيعاد رصيد التمويل إلى الاجتماع السادس والثمانين. وترد تفاصيل المناقشة والتوصية بشأن مشروع التعزيز المؤسسي في تقارير اليونيب المرحلية.[footnoteRef:19] [19:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18] 


التوصية  

31- 	قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:

(1) التقرير المرحلي الموحد للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15؛

(2) ومع التقدير، الجهود التي تبذلها الوكالات الثنائية والمنفذة في الإبلاغ عن أنشطتها لعام 2019؛ 

(ج)   وأن الوكالات الثنائية والمنفذة ستقدم، في الاجتماع السابع والثمانين، تقريراً عن 94 مشروعاً متأخراً في التنفيذ و 55 مشروعاً جاري تنفيذهم أو شرائح من الاتفاقات متعددة السنوات موصى لها بتقارير إضافية عن الحالة، على النحو الوارد في المرفق الأول بكل تقرير مرحلي فردي للوكالات الثنائية والتنفيذية.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15


UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15
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المرفق الأول

نظرة عامة على المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

1-	منذ اجتماعها الثمانين، اعتمد اللجنة التنفيذية تمويلا لتنفيذ مشروعات استثمارية متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرران 78/3 (ز) و 79/45)، وأنشطة تمكينية لمساعدة وحدات الأوزون الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الأولية فيما يتعلق بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا لتعديل كيغالي (المقرر 79/46).

2-	حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وافقت اللجنة التنفيذية على 177 مشروعًا ونشاطًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في 133 بلداً، يتألفوا من 12 طلبًا لإعداد المشروعات، و 13 مشروعًا استثماريًا، و 152 نشاطاً تمكينياً، وتبلغ قيمتهم 31,86 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم) .

3-	يعرض الجدول 1 لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بغض النظر عن مصدر تمويلها، على الصعيد القطري، مع الإشارة إلى حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.

الجدول 1- لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف
	البلد
	الفئة
	التصديق على تعديل كيغالي
	تنفيذ نظام الترخيص
	الأموال المعتمدة من أجل (دولار أمريكي)

	
	
	
	
	الأنشطة التمكينية 
	المشروعات الاستثمارية 
	إعداد المشروعات 

	أفغانستان
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	ألبانيا
	1
	نعم
	معلق
	94,978
	 
	 

	الجزائر
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	أنغولا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	أنتيغوا وباربودا
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	الأرجنتين
	1
	نعم
	نعم
	250,000
	1,840,755
	75,000

	أرمينيا
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	البهاما
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	البحرين
	2
	 
	 
	150,000
	 
	 

	بنغلاديش
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	3,131,610
	 

	باربادوس
	1
	نعم
	معلق
	 
	 
	 

	بليز
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	بنين
	1
	نعم
	نعم
	150,000
	 
	 

	بوتان
	1
	نعم
	معلق
	50,000
	 
	 

	بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات)
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	البوسنة والهرسك
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	بوتسوانا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	البرازيل
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	بروني دار السلام
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	بوركينا فاسو
	1
	نعم
	نعم
	150,000
	 
	 

	بروندي
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	كابو فيردي
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	كامبوديا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	الكاميرون
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	جمهورية جنوب أفريقيا
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	تشاد
	1
	نعم
	نعم
	150,000
	 
	 

	شيلي
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	الصين
	1
	 
	 
	250,000
	1,275,000
	64,066

	كولومبيا
	1
	 
	 
	250,000
	 
	 

	جزر القمر
	1
	نعم
	معلق
	50,000
	 
	 

	الكونغو
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	جزر كوك
	1
	نعم
	معلق
	50,000
	 
	 

	كوستاريكا
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	كوت ديفوار
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	كوبا
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	1
	نعم
	معلق
	 
	 
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	جيبوتي
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	دومينيكا
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	الجمهورية الدومنيكية
	1
	 
	 
	150,000
	129,825
	30,000

	إكوادور
	1
	نعم
	نعم
	150,000
	 
	29,937

	مصر
	1
	 
	 
	250,000
	 
	30,000

	السلفادور
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	غينيا الاستوائية
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	إريتريا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	إسواتيني
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	إثيوبيا
	1
	نعم
	معلق
	95,000
	 
	 

	فيجي
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	غابون
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	غامبيا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	جورجيا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	غانا
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	غرينادا
	1
	نعم
	نعم
	50,000
	 
	 

	غواتيمالا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	غينيا
	1
	نعم
	معلق
	 
	 
	 

	غينيا بيساو
	1
	نعم
	معلق
	95,000
	 
	 

	غيانا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	هايتي
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	هندوراس
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	الهند
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	إندونيسيا
	1
	 
	 
	250,000
	 
	 

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	العراق
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	جامايكا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	الأردن
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	1,637,610
	 

	كينيا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	كيريباتي
	1
	نعم
	معلق
	50,000
	 
	 

	الكويت
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	قيرغستان
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية
	1
	نعم
	معلق
	95,000
	 
	 

	لبنان
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	1,053,858
	30,000

	ليسوتو
	1
	نعم
	معلق
	95,000
	 
	 

	ليبريا
	1
	نعم
	معلق
	95,000
	 
	 

	ليبيا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	مدغشقر
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	مالاوي
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	مليزيا
	1
	 
	 
	250,000
	 
	 

	ملديف
	1
	نعم
	نعم
	95,000
	 
	 

	مالي
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	جزر مارشال
	1
	نعم
	معلق
	50,000
	 
	 

	موريتانيا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	موريشيوس
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	المكسيك
	1
	نعم
	نعم
	250,000
	3,718,123
	84,818

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	1
	نعم
	معلق
	50,000
	 
	 

	منغوليا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	الجبل الأسود
	1
	نعم
	نعم
	49,973
	 
	 

	المغرب
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	موزمبيق
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	ميانمار
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	ناميبيا
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	ناورو
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	نيبال
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	نيكاراغوا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	النيجر
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	نيجيريا
	1
	نعم
	معلق
	250,000
	 
	 

	نيوي
	1
	نعم
	معلق
	50,000
	 
	 

	مقدونيا الشمالية
	1
	نعم
	معلق
	95,000
	 
	 

	عمان
	2
	 
	 
	150,000
	 
	 

	باكستان
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	بالاو
	1
	نعم
	نعم
	50,000
	 
	 

	بنما
	1
	نعم
	نعم
	150,000
	 
	 

	بابوا غينيا الجديدة
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	باراغواي
	1
	نعم
	نعم
	150,000
	 
	 

	بيرو
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	الفلبين
	1
	 
	 
	225,992
	 
	 

	قطر
	2
	 
	 
	150,000
	 
	 

	جمهورية مولدوفا
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	رواندا
	1
	نعم
	معلق
	95,000
	 
	 

	سانت كيتس ونيفس
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	سانت لوسيا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	ساموا
	1
	نعم
	معلق
	50,000
	 
	 

	سان تومي وبرينسيبي
	1
	نعم
	معلق
	95,000
	 
	 

	المملكة العربية السعودية
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	السنغال
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	صربيا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	سيشيل
	1
	نعم
	معلق
	95,000
	 
	 

	سيراليون
	1
	نعم
	معلق
	95,000
	 
	 

	جزر سليمان
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	الصومال
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	جنوب أفريقيا
	1
	نعم
	معلق
	240,000
	 
	 

	جنوب السودان
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	سريلانكا
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	السودان
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	سورينام
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	الجمهورية العربية السورية
	1
	 
	 
	250,000
	 
	 

	تايلند
	1
	 
	 
	250,000
	183,514
	30,000

	تيمور- ليشتي
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	توغو
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	تونغا
	1
	نعم
	معلق
	50,000
	 
	 

	ترينيداد وتوباغو
	1
	نعم
	نعم
	150,000
	 
	 

	تونس
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	تركيا
	1
	 
	 
	250,000
	 
	 

	تركمانستان
	1
	نعم
	معلق
	150,000
	 
	 

	توفالو
	1
	نعم
	معلق
	50,000
	 
	 

	أوغندا
	1
	نعم
	معلق
	50,000
	 
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	أوروغواي
	1
	نعم
	نعم
	150,000
	 
	 

	فانواتو
	1
	نعم
	نعم
	50,000
	 
	 

	فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)
	1
	 
	 
	250,000
	 
	 

	فييت نام
	1
	نعم
	نعم
	250,000
	 
	 

	اليمن
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	زامبيا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	زمبابوي
	1
	 
	 
	150,000
	426,954
	30,000

	المجموع
	 
	 
	 
	18,055,943
	13,397,249
	403,821
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المرفق الثاني

تحليل التقرير المرحلي الموحد
للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

1-	يتألف هذا المرفق من الجزأين التاليين:

الجزء الأول:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.

الجزء الثاني: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

الجزء الأول: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

2-	حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اعتمدت اللجنة التنفيذية على 3,7 مليار دولار أمريكي[footnoteRef:20] للوكالات الثنائية والمنفذة على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2019، تمت الموافقة على 227 مشروعًا ونشاطًا جدد. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 467,583 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون. [20:    تمت الموافقة على 134,70 مليون دولار أمريكي إضافية لاجتماعات اللجنة التنفيذية وتشغيل الأمانة وأتعاب أمين الخزانة.] 


الجدول 1- التمويل المعتمد حسب القطاع والوكالة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 (بالدولار الأمريكي)
	القطاع
	اليوئنديبي
	اليونيب
	اليونيدو
	البنك الدولي
	الثنائية
	المجموع

	الإيروسول
	26,054,837
	882,689
	34,413,701
	22,984,030
	2,051,914
	86,387,171

	التدمير
	3,606,279
	190,040
	3,813,216
	400,000
	1,526,282
	9,535,817

	مكافحة الحريق
	2,170
	0
	0
	0
	0
	2,170

	الرغاوي
	173,331,969
	0
	89,362,746
	136,339,172
	8,093,856
	407,127,743

	الهالونات
	4,996,973
	767,640
	1,780,369
	70,221,038
	6,147,361
	83,913,381

	المبخرات
	20,081,241
	2,614,366
	78,028,741
	5,837,887
	18,226,925
	124,789,159

	قطاعات متعددة
	0
	0
	139,440
	2,341,168
	0
	2,480,608

	أخرى
	0
	0
	11,317,246
	5,059,360
	0
	16,376,606

	خطة الإزالة
	333,872,234
	58,031,670
	340,083,408
	200,687,026
	64,115,519
	996,789,857

	عامل التصنيع
	1,286,923
	0
	6,337,359
	114,342,497
	0
	121,966,779

	الإنتاج
	1,056,000
	0
	50,645,327
	378,930,190
	10,000,000
	440,631,517

	التبريد
	139,612,399
	13,872,913
	182,330,122
	180,259,970
	40,910,116
	556,985,520

	متعددة
	63,877,595
	252,917,172
	18,165,654
	28,969,731
	4,719,718
	368,649,869

	المذيبات
	63,699,997
	198,860
	23,247,443
	10,237,394
	2,512,738
	99,896,432

	المعقمات
	417,628
	0
	0
	661,227
	0
	1,078,855

	المجموع الفرعي
	831,896,245
	329,475,350
	839,664,771
	1,157,270,690
	158,304,429
	3,316,611,485

	تكاليف دعم الوكالة
	113,444,224
	27,234,741
	109,857,585
	118,391,340
	15,090,052
	384,017,942

	المجموع
	945,340,469
	356,710,091
	949,522,356
	1,275,662,030
	173,394,482
	3,700,629,427



3-	يعرض الجدول 2 ملخصا لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.



الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	 % 
المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% 
المصروف

	البرنامج القطري
	165
	165
	100
	7,266,559
	7,266,559
	0
	100

	الإيضاحية
	134
	130
	97
	61,795,620
	59,653,642
	2,141,978
	97

	التعزيز المؤسسي
	1,255
	1,095
	87
	146,820,509
	127,339,761
	19,480,748
	87

	الاستثمارية
	3,046
	2,820
	93
	2,640,657,455
	2,477,044,964
	163,612,491
	94

	إعداد المشروع
	1,727
	1,593
	92
	86,939,116
	83,064,330
	3,874,786
	96

	المساعدة الفنية
	1,755
	1,509
	86
	347,325,462
	297,897,781
	49,427,681
	86

	مشروعات التدريب
	324
	324
	100
	25,806,763
	25,806,763
	0
	100

	المجموع
	8,406
	7,636
	91
	3,316,611,485
	3,078,073,801
	238,537,684
	93


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

4-	يقدم الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:21] من أصل المبلغ المعتمد وقدره 3,32 مليار دولار أمريكي، تم صرف 3,08 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك صرف 78,96 مليون دولار أمريكي في عام 2019). وتم حاليا إنجاز جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عامي 1991 و 2005 وعام 2007. وأدت المشروعات المعتمدة (الاستثمار وغير الاستثمارية) إلى إزالة 493,405 طن من قدرات استنفاذ الأوزون[footnoteRef:22] من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة. وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تم إنجاز المشروعات الاستثمارية التي تمثل حوالي 2,27 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إزالة 474,830 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة إزالة دائمة مع فعالية تكلفة إجمالية قدرها 4,77 دولار أمريكي/ كجم من المواد المستنفذة للأوزون. [21:    يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي تمت فيها موافقة اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (على سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل سنوية من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا كما هو الحال بالنسبة لإعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، والمواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.]  [22:    يشمل إجمالي الإزالة للصندوق 474,830 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة من المشروعات الاستثمارية المنجزة، و 14,411 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المشروعات غير الاستثمارية المنجزة و 4,164 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المشروعات الجاري تنفيذها.] 


الجدول 3- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	 % 
المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% 
المصروف

	1991
	68
	68
	100
	7,950,771
	7,950,771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41,261,376
	41,261,376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73,198,586
	73,198,586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128,630,290
	128,630,290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111,188,309
	111,188,309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83,813,027
	83,813,027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154,314,938
	154,314,941
	-2
	100

	1998
	422
	422
	100
	99,680,368
	99,680,367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152,710,736
	152,710,736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109,540,523
	109,540,523
	1
	100

	2001
	427
	427
	100
	130,139,750
	130,139,751
	-1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162,045,816
	162,045,816
	1
	100

	2003
	247
	247
	100
	157,043,468
	157,043,468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162,388,007
	162,388,007
	0
	100

	2005
	255
	255
	100
	180,276,023
	180,276,022
	1
	100

	2006
	261
	260
	100
	120,848,004
	120,729,668
	118,336
	100

	2007
	213
	213
	100
	120,144,867
	120,084,047
	60,821
	100

	2008
	354
	352
	99
	121,900,010
	121,598,284
	301,726
	100

	2009
	320
	318
	99
	73,793,821
	73,051,122
	742,699
	99

	2010
	227
	223
	98
	84,697,247
	82,746,128
	1,951,119
	98

	2011
	264
	257
	97
	202,086,773
	198,026,586
	4,060,187
	98

	2012
	182
	163
	90
	101,151,368
	96,885,098
	4,266,270
	96

	2013
	184
	177
	96
	125,807,625
	123,885,672
	1,921,954
	98

	2014
	223
	196
	88
	92,977,837
	88,961,503
	4,016,334
	96

	2015
	379
	328
	87
	160,521,930
	136,658,684
	23,863,246
	85

	2016
	240
	148
	62
	116,244,679
	80,858,764
	35,385,915
	70

	2017
	125
	57
	46
	64,366,109
	52,225,009
	12,141,100
	81

	2018
	271
	8
	3
	123,597,665
	27,629,301
	95,968,364
	22

	2019
	227
	0
	0
	54,291,561
	551,947
	53,739,614
	1

	المجموع
	8,406
	7,636
	91
	3,316,611,485
	3,078,073,801
	238,537,684
	93


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المشروعات المنجزة[footnoteRef:23] [23:    تم تعريف المشروعات/ الأنشطة المنجزة في المقررين 17/22 و 19/23 على أنها مشروعات تم التكليف بها وحيث تمت فيها إزالة المواد المستنفدة للأوزون. ويوسع مقرر آخر (المقرر 28/2) التعريف لكي يشمل الحالات التي لا يظهر فيها استخدام آخر للمواد الهيدروفلوروكربونية في القطاعات المشمولة، وحيث يتم إنتاج منتج بديل (و/ أو بدأ الإنتاج)، وحيث تم فيها تدمير / تفكيك / رد للمواد الهيدروفلوروكربونية غير المستخدمة فيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر أنشطة برنامج العمل دون إزالة المواد المستنفدة للأوزون قد اكتملت عند انتهاء النشاط (على سبيل المثال، لحلقة العمل، عندما يتم إجراؤها). وتم تطبيق هذا التعريف على المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.] 


5-	عموماً، تم صرف 99,7 في المائة من الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية المنجزة.[footnoteRef:24] [24:    والسبب في عدم صرف 100 في المائة من الأموال للمشروعات المنجزة هو أن الأمر قد يستغرق من ستة أشهر إلى سنة للانتهاء من السجلات المحاسبية.] 


المشروعات الاستثمارية المنجزة

6-	يعرض الجدول 4 معلومات عن المشروعات الاستثمارية التي تم إنجازها منذ عام 1991. ويعرض الجدول البيانات إجمالاً، وتليها البيانات حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ وطريقة الصرف.

الجدول 4- المشروعات الاستثمارية المنجزة المتراكمة 
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة زائد التعديل 
(دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة
	الاستهلاك 
(المواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها*)
	الإنتاج 
(المواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها*)
	متوسط عدد الأشهر
 منذ الموافقة على
 أول دفعة
	متوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على الإنجاز
	إجمالي فعالية التكلفة للصندوق
(دولار أمريكي/ كجم)

	المجموع
	2,820
	2,266,555,817
	100
	270,641
	204,189
	14
	37
	4.77 

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	478
	156,820,669
	99
	18,124
	0
	12
	38
	8.65 

	آسيا والمحيط الهادي
	1,508
	1,641,273,933
	100
	210,069
	184,239
	16
	37
	4.16 

	أوروبا
	146
	71,401,527
	100
	8,045
	175
	10
	34
	8.69 

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	688
	397,059,688
	99
	34,404
	19,775
	14
	37
	7.33 

	عالمي
	n/a
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الإيروسول
	125
	63,118,299
	100
	26,967
	0
	16
	41
	2.34 

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	الرغاوي
	1,003
	376,083,357
	100
	69,420
	0
	15
	34
	5.42 

	المبخرات
	123
	99,900,005
	100
	7,993
	0
	10
	49
	12.50 

	الهالونات
	39
	71,476,177
	100
	42,111
	41,958
	17
	30
	0.85 

	قطاع متعدد
	4
	2,287,376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46 

	أخرى
	8
	16,059,360
	100
	1,574
	0
	12
	20
	10.20 

	خطة الإزالة
	684
	571,925,373
	99
	51,081
	10,988
	12
	40
	9.21 

	عامل التصنيع
	30
	120,252,627
	100
	19,573
	52,162
	10
	27
	1.68 

	الإنتاج
	61
	414,398,882
	100
	0
	99,081
	9
	19
	4.18 

	التبريد
	612
	435,628,704
	100
	44,159
	0
	16
	39
	9.87 

	المذيبات
	128
	94,351,804
	100
	7,285
	0
	19
	32
	12.95 

	المعقمات
	3
	1,073,855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78 

	خصائص التنفيذ 

	تنفيذ الوكالة
	1,750
	803,349,958
	100
	93,564
	17,381
	11
	35
	7.24 

	تنفيذ وطني
	1,070
	1,463,205,859
	100
	177,077
	186,808
	20
	40
	4.02 

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ 
	2,711
	1,958,407,716
	100
	263,809
	199,719
	14
	37
	4.23 

	بعد التنفيذ
	50
	17,166,608
	100
	2,512
	0
	23
	25
	6.83 

	تمويل بأثر رجعي
	37
	14,635,851
	100
	2,100
	500
	15
	11
	5.63 

	البلد للمستفيدين النهائيين
	22
	276,345,642
	100
	2,220
	3,970
	9
	52
	44.64 


* باستثناء المشاريع المغلقة والمحولة.

المشروعات غير الاستثمارية المنجزة

7-	يعرض الجدول 5 بيانات عن المشروعات غير الاستثمارية المنجزة المتراكمة. منذ عام 1991، تم إنجاز 3,223 مشروعًا غير استثماري بقيمة إجمالية قدرها 509,78 مليون دولار أمريكي.

الجدول 5-  المشروعات غير الاستثمارية المنجزة المتراكمة
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة زائد التعديل 
(دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة
	متوسط عدد الأشهر
 منذ الموافقة على
 أول دفعة
	متوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على الإنجاز

	المجموع
	3,223
	509,781,577
	99
	12
	38

	المنطقة
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	973
	84,802,688
	100
	11
	39

	آسيا والمحيط الهادي
	966
	146,143,642
	99
	13
	39

	أوروبا
	212
	20,347,540
	100
	9
	34

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	766
	92,187,204
	99
	13
	41

	عالمي
	306
	166,300,505
	98
	6
	23

	القطاع
	
	
	
	
	 

	الإيروسول
	31
	2,461,265
	100
	11
	36

	التدمير
	15
	7,089,466
	100
	11
	62

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	الرغاوي
	34
	10,738,897
	97
	14
	36

	المبخرات
	137
	21,224,434
	100
	9
	39

	الهالونات
	82
	11,238,156
	100
	17
	44

	قطاع متعدد
	1
	53,792
	100
	56
	58

	أخرى
	1
	76,499
	100
	7
	38

	خطة الإزالة
	491
	51,518,567
	99
	13
	41

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	الإنتاج
	1
	40,000
	100
	4
	4

	التبريد
	637
	90,921,520
	99
	16
	50

	المذيبات
	1,759
	311,020,199
	99
	10
	32

	المعقمات
	34
	3,398,782
	100
	11
	27

	الإيروسول
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	خصائص التنفيذ 
	
	
	
	
	 

	تنفيذ الوكالة
	2,619
	382,492,177
	99
	11
	37

	تنفيذ وطني
	604
	127,289,400
	99
	15
	41

	طريقة الصرف 
	
	
	
	
	 

	أثناء التنفيذ 
	3,189
	497,875,380
	99
	12
	38

	بعد التنفيذ
	26
	2,325,462
	100
	14
	21

	تمويل بأثر رجعي
	1
	146,698
	100
	3
	83

	البلد للمستفيدين النهائيين
	7
	9,434,037
	100
	7
	38



8-	متوسط ​​الوقت من الموافقة على أول دفعة للمشروعات غير الاستثمارية هو 12 شهرًا. وتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية، في المتوسط​​، بعد 38 شهرًا من الموافقة عليها. ويتأثر هذا الرقم بعدد المشروعات الكبير (1,759 من أصل 3,223) في القطاع المسمى "متعدد"، الذي كان متوسط ​​وقته منذ الموافقة عليه حتى إنجازه 32 شهرًا. وتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى بين أربعة و 62 شهرا بعد الموافقة عليها.

9-	نفذت الوكالة المعنية جميع المشروعات تقريبا وليس من خلال التنفيذ الوطني. ولا يتطلب تنفيذ الوكالة للمشروعات غير الاستثمارية عادة اتفاقات قانونية، مما قد يفسر قصر الفترة الزمنية (37 شهرًا) مقارنة بالمشروعات غير الاستثمارية المنفذة على الصعيد الوطني (41 شهرًا).

المشروعات الجاري تنفيذها

المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها

10-	يعرض الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 6- المشروعات الاستثمارية التراكمية الجاري تنفيذها 
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة زائد التعديل 
(دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة
	عدد المشروعات التي تصرف
	نسبة المشروعات التي تصرف
	متوسط عدد الأشهر
 منذ الموافقة على
 أول دفعة
	متوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على الإنجاز
	متوسط طول مدة التأخير في إنجاز المشروع
	إجمالي فعالية التكلفة للصندوق (دولار أمريكي/ كجم)*

	المجموع
	226
	357,473,945
	56
	167
	74
	10
	55
	27
	57.94 

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	72
	35,403,484
	38
	46
	64
	10
	56
	25
	67.23 

	آسيا والمحيط الهادي
	89
	283,739,184
	62
	66
	74
	11
	61
	35
	57.92 

	أوروبا
	14
	4,701,421
	24
	11
	79
	9
	44
	15
	75.59 

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	51
	33,629,856
	35
	44
	86
	11
	46
	17
	49.30 

	عالمي
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الإيروسول
	2
	19,399,000
	98
	2
	100
	7
	158
	109
	40.25 

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	الرغاوي
	3
	3,573,740
	67
	2
	67
	7
	86
	64
	73.53 

	المبخرات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	قطاع متعدد
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	أخرى
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	خطة الإزالة
	211
	301,239,699
	55
	155
	73
	11
	53
	24
	59.07 

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	الإنتاج
	2
	24,790,000
	44
	2
	100
	12
	70
	36
	n/a

	التبريد
	8
	8,471,506
	54
	6
	75
	9
	57
	43
	15.70 

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	المعقمات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	خصائص التنفيذ

	تنفيذ الوكالة
	164
	229,295,655
	58
	128
	78
	10
	59
	29
	48.71 

	تنفيذ وطني
	62
	128,178,290
	52
	39
	63
	13
	42
	18
	87.66 

	طريقة الصرف

	أثناء التنفيذ 
	211
	165,542,460
	40
	152
	72
	10
	54
	26
	37.29 

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	تمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	البلد للمستفيدين النهائيين
	15
	191,931,485
	70
	15
	100
	10
	61
	31
	110.95 


* استنادا إلى المواد المستنفدة للأوزون التي ستتم إزالتها وفقاً للمقترح.

11-	يوجد حالياً 226 مشروعاً استثمارياً قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد عن 357,47 مليون دولار أمريكي. وتم بالفعل صرف حوالي 56 في المائة من الأموال. ويبلغ متوسط فعالية التكلفة الإجمالية للمشروعات الاستثمارية الجارية 57,94 دولار أمريكي/ كجم من قدرات استنفاد الأوزون التي ستتم إزالتها. ومتوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على أول دفعة هو 10 أشهر. ومتوسط مدة المشروع الاستثماري الجاري تنفيذه هو 55 شهرا. عادة، يتم إنجاز المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها بعد 27 شهرًا من الموعد المخدد لها في الأصل، الذي يمكن اعتباره متوسط التأخير.

المشروعات غير الاستثمارية الجاري تنفيذها

12-	يعرض الجدول 7 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 7- المشروعات غير الاستثمارية التراكمية الجاري تنفيذها
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة زائد التعديل 
(دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة
	عدد المشروعات التي تصرف
	نسبة المشروعات التي تصرف
	متوسط عدد الأشهر
 منذ الموافقة على
 أول دفعة
	متوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على الإنجاز
	متوسط طول مدة التأخير في إنجاز المشروع

	المجموع
	410
	78,045,289
	16
	197
	48
	11
	38
	10

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	أفريقيا
	118
	12,702,220
	17
	51
	43
	9
	32
	6

	آسيا والمحيط الهادي
	156
	34,397,009
	16
	84
	54
	12
	43
	12

	أوروبا
	22
	2,406,242
	30
	11
	50
	5
	29
	4

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	109
	17,757,380
	23
	49
	45
	12
	40
	12

	عالمي
	5
	10,782,438
	1
	2
	40
	14
	19
	6

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	الإيروسول
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	التدمير
	2
	1,614,075
	85
	2
	100
	14
	85
	51

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	الرغاوى
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	المبخرات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	قطاع متعدد
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	أخرى
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	خطة الإزالة
	218
	38,881,288
	15
	111
	51
	11
	42
	11

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	الإنتاج
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	التبريد
	2
	2,108,438
	44
	2
	100
	9
	50
	32

	متعدد
	188
	35,441,488
	12
	82
	44
	10
	33
	9

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	المعقمات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	خصائص التنفيذ 

	أثناء التنفيذ 
	338
	56,557,648
	15
	164
	49
	11
	39
	11

	بعد التنفيذ
	72
	21,487,641
	18
	33
	46
	10
	34
	6

	طرقة الصرف 

	أثناء التنفيذ 
	409
	77,546,089
	16
	196
	48
	11
	38
	10

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	تمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	البلد للمستفيدين النهائيين
	1
	499,200
	78
	1
	100
	9
	24
	n/a


	
13-	يوجد حاليا 410 مشروعا غير استثماري قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 78,05 مليون دولار أمريكي، وتم صرف 16 في المائة من الأموال بالفعل. ومتوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على أول دفعة هو 11 شهرًا. وفي المتوسط، يتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية الجارية في 38 شهرًا من تاريخ الموافقة عليها، ما يمثل تأخيرًا لمدة 10 أشهر.

المشروعات المنتهية 

14-	يعرض الجدول 8 ملخصًا للمشروعات المنتهية.

الجدول 8- ملخص المشروعات المنتهية
	الوكالة
	عدد المشروعات
	التمويل المعتمد والتعديل (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة
(دولار أمريكي)
	الأرصدة
(دولار أمريكي)
	استهلاك المواد المستنفذة للأوزون الذي ستتم إزالته
	استهلاك المواد المستنفذة للأوزون الذي تمت إزالته

	اليوئنديبي
	81
	6,895,392
	6,895,392
	0
	673
	636

	اليونيب
	14
	21,000
	21,000
	0
	12
	12

	اليونيدو
	67
	6,605,064
	6,347,806
	257,258
	1,808
	367

	البنك الدولي
	95
	1,373,519
	1,373,519
	0
	657
	581

	ثنائية
	17
	227,901
	227,901
	0
	223
	0

	المجموع
	274
	15,122,876
	14,865,618
	257,258
	3,373
	1,595





الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

15-	يعرض الجدول 9 موجزاً للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية.

الجدول 9- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	% المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%  المصروف

	استثمارية**
	7
	1
	14
	4,894,389
	2311513.6
	2,582,875
	47

	إعداد المشروع
	2
	1
	50
	130,000
	129598.45
	402
	100

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	24
	0
	0
	2,895,000
	335,444
	2,559,556
	12

	المجموع
	33
	2
	6
	7,919,389
	2,776,557
	5,142,832
	35


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** إزالة 335,5 طن متري (521,709  طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

16-	يوجد حاليًا 33 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (يشملون سبعة مشروعات استثمارية واثنان لإعداد مقترحي مشروعين، و 24 نشاطًا تمكينيًا) تمت الموافقة عليهم في إطار المساهمات العادية بقيمة إجمالية قدرها 7,919,389 دولار أمريكي، وتم صرف 776,557 دولار أمريكي من الأموال بالفعل.

17-	من بين 33 مشروعا، تم إنجاز مشروع استثماري وإعداد مقترح مشروع. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز 21 نشاطا تمكينيا في الاجتماع الرابع والثمانين (16 مشروعًا) وفي الاجتماع الخامس والثمانين (خمس مشروعات). وتحرز الأنشطة التمكينية الجاري تنفيذها تقدما في مراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع إنجازها في عامي 2020 و 2021. ومن المتوقع إنجاز المشروعات الاستثمارية الست المتبقية الجاري تنفيذها بين عامي 2020 و 2022 ويتوقع الانتهاء من إعداد المشروع الجاري تنفيذه المتبقي في عام 2020.

الجزء الثاني:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

18-	 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وافقت اللجنة التنفيذية على 144 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 23,94 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 10.

الجدول 10- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2019
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	
	المعتمدة
	المنجزة
	
	المعتمدة

	استثمارية**
	6
	1
	17
	8,502,860
	5,667,780
	2,835,080
	67

	إعداد المشروع
	10
	9
	90
	273,821
	201,718
	72,103
	74

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	128
	12
	9
	15,160,943
	5,981,581
	9,179,362
	39

	المجموع
	144
	22
	15
	23,937,624
	11,851,079
	12,086,545
	50


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** إزالة 754,5 طن متري (1,108,442 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

19-	من بين 144 مشروعًا معتمدا بحلول نهاية عام 2019، تم إنجاز مشروع استثماري واحد وتسع إعدادات مقترحات مشروعات و 12 نشاطًا تمكينيًا. وتمت الموافقة في الاجتماع الثالث والثمانين على تمديد مواعيد الإنجاز لعدد 113 من أصل 116 نشاطا تمكينيا جاري تنفيذهم (54 مشروعا) وفي الاجتماع الرابع والثمانين (54 مشروعا) وفي الاجتماع الخامس والثمانين (خمس مشروعات). والأنشطة التمكينية الجاري تنفيذها في مراحل مختلفة من التنفيذ ومن إنجازها بين عامي 2020 و 2021.

20-	من المتوقع إنجاز المشروعات الاستثمارية الخمس المتبقية في عامي 2020 و 2021 ويتوقع إنجاز إعداد المشروع الجاري المتبقي في عام 2020. وإجمالاً، تم صرف 11,851,079 دولار أمريكي من إجمالي المبلغ 23,937,624 دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف بنسبة 50 في المائة.
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التذييل الأول

تنفيذ المشروع في عام 2019 حسب البلد

	البلد
	الإزالة في عام 2019*
	نسبة الإزالة المقررة التي تحققت في عام 2019
	الأموال التقديرية في عام 2019
(دولار أمريكي) 
	الأموال المصروفة غفي عام 2019
(دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة زيادة عن المقدرة في عام 2019
	نسبة المشروعات المقررة التي أنجزت في عام 2019

	أفغانستان
	1.0
	0
	157,389
	303,738
	193
	0

	ألبانيا
	1.1
	 
	170,312
	232,136
	136
	 

	الجزائر
	0.0
	 
	282,700
	78,344
	28
	0

	أنغولا
	2.0
	 
	161,696
	200,844
	124
	0

	أنتيغوا وباربودا
	0.0
	 
	30,188
	0
	0
	0

	الأرجنتين
	0.0
	0
	604,619
	751,865
	124
	25

	أرمينيا
	0.0
	 
	98,679
	135,304
	137
	50

	البهاما
	0.0
	 
	91,588
	30,278
	33
	100

	البحرين
	0.0
	0
	279,819
	281,197
	100
	100

	بنغلاديش
	0.0
	 
	678,463
	281,357
	41
	100

	باربادوس
	0.4
	 
	171,332
	114,835
	67
	 

	بليز
	0.0
	 
	137,156
	105,818
	77
	 

	بنين
	2.4
	 
	106,028
	91,801
	87
	0

	بوتان
	0.1
	 
	55,332
	54,615
	99
	100

	بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات)
	0.5
	 
	77,554
	63,317
	82
	 

	البوسنة والهرسك
	0.0
	 
	144,948
	177,620
	123
	0

	بوتسوانا
	0.0
	 
	146,201
	14,114
	10
	50

	البرازيل
	104.3
	100
	4,407,013
	5,585,131
	127
	100

	بروني دار السلام
	0.0
	 
	140,099
	117,264
	84
	100

	بوركينا فاسو
	0.0
	 
	142,285
	118,227
	83
	100

	بروندي
	0.0
	 
	90,200
	83
	0
	100

	كامبوديا
	1.0
	 
	80,113
	156,054
	195
	100

	الكاميرون
	0.0
	 
	256,187
	323,955
	126
	100

	كوت ديفوار
	0.0
	 
	102,200
	71,193
	70
	 

	جمهورية جنوب أفريقيا
	0.0
	 
	30,000
	0
	0
	0

	تشاد
	0.0
	 
	90,000
	104,980
	117
	50

	شيلي
	23.0
	 
	552,438
	1,134,894
	205
	50

	الصين
	2,111.2
	0
	24,879,908
	29,685,394
	119
	56

	كولومبيا
	10.8
	0
	682,187
	797,083
	117
	33

	جزر القمر
	0.0
	 
	61,792
	57,775
	93
	67

	الكونغو
	0.0
	 
	103,000
	8,936
	9
	0

	جزر كوك
	0.0
	 
	59,359
	33,814
	57
	 

	كوستاريكا
	0.0
	 
	65,985
	185,239
	281
	 

	كوت ديفوار
	0.0
	0
	195,244
	290,538
	149
	100

	كوبا
	1.0
	 
	201,041
	315,312
	157
	0

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	0.0
	 
	51,728
	154,873
	299
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	0.0
	 
	93,068
	121,155
	130
	25

	جيبوتي
	0.0
	 
	96,113
	39,030
	41
	100

	دومينيكا
	0.0
	 
	125,295
	17,372
	14
	33

	الجمهورية الدومنيكية
	4.2
	 
	448,357
	522,549
	117
	50

	إكوادور
	0.0
	 
	325,589
	222,205
	68
	50

	مصر
	39.2
	78
	2,361,712
	1,839,961
	78
	50

	السلفادور
	0.0
	 
	289,214
	65,056
	22
	0

	غينيا الاستوائية
	0.1
	 
	103,600
	5,825
	6
	 

	إريتريا
	0.0
	 
	76,000
	122,429
	161
	100

	إسواتيني
	0.0
	 
	61,505
	60,300
	98
	100

	إثيوبيا
	0.0
	0
	111,001
	32,000
	29
	0

	فيجي
	1.0
	 
	122,611
	109,961
	90
	100

	غابون
	0.0
	 
	178,926
	111,567
	62
	100

	غامبيا
	0.0
	0
	153,500
	193,826
	126
	75

	جورجيا
	0.0
	 
	49,231
	104,337
	212
	 

	غانا
	0.0
	 
	121,521
	179,562
	148
	100

	غرينادا
	0.0
	 
	130,485
	80,369
	62
	100

	غواتيمالا
	0.4
	0
	201,237
	157,711
	78
	50

	غينيا
	0.0
	 
	42,479
	40,033
	94
	0

	غينيا بيساو
	0.0
	 
	187,830
	161,959
	86
	75

	غيانا
	0.2
	67
	134,755
	117,528
	87
	80

	هايتي
	0.0
	 
	135,488
	2,087
	2
	50

	هندوراس
	2.0
	0
	202,898
	137,063
	68
	40

	الهند
	35.0
	0
	5,564,943
	3,660,365
	66
	100

	إندونيسيا
	3.3
	72
	1,313,869
	790,249
	60
	63

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	24.8
	92
	1,095,606
	1,852,545
	169
	80

	العراق
	0.0
	0
	857,015
	452,999
	53
	0

	جامايكا
	0.0
	0
	138,469
	76,499
	55
	0

	الأردن
	0.0
	0
	1,735,130
	814,820
	47
	50

	كينيا
	0.0
	 
	197,067
	96,630
	49
	0

	كيريباتي
	0.0
	 
	63,829
	55,049
	86
	100

	الكويت
	0.0
	0
	720,070
	104,084
	14
	0

	قيرغستان
	0.0
	 
	216,658
	208,532
	96
	100

	جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية
	0.0
	0
	100,782
	59,784
	59
	0

	لبنان
	6.0
	 
	273,127
	493,187
	181
	50

	ليسوتو
	0.0
	 
	141,000
	92,225
	65
	 

	ليبريا
	0.0
	 
	78,537
	139,402
	177
	100

	ليبيا
	0.0
	 
	151,239
	80,995
	54
	0

	مدغشقر
	0.4
	 
	207,745
	163,740
	79
	100

	مالاوي
	0.0
	 
	100,953
	116,575
	115
	100

	مليزيا
	73.6
	 
	504,611
	1,385,155
	274
	100

	ملديف
	0.0
	0
	164,493
	262,828
	160
	100

	مالي
	0.0
	 
	85,221
	122,090
	143
	100

	جزر مارشال
	0.0
	 
	67,636
	52,809
	78
	0

	موريتانيا
	0.0
	 
	138,400
	0
	0
	 

	موريشيوس
	0.0
	 
	163,000
	132,416
	81
	100

	المكسيك
	176.6
	 
	1,814,459
	2,479,735
	137
	20

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	0.0
	 
	56,402
	37,225
	66
	0

	منغوليا
	0.0
	 
	99,494
	58,350
	59
	100

	الجبل الأسود
	0.2
	 
	6,700
	23,801
	355
	100

	المغرب
	0.0
	 
	285,000
	221,077
	78
	50

	موزمبيق
	0.0
	 
	203,562
	129,961
	64
	100

	ميانمار
	0.0
	0
	125,222
	121,280
	97
	0

	ناميبيا
	0.0
	0
	116,310
	120,557
	104
	0

	ناورو
	0.0
	 
	47,975
	19,236
	40
	 

	نيبال
	0.1
	100
	97,037
	25,710
	26
	50

	نيكاراغوا
	0.6
	 
	101,529
	58,253
	57
	50

	النيجر
	0.0
	 
	77,475
	110,787
	143
	50

	نيجيريا
	30.0
	 
	812,860
	329,167
	40
	 

	نيوي
	0.0
	 
	74,725
	40,000
	54
	100

	مقدونيا الشمالية
	0.0
	 
	62,001
	91,324
	147
	100

	عمان
	0.0
	 
	198,085
	82,157
	41
	0

	باكستان
	0.0
	 
	858,599
	448,440
	52
	100

	بالاو
	0.0
	 
	65,675
	90,303
	137
	100

	بنما
	2.0
	 
	226,792
	260,629
	115
	100

	بابوا غينيا الجديدة
	0.0
	 
	50,000
	70,947
	142
	 

	باراغواي
	2.1
	 
	207,360
	96,419
	46
	100

	بيرو
	0.9
	 
	217,915
	124,198
	57
	0

	الفلبين
	0.0
	 
	66,090
	15,965
	24
	100

	قطر
	0.0
	0
	242,047
	135,943
	56
	0

	جمهورية مولدوفا
	0.2
	 
	139,577
	96,635
	69
	100

	رواندا
	0.0
	 
	104,120
	60,533
	58
	0

	سانت كيتس ونيفس
	0.1
	 
	180,700
	135,942
	75
	100

	سانت لوسيا
	0.0
	 
	165,418
	62,165
	38
	67

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.0
	 
	127,500
	0
	0
	0

	ساموا
	0.0
	 
	89,900
	82,430
	92
	100

	سان تومي وبرينسيبي
	0.0
	 
	159,600
	87,378
	55
	100

	المملكة العربية السعودية
	0.0
	0
	1,387,046
	1,556,566
	112
	22

	السنغال
	0.0
	 
	192,666
	274,689
	143
	75

	صربيا
	0.0
	 
	262,771
	262,143
	100
	 

	سيشيل
	0.0
	0
	67,390
	4,590
	7
	0

	سيراليون
	0.1
	 
	132,368
	73,081
	55
	50

	جزر سليمان
	0.0
	 
	84,300
	68,889
	82
	100

	الصومال
	0.0
	 
	46,000
	54,077
	118
	100

	جنوب أفريقيا
	0.0
	 
	275,001
	298,762
	109
	33

	جنوب السودان
	0.0
	 
	67,500
	15,000
	22
	33

	سريلانكا
	1.1
	46
	97,151
	104,604
	108
	50

	السودان
	7.9
	 
	595,026
	564,268
	95
	100

	سورينام
	0.0
	0
	165,066
	71,564
	43
	0

	الجمهورية العربية السورية
	0.0
	 
	57,000
	12,876
	23
	 

	تايلند
	4.2
	 
	90,387
	72,544
	80
	100

	تيمور- ليشتي
	0.0
	 
	91,227
	51,606
	57
	 

	توغو
	0.3
	 
	147,839
	125,506
	85
	100

	تونغا
	0.0
	 
	57,273
	65,689
	115
	100

	ترينيداد وتوباغو
	4.0
	 
	117,984
	300,439
	255
	 

	تونس
	0.0
	0
	434,172
	321,543
	74
	67

	تركيا
	0.0
	 
	1,419,338
	670,212
	47
	100

	تركمانستان
	0.0
	 
	88,901
	115,074
	129
	0

	توفالو
	0.0
	 
	80,071
	45,110
	56
	100

	أوغندا
	0.0
	 
	122,750
	90,696
	74
	33

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	0
	158,010
	114,893
	73
	33

	أوروغواي
	1.0
	 
	179,784
	250,629
	139
	100

	فانواتو
	0.0
	 
	63,158
	62,698
	99
	0

	فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)
	0.0
	 
	160,469
	147,885
	92
	100

	فييت نام
	0.0
	0
	285,555
	224,263
	79
	50

	اليمن
	0.0
	 
	85,000
	160
	0
	0

	زامبيا
	0.0
	 
	87,941
	94,130
	107
	100

	زمبابوي
	0.0
	 
	171,391
	108,322
	63
	100

	عالمي
	0.0
	 
	5,881,660
	8,458,727
	144
	100

	المنطقة: آسيا ومنطقة المحيط الهادي 
	0.0
	 
	281,930
	479,641
	170
	100

	المنطقة: الأوروبية
	0.0
	 
	202,895
	364,988
	180
	100

	المجموع
	2,680.5
	9
	76,133,747
	78,957,204
	104
	57


* 134,3 طن متري (192,272 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2019 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
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3

التذييل الثاني

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

	البلد
	الإزالة الموافق عليها
(طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	الأموال المعتمدة
(دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة
(دولار أمريكي)
	الرصيد
(دولار أمريكي)
	 (%)
الأموال المصروفة

	أفغانستان
	9.4
	604,725
	455,988
	148,737
	75

	ألبانيا
	2.1
	281,813
	281,813
	0
	100

	الجزائر
	13.5
	1,808,804
	1,185,089
	623,715
	66

	أنغولا
	5.6
	625,726
	386,963
	238,763
	62

	أنتيغوا وباربودا
	0.0
	27,235
	27,235
	0
	100

	الأرجنتين
	142.4
	15,348,801
	10,640,389
	4,708,412
	69

	أرمينيا
	3.5
	656,936
	600,852
	56,084
	91

	البهاما
	1.6
	277,050
	183,178
	93,873
	66

	البحرين
	9.4
	994,455
	810,590
	183,865
	82

	بنغلاديش
	32.3
	4,052,216
	1,550,586
	2,501,630
	38

	باربادوس
	1.3
	252,000
	179,770
	72,230
	71

	بليز
	1.0
	236,000
	236,000
	0
	100

	بنين
	8.3
	565,828
	501,019
	64,809
	89

	بوتان
	0.3
	423,000
	383,287
	39,713
	91

	بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات)
	1.5
	283,344
	264,964
	18,380
	94

	البوسنة والهرسك
	6.6
	908,645
	849,932
	58,713
	94

	بوتسوانا
	3.8
	505,000
	194,253
	310,747
	38

	البرازيل
	474.4
	41,490,199
	27,523,169
	13,967,030
	66

	بروني دار السلام
	1.6
	282,900
	250,330
	32,570
	88

	بوركينا فاسو
	2.0
	565,630
	501,371
	64,259
	89

	بروندي
	1.0
	296,844
	146,910
	149,934
	49

	كابو فيردي
	2.9
	1,150,000
	900,000
	249,999
	78

	كامبوديا
	26.8
	1,690,013
	1,158,965
	531,048
	69

	الكاميرون
	0.1
	143,834
	127,911
	15,922
	89

	جمهورية جنوب أفريقيا
	0.5
	64,001
	64,001
	0
	100

	تشاد
	5.7
	489,542
	464,522
	25,020
	95

	شيلي
	66.1
	4,965,403
	3,493,488
	1,471,915
	70

	الصين
	3,463.9
	369,859,236
	318,263,864
	51,595,372
	86

	كولومبيا
	189.2
	11,706,162
	9,123,694
	2,582,468
	78

	جزر القمر
	0.0
	144,000
	113,777
	30,223
	79

	الكونغو
	3.6
	313,626
	222,961
	90,665
	71

	جزر كوك
	0.0
	89,100
	64,750
	24,350
	73

	كوستاريكا
	19.6
	1,341,299
	1,093,887
	247,412
	82

	كوت ديفوار
	22.3
	1,638,362
	623,957
	1,014,405
	38

	كوبا
	8.1
	804,104
	804,104
	0
	100

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	19.3
	1,691,527
	1,465,825
	225,702
	87

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	19.4
	808,320
	249,562
	558,758
	31

	جيبوتي
	5.8
	475,000
	474,324
	676
	100

	دومينيكا
	0.2
	143,500
	99,500
	44,000
	69

	الجمهورية الدومنيكية
	0.1
	148,050
	10,026
	138,024
	7

	إكوادور
	12.5
	3,021,598
	2,615,461
	406,137
	87

	مصر
	28.0
	2,323,792
	1,860,907
	462,885
	80

	السلفادور
	281.7
	19,971,454
	7,579,077
	12,392,377
	38

	غينيا الاستوائية
	8.8
	1,037,601
	848,594
	189,007
	82

	إريتريا
	0.9
	249,962
	150,787
	99,175
	60

	إسواتيني
	0.4
	188,821
	188,470
	351
	100

	إثيوبيا
	8.3
	852,099
	821,931
	30,168
	96

	فيجي
	1.9
	279,771
	157,191
	122,580
	56

	الكونغو
	2.0
	283,500
	258,584
	24,916
	91

	غابون
	10.6
	481,000
	287,211
	193,789
	60

	غامبيا
	0.6
	188,497
	152,958
	35,539
	81

	جورجيا
	2.3
	469,400
	361,500
	107,900
	77

	غانا
	26.3
	1,356,311
	1,118,531
	237,780
	82

	غرينادا
	0.3
	189,000
	172,470
	16,530
	91

	غواتيمالا
	4.3
	392,063
	320,763
	71,300
	82

	غينيا
	1.2
	298,053
	298,052
	0
	100

	غينيا بيساو
	1.0
	251,138
	221,035
	30,103
	88

	غيانا
	0.7
	413,430
	226,739
	186,691
	55

	هايتي
	0.4
	167,119
	20,841
	146,278
	12

	هندوراس
	7.0
	558,497
	446,659
	111,838
	80

	الهند
	820.9
	48,020,085
	26,964,350
	21,055,735
	56

	إندونيسيا
	176.9
	15,389,041
	10,947,674
	4,441,367
	71

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	269.2
	16,701,022
	11,715,399
	4,985,623
	70

	العراق
	15.0
	1,180,000
	383,826
	796,174
	33

	جامايكا
	8.9
	583,537
	486,301
	97,236
	83

	الأردن
	59.3
	5,836,874
	3,629,041
	2,207,833
	62

	كينيا
	14.1
	1,356,500
	996,631
	359,869
	73

	كيريباتي
	0.0
	98,100
	79,269
	18,831
	81

	الكويت
	209.9
	8,555,223
	3,162,700
	5,392,524
	37

	قيرغستان
	3.3
	738,722
	557,270
	181,452
	75

	جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية
	0.8
	252,000
	190,036
	61,964
	75

	لبنان
	68.5
	6,019,109
	5,366,536
	652,573
	89

	ليسوتو
	0.0
	252,000
	203,938
	48,062
	81

	ليبريا
	2.0
	283,500
	256,541
	26,959
	90

	ليبيا
	26.4
	1,161,310
	682,756
	478,554
	59

	مدغشقر
	6.0
	502,434
	400,688
	101,746
	80

	مالاوي
	3.8
	313,750
	298,631
	15,120
	95

	مليزيا
	245.2
	15,570,633
	12,130,650
	3,439,983
	78

	ملديف
	0.6
	1,081,616
	1,031,613
	50,003
	95

	مالي
	5.2
	500,830
	434,723
	66,107
	87

	جزر مارشال
	0.1
	101,700
	86,545
	15,155
	85

	موريتانيا
	0.0
	255,000
	0
	255,000
	0

	موريشيوس
	3.1
	621,200
	359,476
	261,724
	58

	المكسيك
	555.7
	27,045,795
	21,440,422
	5,605,373
	79

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	0.1
	100,800
	79,227
	21,573
	79

	منغوليا
	1.0
	320,769
	308,615
	12,154
	96

	الجبل الأسود
	0.3
	380,889
	362,209
	18,680
	95

	المغرب
	11.0
	1,284,159
	1,080,515
	203,644
	84

	موزمبيق
	3.1
	302,500
	83,911
	218,589
	28

	ميانمار
	0.4
	251,000
	138,583
	112,417
	55

	ناميبيا
	8.2
	810,000
	552,539
	257,461
	68

	ناورو
	0.0
	66,600
	49,915
	16,685
	75

	نيبال
	0.6
	189,000
	162,641
	26,359
	86

	نيكاراغوا
	2.7
	292,748
	209,329
	83,418
	72

	النيجر
	5.6
	488,840
	273,840
	215,000
	56

	نيجيريا
	143.7
	7,978,283
	4,799,320
	3,178,963
	60

	نيوي
	0.0
	65,700
	57,225
	8,475
	87

	مقدونيا الشمالية
	2.1
	972,130
	844,617
	127,513
	87

	عمان
	10.6
	828,831
	664,387
	164,443
	80

	باكستان
	150.3
	10,792,366
	6,182,154
	4,610,211
	57

	بالاو
	0.1
	108,000
	103,000
	5,000
	95

	بنما
	11.6
	985,141
	534,554
	450,587
	54

	بابوا غينيا الجديدة
	2.0
	991,000
	693,995
	297,005
	70

	باراغواي
	6.3
	567,000
	467,794
	99,206
	83

	بيرو
	3.8
	692,497
	376,423
	316,074
	54

	الفلبين
	40.0
	3,628,365
	2,634,307
	994,058
	73

	قطر
	14.7
	1,124,747
	932,242
	192,505
	83

	جمهورية مولدوفا
	0.3
	243,951
	178,554
	65,397
	73

	رواندا
	1.2
	249,399
	170,982
	78,417
	69

	سانت كيتس ونيفس
	0.3
	147,600
	98,342
	49,258
	67

	سانت لوسيا
	0.4
	184,419
	157,375
	27,044
	85

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.2
	318,951
	178,951
	140,000
	56

	ساموا
	0.1
	133,650
	128,250
	5,400
	96

	سان تومي وبرينسيبي
	0.1
	139,012
	109,051
	29,961
	78

	المملكة العربية السعودية
	353.5
	9,682,575
	6,429,146
	3,253,429
	66

	السنغال
	3.6
	454,023
	397,994
	56,029
	88

	صربيا
	5.2
	966,506
	919,470
	47,036
	95

	سيشيل
	1.4
	540,000
	349,700
	190,300
	65

	سيراليون
	0.4
	186,620
	139,310
	47,310
	75

	جزر سليمان
	0.7
	175,500
	145,572
	29,928
	83

	الصومال
	1.8
	353,746
	299,857
	53,889
	85

	جنوب أفريقيا
	100.3
	6,354,796
	4,902,358
	1,452,438
	77

	جنوب السودان
	0.0
	20,000
	0
	20,000
	0

	سريلانكا
	4.7
	591,866
	545,166
	46,700
	92

	السودان
	47.5
	4,166,680
	1,978,863
	2,187,817
	47

	سورينام
	0.6
	186,742
	113,609
	73,133
	61

	تايلند
	255.0
	18,424,008
	16,924,008
	1,500,000
	92

	تيمور- ليشتي
	0.0
	404,700
	297,986
	106,714
	74

	توغو
	7.0
	567,000
	397,403
	169,597
	70

	تونغا
	0.0
	114,300
	88,063
	26,237
	77

	ترينيداد وتوباغو
	17.9
	1,374,733
	1,231,827
	142,906
	90

	تونس
	16.8
	1,837,922
	701,037
	1,136,885
	38

	تركيا
	410.7
	12,427,419
	9,158,759
	3,268,660
	74

	تركمانستان
	2.4
	614,547
	589,023
	25,524
	96

	توفالو
	0.0
	82,800
	65,473
	17,327
	79

	أوغندا
	0.0
	143,977
	130,141
	13,835
	90

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.6
	187,875
	129,371
	58,503
	69

	أوروغواي
	9.9
	1,373,893
	747,498
	626,395
	54

	فانواتو
	0.1
	133,650
	117,109
	16,541
	88

	فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)
	28.9
	2,488,281
	2,273,928
	214,352
	91

	فييت نام
	193.1
	10,894,762
	8,372,951
	2,521,811
	77

	اليمن
	11.6
	159,529
	159,529
	0
	100

	زامبيا
	1.7
	282,956
	182,956
	100,000
	65

	زمبابوي
	12.3
	982,818
	849,600
	133,218
	86

	المنطقة: آسيا ومنطقة المحيط الهادي
	0.0
	240,000
	240,000
	0
	100

	المجموع
	9,377.8
	764,597,883
	587,376,142
	177,221,742
	77
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3
المرفق الثالث

تقرير عن المشروعات الاستثمار والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية من مجموعة مؤلفة من 17 طرفًا من غير أطراف المادة 5


خلفية

1-	في اجتماعها الرابع والثمانين، أثناء النظر في التقرير المرحلي الموحد للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة أن تقدم، في الاجتماع الخامس والثمانين، تقريراً إضافياً عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية من مجموعة مؤلفة من 17 طرفاً غير أطراف المادة 5، مع تحديد البلدان التي تمت الموافقة لها على المشروعات وتقديم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها حيثما ينطبق ذلك، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفات والتحديات المحتملة التي قد تواجه إنجاز المشروعات والأنشطة، على أساس أنه سيتم تقديم هذه المعلومات على أساس فردي للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وعلى أساس إجمالي للأنشطة التمكينية للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 84/12 (ب)).

2-	واستجابة للمقرر 84/12 (ب)، قدمت الأمانة إلى الاجتماع الخامس والثمانين[footnoteRef:25] التقرير الإضافي عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية باستخدام النسق المحدث بعد دمج الاقتراحات ذات الصلة المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة. [25:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9] 


3-	ترد أدناه معلومات محدثة عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية باستخدام المعلومات المحدثة المقدمة من الوكالات الثنائية والتنفيذية.

تقرير عن المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

4-	قدمت الوكالات المنفذة تقارير حالة مفصلة عن تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية للأرجنتين وبنغلاديش والصين ولبنان والمكسيك وتايلند. ويعرض الجدول 1 ملخصًا للمشروعات الفردية.

الجدول 1- ملخص للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	البلد
	الوكالة
	المنتجات
	الماد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة (طن متري)
	المادة البديلة المستخدمة
	طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	الأموال المعتمدة
(دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة
(دولار أمريكي)

	الأرجنتين
	اليونيدو
	التبريد المنزلي والتجاري 
	الهيدروفلوروكربون-134a
(96,60  طن متري)
	المادة R-600a/ المادة R-290
	138,069
	1,840,755
	681,703

	بنغلاديش
	اليوئنديبي
	التبريد المنزلي والضواغط
	الهيدروفلوروكربون-134a
(230,63 طن متري)
	المادة R-600a
	329,801
	3,131,610
	3,126,415

	الصين
	اليوئنديبي
	التبريد المنزلي
رغوة العزل
	سيكلوبنتان + الهيدروفلوروكربون-245fa
(250,00 طن متري)

	سيكلوبنتان + الهيدروفلوروأوليفين-1233zd(E)
	257,500
	1,275,000
	1,018,413

	لبنان
	اليونيدو
	التبريد المنزلي والتجاري التبريد المنزلي والتجاري 
	الهيدروفلوروكربون-134a/ المادة R‑404A
(112,58 طن متري)
	المادة R-600a/ المادة R-290
	245,860
	1,053,858
	841,249

	المكسيك
	اليونيدو
	التبريد التجاري
	الهيدروفلوروكربون-134a/ المادة R‑404A
(56,04 طن متري)
	المادة R-600a/ المادة R-290 
	90,878
	1,018,123
	0

	تايلاند[footnoteRef:26] [26:    المعدات القائمة على التكنولوجيا البديلة قيد الإنتاج؛ وسيتم صرف الأموال بحلول نهاية عام 2020 إلى الشركة المستفيدة بأثر رجعي، بعد توقيع الاتفاق بين الوسيط المالي والمستفيد.] 

	البنك الدولي
	التبريد التجاري
	الهيدروفلوروكربون-134a
(8,78 طن متري)
	المادة R-600a
	12,555
	183,514
	0

	 المجموع
	
	 
	754.64
	 
	1,074,663
	8,502,860
	5,667,780



5-	تم إنجاز مشروع واحد (بنغلاديش) وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) تقريراً مفصلاً عن المشروع. فيما تحرز المشروعات الخمس المتبقية تقدما بشكل مرض ومن المتوقع إنجاز معظم الأنشطة المتعلقة بتركيب المعدات والإنتاج التجريبي قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وقد يتسبب وضع كوفيد-19 في بعض التأخير في إنجازها.

تقرير عن الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 

6-	يرد بلدان المادة 5 الذين تلقوا تمويلاً للأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المرفق الأول بهذه الوثيقة، إلى جانب حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية على النحو المطلوب بموجب المادة 4 باء. وشملت الأهداف الرئيسية لطلبات تمويل الأنشطة التمكينية، في جملة أمور، دعم التصديق المبكر على تعديل كيغالي؛ وتنفيذ الأنشطة المحددة في الفقرة 20 من المقرر 28/2 بهدف الشروع في الترتيبات المؤسسية الداعمة، واستعراض نظم الترخيص، وإبلاغ البيانات عن استهلاك وإنتاج المواد الهيدروفلوروكربونية، وإيضاح الأنشطة غير الاستثمارية مثل التدريب ونشر المعلومات.

لمحة عامة من التقدم المحرز في تنفيذ المشروع

7-	تحرز الأنشطة التمكينية تقدما جيدا في جميع البلدان تقريبا. وحتى الآن، أنجز اليوئنديبي[footnoteRef:27] واليونيب[footnoteRef:28] واليونيدو[footnoteRef:29] 17 مشروعًا متعلقا بالأنشطة التمكينية بحلول عام 2020. [27:    كوستاريكا وبيرو.]  [28:    بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، غانا، كمبوديا، قيرغيزستان، ليسوتو، تونغا، زمبابوي.]  [29:    ألبانيا، أرمينيا، غرينادا، المكسيك، الجبل الأسود، جنوب أفريقيا، السودان، فييت نام.] 


8-	يرد أدناه ملخص للأنشطة المبلغ عنها:

(1) التصديق على تعديل كيغالي: مشاورات أصحاب المصلحة بشأن أحكام تعديل كيغالي والآثار المترتبة على التصديق عليه؛ وصياغة الوثائق القانونية والتنسيق ونشر المعلومات لمختلف أصحاب المصلحة؛ والتقييم القطري لاتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وتأثير التعديل على مختلف أصحاب المصلحة؛ وتقييم احتياجات التدريب لقطاع الخدمة على إدخال تكنولوجيات خالية من المواد الهيدروفلوروكربونية والاستخدام الآمن للتكنولوجيات البديلة؛ والمشاركة في حلقة العمل الإقليمية حول التصديق على تعديل كيغالي؛

(2) وتطوير وإنفاذ نظام التراخيص والحصص: مراجعة و/ أو تعديل التشريعات واللوائح، بما في ذلك نظام تراخيص وحصص الاستيراد / التصدير، لكي تشمل أحكام تعديل كيغالي؛ وحلقات عمل استشارية حول تطوير نظام التراخيص[footnoteRef:30] والحصص؛ والمشاورات بشأن آليات رصد إمدادات المواد الهيدروفلوروكربونية واستخدامها بالتعاون مع الجمارك والجهات المعنية الأخرى؛ [30:    يجب أن ينشئ كل طرف، بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2019 أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذه الفقرة حيز التنفيذ بالنسبة له، أيهما لاحق، وينفذ نظام لترخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة الواردة في المرفق واو. ويجوز لأي طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ويقرر أنه ليس في وضع يسمح له بإنشاء وتنفيذ مثل هذا النظام بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2019 أن يؤخر اتخاذ هذه الإجراءات حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2021.] 


(ج)   ودعم إنفاذ نظام جمع البيانات والرصد: تطوير نظام لجمع بيانات عن المواد الهيدروفلوروكربونية؛ والمشاورات مع المستوردين والتجار وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن جمع البيانات عن المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ومتطلبات الإبلاغ والرصد؛ وتحديث رموز النظام المنسق لرصد المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ والتنسيق الإقليمي بشأن وضع رموز النظام المنسق للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وشراء معدات لتحديد مواد التبريد بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛

(د)    وتنفيذ أنشطة أخرى بما في ذلك البيان العملي والتدريب: برامج تدريبية لاستخدام بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي بما في ذلك مواد التبريد القابلة للاشتعال بدعم من الخبراء التقنيين؛ وبرامج التوعية من أجل توعية الجمهور بتعديل كيغالي، والبدائل الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة في تطبيقات مختلفة، واستخدام البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، والضوابط التنظيمية على استخدام بدائل خالية من المواد الهيدروفلوروكربونية، ورصد استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية / المواد الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية لقطاع التصنيع و / أو خدمة التبريد، والمؤسسات الحكومية والتقنية والعامة؛ والضرائب التفاضلية على أساس مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ 

(هـ)  والأنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة: التنسيق مع مؤسسات كفاءة استخدام الطاقة لإدراج أحكام تعديل كيغالي أثناء تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة (مثل، معايير أداء الطاقة الدنيا، وبرامج وضع العلامات، وتحسين كفاءة معدات التبريد وتكييف الهواء في استخدام الطاقة، والمشاركة في وضع خطط التبريد من أجل تعزيز التكنولوجيات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة ذات القدرة المنخفضة الدرة على إحداث الاحترار العالمي، والمدخلات أثناء وضع المعايير الإقليمية بشأن اعتماد تكنولوجيات فعالة في استخدام الطاقة)[footnoteRef:31]؛ وتشجيع مشاركة أصحاب المصلحة في كفاءة استخدام الطاقة في الاجتماعات المتعلقة بتعديل كيغالي؛ وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة المتعلقة بالتبريد في تدابير تعزيز كفاءة استخدام الطاقة القطاعية؛ والتدريب على تكنولوجيات التبريد وتكييف الهواء ذات الكفاءة في استخدام الطاقة؛ وإظهار الوفورات للمستخدمين من خلال اعتماد معدات موفرة للطاقة؛ وتصميم معدات تبريد وتكييف الهواء ذات كفاءة في استخدام الطاقة وتدابير لتعزيز اعتماد تكنولوجيات موفرة للطاقة. [31:    هناك العديد من الأنشطة الجديدة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة التي نفذتها الحكومات بدعم أو بدون دعم من مصادر خارج الصندوق المتعدد الأطراف. تتطور هذه الأنشطة بناءً على المتطلبات الوطنية. وبالتالي ، فإن المعلومات المتعلقة بأنواع المشروع توضيحية وليست شاملة.] 




النتائج الرئيسية والدروس المستفادة

9-	أثناء تنفيذ الأنشطة التمكينية، اكتسبت البلدان خبرة في عملية التصديق على تعديل كيغالي وتنفيذ الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية على النحو الموجز أدناه:

(1) يساعد تقرير التقييم القطري لفهم اتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية أصحاب المصلحة على تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها ومسؤولياتهم في تنفيذ هذه الإجراءات؛ وتم إعداد مبادئ توجيهية بشأن منهجيات جمع البيانات والمسوح والاستبيانات / نماذج التقارير المنظمة وإبلاغها لجميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ وتوفر الأنشطة المتعلقة بخطط عمل التبريد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بدعم من مصادر تمويل خارج الصندوق المتعدد الأطراف أيضًا فرصًا للتنسيق والتعاون لتنفيذ المشروع من أجل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتم استيعاب الوصلات مع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموجودة والمخطط لها من خلال تحليل مستويات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية، والتشاور مع أصحاب المصلحة في المجال؛

(2) وتعزيز نظام التراخيص والحصص لكي يشمل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هو إجراء ذو ​​أولوية للرصد والإبلاغ، الأمر الذي يتطلب مشاورات مفصلة مع المؤسسات ذات الصلة؛ ويحظى تنفيذ الأنظمة عبر الإنترنت بتقدير موظفي الجمارك والمستوردين، لأنه يوفر لهم الوقت والتكاليف والجهود؛ والمزيد من بناء القدرات وتدريب المسؤولين الذين يتعاملون مع جمع البيانات والرصد هو أيضًا إجراء ذو ​​أولوية؛ وتدريب الجمارك والإنفاذ وتعزيز نقاط المراقبة الحدودية بمعدات تحديد الهوية أمر ضروري لمنع الاتجار غير المشروع في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(ج)   والمتابعة المستمرة من قبل وحدة الأوزون الوطنية مع السلطات المسؤولة عن صياغة سياسات وأنظمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والانتهاء منها والموافقة عليها أمر ضروري. نظرا لأن الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تتضمن مجموعة جديدة من المواد بما في ذلك الخلطات والبدائل التي تتطلب مناولة آمنة، يستلزم الأمر بذل جهود إضافية لبناء قدرات مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين من أجل جمع البيانات والرصد والإبلاغ؛

(د)    ويلزم بذل جهود كبيرة للموافقة على اللوائح الخاصة باعتماد مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي خاصة فيما يتعلق بجوانب السلامة؛ وبناء القدرات بما في ذلك التدريب ونشر المعلومات التقنية أمر ضروري للتبني المستدام لمواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والقابلة للاشتعال والسامة والتي تعمل تحت ضغط مرتفع؛ وبناء قدرات مؤسسات التدريب والفنية، وتدريب واعتماد فنيي الخدمة للتعامل مع مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛

(هـ)   يخلق إدخال نظام MEPS، وهو نظام ضرائب / رسوم تصاعدية قائم على كفاءة معدات التبريد وتكييف الهواء التي لا تعتمد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في استخدام الطاقة، والضرائب الأعلى على المنتجات التي تستخدم مواد تبريد ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي، حوافز للصناعة للتحرك نحو المعدات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وذات كفاءة في استخدام الطاقة؛ ويؤثر استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء المستعملة التي تتمتع بمستويات منخفضة من كفاءة استخدام الطاقة على تنفيذ تدابير تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال نشر العديد من المعلومات، ويجري تنفيذ أنشطة بناء القدرات لتقليل هذه الواردات؛

(و)    ويتطلب تحديد الخبرة المحلية لتنفيذ الأنشطة الدعم المستمر من وحدة الأوزون الوطنية وبناء القدرات؛ 

(ز)    وتعتبر أنشطة التوعية ونشر المعلومات من خلال المشاورات والاتصالات المنتظمة ضرورية لضمان فهم أصحاب المصلحة للآثار المترتبة على تعديل كيغالي.

التحديات المحتملة

10-	ترد أدناه بعض التحديات الرئيسية التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذ الأنشطة التمكينية:

(1) فرضت جائحة كوفيد-19 تحديًا أمام إنجاز الأنشطة التمكينية ضمن الإطار الزمني المعتمد في العديد من بلدان المادة 5، وخاصة فيما يتعلق بالمشاورات الشخصية لأصحاب المصلحة من أجل، في جملة أمور، تطوير وإنجاز اللوائح المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتصديق على تعديل كيغالي واختتام برامج التدريب المخطط لها في إطار المشروع؛

(2) وفرضت حالات التأخير في التصاريح الإدارية وعملية الموافقة للتصديق على تعديل كيغالي والانتهاء من اللوائح تحديات في بعض بلدان المادة 5؛ وساعدت المتابعة الوثيقة والدعم من صانعي القرار في الحكومة وبناء القدرات والتوعية ونشر المعلومات للمسؤولين الحكوميين في معالجة التأخيرات؛

(ج)   وأدى الوضع السياسي والأمني ​​الصعب في عدد قليل من بلدان المادة 5 إلى تأخيرات في تنفيذ المشروع؛

(د)   وأثناء التنفيذ، عُقدت مشاورات بشأن جملة أمور من بينها متطلبات جمع بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ، واستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والبدائل الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تطبيقات مختلفة (مثل التبريد وتكييف الهواء ورغوة البولي يوريثان). وتم تسليط الضوء على توفير التدريب والدعم الفني لفنيي الخدمة من أجل الاعتماد الآمن للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء باعتباره مسألة مهمة. وأدى تنفيذ أنشطة التدريب التي تغطي الاستخدام الآمن للبدائل في إطالر خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى توفير الدعم لفنيي خدمة المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأن الاستخدام الآمن للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وتنفيذ اللوائح والتدابير الداعمة الأخرى للاستخدام الآمن للمعدات القائمة على مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (مثل، المعايير الوطنية لاستيراد واستخدام معدات التبريد وتكييف الهواء، وبرامج حوافز المستخدم النهائي لمعدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على مواد تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وبرامج إصدار الشهادات لاعتماد فني الخدمة بشأن ممارسات الخدمة الآمنة) وزادت أنشطة نشر المعلومات والتوعية التي نفذت أثناء خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأن البدائل الصديقة للبيئة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وعي أصحاب المصلحة الوطنيين بشأن التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وخاصة في قطاع التبريد وتكييف الهواء.

11-	ساعدت الأنشطة التمكينية بلدان المادة 5 على بدء المشاورات وتنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة برصد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية واعتماد استخدام البدائل الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية. ستكون التحديات المحددة التي يتعين التصدي لها عند تنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وأوجه التآزر التي يمكن تسخيرها أثناء تنفيذ إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في السنوات القليلة المقبلة أكثر وضوحًا عندما تقوم بلدان المادة 5 بإعداد استراتيجية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بعد موفقة اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية.

الأموال المعتمدة والمصروفة

12-	حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بلغ إجمالي الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الإضافية من مجموعة من 17 بلداً مانحاً 23,663,803 دولار أمريكي، بإجمالي مدفوعات قدره 11,649,361 دولار أمريكي.
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