| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15 23 October 2020 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع السادس والثمانون

مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021

# تقرير مرحلي موحد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

# يلخص التقرير المرحلي الموحد التقدم المحرز والمعلومات المالية المقدمين من الوكالات الثنائية والمنفذة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، في تقاريرها المرحلية ذات الصلة المقدمة إلى الأمانة.

# يشمل التقرير المرحلي الموحد والتقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ونظرا لأن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية قد تم تمويلها إما في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفا غير أطراف المادة 5 لتوفير دعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي، تقدم المعلومات المتعلقة بهذه المشروعات منفصلة، بناءً على مصدر التمويل.

# عملية الاستعراض من قبل الأمانة

# استعرضت الأمانة كل تقرير من التقارير المرحلية السنوية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشكل منفصل. واستند الاستعراض إلى المعالم المحددة للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توقيع الاتفاقات وتاريخ الإفراج عن الدفعة الأولى وحالة شراء وتركيب المعدات وحالة الخدمات المقدمة، بما في ذلك تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك؛ ومستوى صرف الأموال المعتمدة والإنجاز التشغيلي والمالي للمشروع وعودة أرصدة الأموال.

# -	خلال عملية الاستعراض، تم تحديد مشكلات محتملة، من بينها، الحالات التي لم يتم فيها توقيع اتفاقات؛ والحالات التي لا يوجد فيها موظف أوزون وطني؛ وعدم وجود تقارير مرحلية مالية؛ وعملية الشراء المتأخرة؛ وعدم توافر التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية؛ ومشكلات متعلقة بالأمن على الصعيد القطري. وجميع المشروعات الموجود فيها مسائل معلقة كانت إما ذات معدلات صرف منخفضة للأموال المعتمدة أو تتطلب تمديد تواريخ الإنجاز المحددة لها.

# وأجرت الأمانة أيضا العديد من التبادلات مع كل وكالة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشأن المشروعات والأنشطة الموجود فيها مسائل معلقة، حيث تم حل العديد من المشكلات بشكل مرض. وللمشروعات التي لم يتمكن فيها حل المشكلات، نوقشت التوصيات المقترحة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية وتم الاتفاق عليها مع الوكالات الثنائية أو المنفذة المعنية. ويتم النظر في المشروعات التي سيتم إلغاؤها، والمشروعات التي تم طلب تمديد تواريخ إنجازها، ومشروعات التعزيز المؤسسي ذات المراحل المتداخلة، في الوثائق الرئيسية، بينما ترد قوائم المشروعات ذات المسائل المعلقة في المرفق الأول بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة. وسيتم النظر في التوصيات خلال مناقشات التقرير المرحلي لكل وكالة في الاجتماع السادس والثمانين.

القرارات الأخيرة المتعلقة بالتقارير المرحلية

# في اجتماعها الرابع والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16، والتقرير المرحلي الموحد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018. وبعد المناقشة، اتخذت اللجنة القرارات التالية المتعلقة بالتقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين:

- قياس الحمولة الطنية لمشروعات المواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 84/12 (أ) (4))؛

- وتقرير عن مشروعات وأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية (المقرر 84/12 (ب) و (ج))؛

(ج)     وإلغاء عناصر الاتفاق المتعددة السنوات (المقرر 84/45 (ج)).

قياس الحمولة الطنية مشاريع لمشروعات المواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 84/12 (أ) (4))

# ذكر التقرير المرحلي الموحد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين أنه، قبل تعديل كيغالي، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال من المواد المستنفدة للأوزون، وتم قياس أهداف الرقابة عليها بالطن من قدرات استنفاد الأوزون؛ ومع ذلك، فإن المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي ليست مواد مستنفدة للأوزون، ويتم قياس أهداف الرقابة عليها بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وعلى الرغم من القياسين المختلفين للإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة، استندت التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة. ولمعالجة هذه المشكلة، اقترحت الأمانة تعديل النسق للسماح بالإبلاغ في كلا المقياسين (على سبيل المثال، "الطن من قدرات استنفاد الأوزون الطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون") من التقرير المرحلي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

# وعقب المناقشة، لاحظت اللجنة التنفيذية أن الأمانة، بالتعاون مع الوكالات الثنائية والمنفذة، سوف تنقح قاعدة بيانات التقارير المرحلية من خلال إدراج مقياس الطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لمواد المرفق واو، والإبلاغ عن هذه القيم في التقارير المرحلية المقدمة في الاجتماع الثامن والثمانين وفي جميع التقارير المرحلية المستقبلية (المقرر 84/12 (أ) (4)).

# في ضوء المقرر 84/12 (أ) (4)، يستند التقرير المرحلي الموحد والتقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة.

تقرير عن مشروعات وأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية (المقرر 84/12 (ب) و (ج))

# -	طلبت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الرابع والثمانين، من بين أمور أخرى، من الأمانة أن تقدم، في الاجتماع الخامس والثمانين، تقريراً إضافياً عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية لمجموعة من 17 طرفا غير أطراف المادة 5، مع تحديد البلدان التي تمت الموافقة لها على المشروعات، وتقديم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمكت إزالتها عند الاقتضاء، ومستوى الأموال المعتمدة والصرف والتحديات المحتملة في إنجاز المشروعات والأنشطة، على أساس أن المعلومات ستقدم بصفة فردية للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وعلى أساس إجمالي لأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 84/12 (ب)).

# استجابةً للمقرر 84/12 (ب)، قدمت الأمانة تقريرًا عن الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية باعتباره الجزء الخامس من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9، وتقارير الحالة وتقارير عن المشروعات التي تتطلب متطلبات إبلاغ محددة، التي نظرت فيها اللجنة التنفيذية في عملية الموافقة فيما بين الدورات في الاجتماع الخامس والثمانين. وبعد ذلك، أحيطت اللجنة التنفيذية علماً بالمعلومات المتعلقة بالمشروعات الاستثمار والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، التي قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة إعمالا للمقرر 84/12 (ب).

# في اجتماعها الرابع والثمانين، طلبت اللجنة التنفيذية أيضاً من الأمانة والوكالات الثنائية والمنفذة إدراج المعلومات المتعلقة بالمشروعات الاستثمار والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية في جميع التقارير المرحلية الموحدة والتقارير المرحلية الفردية في المستقبل، على التوالي، إلى أن يتم الانتهاء من جميع المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 84/12 (ج)).

# استجابة للمقرر 84/12 (ج)، أُدرج في الوثيقة الحالية تقرير مفصل عن حالة تنفيذ كل مشروع استثماري فردي متعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية وتقرير مجمع عن جميع الأنشطة التمكينية للمواد الهيدروفلوروكربونية. وأُدرجت المعلومات المتعلقة مشروعات وأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية هذه في التقارير المرحلية للوكالات الثنائية والوكالات المنفذة، منفصلة عن المشروعات والأنشطة الممولة في إطار الصندوق المتعدد الأطراف.

إلغاء عناصر الاتفاق المتعدد السنوات (المقرر 84/45 (ج))

# في اجتماعها الرابع والثمانين، وضعت اللجنة التنفيذية سياسة وإجراءات موحدة لإلغاء عناصر الاتفاق المتعدد السنوات (المقرر 84/45 (ج)).

# وفقا للمقرر 84/45 (ج)، حددت الأمانة جميع عناصر الاتفاق المتعدد السنوات المتأخرة في التنفيذ وأبلغت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية. وترد توصيات الأمانة في المرفق الأول بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والتنفيذية.

نطاق الوثيقة

# تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول: 	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. يقدم موجزًا ​​للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2019 وتراكمياً منذ عام 1991 لمعالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على الصعيد القطري؛ ويحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، وكذلك المشروعات ذات المسائل المعلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

الجزء الثاني: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ويقدم موجزاً عن حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة في إطار المساهمات الطوعية.

التوصية

# تتضمن الوثيقة أيضاً المرفقات التالية:

المرفق الأول 	نظرة عامة على المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، التي تقدم لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، وبغض النظر عن مصدر التمويل، على الصعيد القطري، يبين حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.

المرفق الثاني 	تحليل للتقرير المرحلي الموحد، الذي يقدم معلومات مجمعة منذ إنشاء الصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وهو مقسم إلى جزأين: الجزء الأول، المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف؛ والجزء الثاني، المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

المرفق الثالث 	تقرير عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية لمجموعة من 17 طرفاً غير أطراف المادة 5، الذي يقدم تقريراً مرحلياً شاملاً عن أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية، وفقا للمقرر 84/12 (ب) و (ج).

# لم تتضمن التقارير المرحلية للوكالات الثنائية أو المنفذة أي مشكلة تتعلق بالسياسات لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وكذلك، لم يتم تحديد أي مشكلات تتعلق بالسياسات أثناء استعراض الأمانة للتقارير المرحلية.

الجزء الأول:	المشروعات التي تمت الموافقة عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

ملخص التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2019 والتراكمي

# فيما يلي تلخيص لتنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة لعام 2019 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019:

- الإزالة: في عام 2019، تمت إزالة 2,680.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة 401 طناً إضافية من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 288,028 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك و 205,377 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 467,583 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

- والمصروفات / الاعتمادات: في عام 2019، تم صرف 78,96 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف 76,13 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2018، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 104 في المائة من ذلك المخطط له. وتراكمياً، تم صرف 3,08 مليار دولار أمريكي من الإجمالي 3,32 مليار دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 93 بالمائة. وفي عام 2019، تم اعتماد 54,29 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

(ج)   وفعالية التكاليف (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون): منذ عام 1991، بلغ متوسط ​​فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها والتي أدت إلى خفض دائم في الاستهلاك قدره 8,31 دولار أمريكي/ كجم. وبلغت فعالية التكلفة لقطاع الإنتاج 4,62 دولار أمريكي/ كجم. وبلغ متوسط ​​فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاذ الأوزون 4,77 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات المنجزة و 57,94 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات الجاري تنفيذها؛

(د)    وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2019، تم إنجاز 202 مشروعاً. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 7,636  مشروعاً من أصل 8,406 مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف، وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 91 في المائة؛

(هـ)   وسرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: أنجزت المشروعات التي اكتملت في عام 2019 في متوسط ​​55 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 37 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مدفوعات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط ​، بعد 14 شهرًا من الموافقة عليها؛

(و)   وسرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: أنجزت المشروعات التي اكتملت في عام 2019 في متوسط ​​40 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 38 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مدفوعات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 12 شهرًا من الموافقة عليها؛

(ز)   وإعداد المشروع: من بين أنشطة إعداد المشروع وعددها 1,727 نشاطا التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2019، تم إنجاز 1,593 نشاطا، وبقي 134 نشاطا جاري تنفيذهم. وفي عام 2019، تمت الموافقة على 60 نشاطًا لإعداد المشروعات وتم الانتهاء من أربعة؛

(ح)  والتأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 770 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2019، وواجهت تأخيرًا، في المتوسط، ​​لمدة 22 شهرًا. وتم تصنيف أربعة وتسعين مشروعا من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ" التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)؛

(خ)  والاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2019، كان يجري تنفيذ اتفاق واحد متعدد السنوات لخطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون، واتفاق واحد متعدد السنوات لإنتاج بروميد الميثيل و 152 اتفاقا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 361 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 207 اتفاقا متعددة السنوات، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 57 بالمائة.

التقدم المحرز في تنفيذ المشروع في عام 2019

# استناداً إلى تواريخ الإنجاز المحددة الواردة في التقرير المرحلي لعام 2018، والنتائج المبلغ عنها في التقارير المرحلية لعام 2019، أكملت الوكالات الثنائية والمنفذة 57 في المائة من المشروعات التي خططت لإنجازها في عام 2019 وحققت 9 في المائة من إجمالي هدف الإزالة. ونظرا لتأخر 189 من أصل 476 مشروعًا جاريًا (باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع) منذ التقرير المرحلي لعام 2018، طلب تقارير إضافية لمعالجة جميع العوائق التي سببت في التأخير.

# حققت الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة معدل صرف إجمالي قدره 104 في المائة في عام 2019. وعلى أساس البلد / المنطقة، بلغ معدل الصرف في 69 بلداً (بما في ذلك المناطق) أكثر من 85 في المائة بينما بلغ معدل الصرف في 32 بلداً أقل من 50 في المئة.

# وإجمالاً، يُطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريراً، في الاجتماع السابع والثمانين، عن 94 مشروعاً جارياً متأخرا في التنفيذ وأوصي بتقارير الحالة لعدد 55 مشروعاً جارياً أو شرائح من الاتفاقات المتعددة السنوات.

# يقدم التذييل الأول بالمرفق الثاني معلومات عن تنفيذ المشروع على أساس قطري في عام 2019، ويلخص التذييل الثاني بالمرفق الثاني التمويل الإجمالي المعتمد والمصروف لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على الصعيد القطري.

الجزء الثاني:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وافقت اللجنة التنفيذية على 144 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 23,94 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 1.

الجدول 1-  حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2019

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمد | المنجز | % المنجز | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| الاستثمارية** | 6 | 1 | 17 | 8,502,860 | 5,667,780 | 2,835,080 | 67 |
| إعداد المشروع | 10 | 9 | 90 | 273,821 | 201,718 | 72,103 | 74 |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 128 | 12 | 9 | 15,160,943 | 5,981,581 | 9,179,362 | 39 |
| المجموع | 144 | 22 | 15 | 23,937,624 | 11,851,079 | 12,086,545 | 50 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** إزالة 754,5 طن متري (1,108,442 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# من أصل 144 مشروعًا تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2019، تم الانتهاء من مشروع استثمار واحد، وتسع إعدادات لمقترحات مشروعات و 12 نشاطاً تمكينياً. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد الإنجاز لعدد 113 من أصل 116 نشاطا تمكينيا جاريا في الاجتماع الثالث والثمانين (54 مشروعا)، والاجتماع الرابع والثمانين (54 مشروعا) والاجتماع الخامس والثمانين (خمس مشروعات). والأنشطة التمكينية الجارية في مراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع إنجازها بين عامي 2020 و 2021.

# من المتوقع إنجاز المشروعات الاستثمارية الخمس المتبقية في عامي 2020 و 2021 ومن المتوقع الانتهاء من إعداد المشروع الجاري المتبقي في عام 2020. وتراكميا، تم صرف 11,851,079 دولار أمريكي من الإجمالي المعتمد للصرف وقدره 23,937,624 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف بنسبة 50 في المائة.

تعليقات الأمانة

# ذكرت الأمانة أنه في بعض خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يتم تنفيذ الأنشطة بعد تواريخ إنجاز المشروعات المحددة في الاتفاق المبرم بين الحكومة المعنية واللجنة التنفيذية، و/ أو تواريخ الإنجاز التي حددتها اللجنة التنفيذية، وذكّرت الوكالات الثنائية والمنفذة بأنه ينبغي تقديم أي طلب للتمديد لكي توافق عليه اللجنة قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لا ينبغي تقديم التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد، وفقا للمقرر 82/11 (ب).

# وبناءً على ذلك، طلبت الوكالات المنفذة تمديد المواعيد المحددة لإنجاز المشروعات المتعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (اليونيدو) ومصر (اليونيدو) والعراق (اليونيب واليونيدو) وملديف (اليونيب) وقطر (قُدم إلى الاجتماع السادس والثمانين)، وصربيا (اليونيب واليونيدو)، والجمهورية العربية السورية (اليونيدو)، ولمشروع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في مصر (اليونيدو)، ومشروعان يتعلقان بإزالة المواد المستنفدة للأوزون في العراق (اليونيدو)، وعنصر الأرجنتين في مشروع عالمي لاستبدال مبردات المباني (اليونيدو). وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بطلبات تمديد مواعيد إنجاز هذه المشروعات، حسب الاقتضاء، في التقارير المرحلية للوكالات المنفذة المعنية، وفي الوثيقة المعنية بتقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة، وفي الوثيقة المعنية بالتأخيرات في تقديم الشرائح أو في وثائق مقترحات المشروعات ذات الصلة.

# تخضع المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية للإلغاء وفقا للمقرر 84/45 (ب)؛ وأجرت الأمانة مناقشات مفصلة مع اليونيدو (الوكالة المنفذة الرئيسية) واليونيب (الوكالة المنفذة المتعاونة) بشأن حالة التنفيذ ووافقت على مواصلة تنفيذ بعض العناصر التي كانت في مراحل إنجاز متقدمة و/ أو المخطط تنفيذها في عام 2020 ولكن لم يتمكن من إنجازها بسبب جائحة كوفيد-19، مع إلغاء العناصر الأخرى. وترد تفاصيل المناقشات والتوصيات المتعلقة بعناصر المشروع هذه في التقارير المرحلية لليونيب واليونيدو.

# بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الأمانة أن المرحلة السابقة من مشروع التعزيز المؤسسي في دومينيكا كانت جارية بالتزامن مع المرحلة الحالية المعتمدة في عام 2017. وإعمالاً للمقرر 82/11 (ج) (1)، أفاد اليونيب بأن المرحلة السابقة ألغيت وسيعاد رصيد التمويل إلى الاجتماع السادس والثمانين. وترد تفاصيل المناقشة والتوصية بشأن مشروع التعزيز المؤسسي في تقارير اليونيب المرحلية.

التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:

- التقرير المرحلي الموحد للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15؛

- ومع التقدير، الجهود التي تبذلها الوكالات الثنائية والمنفذة في الإبلاغ عن أنشطتها لعام 2019؛

(ج)   وأن الوكالات الثنائية والمنفذة ستقدم، في الاجتماع السابع والثمانين، تقريراً عن 94 مشروعاً متأخراً في التنفيذ و 55 مشروعاً جاري تنفيذهم أو شرائح من الاتفاقات متعددة السنوات موصى لها بتقارير إضافية عن الحالة، على النحو الوارد في المرفق الأول بكل تقرير مرحلي فردي للوكالات الثنائية والتنفيذية.

المرفق الأول

نظرة عامة على المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

1-	منذ اجتماعها الثمانين، اعتمد اللجنة التنفيذية تمويلا لتنفيذ مشروعات استثمارية متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرران 78/3 (ز) و 79/45)، وأنشطة تمكينية لمساعدة وحدات الأوزون الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الأولية فيما يتعلق بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا لتعديل كيغالي (المقرر 79/46).

2-	حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وافقت اللجنة التنفيذية على 177 مشروعًا ونشاطًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في 133 بلداً، يتألفوا من 12 طلبًا لإعداد المشروعات، و 13 مشروعًا استثماريًا، و 152 نشاطاً تمكينياً، وتبلغ قيمتهم 31,86 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم) .

3-	يعرض الجدول 1 لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بغض النظر عن مصدر تمويلها، على الصعيد القطري، مع الإشارة إلى حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.

الجدول 1- لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف

| البلد | الفئة | التصديق على تعديل كيغالي | تنفيذ نظام الترخيص | الأموال المعتمدة من أجل (دولار أمريكي) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الأنشطة التمكينية | المشروعات الاستثمارية | إعداد المشروعات |
| أفغانستان | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| ألبانيا | 1 | نعم | معلق | 94,978 |  |  |
| الجزائر | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| أنغولا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| أنتيغوا وباربودا | 1 |  |  |  |  |  |
| الأرجنتين | 1 | نعم | نعم | 250,000 | 1,840,755 | 75,000 |
| أرمينيا | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| البهاما | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| البحرين | 2 |  |  | 150,000 |  |  |
| بنغلاديش | 1 | نعم | معلق | 150,000 | 3,131,610 |  |
| باربادوس | 1 | نعم | معلق |  |  |  |
| بليز | 1 |  |  |  |  |  |
| بنين | 1 | نعم | نعم | 150,000 |  |  |
| بوتان | 1 | نعم | معلق | 50,000 |  |  |
| بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| البوسنة والهرسك | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| بوتسوانا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| البرازيل | 1 |  |  |  |  |  |
| بروني دار السلام | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| بوركينا فاسو | 1 | نعم | نعم | 150,000 |  |  |
| بروندي | 1 |  |  |  |  |  |
| كابو فيردي | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| كامبوديا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| الكاميرون | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| جمهورية جنوب أفريقيا | 1 |  |  |  |  |  |
| تشاد | 1 | نعم | نعم | 150,000 |  |  |
| شيلي | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| الصين | 1 |  |  | 250,000 | 1,275,000 | 64,066 |
| كولومبيا | 1 |  |  | 250,000 |  |  |
| جزر القمر | 1 | نعم | معلق | 50,000 |  |  |
| الكونغو | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| جزر كوك | 1 | نعم | معلق | 50,000 |  |  |
| كوستاريكا | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| كوت ديفوار | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| كوبا | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 1 | نعم | معلق |  |  |  |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| جيبوتي | 1 |  |  | 50,000 |  |  |
| دومينيكا | 1 |  |  | 50,000 |  |  |
| الجمهورية الدومنيكية | 1 |  |  | 150,000 | 129,825 | 30,000 |
| إكوادور | 1 | نعم | نعم | 150,000 |  | 29,937 |
| مصر | 1 |  |  | 250,000 |  | 30,000 |
| السلفادور | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| غينيا الاستوائية | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| إريتريا | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| إسواتيني | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| إثيوبيا | 1 | نعم | معلق | 95,000 |  |  |
| فيجي | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| غابون | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| غامبيا | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| جورجيا | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| غانا | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| غرينادا | 1 | نعم | نعم | 50,000 |  |  |
| غواتيمالا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| غينيا | 1 | نعم | معلق |  |  |  |
| غينيا بيساو | 1 | نعم | معلق | 95,000 |  |  |
| غيانا | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| هايتي | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| هندوراس | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| الهند | 2 |  |  |  |  |  |
| إندونيسيا | 1 |  |  | 250,000 |  |  |
| إيران (الجمهورية الإسلامية) | 2 |  |  | 250,000 |  |  |
| العراق | 2 |  |  | 250,000 |  |  |
| جامايكا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| الأردن | 1 | نعم | معلق | 150,000 | 1,637,610 |  |
| كينيا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| كيريباتي | 1 | نعم | معلق | 50,000 |  |  |
| الكويت | 2 |  |  | 250,000 |  |  |
| قيرغستان | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية | 1 | نعم | معلق | 95,000 |  |  |
| لبنان | 1 | نعم | معلق | 150,000 | 1,053,858 | 30,000 |
| ليسوتو | 1 | نعم | معلق | 95,000 |  |  |
| ليبريا | 1 | نعم | معلق | 95,000 |  |  |
| ليبيا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| مدغشقر | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| مالاوي | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| مليزيا | 1 |  |  | 250,000 |  |  |
| ملديف | 1 | نعم | نعم | 95,000 |  |  |
| مالي | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| جزر مارشال | 1 | نعم | معلق | 50,000 |  |  |
| موريتانيا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| موريشيوس | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| المكسيك | 1 | نعم | نعم | 250,000 | 3,718,123 | 84,818 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 1 | نعم | معلق | 50,000 |  |  |
| منغوليا | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| الجبل الأسود | 1 | نعم | نعم | 49,973 |  |  |
| المغرب | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| موزمبيق | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| ميانمار | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| ناميبيا | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| ناورو | 1 |  |  | 50,000 |  |  |
| نيبال | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| نيكاراغوا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| النيجر | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| نيجيريا | 1 | نعم | معلق | 250,000 |  |  |
| نيوي | 1 | نعم | معلق | 50,000 |  |  |
| مقدونيا الشمالية | 1 | نعم | معلق | 95,000 |  |  |
| عمان | 2 |  |  | 150,000 |  |  |
| باكستان | 2 |  |  | 250,000 |  |  |
| بالاو | 1 | نعم | نعم | 50,000 |  |  |
| بنما | 1 | نعم | نعم | 150,000 |  |  |
| بابوا غينيا الجديدة | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| باراغواي | 1 | نعم | نعم | 150,000 |  |  |
| بيرو | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| الفلبين | 1 |  |  | 225,992 |  |  |
| قطر | 2 |  |  | 150,000 |  |  |
| جمهورية مولدوفا | 1 |  |  |  |  |  |
| رواندا | 1 | نعم | معلق | 95,000 |  |  |
| سانت كيتس ونيفس | 1 |  |  | 50,000 |  |  |
| سانت لوسيا | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1 |  |  | 50,000 |  |  |
| ساموا | 1 | نعم | معلق | 50,000 |  |  |
| سان تومي وبرينسيبي | 1 | نعم | معلق | 95,000 |  |  |
| المملكة العربية السعودية | 2 |  |  | 250,000 |  |  |
| السنغال | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| صربيا | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| سيشيل | 1 | نعم | معلق | 95,000 |  |  |
| سيراليون | 1 | نعم | معلق | 95,000 |  |  |
| جزر سليمان | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| الصومال | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| جنوب أفريقيا | 1 | نعم | معلق | 240,000 |  |  |
| جنوب السودان | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| سريلانكا | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| السودان | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| سورينام | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| الجمهورية العربية السورية | 1 |  |  | 250,000 |  |  |
| تايلند | 1 |  |  | 250,000 | 183,514 | 30,000 |
| تيمور- ليشتي | 1 |  |  | 50,000 |  |  |
| توغو | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| تونغا | 1 | نعم | معلق | 50,000 |  |  |
| ترينيداد وتوباغو | 1 | نعم | نعم | 150,000 |  |  |
| تونس | 1 |  |  | 150,000 |  |  |
| تركيا | 1 |  |  | 250,000 |  |  |
| تركمانستان | 1 | نعم | معلق | 150,000 |  |  |
| توفالو | 1 | نعم | معلق | 50,000 |  |  |
| أوغندا | 1 | نعم | معلق | 50,000 |  |  |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| أوروغواي | 1 | نعم | نعم | 150,000 |  |  |
| فانواتو | 1 | نعم | نعم | 50,000 |  |  |
| فنزويلا (جمهورية – البوليفارية) | 1 |  |  | 250,000 |  |  |
| فييت نام | 1 | نعم | نعم | 250,000 |  |  |
| اليمن | 1 |  |  |  |  |  |
| زامبيا | 1 |  |  | 95,000 |  |  |
| زمبابوي | 1 |  |  | 150,000 | 426,954 | 30,000 |
| المجموع |  |  |  | 18,055,943 | 13,397,249 | 403,821 |

المرفق الثاني

تحليل التقرير المرحلي الموحد

للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

1-	يتألف هذا المرفق من الجزأين التاليين:

الجزء الأول:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.

الجزء الثاني: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

الجزء الأول: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

2-	حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اعتمدت اللجنة التنفيذية على 3,7 مليار دولار أمريكي للوكالات الثنائية والمنفذة على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2019، تمت الموافقة على 227 مشروعًا ونشاطًا جدد. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 467,583 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.

الجدول 1- التمويل المعتمد حسب القطاع والوكالة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 (بالدولار الأمريكي)

| القطاع | اليوئنديبي | اليونيب | اليونيدو | البنك الدولي | الثنائية | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الإيروسول | 26,054,837 | 882,689 | 34,413,701 | 22,984,030 | 2,051,914 | 86,387,171 |
| التدمير | 3,606,279 | 190,040 | 3,813,216 | 400,000 | 1,526,282 | 9,535,817 |
| مكافحة الحريق | 2,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,170 |
| الرغاوي | 173,331,969 | 0 | 89,362,746 | 136,339,172 | 8,093,856 | 407,127,743 |
| الهالونات | 4,996,973 | 767,640 | 1,780,369 | 70,221,038 | 6,147,361 | 83,913,381 |
| المبخرات | 20,081,241 | 2,614,366 | 78,028,741 | 5,837,887 | 18,226,925 | 124,789,159 |
| قطاعات متعددة | 0 | 0 | 139,440 | 2,341,168 | 0 | 2,480,608 |
| أخرى | 0 | 0 | 11,317,246 | 5,059,360 | 0 | 16,376,606 |
| خطة الإزالة | 333,872,234 | 58,031,670 | 340,083,408 | 200,687,026 | 64,115,519 | 996,789,857 |
| عامل التصنيع | 1,286,923 | 0 | 6,337,359 | 114,342,497 | 0 | 121,966,779 |
| الإنتاج | 1,056,000 | 0 | 50,645,327 | 378,930,190 | 10,000,000 | 440,631,517 |
| التبريد | 139,612,399 | 13,872,913 | 182,330,122 | 180,259,970 | 40,910,116 | 556,985,520 |
| متعددة | 63,877,595 | 252,917,172 | 18,165,654 | 28,969,731 | 4,719,718 | 368,649,869 |
| المذيبات | 63,699,997 | 198,860 | 23,247,443 | 10,237,394 | 2,512,738 | 99,896,432 |
| المعقمات | 417,628 | 0 | 0 | 661,227 | 0 | 1,078,855 |
| المجموع الفرعي | 831,896,245 | 329,475,350 | 839,664,771 | 1,157,270,690 | 158,304,429 | 3,316,611,485 |
| تكاليف دعم الوكالة | 113,444,224 | 27,234,741 | 109,857,585 | 118,391,340 | 15,090,052 | 384,017,942 |
| المجموع | 945,340,469 | 356,710,091 | 949,522,356 | 1,275,662,030 | 173,394,482 | 3,700,629,427 |

3-	يعرض الجدول 2 ملخصا لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.

الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| البرنامج القطري | 165 | 165 | 100 | 7,266,559 | 7,266,559 | 0 | 100 |
| الإيضاحية | 134 | 130 | 97 | 61,795,620 | 59,653,642 | 2,141,978 | 97 |
| التعزيز المؤسسي | 1,255 | 1,095 | 87 | 146,820,509 | 127,339,761 | 19,480,748 | 87 |
| الاستثمارية | 3,046 | 2,820 | 93 | 2,640,657,455 | 2,477,044,964 | 163,612,491 | 94 |
| إعداد المشروع | 1,727 | 1,593 | 92 | 86,939,116 | 83,064,330 | 3,874,786 | 96 |
| المساعدة الفنية | 1,755 | 1,509 | 86 | 347,325,462 | 297,897,781 | 49,427,681 | 86 |
| مشروعات التدريب | 324 | 324 | 100 | 25,806,763 | 25,806,763 | 0 | 100 |
| المجموع | 8,406 | 7,636 | 91 | 3,316,611,485 | 3,078,073,801 | 238,537,684 | 93 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

4-	يقدم الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. من أصل المبلغ المعتمد وقدره 3,32 مليار دولار أمريكي، تم صرف 3,08 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك صرف 78,96 مليون دولار أمريكي في عام 2019). وتم حاليا إنجاز جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عامي 1991 و 2005 وعام 2007. وأدت المشروعات المعتمدة (الاستثمار وغير الاستثمارية) إلى إزالة 493,405 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة. وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تم إنجاز المشروعات الاستثمارية التي تمثل حوالي 2,27 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إزالة 474,830 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة إزالة دائمة مع فعالية تكلفة إجمالية قدرها 4,77 دولار أمريكي/ كجم من المواد المستنفذة للأوزون.

الجدول 3- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7,950,771 | 7,950,771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41,261,376 | 41,261,376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73,198,586 | 73,198,586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128,630,290 | 128,630,290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111,188,309 | 111,188,309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83,813,027 | 83,813,027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154,314,938 | 154,314,941 | -2 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99,680,368 | 99,680,367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152,710,736 | 152,710,736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109,540,523 | 109,540,523 | 1 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130,139,750 | 130,139,751 | -1 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162,045,816 | 162,045,816 | 1 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157,043,468 | 157,043,468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162,388,007 | 162,388,007 | 0 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180,276,023 | 180,276,022 | 1 | 100 |
| 2006 | 261 | 260 | 100 | 120,848,004 | 120,729,668 | 118,336 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120,144,867 | 120,084,047 | 60,821 | 100 |
| 2008 | 354 | 352 | 99 | 121,900,010 | 121,598,284 | 301,726 | 100 |
| 2009 | 320 | 318 | 99 | 73,793,821 | 73,051,122 | 742,699 | 99 |
| 2010 | 227 | 223 | 98 | 84,697,247 | 82,746,128 | 1,951,119 | 98 |
| 2011 | 264 | 257 | 97 | 202,086,773 | 198,026,586 | 4,060,187 | 98 |
| 2012 | 182 | 163 | 90 | 101,151,368 | 96,885,098 | 4,266,270 | 96 |
| 2013 | 184 | 177 | 96 | 125,807,625 | 123,885,672 | 1,921,954 | 98 |
| 2014 | 223 | 196 | 88 | 92,977,837 | 88,961,503 | 4,016,334 | 96 |
| 2015 | 379 | 328 | 87 | 160,521,930 | 136,658,684 | 23,863,246 | 85 |
| 2016 | 240 | 148 | 62 | 116,244,679 | 80,858,764 | 35,385,915 | 70 |
| 2017 | 125 | 57 | 46 | 64,366,109 | 52,225,009 | 12,141,100 | 81 |
| 2018 | 271 | 8 | 3 | 123,597,665 | 27,629,301 | 95,968,364 | 22 |
| 2019 | 227 | 0 | 0 | 54,291,561 | 551,947 | 53,739,614 | 1 |
| المجموع | 8,406 | 7,636 | 91 | 3,316,611,485 | 3,078,073,801 | 238,537,684 | 93 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المشروعات المنجزة

5-	عموماً، تم صرف 99,7 في المائة من الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية المنجزة.

المشروعات الاستثمارية المنجزة

6-	يعرض الجدول 4 معلومات عن المشروعات الاستثمارية التي تم إنجازها منذ عام 1991. ويعرض الجدول البيانات إجمالاً، وتليها البيانات حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ وطريقة الصرف.

الجدول 4- المشروعات الاستثمارية المنجزة المتراكمة

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة زائد التعديل (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المصروفة | الاستهلاك (المواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها*) | الإنتاج (المواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها*) | متوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على أول دفعة | متوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على الإنجاز | إجمالي فعالية التكلفة للصندوق (دولار أمريكي/ كجم) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 2,820 | 2,266,555,817 | 100 | 270,641 | 204,189 | 14 | 37 | 4.77 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 478 | 156,820,669 | 99 | 18,124 | 0 | 12 | 38 | 8.65 |
| آسيا والمحيط الهادي | 1,508 | 1,641,273,933 | 100 | 210,069 | 184,239 | 16 | 37 | 4.16 |
| أوروبا | 146 | 71,401,527 | 100 | 8,045 | 175 | 10 | 34 | 8.69 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 688 | 397,059,688 | 99 | 34,404 | 19,775 | 14 | 37 | 7.33 |
| عالمي | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الإيروسول | 125 | 63,118,299 | 100 | 26,967 | 0 | 16 | 41 | 2.34 |
| التدمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| الرغاوي | 1,003 | 376,083,357 | 100 | 69,420 | 0 | 15 | 34 | 5.42 |
| المبخرات | 123 | 99,900,005 | 100 | 7,993 | 0 | 10 | 49 | 12.50 |
| الهالونات | 39 | 71,476,177 | 100 | 42,111 | 41,958 | 17 | 30 | 0.85 |
| قطاع متعدد | 4 | 2,287,376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5.46 |
| أخرى | 8 | 16,059,360 | 100 | 1,574 | 0 | 12 | 20 | 10.20 |
| خطة الإزالة | 684 | 571,925,373 | 99 | 51,081 | 10,988 | 12 | 40 | 9.21 |
| عامل التصنيع | 30 | 120,252,627 | 100 | 19,573 | 52,162 | 10 | 27 | 1.68 |
| الإنتاج | 61 | 414,398,882 | 100 | 0 | 99,081 | 9 | 19 | 4.18 |
| التبريد | 612 | 435,628,704 | 100 | 44,159 | 0 | 16 | 39 | 9.87 |
| المذيبات | 128 | 94,351,804 | 100 | 7,285 | 0 | 19 | 32 | 12.95 |
| المعقمات | 3 | 1,073,855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17.78 |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 1,750 | 803,349,958 | 100 | 93,564 | 17,381 | 11 | 35 | 7.24 |
| تنفيذ وطني | 1,070 | 1,463,205,859 | 100 | 177,077 | 186,808 | 20 | 40 | 4.02 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 2,711 | 1,958,407,716 | 100 | 263,809 | 199,719 | 14 | 37 | 4.23 |
| بعد التنفيذ | 50 | 17,166,608 | 100 | 2,512 | 0 | 23 | 25 | 6.83 |
| تمويل بأثر رجعي | 37 | 14,635,851 | 100 | 2,100 | 500 | 15 | 11 | 5.63 |
| البلد للمستفيدين النهائيين | 22 | 276,345,642 | 100 | 2,220 | 3,970 | 9 | 52 | 44.64 |

* باستثناء المشاريع المغلقة والمحولة.

المشروعات غير الاستثمارية المنجزة

7-	يعرض الجدول 5 بيانات عن المشروعات غير الاستثمارية المنجزة المتراكمة. منذ عام 1991، تم إنجاز 3,223 مشروعًا غير استثماري بقيمة إجمالية قدرها 509,78 مليون دولار أمريكي.

الجدول 5-  المشروعات غير الاستثمارية المنجزة المتراكمة

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة زائد التعديل (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المصروفة | متوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على أول دفعة | متوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على الإنجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 3,223 | 509,781,577 | 99 | 12 | 38 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 973 | 84,802,688 | 100 | 11 | 39 |
| آسيا والمحيط الهادي | 966 | 146,143,642 | 99 | 13 | 39 |
| أوروبا | 212 | 20,347,540 | 100 | 9 | 34 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 766 | 92,187,204 | 99 | 13 | 41 |
| عالمي | 306 | 166,300,505 | 98 | 6 | 23 |
| القطاع |  |  |  |  |  |
| الإيروسول | 31 | 2,461,265 | 100 | 11 | 36 |
| التدمير | 15 | 7,089,466 | 100 | 11 | 62 |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| الرغاوي | 34 | 10,738,897 | 97 | 14 | 36 |
| المبخرات | 137 | 21,224,434 | 100 | 9 | 39 |
| الهالونات | 82 | 11,238,156 | 100 | 17 | 44 |
| قطاع متعدد | 1 | 53,792 | 100 | 56 | 58 |
| أخرى | 1 | 76,499 | 100 | 7 | 38 |
| خطة الإزالة | 491 | 51,518,567 | 99 | 13 | 41 |
| عامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| الإنتاج | 1 | 40,000 | 100 | 4 | 4 |
| التبريد | 637 | 90,921,520 | 99 | 16 | 50 |
| المذيبات | 1,759 | 311,020,199 | 99 | 10 | 32 |
| المعقمات | 34 | 3,398,782 | 100 | 11 | 27 |
| الإيروسول | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 2,619 | 382,492,177 | 99 | 11 | 37 |
| تنفيذ وطني | 604 | 127,289,400 | 99 | 15 | 41 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 3,189 | 497,875,380 | 99 | 12 | 38 |
| بعد التنفيذ | 26 | 2,325,462 | 100 | 14 | 21 |
| تمويل بأثر رجعي | 1 | 146,698 | 100 | 3 | 83 |
| البلد للمستفيدين النهائيين | 7 | 9,434,037 | 100 | 7 | 38 |

8-	متوسط ​​الوقت من الموافقة على أول دفعة للمشروعات غير الاستثمارية هو 12 شهرًا. وتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية، في المتوسط​​، بعد 38 شهرًا من الموافقة عليها. ويتأثر هذا الرقم بعدد المشروعات الكبير (1,759 من أصل 3,223) في القطاع المسمى "متعدد"، الذي كان متوسط ​​وقته منذ الموافقة عليه حتى إنجازه 32 شهرًا. وتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى بين أربعة و 62 شهرا بعد الموافقة عليها.

9-	نفذت الوكالة المعنية جميع المشروعات تقريبا وليس من خلال التنفيذ الوطني. ولا يتطلب تنفيذ الوكالة للمشروعات غير الاستثمارية عادة اتفاقات قانونية، مما قد يفسر قصر الفترة الزمنية (37 شهرًا) مقارنة بالمشروعات غير الاستثمارية المنفذة على الصعيد الوطني (41 شهرًا).

المشروعات الجاري تنفيذها

المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها

10-	يعرض الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 6- المشروعات الاستثمارية التراكمية الجاري تنفيذها

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة زائد التعديل (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المصروفة | عدد المشروعات التي تصرف | نسبة المشروعات التي تصرف | متوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على أول دفعة | متوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على الإنجاز | متوسط طول مدة التأخير في إنجاز المشروع | إجمالي فعالية التكلفة للصندوق (دولار أمريكي/ كجم)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 226 | 357,473,945 | 56 | 167 | 74 | 10 | 55 | 27 | 57.94 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 72 | 35,403,484 | 38 | 46 | 64 | 10 | 56 | 25 | 67.23 |
| آسيا والمحيط الهادي | 89 | 283,739,184 | 62 | 66 | 74 | 11 | 61 | 35 | 57.92 |
| أوروبا | 14 | 4,701,421 | 24 | 11 | 79 | 9 | 44 | 15 | 75.59 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 51 | 33,629,856 | 35 | 44 | 86 | 11 | 46 | 17 | 49.30 |
| عالمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الإيروسول | 2 | 19,399,000 | 98 | 2 | 100 | 7 | 158 | 109 | 40.25 |
| التدمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| الرغاوي | 3 | 3,573,740 | 67 | 2 | 67 | 7 | 86 | 64 | 73.53 |
| المبخرات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| الهالونات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| قطاع متعدد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| أخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| خطة الإزالة | 211 | 301,239,699 | 55 | 155 | 73 | 11 | 53 | 24 | 59.07 |
| عامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| الإنتاج | 2 | 24,790,000 | 44 | 2 | 100 | 12 | 70 | 36 | n/a |
| التبريد | 8 | 8,471,506 | 54 | 6 | 75 | 9 | 57 | 43 | 15.70 |
| المذيبات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| المعقمات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 164 | 229,295,655 | 58 | 128 | 78 | 10 | 59 | 29 | 48.71 |
| تنفيذ وطني | 62 | 128,178,290 | 52 | 39 | 63 | 13 | 42 | 18 | 87.66 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 211 | 165,542,460 | 40 | 152 | 72 | 10 | 54 | 26 | 37.29 |
| بعد التنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| تمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| البلد للمستفيدين النهائيين | 15 | 191,931,485 | 70 | 15 | 100 | 10 | 61 | 31 | 110.95 |

* استنادا إلى المواد المستنفدة للأوزون التي ستتم إزالتها وفقاً للمقترح.

11-	يوجد حالياً 226 مشروعاً استثمارياً قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد عن 357,47 مليون دولار أمريكي. وتم بالفعل صرف حوالي 56 في المائة من الأموال. ويبلغ متوسط فعالية التكلفة الإجمالية للمشروعات الاستثمارية الجارية 57,94 دولار أمريكي/ كجم من قدرات استنفاد الأوزون التي ستتم إزالتها. ومتوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على أول دفعة هو 10 أشهر. ومتوسط مدة المشروع الاستثماري الجاري تنفيذه هو 55 شهرا. عادة، يتم إنجاز المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها بعد 27 شهرًا من الموعد المخدد لها في الأصل، الذي يمكن اعتباره متوسط التأخير.

المشروعات غير الاستثمارية الجاري تنفيذها

12-	يعرض الجدول 7 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 7- المشروعات غير الاستثمارية التراكمية الجاري تنفيذها

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة زائد التعديل (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المصروفة | عدد المشروعات التي تصرف | نسبة المشروعات التي تصرف | متوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على أول دفعة | متوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على الإنجاز | متوسط طول مدة التأخير في إنجاز المشروع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 410 | 78,045,289 | 16 | 197 | 48 | 11 | 38 | 10 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 118 | 12,702,220 | 17 | 51 | 43 | 9 | 32 | 6 |
| آسيا والمحيط الهادي | 156 | 34,397,009 | 16 | 84 | 54 | 12 | 43 | 12 |
| أوروبا | 22 | 2,406,242 | 30 | 11 | 50 | 5 | 29 | 4 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 109 | 17,757,380 | 23 | 49 | 45 | 12 | 40 | 12 |
| عالمي | 5 | 10,782,438 | 1 | 2 | 40 | 14 | 19 | 6 |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الإيروسول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| التدمير | 2 | 1,614,075 | 85 | 2 | 100 | 14 | 85 | 51 |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| الرغاوى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| المبخرات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| الهالونات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| قطاع متعدد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| أخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| خطة الإزالة | 218 | 38,881,288 | 15 | 111 | 51 | 11 | 42 | 11 |
| عامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| الإنتاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| التبريد | 2 | 2,108,438 | 44 | 2 | 100 | 9 | 50 | 32 |
| متعدد | 188 | 35,441,488 | 12 | 82 | 44 | 10 | 33 | 9 |
| المذيبات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| المعقمات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 338 | 56,557,648 | 15 | 164 | 49 | 11 | 39 | 11 |
| بعد التنفيذ | 72 | 21,487,641 | 18 | 33 | 46 | 10 | 34 | 6 |
| طرقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 409 | 77,546,089 | 16 | 196 | 48 | 11 | 38 | 10 |
| بعد التنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| تمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| البلد للمستفيدين النهائيين | 1 | 499,200 | 78 | 1 | 100 | 9 | 24 | n/a |

13-	يوجد حاليا 410 مشروعا غير استثماري قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 78,05 مليون دولار أمريكي، وتم صرف 16 في المائة من الأموال بالفعل. ومتوسط عدد الأشهر منذ الموافقة على أول دفعة هو 11 شهرًا. وفي المتوسط، يتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية الجارية في 38 شهرًا من تاريخ الموافقة عليها، ما يمثل تأخيرًا لمدة 10 أشهر.

المشروعات المنتهية

14-	يعرض الجدول 8 ملخصًا للمشروعات المنتهية.

الجدول 8- ملخص المشروعات المنتهية

| الوكالة | عدد المشروعات | التمويل المعتمد والتعديل (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | الأرصدة (دولار أمريكي) | استهلاك المواد المستنفذة للأوزون الذي ستتم إزالته | استهلاك المواد المستنفذة للأوزون الذي تمت إزالته |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اليوئنديبي | 81 | 6,895,392 | 6,895,392 | 0 | 673 | 636 |
| اليونيب | 14 | 21,000 | 21,000 | 0 | 12 | 12 |
| اليونيدو | 67 | 6,605,064 | 6,347,806 | 257,258 | 1,808 | 367 |
| البنك الدولي | 95 | 1,373,519 | 1,373,519 | 0 | 657 | 581 |
| ثنائية | 17 | 227,901 | 227,901 | 0 | 223 | 0 |
| المجموع | 274 | 15,122,876 | 14,865,618 | 257,258 | 3,373 | 1,595 |

الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

15-	يعرض الجدول 9 موجزاً للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية.

الجدول 9- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| استثمارية** | 7 | 1 | 14 | 4,894,389 | 2311513.6 | 2,582,875 | 47 |
| إعداد المشروع | 2 | 1 | 50 | 130,000 | 129598.45 | 402 | 100 |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 24 | 0 | 0 | 2,895,000 | 335,444 | 2,559,556 | 12 |
| المجموع | 33 | 2 | 6 | 7,919,389 | 2,776,557 | 5,142,832 | 35 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** إزالة 335,5 طن متري (521,709  طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

16-	يوجد حاليًا 33 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (يشملون سبعة مشروعات استثمارية واثنان لإعداد مقترحي مشروعين، و 24 نشاطًا تمكينيًا) تمت الموافقة عليهم في إطار المساهمات العادية بقيمة إجمالية قدرها 7,919,389 دولار أمريكي، وتم صرف 776,557 دولار أمريكي من الأموال بالفعل.

17-	من بين 33 مشروعا، تم إنجاز مشروع استثماري وإعداد مقترح مشروع. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز 21 نشاطا تمكينيا في الاجتماع الرابع والثمانين (16 مشروعًا) وفي الاجتماع الخامس والثمانين (خمس مشروعات). وتحرز الأنشطة التمكينية الجاري تنفيذها تقدما في مراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع إنجازها في عامي 2020 و 2021. ومن المتوقع إنجاز المشروعات الاستثمارية الست المتبقية الجاري تنفيذها بين عامي 2020 و 2022 ويتوقع الانتهاء من إعداد المشروع الجاري تنفيذه المتبقي في عام 2020.

الجزء الثاني:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

18-	 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وافقت اللجنة التنفيذية على 144 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 23,94 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 10.

الجدول 10- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2019

| النوع | عدد المشروعات |  |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة |  | المعتمدة |  | المنجزة |  | المعتمدة |
| استثمارية** | 6 | 1 | 17 | 8,502,860 |  | 5,667,780 | 2,835,080 | 67 |
| إعداد المشروع | 10 | 9 | 90 | 273,821 |  | 201,718 | 72,103 | 74 |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 128 | 12 | 9 | 15,160,943 |  | 5,981,581 | 9,179,362 | 39 |
| المجموع | 144 | 22 | 15 | 23,937,624 |  | 11,851,079 | 12,086,545 | 50 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** إزالة 754,5 طن متري (1,108,442 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

19-	من بين 144 مشروعًا معتمدا بحلول نهاية عام 2019، تم إنجاز مشروع استثماري واحد وتسع إعدادات مقترحات مشروعات و 12 نشاطًا تمكينيًا. وتمت الموافقة في الاجتماع الثالث والثمانين على تمديد مواعيد الإنجاز لعدد 113 من أصل 116 نشاطا تمكينيا جاري تنفيذهم (54 مشروعا) وفي الاجتماع الرابع والثمانين (54 مشروعا) وفي الاجتماع الخامس والثمانين (خمس مشروعات). والأنشطة التمكينية الجاري تنفيذها في مراحل مختلفة من التنفيذ ومن إنجازها بين عامي 2020 و 2021.

20-	من المتوقع إنجاز المشروعات الاستثمارية الخمس المتبقية في عامي 2020 و 2021 ويتوقع إنجاز إعداد المشروع الجاري المتبقي في عام 2020. وإجمالاً، تم صرف 11,851,079 دولار أمريكي من إجمالي المبلغ 23,937,624 دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف بنسبة 50 في المائة.

التذييل الأول

تنفيذ المشروع في عام 2019 حسب البلد

| البلد | الإزالة في عام 2019* | نسبة الإزالة المقررة التي تحققت في عام 2019 | الأموال التقديرية في عام 2019 (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة غفي عام 2019 (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المصروفة زيادة عن المقدرة في عام 2019 | نسبة المشروعات المقررة التي أنجزت في عام 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 1.0 | 0 | 157,389 | 303,738 | 193 | 0 |
| ألبانيا | 1.1 |  | 170,312 | 232,136 | 136 |  |
| الجزائر | 0.0 |  | 282,700 | 78,344 | 28 | 0 |
| أنغولا | 2.0 |  | 161,696 | 200,844 | 124 | 0 |
| أنتيغوا وباربودا | 0.0 |  | 30,188 | 0 | 0 | 0 |
| الأرجنتين | 0.0 | 0 | 604,619 | 751,865 | 124 | 25 |
| أرمينيا | 0.0 |  | 98,679 | 135,304 | 137 | 50 |
| البهاما | 0.0 |  | 91,588 | 30,278 | 33 | 100 |
| البحرين | 0.0 | 0 | 279,819 | 281,197 | 100 | 100 |
| بنغلاديش | 0.0 |  | 678,463 | 281,357 | 41 | 100 |
| باربادوس | 0.4 |  | 171,332 | 114,835 | 67 |  |
| بليز | 0.0 |  | 137,156 | 105,818 | 77 |  |
| بنين | 2.4 |  | 106,028 | 91,801 | 87 | 0 |
| بوتان | 0.1 |  | 55,332 | 54,615 | 99 | 100 |
| بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) | 0.5 |  | 77,554 | 63,317 | 82 |  |
| البوسنة والهرسك | 0.0 |  | 144,948 | 177,620 | 123 | 0 |
| بوتسوانا | 0.0 |  | 146,201 | 14,114 | 10 | 50 |
| البرازيل | 104.3 | 100 | 4,407,013 | 5,585,131 | 127 | 100 |
| بروني دار السلام | 0.0 |  | 140,099 | 117,264 | 84 | 100 |
| بوركينا فاسو | 0.0 |  | 142,285 | 118,227 | 83 | 100 |
| بروندي | 0.0 |  | 90,200 | 83 | 0 | 100 |
| كامبوديا | 1.0 |  | 80,113 | 156,054 | 195 | 100 |
| الكاميرون | 0.0 |  | 256,187 | 323,955 | 126 | 100 |
| كوت ديفوار | 0.0 |  | 102,200 | 71,193 | 70 |  |
| جمهورية جنوب أفريقيا | 0.0 |  | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| تشاد | 0.0 |  | 90,000 | 104,980 | 117 | 50 |
| شيلي | 23.0 |  | 552,438 | 1,134,894 | 205 | 50 |
| الصين | 2,111.2 | 0 | 24,879,908 | 29,685,394 | 119 | 56 |
| كولومبيا | 10.8 | 0 | 682,187 | 797,083 | 117 | 33 |
| جزر القمر | 0.0 |  | 61,792 | 57,775 | 93 | 67 |
| الكونغو | 0.0 |  | 103,000 | 8,936 | 9 | 0 |
| جزر كوك | 0.0 |  | 59,359 | 33,814 | 57 |  |
| كوستاريكا | 0.0 |  | 65,985 | 185,239 | 281 |  |
| كوت ديفوار | 0.0 | 0 | 195,244 | 290,538 | 149 | 100 |
| كوبا | 1.0 |  | 201,041 | 315,312 | 157 | 0 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 0.0 |  | 51,728 | 154,873 | 299 |  |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.0 |  | 93,068 | 121,155 | 130 | 25 |
| جيبوتي | 0.0 |  | 96,113 | 39,030 | 41 | 100 |
| دومينيكا | 0.0 |  | 125,295 | 17,372 | 14 | 33 |
| الجمهورية الدومنيكية | 4.2 |  | 448,357 | 522,549 | 117 | 50 |
| إكوادور | 0.0 |  | 325,589 | 222,205 | 68 | 50 |
| مصر | 39.2 | 78 | 2,361,712 | 1,839,961 | 78 | 50 |
| السلفادور | 0.0 |  | 289,214 | 65,056 | 22 | 0 |
| غينيا الاستوائية | 0.1 |  | 103,600 | 5,825 | 6 |  |
| إريتريا | 0.0 |  | 76,000 | 122,429 | 161 | 100 |
| إسواتيني | 0.0 |  | 61,505 | 60,300 | 98 | 100 |
| إثيوبيا | 0.0 | 0 | 111,001 | 32,000 | 29 | 0 |
| فيجي | 1.0 |  | 122,611 | 109,961 | 90 | 100 |
| غابون | 0.0 |  | 178,926 | 111,567 | 62 | 100 |
| غامبيا | 0.0 | 0 | 153,500 | 193,826 | 126 | 75 |
| جورجيا | 0.0 |  | 49,231 | 104,337 | 212 |  |
| غانا | 0.0 |  | 121,521 | 179,562 | 148 | 100 |
| غرينادا | 0.0 |  | 130,485 | 80,369 | 62 | 100 |
| غواتيمالا | 0.4 | 0 | 201,237 | 157,711 | 78 | 50 |
| غينيا | 0.0 |  | 42,479 | 40,033 | 94 | 0 |
| غينيا بيساو | 0.0 |  | 187,830 | 161,959 | 86 | 75 |
| غيانا | 0.2 | 67 | 134,755 | 117,528 | 87 | 80 |
| هايتي | 0.0 |  | 135,488 | 2,087 | 2 | 50 |
| هندوراس | 2.0 | 0 | 202,898 | 137,063 | 68 | 40 |
| الهند | 35.0 | 0 | 5,564,943 | 3,660,365 | 66 | 100 |
| إندونيسيا | 3.3 | 72 | 1,313,869 | 790,249 | 60 | 63 |
| إيران (الجمهورية الإسلامية) | 24.8 | 92 | 1,095,606 | 1,852,545 | 169 | 80 |
| العراق | 0.0 | 0 | 857,015 | 452,999 | 53 | 0 |
| جامايكا | 0.0 | 0 | 138,469 | 76,499 | 55 | 0 |
| الأردن | 0.0 | 0 | 1,735,130 | 814,820 | 47 | 50 |
| كينيا | 0.0 |  | 197,067 | 96,630 | 49 | 0 |
| كيريباتي | 0.0 |  | 63,829 | 55,049 | 86 | 100 |
| الكويت | 0.0 | 0 | 720,070 | 104,084 | 14 | 0 |
| قيرغستان | 0.0 |  | 216,658 | 208,532 | 96 | 100 |
| جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية | 0.0 | 0 | 100,782 | 59,784 | 59 | 0 |
| لبنان | 6.0 |  | 273,127 | 493,187 | 181 | 50 |
| ليسوتو | 0.0 |  | 141,000 | 92,225 | 65 |  |
| ليبريا | 0.0 |  | 78,537 | 139,402 | 177 | 100 |
| ليبيا | 0.0 |  | 151,239 | 80,995 | 54 | 0 |
| مدغشقر | 0.4 |  | 207,745 | 163,740 | 79 | 100 |
| مالاوي | 0.0 |  | 100,953 | 116,575 | 115 | 100 |
| مليزيا | 73.6 |  | 504,611 | 1,385,155 | 274 | 100 |
| ملديف | 0.0 | 0 | 164,493 | 262,828 | 160 | 100 |
| مالي | 0.0 |  | 85,221 | 122,090 | 143 | 100 |
| جزر مارشال | 0.0 |  | 67,636 | 52,809 | 78 | 0 |
| موريتانيا | 0.0 |  | 138,400 | 0 | 0 |  |
| موريشيوس | 0.0 |  | 163,000 | 132,416 | 81 | 100 |
| المكسيك | 176.6 |  | 1,814,459 | 2,479,735 | 137 | 20 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 0.0 |  | 56,402 | 37,225 | 66 | 0 |
| منغوليا | 0.0 |  | 99,494 | 58,350 | 59 | 100 |
| الجبل الأسود | 0.2 |  | 6,700 | 23,801 | 355 | 100 |
| المغرب | 0.0 |  | 285,000 | 221,077 | 78 | 50 |
| موزمبيق | 0.0 |  | 203,562 | 129,961 | 64 | 100 |
| ميانمار | 0.0 | 0 | 125,222 | 121,280 | 97 | 0 |
| ناميبيا | 0.0 | 0 | 116,310 | 120,557 | 104 | 0 |
| ناورو | 0.0 |  | 47,975 | 19,236 | 40 |  |
| نيبال | 0.1 | 100 | 97,037 | 25,710 | 26 | 50 |
| نيكاراغوا | 0.6 |  | 101,529 | 58,253 | 57 | 50 |
| النيجر | 0.0 |  | 77,475 | 110,787 | 143 | 50 |
| نيجيريا | 30.0 |  | 812,860 | 329,167 | 40 |  |
| نيوي | 0.0 |  | 74,725 | 40,000 | 54 | 100 |
| مقدونيا الشمالية | 0.0 |  | 62,001 | 91,324 | 147 | 100 |
| عمان | 0.0 |  | 198,085 | 82,157 | 41 | 0 |
| باكستان | 0.0 |  | 858,599 | 448,440 | 52 | 100 |
| بالاو | 0.0 |  | 65,675 | 90,303 | 137 | 100 |
| بنما | 2.0 |  | 226,792 | 260,629 | 115 | 100 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0.0 |  | 50,000 | 70,947 | 142 |  |
| باراغواي | 2.1 |  | 207,360 | 96,419 | 46 | 100 |
| بيرو | 0.9 |  | 217,915 | 124,198 | 57 | 0 |
| الفلبين | 0.0 |  | 66,090 | 15,965 | 24 | 100 |
| قطر | 0.0 | 0 | 242,047 | 135,943 | 56 | 0 |
| جمهورية مولدوفا | 0.2 |  | 139,577 | 96,635 | 69 | 100 |
| رواندا | 0.0 |  | 104,120 | 60,533 | 58 | 0 |
| سانت كيتس ونيفس | 0.1 |  | 180,700 | 135,942 | 75 | 100 |
| سانت لوسيا | 0.0 |  | 165,418 | 62,165 | 38 | 67 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.0 |  | 127,500 | 0 | 0 | 0 |
| ساموا | 0.0 |  | 89,900 | 82,430 | 92 | 100 |
| سان تومي وبرينسيبي | 0.0 |  | 159,600 | 87,378 | 55 | 100 |
| المملكة العربية السعودية | 0.0 | 0 | 1,387,046 | 1,556,566 | 112 | 22 |
| السنغال | 0.0 |  | 192,666 | 274,689 | 143 | 75 |
| صربيا | 0.0 |  | 262,771 | 262,143 | 100 |  |
| سيشيل | 0.0 | 0 | 67,390 | 4,590 | 7 | 0 |
| سيراليون | 0.1 |  | 132,368 | 73,081 | 55 | 50 |
| جزر سليمان | 0.0 |  | 84,300 | 68,889 | 82 | 100 |
| الصومال | 0.0 |  | 46,000 | 54,077 | 118 | 100 |
| جنوب أفريقيا | 0.0 |  | 275,001 | 298,762 | 109 | 33 |
| جنوب السودان | 0.0 |  | 67,500 | 15,000 | 22 | 33 |
| سريلانكا | 1.1 | 46 | 97,151 | 104,604 | 108 | 50 |
| السودان | 7.9 |  | 595,026 | 564,268 | 95 | 100 |
| سورينام | 0.0 | 0 | 165,066 | 71,564 | 43 | 0 |
| الجمهورية العربية السورية | 0.0 |  | 57,000 | 12,876 | 23 |  |
| تايلند | 4.2 |  | 90,387 | 72,544 | 80 | 100 |
| تيمور- ليشتي | 0.0 |  | 91,227 | 51,606 | 57 |  |
| توغو | 0.3 |  | 147,839 | 125,506 | 85 | 100 |
| تونغا | 0.0 |  | 57,273 | 65,689 | 115 | 100 |
| ترينيداد وتوباغو | 4.0 |  | 117,984 | 300,439 | 255 |  |
| تونس | 0.0 | 0 | 434,172 | 321,543 | 74 | 67 |
| تركيا | 0.0 |  | 1,419,338 | 670,212 | 47 | 100 |
| تركمانستان | 0.0 |  | 88,901 | 115,074 | 129 | 0 |
| توفالو | 0.0 |  | 80,071 | 45,110 | 56 | 100 |
| أوغندا | 0.0 |  | 122,750 | 90,696 | 74 | 33 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.0 | 0 | 158,010 | 114,893 | 73 | 33 |
| أوروغواي | 1.0 |  | 179,784 | 250,629 | 139 | 100 |
| فانواتو | 0.0 |  | 63,158 | 62,698 | 99 | 0 |
| فنزويلا (جمهورية – البوليفارية) | 0.0 |  | 160,469 | 147,885 | 92 | 100 |
| فييت نام | 0.0 | 0 | 285,555 | 224,263 | 79 | 50 |
| اليمن | 0.0 |  | 85,000 | 160 | 0 | 0 |
| زامبيا | 0.0 |  | 87,941 | 94,130 | 107 | 100 |
| زمبابوي | 0.0 |  | 171,391 | 108,322 | 63 | 100 |
| عالمي | 0.0 |  | 5,881,660 | 8,458,727 | 144 | 100 |
| المنطقة: آسيا ومنطقة المحيط الهادي | 0.0 |  | 281,930 | 479,641 | 170 | 100 |
| المنطقة: الأوروبية | 0.0 |  | 202,895 | 364,988 | 180 | 100 |
| المجموع | 2,680.5 | 9 | 76,133,747 | 78,957,204 | 104 | 57 |

* 134,3 طن متري (192,272 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2019 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

التذييل الثاني

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

| البلد | الإزالة الموافق عليها (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) | الأموال المعتمدة (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | الرصيد (دولار أمريكي) | (%) الأموال المصروفة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 9.4 | 604,725 | 455,988 | 148,737 | 75 |
| ألبانيا | 2.1 | 281,813 | 281,813 | 0 | 100 |
| الجزائر | 13.5 | 1,808,804 | 1,185,089 | 623,715 | 66 |
| أنغولا | 5.6 | 625,726 | 386,963 | 238,763 | 62 |
| أنتيغوا وباربودا | 0.0 | 27,235 | 27,235 | 0 | 100 |
| الأرجنتين | 142.4 | 15,348,801 | 10,640,389 | 4,708,412 | 69 |
| أرمينيا | 3.5 | 656,936 | 600,852 | 56,084 | 91 |
| البهاما | 1.6 | 277,050 | 183,178 | 93,873 | 66 |
| البحرين | 9.4 | 994,455 | 810,590 | 183,865 | 82 |
| بنغلاديش | 32.3 | 4,052,216 | 1,550,586 | 2,501,630 | 38 |
| باربادوس | 1.3 | 252,000 | 179,770 | 72,230 | 71 |
| بليز | 1.0 | 236,000 | 236,000 | 0 | 100 |
| بنين | 8.3 | 565,828 | 501,019 | 64,809 | 89 |
| بوتان | 0.3 | 423,000 | 383,287 | 39,713 | 91 |
| بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) | 1.5 | 283,344 | 264,964 | 18,380 | 94 |
| البوسنة والهرسك | 6.6 | 908,645 | 849,932 | 58,713 | 94 |
| بوتسوانا | 3.8 | 505,000 | 194,253 | 310,747 | 38 |
| البرازيل | 474.4 | 41,490,199 | 27,523,169 | 13,967,030 | 66 |
| بروني دار السلام | 1.6 | 282,900 | 250,330 | 32,570 | 88 |
| بوركينا فاسو | 2.0 | 565,630 | 501,371 | 64,259 | 89 |
| بروندي | 1.0 | 296,844 | 146,910 | 149,934 | 49 |
| كابو فيردي | 2.9 | 1,150,000 | 900,000 | 249,999 | 78 |
| كامبوديا | 26.8 | 1,690,013 | 1,158,965 | 531,048 | 69 |
| الكاميرون | 0.1 | 143,834 | 127,911 | 15,922 | 89 |
| جمهورية جنوب أفريقيا | 0.5 | 64,001 | 64,001 | 0 | 100 |
| تشاد | 5.7 | 489,542 | 464,522 | 25,020 | 95 |
| شيلي | 66.1 | 4,965,403 | 3,493,488 | 1,471,915 | 70 |
| الصين | 3,463.9 | 369,859,236 | 318,263,864 | 51,595,372 | 86 |
| كولومبيا | 189.2 | 11,706,162 | 9,123,694 | 2,582,468 | 78 |
| جزر القمر | 0.0 | 144,000 | 113,777 | 30,223 | 79 |
| الكونغو | 3.6 | 313,626 | 222,961 | 90,665 | 71 |
| جزر كوك | 0.0 | 89,100 | 64,750 | 24,350 | 73 |
| كوستاريكا | 19.6 | 1,341,299 | 1,093,887 | 247,412 | 82 |
| كوت ديفوار | 22.3 | 1,638,362 | 623,957 | 1,014,405 | 38 |
| كوبا | 8.1 | 804,104 | 804,104 | 0 | 100 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 19.3 | 1,691,527 | 1,465,825 | 225,702 | 87 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 19.4 | 808,320 | 249,562 | 558,758 | 31 |
| جيبوتي | 5.8 | 475,000 | 474,324 | 676 | 100 |
| دومينيكا | 0.2 | 143,500 | 99,500 | 44,000 | 69 |
| الجمهورية الدومنيكية | 0.1 | 148,050 | 10,026 | 138,024 | 7 |
| إكوادور | 12.5 | 3,021,598 | 2,615,461 | 406,137 | 87 |
| مصر | 28.0 | 2,323,792 | 1,860,907 | 462,885 | 80 |
| السلفادور | 281.7 | 19,971,454 | 7,579,077 | 12,392,377 | 38 |
| غينيا الاستوائية | 8.8 | 1,037,601 | 848,594 | 189,007 | 82 |
| إريتريا | 0.9 | 249,962 | 150,787 | 99,175 | 60 |
| إسواتيني | 0.4 | 188,821 | 188,470 | 351 | 100 |
| إثيوبيا | 8.3 | 852,099 | 821,931 | 30,168 | 96 |
| فيجي | 1.9 | 279,771 | 157,191 | 122,580 | 56 |
| الكونغو | 2.0 | 283,500 | 258,584 | 24,916 | 91 |
| غابون | 10.6 | 481,000 | 287,211 | 193,789 | 60 |
| غامبيا | 0.6 | 188,497 | 152,958 | 35,539 | 81 |
| جورجيا | 2.3 | 469,400 | 361,500 | 107,900 | 77 |
| غانا | 26.3 | 1,356,311 | 1,118,531 | 237,780 | 82 |
| غرينادا | 0.3 | 189,000 | 172,470 | 16,530 | 91 |
| غواتيمالا | 4.3 | 392,063 | 320,763 | 71,300 | 82 |
| غينيا | 1.2 | 298,053 | 298,052 | 0 | 100 |
| غينيا بيساو | 1.0 | 251,138 | 221,035 | 30,103 | 88 |
| غيانا | 0.7 | 413,430 | 226,739 | 186,691 | 55 |
| هايتي | 0.4 | 167,119 | 20,841 | 146,278 | 12 |
| هندوراس | 7.0 | 558,497 | 446,659 | 111,838 | 80 |
| الهند | 820.9 | 48,020,085 | 26,964,350 | 21,055,735 | 56 |
| إندونيسيا | 176.9 | 15,389,041 | 10,947,674 | 4,441,367 | 71 |
| إيران (الجمهورية الإسلامية) | 269.2 | 16,701,022 | 11,715,399 | 4,985,623 | 70 |
| العراق | 15.0 | 1,180,000 | 383,826 | 796,174 | 33 |
| جامايكا | 8.9 | 583,537 | 486,301 | 97,236 | 83 |
| الأردن | 59.3 | 5,836,874 | 3,629,041 | 2,207,833 | 62 |
| كينيا | 14.1 | 1,356,500 | 996,631 | 359,869 | 73 |
| كيريباتي | 0.0 | 98,100 | 79,269 | 18,831 | 81 |
| الكويت | 209.9 | 8,555,223 | 3,162,700 | 5,392,524 | 37 |
| قيرغستان | 3.3 | 738,722 | 557,270 | 181,452 | 75 |
| جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية | 0.8 | 252,000 | 190,036 | 61,964 | 75 |
| لبنان | 68.5 | 6,019,109 | 5,366,536 | 652,573 | 89 |
| ليسوتو | 0.0 | 252,000 | 203,938 | 48,062 | 81 |
| ليبريا | 2.0 | 283,500 | 256,541 | 26,959 | 90 |
| ليبيا | 26.4 | 1,161,310 | 682,756 | 478,554 | 59 |
| مدغشقر | 6.0 | 502,434 | 400,688 | 101,746 | 80 |
| مالاوي | 3.8 | 313,750 | 298,631 | 15,120 | 95 |
| مليزيا | 245.2 | 15,570,633 | 12,130,650 | 3,439,983 | 78 |
| ملديف | 0.6 | 1,081,616 | 1,031,613 | 50,003 | 95 |
| مالي | 5.2 | 500,830 | 434,723 | 66,107 | 87 |
| جزر مارشال | 0.1 | 101,700 | 86,545 | 15,155 | 85 |
| موريتانيا | 0.0 | 255,000 | 0 | 255,000 | 0 |
| موريشيوس | 3.1 | 621,200 | 359,476 | 261,724 | 58 |
| المكسيك | 555.7 | 27,045,795 | 21,440,422 | 5,605,373 | 79 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 0.1 | 100,800 | 79,227 | 21,573 | 79 |
| منغوليا | 1.0 | 320,769 | 308,615 | 12,154 | 96 |
| الجبل الأسود | 0.3 | 380,889 | 362,209 | 18,680 | 95 |
| المغرب | 11.0 | 1,284,159 | 1,080,515 | 203,644 | 84 |
| موزمبيق | 3.1 | 302,500 | 83,911 | 218,589 | 28 |
| ميانمار | 0.4 | 251,000 | 138,583 | 112,417 | 55 |
| ناميبيا | 8.2 | 810,000 | 552,539 | 257,461 | 68 |
| ناورو | 0.0 | 66,600 | 49,915 | 16,685 | 75 |
| نيبال | 0.6 | 189,000 | 162,641 | 26,359 | 86 |
| نيكاراغوا | 2.7 | 292,748 | 209,329 | 83,418 | 72 |
| النيجر | 5.6 | 488,840 | 273,840 | 215,000 | 56 |
| نيجيريا | 143.7 | 7,978,283 | 4,799,320 | 3,178,963 | 60 |
| نيوي | 0.0 | 65,700 | 57,225 | 8,475 | 87 |
| مقدونيا الشمالية | 2.1 | 972,130 | 844,617 | 127,513 | 87 |
| عمان | 10.6 | 828,831 | 664,387 | 164,443 | 80 |
| باكستان | 150.3 | 10,792,366 | 6,182,154 | 4,610,211 | 57 |
| بالاو | 0.1 | 108,000 | 103,000 | 5,000 | 95 |
| بنما | 11.6 | 985,141 | 534,554 | 450,587 | 54 |
| بابوا غينيا الجديدة | 2.0 | 991,000 | 693,995 | 297,005 | 70 |
| باراغواي | 6.3 | 567,000 | 467,794 | 99,206 | 83 |
| بيرو | 3.8 | 692,497 | 376,423 | 316,074 | 54 |
| الفلبين | 40.0 | 3,628,365 | 2,634,307 | 994,058 | 73 |
| قطر | 14.7 | 1,124,747 | 932,242 | 192,505 | 83 |
| جمهورية مولدوفا | 0.3 | 243,951 | 178,554 | 65,397 | 73 |
| رواندا | 1.2 | 249,399 | 170,982 | 78,417 | 69 |
| سانت كيتس ونيفس | 0.3 | 147,600 | 98,342 | 49,258 | 67 |
| سانت لوسيا | 0.4 | 184,419 | 157,375 | 27,044 | 85 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.2 | 318,951 | 178,951 | 140,000 | 56 |
| ساموا | 0.1 | 133,650 | 128,250 | 5,400 | 96 |
| سان تومي وبرينسيبي | 0.1 | 139,012 | 109,051 | 29,961 | 78 |
| المملكة العربية السعودية | 353.5 | 9,682,575 | 6,429,146 | 3,253,429 | 66 |
| السنغال | 3.6 | 454,023 | 397,994 | 56,029 | 88 |
| صربيا | 5.2 | 966,506 | 919,470 | 47,036 | 95 |
| سيشيل | 1.4 | 540,000 | 349,700 | 190,300 | 65 |
| سيراليون | 0.4 | 186,620 | 139,310 | 47,310 | 75 |
| جزر سليمان | 0.7 | 175,500 | 145,572 | 29,928 | 83 |
| الصومال | 1.8 | 353,746 | 299,857 | 53,889 | 85 |
| جنوب أفريقيا | 100.3 | 6,354,796 | 4,902,358 | 1,452,438 | 77 |
| جنوب السودان | 0.0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| سريلانكا | 4.7 | 591,866 | 545,166 | 46,700 | 92 |
| السودان | 47.5 | 4,166,680 | 1,978,863 | 2,187,817 | 47 |
| سورينام | 0.6 | 186,742 | 113,609 | 73,133 | 61 |
| تايلند | 255.0 | 18,424,008 | 16,924,008 | 1,500,000 | 92 |
| تيمور- ليشتي | 0.0 | 404,700 | 297,986 | 106,714 | 74 |
| توغو | 7.0 | 567,000 | 397,403 | 169,597 | 70 |
| تونغا | 0.0 | 114,300 | 88,063 | 26,237 | 77 |
| ترينيداد وتوباغو | 17.9 | 1,374,733 | 1,231,827 | 142,906 | 90 |
| تونس | 16.8 | 1,837,922 | 701,037 | 1,136,885 | 38 |
| تركيا | 410.7 | 12,427,419 | 9,158,759 | 3,268,660 | 74 |
| تركمانستان | 2.4 | 614,547 | 589,023 | 25,524 | 96 |
| توفالو | 0.0 | 82,800 | 65,473 | 17,327 | 79 |
| أوغندا | 0.0 | 143,977 | 130,141 | 13,835 | 90 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.6 | 187,875 | 129,371 | 58,503 | 69 |
| أوروغواي | 9.9 | 1,373,893 | 747,498 | 626,395 | 54 |
| فانواتو | 0.1 | 133,650 | 117,109 | 16,541 | 88 |
| فنزويلا (جمهورية – البوليفارية) | 28.9 | 2,488,281 | 2,273,928 | 214,352 | 91 |
| فييت نام | 193.1 | 10,894,762 | 8,372,951 | 2,521,811 | 77 |
| اليمن | 11.6 | 159,529 | 159,529 | 0 | 100 |
| زامبيا | 1.7 | 282,956 | 182,956 | 100,000 | 65 |
| زمبابوي | 12.3 | 982,818 | 849,600 | 133,218 | 86 |
| المنطقة: آسيا ومنطقة المحيط الهادي | 0.0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 100 |
| المجموع | 9,377.8 | 764,597,883 | 587,376,142 | 177,221,742 | 77 |

المرفق الثالث

تقرير عن المشروعات الاستثمار والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية من مجموعة مؤلفة من 17 طرفًا من غير أطراف المادة 5

خلفية

1-	في اجتماعها الرابع والثمانين، أثناء النظر في التقرير المرحلي الموحد للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة أن تقدم، في الاجتماع الخامس والثمانين، تقريراً إضافياً عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية من مجموعة مؤلفة من 17 طرفاً غير أطراف المادة 5، مع تحديد البلدان التي تمت الموافقة لها على المشروعات وتقديم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها حيثما ينطبق ذلك، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفات والتحديات المحتملة التي قد تواجه إنجاز المشروعات والأنشطة، على أساس أنه سيتم تقديم هذه المعلومات على أساس فردي للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وعلى أساس إجمالي للأنشطة التمكينية للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 84/12 (ب)).

2-	واستجابة للمقرر 84/12 (ب)، قدمت الأمانة إلى الاجتماع الخامس والثمانين التقرير الإضافي عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية باستخدام النسق المحدث بعد دمج الاقتراحات ذات الصلة المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة.

3-	ترد أدناه معلومات محدثة عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية باستخدام المعلومات المحدثة المقدمة من الوكالات الثنائية والتنفيذية.

تقرير عن المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

4-	قدمت الوكالات المنفذة تقارير حالة مفصلة عن تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية للأرجنتين وبنغلاديش والصين ولبنان والمكسيك وتايلند. ويعرض الجدول 1 ملخصًا للمشروعات الفردية.

الجدول 1- ملخص للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

| البلد | الوكالة | المنتجات | الماد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة (طن متري) | المادة البديلة المستخدمة | طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون | الأموال المعتمدة (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأرجنتين | اليونيدو | التبريد المنزلي والتجاري | الهيدروفلوروكربون-134a (96,60 طن متري) | المادة R-600a/ المادة R-290 | 138,069 | 1,840,755 | 681,703 |
| بنغلاديش | اليوئنديبي | التبريد المنزلي والضواغط | الهيدروفلوروكربون-134a (230,63 طن متري) | المادة R-600a | 329,801 | 3,131,610 | 3,126,415 |
| الصين | اليوئنديبي | التبريد المنزلي رغوة العزل | سيكلوبنتان + الهيدروفلوروكربون-245fa (250,00 طن متري) | سيكلوبنتان + الهيدروفلوروأوليفين-1233zd(E) | 257,500 | 1,275,000 | 1,018,413 |
| لبنان | اليونيدو | التبريد المنزلي والتجاري التبريد المنزلي والتجاري | الهيدروفلوروكربون-134a/ المادة R-404A (112,58 طن متري) | المادة R-600a/ المادة R-290 | 245,860 | 1,053,858 | 841,249 |
| المكسيك | اليونيدو | التبريد التجاري | الهيدروفلوروكربون-134a/ المادة R-404A (56,04 طن متري) | المادة R-600a/ المادة R-290 | 90,878 | 1,018,123 | 0 |
| تايلاند | البنك الدولي | التبريد التجاري | الهيدروفلوروكربون-134a (8,78 طن متري) | المادة R-600a | 12,555 | 183,514 | 0 |
| المجموع |  |  | 754.64 |  | 1,074,663 | 8,502,860 | 5,667,780 |

5-	تم إنجاز مشروع واحد (بنغلاديش) وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) تقريراً مفصلاً عن المشروع. فيما تحرز المشروعات الخمس المتبقية تقدما بشكل مرض ومن المتوقع إنجاز معظم الأنشطة المتعلقة بتركيب المعدات والإنتاج التجريبي قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وقد يتسبب وضع كوفيد-19 في بعض التأخير في إنجازها.

تقرير عن الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

6-	يرد بلدان المادة 5 الذين تلقوا تمويلاً للأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المرفق الأول بهذه الوثيقة، إلى جانب حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية على النحو المطلوب بموجب المادة 4 باء. وشملت الأهداف الرئيسية لطلبات تمويل الأنشطة التمكينية، في جملة أمور، دعم التصديق المبكر على تعديل كيغالي؛ وتنفيذ الأنشطة المحددة في الفقرة 20 من المقرر 28/2 بهدف الشروع في الترتيبات المؤسسية الداعمة، واستعراض نظم الترخيص، وإبلاغ البيانات عن استهلاك وإنتاج المواد الهيدروفلوروكربونية، وإيضاح الأنشطة غير الاستثمارية مثل التدريب ونشر المعلومات.

لمحة عامة من التقدم المحرز في تنفيذ المشروع

7-	تحرز الأنشطة التمكينية تقدما جيدا في جميع البلدان تقريبا. وحتى الآن، أنجز اليوئنديبي واليونيب واليونيدو 17 مشروعًا متعلقا بالأنشطة التمكينية بحلول عام 2020.

8-	يرد أدناه ملخص للأنشطة المبلغ عنها:

- التصديق على تعديل كيغالي: مشاورات أصحاب المصلحة بشأن أحكام تعديل كيغالي والآثار المترتبة على التصديق عليه؛ وصياغة الوثائق القانونية والتنسيق ونشر المعلومات لمختلف أصحاب المصلحة؛ والتقييم القطري لاتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وتأثير التعديل على مختلف أصحاب المصلحة؛ وتقييم احتياجات التدريب لقطاع الخدمة على إدخال تكنولوجيات خالية من المواد الهيدروفلوروكربونية والاستخدام الآمن للتكنولوجيات البديلة؛ والمشاركة في حلقة العمل الإقليمية حول التصديق على تعديل كيغالي؛

- وتطوير وإنفاذ نظام التراخيص والحصص: مراجعة و/ أو تعديل التشريعات واللوائح، بما في ذلك نظام تراخيص وحصص الاستيراد / التصدير، لكي تشمل أحكام تعديل كيغالي؛ وحلقات عمل استشارية حول تطوير نظام التراخيص والحصص؛ والمشاورات بشأن آليات رصد إمدادات المواد الهيدروفلوروكربونية واستخدامها بالتعاون مع الجمارك والجهات المعنية الأخرى؛

(ج)   ودعم إنفاذ نظام جمع البيانات والرصد: تطوير نظام لجمع بيانات عن المواد الهيدروفلوروكربونية؛ والمشاورات مع المستوردين والتجار وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن جمع البيانات عن المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ومتطلبات الإبلاغ والرصد؛ وتحديث رموز النظام المنسق لرصد المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ والتنسيق الإقليمي بشأن وضع رموز النظام المنسق للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وشراء معدات لتحديد مواد التبريد بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛

(د)    وتنفيذ أنشطة أخرى بما في ذلك البيان العملي والتدريب: برامج تدريبية لاستخدام بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي بما في ذلك مواد التبريد القابلة للاشتعال بدعم من الخبراء التقنيين؛ وبرامج التوعية من أجل توعية الجمهور بتعديل كيغالي، والبدائل الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة في تطبيقات مختلفة، واستخدام البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، والضوابط التنظيمية على استخدام بدائل خالية من المواد الهيدروفلوروكربونية، ورصد استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية / المواد الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية لقطاع التصنيع و / أو خدمة التبريد، والمؤسسات الحكومية والتقنية والعامة؛ والضرائب التفاضلية على أساس مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛

(هـ)  والأنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة: التنسيق مع مؤسسات كفاءة استخدام الطاقة لإدراج أحكام تعديل كيغالي أثناء تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة (مثل، معايير أداء الطاقة الدنيا، وبرامج وضع العلامات، وتحسين كفاءة معدات التبريد وتكييف الهواء في استخدام الطاقة، والمشاركة في وضع خطط التبريد من أجل تعزيز التكنولوجيات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة ذات القدرة المنخفضة الدرة على إحداث الاحترار العالمي، والمدخلات أثناء وضع المعايير الإقليمية بشأن اعتماد تكنولوجيات فعالة في استخدام الطاقة)؛ وتشجيع مشاركة أصحاب المصلحة في كفاءة استخدام الطاقة في الاجتماعات المتعلقة بتعديل كيغالي؛ وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة المتعلقة بالتبريد في تدابير تعزيز كفاءة استخدام الطاقة القطاعية؛ والتدريب على تكنولوجيات التبريد وتكييف الهواء ذات الكفاءة في استخدام الطاقة؛ وإظهار الوفورات للمستخدمين من خلال اعتماد معدات موفرة للطاقة؛ وتصميم معدات تبريد وتكييف الهواء ذات كفاءة في استخدام الطاقة وتدابير لتعزيز اعتماد تكنولوجيات موفرة للطاقة.

النتائج الرئيسية والدروس المستفادة

9-	أثناء تنفيذ الأنشطة التمكينية، اكتسبت البلدان خبرة في عملية التصديق على تعديل كيغالي وتنفيذ الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية على النحو الموجز أدناه:

- يساعد تقرير التقييم القطري لفهم اتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية أصحاب المصلحة على تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها ومسؤولياتهم في تنفيذ هذه الإجراءات؛ وتم إعداد مبادئ توجيهية بشأن منهجيات جمع البيانات والمسوح والاستبيانات / نماذج التقارير المنظمة وإبلاغها لجميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ وتوفر الأنشطة المتعلقة بخطط عمل التبريد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بدعم من مصادر تمويل خارج الصندوق المتعدد الأطراف أيضًا فرصًا للتنسيق والتعاون لتنفيذ المشروع من أجل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتم استيعاب الوصلات مع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموجودة والمخطط لها من خلال تحليل مستويات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية، والتشاور مع أصحاب المصلحة في المجال؛

- وتعزيز نظام التراخيص والحصص لكي يشمل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هو إجراء ذو ​​أولوية للرصد والإبلاغ، الأمر الذي يتطلب مشاورات مفصلة مع المؤسسات ذات الصلة؛ ويحظى تنفيذ الأنظمة عبر الإنترنت بتقدير موظفي الجمارك والمستوردين، لأنه يوفر لهم الوقت والتكاليف والجهود؛ والمزيد من بناء القدرات وتدريب المسؤولين الذين يتعاملون مع جمع البيانات والرصد هو أيضًا إجراء ذو ​​أولوية؛ وتدريب الجمارك والإنفاذ وتعزيز نقاط المراقبة الحدودية بمعدات تحديد الهوية أمر ضروري لمنع الاتجار غير المشروع في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ج)   والمتابعة المستمرة من قبل وحدة الأوزون الوطنية مع السلطات المسؤولة عن صياغة سياسات وأنظمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والانتهاء منها والموافقة عليها أمر ضروري. نظرا لأن الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تتضمن مجموعة جديدة من المواد بما في ذلك الخلطات والبدائل التي تتطلب مناولة آمنة، يستلزم الأمر بذل جهود إضافية لبناء قدرات مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين من أجل جمع البيانات والرصد والإبلاغ؛

(د)    ويلزم بذل جهود كبيرة للموافقة على اللوائح الخاصة باعتماد مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي خاصة فيما يتعلق بجوانب السلامة؛ وبناء القدرات بما في ذلك التدريب ونشر المعلومات التقنية أمر ضروري للتبني المستدام لمواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والقابلة للاشتعال والسامة والتي تعمل تحت ضغط مرتفع؛ وبناء قدرات مؤسسات التدريب والفنية، وتدريب واعتماد فنيي الخدمة للتعامل مع مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛

(هـ)   يخلق إدخال نظام MEPS، وهو نظام ضرائب / رسوم تصاعدية قائم على كفاءة معدات التبريد وتكييف الهواء التي لا تعتمد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في استخدام الطاقة، والضرائب الأعلى على المنتجات التي تستخدم مواد تبريد ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي، حوافز للصناعة للتحرك نحو المعدات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وذات كفاءة في استخدام الطاقة؛ ويؤثر استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء المستعملة التي تتمتع بمستويات منخفضة من كفاءة استخدام الطاقة على تنفيذ تدابير تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال نشر العديد من المعلومات، ويجري تنفيذ أنشطة بناء القدرات لتقليل هذه الواردات؛

(و)    ويتطلب تحديد الخبرة المحلية لتنفيذ الأنشطة الدعم المستمر من وحدة الأوزون الوطنية وبناء القدرات؛

(ز)    وتعتبر أنشطة التوعية ونشر المعلومات من خلال المشاورات والاتصالات المنتظمة ضرورية لضمان فهم أصحاب المصلحة للآثار المترتبة على تعديل كيغالي.

التحديات المحتملة

10-	ترد أدناه بعض التحديات الرئيسية التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذ الأنشطة التمكينية:

- فرضت جائحة كوفيد-19 تحديًا أمام إنجاز الأنشطة التمكينية ضمن الإطار الزمني المعتمد في العديد من بلدان المادة 5، وخاصة فيما يتعلق بالمشاورات الشخصية لأصحاب المصلحة من أجل، في جملة أمور، تطوير وإنجاز اللوائح المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتصديق على تعديل كيغالي واختتام برامج التدريب المخطط لها في إطار المشروع؛

- وفرضت حالات التأخير في التصاريح الإدارية وعملية الموافقة للتصديق على تعديل كيغالي والانتهاء من اللوائح تحديات في بعض بلدان المادة 5؛ وساعدت المتابعة الوثيقة والدعم من صانعي القرار في الحكومة وبناء القدرات والتوعية ونشر المعلومات للمسؤولين الحكوميين في معالجة التأخيرات؛

(ج)   وأدى الوضع السياسي والأمني ​​الصعب في عدد قليل من بلدان المادة 5 إلى تأخيرات في تنفيذ المشروع؛

(د)   وأثناء التنفيذ، عُقدت مشاورات بشأن جملة أمور من بينها متطلبات جمع بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ، واستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والبدائل الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تطبيقات مختلفة (مثل التبريد وتكييف الهواء ورغوة البولي يوريثان). وتم تسليط الضوء على توفير التدريب والدعم الفني لفنيي الخدمة من أجل الاعتماد الآمن للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء باعتباره مسألة مهمة. وأدى تنفيذ أنشطة التدريب التي تغطي الاستخدام الآمن للبدائل في إطالر خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى توفير الدعم لفنيي خدمة المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأن الاستخدام الآمن للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وتنفيذ اللوائح والتدابير الداعمة الأخرى للاستخدام الآمن للمعدات القائمة على مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (مثل، المعايير الوطنية لاستيراد واستخدام معدات التبريد وتكييف الهواء، وبرامج حوافز المستخدم النهائي لمعدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على مواد تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وبرامج إصدار الشهادات لاعتماد فني الخدمة بشأن ممارسات الخدمة الآمنة) وزادت أنشطة نشر المعلومات والتوعية التي نفذت أثناء خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأن البدائل الصديقة للبيئة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وعي أصحاب المصلحة الوطنيين بشأن التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وخاصة في قطاع التبريد وتكييف الهواء.

11-	ساعدت الأنشطة التمكينية بلدان المادة 5 على بدء المشاورات وتنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة برصد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية واعتماد استخدام البدائل الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية. ستكون التحديات المحددة التي يتعين التصدي لها عند تنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وأوجه التآزر التي يمكن تسخيرها أثناء تنفيذ إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في السنوات القليلة المقبلة أكثر وضوحًا عندما تقوم بلدان المادة 5 بإعداد استراتيجية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بعد موفقة اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية.

الأموال المعتمدة والمصروفة

12-	حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بلغ إجمالي الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الإضافية من مجموعة من 17 بلداً مانحاً 23,663,803 دولار أمريكي، بإجمالي مدفوعات قدره 11,649,361 دولار أمريكي.

بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

قدمت الوكالات التالية تقارير مرحلية: أستراليا ، كندا ، فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ، اليابان ، الاتحاد الروسي ، إسبانيا ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16 to 86/20).

طلبت اللجنة التنفيذية توفير معلومات مفصلة عن كل مشروع على حدة لأعضاء اللجنة، مع نسخة مطبوعة تتاح عند الطلب (المقرر 19/23). ويتم توفير قاعدة البيانات لتقرير التقدم الموحد على شبكة الإنترانت الخاصة باللجنة التنفيذية في برنامج جداول البيانات، Microsoft Excel.

قبلت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السابع والسبعين، مع التقدير، المساهمات الإضافية التي أعلن عنها 17 طرافا غير أطراف المادة 5 لتقديم دعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي، مشيرة إلى أن هذا التمويل كان لمرة واحدة ولن يحل محل مساهمات المانحين. والأطراف المساهمين هم أستراليا ، كندا ، الدنمارك ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، إيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، لوكسمبورغ ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، والولايات المتحدة الأمريكية.

باستثناء تلك التي تم النظر فيها في وثائق مقترحات المشروعات ذات الصلة، في إطار تقارير عن المشروعات ذات متطلبات إبلاغ محددة (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21 والإضافة 1( أو في إطار تأخيرات تقديم الشرائح (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24).

الاستهلاك بالطن المتري مضروبا في قدرة المادة على إحداث الاحترار العالمي.

في ضوء جائحة كوفي-19، وافقت اللجنة التنفيذية على تأجيل اجتماعها الخامس والثمانين، الذي كان محدد عقده في الفترة من 25 إلى 29 مايو/ أيار 2020، وترحيله لكي يعقد مع الاجتماع السادس والثمانين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. ومن أجل ضمان استمرارية الأنشطة المتعلقة بالامتثال في بلدان المادة 5، ولتقليل عبء العمل عند انعقادهما، قررت اللجنة التنفيذية تنفيذ عملية الموافقة فيما بين الدورات للمشروعات والأنشطة التي كان من المقرر تقديمها إلى الاجتماع الخامس والثمانين؛ وسيتم إدراج بنود جدول الأعمال التي لم يتم النظر فيها بين الدورات في جدول أعمال الاجتماع السادس والثمانين. ونظرًا لتطور الوباء، أرجأت اللجنة التنفيذية كلا الاجتماعين إلى مارس/ آذار 2021، مما أدى إلى فترة 15 شهرًا بين الاجتماعين الرابع والثمانين والسادس والثمانين. وبدأت عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع الخامس والثمانين في 4 مايو/ أيار 2020 واختتمت في 8 يونيه/ حزيران 2020؛ ومن خلال هذه العملية، نظرت اللجنة في 42 وثيقة من وثائق الاجتماع، وهي تقارير عن المشروعات ذات متطلبات إبلاغ محددة، واستعراض القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات؛ ومقترحات المشروعات المقدمة في إطار التعاون الثنائي وفي إطار برامج عمل 2020 لليوئنديبي واليونيب واليونيدو؛ ومقترحات مشروعات في 35 بلدا من بلدان المادة 5 و 12 بلدا من جزر المحيط الهادئ (يرد التقرير عن العملية في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/IAP/3).

سيتم إدراج القرار في تقرير الاجتماع الخامس والثمانين.

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم: النسبة المئوية للأموال التي تم صرفها والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

تشمل الإزالة موافقات على مشروعات استثمارية متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية قدرها 335,5 طن متري (521,709 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون).

بما في ذلك 335,5 طن متري للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاذ الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضًا بسبب طرق تخصيص الإزالة من قبل الوكالات. وتبلغ فعالية التكاليف للاتفاقات المتعددة السنوات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 81,53 دولار أمريكي/ كجم من قدرات استنفاد الأوزون وللمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 23,93 دولار أمريكي/ كجم من قدرات استنفاد الأوزون.

تمت الموافقة على المشروعات على مدى 18 شهرًا مع إنفاق أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (القرار 22/61) (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات). ووفقًا للقرار 84/45 (ج)، تخضع عناصر الاتفاقات متعددة السنوات لإجراءات الإلغاء.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21 والإضافة1.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18

تمت الموافقة على 134,70 مليون دولار أمريكي إضافية لاجتماعات اللجنة التنفيذية وتشغيل الأمانة وأتعاب أمين الخزانة.

يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي تمت فيها موافقة اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (على سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل سنوية من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا كما هو الحال بالنسبة لإعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، والمواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.

يشمل إجمالي الإزالة للصندوق 474,830 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة من المشروعات الاستثمارية المنجزة، و 14,411 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المشروعات غير الاستثمارية المنجزة و 4,164 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المشروعات الجاري تنفيذها.

تم تعريف المشروعات/ الأنشطة المنجزة في المقررين 17/22 و 19/23 على أنها مشروعات تم التكليف بها وحيث تمت فيها إزالة المواد المستنفدة للأوزون. ويوسع مقرر آخر (المقرر 28/2) التعريف لكي يشمل الحالات التي لا يظهر فيها استخدام آخر للمواد الهيدروفلوروكربونية في القطاعات المشمولة، وحيث يتم إنتاج منتج بديل (و/ أو بدأ الإنتاج)، وحيث تم فيها تدمير / تفكيك / رد للمواد الهيدروفلوروكربونية غير المستخدمة فيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر أنشطة برنامج العمل دون إزالة المواد المستنفدة للأوزون قد اكتملت عند انتهاء النشاط (على سبيل المثال، لحلقة العمل، عندما يتم إجراؤها). وتم تطبيق هذا التعريف على المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

والسبب في عدم صرف 100 في المائة من الأموال للمشروعات المنجزة هو أن الأمر قد يستغرق من ستة أشهر إلى سنة للانتهاء من السجلات المحاسبية.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9

المعدات القائمة على التكنولوجيا البديلة قيد الإنتاج؛ وسيتم صرف الأموال بحلول نهاية عام 2020 إلى الشركة المستفيدة بأثر رجعي، بعد توقيع الاتفاق بين الوسيط المالي والمستفيد.

كوستاريكا وبيرو.

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، غانا، كمبوديا، قيرغيزستان، ليسوتو، تونغا، زمبابوي.

ألبانيا، أرمينيا، غرينادا، المكسيك، الجبل الأسود، جنوب أفريقيا، السودان، فييت نام.

يجب أن ينشئ كل طرف، بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2019 أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذه الفقرة حيز التنفيذ بالنسبة له، أيهما لاحق، وينفذ نظام لترخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة الواردة في المرفق واو. ويجوز لأي طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ويقرر أنه ليس في وضع يسمح له بإنشاء وتنفيذ مثل هذا النظام بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2019 أن يؤخر اتخاذ هذه الإجراءات حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2021.

هناك العديد من الأنشطة الجديدة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة التي نفذتها الحكومات بدعم أو بدون دعم من مصادر خارج الصندوق المتعدد الأطراف. تتطور هذه الأنشطة بناءً على المتطلبات الوطنية. وبالتالي ، فإن المعلومات المتعلقة بأنواع المشروع توضيحية وليست شاملة.