| UNITED NATIONS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25 4 novembre 2025 FraNÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1-5 décembre 2025

Point 8 c) v) de l’ordre du jour provisoire

PLAN D’ACTIVITÉS DE LA BANQUE MONDIALE POUR 2026–2028

# Introduction

# Le présent document présente le plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2026-2028 et inclut les activités prévues pour la réduction des substances réglementées ainsi que d’autres activités menées dans le cadre du Protocole de Montréal pour la période 2026–2028. Le descriptif du plan d’activités de la Banque mondiale pour 2026–2028 est joint au présent document.

# Le présent document comprend les sections suivantes :

- Activités prévues pour la période 2026–2028

- Observations du Secrétariat

- Ajustements proposés par le Secrétariat

- Indicateurs de résultats

- Recommandation

I.	Activités prévues pour la période 2026–2028

# Le tableau 1 présente, par année, le montant correspondant aux activités figurant dans le plan d’activités de la Banque mondiale.

Tableau 1. Allocation des ressources dans le plan d’activités de la Banque mondiale pour 2026–2028 ($US)* – tel que soumis

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination progressive des HCFC (PGEH) approuvés | 4 494 000 | 4 932 894 | 0 | 9 426 894 | 1 479 869 |
| Plan de gestion de l’élimination progressive de la production de HCFC (PGEPH) – phase III | 0 | 23 540 000 | 0 | 23 540 000 | 23 540 000 |
| PGEH phase III | 4 280 000 | 0 | 10 700 000 | 14 980 000 | 10 700 000 |
| Sous-total des activités HCFC | 8 774 000 | 28 472 894 | 10 700 000 | 47 946 894 | 35 719 869 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) approuvés | 3 473 530 | 4 119 331 |  | 7 592 861 | 1 253 464 |
| KIP phase I | 2 140 000 | 4 280 000 | 7 490 000 | 13 910 000 | 11 770 000 |
| Sous-total des activités HFC | 5 613 530 | 8 399 331 | 7 490 000 | 21 502 861 | 13 023 464 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Efficacité énergétique (décision 94/60) | 5 350 000 | 0 | 0 | 5 350 000 | 0 |
| Fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique (décision 95/87) | 64 200 000 | 0 | 0 | 64 200 000 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 69 550 000 | 0 | 0 | 69 550 000 | 0 |
| Activités régulières |  |  |  |  |  |
| Renforcement institutionnel (RI) | 0 | 0 | 982 829 | 982 829 | 0 |
| Services de base | 1 947 145 | 1 759 375 | 1 771 691 | 5 478 211 | 0 |
| Sous-total des activités régulières | 1 947 145 | 1 759 375 | 2 754 520 | 6 461 040 | 0 |
| Total | 85 884 675 | 38 631 600 | 20 944 520 | 145 460 795 | 48 743 333 |

* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

# II.	Observations du Secrétariat

II.1	Activités relatives aux HCFC

Phase III du PGEPH

# Un montant total de 23,54 millions $US est prévu pour la phase III du PGEPH pour un pays en 2027.

# Phase III des PGEH

# Un montant total de 25,68 millions $US est prévu pour la phase III du PGEH pour un pays, dont 14,98 millions $US pour 2026–2028 et 10,7 millions $US pour la période postérieure à 2028.

II.2	Activités relatives aux HFC

Phase I des KIP

# Un montant total de 25,68 millions $US est inclus dans le plan d’activités pour la phase I des KIP pour deux pays (dont 13,91 millions $US pour 2026–2028 et 11,77 millions $US pour la période postérieure à 2028). Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.

II.3	Autres activités

Efficacité énergétique (décision 94/60)

# Un montant total de 5,35 millions $US est inclus dans le plan d’activités au titre de la fenêtre de financement pour l’efficacité énergétique conformément à la décision 94/60 pour l’année 2026 pour deux pays.

Fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique destiné aux utilisateurs finaux (décision 95/87)

# Un montant total de 64,2 millions $US est inclus dans le plan d’activités au titre de la fenêtre de financement pour les projets d’efficacité énergétique des utilisateurs finaux utilisant un mécanisme de fonds renouvelable pour l’année 2026 pour trois pays. Les projets de préparation pour ces pays ont été approuvés à la 96e réunion. Le Comité exécutif sélectionnera deux projets parmi tous ceux soumis par les agences dans le cadre de cette fenêtre de financement.

# II.4	Coût des services de base

# Le coût des services de base devrait augmenter à un taux annuel de 0,7 pour cent, comme convenu.

III.	Ajustements proposés par le Secrétariat

# Les ajustements au plan d’activités de la Banque mondiale pour 2026–2028 reposaient sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. Lors de l’examen du plan d’activités révisé de la Banque mondiale pour 2026–2028, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n’étaient pas inclus :

Tableau 2. Ajustements apportés au plan d’activités de la Banque mondiale pour 2026–2028 ($US)* – tels que proposés par le Secrétariat

| Ajustement | 2026–2028 | Après 2028 |
| --- | --- | --- |
| Valeurs des accords pluriannuels (AP) pour tenir compte des montants réels approuvés dans le cadre des accords, y compris les tranches des AP arrivées à échéance mais non soumises à la 97e réunion | 186 763 | 0 |
| Coût des services de base à exclure du financement supplémentaire des services de base d’un montant de 200 000 $US conformément à la décision 93/95 b) | (200 000) | 0 |

* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

# Le tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités de la Banque mondiale pour 2026–2028, qui sont également abordés dans le cadre du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2026–2028.

Tableau 3. Allocation des ressources dans le plan d’activités ajusté de la Banque mondiale pour 2026–2028 ($US)*

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 9 613 657 | 0 | 0 | 9 613 657 | 1 479 869 |
| PGEPH phase III | 0 | 23 540 000 | 0 | 23 540 000 | 23 540 000 |
| PGEH phase III | 4 280 000 | 0 | 10 700 000 | 14 980 000 | 10 700 000 |
| Sous-total des activités HCFC | 13 893 657 | 23 540 000 | 10 700 000 | 48 133 657 | 35 719 869 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP approuvés | 5 092 640 | 2 500 221 |  | 7 592 861 | 1 253 464 |
| KIP phase I | 2 140 000 | 4 280 000 | 7 490 000 | 13 910 000 | 11 770 000 |
| Sous-total des activités HFC | 7 232 640 | 6 780 221 | 7 490 000 | 21 502 861 | 13 023 464 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Efficacité énergétique (décision 94/60) | 5 350 000 | 0 | 0 | 5 350 000 | 0 |
| Fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique (décision 95/87) | 64 200 000 | 0 |  | 64 200 000 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 69 550 000 | 0 | 0 | 69 550 000 | 0 |
| Activités régulières |  |  |  |  |  |
| Renforcement institutionnel (RI) | 0 | 0 | 982 829 | 982 829 | 0 |
| Services de base | 1 747 145 | 1 759 375 | 1 771 691 | 5 278 211 | 0 |
| Sous-total des activités régulières | 1 747 145 | 1 759 375 | 2 754 520 | 6 261 040 | 0 |
| Total | 92 423 442 | 32 079 596 | 20 944 520 | 145 447 558 | 48 743 333 |

* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

IV.	Indicateurs de résultats

# La Banque mondiale a présenté des indicateurs de résultats conformément à la décision 93/8 d) dans le descriptif de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé la Banque mondiale des cibles figurant dans le tableau 4.

Tableau 4. Indicateurs de résultats de la Banque mondiale pour 2026

| Type d’indicateur | Titre abrégé | Calcul | Cible 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification-Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport à celles qui sont prévues* | 7 |
| Planification-Approbation | Projets/activités individuels approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation des projets) | 5 |
| Mise en œuvre | Montant décaissé | Sur la base des déboursements estimés dans les rapports périodiques | 23 145 194 |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO pour des projets portant sur les HCFC | Élimination des SAO pour des projets portant sur les HCFC, en tonnes PAO par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques | 4 776,8 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Réduction progressive des HFC pour des projets portant sur les HFC | Réduction progressive des HFC pour des projets portant sur les HFC, en tonnes éqCO2 par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques | 1 388 278 tonnes éqCO2 |
| Mise en œuvre | Achèvement opérationnel de projets | Achèvement opérationnel de projets par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l’exception de la préparation de projet)** | 17 |
| Mise en œuvre | Intégration des questions de genre | Politique opérationnelle sur l’intégration des questions de genre appliquée à tous les projets approuvés | 100 % |
| Administratif | Rapidité de l’exécution financière | Degré d’achèvement des projets sur le plan financier dans les 12 mois suivant leur achèvement opérationnel | 12 mois après l’achèvement des opérations |
| Administratif | Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet | Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet en fonction du rapport périodique | 0 |
| Administratif | Soumission en temps voulu des rapports périodiques et des plans d’activités | Soumission en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, sauf accord contraire | Dans les délais |

- * Les cibles d’une agence seront réduites si elle ne peut pas soumettre une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou agence principale, ou si le plan de gestion de l’élimination des HCFC ou le plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC soumis pour examen par le Comité exécutif n’est pas approuvé en conséquence de facteurs indépendants de la volonté du service national de l’ozone et de l’agence.

- ** Les cibles d’une agence seront réduites si une prorogation de la date d’achèvement a été approuvée par le Comité exécutif.

V.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du plan d’activités de la Banque mondiale pour 2026–2028 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25; et

## Approuver les indicateurs de résultats pour la Banque mondiale figurant dans le tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Le Comité exécutif a créé une fenêtre de financement pour les projets élaborés et mis en œuvre au titre du cadre opérationnel afin de soutenir le maintien et/ou l’amélioration de l’efficacité énergétique lors de la réduction progressive des HFC.

Le Comité exécutif a créé une fenêtre de financement de 40 millions $US pour deux projets d’efficacité énergétique destinés aux utilisateurs finaux, utilisant un mécanisme de fonds renouvelable élaboré et appuyé par les agences d’exécution, pour une durée de huit ans, à l’issue de laquelle les fonds seraient restitués au Fonds multilatéral, étant entendu que cette fenêtre ne serait pas mise en œuvre tant que le Comité exécutif n’aurait pas arrêté les modalités de fonctionnement du fonds renouvelable (décision 95/87). Par la suite, les modalités ont été approuvées à la 96e réunion (décision 96/51).

Le coût des services de base de la Banque mondiale pour 2026 sera examiné à la 97e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20.