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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السادس والتسعون
مونتريال، 26-30 مايو/أيار 2025
البند 9 (ج) و9 (د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1] 





برنامج عمل البنك الدولي لعام 2025




تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق
1. يطلب البنك الدولي موافقة اللجنة التنفيذية على المبلغ 1,358,532 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 95,097 دولاراً أمريكياً لبرنامج عمله لعام 2025 الوارد في الجدول 1. ويرد الطلب في مرفق هذه الوثيقة.
الجدول 1: برنامج عمل البنك الدولي لعام 2025
	البلد
	النشاط / المشروع
	المبلغ المطلوب (دولار أمريكي)
	المبلغ الموصي به (دولار أمريكي)

	القسم ألف: الأنشطة الموصي بها للحصول على الموافقة الشمولية

	ألف 1: تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي

	تايلند
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة)
	918,532
	918,532

	المجموع الفرعي لألف 1
	918,532
	918,532

	تكاليف دعم الوكالة
	64,297
	64,297

	المجموع لألف 1 
	982,829
	982,829

	القسم باء: الأنشطة الموصى بها للنظر فيها بشكل فردي

	باء 1: إعداد المشروعات لتعزيز كفاءة الطاقة في سياق التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد (المقرر 94/60)

	إندونيسيا
	إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في سياق التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد المنزلية
	40,000
	*

	المجموع الفرعي باء 1
	40,000
	*

	تكاليف دعم الوكالة
	2,800
	*

	مجموع باء 1
	42,800
	*

	[bookmark: _Hlk197550347]باء 2: إعداد صندوق متجدد لكفاءة الطاقة للمستخدمين النهائيين (المقرر 95/87)

	غرينادا
	إعداد صندوق متجدد للمستخدمين النهائيين في قطاع الخدمات
	100,000
	*

	المكسيك
	إعداد صندوق متجدد للمستخدمين النهائيين في القطاع العام
	100,000
	*

	تايلند
	إعداد صندوق دوار للمستخدمين النهائيين في قطاع تكييف الهواء السكني والمتنقل والتجاري والتبريد المنزلي
	100,000
	*

	تركيا
	إعداد صندوق متجدد للمستخدمين النهائيين في قطاع السياحة
	100,000
	*

	المجموع الفرعي باء 2
	400,000
	*

	تكاليف دعم الوكالة
	28,000
	*

	مجموع باء 2 
	428,000
	*

	مجموع ألف 1 وباء 1 وباء 2
	1,358,532
	918,532

	تكاليف دعم الوكالة ألف 1 وباء 1 وباء 2
	95,097
	64,297

	المجموع الكلي
	1,453,629
	982,829


*موصى به للنظر الفردي

القسم أ: الأنشطة الموصي بها للحصول على الموافقة الشمولية
وصف المشروع
2. قدم البنك الدولي طلباً لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي للبلد المذكور في القسم ألف 1 من الجدول 1. ويرد وصف هذا المشروع في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
تعليقات الأمانة
3. استعرضت الأمانة طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في ضوء المبادئ التوجيهية[footnoteRef:3] والقرارات ذات الصلة بشأن الأهلية ومستويات التمويل. وجرت مراجعة الطلب في ضوء خطة عمل التعزيز المؤسسي الأصلية للمرحلة السابقة، وبيانات البرنامج القطري والمادة 7، وآخر تقرير عن تنفيذ خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، والتقرير المرحلي للوكالة، وأي قرارات ذات صلة صادرة عن اجتماع الأطراف. ولوحظ أن هذا البلد قدم بيانات البرنامج القطري لعام 2023 وأنه يمتثل لأهداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، ولا يتجاوز استهلاكه السنوي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك السنوي المذكور في اتفاقاته المتعلقة بخطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية المبرمة مع اللجنة التنفيذية. وعلاوة على ذلك، تضمن الطلب المقدم تقييماً لمؤشرات الأداء ومخاطر المشروع واستدامته وتحقيق أهداف التعزيز المؤسسي، وفقاً للمقرر 91/63 (ب). [3:  المقرر 91/63: (ب) الموافقة على الصيغة المنقحة للتقارير النهائية وطلبات تمديد تمويل التعزيز المؤسسي ومؤشرات الأداء المقابلة؛ و(ج) مطالبة البلدان العاملة بموجب المادة 5، من خلال الوكالات الثنائية والمنفذة، باستخدام الصيغة المنقحة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه لجميع طلبات تجديد التعزيز المؤسسي اعتباراً من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في عام 2023.] 

توصية الأمانة
4. توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على طلب تجديد التعزيز المؤسسي لتايلند عند مستوى التمويل المذكور في القسم ألف 1 من الجدول 1 من هذه الوثيقة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن توضح للحكومة المذكورة أعلاه التعليقات الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.
القسم باء: الأنشطة الموصى بها للنظر فيها بشكل فردي
باء 1: إعداد المشروعات لتعزيز كفاءة الطاقة في سياق التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد (المقرر 94/60)
وصف المشروع
5. قدم البنك الدولي طلب تمويل تحضيري لمشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في تصنيع الثلاجات المنزلية في سياق التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية في إندونيسيا، كما هو موضح في القسم باء 1 من الجدول 1. وقد قُدِّم الطلب وفقاً للمقرر 94/60.
6. وسيركز طلب إعداد المشروع على تحسينات كفاءة استخدام الطاقة التي سيجري تنفيذها بالتزامن مع مشروع لتحويل أجهزة التبريد المنزلي بتحويل خطوط التصنيع من مركب الكربون الهيدروفلوري-134أ إلى مركب الكربون الهيدروفلوري-600أ في إطار المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي، المقدمة إلى هذا الاجتماع. وتشتمل صناعة معدات التبريد المنزلية في إندونيسيا على الثلاجات المنزلية، والمجمدات، وثلاجات العرض، وموزعات المياه. ويهدف المشروع بشكل عام إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في معدات التبريد المنزلية بنسبة 10 إلى 20 في المائة. وتشمل أنشطة إعداد المشروع تقييم احتياجات سعة المؤسسات؛ وإجراء مشاورات مع مقدمي/موردي التكنولوجيا في المنطقة، وجمع البيانات وتحليلها على مستوى القطاع، وتصميم وإعداد مقترح المشروع.
7. وأصدرت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في إندونيسيا مرسوماً لوضع المعايير الإلزامية الدنيا لأداء الطاقة (MEPS) للثلاجات المنزلية وثلاجات العرض وموزعات المياه.
تعليقات الأمانة
8. استعرضت الأمانة العامة طلب التمويل التحضيري لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة أثناء التحول من مركبات الكربون الهيدروفلورية في تصنيع معدات التبريد المنزلية، وأشارت إلى أن المشروع يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في المقرر 94/60 وأن هذه المؤسسات مدرجة في التحول المقترح من التكنولوجيا القائمة على مركبات الكربون الهيدروفلورية إلى التكنولوجيا القائمة على القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في إطار المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي، المقدم إلى الاجتماع الحالي.
9. وأشارت الأمانة العامة إلى أن البنك الدولي طلب في البداية مبلغ 80 ألف دولار أميركي لإعداد المشروع لإندونيسيا. ومع ذلك، وكما تمت مناقشته مع الأمانة، ووفقاً للفقرة 72 (ب) من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/87، نقح البنك الدولي الطلب ليصبح المبلغ المطلوب 40 ألف دولار أميركي. 
10. وأشارت الأمانة أيضاً إلى أن الأنشطة المدرجة في طلب التمويل التحضيري، على النحو المبين أعلاه، تتسق مع الأنشطة المطلوبة لصياغة عنصر كفاءة استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 95/87.
توصيات الأمانة
11. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على طلب إعداد مشروع تعزيز كفاءة الطاقة في تصنيع معدات التبريد المنزلية في إندونيسيا بمبلغ 40 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 2,800 دولار أميركي، لصالح البنك الدولي.
باء 2: إعداد صندوق متجدد لكفاءة الطاقة للمستخدمين النهائيين (المقرر 95/87)
وصف المشروع
12. قدم البنك الدولي طلبات إعداد مشاريع إنشاء صندوق متجدد لكفاءة استخدام الطاقة (EERF) للمستخدمين النهائيين في أربعة بلدان لتسريع التحول إلى التبريد المستدام والموفر للطاقة في مختلف القطاعات، على النحو المبين في القسم ب 2 من الجدول 1. وقد قدمت الطلبات تمشياً مع المقرر 95/87 (ز).[footnoteRef:4] [4:   توفير التمويل اللازم لإعداد ما لا يزيد على خمسة مشاريع، بما لا يتجاوز 100,000 دولار أميركي لكل مشروع، على أن يتم تقديم هذه المقترحات إلى الاجتماع السادس والتسعين، وأن يتم اختيار ما يصل إلى مشروعين فقط لنافذة التمويل المشار إليها في الفقرة الفرعية (و).] 

13. ويبين الجدول 2 لمحة عامة عن البلدان الأربعة التي طُلب لها إعداد مشاريع إنشاء صندوق متجدد لكفاءة استخدام الطاقة.
الجدول 2: نظرة عامة على البلدان التي تطلب تمويلاً تحضيرياً لإنشاء صندوق متجدد لكفاءة استخدام الطاقة
	التفاصيل
	غرينادا
	المكسيك
	تايلند
	تركيا

	خطاب تأييد من الحكومة
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم

	خط الأساس لمركبات الكربون الهيدروفلورية (HFC) بالأطنان المكافئة لثاني أكسيد الكربون
	52,815
	76,982,664
	59,270,951
	37,117,410

	استهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية في قطاع الخدمة في عام 2023*
	طن متري
	13.11
	16,535 
	غير متاح
	** 8,557 

	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	29,643 
	33,436,369 
	غير متاح
	** 21,371,715 

	الاجتماع عند اعتماد خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي
	93
	93
	لم يوافق عليه
	95

	خبرة سابقة في تنفيذ صناديق متجددة لكفاءة استخدام الطاقة
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم

	القطاعات المقترحة للصندوق المتجدد الذي سيساعد في تغطية تكاليف استبدال المعدات الحالية وتركيب معدات جديدة ***
	أنظمة تكييف الهواء بمياه البحر في أربعة مواقع محددة، ومواقع إضافية سيتم تحديدها أثناء إعداد المشروع.
	المباني التجارية ومباني القطاع العام لتركيبات التبريد وتكييف الهواء الكبيرة والمتوسطة الحجم.
	المستهلكون والمستخدمون النهائيون في القطاعين السكني والتجاري، بما في ذلك الثلاجات والمجمدات التجارية، ومكيفات الهواء المنزلية، وأنظمة تكييف الهواء واسعة النطاق المستخدمة في الصناعات والمباني التجارية.
	أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بما في ذلك مكيفات الهواء ومضخات الحرارة، في المباني العامة كجزء من التدخلات الشاملة المعنية بكفاءة.

	التمويل التحضيري المطلوب (بالدولار الأمريكي)
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000


* تقرير تنفيذ البرنامج القطري
** يشمل استهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية المُبلّغ عنه في قطاع الخدمة الكمية الإجمالية المُبلّغ عنها في "قطاع الخدمة" وفي "قطاعات أخرى" بالنسبة لتركيا، حيث يُمكن أن يشمل هذا الأخير كميات الاستهلاك في قطاع الخدمة.
*** سيتم إجراء التحليل القطاعي وتحديد الأولويات أثناء إعداد مشروع الصندوق المتجدد.
14. تتمتع مجموعة البنك الدولي بخبرة واسعة في تمويل مشاريع كفاءة الطاقة. وقد ركزت جهودها على مساعدة البلدان في وضع سياسات فعّالة، وبناء القدرات المؤسسية، وإعداد استثمارات استراتيجية، وتوفير آليات لهذه الصناديق المتجددة.
15. وقدّم البنك الدولي، من خلال الصندوق الاستئماني للبنك الدولي المعني بالأوزون، والذي يوجه دعم الصندوق متعدد الأطراف إلى البلدان، مشروعين مُنح بموجبهما المستخدمون النهائيون في قطاع التبريد قروضاً بشروط ميسرة (أصحاب المبردات وأجهزة التبريد الصناعي). وفي تركيا، استخدم المشروع أحد أنواع الصناديق المتجددة في إطار برنامج منح قروض جزئية في تسعينيات القرن الماضي، وفي تايلاند، استُخدم تمويل الصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية لتحقيق فوائد مشتركة في مجال كفاءة الطاقة من خلال إنشاء صندوق متجدد. وقد اكتمل هذا المشروع مالياً في عام 2005، وكان فعالاً في إظهار التكنولوجيا الجديدة ووفورات الطاقة الكبيرة للقطاع المعني. ومع ذلك، ونتيجةً لهذا الإظهار الناجح، أصبح رأس المال الخاص والإقراض التجاري متاحين، وقام أصحاب المبردات باستبدالها من خلال وسائل أخرى بشكل رئيسي.
16. وقدّم البنك الدولي المساعدة في إنشاء وتشغيل صناديق متجددة لكفاءة استخدام الطاقة في بلغاريا والمجر وسلوفينيا وأرمينيا وأوزبكستان وكوسوفو في قطاعات السوق التي يصعب فيها توظيف رأس المال الخاص. ويتمتع البنك الدولي بالقدرة على تصميم مخططات فعّالة بالتعاون مع عملاء المشاريع، تُعالج العوائق الفنية والمالية وعوائق السياسة العامة المشتركة والخاصة بكل بلد، وتُدير المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل الخاص أو العام، مما يُتيح تحقيق تحول واسع النطاق على مستوى القطاع.
تعليقات الأمانة
17. وفيما يتعلق بالجداول الزمنية لتقديم المشاريع، أوضح البنك الدولي أنه سيعمل مع نظرائه في مؤسساته وموظفي مكاتبه القطرية من أجل إعداد مشروع الصندوق المتجدد. ويُتوقع أن يستغرق تقديم مقترح المشروع حوالي 12 شهراً من تاريخ الموافقة الأولية على التمويل التحضيري، وقد تختلف تفاصيل الإطار الزمني للتنفيذ حسب البلد، وسوف تُعرض في مقترح المشروع المفصل.
18. وفيما يتعلق بتنفيذ المشاريع بدعم من الوحدات الأخرى ذات الصلة داخل المنظمة، أوضح البنك الدولي أنه في جميع عملياته، تُحدد إدارة سياسات العمليات والخدمات القطرية في البنك الدولي سياسات وإجراءات العمليات لتوجيه التنفيذ الفعال للحلول الخاصة ببرامج محددة. وتقدم الإدارات القانونية والمالية والمحاسبية وعمليات الخزانة الدعم في الجوانب القانونية والإدارة المالية والمساءلة والصكوك المالية. وتتولى المكاتب القطرية مسؤولية دعم تنفيذ البرامج على المستوى القطري والحفاظ على العلاقات مع الحكومة وشركاء التنمية. وتتولى الإدارات القطاعية مسؤولية استراتيجيات المشاركة القطاعية، وتنمية الشراكات، والدعم الفني، وإدارة المعرفة. وبالنسبة لالتزامات الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة، عملت إدارة البيئة العالمية في البنك الدولي بشكل وثيق مع إدارات الطاقة على مستوى البلد من خلال برنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة ودعمت فرق مشاريع متعددة للتواصل مع وحدات الأوزون الوطنية لتحديد وإعداد طلبات التمويل التحضيري.
19. وفيما يتعلق بتكاليف الإعداد لغرينادا، وبالنظر إلى أنه قد تم بالفعل تحديد المستفيدين وتفاصيل التكنولوجيا، طلبت الأمانة معلومات عن الحاجة إلى إجراء دراسات استقصائية إضافية أثناء إعداد المشروع. وأوضح البنك الدولي أنه لا بد من إجراء الدراسات الاستقصائية وكذلك عمليات تدقيق الطاقة الإضافية لتقييم حالة المعدات الحالية، واحتياجات التحديث، ومتطلبات عزل المباني، ومتطلبات التشغيل والصيانة بناءً على نوع المبرد. وتُعد هذه الدراسات الاستقصائية وعمليات تدقيق الطاقة ضرورية لتقييم الحاجة الفعلية للتبريد، والتي تعد بدورها ضرورية لتصميم الصندوق المتجدد. وعلاوة على ذلك، سيتم إجراء تحليل للصناديق المتجددة القائمة المخصصة لاستثمارات كفاءة الطاقة، وتحليل للفجوات القانونية والتنظيمية ذات الصلة لإنشاء صندوق متجدد لكفاءة الطاقة في غرينادا.
20. وأبلغ البنك الدولي الأمانة بأنه يتابع مع حكومة الهند إمكانية إعداد مشروع صندوق متجدد وتقديمه إلى اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل.
توصية الأمانة
21. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في إقرار إعداد مشاريع إنشاء صناديق متجددة لكفاءة الطاقة للمستخدمين النهائيين في غرينادا والمكسيك وتايلند وتركيا، بمبلغ 100,000 دولار أميركي لكل منها، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 7,000 دولار أميركي لصالح البنك الدولي.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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Annex I

INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT PROPOSALS1
Thailand: Renewal of institutional strengthening 
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	World Bank

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Mar-93
	452,000

	Phase II:
	Jul-98 & Dec-01
	301,334

	Phase III:
	Jul-03
	372,667

	Phase IV:
	Jul-05
	372,668

	Phase V:
	Jul-07
	372,668

	Phase VI:
	Jul-09
	279,501

	Phase VII:
	Dec-12
	370,935

	Phase VIII:
	Dec-16
	474,796

	Phase IX:
	Dec-18
	474,796

	Phase X:
	Dec-21
	474,796

		Total:
	3,946,161

	Amount requested for renewal (phase XI) (US $):
	918,532

	Amount recommended for approval for phase XI (US $): 
	918,532

	Agency support costs (US $):
	64,297

	Total cost of institutional strengthening phase XI to the Multilateral Fund (US $):
	982,829

	Date of approval of country programme:
	1993

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2012

	Date of approval of Kigali HFC implementation plan:
	n/a

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	54.6

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	927.6

	(c)	Annex E, (methyl bromide) (average 1995-1998)
	183.0

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	59,270,951

	Latest reported ODS consumption (2023) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a) Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0

	(b) Annex C, Group I (HCFCs)
	292.73

	(c) Annex E, (methyl bromide)
	0

		Total:
	292.73

	(d)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	Not available

	Year of reported country programme implementation data:
	2024

	Amount approved for projects (as at December 2024) (US $):
	79,935,112

	Amount disbursed (as at December 2023) (US $):
	76,245,419

	ODS to be phased out (as at December 2024) (ODP tonnes): 
	8,514.4

	ODS phased out (as at December 2023) (ODP tonnes):
	8,333.2



1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)
	Investment projects:
	66,018,556

	(b)
	Institutional strengthening:
	3,946,161

	(c)
	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	9,970,395

	
	Total:
	79,935,112

	(d)
	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	463,514


Progress report
1. During phase X of the institutional strengthening (IS) project, Thailand has been able to meet and sustain its Montreal Protocol obligations on HCFC phase-out and sustain the complete phase-out of controlled substances under Annex A and Annex B Group I and II since January 2010. It also implemented policies to meet its obligations for the first year of Kigali Amendment implementation. Public awareness activities were conducted including circulation of public awareness materials and the hosting of annual celebrations of World Ozone Day to ensure that ozone layer protection and related climate mitigation remains a priority among government agencies, industries and relevant stakeholders. The national ozone unit (NOU) worked closely with the World Bank and key stakeholders to advance project implementation of stage II of the HCFC phase-out management plan while contributing to a project implementation manual. The NOU oversaw the preparation of proposals for new stages and projects; and participated, whenever possible, in Montreal Protocol-related meetings. Finally, the NOU, on behalf of the Thai government, submitted on time, Article 7 data reports to the Ozone Secretariat and progress reports for country program implementation to the Multilateral Fund Secretariat.
Plan of action
1. Phase XI of the IS project aims to sustain the ODS phase-out achieved thus far and to maintain the momentum of HCFC phase‑out and HFC phase-down. Under this phase, the NOU will: (i) continue the effective management of ODS phase-out activities to ensure sustainability; (ii) continue strengthening the capacity of the NOU and government agencies; (iii) support Thailand’s HCFC phase-out implementation including through development of relevant policies and measures to ensure compliance with the consumption reduction targets; (iv) conduct public awareness activities to promote HCFC phase-out and raise awareness on HFCs; (v) support and oversee the preparation of new projects; (vi) build consensus on national HFC phase-down priorities amongst relevant industries; and (vii) support national and relevant agencies in terms of energy efficiency savings through manufacturing of greener products in air‑conditioning and related industries. The IS project will support the Department of Industrial Works (DIW) to deploy new ways to coordinate and implement necessary actions and measures to ensure effective control of HCFC and HFC consumption in accordance with Montreal Protocol obligations. This will include activities related to the control of HCFC and HFC consumption in the relevant industries, allocation of import quotas to HCFC and HFC importers, monitoring import and export in close collaboration with the Customs Department, supporting technical assistance and building capacity of government agencies such as the Department of Skill Development and Office of Vocational Education Commission, supporting the Ministry of Energy in building awareness and pushing forward energy efficiency savings, as per the Kigali Amendment, in relevant national industries, and to conduct virtual workshops and public awareness activities through social media and other online channels to sustain public support for ozone protection efforts. Additionally, actions to reflect how gender mainstreaming is undertaken in Thailand’s Montreal Protocol programme will continue, including recording and monitoring the gender balance in public awareness activities, encouraging a gender balance in industry and servicing sector outreach activities and training. A mechanism to systemize this data gathering is under consideration, as well as other qualitative information such as motivation of women to work in these sectors and challenges they may face. The DIW will also oversee the development of training material in the HPMP to ensure that it is gender responsive. The NOU will continue to promote gender equality in its hiring procedures and the gender aspect will be mainstreamed into the preparation of future activities.
Sustainability and risk assessment
1. Sustainability risk to the phase-out achievements reached by Thailand to date is rated as low based on a long track record of compliance and of in-kind support by the Government of Thailand to the NOU and Montreal Protocol implementation. The slower disbursement at times of the NOU budget is more of an indication of project processing aspects (as the IS funds flow to Thailand through a project grant agreement with the World Bank) rather than of a lack of Montreal Protocol implementation activities, stakeholder engagement and public awareness. The DIW and its NOU have cultivated a robust relationship with key industry associations and as such, is very effective in soliciting industry responses, inputs and cooperation on import and other policy; and is preparing for the combined period of HFC phase-down and total HCFC phase-out, when the risks to sustainability may be somewhat higher.
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المرفق الثاني
[bookmark: _Hlk181205532]مسودة الآراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية المعنية بتجديد مشاريع التعزيز المؤسسي المقدمة إلى الاجتماع السادس والتسعين
تايلند

1. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتايلند، وأشارت مع التقدير إلى الجهود المبذولة للتحضير لتعديل كيغالي والتصديق عليه في أبريل/نيسان 2024، وكذلك لوضع تدابير تنظيمية لمراقبة الواردات ومنع إنشاء منشآت تصنيع جديدة أو توسيع منشآت التصنيع القائمة المعتمدة على مركبات الكربون الهيدروفلورية. كما أحاطت اللجنة علماً بجهود تايلند المتواصلة للامتثال لالتزاماتها المتقدمة بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية بموجب المرحلة الثانية من خطتها لإدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، والتزامها بالتنفيذ الفعال للأنشطة المتعلقة بالتعزيز المؤسسي، بما في ذلك تحليل بيانات الواردات من المواد الخاضعة للرقابة ورصدها، وتنسيق الإجراءات المتعلقة بخفض استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في قطاعات الاستخدام المتبقية، ورفع مستوى الوعي العام بشأن حماية الأوزون والمناخ من خلال بروتوكول مونتريال. ولذلك، فإن اللجنة على ثقة بأن حكومة تايلند ستنجح تماماً خلال السنوات الثلاث المقبلة في تحقيق نسبة الخفض البالغة 67.5% في استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى تجميد استهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية.
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