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PROPUESTA DE PROYECTO: MALI



El presente documento contiene las observaciones y recomendación de la Secretaría sobre la siguiente propuesta de proyecto: 

Eliminación

	· Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo)
	PNUMA y PNUD







HOJA DE EVALUACIÓN D PROYECTO– PROYECTOS PLURIANUALES
Mali

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	APROBADO EN REUNIÓN
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de eliminación de HCFC (etapa I)
	PNUMA (principal), PNUD
	63a
	Eliminación del 35% para 2020



	II) DATOS MÁS RECIENTES CONFORME AL ARTÍCULO  7 (Anexo C Grupo l)
	Año: 2022
	6,05 ton. PAO



	III) ÚLTIMOS DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (ton. PAO)
	Año: 2022

	Sustancias químicas
	Aero-soles
	Espu-mas
	Extinción de incendios
	Refrigeración
	Sol-ventes
	Agentes de proceso
	Uso en laboratorio
	Total de consumo sectorial

	 
	Fabricación
	Servicio y mantenimiento
	

	HCFC-22
	
	
	
	
	6,05
	
	
	
	6,05



	IV) DATOS DE CONSUMO (ton. PAO)

	Base 2009-2010:
	15,00
	Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas:
	15,00

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIACIÓN

	Ya aprobado:
	5,20
	Restante:
	9,80



	V) PLAN ADMINISTRATIVO APROBADO PLAN
	2023
	2024
	2025
	Total

	PNUMA
	Eliminación de SAO (ton. PAO) 
	0,26
	0,00
	0,00
	0,26

	
	Financiación ($EUA)
	31 640
	0
	0
	31 640

	PNUD
	Eliminación de SAO (ton. PAO)
	0,26
	0,00
	0,00
	0,26

	
	Financiación ($EUA)
	30 100
	0
	0
	30 100



	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018*
	2019
	2020*
	Total

	Límites de consumo del Protocolo de Montreal (ton. PAO)
	n/c
	n/c
	15,0
	15,0
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	9,8
	n/c

	Consumo máximo admisible (ton. PAO)
	n/c
	n/c
	15,0
	15,0
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	9,8
	n/c

	Financiación aprobada en principio ($EUA)
	PNUMA
	Gastos  proyecto
	65 000
	0
	55 000
	0
	0
	80 000
	0
	52 000
	0
	28 000
	280 000

	
	
	Gastos apoyo
	8 450
	0
	7 150
	0
	0
	10 400
	0
	6 760
	0
	3 640
	36 400

	
	PNUD
	Gastos proyecto
	160 000
	0
	0
	0
	0
	92 000
	0
	0
	0
	28 000
	280 000

	
	
	Gastos apoyo
	12 000
	0
	0
	0
	0
	6 900
	0
	0
	0
	2 100
	21 000

	Fondos aprobados por el Com. Ejecutivo ($EUA)
	Gastos proyecto
	225 000
	
	55 000
	
	
	172 000
	
	
	52 000
	
	504 000

	
	Gastos apoyo
	20 450
	
	7 150
	
	
	17 300
	
	
	6 760
	
	51 660

	Total de fondos recomendados para aprobación en esta reunión ($EUA)
	Gastos proyecto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56 000
	56 000

	
	Gastos apoyo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 740
	5 740


* El cuarto y quinto tramo se presentaron en 2019 y 2023, respectivamente.
	Recomendación de la Secretaría:
	Aprobación general




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En nombre del gobierno de Malí, el PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución principal, presentó una solicitud de financiación para el quinto y último tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, por un costo total de 61 740 $EUA, que se desglosan de la siguiente manera: 28 000 $EUA, más 3 640 $EUA para gastos de apoyo, para el PNUMA, y 28 000 $EUA, más 2 100 $EUA para gastos de apoyo, para el PNUD.[footnoteRef:2] La presentación incluye un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del cuarto tramo, el informe de verificación sobre el consumo de HCFC para 2016 a 2022, y el plan de ejecución del tramo para 2023 y 2024. [2:  Según la carta de 22 de marzo de 2023, dirigida a la Secretaría por el Ministerio de Medio Ambiente, Saneamiento y Desarrollo Sostenible de Malí.] 

Informe sobre el consumo de los HCFC 

El gobierno de Malí informó un consumo de 6,05 toneladas PAO de HCFC en 2022, lo que está 60% por debajo de la base para el cumplimiento de esas sustancias. La Tabla 1 muestra el consumo de HCFC en 2018-2022. 
Tabla 1. Consumo de HCFC en Mali (datos de 2018-2022, conforme al Artículo 7)
	HCFC-22
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Base

	Toneladas métricas (tm)
	165,00
	137,00
	137,00
	125,00
	110,00
	272,25

	Ton. PAO
	9,08
	7,54
	7,54
	6,88
	6,05
	15,00



En Malí, el HCFC-22 se importa exclusivamente para el servicio de los equipos de refrigeración y aire acondicionado existentes; el país no produce ni exporta SAO. El consumo del HCFC-22 ha estado disminuyendo constantemente debido a la reducción del número de equipos basados en el HCFC-22, la aplicación del Plan de gestión de eliminación de los HCFC y la introducción de HFC (HFC-134a, R-404A, R-407A y R-410), ya que la disponibilidad de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico es limitada. Además, los efectos de las sanciones[footnoteRef:3] de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) sobre los flujos comerciales, un precio mundial más bajo de las materias primas y la pandemia del COVID-19 provocaron una disminución del crecimiento económico que comenzó en 2019 y dio lugar a una reducción del uso de refrigerantes.  [3:  En julio de 2022, la CEDEAO levantó las sanciones económicas y financieras.] 

Informe de ejecución del programa de país

El gobierno de Malí informó los datos de consumo sectorial de los HCFC en el marco del informe de ejecución del programa de país de 2022 que coinciden con los datos comunicados en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal. 
Informe de verificación

El informe de verificación confirmó que el gobierno aplica un sistema fiable de otorgamiento de licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC y que el consumo total de HCFC informado en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal para 2018 a 2022 era correcto (como se muestra en la Tabla 1 anterior). La verificación concluyó que el país cumple el calendario de reducción del Protocolo de Montreal y el consumo máximo admisible de sustancias del Anexo C, Grupo I, para 2016 a 2022.
Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del cuarto tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC
Marco jurídico
El gobierno de Malí cuenta con un sistema operativo de otorgamiento de licencias y cuotas de importación y exportación de HCFC. El gobierno sigue fortaleciendo los controles reglamentarios mediante inspecciones periódicas de los mercados locales para identificar casos de envíos ilegales; la formación de funcionarios de aduanas y del personal del Ministerio de Comercio; y actividades de sensibilización centradas en la reglamentación de las SAO entre importadores, compañías navieras, agentes de aduanas, minoristas y empresas de servicio y mantenimiento. El gobierno sigue aplicando las reglamentaciones que prohíben la importación de SAO y equipos que utilicen SAO provenientes de sustancias que no son los HCFC. El 31 de marzo de 2017 Malí ratificó la Enmienda de Kigali.
Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración

Las principales actividades realizadas son:
Seis talleres para formar a 141 funcionarios de aduanas y medio ambiente y otros agentes encargados de hacer cumplir las leyes sobre la identificación y el control de HCFC y equipos basados en HCFC, así como en la aplicación del sistema de cuotas; y
Seis talleres para formar a 225 técnicos de refrigeración en buenas prácticas de mantenimiento de equipos de aire acondicionado, incluida la recuperación y el reciclado de HCFC y el manejo seguro de refrigerantes de hidrocarburos.
Ejecución y supervisión del proyecto
El PNUMA y la Dependencia Nacional del Ozono siguieron supervisando la ejecución de las actividades del Plan de gestión de eliminación de los HCFC e informando datos del proyecto con la ayuda de un experto en refrigeración y un experto en aduanas.
Desembolso de fondos

A marzo de 2023, de los 504 000 $EUA aprobados hasta la fecha, se habían desembolsado 486 723 $EUA (248 830 $EUA, para el PNUMA, y 237 893 $EUA, para el PNUD) y se habían devuelto 17 277 $EUA, como se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2. Informe financiero de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Mali ($EUA)
	Tramo
	PNUMA
	PNUD
	Total
	Índice de desembolsos (%)

	Primero
	Aprobado
	65 000
	160 000
	225 000
	100

	
	Desembolsado
	*65 000
	160 000
	221 830
	

	Segundo
	Aprobado
	55 000
	0
	55 000
	100

	
	Desembolsado
	55 000
	0
	55 000
	

	Tercero
	Aprobado
	80 000
	92 000
	172 000
	100

	
	Desembolsado
	80 000
	*92 000
	157 893
	

	Cuarto 
	Aprobado
	52 000
	0
	52 000
	100

	
	Desembolsado
	52 000
	0
	52 000
	

	Total
	Aprobado
	252 000
	252 000
	504 000
	100

	
	Desembolsado
	252 000
	252 000
	504 000
	

	
	Balance
	0
	0
	0
	


* Incluido 3 170 $EUA, devueltos en la 73ª reunión. 
** Incluido 14 107 $EUA, devueltos en la 90ª reunión. 

Plan de ejecución del quinto y último tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC

[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]Entre junio de 2023 y diciembre de 2024 se llevarán a cabo las siguientes actividades:
Organización de dos talleres para formar a 40 funcionarios de aduanas y medio ambiente y a otros agentes encargados de hacer cumplir las leyes sobre la identificación y el control de HCFC y equipos basados en HCFC, así como sobre la aplicación del sistema de cuotas (PNUMA) (10 000 $EUA); 
Organización de cuatro talleres para formar a 50 técnicos de refrigeración en buenas prácticas de mantenimiento de equipos de aire acondicionado, incluido la recuperación y el reciclado de HCFC y el manejo seguro de refrigerantes de hidrocarburos (PNUMA) (10 000 $EUA);
Un programa de sensibilización para 50 técnicos de refrigeración y aire acondicionado y 40 funcionarios gubernamentales sobre el uso de refrigerantes naturales en el sector comercial, y un taller nacional para técnicos de refrigeración y aire acondicionado, funcionarios de aduanas y otras partes interesadas para difundir los resultados del programa (PNUD) (28 000 $EUA); y
Supervisión de la ejecución de las actividades del Plan de gestión de eliminación de los HCFC con el apoyo de consultores nacionales (6 000 $EUA) y viajes del personal para la coordinación del proyecto (2 000 $EUA) (PNUMA).
[bookmark: _Hlk126934504]
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del cuarto tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC
Marco jurídico

El gobierno de Malí ya emitió las cuotas de importación de HCFC, 235,00 tm (12,93 toneladas PAO), que están por debajo de los objetivos de control del Protocolo de Montreal.
Motivos de los retrasos 

El PNUMA explicó que, desde 2012, el país se ha visto afectado por disturbios políticos y cuestiones de seguridad. Por precaución, la transferencia de fondos quedó en suspenso durante las sanciones de la CEDEAO. Además, las restricciones de viajes y reuniones relacionadas con las medidas de control de la pandemia del COVID-19 afectaron a la ejecución del proyecto. La Secretaría preguntó si la situación actual del país permitiría la ejecución continua del Plan de gestión de eliminación de los HCFC. El PNUMA respondió que las actividades se habían reanudado a pesar de enfrentar todavía riesgos de seguridad, y que la ejecución del proyecto se sustenta en la adecuada integración de la Dependencia Nacional del Ozono en el Ministerio de Medio Ambiente y en la coordinación con el Comité del Ozono. Dado que se produjo una cierta renovación de personal en la Dependencia Nacional del Ozono, el Programa de asistencia al cumplimiento está prestando apoyo para la creación de capacidad, y la presentación de la etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC está prevista para la 93ª reunión.
Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración

El PNUMA aclaró que Malí disponía de un suministro limitado de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico, como el R-290 y el R-32. Por esta razón, como contrapartida, el PNUD apoyará al gobierno en la realización de un seminario de sensibilización sobre el uso de refrigerantes naturales en el sector comercial. Además, los programas de formación seguirán cubriendo el uso seguro de refrigerantes inflamables para apoyar las condiciones que permitan la introducción de equipos de refrigeración y aire acondicionado de bajo potencial de calentamiento atmosférico en el país.
Aplicación de las políticas de género[footnoteRef:4] [4:  En consonancia con la decisión 84/92 d), la decisión 90/48 c) alentó a los organismos bilaterales y de ejecución a seguir garantizando que la política operativa de integración de la perspectiva de género se aplicase a todos los proyectos, teniendo en cuenta las actividades específicas presentadas en la Tabla 2 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.] 


Con respecto a la aplicación de la integración de la perspectiva de género, la Dependencia nacional del Ozono empezó a promover la asistencia de mujeres a los talleres de formación, a recopilar datos desglosados por sexo y a realizar actividades de sensibilización con perspectiva de género. Esta labor continuará en el quinto tramo.
Finalización de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC

En su 91ª reunión, el Comité Ejecutivo, inter alia, permitió, con carácter excepcional, que el PNUMA continuara ejecutando las actividades pendientes relacionadas con la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Malí (decisión 91/13). El gobierno de Malí solicita una prórroga de la fecha de finalización de la etapa I hasta el 31 de diciembre de 2024, debido al retardo de los tramos anteriores. La Secretaría observó que la prórroga permitiría al país completar las actividades restantes de la etapa I y apoyó la prórroga solicitada.
Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de riesgos 
La Secretaría trató con el PNUMA los riesgos del éxito de la eliminación total de HCFC y la sostenibilidad de los logros del Plan de gestión de eliminación de los HCFC. Los principales riesgos identificados fueron causas externas, como la disponibilidad en el mercado de tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico y la situación política. Por lo tanto, los organismos de ejecución estarán atentos a la posible situación política del país para poder ajustar la ejecución del proyecto, como han hecho en respuesta a los recientes disturbios políticos y a la falta de seguridad. Además, cuando sea necesario, los organismos de ejecución informarán al Comité Ejecutivo y solicitarán que se los oriente sobre la gestión de situaciones críticas. 
Asimismo, el PNUMA prevé seguir cumpliendo los objetivos del Plan de gestión de eliminación de los HCFC. Las actividades llevadas a cabo hasta la fecha contribuyeron a fortalecer el sector de mantenimiento de los equipos de refrigeración y aire acondicionado, al mejorarse las prácticas de mantenimiento de los técnicos, y al garantizar la eficacia del sistema de licencias y cuotas de importación y exportación para cumplir los objetivos. Las actividades previstas en el quinto tramo garantizarán la sostenibilidad a largo plazo de los resultados positivos de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC. 
En lo que respecta a la sostenibilidad a largo plazo de las actividades del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, el PNUMA mencionó que los funcionarios de aduanas y encargados de hacer cumplir las leyes reciben formación continua sobre cuestiones relacionadas con el ozono, a través de la escuela de formación aduanera. En cuanto al sector de servicio y mantenimiento, se seguirán ejecutando programas de formación para técnicos sobre buenas prácticas y el uso seguro de refrigerantes alternativos, junto con la creación de capacidad de los centros de formación mediante el apoyo de equipos. La ejecución de estas actividades, realizadas en estrecha colaboración con las asociaciones de servicio y mantenimiento, garantizará la sostenibilidad de estos programas.
Conclusión 

La ejecución del Plan de gestión de eliminación de los HCFC avanza a pesar de la difícil situación política del país. El nivel de fondos desembolsados es del 100%. Sobre la base del informe de verificación de 2016 a 2022, Malí cumple con el Protocolo de Montreal y su Acuerdo con el Comité Ejecutivo. Malí sigue llevando a cabo actividades de formación de técnicos de servicio y funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes, además de actividades de sensibilización. El país ha tomado medidas para reforzar la capacidad de las instituciones técnicas mediante el apoyo con suministro de equipos, y está trabajando estrechamente con la asociación de refrigeración para garantizar la ejecución sostenible de las actividades de eliminación de HCFC. Durante el quinto tramo, el Plan de gestión de eliminación de los HCFC seguirá contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad de los técnicos de servicio y los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes para sostener la eliminación de HCFC, y a la sensibilización sobre el uso de refrigerantes naturales en el sector comercial. La prórroga de la etapa I hasta el 31 de diciembre de 2024 permitirá al país completar las actividades restantes.
RECOMENDACIÓN

[bookmark: _Hlk122622077]La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo: 
0. Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del cuarto tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Malí y de la solicitud de prórroga de la etapa I hasta el 31 de diciembre de 2024; 
0. Apruebe la prórroga de la etapa I del Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Malí hasta el 31 de diciembre de 2024, con la condición de que no se solicitará una nueva prórroga; y
Pida al gobierno de Malí, al PNUMA y al PNUD que presenten un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo asociado al tramo final en la primera reunión de 2025.
La Secretaría del Fondo recomienda, además, la aprobación general del quinto y último tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Malí y el correspondiente plan de ejecución del tramo para 2023-2024 con los niveles de financiación que figuran en la tabla siguiente.
	
	Título del proyecto
	Financiación del proyecto ($EUA)
	Gastos de apoyo ($EUA)
	Organismo de ejecución

	(a)
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo)
	28 000
	3 640
	PNUMA

	(b)
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo)
	28 000
	2 100
	PNUD




	
	
	
	
	



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
2
3
image1.png




image2.png




image3.png




image4.png





Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de


 


Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismo


s.


 


NACIONES


 


UNIDAS


 


 


EP


 


 


 


Programa de las


 


Naciones Unidas


 


para el Medio Ambiente


 


 


 


 


 


Distr.


 


GENERAL


 


 


UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/33


 


1


º


 


de mayo de 


2023


 


 


ESPAÑOL


 


ORIGINAL: 


INGLÉS


 


COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL


 


 


PARA LA APLICACIÓN DEL


 


 


PROTOCOLO DE MONTREAL


 


Nonagésima


 


segunda 


reunión


 


Montreal, 29 de mayo 


–


 


2 de 


junio de 2023


 


Cuestión 


9


 


c)


 


del orden del día 


provisional


1


 


 


 


 


 


PRO


PUESTA DE PROYECTO


: 


MALI


 


 


 


 


El presente documento contiene las observacion


e


s y recomendación de la Secretaría sobre la 


siguiente propuesta de proyecto


: 


 


 


Eliminación


 


 


·


 


Plan de gestión de 


eliminación de los HCFC


 


(


etapa


 


I


, 


quinto tramo


)


 


PNUMA y


 


PNUD


 


 


 


 


 


 


 


1


 


UNEP/OzL.Pro/ExCom/


9


2


/1


 




Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de   Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismo s.  

NACIONES   UNIDAS    EP  

   Programa de las   Naciones Unidas   para el Medio Ambiente          Distr.   GENERAL     UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/33   1 º   de mayo de  2023     ESPAÑOL   ORIGINAL:  INGLÉS  

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL     PARA LA APLICACIÓN DEL     PROTOCOLO DE MONTREAL   Nonagésima   segunda  reunión   Montreal, 29 de mayo  –   2 de  junio de 2023   Cuestión  9   c)   del orden del día  provisional

1

          PRO PUESTA DE PROYECTO :  MALI         El presente documento contiene las observacion e s y recomendación de la Secretaría sobre la  siguiente propuesta de proyecto :      Eliminación    

   Plan de gestión de  eliminación de los HCFC   ( etapa   I ,  quinto tramo )  PNUMA y   PNUD  

           

1

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 9 2 /1  

